****

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöйрайонын**

**муниципальнöйюкöнсаадминистрациялöн**

**ШУÖМ**

От 15 марта 2018 года № 3/212

Об утверждении комплексного плана по снижению численности безнадзорных животных в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский»

на 2018 год

В целях повышения эффективности работы по осуществлению государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных, в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=4169B48FCD439E2274288A5620E18C28AA4A9B4FD86A522A7C40D71C08B09D1950r0S4J) Республики Коми от 1 декабря 2015 года № 115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми государственными полномочиями Республики Коми" администрация муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексный план по снижению численности безнадзорных животных на территории администрации муниципального района «Сыктывдинский» на 2018 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель руководителя

администрации муниципального района Л. Ю. Доронина

Приложение

к Постановлению администрации

МО МР «Сыктывдинский»

от 15 марта 2018 г. №3/212

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

ПО СНИЖЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 2018 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **1.** | **Разработка и принятие нормативных документов (внесение изменений при необходимости)** | | | | |
| 1.1. | Порядок возврата отловленных животных их владельцам. | Первое полугодие 2018 года | Управление ЖКХ Администрации МО МР «Сыктывдинский» | | Внесены необходимые изменения с учетом действующего законодательства в нормативно-правовой акт, утверждающий Порядок возврата отловленных животных их владельцам. |
| **2.** | **Организация отлова и содержания безнадзорных животных** | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации по отлову и содержанию безнадзорных животных. | Февраль 2018 года | Управление ЖКХ Администрации МО МР «Сыктывдинский» | | Заключен договор (контракт) с подрядной организацией на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. |
| 2.2. | Проведение рабочих встреч с руководителями станций по борьбе с болезнями животных, организаций по отлову, приютов, иных организаций по вопросам реализации заключенных контрактов (государственных заданий) на отлов и (или) содержание безнадзорных животных. | Ежеквартально | Управление ЖКХ Администрации МО МР «Сыктывдинский» | | Выработаны предложения по решению каждого из поставленных вопросов, возникающих в ходе реализации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Оформлен протокол (решение) с указанием конкретных мероприятий, сроков и лиц, ответственных за реализацию каждого мероприятия. Мероприятия выполнены в полном объеме. |
| 2.3. | Определение организации (структурного подразделения), ответственной(ого) за прием, обработку и передачу в организацию по отлову заявок от населения на отлов безнадзорных животных. | 2018 год | Управление ЖКХ Администрации МО МР «Сыктывдинский» | | Определена организация (структурное подразделение), ответственная(ое) за прием, обработку и передачу в организацию по отлову заявок от населения на отлов безнадзорных животных. |
| 2.4. | Проведение инструктажа со специалистами организации по отлову перед отловом животных. | При проведении отлова | ООО «Веста» | | Проведен инструктаж со специалистами организации по отлову. Сведения внесены в регистрационные формы отчетности. |
| 2.5. | Определение возможных мест (муниципального имущества) для передачи под организацию приюта или мест содержания безнадзорных животных. | Первое полугодие 2018 года | Управление ЖКХ Администрации МО МР «Сыктывдинский» | | Определены места для передачи под организацию приюта или мест содержания безнадзорных животных в каждом муниципалитете. |
| 2.6. | Передача заинтересованным организациям муниципального имущества под организацию приюта или мест содержания безнадзорных животных. | В течение 30 дней с момента определения заинтересованного лица | Управление ЖКХ Администрации МО МР «Сыктывдинский» | | Имеющееся имущество передано подрядной организации для организации приюта или места содержания безнадзорных животных. |
| 2.7. | Проведение ветеринарных мероприятий: клинически осмотр, вакцинации, обработки, стерилизация, оформление ветеринарных сопроводительных документов и др. | Постоянно | ГБУ РК «Сыктывдинская станция по борьбе с болезнями животных» | | Выполнен план ветеринарных мероприятий на территории муниципального образования. |
| 2.8. | Проведение ежеквартального мониторинга численности безнадзорных животных. | Ежеквартально | Администрации сельских поселений | | Проведен ежеквартальный мониторинг численности безнадзорных животных, сведения переданы в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми в установленные сроки. |
| 2.9. | Анализ хода выполнения муниципального контракта (государственного задания) в части соблюдения условий его исполнения подрядной организацией. | Ежемесячно | Управление ЖКХ Администрации МО МР «Сыктывдинский» | | Отсутствуют факты нарушения условий муниципального контракта (государственного задания). При выявлении нарушений – приняты необходимые меры в отношении исполнителя. |
| 2.10. | Осуществление контроля станциями по борьбе с болезнями животных за проведением уничтожения биологических отходов, в соответствии с установленными требованиями ветеринарных правил. | Постоянно | ГБУ РК «Сыктывдинская станция по борьбе с болезнями животных» | | Отсутствуют факты нарушения требований ветеринарного законодательства. При выявлении нарушений предоставлена информация о нарушении в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. |
| 2.11. | Организация мечения отловленных животных. | После проведения отлова | ГБУ РК «Сыктывдинская станция по борьбе с болезнями животных» | | Все отловленные безнадзорные животные подвергнуты меченью. |
| **3.** | **Информационно-разъяснительная работа** | | | | |
| 3.1. | Регулярная актуализация размещенной на официальном сайте Администрации муниципального образования, информации о:  - действующих нормативно-правовых актах: муниципального образования, Республики Коми, Российской Федерации;  - телефонных номерах службы приема заявок на отлов безнадзорных животных;  - проведении аукционов на заключение муниципальных контрактов на отлов и (или) на содержание отловленных безнадзорных животных;- выделении муниципального имущества для размещения приютов;  - результатах работы по снижению численности безнадзорных животных за истекший период времени;  - запланированных мероприятиях по отлову (места отлова, дата отлова);  - отловленных животных;  - местонахождении приютов;  - местах и сроках доставления собак для проведения вакцинации, стерилизации, мечения, оформления ветеринарных сопроводительных документов при транспортировке животных;  - выделенных местах для выгула домашних животных;  - действиях граждан при покусах;  - действиях владельцев животных при гибели животных. | Постоянно | | Управление ЖКХ Администрации МО МР «Сыктывдинский» Администрации сельских поселений | Размещена актуальная информация о работе с безнадзорными животными. |
| 3.2. | Проведение прямых линий, встреч с населением. | Еженедельно | | Управление ЖКХ Администрации  МО МР «Сыктывдинский» Администрации сельских поселений | Выработаны предложения по решению каждого из поступивших вопросов, связанных с отловом и содержанием безнадзорных животных. Оформлен протокол (решение), с указанием конкретных мероприятий, сроков и лиц, ответственных за реализацию каждого мероприятия. Мероприятия выполнены в полном объёме. |
| 3.3. | Проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами по вопросу соблюдения Правил содержания животных принятых на территории муниципального образования. | В течение 2018 года по отдельному плану, утвержденному МО МР «Сыктывдинский»; администрациями сельских поселений. | | Управление ЖКХ Администрации  МО МР «Сыктывдинский» Администрации сельских поселений | Повышена культура владельцев животных в части соблюдения Правил содержания домашних животных.  - Размещены соответствующие статьи в районных печатных изданиях (газетах, журналах и т.д.); интернет сайтах сельских поселений;  - Организована работа телефона «горячей линии»;  - Проведены беседы с родителями на классных часах и общих собраниях в общеобразовательных и дошкольных учреждениях о необходимости соблюдения правил содержания домашних животных;  - размещен информационный материал на стендах многоквартирных домов, в общественных местах;  - обеспечено наличие табличек, запрещающих выгул животных на газонах, детских и спортивных площадках, в соответствии с правилами содержания животных. |