ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 **администрации муниципального образования**

 **муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районса юралысьлöн-**

**районлöн администрацияса юрнуöдлысьлöн**

**Ш У Ö М**

от 16 мая 2018 года № 5/413

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года на 2018 год  |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года, администрация муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТОНАВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий Плана - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 21 апреля 2017 года № 4/613 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года на 2017 год и плановый периоды 2018, 2019 годов
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Долингер Н.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Первый заместитель руководителя

администрации муниципального района Л. Ю. Доронина

 Приложение к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

 от «16» мая 2018 г. № 4/413

**Комплексный план**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года**

**на 2018 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | **Подпрограмма 1**   **«Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» |
|  | **Задача 1** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1.1** Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия района) и контроль ее выполнения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | Отдел экономического развития администрации муниципального района (далее – ОЭР) | Наличие актуализированной Стратегии района с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1.1.1**Экспертиза и корректировка документов стратегического планирования | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие актуализированных документов стратегического планирования, ориентированных на предупреждение возникновение проблем и отклонений хода реализации мероприятий от запланированных. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Наличие актуализированных документов стратегического планирования. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Размещение актуализированных документов стратегического планирования на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1.1.2**Подготовка комплексного отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии района, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие комплексного отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии района, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года.Размещение комплексного отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». | 01.01.2018 | 15.06.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1Наличие комплексного отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года по итогам отчётного года. |  |  | Х | Х | 15.06.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 2Комплексный отчет о ходе выполнения целей и задач Стратегии, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года размещен на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | 15.06.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
| **1.1.2** | **Основное мероприятие 1.1.2.**Разработка комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год и контроль его выполнения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие утвержденного комплексного плана мероприятий по решению задач Стратегии с конкретными сроками и ответственными за их исполнение. Ежеквартальная информация о выполнении мероприятий плана | 1.01.2018 | 15.05.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.1.2.1 | **Мероприятие 1.1.2.1:** Разработка и утверждение Комплексного плана мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие постановления руководителя администрации МР "Сыктывдинский" об утверждении Комплексного плана мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" на очередной год по реализации Стратегии района | 1.01.2018 | 15.05.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1Наличие утвержденного Комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии. |  |  | Х | Х | 15.05.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Утвержденный Комплексный план мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района, на очередной год размещен на официальном сайте администрации МР в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | 15.05.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.1.2.2 | **Мероприятие 1.1.2.2:** Мониторинг выполнения мероприятий и достижения целевых индикаторов комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие информации о ходе выполнения мероприятий и достижения целевых индикаторов комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год. | 15.02.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Проведен мониторинг выполнения мероприятий и достижения целевых индикаторов комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Предоставлена информация о реализации мероприятий и достижения целевых индикаторов комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год за I полугодие 2018 года. |  |  | Х | Х | 15.08.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |
| 1.1.3. | **Основное мероприятие 1.1.3**Проведение мониторинга реализации муниципальных программ на территории Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие своевременной, актуальной и полной информации о реализации муниципальных программ на территории Сыктывдинского района. Повышение эффективности реализации муниципальных программ Сыктывдинского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3.1 | Мероприятие 1.1.3.1: Подготовка комплексной информации о реализации муниципальных программ, действующих на территории Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие актуальной информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Предоставлена информация о реализации муниципальных программ |  |  | Х | Х | I-IV квартал 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2 Информация о реализации муниципальных программ размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | I-IV квартал 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3.2 | Мероприятие 1.1.3.2: Утверждение реестра муниципальных программ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие актуализированного реестра действующих муниципальных программ | 01.01.2018  | 31.01.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |   |  |
|  | Контрольное событие № 1Наличие актуализированного реестра действующих муниципальных программ |  |  | Х | Х | 31.01.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2Актуализированный реестр действующих муниципальных программ размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | 31.01.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.3.3 | Мероприятие 1.1.3.3: Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Предоставлены заключения по результатам оценки эффективности реализации мун.программ | Х | 10.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |   |
|  | Контрольное событие № 1Предоставление сводного отчета об оценке эффективности реализации муниципальных программ |  |  | Х | Х | 16.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Сводный отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |   |   |   | Х | 16.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  Х |   |   |
| 1.1.4 | **Основное мероприятие 1.1.4.**Организационное и консультационное обеспечение деятельности структурных подразделений администрации МР"Сыктывдинский" по разработке и реализации муниципальных программ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Повышено качество подготовки документов программно-целевого планирования, эффективности реализации целевых программ МР"Сыктывдинский" и мун. программ МР"Сыктывдинский" | Х | 31.12.2018  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4.1 | Мероприятие 1.1.4.1: Предоставление консультаций структурным подразделениям администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Предоставлены консультации структурным подразделениям администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сысктывдинском районе.Повышение эффективности реализации муниципальных программ Сыктывдинского района | 01.01.2018  | 31.12.2018  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Разработаны и актуализированы документы программно-целевого планирования |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Актуализированные документы программно-целевого планирования размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет»  |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4.2 | Мероприятие 1.1.4.2: Проведение совещаний со структурными подразделениями администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Повышение качества подготовки документов программно целевого планирования, эффективности реализации целевых программ муниципального района «Сыктывдинский» и муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский»Проведение не менее одного совещания со структурными подразделениями в 2018 году | 01.01.2018 | 31.03.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1Проведено одно совещание со структурными подразделениями администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе |  |  | Х | Х | 31.03.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района |
| 1.2.1 | **Основное мероприятие 1.2.1.**Обеспечение администрации МР"Сыктывдинский" информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Предоставлена ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя администрации МР "Сыктывдинский" Совету МР "Сыктывдинский"Актуализирована оперативная ежеквартальная информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" |  01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1.2.1.1: Подготовка Комплексной информации о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района к отчету руководителя администрации МР "Сыктывдинский" Совету МР "Сыктывдинский" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР |  01.01.2018 | 01.05.2018  | Х | Х | Х | Х |  | Х |   |   |
|  | Контрольное событие № 1Предоставлена ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя администрации МР "Сыктывдинский" Совету МР "Сыктывдинский" |  |  | Х | Х | 01.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 2Информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | 01.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
| 1.2.1.3 | Мероприятие 1.2.1.3: Подготовка полугодового отчета о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Предоставлена полугодовая комплексная информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя администрации МР "Сыктывдинский" Совету МР "Сыктывдинский" | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |   |
|  | Контрольное событие № 1Подготовлен полугодовой отчет о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района |  |  | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие № 2Предоставлена комплексная информация о социально-экономическом развитии МР"Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период и задачи на предстоящий период |    |   | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |   |
| 1.2.2 | **Основное мероприятие 1.2.2.**Организация и координация разработки среднесрочных прогнозов социально-экономического развития Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Повышено качество и достоверность прогнозов социально-экономического развития района на среднесрочный период.Актуализирован прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | 01.10.2018  | 01.11.2018  | Х | Х | Х | Х |   |   |   | Х |
| 1.2.2.1 | Мероприятие 1.2.2.1:Взаимодействие со структурными подразделениями администрации МО МР «Сыктывдинский», ОИВ Республики Коми, хозяйствующими субъектами в целях разработки среднесрочного прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на очередной год и плановый период | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | 01.10.2018  | 01.11.2018  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 1Наличие информации необходимой для разработки среднесрочного прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на очередной год и плановый период |  |  | Х | Х | 01.10.2018  | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
| 1.2.2.2 | Мероприятие 1.2.2.2:Подготовка прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Актуализирован прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | Х | 01.11.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
|  | Контрольное событие № 1Подготовлен прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Х | Х | 01.11.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
|  | Контрольное событие № 2Прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | 01.11.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** |
|  | **Цель программы:** Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
|  | **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский»  |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие 2.1.1.**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:* субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств.
 | 01.06.2018 | 01.11.208 | Х | Х | Х | 372,0 |  | Х | Х | Х |
| 2.1.1.1 | Мероприятие проведение 2.1.1.1 Проведение конкурса на предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Проведен конкурс на предоставление субсидии на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств. | 01.06.2018 | 01.10.208 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 1Проведен конкурс на предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств |  |  | Х | Х | 01.10.208 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 2Информация об итогах конкурса на предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | 01.10.208 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 2.1.1.2. | Мероприятие 2.1.1.2: Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств,  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ;- Увеличение количества созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | 01.06.2018 | 01.11.208 | Х | Х | Х | 372,0 |  | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1:Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | 01.11.208 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
|  | Контрольное событие № 2:Реестр получателей финансовой поддержки размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | 01.11.208 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
| 2.1.2 | **Основное мероприятие 2.1.2.**Кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | * Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства.
* Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.

Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2.1 | Мероприятие 2.1.2.1:Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | * Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.
* Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело.
 | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Организовано не менее одного обучающего семинара для субъектов МСП с привлечением представителей ФНС, центра поддержки предпринимательства в РК и ГУ РК «Центр занятости населения в Сыктывдинском районе» .  |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2.2 | Мероприятие 2.1.2.2:Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в практическом, профессиональном обучении работников, проводимых на межмуниципальном и республиканском уровнях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | * Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства.
* Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.
 | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Участие не менее 5 субъектов малого и среднего предпринимательства в практическом профессиональном обучении работников, проводимом на межмуниципальном и республиканском уровнях |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Информация о проведении на межмуниципальном и республиканском уровне обучающих семинаров для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | **Основное мероприятие 2.1.3.**Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.Принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в Сыктывдинском районе | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3.1 | Мероприятие 2.1.3.1:Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства; | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Проведение не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Информация о проведении районных мероприятий (совещаний, «круглых столов и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3.2 | Мероприятие 2.1.3.2:Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства, в том числе и через ИМЦП  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1:Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 40 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2:Размещены информационные материалы на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | **Основное мероприятие 2.1.4**Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | Управление земельных и имущественных отношений администрации муниципального района | * Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых конкурсах и аукционах по продаже земельных участков, нежилых помещений согласно действующему законодательству.
* Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
* Предоставление муниципальных преференций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района в соответствии с Федеральным законом «О конкуренции».
 | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.1.4.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Мероприятие 2.1.4.1:Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | Управление земельных и имущественных отношений администрации муниципального района | * Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
* Предоставление муниципальных преференций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района в соответствии с Федеральным законом «О конкуренции».
 | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1:Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2:Предоставлены консультации по вопросам предоставления имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4.2 | Мероприятие 2.1.4.2:Подготовка материалов, схем земельных участков и имущества, презентаций и размещение их на сайте во вкладке «Инвестиционная деятельность» |  |  | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых конкурсах и аукционах по продаже земельных участков, нежилых помещений согласно действующему законодательству.  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Подготовлены материалы, схемы земельных участков и имущества. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Вкладка «Инвестиционная деятельность» актуализирована |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** |
|  | **Цель подпрограммы 3**: Развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
|  | **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие** **3.1.1**Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Увеличению вклада отрасли туризма в экономику, смягчению безработицы, росту доходной части консолидированного бюджета;Узнаваемость туристического бренда МОМР«Сыктывдинский». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | 100,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1.1 | Мероприятие 3.1.1.1:Реализация на территории МО МР «Сыктывдинский» мероприятий по развитию событийного туризма:- фестивалей народной песни «Завалинка»; - иных мероприятий.  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | 100,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Проведение фестиваля народной песни «Завалинка» |  |  | Х | Х | 08.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 2Проведено не менее 3 мероприятий по развитию событийного туризма |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1.5 | Мероприятие 3.1.1.5:Развитие народных художественных промыслов и ремесел. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Ежегодное проведение 1 мероприятия, направленного на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Проведение не менее 10 выставок народных художественных промыслов  |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Проведение с населением не менее 20 мастер классов  |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | **Основное мероприятие 3.1.2.**Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Субсидирование субъектам туристической индустрии части расходов, связанных с реконструкцией и строительством гостевых домов и иных объектов инфраструктуры туризма;Субсидирование субъектам туристической индустрии части расходов, связанных с приобретением основных средств;Подготовка дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | 50,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2.1 | Мероприятие 3.1.2.1:Подготовка дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | 50,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Изготовление и установка не менее 2 дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Изготовление туристического путеводителя по Сыктывдинскому району |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2.2 | Мероприятие 3.1.2.2:Обновление основных средств МБУК «Сыктывдинский дом народных ремесел «Зарань» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1:Участие не менее в 1 конкурсе на получение грантов на развития туризма на территории района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | **Основное мероприятие 3.1.3.**Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». Рост въездного туристского потока в Сыктывдинский район и формируемой им доли туризма в валовом продукте муниципального района на основе привлечения инвестиций в сферу туризма, оптимизации использования туристского потенциала. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | 50,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3.1 | Мероприятие 3.1.3.1:Участие в ежегодных республиканских туристических выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Администрации МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3.2 | Мероприятие 3.1.3.2:Организация районных совещаний, круглых столов, деловых встреч по вопросам туризма, презентационных мероприятий для поддержания имиджа муниципального образования как территории привлекательной для туризма | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | - Увеличение количества предприятий, оказывающих туристические услуги;- Создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Организация 3 районных совещания (круглых стола, деловые встречи по вопросам туризма), |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Проведено 4 координационных советов по развитию туризма на территории района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3.3 | Мероприятие 3.1.3.3:Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ, рекламных изданиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Увеличение количества предприятий, оказывающих туристические услуги; Создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Изготовление «Вкусной карты» Сыктывдинского района. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3.4. | Мероприятие 3.1.3.4:Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2018 | 01.01.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1: Изготовление сувенирной продукции с использованием символики района. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2:Изготовление сувенирной продукции по тематике туристических маршрутов района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** |
|  | **Цель подпрограммы 4**: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский» |
|  | **Задача:** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района |
| 4.1.1. | **Основное мероприятие 4.1.1.**Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность,Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения; | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1.1 | Мероприятие 4.1.1.1:Организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов |  |  | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций, Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК в формировании приоритетов развития отрасли и района | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Проведение не менее 2-х совещаний с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Проведение не менее одного совещания по вопросу развития сельскохозяйственной потребительской кооперации |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1.2 | Мероприятие 4.1.1.2:Оказание информационной и консультационной поддержки сельхозпроизводителям |  |  | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций, Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК в формировании приоритетов развития отрасли и района | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1Предоставление информационной и консультационной поддержки не менее 10 сельхозпроизводителям |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Информационный материал размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | **Основное мероприятие 4.1.2.**Содействие развитию малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Развитие ресурсного потенциала агропромышленного комплекса, стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе.  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2.1. | Мероприятие 4.1.2.1:Оказание имущественной поддержки для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов, КФХ и ЛПХ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | Управление земельных и имущественных отношений администрации МО | Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения;Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1:Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Информация о свободных земельных участков размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2.2 | Мероприятие 4.1.2.2:Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1:Участие не менее 10 субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Проведение не менее одной муниципальной ярмарки для сельхозпроизводителей  |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе:** | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)