

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районын**

**муниципальнöй юкöнса администрациялöн**

**ШУÖМ**

от 31 мая 2018 года № 5/491

Об утверждении комплексного плана

действий по реализации муниципальной

программы «Развитие культуры, физкультуры

и спорта в МО МР «Сыктывдинский»

(2015-2020 гг.)» на 2018 финансовый год

В целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)», администрация муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» на 2018 финансовый год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 25.04.2017 №4/617 «Об утверждении комплексного плана по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» на 2017 и плановый период 2018-2019 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Носов В.Ю.).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель руководителя

администрации муниципального района Л.Ю.Доронина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования муниципального

района «Сыктывдинский»

от 31 мая 2018 года № 5/491

**комплекснЫЙ план действий по реализации муниципальной программы «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОМР «СЫКТЫВДИНСКИЙ» (2015-2020 гг.)»**

**на 2018 финансовый год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | | | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | | в том числе за счет средств: | | | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | | | Местного бюджета | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | | 11 | 12 | | 13 | | | 14 | | 15 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие: 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений сферы культуры | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | | 4060,00 | | 0 | 0 | | | 4060,00 |  | | V | | | V | | V |
| 4 | Мероприятие: 1.1.1. Участие в совещаниях по вопросам строительства и реконструкции объектов сферы «Культуры» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | V | | V | | | V | | V |
| 5 | *Контрольное событие № 1. В 2018 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 6 | Мероприятие: 1.1.2. Доработка проектно-сметной документации на реконструкцию крыши дома культуры с. Часово | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | | | 01.04.2018 | | 31.07.2018 | | 560,00 | | 0 | 0 | | | 560,00 |  | | V | | | V | |  |
| 7 | *Контрольное событие № 2. Заключен договор с подрядной организацией о доработке ПСД реконструкции крыши дома культуры с. Часово* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 01.05.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | | V | | |  | |  |
| 8 | *Контрольное событие № 3. Подписан акт приемки выполненных работ доработки ПСД реконструкции крыши дома культуры с. Часово* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.3. Реконструкция крыши Дома культуры с. Часово | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | | | 01.08.2018 | | 31.07.2018 | | 3500,00 | | 0 | 0 | | | 3500,00 |  | |  | | | V | | V |
| 10 | *Контрольное событие №4. Заключен договор с подрядной организацией о реконструкции крыши дома культуры с. Часово* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 01.05.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 11 | *Контрольное событие №5. Подписан акт приемки выполненных работ реконструкции крыши дома культуры с. Часово* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 12 | Основное мероприятие: 1.2.  Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | | 700,00 | | 0 | 0 | | | 700,00 |  | | V | | | V | | V |
| 13 | Мероприятие: 1.2.1. Участие в совещаниях по вопросам ремонта, капитального ремонта объектов сферы «Культуры» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | V | | V | | | V | | V |
| 14 | *Контрольное событие №6. В 2018 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 15 | Мероприятие 1.2.2. Замена окон в ДМШ с. Выльгорт | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | 01.05.2018 | | 31.12.2018 | | 100,00 | | 0 | 0 | | | 100,00 |  | | V | | | V | | V |
| 16 | *Контрольное событие №7. Заключен договор с подрядной организацией о замене окон в ДМШ с. Выльгорт* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 01.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 17 | *Контрольное событие №8. Подписан акт приемки выполненных работ о замене окон в ДМШ с. Выльгорт* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 18 | Подготовка проектной документации по реставрационно-ремонтным работам музея истории и культуры Сыктывдинского района | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | 01.08.2018 | | 31.12.2018 | | 600,00 | | 0 | 0 | | | 600,00 |  | |  | | | V | | V |
| 19 | *Контрольное событие 9. Заключен договор с подрядной организацией о замене окон в ДМШ с. Выльгорт* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 01.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 20 | *Контрольное событие №10. Подписан акт приемки выполненных работ о замене окон в ДМШ с. Выльгорт* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 21 | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Выполнены противопожарные мероприятия в зданиях 2 муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | | 174,8 | | 0 | 74,8 | | | 100,00 |  | | V | | | V | | V |
| 22 | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МБУК «СДНР» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Выполнены противопожарные мероприятия в МБУК «СДНР» | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | | 124,8 | | 0 | 74,8 | | | 50,00 |  | | V | | | V | | V |
| 23 | *Контрольное событие №11. Заключен договор с подрядной организацией* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 01.09.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 24 | *Контрольное событие № 12. Подписан акт приемки выполненных работ* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 25 | Мероприятие 1.3.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Выполнены противопожарные мероприятия в МАУК «СРДК» | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | | 50,00 | | 0 | 0 | | | 50,00 |  | | V | | | V | | V |
| 26 | *Контрольное событие №13. Заключен договор с подрядной организацией* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 01.09.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 27 | *Контрольное событие №14. Подписан акт приемки выполненных работ* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 28 | Основное мероприятие 1.4 Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (в т.ч. реализация народных проектов) | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | | 2 415,29 | | 1 228,07 | 526,31 | | | 660,91 |  | | V | | | V | | V |
| 29 | Мероприятие 1.4.1. Приобретение и установка театральных кресел для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | | 988,58 | | 533,84 | 227,37 | | | 227,37 |  | | V | | | V | | V |
| 30 | *Контрольное событие № 15. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.04.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | | V | | |  | |  |
| 31 | *Контрольное событие №16. Заключен договор на приобретение и установку театральных кресел для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры».* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 32 | *Контрольное событие № 17. Подписан акт приемки выполненных работ на приобретение и установку театральных кресел для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры».* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.10.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 33 | Мероприятие 1.4.2. Приобретение и установка светодиодного экрана для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | | 1 292,11 | | 694,23 | 298,94 | | | 298,94 |  | | V | | | V | | V |
| 34 | *Контрольное событие № 18. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.04.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | | V | | |  | |  |
| 35 | *Контрольное событие № 19. Заключен договор на приобретение и установку светодиодного экрана для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры».* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 36 | *Контрольное событие № 20. Подписан акт приемки передачи приобретения и установи светодиодного экрана для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры».* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.10.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 37 | Мероприятие 1.4.3. Реализация малых проектов | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Реализован 1 малый проект | | | 01.05.2018 | | 31.12.2018 | | 33,00 | | 0 | 0 | | | 33,00 |  | | V | | | V | | V |
| 38 | *Контрольное событие № 21. Заключен договор* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 39 | *Контрольное событие №22. Подписан акт приемки выполненных работ* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 40 | Мероприятие 1.4.4. Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ с. Зеленец | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Приобретено современное оборудование для ДШИ с. Зеленец | | | 01.05.2018 | | 31.12.2018 | | 101,60 | | 0 | 0 | | | 101,60 |  | | V | | | V | | V |
| 41 | *Контрольное событие 23. Заключен договор на приобретение* музыкальных инструментов | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 42 | *Контрольное событие №24. Подписан акт приемки передачи* музыкальных инструментов | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.10.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 43 | Основное мероприятие 1.5.  Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Проведено 347 мероприятий с использованием коми языка | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | V | | V | | | V | | V |
| 44 | Мероприятие 1.5.1.  Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Проведено 147 мероприятий с детьми с использованием коми языка | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | V | | V | | | V | | V |
| 45 | *Контрольное событие №25. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2018 год* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х | V | | V | | | V | | V |
| 46 | Мероприятие 1.5.2.  Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Проведено 200 мероприятий со взрослым населением с использованием коми языка | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | V | | V | | | V | | V |
| 47 | *Контрольное событие №26. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2018 год* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х | V | | V | | | V | | V |
| 48 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» муниципальных услуг, выполнение работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей. | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 21 487,93 | | 0 | 6 931,85 | | | 14 556,08 | V | | V | | | V | | V |
| 49 | Мероприятие 1.6.1. Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» муниципальных услуг, выполнение работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей. | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 21 487,93 | | 0 | 6 931,85 | | | 14 556,08 | V | | V | | | V | | V |
| 50 | *Контрольное событие №27. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС»* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 51 | *Контрольное событие №28. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС»* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 52 | Мероприятие 1.6.2. Составление муниципального задания для *МБУК «СЦБС» на 2019 год* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |  | |  | | | V | | V |
| 53 | *Контрольное событие №29. Муниципальное задание на 2019 год составлено* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 54 | Основное мероприятие - 1.7. Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципальных образованного). | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | | 99,60 | | 8,00 | 45,80 | | | 45,80 |  | | V | | | V | | V |
| 55 | Мероприятие - 1.7.1. Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС». | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | | 99,60 | | 8,00 | 45,80 | | | 45,80 |  | | V | | | V | | V |
| 56 | *Контрольное событие № 30. Заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания.* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 57 | *Контрольное событие № 31. Подписан акт приемки передачи книг, подписка на периодические издания.* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.10.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 58 | Мероприятие - 1.7.2. Распределение книжных фондов между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС». | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |  | | V | | | V | | V |
| 59 | *Контрольное событие № 32. Книжные фонды распределены* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 60 | Основное мероприятие – 1.8. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 5 323,84 | | 0 | 1 758,22 | | | 3 565,62 | V | | V | | | V | | V |
| 61 | Мероприятие – 1.8.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СМО» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 5 323,84 | | 0 | 1 758,22 | | | 3 565,62 | V | | V | | | V | | V |
| 62 | *Контрольное событие №33. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК»СМО»* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 63 | *Контрольное событие №34. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО»* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 64 | Мероприятие 1.8.2. Составление муниципального задания для *МБУК «СМО» на 2019 год* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |  | |  | | | V | | V |
| 65 | *Контрольное событие №35. Муниципальное задание на 2019 год составлено* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 66 | Основное мероприятие 1.9.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 29,25 | | 8,67 | 18,52 | | | 2,06 | V | | V | | | V | | V |
| 67 | Мероприятие 1.9.1.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 29,25 | | 8,67 | 18,52 | | | 2,06 | V | | V | | | V | | V |
| 68 | *Контрольное событие № 36. Заключен договор на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 69 | *Контрольное событие № 37. Подписан акт приемки выполненных работ проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 70 | Мероприятие 1.9.2.  Проведение обучения специалистов по работе в сети «Интернет» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |  | | V | | | V | | V |
| 71 | *Контрольное событие № 38.* Проведено обучение специалистов по работе в сети «Интернет» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 72 | **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения*»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 62 142,22 | | 0 | 18 990,98 | | | 43 151,24 | V | | V | | | V | | V |
| 74 | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МАУК «СРДК» | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 49 374,76 | | 0 | 15 291,60 | | | 34 083,16 | V | | V | | | V | | V |
| 75 | *Контрольное событие №39.*  *Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК»* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 76 | *Контрольное событие №40. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК»* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 77 | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СДНР» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБУК «СДНР» | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 12 448,11 | | 0 | 3 699,38 | | | 8 748,73 | V | | V | | | V | | V |
| 78 | *Контрольное событие №41. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР»* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 79 | *Контрольное событие №42. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР»* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 80 | Мероприятие 2.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СЦСР» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБУК «СЦСР» | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 319,35 | | 0 | 0 | | | 319,35 | V | | V | | | V | | V |
| 81 | *Контрольное событие №43. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МБУК «СЦСР» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 82 | Основное мероприятие – 2.2  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 28 198,31 | | 0 | 3 720,65 | | | 24 477,66 | V | | V | | | V | | V |
| 83 | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 3 971,73 | | 0 | 492,03 | | | 3 479,70 | V | | V | | | V | | V |
| 84 | *Контрольное событие №44.*  *Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 85 | *Контрольное событие №45. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 86 | Мероприятие 2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 7 421,26 | | 0 | 872,49 | | | 6 548,77 | V | | V | | | V | | V |
| 87 | *Контрольное событие №46. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 88 | *Контрольное событие №47. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 89 | Мероприятие 2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 5 928,52 | | 0 | 629,47 | | | 5 299,05 | V | | V | | | V | | V |
| 90 | *Контрольное событие №48. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 91 | *Контрольное событие №49. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 92 | Мероприятие 2.2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 10 876,80 | | 0 | 1 726,66 | | | 9 150,14 | V | | V | | | V | | V |
| 93 | *Контрольное событие №50. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 94 | *Контрольное событие №51. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 95 | Основное мероприятие 2.3  Организация и проведение районных мероприятий для населения | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 180,00 | | 0 | 0 | | | 180,00 | V | | V | | | V | | V |
| 96 | Мероприятие 2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МАУК «СРДК» | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 120,0 | | 0 | 0 | | | 120,0 | V | | V | | | V | | V |
| 97 | *Контрольное событие №52. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2018 года* МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 98 | *Контрольное событие №53. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2018 года* МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 99 | Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СЦБС» | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 30,0 | | 0 | 0 | | | 30,0 | V | | V | | | V | | V |
| 100 | *Контрольное событие №54. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2018 года* МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 101 | *Контрольное событие №55. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2018 года* МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 102 | Мероприятие 2.3.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СМО» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СМО» | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 10,0 | | 0 | 0 | | | 10,0 | V | | V | | | V | | V |
| 103 | *Контрольное событие №56. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2018 года* МБУК «СМО» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 104 | *Контрольное событие №57. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2018 года* МБУК «СМО» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 105 | Мероприятие 2.3.4. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СДНР» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СДНР» | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 10,0 | | 0 | 0 | | | 10,0 | V | | V | | | V | | V |
| 106 | *Контрольное событие №58. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2018 года* МБУК «СДНР» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 107 | *Контрольное событие №59. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2018 года* МБУК «СДНР» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 108 | Мероприятие 2.3.5. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 10,0 | | 0 | 0 | | | 10,0 | V | | V | | | V | | V |
| 109 | *Контрольное событие №60. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2018 года* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | | V | |  |
| 110 | *Контрольное событие №61. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2018 года* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 111 | Основное мероприятие 2.5  Государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Оказана государственная поддержка не менее 2 работникам муниципальных учреждений культуры | | | 01.04.2018 | | 30.06.2018 | | 100,00 | | 100,00 | 0 | | | 0 |  | | V | | |  | |  |
| 112 | Мероприятие 2.5.1. Государственная поддержка работников МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Оказана государственная поддержка не менее 1 работника муниципального учреждения культуры | | | 01.04.2018 | | 30.06.2018 | | 50,00 | | 50,00 | 0 | | | 0 |  | | V | | |  | |  |
| 113 | *Контрольное событие №62. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.04.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | | V | | |  | |  |
| 114 | Мероприятие 2.5.2. Государственная поддержка работников МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Оказана государственная поддержка не менее 1 работника муниципального учреждения культуры | | | 01.04.2018 | | 30.06.2018 | | 50,00 | | 50,00 | 0 | | | 0 |  | | V | | |  | |  |
| 115 | *Контрольное событие №63. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.04.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | | V | | |  | |  |
| 116 | **Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Основное мероприятие - 3.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии и МКУ «ЦОДУК») | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 10 542,34 | | 0 | 0 | | | 10 542,34 | V | | V | | | V | | V |
| 118 | Мероприятие - 3.1.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание МКУ «ЦОДУК») | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 5 627,46 | | 0 | 0 | | | 5 627,46 | V | | V | | | V | | V |
| 119 | *Контрольное событие №64. За 2018 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 120 | *Контрольное событие №65.*  *За 2018 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 121 | Мероприятие - 3.1.2.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии») | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 4 914,88 | | 0 | 0 | | | 4 914,88 | V | | V | | | V | | V |
| 122 | *Контрольное событие №66. За 2018 год обеспечены услугами бухгалтерского учета не менее 5 учреждений культуры* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 123 | **Итого по подпрограмме 1** | | Х | | Х | | Х | | | Х | | Х | | **135 453,58** | | **1 344,74** | **32 067,13** | | | **102 041,71** | Х | | Х | | | Х | | Х |
| 124 | **Подпрограмма 2**  **«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | **Задача 1. *«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Основное мероприятие: 1.1. Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | 01.01.2018 | | 31.12.2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | V | | V | V | | V | |
| 127 | Мероприятие: 1.1.1. Строительство универсальной спортивной площадки с. Зеленец | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | 01.01.2018 | | 31.12.2019 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | V | | V | V | | V | |
| 128 | Контрольное событие № 67: заседания рабочей группы по организации строительства универсальной спортивной площадки с. Зеленец | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | | Х | 01.01.2018 | | 31.12.2019 | | Х | | Х | | | Х | Х | | | V | | V | V | | V | |
| 129 | Мероприятие: 1.1.2. Разработка проектно-сметной документации под строительство стадиона в с. Зеленец | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | V | | V | V | | V | |
| 130 | Контрольное событие № 68: разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона в с. Зеленец | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | | Х | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | Х | | Х | | | Х | Х | | | V | | V | V | | V | |
| 131 | Мероприятие: 1.1.3. Разработка проектно-сметной документации под строительство стадиона- площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | V | | V | V | | V | |
| 132 | Контрольное событие № 69: разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона-площадки с. Пажга | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | | Х | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | Х | | Х | | | Х | Х | | | V | | V | V | | V | |
| 133 | **Задача 2. «*Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | Основное мероприятие: 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 1 674,07 | | 0 | 0 | | | 1 674,07 | V | | V | | | V | | V |
| 135 | Мероприятие: 2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «ЦРФКиС» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 1 674,07 | | 0 | 0 | | | 1 674,07 | V | | V | | | V | | V |
| 136 | *Контрольное событие № 70. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания* МАУ «ЦРФКиС» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.07.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | | V | | |  | |  |
| 137 | *Контрольное событие № 71. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МАУ «ЦРФКиС» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 138 | Мероприятие 2.1.2 Составление муниципального задания для МАУ «ЦРФКиС» *на 2019 год* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | | 01.10.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |  | |  | | |  | | V |
| 139 | *Контрольное событие №72. Муниципальное задание на 2019 год составлено* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 140 | Основное мероприятие: 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДЮСШ Сыктывдинского района» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Увеличение доли спортсменов, включенных в сборные команды МОМР «Сыктывдинский» и РК | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 3 611,65 | | 0 | 868,39 | | | 2743,26 | V | | V | | | V | | V |
| 141 | Мероприятие: 2.2.1 Предоставление дополнительного образования детям | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 3 611,65 | | 0 | 868,39 | | | 2743,26 | V | | V | | | V | | V |
| 142 | Контрольное событие №73 Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания "Предоставление дополнительного образования детям" | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.06.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 143 | Мероприятие: 2.2.2 Приобретение спортивного инвентаря для организации учебного и соревновательного процесса | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 30,00 | | 0 | 0 | | | 30,00 |  | | V | | |  | |  |
| 144 | *Контрольное событие №74: Приобретен спортивный инвентарь для организации учебного и соревновательного процесса* | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Повышение качества  учебно - тренировочного процесса | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 145 | **Задача 3** «***Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Основное мероприятие: 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Наличие актуальной информации о кадровой потребности и по отрасли | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | *0* | | 0 | | | 0 | *0* | | | V | | V | V | | V | |
| 147 | Мероприятие 3.1.1. Проведение анализа в потребности кадров для отрасли | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Наличие актуальной информации о кадровой потребности и по отрасли | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | *0* | | 0 | | | 0 | *0* | | | V | | V | V | | V | |
| 148 | Контрольные события № 75  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | | | Х | Х | | |  | |  |  | | V | |
| 149 | Мероприятие 3.1.2 Участие специалистов (тренеров) МО МР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | V | | V | V | | V | |
| 150 | Контрольные события № 76  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2018 году | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | | | Х | Х | | |  | |  |  | | V | |
| 151 | Мероприятие 3.1.3. Проведение семинаров по внедрению комплекса ГТО для специалистов в отрасли физкультуры и спорта | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли в области комплекса ГТО | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | V | | V | V | | V | |
| 152 | Контрольные события № 77 Проведение трех семинаров по внедрению комплекса ГТО | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли в области комплекса ГТО | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | V | | V | V | | V | |
| 153 | ***Задача 4 «Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | Основное мероприятия 4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 40,00 | | 0 | 0 | | | 40,00 | V | | V | | | V | | V |
| 155 | Мероприятие 4.1.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» на 2018 г. | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Наличие утвержденного календарного плана | | | 01.01.2018 | | 10.01.2018 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | V | |  | | |  | |  |
| 156 | Контрольное событие  № 78. Подготовлен календарный план на 2018 год | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 10.01.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х | V | |  | | |  | |  |
| 157 | Мероприятие 4.1.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Проведение не менее 40 мероприятий районного уровня | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 40,0 | | 0 | 0 | | | 40,0 | V | | V | | | V | | V |
| 158 | Контрольное событие  № 79 Проведено 40 районных мероприятий | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х | V | | V | | | V | | V |
| 159 | Основное мероприятия 4.2  Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 30,00 | | 0 | 0 | | | 30,00 | V | | V | | | V | | V |
| 160 | Мероприятие 4.2.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Наличие утвержденного календарного плана сферы культуры и искусства | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | V | |  | | |  | |  |
| 161 | Контрольное событие  № 80. Подготовлен календарный план на 2018 год | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 10.01.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х | V | |  | | |  | |  |
| 162 | Мероприятие 4.2.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Проведено не менее 15 мероприятий районного уровня | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 30,0 | | 0 | 0 | | | 30,0 | V | | V | | | V | | V |
| 163 | Контрольное событие  № 81. Проведено 15 мероприятий районного уровня | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х | V | | V | | | V | | V |
| 164 | Основное  мероприятия 4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 200,00 | | 0 | 0 | | | 200,00 | V | | V | | | V | | V |
| 165 | Мероприятие 4.3.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Наличие утвержденного календарного плана сферы культуры и искусства | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | V | |  | | |  | |  |
| 166 | Контрольное событие  № 82. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2018 год | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 167 | Мероприятие 4.3.2  Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 200,00 | | 0 | 0 | | | 200,00 | V | | V | | | V | | V |
| 154 | Контрольное событие  № 83. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2018 год | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х |  | |  | | |  | | V |
| 155 | Основное мероприятия 4.4  Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Проведение комплексных учебно-тренировочных сборов спортсменов МОМР «Сыктывдинский» | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 30,0 | | 0 | 0 | | | 30,0 | V | | V | | | V | | V |
| 156 | Мероприятие 4.4.1 Анализ выступлений спортсменов МОМР «Сыктывдинский» в соревнованиях различного уровня | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Формирование рейтингов спортсменов по видам спорта | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | V | |  | | |  | |  |
| 157 | Контрольное событие № 84 Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на  2018 год | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х | V | |  | | |  | |  |
| 158 | Мероприятие 4.4.2 Проведение учебно-тренировочных сборов | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Подготовка спортсменов к республиканским соревнованиям | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 30,0 | | 0 | 0 | | | 30,0 | V | | V | | | V | | V |
| 159 | Контрольное событие № 85 проведены учебно-тренировочные сборы | | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | Х | | Х | Х | | | Х | V | | V | | | V | | V |
| 160 | **Итого по подпрограмме 2** | | **Х** | | **Х** | | **Х** | | | **Х** | | **Х** | | **5 615,72** | | **0** | **868,39** | | | **4 747,33** | **Х** | | **Х** | | | **Х** | | **Х** |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)