****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

**ШУÖМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

|  |  |
| --- | --- |
| от 30 декабря 2021 года | № 12/1708 |

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от 01 марта 2021 года № 3/249

«Об утверждении комплексного плана

действий по реализации муниципальной

программы «Развитие культуры,

физкультуры и спорта»

В целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Приложение к постановлению администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 18 марта 2021 года № 3/249 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (В.Ю. Носов).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя администрации  муниципального района «Сыктывдинский» | А.В. Коншин |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от 30 декабря 2021 года № 12/1708

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от 01.03.2021 года № 3/249

**комплекснЫЙ план действий по реализации муниципальной программы «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**на 2021 финансовый год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | | | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | | в том числе за счет средств: | | | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | | Местного бюджета | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие: 1.1.1.Строительство и реконструкция муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **30 657,4** | | **18 718,9** | **8 022,4** | | **3 916,1** | | V | | V | | V | | | V | |
| 4 | Мероприятие: 1.1.1.1. Капитальный ремонт здания МБОДО «ДМШ им.С.И.Налимова с.Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 29 712,6 | | 18 718,9 | 8 022,4 | | 2 971,3 | | V | | V | | V | | | V | |
| 5 | Контрольное событие №1. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 6 | Контрольное событие №2. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 7 | Мероприятие: 1.1.1.2. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (МСКЦ с. Пажга) МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 944,8 | | 0 | 0 | | 944,8 | | V | | V | | V | | | V | |
| 8 | Контрольное событие №3. Заключен договор с государственной экспертизой | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.03.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | |  | |  | |  | | |
| 9 | Контрольное событие №4. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 10 | Основное мероприятие 1.1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **8 918,0** | | **0** | **6 678,4** | | **2 239,6** | | V | | V | | V | | | V | |
| 11 | Мероприятие: 1.1.2.1. Ремонт помещения библиотеки МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 1 100,0 | | 0 | 0 | | 1 100,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 12 | Контрольное событие №5. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 13 | Контрольное событие №6. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 14 | Мероприятие 1.1.2.2. Замена окон библиотеки с.Яснэг МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 80,0 | | 0 | 0 | | 80,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 15 | Контрольное событие №7. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 16 | Контрольное событие №8. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 17 | Мероприятие 1.1.2.3. Капитальный ремонт центральной детской библиотеки с. Выльгорт МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 22.04.2021 | 24.12.2021 | | 7 420,4 | | 0 | 6 678,4 | | 742,0 | |  | | V | | V | | | V | |
| 18 | Контрольное событие №9. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 19 | Контрольное событие №10. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 20 | Мероприятие 1.1.2.4. Ремонт забора МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 22.04.2021 | 24.12.2021 | | 317,6 | | 0 | 0 | | 317,6 | |  | | V | | V | | | V | |
| 21 | Контрольное событие №11. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 22 | Контрольное событие №12. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 23 | Основное мероприятие 1.1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 100%. | | | 01.02.2021 | 24.12.2021 | | **294,7** | | **0** | **235,8** | | **58,9** | | V | | V | | V | | | V | |
| 24 | Мероприятие 1.1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 100%. | | | 01.02.2021 | 24.12.2021 | | 100,0 | | 0 | 80,0 | | 20,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 25 | Контрольное событие №13. Заключено Соглашение с Мин культом | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 26 | Контрольное событие №14 Отправлен отчет о выполнении мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 27 | Мероприятие 1.1.3.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МБУК «СДНР «ЗАРАНЬ» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 100%. | | | 01.02.2021 | 24.12.2021 | | 140,0 | | 0 | 112,0 | | 28,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 28 | Контрольное событие №15. Заключено Соглашение с Минкультом | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 29 | Контрольное событие №16. Отправлен отчет о выполнении мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 30 | Мероприятие 1.1.3.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 100%. | | | 01.02.2021 | 24.12.2021 | | 54,7 | | 0 | 43,8 | | 10,9 | | V | | V | | V | | | V | |
| 31 | Контрольное событие №17. Заключено Соглашение с Минкультом | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 32 | Контрольное событие №18. Отправлен отчет о выполнении мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 33 | Основное мероприятие 1.1.4. Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | | | 01.02.2021 | 24.12.2021 | | **1 784,9** | | **570,1** | **544,2** | | **670,6** | | V | | V | | V | | | V | |
| 34 | Мероприятие 1.1.4.1. Приобретение и светового оборудования для Дома культуры с. Зеленец муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | | | 01.02.2021 | 24.12.2021 | | 264,1 | | 142,3 | 60,9 | | 60,9 | | V | | V | | V | | | V | |
| 35 | Контрольное событие № 19. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 36 | Контрольное событие №20. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 37 | Контрольное событие № 21. Подписан акт приемки передачи | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | |
| 38 | Мероприятие 1.1.4.2. Текущий ремонт здания ДК с. Часово - филиал МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | | | 01.02.2021 | 24.12.2021 | | 794,5 | | 427,8 | 183,3 | | 183,4 | |  | | V | | V | | | V | |
| 39 | Контрольное событие № 22 Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 40 | Контрольное событие № 23. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.09.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | |
| 41 | Контрольное событие № 24. Подписан акт приемки передачи | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 42 | Мероприятие 1.1.4.3. Приобретение костюмов для народного хора «Шуда кад» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | | | 01.01.2021 | 31.09.2021 | | 333,4 | | 0 | 300,0 | | 33,4 | | V | | V | | V | | | V | |
| 43 | Контрольное событие №25. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 01.07.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 44 | Контрольное событие №26. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 45 | Мероприятие 1.1.4.4. Приобретение мебели МБОДО «ДМШ им.С.И.Налимова с.Выльгорт»» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 392,9 | | 0 | 0 | | 392,9 | | V | | V | | V | | | V | |
| 46 | Контрольное событие №27. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 01.07.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 47 | Контрольное событие №28. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 48 | Основное мероприятие 1.1.5.Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,4%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | V | | V | | V | | | V | |
| 49 | Мероприятие 1.1.5.1.  Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,4%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 50 | Контрольное событие №29. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 51 | Мероприятие 1.1.5.2.  Проведение мероприятий со взрослым населением с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,4%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 52 | Контрольное событие №30. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 53 | Основное мероприятие 1.1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **20 935,4** | | **0** | **8 430,0** | | **12 505,4** | | V | | V | | V | | | V | |
| 54 | Мероприятие 1.1.6.1. Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 20 935,4 | | 0 | 8 430,0 | | 12 505,4 | | V | | V | | V | | | V | |
| 55 | Контрольное событие №31. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | |
| 56 | Контрольное событие №32. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 57 | Мероприятие 1.1.6.2. Составление муниципального задания для МБУК «СЦБС» на 2022 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%.. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | | V | |
| 58 | Контрольное событие №33. Муниципальное задание на 2022 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 59 | Основное мероприятие –1.1.7. Основное мероприятие Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.04.2021 | 24.12.2021 | | **192,4** | | **0** | **96,2** | | **96,2** | | V | | V | | V | | | V | |
| 60 | Мероприятие -1.1.7.1. Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.04.2021 | 24.12.2021 | | 192,4 | | 0 | 96,2 | | 96,2 | | V | | V | | V | | | V | |
| 61 | Контрольное событие № 34. Заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 62 | Контрольное событие № 35.. Подписан акт приемки передачи книг, подписка на периодические издания. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.10.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 63 | Мероприятие –1.1.7.2. Распределение книжных фондов между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.04.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 64 | Контрольное событие № 36. Книжные фонды распределены | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 65 | Основное мероприятие – 1.1.8. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Увеличение посещаемости музейных учреждений до 8,1 посещений на 1000 жителей в год | | | 01.01.2021 | 31.12.2022 | | **7 021,1** | | **0** | **2 908,7** | | **4 112,4** | | V | | V | | V | | | V | |
| 66 | Мероприятие – 1.1.8.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Посещаемость музейных учреждений до 6,2 посещений на 1000 жителей в год | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 7 021,1 | | 0 | 2 908,7 | | 4 112,4 | | V | | V | | V | | | V | |
| 67 | Контрольное событие №37. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК»СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 68 | Контрольное событие №38. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 69 | Мероприятие 1.1.8.2. Составление муниципального задания для МБУК «СМО» на 2022 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Посещаемость музейных учреждений до 8,1 посещений на 1000 жителей в год | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 70 | Контрольное событие №39. Муниципальное задание на 2022 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 71 | Основное мероприятие 1.1.9.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | V | | V | | V | | | V | |
| 72 | Мероприятие 1.1.9.1.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 73 | Контрольное событие № 40. Заключен договор на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 74 | Контрольное событие № 41. Подписан акт приемки выполненных работ проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 75 | Мероприятие 1.1.9.2.  Проведение обучения специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 76 | Контрольное событие № 42.  Проведено обучение специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
|  | **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **73 003,9** | | **0** | **30 502,8** | | **42 501,1** | | V | | V | | V | | | V | |
| 78 | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 59 614,7 | | 0 | 24 913,5 | | 34 701,2 | | V | | V | | V | | | V | |
| 79 | Контрольное событие №43.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 80 | Контрольное событие №44. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 81 | Мероприятие 1.2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 13 389,2 | | 0 | 5 589,3 | | 7 799,9 | | V | | V | | V | | | V | |
| 82 | Контрольное событие №45. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 83 | Контрольное событие №46. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 84 | Основное мероприятие – 1.2.2  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год на 0,1% относительно 2019 года | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **40 316,3** | | **0** | **11 930,6** | | **28 385,7** | | V | | V | | V | | | V | |
| 85 | Мероприятие 1.2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год на 0,1% относительно 2019 года | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 5 515,2 | | 0 | 1 463,2 | | 4 052,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 86 | Контрольное событие №47.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 87 | Контрольное событие №48. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 88 | Мероприятие 1.2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год на 0,1% относительно 2019 года | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 9 907,0 | | 0 | 3 108,8 | | 6 798,2 | | V | | V | | V | | | V | |
| 89 | Контрольное событие №49. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 90 | Контрольное событие №50. Подготовлен отчетного итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 91 | Мероприятие 1.2.2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год на 0,1% относительно 2019 года | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 8 556,7 | | 0 | 2 976,7 | | 5 580,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 92 | Контрольное событие №51. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО«ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 93 | Контрольное событие №52. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 94 | Мероприятие 1.2.2.4.. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год на 0,1% относительно 2019 года | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 16 337,4 | | 0 | 4 381,9 | | 11 955,5 | | V | | V | | V | | | V | |
| 95 | Контрольное событие №53. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 96 | Контрольное событие №54. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 97 | Основное мероприятие 1.2.3  Организация и проведение районных мероприятий для населения | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **250,0** | | **0** | **0** | | **250,0** | | V | | V | | V | | | V | |
| 98 | Мероприятие 1.2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 130,0 | | 0 | 0 | | 130,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 99 | Контрольное событие №55. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 100 | Контрольное событие №56. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 101 | Мероприятие 1.2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «ДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 30,0 | | 0 | 0 | | 30,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 102 | Контрольное событие №57. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБУК «ДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 103 | Контрольное событие №58. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБУК «ДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 104 | Мероприятие 1.2.3.2. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 50,0 | | 0 | 0 | | 50,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 105 | Контрольное событие №59. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 106 | Контрольное событие №60. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 107 | Мероприятие 1.2.3.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 10,0 | | 0 | 0 | | 10,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 108 | Контрольное событие №61. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 109 | Контрольное событие №62. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 110 | Мероприятие 1.2.3.4. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 111 | Контрольное событие №63. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 112 | Контрольное событие №64. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 113 | Мероприятие 1.2.3.5. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 114 | Контрольное событие №65. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 115 | Контрольное событие №66. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 116 | Мероприятие 1.2.3.6. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0,0 | | 0 | 0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 117 | Контрольное событие №67. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 118 | Контрольное событие №68. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 119 | Мероприятие 1.2.3.7. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 30,0 | | 0 | 0 | | 30,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 120 | Контрольное событие №69. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 121 | Контрольное событие №70. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 122 | Основное мероприятие: 1.2.4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %;. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | V | | V | | V | | | V | |
| 123 | Мероприятие 1.2.4.1. Проведение анализа в потребности в повышении квалификации и обучении | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | |  | | |  | |
| 124 | Контрольные события № 71  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 125 | Мероприятие 1.2.4.2. Участие работников в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 126 | Контрольные события № 72  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2021 году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 127 | Основное мероприятие 1.2.5  Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.04.2021 | 30.12.2021 | | **210,6** | | **200,0** | **10,6** | | **0** | | V | | V | | V | | | V | |
| 128 | Мероприятие 1.2.5.1. Государственная поддержка учреждений МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.04.2021 | 30.012.2021 | | 105,3 | | 100,0 | 5,3 | | 0 | |  | | V | | V | | | V | |
| 129 | Контрольное событие №73. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.04.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 130 | Мероприятие 1.2.5.2. Составление заявки на 2022 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.07.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  | |  | | V | | | V | |
| 131 | Контрольное событие №74. Заявка на 2022 год составлена | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 132 | Мероприятие 1.2.5.3. Государственная поддержка учреждений МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.04.2021 | 30.09.2021 | | 105,3 | | 100,0 | 5,3 | | 0 | |  | | V | | V | | | V | |
| 133 | Контрольное событие №75. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.04.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | |
| 134 | Контрольное событие №76. Отправлен отчет о выполнении мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
|  | **Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Основное мероприятие –1.3.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 80%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **29 517,4** | | **0** | **116,0** | | **29 401,4** | | V | | V | | V | | | V | |
| 136 | Мероприятие –1.3.1.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 80%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 22 236,2 | | 0 | 116,0 | | 22 120,2 | | V | | V | | V | | | V | |
| 137 | Контрольное событие №77. За 2021 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 138 | Контрольное событие №78.  За 2021 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 139 | Мероприятие –1.3.1.2.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 80%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 7 281,2 | | 0 | 0 | | 7 281,2 | | V | | V | | V | | | V | |
| 140 | Контрольное событие №79. За 2021 год обеспечены услугами бухгалтерского учета не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 141 | Основное мероприятие 1.3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 80%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 142 | Мероприятие 1.3.2.1. Организация взаимодействия с сельскими поселениями МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры " в год до 80%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 143 | Контрольное событие №80. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 144 | Мероприятие 1.3.2.2. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры " в год до 80%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 145 | Контрольное событие №81. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Х | Х | Х | | | Х | Х | | **213 102,1** | | **19 489,0** | **69 475,7** | | **124 137,4** | | V | | V | | V | | | V | |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Основное мероприятие: 2.1.1 Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **1 000,0** | | **0** | | **0** | **1 000,0** | | V | | V | | V | | V | | |
| 147 | Мероприятие: 2.1.1.1 Проведение анализа развития инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | |
| 148 | Контрольное событие № 82: проведено не менее 3 совещаний по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | |
| 149 | Мероприятие: 2.1.1.2. Разработка проектно-сметной документации под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 1 000,0 | | 0 | | 0 | 1 000,0 | | V | | V | | V | | V | | |
| 150 | Контрольное событие №83. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | Х | |  | | V | |  | |  | | |
| 151 | Контрольное событие № 84: разработана проектно-сметная документация под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | |
| 152 | Контрольное событие №85. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | |
| 153 | Мероприятие: 2.1.1.3.Сопровождение разработки проектно-сметной документации под строительство стадиона- площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | |
| 154 | Контрольное событие № 86 : разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона-площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | |
| 155 | Основное мероприятие: 2.1.2 Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **210,0** | | **0** | | **0** | **210,0** | | V | | V | | V | | V | | |
| 156 | Мероприятие:  2.1.2.1. Проведение анализа обеспеченности спортивных сооружений в рамках необходимой модернизации | Носов В.Ю. | Управление культуры | |  | | 01.01.2021 | 31.05.2021 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | |  | |  | | |
| 157 | Контрольное событие № 87: проведено не менее 3 совещаний по модернизации действующих муниципальных спортивных сооружений | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | 01.01.2021 | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | |  | |  | | |
| 158 | Мероприятие:  2.1.2.2. Ремонт лыжной базы в с.Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | |  | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 210,0 | | 0 | | 0 | 210,0 | | V | | V | |  | |  | | |
| 159 | Контрольное событие №88. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | |  | |  | | |
| 160 | Контрольное событие №89. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | |  | |  | | |
| 161 | Основное мероприятие: 2.1.3. Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | V | | V | | V | | V | | |
| 162 | Мероприятие: 2.1.3.1. Проведение анализа обеспеченности муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | |  | |  | | |
| 163 | Контрольное событие № 90: проведено не менее 3 совещаний по обеспеченности муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | 01.01.2021 | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | |  | |  | | |
| 164 | Мероприятие:  2.1.3.2. Приобретение спортивного оборудования и транспорта для муниципальных учреждений спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | V | | V | | V | | V | | |
| 165 | Контрольное событие № 91. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 01.06.2021 | Х | | Х | | Х | Х | |  | | V | |  | |  | | |
| 166 | Контрольное событие №92. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | |
| 167 | Основное мероприятие: 2.1.4. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Реализовать 0 народный проект в сфере физической культуры и спорта | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | V | | V | | V | | V | | |
| 168 | Мероприятие: 2.1.4.1. Сопровождение народного проекта «Приобретение и установка комплекта уличных тренажеров с теневым навесом в с.Слудка». | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Реализовать 0 народный проект в сфере физической культуры и спорта | | 01.01.2021 | 31.09.2021 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | |  | | |
| 169 | Контрольное событие № 93: проведено не менее 5 заседаний рабочей группы по реализации народного проекта «Приобретение и установка комплекта уличных тренажеров с теневым навесом в с.Слудка». | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | 01.01.2021 | 31.09.2021 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | |  | | |
|  | **Задача 2. «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | Основное мероприятие: 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **9 280,8** | | **0** | **860,6** | | **8 420,2** | | V | | V | | V | | | V | |
| 171 | Мероприятие: 2.2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 4 301,2 | | 0 | 230,5 | | 4 070,7 | | V | | V | | V | | | V | |
| 172 | Контрольное событие № 94. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | |
| 173 | Контрольное событие № 95. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 174 | Мероприятие 2.2.1.2 Составление муниципального задания для МАУ «ЦРФКиС» на 2022 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.12.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  | |  | |  | | | V | |
| 175 | Контрольное событие №96. Муниципальное задание на 2022 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 176 | Мероприятие: 2.2.1.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 4 979,6 | | 0 | 630,1 | | 4 349,5 | | V | | V | | V | | | V | |
| 177 | Контрольное событие № 97. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания) МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | |
| 178 | Контрольное событие № 98. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания) МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 179 | Мероприятие 2.2.1.4 Составление муниципального задания для МБУ «СШ СР» на 2022 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.12.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  | |  | |  | | | V | |
| 180 | Контрольное событие №99. Муниципальное задание на 2022 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 181 | Основное мероприятие: 2.2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **613,4** | | **0** | **557,7** | | **55,7** | | V | | V | | V | | | V | |
| 182 | Мероприятие 2.2.2.1 Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми (МАУ «ЦРФиС») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 563,4 | | 0 | 557,7 | | 5,7 | | V | | V | | V | | | V | |
| 183 | Контрольное событие №100. Заключен Договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | |
| 184 | Контрольное событие №101. Подписан акт выполненных работ. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | | V | |
| 185 | Мероприятие 2.2.2.2 Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми (МБУ «Спортивный клуб «Колосок» с.Выльгорт») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | |  | |
| 186 | Контрольное событие №102 проведено не менее 5 заседаний рабочей группы по реализации проекта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | |  | |
| 187 | Контрольное событие №103. Сопровождение реализации работ по созданию безопасных условий в МБУ «Спортивный клуб «Колосок» с.Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | |  | |
| 188 | Мероприятие 2.2.2.3 Укрепление материально-технической базы (МАУ «ЦРФиС») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 189 | Контрольное событие №104. Заключен Договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | |
| 190 | Контрольное событие №105. Подписан акт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 191 | Мероприятие 2.2.2.4 Укрепление материально-технической базы (МБУ «СШ СР») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 50,0 | | 0 | 0 | | 50,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 192 | Контрольное событие №106. Заключен Договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | |  | |
|  | Контрольное событие №107. Подписан акт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | | V | | | V | |
|  | **Задача 3** «**Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | Основное мероприятие: 2.3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | |
| 194 | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение анализа в потребности кадров для отрасли | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2021 | 31.03.2021 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | |  | |  | |  | | |
| 195 | Контрольные события № 108  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Х | Х | 31.03.2021 | Х | | Х | | Х | Х | | V | |  | |  | |  | | |
| 196 | Мероприятие 2.3.1.2 Участие специалистов (тренеров) МО МР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | |
| 197 | Контрольные события № 109  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2021 году | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Х | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | |
| 198 | Мероприятие 2.3.1.3. Проведение семинаров по внедрению комплекса ГТО для специалистов в отрасли физкультуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | |
| 199 | Контрольные события № 110 Проведение трех семинаров по внедрению комплекса ГТО | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Х | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | |
|  | **Задача 4 «Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | Основное мероприятия 2.4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **142,0** | | **0** | **0** | | **142,0** | | V | | V | | V | | | V | |
| 201 | Мероприятие 2. 4.1.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» на 2021 г. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 10.01.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | |  | |  | | |  | |
| 202 | Контрольное событие № 111. Подготовлен календарный план на 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 10.01.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | |  | |  | | |  | |
| 203 | Мероприятие 2. 4.1.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 142,0 | | 0 | 0 | | 142,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 204 | Контрольное событие № 112. Проведено 40 районных мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | |
| 205 | Основное мероприятия 2.4.2  Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **113,0** | | **0** | **0** | | **113,0** | | V | | V | | V | | | V | |
| 206 | Мероприятие 2.4.2.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 10.01.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | |  | |  | | |  | |
| 207 | Контрольное событие № 113. Подготовлен календарный план на 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 10.01.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | |  | |  | | |  | |
| 208 | Мероприятие 2.4.2.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 113,0 | | 0 | 0 | | 113,0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 209 | Контрольное событие № 114. Проведено 15 мероприятий районного уровня | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | |
| 210 | Основное мероприятия 2.4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **335,3** | | **0** | **0** | | **335,3** | | V | | V | | V | | | V | |
| 211 | Мероприятие 2. 4.3.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 10.01.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | |  | |  | | |  | |
| 212 | Контрольное событие № 115. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 213 | Мероприятие 2.4.3.2  Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 335,3 | | 0 | 0 | | 335,3 | | V | | V | | V | | | V | |
| 214 | Контрольное событие № 116. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | |
| 215 | Основное мероприятия 2.4.4  Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | **53,4** | | **0** | **0** | | **53,4** | | V | | V | | V | | | V | |
| 216 | Мероприятие 2.4.4.1 Анализ выступлений спортсменов МОМР «Сыктывдинский» в соревнованиях различного уровня | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | |
| 217 | Контрольное событие № 117 Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.01.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | |  | |  | | |  | |
| 218 | Мероприятие 2.4.4.2 Проведение учебно-тренировочных сборов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | 53,4 | | 0 | 0 | | 53,4 | | V | | V | | V | | | V | |
| 219 | Контрольное событие № 118 проведены учебно-тренировочные сборы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | **Х** | **Х** | **Х** | | | **Х** | **Х** | | **11 747,9** | | **0** | **1 418,3** | | **10 329,6** | | V | | V | | V | | | V | |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. «**Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | Основное мероприятие: 3.1.1. Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2024 году | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **100,0** | | **0** | | **0** | **100,0** | | V | | V | | V | | V | | |
| 221 | Мероприятие: 3.1.1.1 Организация и проведение Всероссийского фестиваля «Завалинка» | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2024 году | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 100,0 | | 0 | | 0 | 100,0 | | V | | V | | V | | V | | |
| 222 | Контрольное событие №119 : Проведен оргкомитет в рамках организации Всероссийского фестиваля Завалинка | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | |  | |  | | |
| 223 | Мероприятие: 3.1.1.2. Участие в совещаниях по вопросам «Туризма» | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2024 году | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | |
| 224 | Контрольное событие №.120 В 2021 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | |
| 225 | Основное мероприятие: 3.1.2. Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2024 году. | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | V | | V | | V | | V | | |
| 226 | Мероприятие: 3.1.2.1. Анализ потребности в укреплении объектов материальной базы туризма | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2024 году. | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | |  | |  | |  | | |
| 227 | Контрольное событие №121. Подготовлен отчет по потребности в укреплении материально-технической базы | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | |
| 228 | Мероприятие: 3.1.2.2. Участие в совещаниях по вопросам укреплении материально-технической базы | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2024 году. | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | |
| 229 | Контрольное событие №122. В 2021 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | |
| 230 | Основное мероприятие 3.1.3. Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **100,0** | | **0** | | **0** | **100,0** | | V | | V | | V | | V | | |
| 231 | Мероприятие 3.1.3.1.  Организация работы по созданию и продвижению информационного портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | |
| 232 | Мероприятие 3.1.3.2.  Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ. | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | V | | V | | V | | V | | |
| 233 | Мероприятие 3.1.3.3.  Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 100,0 | | 0 | | 0 | 100,0 | | V | | V | | V | | V | | |
| 234 | Контрольное событие № 123  Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | |
| 235 | Контрольное событие № 124  Организация не менее 2-х районных совещаний («круглых столов», деловых встреч) по вопросам туризма. | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | | Х | | Х | Х | |  | | V | | V | | V | | |
| 236 | Контрольное событие № 125  Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | |
| 237 | Контрольное событие № 126  Изготовление сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов. | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | **Х** | **Х** | | **Х** | | **Х** | **Х** | **200,0** | | **0** | | **0** | **200,0** | | **V** | | **V** | | **V** | | **V** | | |
|  | **Итого по Программе** | **Х** | **Х** | | **Х** | | **Х** | **Х** | **225 050,0** | | **19 489,0** | | **70 894,0** | **134 667,0** | | **V** | | **V** | | **V** | | **V** | | |

».

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)