**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районын**

**муниципальнöй юкöнса администрациялöн**

**ШУÖМ**

от 20 марта 2019 года № 3/235

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление  администрации МО МР «Сыктывдинский» от 18 октября 2018 года № 10/937 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе» на 2019-2021 годы» |

Руководствуясь [пунктом 11 части 1 статьи 15](consultantplus://offline/ref=F6002C6F7BE76B4C1B935739C03B633F10864B2D8263BAE04664D444779F0B59CD7D82E1F3WCz0M) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [постановлением](consultantplus://offline/ref=F6002C6F7BE76B4C1B934934D6573D3B178B13228861B3B4193B8F192096010EW8zAM) администрации МО МР «Сыктывдинский» от 23 декабря 2013 года № 12/3176 «О муниципальных программах МО МР «Сыктывдинский», администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе» на 2019-2021 годы изложить в редакции согласно приложению 1.

2. Паспорт Подпрограммы 2 муниципальной программы «Общее образование» изложить в редакции согласно приложению 2.

3. Паспорт Подпрограммы 5 муниципальной программы «Создание условий для реализации программы» изложить в редакции согласно приложению 3.

4. Внести изменения в Приложение 1 к муниципальной программе МО МР «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе» на 2019-2021 годы Подпрограммы 2 «Общее образование» в Задаче 2 «Дальнейшее обновление содержания образования,создание условий для повышения качества услуг общего образования»:

4.1. таблицу 1 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и подпрограмм» дополнить строками 12.1. и 12.2. и изложить в следующей редакции согласно приложению 4.

4.2. таблицу 2 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ» внести следующие изменения в раздел 2

дополнить строкой 15.1 согласно приложению 5.

5. Таблицу 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования «Сыктывдинский» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.)» изложить в редакции согласно приложению 6.

6. Таблицу 4 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» (тыс. руб.)» к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 7.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (В.Ю. Носов).

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Руководитель администрации

муниципального района Л.Ю. Доронина

Приложение 1 к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от 20 марта 2019 года № 3/235

«

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие образования в Сыктывдинском районе» на 2019-2021 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Носов В.Ю. – заместитель руководителя администрации муниципального района;  Панюкова Н.Н. – начальник управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский»;  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  Образовательные организации района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 Дошкольное образование  Подпрограмма 2 Общее образование  Подпрограмма 3 Организация дополнительного образования  Подпрограмма 4 Реализация молодежной политики  Подпрограмма 5 Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Разработка комплексных планов реализации программы на каждый год  Разработка ведомственных целевых проектов и участие в реализации проектов регионального уровня  Разработка и утверждение финансовых механизмов |
| Цель муниципальной программы | Рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи. |
| Задачи муниципальной программы |  повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста;   обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан;   развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков;   содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района;   создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы:  – Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей от 1 до 6 лет (%).  – Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения к общей численности детей от 1 до 6 лет (%).  – Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам (%).  – Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы (%).  – Наличие молодежных волонтерских движений (да/нет) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы: 2019-2021гг. |
| Объемы финансирования  муниципальной программы | Общий объём финансирования Программы на 2019-2021 годы предусматривается в размере 2167346,7 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми – 1793920,0 тыс. рублей;  за счёт средств местного бюджета – 373426,7 тыс. рублей.  Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет:  за счёт средств федерального бюджета  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2019 год – 592261,6 тыс. рублей;  2020 год – 598911,9 тыс. рублей;  2021 год –602746,5 тыс. рублей;  за счёт средств местного бюджета:  2019 год –128825,3 тыс. рублей;  2020 год –130362,7 тыс. рублей;  2021 год – 114238,7 тыс. рублей;  Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | Реализация Программы позволит достичь следующих конечных результатов:  – Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей от 1 до 6 лет к 2021 году составит74 %.  – Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения к общей численности детей от 1 до 6 лет снизится к 2021 году до 10%.  – Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам, к 2021 году составит 100%.  – Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы к 2021 году составит 70 %.  – Наличие в районе молодежного волонтерского движения.  - Обновление материально-технической базы 3-х общеобразовательных организаций Сыктывдинского района для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. |

».

Приложение 2 к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от20 марта 2019 года № 3/235

**«**

**ПАСПОРТ подпрограммы 2 муниципальной программы**

**Общее образование**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной подпрограммы 2** | Панюкова Н.Н., – начальник управления образования |
| **Соисполнители подпрограммы 2** | Управление культуры |
| **Программно-целевые инструменты подпрограммы 2** | Разработка и реализация проектов |
| **Цель подпрограммы 2** | Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан. |
| **Задачи подпрограммы 2** | – обеспечение государственных гарантий доступности общего образования;  – дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования;  – создание условий для воспитания и развития личности учащихся;  – формирование муниципальной системы учительского роста. |
| **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2** | 1. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании.  2. Численность выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании.  3. Доля учащихся начального общего образования усвоивших базовый уровень образовательных программ.  4. Доля учащихся 1-9 классов, изучающих коми язык к общей численности учащихся 1-9 классов.  5. Доля педагогов, аттестованных на высшую и первую категории.  6. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях.  7. Количество детей, охваченных летним отдыхом.  8. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время.  9. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей.  10. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 2** | 2015-2020 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2** | отсутствуют |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 2** | 1. Увеличение к 2021 году до 100 % доли выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам.  2. Численность выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, составит 0% к 2021 году.  3. Численность выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, составит 0 % к 2021 году.  4. Доля учащихся начального общего образования усвоивших базовый уровень образовательных программ повысится до 100 % к 2020 году.  5. Доля учащихся, изучающих коми язык в 1-9 классах, к общей численности учащихся 1-9 классов составит не менее 85% к 2021 году.  6. Повысится доля педагогов, аттестованных на высшую и первую категории до 50% к 2020 году.  7. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях повысится до 90% к 2021 году.  8. Охват детей организованным летним отдыхом к 2021 году возрастет до 1110 чел.  9. Охват питанием обучающихся 1-4 классов достигнет уровня 100%.  10. Обновление материально-технической базы 3-х общеобразовательных организаций Сыктывдинского района для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности |

»

Приложение 3 к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от 20 марта 2019 года № 3/235

**Паспорт Подпрограммы 5 муниципальной программы**

**Создание условий для реализации программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы 5** | Панюкова Н.Н. – начальник управления образования |
| **Соисполнители подпрограммы (при наличии) 5** | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми  Администрация МО МР «Сыктывдинский» |
| **Программно-целевые инструменты подпрограммы 5** | Разработка финансовых планов  Разработка муниципальных заданий для ОО |
| **Цели (цель) подпрограммы 5** | Создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы |
| **Задачи подпрограммы 5** | - создание безопасных комфортных условий обучения и воспитания;  - оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы;  - создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования. |
| **Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5** | Доля аварийных муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта в общем количестве ОО – в %. |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 5** | 2019-2021 |
| **Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5** | Общий объём финансирования подпрограммы на 2019-2021 годы предусматривается в размере 2166716,7 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми – 1793920,0 тыс. рублей;  за счёт средств местного бюджета – 372796,7 тыс. рублей.  Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет:  за счёт средств федерального бюджета  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2019 год – 592261,6 тыс. рублей;  2020 год – 598911,9 тыс. рублей;  2021 год –602746,5 тыс. рублей;  за счёт средств местного бюджета:  2019 год –128195,3 тыс. рублей;  2020 год –130362,7 тыс. рублей;  2021 год – 114238,7 тыс. рублей; |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 5** | Доля аварийных муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта составит 0% к 2021 году.  Будет исполнены бюджетные ассигнования на 100%.  Будут выполнены муниципальные задания всеми ОО. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения индикатора (показателя)** | | | | |
| **2017**  **факт** | **2018**  **оценка** | **2019**  **план** | **2020**  **план** | **2021**  **план** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12.1 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей | ед. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 12.2 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | чел. | 240 | 245 | 400 | 800 | 1 230 |

Приложение 4 к постановлению

администрации МО МР "Сыктывдинский"

от 20 марта 2019 года №3/235

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 5 к постановлению  администрации МО МР "Сыктывдинский"  от 20 марта 2019 года №3/235 | | | | | | | |
| № п/п | **Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее-ВЦП), основного мероприятия** | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок  начала реализации | Срок оконча  ния реализации | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Основные направления реализации[[1]](#footnote-1) | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *6* | 7 | 8 |
| 15.1 | **Основное мероприятие 2.2.9**  **Реализация регионального проекта «Современная школа».**  **Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей** | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2019 | 2021 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.  Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей в не менее чем 3-х общеобразовательных организациях | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей;  численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 6 к постановлению | | |
|  |  |  |  | администрации МО МР "Сыктывдинский" | | |
|  |  |  |  | от 20 марта 2019 года №3/235 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| "Таблица 3 | | | | | | |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования «Сыктывдинский» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.)** | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Развитие образования | ответственный исполнитель муниципальной программы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 2167346,70 | 721086,90 | 729274,60 | 716985,20 |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Дошкольное образование | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |
| Задача 2«Создание условий для повышения качества услуг дошкольного и общего образования» | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Развитие системы оценки качества дошкольного образования | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в Республике Коми, в том числе в целях повышения энергоэффективности | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.6. | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.7. | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.8 | Развитие этнокультурного образования в образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Общее образование | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Развитие форм и моделей предоставления общего образования | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |
| Задача 2«Создание условий для повышения качества услуг общего образования» | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Развитие системы оценки качества общего образования | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |
| Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.3. | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования в Республике Коми, в том числе в целях повышения энергоэффективности | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.5. | Развитие инновационного опыта работы организаций общего образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.6. | Развитие этнокультурного образования в образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Задача 3«Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста» | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов. | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Организация дополнительного образования | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 630 | 630 |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| Соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Задача 1«Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» | | | | | | |
| Основное мероприятие3 2.1. | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.2. | Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.3. | Развитие передового педагогического опыта в области социализации обучающихся, воспитанников | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.4. | Развитие кадровых ресурсов системы дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мерпориятие 3.2.5. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 630 | 630 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Реализация молодежной политики | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| Соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | 4.1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Задача2 «Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста» | | | | | | |
|
| Основное мероприятие 4.2.1 | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Задача 3«Повышение физической подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу» | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.3.1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста. | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 2166716,70 | 720456,90 | 729274,60 | 716985,20 |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| Соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Задача 1Создание безопасных комфортных условий обучения и воспитания | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Строительство и реконструкция | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 7716,00 | 7716,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 « Создание нормативно-правового поля деятельности управления образования и образовательных организаций» | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.2.1 | Создание нормативно-правовых условий | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.2 | Контроль за деятельностью образовательных организаций в пределах компетенции | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.3 | Аккредитация и лицензирование образовательных организаций в соответствии с графиком | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Задача 3 Создание условий для текущего функционирования и развития общеобразовательных организаций и управления образования | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.3.1 | Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 277561,50 | 88274,90 | 102585,90 | 86700,70 |
| Основное мероприятие 5.3.2 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 5970,60 | 1970,6 | 2000 | 2000 |
| Основное мероприятие 5.3.3 | Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми реализующих образовательную программу начального общего образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 39392,90 | 13133,5 | 13129,7 | 13129,7 |
| Основное мероприятие 5.3.4 | Капитальный ремонт учреждений образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 3259,5 | 3259,5 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3.5 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 5424,30 | 2008,1 | 1708,1 | 1708,1 |
| Основное мероприятие 5.3.6 | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 81626,70 | 27864,3 | 27000,6 | 26761,8 |
| Основное мероприятие 5.3.7 | Финансирование мероприятий молодежной политики | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 150,00 | 70 | 40 | 40 |
| Основное мероприятие 5.3.8 | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 1745615,20 | 576160 | 582810,3 | 586644,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 7 к постановлению | | | | | | |
| администрации МО МР "Сыктывдинский" | | | | | | |
| от 20 марта 2019 года №3/235 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | "Таблица 4 |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" (тыс.руб.)** | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 2167346,7 | 721086,9 | 729274,6 | 716985,2 |
| Из них местные бюджеты\* | 373426,7 | 128825,30 | 130362,70 | 114238,70 |
| за счет средств республиканского бюджета РК | 1793920,0 | 592261,6 | 598911,9 | 602746,5 |
| федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | Дошкольное образование | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 1«Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования» | | | | | | |
| Основное мероприятия 1.1.1. | Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Развитие системы оценки качества дошкольного образования | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в Республике Коми, в том числе в целях повышения энергоэффективности | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного образования | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.6. | Развитие этнокультурного образования в образовательных организациях | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | Общее образование | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Развитие форм и моделей предоставления общего образования | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 2«Создание условий для повышения качества услуг общего образования» | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Развитие системы оценки качества общего образования | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.3 | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования в Республике Коми, в том числе в целях повышения энергоэффективности | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.5. | Развитие инновационного опыта работы организаций общего образования | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.6. | Развитие этнокультурного образования в образовательных организациях | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 3 «Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста» | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Организация дополнительного образования | Всего | 630 | 630 |  |  |
| Из них местные бюджеты\* | 630 | 630 |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача2 «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.2.1.. | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.2. | Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.3. | Развитие передового педагогического опыта в области социализации обучающихся, | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.4. | Развитие кадровых ресурсов системы дополнительного образования | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.5. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнителнього образования детей | Всего | 630 | 630 |  |  |
| Из них местные бюджеты\* | 630 | 630 |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4** | Реализация молодежной политики | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 1«Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Пропаганда здорового образа жизни | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача2 «Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста» | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.2.1. | Военно-патриотическое воспитание молодежи допризывного возраста | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 3«Повышение физической подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу» | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.3.1. | Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста. | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5** | Создание условий для реализации муниципальной программы все суммы идут с бюджетом | | 2166618,60 | 720358,80 | 729274,60 | 716985,20 |
| **Задача 1 Создание безопасных комфортных условий обучения и воспитания** | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Строительство и реконструкция | Всего | 7716,00 | 7716,00 |  |  |
| Из них местные бюджеты\* | 7716,00 | 7716,00 |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК | 0,00 |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 2 «Создание нормативно-правового поля деятельности управления образования и образовательных организаций | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.2.1. | Создание нормативно-правовых условий | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.2. | Контроль за деятельностью образовательных организаций в пределах компетенции | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.3. | Аккредитации и лицензирование образовательных организаций в соответствии с графиком | Всего |  |  |  |  |
| Из них местные бюджеты\* |  |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 3«Создание условий для текущего функционирования и развития общеобразовательных организаций и управления образования» | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.3.1 | Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг | Всего | 277561,50 | 88274,90 | 102585,90 | 86700,70 |
| Из них местные бюджеты\* | 271362,60 | 86208,6 | 100519,6 | 84634,4 |
| за счет средств республиканского бюджета РК | 6198,90 | 2066,3 | 2066,3 | 2066,3 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.2 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Всего | 5970,6 | 1970,6 | 2000 | 2000 |
| Из них местные бюджеты\* | 5970,6 | 1970,6 | 2000 | 2000 |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.3**.** | Организация питания обучающихся 1-4классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми реализующих образовательную программу начального общего образования | Всего | 39392,90 | 13133,5 | 13129,7 | 13129,7 |
| Из них местные бюджеты\* | 386,30 | 131,3 | 127,5 | 127,5 |
| за счет средств республиканского бюджета РК | 39006,60 | 13002,2 | 13002,2 | 13002,2 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.4. | Ремонт, капитальный ремонт зданий | Всего | 3259,5 | 3259,5 | 0 | 0 |
| Из них местные бюджеты\* | 3259,5 | 3259,5 | 0 | 0 |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  | в т.ч. обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из них местные бюджеты\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.5. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Всего | 5424,30 | 2008,1 | 1708,1 | 1708,1 |
| Из них местные бюджеты\* | 2325,00 | 975 | 675 | 675 |
| за счет средств республиканского бюджета РК, | 3099,30 | 1033,1 | 1033,1 | 1033,1 |
| федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.6. | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | Всего | 81626,70 | 27864,3 | 27000,6 | 26761,8 |
| Из них местные бюджеты\* | 81626,70 | 27864,3 | 27000,6 | 26761,8 |
| за счет средств республиканского бюджета РК, |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.7. | Финансирование мероприятий молодежной политики | Всего | 150,00 | 70 | 40 | 40 |
| Из них местные бюджеты\* | 150,00 | 70 | 40 | 40 |
| за счет средств республиканского бюджета РК, |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.8. | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Всего | 1745615,20 | 576160 | 582810,3 | 586644,9 |
| Из них местные бюджеты\* | 0,00 |  |  |  |
| за счет средств республиканского бюджета РК, | 1745615,20 | 576160 | 582810,3 | 586644,9 |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)