

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районын**

**муниципальнöй юкöнса администрациялöн**

**ШУÖМ**

от 18 марта 2020 года № 3/440

Об утверждении комплексного плана

действий по реализации муниципальной

программы «Развитие культуры, физкультуры

и спорта в МО МР «Сыктывдинский»

на 2020 финансовый год

В целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский», администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» на 2020 финансовый год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 15.02.2019 № 2/123 ««Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 гг.» на 2019 финансовый год».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (В.Ю. Носов).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации

муниципального района Л.Ю.Доронина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования муниципального

района «Сыктывдинский»

от 18 марта 2020 года № 3/440

**комплекснЫЙ план действий по реализации муниципальной программы «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МО МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ»**

**на 2020 финансовый год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | | Местного бюджета | 1 | 2 | | | 3 | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | | 14 | | 15 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский~~»~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие: 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 3 492,30 | 0 | 0 | | 3 492,30 | V | V | | | V | | V |
| 4 | Мероприятие: 1.1.1. Участие в совещаниях по вопросам строительства и реконструкции объектов сферы «Культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 5 | Контрольное событие № 1. В 2020 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 01.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 6 | Мероприятие: 1.1.2. Подготовка проектно-сметной документации, кадастровые работы и другие подготовительные работы для строительства объектов сферы «Культура» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Подготовлено не менее одного комплекта проектно-сметной документации | | 01.01.2020 | | 01.12.2020 | | 3 492,30 | 0 | 0 | | 3 492,30 | V | V | | | V | | V |
| 7 | Контрольное событие №2. Заключен договор с проектной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 01.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | | V |  | |
| 8 | Основное мероприятие: 1.2.  Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 |  | V | | | V | | V |
| 9 | Мероприятие: 1.2.1. Участие в совещаниях по вопросам ремонта, капитального ремонта объектов сферы «Культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 10 | Контрольное событие №3. В 2020 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 11 | Мероприятие 1.2.2. Подготовка проектной документации по ремонту здания ДМШ с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Подготовлена проектная документация по ремонту здания ДМШ с. Выльгорт | | 01.01.2020 | | 31.08.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | |  |
| 12 | Контрольное событие №4. Заключен договор с проектной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 01.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | | V | |  |
| 13 | Контрольное событие №5. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | | V | |  |
| 14 | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнены противопожарные мероприятия не менее чем в одном здании муниципальных учреждения сферы культуры и искусства | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 |  | V | | | V | | V |
| 15 | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнены противопожарные мероприятия не менее чем в одном здании | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 |  | V | | | V | | V |
| 16 | Контрольное событие №6. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 01.09.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 17 | Контрольное событие №7. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 18 | Основное мероприятие 1.4 Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (в т.ч. реализация народных проектов) | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | 470,0 | 0 | 0 | | 470,0 |  | V | | | V | | V |
| 19 | Мероприятие 1.4.1. Приобретение и установка театральных кресел, светового и звукового оборудования, гармони, видеокамеры для Дома культуры с. Часово муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | 350,00 | 0 | 0 | | 350,00 |  | V | | | V | | V |
| 20 | Контрольное событие № 8. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.04.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | |  | |  |
| 21 | Контрольное событие №9. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 22 | Контрольное событие № 10. Подписан акт приемки передачи | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.10.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 23 | Мероприятие 1.4.2. Приобретение баяна для дома культуры с. Зеленец - филиал МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | 50,00 | 0 | 0 | | 50,00 |  | V | | | V | | V |
| 24 | Контрольное событие № 11 Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.04.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | |  | |  |
| 25 | Контрольное событие № 12. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 26 | Контрольное событие № 13. Подписан акт приемки передачи | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.10.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 27 | Мероприятие 1.4.3. Ремонт дома культуры с. Часово | Носов В.Ю. | Управление культуры | Подготовлена проектная документация по ремонту здания ДМШ с. Выльгорт | | 01.01.2020 | | 31.09.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | |  |
| 28 | Контрольное событие №14. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 01.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | | V | |  |
| 29 | Контрольное событие №15. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | | V | |  |
| 30 | Мероприятие 1.4.4. Ремонт дома культуры с. Палевицы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Подготовлена проектная документация по ремонту здания ДМШ с. Выльгорт | | 01.01.2020 | | 31.09.2020 | | 70,0 | 0 | 0 | | 70,0 | V | V | | | V | |  |
| 31 | Контрольное событие №16. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 01.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | | V | |  |
| 32 | Контрольное событие №17. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | | V | |  |
| 33 | Основное мероприятие 1.5.  Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено 350 мероприятий с использованием коми языка | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 34 | Мероприятие 1.5.1.  Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено 150 мероприятий с детьми с использованием коми языка | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 35 | Контрольное событие №18. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2020 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V |
| 36 | Мероприятие 1.5.2.  Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено 200 мероприятий со взрослым населением с использованием коми языка | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 37 | Контрольное событие №19. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2020 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V |
| 38 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» муниципальных услуг, выполнение работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей. | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 21 287,78 | 0 | 8 278,80 | | 13 008,98 | V | V | | | V | | V |
| 39 | Мероприятие 1.6.1. Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» муниципальных услуг, выполнение работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей. | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 21 287,78 | 0 | 8 278,80 | | 13 008,98 | V | V | | | V | | V |
| 37 | Контрольное событие №20. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 38 | Контрольное событие №21. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 39 | Мероприятие 1.6.2. Составление муниципального задания для МБУК «СЦБС» на 2020 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | | | V | | V |
| 40 | Контрольное событие №22. Муниципальное задание на 2020 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 41 | Основное мероприятие - 1.7. Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципальных образованного). | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 |  | V | | | V | | V |
| 42 | Мероприятие - 1.7.1. Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | 0,00 | 0 | 0 | | 0,00 |  | V | | | V | | V |
| 43 | Контрольное событие № 23. Заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 44 | Контрольное событие № 24. Подписан акт приемки передачи книг, подписка на периодические издания. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.10.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 45 | Мероприятие - 1.7.2. Распределение книжных фондов между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | V | | | V | | V |
| 46 | Контрольное событие № 25. Книжные фонды распределены | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 47 | Основное мероприятие – 1.8. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 5 841,62 | 0 | 2 735,19 | | 3 106,43 | V | V | | | V | | V |
| 48 | Мероприятие – 1.8.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 5 841,62 | 0 | 2 735,19 | | 3 106,43 | V | V | | | V | | V |
| 49 | Контрольное событие №26. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МБУК»СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 50 | Контрольное событие №27. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 51 | Мероприятие 1.8.2. Составление муниципального задания для МБУК «СМО» на 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | | | V | | V |
| 52 | Контрольное событие №28. Муниципальное задание на 2021 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 53 | Основное мероприятие 1.9.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 54 | Мероприятие 1.9.1.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 55 | Контрольное событие № 29. Заключен договор на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 56 | Контрольное событие № 30. Подписан акт приемки выполненных работ проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 57 | Мероприятие 1.9.2.  Проведение обучения специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 58 | Контрольное событие № 31. Проведено обучение специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 59 | **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 69 228,77 | 0 | 27 106,22 | | 42 122,55 | V | V | | | V | | V |
| 61 | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МАУК «СРДК» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 56774,17 | 0 | 21622,69 | | 35151,48 | V | V | | | V | | V |
| 62 | Контрольное событие №32.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 63 | Контрольное событие №33. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 64 | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБУК «СДНР» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 12454,60 | 0 | 5483,53 | | 6971,07 | V | V | | | V | | V |
| 65 | Контрольное событие №34. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 66 | Контрольное событие №35. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 67 | Основное мероприятие – 2.2  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 39632,49 | 0 | 11411,35 | | 28221,14 | V | V | | | V | | V |
| 68 | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 5126,08 | 0 | 1320,58 | | 3805,50 | V | V | | | V | | V |
| 69 | Контрольное событие №36.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 70 | Контрольное событие №37. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 71 | Мероприятие 2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 9197,21 | 0 | 2961,13 | | 6236,08 | V | V | | | V | | V |
| 72 | Контрольное событие №38. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 73 | Контрольное событие №39. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 74 | Мероприятие 2.2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 8450,05 | 0 | 2798,04 | | 5652,01 | V | V | | | V | | V |
| 75 | Контрольное событие №40. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 76 | Контрольное событие №41. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 77 | Мероприятие 2.2.4.. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 16859,15 | 0 | 4331,60 | | 12527,55 | V | V | | | V | | V |
| 78 | Контрольное событие №42. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 79 | Контрольное событие №43. Подготовлен отчет по итогам 2020 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 80 | Основное мероприятие 2.3  Организация и проведение районных мероприятий для населения | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 200,00 | 0 | 0 | | 200,00 | V | V | | | V | | V |
| 81 | Мероприятие 2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МАУК «СРДК» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 140,0 | 0 | 0 | | 140,0 | V | V | | | V | | V |
| 82 | Контрольное событие №44. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2020 года МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 83 | Контрольное событие №45. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2020 года МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 84 | Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СЦБС» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V |
| 85 | Контрольное событие №58. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2020 года МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 86 | Контрольное событие №59. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2020 года МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 87 | Мероприятие 2.3.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СМО» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V |
| 88 | Контрольное событие №60. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2020 года МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 89 | Контрольное событие №61. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2020 года МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 90 | Мероприятие 2.3.4. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V |
| 91 | Контрольное событие №62. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2020 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 92 | Контрольное событие №63. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2020 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 93 | Мероприятие 2.3.5. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБОДО «ДШИ с. Выльгорт» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V |
| 94 | Контрольное событие №64. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2020 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 95 | Контрольное событие №65. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2020 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 96 | Мероприятие 2.3.7. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V |
| 97 | Контрольное событие №66. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2020 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 98 | Контрольное событие №67. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2020 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 99 | Мероприятие 2.3.8. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V |
| 100 | Контрольное событие №68. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2020 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 101 | Контрольное событие №69. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2020 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 102 | Основное мероприятие: 2.4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие актуальной информации потребности в повышении квалификации | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 103 | Мероприятие 2.4.1. Проведение анализа в потребности в повышении квалификации и обучении | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие актуальной информации потребности в повышении квалификации | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 104 | Контрольные события № 70  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 105 | Мероприятие 2.4.2. Участие работников в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | Управление культуры | Усиление кадрового состава отрасли | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 106 | Контрольные события № 71  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2020 году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 107 | Основное мероприятие 2.5  Государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оказана государственная поддержка не менее 1 работнику муниципальных учреждений культуры или учреждению | | 01.04.2020 | | 30.09.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | V | | | V | |  |
| 108 | Мероприятие 2.5.1. Государственная поддержка работников МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оказана государственная поддержка не менее 1 работника муниципального учреждения культуры | | 01.04.2020 | | 30.09.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | V | | | V | |  |
| 109 | Контрольное событие №72. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.04.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | |  | |  |
| 110 | Мероприятие 2.5.2. Составление заявки на 2020 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 111 | Контрольное событие №73. Заявка на 2020 год составлена | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 112 | **Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Основное мероприятие - 3.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии и МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 28140,51 | 0 | 178,5 | | 27962,01 | V | V | | | V | | V |
| 114 | Мероприятие - 3.1.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 21062,13 | 0 | 178,5 | | 20883,63 | V | V | | | V | | V |
| 115 | Контрольное событие №74. За 2020 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 116 | Контрольное событие №75.  За 2020 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 117 | Мероприятие - 3.1.2.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 7078,38 | 0 | 0 | | 7078,38 | V | V | | | V | | V |
| 118 | Контрольное событие №76. За 2019 год обеспечены услугами бухгалтерского учета не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 119 | Основное мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 120 | Мероприятие 3.2.1. Организация взаимодействия с сельскими поселениями МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 121 | Контрольное событие №77. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 122 | Мероприятие 3.2.2. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 123 | Контрольное событие №78. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2020 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 124 | **Итого по подпрограмме 1** | Х | Х | Х | | Х | | Х | | **168 293,47** | **0** | **49 710,06** | | **118 583,41** | Х | Х | | | Х | | Х |
| 125 | **Подпрограмма 2**  **«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | **Задача 1. «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Основное мероприятие: 1.1. Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
| 153 | Мероприятие: 1.1.1. Сопровождение строительства универсальной спортивной площадки с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
| 154 | Контрольное событие № 80: заседания рабочей группы по организации строительства универсальной спортивной площадки с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | |
| 155 | Мероприятие: 1.1.2. Сопровождение разработки проектно-сметной документации под строительство стадиона в с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
| 156 | Контрольное событие № 81: разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона в с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | |
| 157 | Мероприятие: 1.1.3.Сопровождение разработки проектно-сметной документации под строительство стадиона- площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
| 158 | Контрольное событие № 82: разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона-площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | |
| 159 | **Задача 2. «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Основное мероприятие: 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 6 741,39 | 0 | 0 | | 6 741,39 | V | V | | | V | | V |
| 161 | Мероприятие: 2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 2 564,00 | 0 | 0 | | 2 564,00 | V | V | | | V | | V |
| 162 | Контрольное событие № 83. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | |  | |  |
| 163 | Контрольное событие № 84. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 164 | Мероприятие 2.1.2 Составление муниципального задания для МАУ «ЦРФКиС» на 2020 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | 01.10.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | | |  | | V |
| 165 | Контрольное событие №85. Муниципальное задание на 2020 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 166 | Основное мероприятие: 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Спортивная школа Сыктывдинского района» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли спортсменов, включенных в сборные команды МОМР «Сыктывдинский» и РК | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 4 177,39 | 0 | 868,39 | | 3 309,00 | V | V | | | V | | V |
| 167 | Мероприятие: 2.2.1 Реализация программ спортивной подготовки в области физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 3 527,39 | 0 | 868,39 | | 2 659,00 | V | V | | | V | | V |
| 168 | Контрольное событие №86 Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания "Реализация программ спортивной подготовки в области физической культуры и спорта" | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 169 | Мероприятие: 2.2.2 Приобретение спортивного инвентаря для организации учебного и соревновательного процесса | Носов В.Ю. | Управление культуры | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 650,00 | 0 | 0 | | 650,00 | V | V | | | V | | V |
| 170 | Контрольное событие №87: Приобретен спортивный инвентарь для организации учебного и соревновательного процесса | Носов В.Ю. | Управление культуры | Повышение качества  учебно - тренировочного процесса | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 171 | **Задача 3** «**Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | Основное мероприятие: 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Наличие актуальной информации о кадровой потребности и по отрасли | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | *0* | 0 | | 0 | *0* | V | | V | V | | V | |
| 173 | Мероприятие 3.1.1. Проведение анализа в потребности кадров для отрасли | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Наличие актуальной информации о кадровой потребности и по отрасли | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | *0* | 0 | | 0 | *0* | V | | V | V | | V | |
| 174 | Контрольные события № 88  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х |  | |  |  | | V | |
| 175 | Мероприятие 3.1.2 Участие специалистов (тренеров) МО МР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
| 176 | Контрольные события № 89  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2019 году | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х |  | |  |  | | V | |
| 177 | Мероприятие 3.1.3. Проведение семинаров по внедрению комплекса ГТО для специалистов в отрасли физкультуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли в области комплекса ГТО | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
| 178 | Контрольные события № 90 Проведение трех семинаров по внедрению комплекса ГТО | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли в области комплекса ГТО | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
| 179 | **Задача 4 «Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | Основное мероприятия 4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 40,00 | 0 | 0 | | 40,00 | V | V | | | V | | V |
| 181 | Мероприятие 4.1.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» на 2019 г. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана | | 01.01.2019 | | 10.01.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V |  | | |  | |  |
| 182 | Контрольное событие № 91. Подготовлен календарный план на 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 10.01.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V |  | | |  | |  |
| 183 | Мероприятие 4.1.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведение не менее 40 мероприятий районного уровня | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 40,0 | 0 | 0 | | 40,0 | V | V | | | V | | V |
| 184 | Контрольное событие № 92 Проведено 40 районных мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V |
| 185 | Основное мероприятия 4.2  Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 30,00 | 0 | 0 | | 30,00 | V | V | | | V | | V |
| 186 | Мероприятие 4.2.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана сферы культуры и искусства | | 01.01.2019 | | 10.01.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V |  | | |  | |  |
| 187 | Контрольное событие № 93. Подготовлен календарный план на 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 10.01.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V |  | | |  | |  |
| 188 | Мероприятие 4.2.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено не менее 15 мероприятий районного уровня | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 30,0 | 0 | 0 | | 30,0 | V | V | | | V | | V |
| 189 | Контрольное событие № 94. Проведено 15 мероприятий районного уровня | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V |
| 190 | Основное мероприятия 4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 150,00 | 0 | 0 | | 150,00 | V | V | | | V | | V |
| 191 | Мероприятие 4.3.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана сферы культуры и искусства | | 01.01.2019 | | 10.01.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V |  | | |  | |  |
| 192 | Контрольное событие № 95. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 193 | Мероприятие 4.3.2  Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 150,00 | 0 | 0 | | 150,00 | V | V | | | V | | V |
| 194 | Контрольное событие № 96. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 195 | Основное мероприятия 4.4  Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведение комплексных учебно-тренировочных сборов спортсменов МОМР «Сыктывдинский» | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 30,0 | 0 | 0 | | 30,0 | V | V | | | V | | V |
| 196 | Мероприятие 4.4.1 Анализ выступлений спортсменов МОМР «Сыктывдинский» в соревнованиях различного уровня | Носов В.Ю. | Управление культуры | Формирование рейтингов спортсменов по видам спорта | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V |  | | |  | |  |
| 197 | Контрольное событие № 97 Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V |  | | |  | |  |
| 198 | Мероприятие 4.4.2 Проведение учебно-тренировочных сборов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Подготовка спортсменов к республиканским соревнованиям | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 30,0 | 0 | 0 | | 30,0 | V | V | | | V | | V |
| 199 | Контрольное событие № 98 проведены учебно-тренировочные сборы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V |
| 200 | **Итого по подпрограмме 2** | Х | Х | Х | | Х | | Х | | 6 991,39 | 0 | 868,39 | | 6 123,00 | Х | Х | | | Х | | Х |
|  | **Подпрограмма 3**  **«Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. «**Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие: 3.1. Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Реализовано не менее 1 приоритетного проекта в сфере «Туризма» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | 100,00 | 0 | | 0 | 100,00 | V | | V | V | | V | |
|  | Мероприятие: 3.1.1. Организация и проведение Всероссийского фестиваля «Завалинка» | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Реализовано не менее 1 приоритетного проекта в сфере «Туризма» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | 100,00 | 0 | | 0 | 100,00 | V | | V | V | | V | |
|  | Контрольное событие № : Проведен оргкомитет в рамках организации Всероссийского фестиваля Завалинка | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | | 31.05.2020 | Х | Х | | Х | Х |  | | V |  | |  | |
|  | Мероприятие: 3.1.2. Участие в совещаниях по вопросам «Туризма» | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Реализовано не менее 1 приоритетного проекта в сфере «Туризма» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
|  | Контрольное событие №. В 2020 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | | 31.12.2020 | Х | Х | | Х | Х |  | |  |  | | V | |
|  | Основное мероприятие: 3.2. Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Улучшение качества предоставления туристических услуг | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
|  | Мероприятие: 3.2.1. Анализ потребности в укреплении материальной базы туризма | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Улучшение качества предоставления туристических услуг | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
|  | Контрольное событие №3. Подготовлен отчет по потребности в укреплении материально-технической базы | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | | 31.12.2020 | Х | Х | | Х | Х |  | |  |  | | V | |
|  | Мероприятие: 3.2.2. Участие в совещаниях по вопросам укреплении материально-технической базы | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Улучшение качества предоставления туристических услуг | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
|  | Контрольное событие №3. В 2020 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | | 31.12.2020 | Х | Х | | Х | Х |  | |  |  | | V | |
|  | Основное мероприятие 3.3. Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |
| 3.1. | Мероприятие 3.3.1.  Организация работы по созданию и продвижению информационного портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Рост въездного туристического потока. | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | |
| 3.2 | Мероприятие 3.3.2.  Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ. | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | |
| 3.3 | Мероприятие 3.3.3.  Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Изготовление сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов. | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | |
|  | Контрольное событие № 31  Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках |  |  | | Х | | Х | | В течение года | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | |
|  | Контрольное событие № 32  Организация не менее 2-х районных совещаний («круглых столов», деловых встреч) по вопросам туризма. |  |  | | Х | | Х | | В течение года | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | |
|  | Контрольное событие № 33  Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района |  |  | | Х | | Х | | В течение года | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | |
|  | Контрольное событие № 34  Изготовление сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов. |  |  | | Х | | Х | | В течение года | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)