**ДОКЛАД**

**заместителя руководителя администрации муниципального района Долингер Н.В. «Итоги социально-экономического развития муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» за 1 полугодие 2015 года**

**(в рамках реализации муниципальных программ)**

15 июля 2015 года

В рамках реализации проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми»

муниципальным образованиям необходимо было обеспечить переход формирования местного бюджета на основе муниципальных программ.

Для реализации поставленной задачи Министерством экономического развития РК был разработан типовой перечень программ. На их основе органами местного самоуправления утверждались свои перечни, в соответствии с которыми разрабатывались программы.

Также были подготовлены рекомендации по разработке муниципальных программ в муниципальных образованиях Республики Коми (утверждены приказом Министерства экономического развития Республики Коми от 23.10.2013 г. № 316), включающие в себя типовую форму муниципальной программы и Порядок взаимодействия муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) Республики Коми с органами исполнительной власти Республики Коми по вопросам разработки и реализации муниципальных программ.

В 2015 году на территории муниципального района «Сыктывдинский» действует

**7 муниципальных программ** сформированных по 4 блокам:

1. Экономическое развитие
2. Социальное развитие
3. Развитие системы муниципального управления
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

По каждой программе утвержден комплексный план мероприятий по её реализации (Данный план отражает описание мероприятий программы с указанием ответственного структурного подразделения, сроков реализации, ожидаемых результатов, объемов ресурсного обеспечения).

Разрешите представить информацию по реализации муниципальных программ за 1 полугодие, в разрезе каждой из них. Информация будет отражать две составляющие:

1. Финансовую оценку реализации - в виде процента освоения объёма предусмотренного финансирования программы.

2. Выполнение запланированных мероприятий программы.

**Блок «Экономическое развитие»** представлен 2 муниципальными программами: «Развитие экономики на территории МО МР «Сыктывдинский» и «Развитие жилья и жилищно-коммунального хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский».

Муниципальная программа «Развитие экономики на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» включает в себя 4 подпрограммы:

1) Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»;

2) Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский»;

3) Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»;

4) Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский».

 На слайде представлена финансовая оценка программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Общее финансирование МП(тыс. руб.) | Реализация за 1 полугодие 2015 г. (расход по ЛС)(тыс. руб.) | (%) выполнения от общ. финансирования МП (%) |
| **Развитие экономики на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года** | **1 736,62** | **1 328,82** | **76,5%** |
| 1. Малое и среднее предпринимательство | 912,2 | 623,9 | 68,4% |
| 2. Развитие въездного и внутреннего туризма | 400,0 | 330,5 | 82,6% |
| 3.Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов | 424,42 | 374,42 | 88,2% |

В 1 полугодии 2015 года в рамках данного документа запланировано выполнение 43 мероприятий, из них:

36 выполнены полностью.

В рамках подпрограммы Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»:

- подготовлены и размещены на сайте стратегические документы на 2015 год, поддержание их в актуальном состоянии;

 - подготовлены итоги социально-экономического развития района за 2014 год, комплексная информация о реализации стратегических документов за 2014 год, оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год, (19 МП), ведение реестров муниципальных программ, консультации, рабочие встречи, согласование внесений изменений в муниципальные программы;

В рамках подпрограммы Малое и среднее предпринимательство:

- проведены более 30 рабочих встреч с руководителями предприятий по вопросам туристической деятельности, торговли, лесной отрасли, малого предпринимательства, сельского хозяйства, неформальной занятости на территории района;

- проведены 2 заседания Координационного совета предпринимателей района и 2 заседания Инвестиционного совета, специалисты экономики приняли участие в заседаниях Общественного Совета района;

- проведен День открытый дверей для предпринимателей Сыктывдинского, Корткеросского районов и г. Сыктывкара (7 апреля ), в котором приняли участие более 150 участников;

- проведен обучающий семинар «Основы предпринимательской деятельности», 20 слушателей которого получили свидетельства об окончании, 7 из них зарегистрировались в качестве юридического лица;

- проведена комиссия по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, рассмотрено 28 заявок, 12 из которых одобрены к финансированию;

- осуществляется ежеквартальный мониторинг реализации 17 инвестиционных проектов предприятий района, ведется реестр бизнес – предложений;

- реализуются в сроки 2 малых проекта (ИП Дадашов) и ООО «Палевицы» в рамках программы, финансовые средства освоены полностью;

- оказана имущественная поддержка 2 субъектам малого предпринимательства.

В рамках подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма»:

- начата разработка туристического сайта МО МР «Сыктывдинский»;

- организована торговля на Кубке мира мастеров по лыжным гонкам 16-21 марта, на фестивале «Завалинка», в торговле приняли участие более 100 предприятий торговли и ремесленников;

- создан Координационный Совет по туризму, прошло несколько совещаний.

В рамках подпрограммы Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов:

- реализуется малый проект по реконструкции убойного пункта в ООО «Палевицы».

3 выполнены частично, 3 не выполнены

1) Финансовые средства по одобренным бизнес-проектам субъектов малого и среднего предпринимательства не перечислены предпринимателям, по причине задержки управлением финансов выполнение постановления руководителя администрации от 1 июня 2015 года № 6/893;

2) По подпрограмме «Развитие туризма» не освоены средства по подготовке и продвижению турпродукта на рынке туристических услуг в части изготовлений дорожных указателей к объектам туристической и культурной деятельности, не состоялось открытие туристского портала в сети «Интернет».;

3) На 2 полугодие перенесено освоение средств предприятиями района на компенсацию транспортных расходов по доставке производимой продукции из труднодоступных и (или) малочисленных, и (или) отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации, так как в 1 полугодии т.г. заявок на данное возмещение от предприятий района не поступало.

Муниципальная программа «Развитие жилья и жилищно-коммунального хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»:

Включает в себя 4 подпрограммы:

1) Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в МО МР «Сыктывдинский»

2) Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО МР «Сыктывдинский»

3) Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»

4) Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский»

 В таблице представлена финансовая оценка программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Общее финансирование МП(тыс. руб.) | Реализация за 1 полугодие 2015 г. (расход по ЛС)(тыс. руб.) | (%) выполнения от общ. финансирования МП (%) |
| **Развитие жилья и жилищно-коммунального хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года** | **163 615,1** | **104 677,5** | **64,0%** |
| 1. Комплексное развитие коммунальнойинфраструктуры | 19915,1 | 9463,5 | 47,5% |
| 2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности | 300,0 | 200,0 | 66,7% |
| 3. Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» | 99473,1 | 57220,5 | 57,5% |
| 4. Устойчивое развитие сельских территорий | 43927,0 | 37993,8 | 86,5% |

В 1 полугодии 2015 года в рамках данной программы запланировано выполнение 41 мероприятия, из них:

В рамках подпрограммы Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры:

На исполнении 16 мероприятий:

- завершены работы по устройству механической очистки воды в с. Слудка и с. Пажга, с. Ыб;

- возмещение убытков предприятиям ООО «Межрегионтоп», ООО «Тепло Севера», возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления;

- завершены работы по доработке проекта «Водопровод в с. Зеленец» (идет экспертиза проекта)

На стадии реализации находятся такие мероприятия:

- Ремонт тепловых сетей с. Выльгорт, Ремонт канализационных сетей в с. Выльгорт м. Пичипашня (заключен муниципальный контракт до 01.09.2015 г.);

- Строительство канализационных очистных сооружений в с. Слудка, в том числе проектно – изыскательские работы (ПИР) МР «Сыктывдинский» (принято решение о снятии финансирования в 2015 году, но к 2016 году необходимо разрабатывать проект);

- разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки в п. Нювчим и Яснэг.

В рамках подпрограммы Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

- произведена установка новых входных дверей и заделка межпанельных шов в д/сад № 2 с. Зеленец;

- планируется произвести замену в котельных Домов культуры с. Лэзым, Слудка, Палевицы насосов на менее энергоемкие (планируется во 2 полугодии 100,0 тыс. руб.).

В рамках подпрограммы Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»:

 II этап 2014-2015 года. Начато строительство многоквартирных домов в сельских поселениях для граждан, проживающих на территории Сыктывдинского района. По всем объектам заключены муниципальные контракты на участие в долевом строительстве жилых помещений. Срок сдачи квартир 30.11.2015 года.

 Согласно программе администрация должна в 2015 году начать реализацию 3 этапа.

 На сегодняшний день заключен муниципальный контракт на долевое строительство жилых помещений в с. Выльгорт.

 Всего 24 квартиры. Число приобретаемых квартир 8, общей площадью 345 кв. м.

 Дополнительно будет проведены аукцион на долевое участие в строительстве еще 3 квартир, общей площадью 147 кв.м.

В рамках подпрограммы Устойчивое развитие сельских территорий:

- завершены работы по газификации жилых домов в с. Палевицы (идет экспертиза технической документации Ростехнадзором для дальнейшего ввода в эксплуатацию)

 - в 2015 году (через Минсельхозпрод РК) 6 семей получили социальные выплаты 8 500 000,00 руб.);

 - предоставлена социальная выплата молодой семье из 2 человек на приобретение жилья в Выльгорте на сумму 568,5 тыс. руб.;

 - разработаны методические рекомендации по участию в программах «Жилище» и размещены на сайте администрации района

 - планируется выдать еще одно свидетельство молодой семье.

Строительство: «Водопровод d = 160 мм от ВК-1 до ТК-5 в с. Зеленец Сыктывдинского района. Строительство многоквартирных домов в с. Выльгорт по ул. Рабочая, долевое участие в строительстве МКД п. Нювчим, п. Яснэг, с. Ыб, с. Пажга, с. Выльгорт.

- Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тепловых сетей в с. Выльгорт сроки выполнения 1 сентября 2015 года

- Разработан и утвержден краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год

- Разрабатывается конкурсная документация по ремонту канализационных сетей п. Пичипашня

- Реконструкция водопровода D=160MM ОТ ВК-1 ДО ТК-5 с.п. Зеленец перенесено на 2016-2017 годы из-за дефицита финансовых средств в бюджете РК

**Блок «Социальное развитие»** представлен тремя муниципальными программами:

1. «Развитие образования на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»,
2. «Развитие культуры, физкультуры и спорта на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»,
3. «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» включает в себя 5 подпрограмм:

1) Дошкольное образование

2) Общее образование

3) Организация дополнительного образования

4) Реализация молодежной политики

5) Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы

На слайде представлена финансовая оценка программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Общее финансирование МП(тыс. руб.) | Реализация за 1 полугодие 2015 г. (расход по ЛС)(тыс. руб.) | (%) выполнения от общ. финансирования МП (%) |
| **Развитие образования на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года** | **571 975,2** | **318 529,5** | **55,7** |
| 1. Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы | 571 975,2 | 318 529,5 | 55,7 |

Информация по мероприятиям

В комплексном плане мероприятий на 1 полугодие 2015 года запланировано к проведению 54 крупных мероприятия:

из них:

1) реализованы полностью 53 мероприятия или 98 % такие как:

По Дошкольному образованию

- открыта 1 группа на 25 мест в МБДОУ «Детский сад 1 общеразвивающего вида» с. Зеленец (д. Парчег);

- Введены в строй здания новых детских садов в поселениях Палевицы- на 70 мест, Лэзым -на 40 мест, Выльгорт -на 120 мест.

Подготовлена проектная документация на строительство школы в поселении Часово.

- Муниципальный стандарт качества выполнен на оптимальном уровне в 47% ДОО, в 53% ДОО- на допустимом уровне.

- заключены контракты со 100% педагогов

- Проведено 3 семинар с заведующими и старшими воспитателями

- Созданы 2 пилотные площадки по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДОО ) на базе МБДОУ №10 с. Выльгорт и МБДОУ №8 с. Выльгорт. Проведено 4 мероприятия.

- в рамках информатизации образовательного процесса в ДОО приобретено 54 наименования компьютерного оборудования

- ДОУ №8 завоевало Грант в международном конкурсе проектов по этнокультурному образованию

- в ДОО с.Пажга и ДОО №8 с. Выльгорт созданы пилотные площадки обучения коми языку

По Общему образованию

- 100% старшеклассников охвачены профильным обучением. Создана республиканская опорно-методическая площадка при КРИРО по внедрению дистанционных технологий в профильном обучении.

- по причине пропусков уроков 2 ученика 9 класса не допущены к ГИА. 2 ученика не преодолели пороговый балл. Повторная сдача в сентябре. 1 ученица 11 класса не преодолела пороговый балл по математике. Будет сдавать 30.09.2015 года

- Обновлена компьютерная техника в 100 % школ

- Установлены ограждения ВСШ№1, ВыльгортНОШ, Зеленец, Слудка, начата работа в Пажгинской СОШ

- Аккредитована МБОУ «Яснэгская СОШ»

- Начат ремонт баскетбольной площадки Выльгортской СОШ №2

- Осуществлено 8 выездов в школы на стажировочные площадки по информатизации. Создана карта лучших практик по информатизации на сайте УО

- Создан обменный электронный фонд учебников.

- Аттестовано 90 % педагогов, в т.ч 12ч –на высшую квалификационную категорию и 40 ч на первую квалификационную категорию

- Проведен районный конкурс "Учитель года"-10 чел. В РК и РФ участвовали в 39 конкурсах, призовых мест в РК-10, в РФ-10

- В школах созданы органы самоуправления. Проведен слет лидеров.

- Учащиеся приняли участие в 44 конкурсах Призовых мест 87

- 70 учащихся школ села Ыб и Зеленец обучаются в 7 кадетских классах школ. Проведено 3 районных мероприятия с кадетами.

- в спартакиаде и декаде ГТО приняли участие 214 педагогов и 806 учащихся. Участие в 59 спортивных соревнованиях- РК и РФ .Призовых мест 96. 1 место в игре «Орленок»

- оздоровлено 725 учащихся, в том числе выдано выездных путевок в детские оздоровительные лагеря 112

По Молодежной политике

- Проведены игры «Зимние забавы», Орленок туристский слет,

- 28 февраля состоялся I Республиканский конвент сельской молодежи в c.Пажга.

- «Неделя добрых дел» в рамках республиканской акции «Весенняя неделя добра»,

- Организация и участие в акциях Волонтерского корпуса 70-летия Победы: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «День Победы»

- Шефская помощь нуждающимся труженикам тыла: поклейка обоев совместно с ЛТО ВСШ №2

- Участие в международном форуме «Ладога-2015» в Ленинградской обл

- Рейд «Контрольная закупка» по торговым точкам на факт продажи алкогольной продукции совместно с сотрудниками МО МВД «Сыктывдинский

- Театрализованное открытие детской игровой площадки в с.Шошка

- Участие в межнациональном семинаре "Основы проектной деятельности: от идеи до реализации" в г.Москва

2) реализованы частично 1 мероприятие или 2%;- не создано творческое объединение по робототехнике. Будет с сентября 2015 года.

3) Финансирование выполнено в полном объеме в пределах выделенных квот.

Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и спорта на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года», включает в себя 2 подпрограммы:

1) Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020гг)

2) Развитие физической культуры и спорта в МО МО «Сыктывдинский»

На слайде представлена финансовая оценка программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Общее финансирование МП(тыс. руб.) | Реализация за 1 полугодие 2015 г. (расход по ЛС)(тыс. руб.) | (%) выполнения от общ. финансирования МП (%) |
| **Развитие культуры, физкультуры и спорта на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года** | **112 722,8** | **60 161,1** | **53,4** |
| 1. Развитие культуры | 108372,8 | 57780,7 | 53,3% |
| 2. Развитие физической культуры и спорта | 4350,0 | 2380,4 | 54,7% |

В комплексном плане мероприятий на 1 полугодие 2015 года запланировано проведении 6 мероприятий:

из них:

1) реализованы полностью 3 мероприятия или 50%%

2) реализованы частично 3 мероприятия или 50% (основное мероприятие 1.6 – контрольное событие №12 (количество книговыдач – 48%); основное мероприятие 1.8 контрольное событие №15 (количество посетителей – 47%); основное мероприятие 2.1 контрольное событие №18 (количество платных мероприятий – 48%). Выполнение частично реализованных мероприятий – 3,4 квартал 2015 года.

Из них:

- проведение 12 районных мероприятий для населения

- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства выполнены в следующих объёмах:

-количество обучающихся – 98%

-концертно-исполнительская деятельность учащихся – 67%.

- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа выполнены в следующих объёмах:

- количество клубных формирований – 99%;

- количество платных мероприятий – 48%.

- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями выполнены в следующих объёмах:

-количество выставок, открытых за 1 полугодие – 89%;

- количество посетителей за 1 полугодие – 47%

- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками выполнены в следующих объёмах (от плановых показателей на 2015 год):

- количество читателей – 67%;

- количество книговыдач (от плановых показателей на 2015 год) – 48%.

- заключено Соглашение №12 от 21.04.2015 о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми в 2015 году субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с укреплением материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры

- В первом полугодии было проведено 29 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, на их проведение было израсходовано 30420 рублей, что составляет 50, 7 %.

За 6 месяцев в мероприятиях приняло участие 2828 чел.

Наиболее массовыми были:

- отрытое первенство района по футболу на снегу среди дворовых команд – 150 чел.;

- всероссийские массовые соревнования «Лыжня России - 2015» - 600 чел.;

- первенство района по 6-и видам спорта в зачет круглогодичной Спартакиады трудящихся – 161 чел.;

- соревнования по сдаче норм ГТО – 200 чел.;

- легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы – 122 чел.;

- отрытое первенство района по футболу среди дворовых команд – 120 чел.

- сформирован и реализован календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский»

- в рамках проведения официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов наиболее массовыми были:

- районные соревнования по баскетболу среди юношей и девушек «КЭС-БАСКЕТ» - 105 чел.;

- районные соревнования по лыжным гонкам среди школьников – 160 чел.;

- первенство района по волейболу среди школьников – 130 чел.;

- соревнования по легкоатлетическому многоборью среди летних оздоровительных лагерей – 153 чел

- в рамках участия сборных команд района в республиканских соревнованиях наиболее успешными стали:

- турнир по мини-футболу среди юношей 2003-2004 г.р. – 2 место;

- турнир по мини-футболу среди девушек 1997-1998 г.р. – 2 место;

- турнир по футболу среди юношей 2002-2003 г.р. – 1 место;

- турнир по футболу на снегу на призы президента Федерации футбола РК К.Ю.Ромаданова – 1 место;

- турнир по мини-футболу среди юношей 2002-2004 г.р. на призы президента Федерации футбола РК К.Ю.Ромаданова – 2 место;

- соревнования по лыжным гонкам (по итогам 3-х туров) – 3 место;

- соревнования по спортивному ориентированию бегом – 3 место;

- соревнования по спортивному ориентированию на лыжах среди школьников – 1 место.

- проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд района. В первом полугодии за аренду спортивного зала для сборной команды Сыктывдинского района по волейболу было израсходовано 19 тыс. рублей, что составляет 47, 5 %.

Муниципальная программа «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» включает в себя 4 подпрограммы:

1) Содействие занятости населения МО МР "Сыктывдинский" на 2015-2020 гг.

2) Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе "Сыктывдинский" на 2015-2020 гг.

3) Здоровое население МО МР "Сыктывдинский" на 2015-2020 гг.

4) Доступная среда на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2015 год

На слайде представлена финансовая оценка программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Общее финансирование МП(тыс. руб.) | Реализация за 1 полугодие 2015 г. (расход по ЛС)(тыс. руб.) | (%) выполнения от общ. финансирования МП (%) |
| **Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы** | **2 084,9** | **935,9** | **44,9%** |
| 1. Содействие занятости населения | 1429,9 | 935,9 | 65.5 % |
| 2.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 200,0 | 0 | 0% |
| 3. Доступная среда | 400,0 | 0 | 0% |

Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы состоит из 14 основных мероприятий.

Анализ мероприятий показал, что в 1 полугодии 2015 года активно реализовывались 10 мероприятий, из них 3 – с финансовым обеспечением. Необходимо отметить, что нефинансовые мероприятия носят не единовременный характер, а являются плановой, ежедневной работой, например, мероприятия в рамках поддержки СО НКО – создание ТОСов, информационная деятельность, консультирование; по подпрограмме «Здоровое население» - проведение диспансеризации, профилактическая работа, направленная на ограничение употребления табака, алкоголя, мероприятия по противодействию распространения туберкулеза и т.д.

Муниципальная программа «Создание условий для развития социальной сферы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» прошла конкурсный отбор в Министерстве экономического развития РК и стала получателем субсидии в размере 150,8 тыс. руб, которые будут перечислены в бюджет района после подписания соглашения. Соответственно, отделом будет объявлен конкурс проектов среди СО НКО на получение финансовой поддержки.

В рамках подпрограммы «Содействие занятости населения» 3 сельским поселениям «Озел», «Яснэг», «Пажга» перечислены средства субсидии республиканского бюджета Республики Коми в сумме 619,85 тыс. руб. на реализацию малых проектов. Доля софинансирования из местных бюджетов составила не более 10% от суммы субсидии. Мероприятия, утвержденные в приложении к соглашению на выделение субсидии, в полном объеме должны быть реализованы до 10 сентября 2015 года. В первом полугодии 2015 года организованы рабочие места, в т.ч. и для временной занятости для 318 граждан, оплата труда составила 316, о тыс. руб. или 51,8% от планового значения. В первом полугодии администрациями сельских поселений, общеобразовательными организациями района проведена большая работа по организации рабочих мест для несовершеннолетних. Всего в рамках мероприятий рабочие места должны быть созданы для 230 несовершеннолетних. В 1 полугодии трудоустроено 155 несовершеннолетних. Оплата труда подростков в полном объеме, а это составляет 200,0 тыс.руб., проведена 10 июля 2015 года. Центром занятости населения Сыктывдинского района выплачена материальная помощь несовершеннолетним в сумме 160,0 тыс. рублей из запланированных 350,0 тыс. рублей. Остаток средств в объеме 190,0 тыс. руб. может быть направлен также на организацию рабочих мест для несовершеннолетних.

Мероприятия в рамках подпрограммы «Доступная среда» - устройство пандусов в 3 учреждениях культуры и оснащение образовательных учреждений реабилитационным и компьютерным оборудованием, не выполнены в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета. Средства муниципального бюджета на софинансирование мероприятий в полном объеме запланированы. Вместе с тем, надеемся, что средства из федерального бюджета поступят, и запланированные мероприятия будут проведены.

Таким образом, необходимо отметить, что реализация мероприятий по муниципальной программе ведется в плановом режиме.

**Блок «Развитие системы муниципального управления»** представлен 1 муниципальной программой «Развитие муниципального управления» на период до 2020 года», которая включает в себя 5 подпрограмм

1) Формирование и развитие кадрового состава органов МСУ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

2) Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

3) Управление муниципальным имуществом.

4) Электронный муниципалитет

5) Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Общее финансирование МП(тыс. руб.) | Реализация за 1 полугодие 2015 г. (расход по ЛС)(тыс. руб.) | (%) выполнения от общ. финансирования МП (%) |
| **Развитие муниципального управления на период до 2020 года** | **9 688,9** | **3 526,6** | **36,4** |
| 1. Формирование и развитие кадрового состава органов МСУ | 130,0 | 47,5 | 36,5 |
| 2.Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | 8323,9 | 3198,8 | 38,4 |
| 3.Управление муниципальным имуществом | 1000,0 | 180,3 | 18% |
| 4. Электронный муниципалитет | 200 | 100,1 | 50,1% |
| 5. Противодействие коррупции | 35 | 0 | 0% |

В комплексном плане мероприятий на 1 полугодие 2015 года запланировано к проведению 85 мероприятий:

из них:

- Документы для участия в конкурсе в резерв управленческих кадров МО МР «Сыктывдинский» представили 20 кандидатов, претендующих на включение в резерв управленческих кадров МО МР «Сыктывдинский». По итогам проведения двух этапов конкурсного отбора в резерв включены 7 лиц, принимавших участие в данном конкурсе.

Данный резерв управленческих кадров МО МР «Сыктывдинский» сформирован на 3 года.

- в 1 полугодии 2015 года 12 работников администрации МО МР «Сыктывдинский» прошли обучение за счет средств местного бюджета, из них 9 муниципальных служащих, 3 работника, чьи должности не относятся к должностям муниципальной службы. Обучение проводилось по программам «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Основы прохождения государственной и муниципальной службы», «Противодействие коррупции и профилактика коррупционных правонарушений в системе государственного и муниципального управления», «Новое в бухгалтерском учете».

- 17 июня 2015 года проведено заседание аттестационной комиссии. 12 муниципальных служащих, прошедших аттестацию, признаны соответствующими замещаемой должности.

- в рамках внедрения современных форм ведения кадрового делопроизводства установлена программа «1С: кадры»

- по вопросам противодействия коррупции действует 19 муниципальных правовых актов, которые размещены на официальном сайте администрации

- в 1 полугодии 2015 года (с учетом сельских поселений) антикоррупционная экспертиза постановлений и распоряжений администрации проведена в отношении 285 проектов МПА, в т.ч. 36 –муниципального района и 249 – сельских поселений.

- Муниципальные услуги в администрации оказываются в соответствии с разработанными административными регламентами. На сегодняшний день разработаны, утверждены и актуализированы 38 административных регламентов. В стадии согласования находятся 6 административных регламентов в области земельных отношений и муниципального имущества.

- Ежемесячно проводится мониторинг работы структурных подразделений и специалистов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.

- предоставление 2 муниципальных услуг в электронном виде.

- в соответствии с планом проведения проверок внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для муниципальных нужд МР «Сыктывдинский» на 2015 год управлением финансов администрации МО МР «Сыктывдинский» в 1 полугодии 2015 года проверено 2 учреждения: МБОУ ДПО «Детская школа художественного ремесла» с.Выльгорт, МБУК «Социально-культурный центр Сыктывдинского района». Нарушений соблюдения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено.

- За отчетный период было объявлено 15 процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Все закупки были осуществлены способом аукциона в электронной форме.

- В 1 полугодии 2015 года заключено 11 контрактов

- В 1 полугодии 2015 года проведен анализ эффективности бюджетных расходов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Проведенный анализ показал, что за 1 полугодие 2015года количество проведенных электронных аукционов во 2-м кв.2015 увеличилось на 17 единиц и составило 22.

- практикуется проведение «прямой линии» по вопросам противодействия коррупции. В 1 полугодии 2015 года «прямая линия» проведена 2 раза. Обращений о фактах коррупции не поступало.

- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сдаются ежегодно в срок до 30 апреля. В отчетном периоде сведения о доходах были представлены 24 муниципальными служащими в установленный срок.

- В отчетный период проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального района «Сыктывдинский» и урегулированию конфликта интересов.

- В администрациях сельских поселений проведены 24 заседания, на которых рассмотрены отчеты о ходе реализации планов по противодействию коррупции за 2014 год; об итогах внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих.

- В 1 полугодии 2015 года проведены 2 заседания комиссии по противодействию коррупции

- В целях обеспечения возможности граждан на обращение по фактам коррупции в администрации установлены телефоны доверия. На официальном сайте района (www.syktyvdin.ru) в разделе «Противодействие коррупции» подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» приведен в соответствие с требованиями, установленными приказом Министерства труда России от 07 октября 2013 года № 530н. В данном подразделе размещены нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Коми, регламентирующие порядок рассмотрения обращений граждан, информация о «телефоне доверия» Главы Республики Коми, а также способ для граждан и юридических лиц направлять свои обращения.

- обучение по вопросам противодействия коррупции прошли 3 муниципальных служащих.

- бесплатная юридическая помощь оказана 50 гражданам по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, земельного, жилищного законодательства, трудовые вопросы.

- проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, выявлены нарушения сроков предоставления муниципальных услуг в области земельных отношений.

- Осуществление бюджетного планирования осуществляется в соответствии с утвержденными методиками и порядками.

- Финансовая информация, опубликованная на Официальном сайте в 1 полугодии:

 сведения об исполнении бюджета публикуются ежемесячно,

отчеты об исполнении бюджета за год, 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев,

отчет для граждан за 2014 год, решение о бюджете и изменения в него,

бюджет для граждан на 2015 год и плановый период на 2016 и 2017 годы

- Реструктуризированная сумма задолженности уплачивается ежемесячно в установленные сроки. За 1 полугодие перечислено в Минфин РК 911,4 тыс.руб.

- Заключено 6 прямых договоров для проведения технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества на общую сумму 577,7 тыс.руб.

- Заключено 7 прямых договоров на общую сумму 401,8 тыс.руб. для проведения кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков, относящихся к муниципальной собственности

- В рамках проведения приватизации муниципального имущества заключено 10 договоров по оценке имущества на сумму 57,00 тыс.руб

- Заключено 3 договоров по оценке имущества по передаче муниципального имущества в аренду на сумму 69,5 тыс.руб

- Оплачено за размещение в редакции газеты «Наша жизнь» информационных извещений на общую сумму 25,00 тыс.руб

**Блок «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** представлен программой «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года», которая включает в себя 3 подпрограмм

1) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

2) Отходы

3) Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Общее финансирование МП(тыс. руб.) | Реализация за 1 полугодие 2015 г. (расход по ЛС)(тыс. руб.) | (%) выполнения от общ. финансирования МП (%) |
| **Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года** | **34 625,6** | **5 692,1** | **16,4** |
| 1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 600,0 | 0 | 0% |
| 2. Отходы | 0 | 0 |  |
| 3. Повышение безопасности дорожного движения | 34 025,6 | 5692,1 | 16,7% |

В комплексном плане мероприятий на 1 полугодие 2015 года запланировано к проведению 32 мероприятия, из них 24 в ходе исполнения:

из них:

- на устранение недостатков по пожарной безопасности (уборка порубочных остатков и устройство минерализованной полосы в п.Яснэг) планируется финансирование мероприятий в размере 70 000 рублей, а также 31 500 рублей планируется направить в СП «Часово» на ремонт пожарного водоема. Таким образом, программные мероприятия реализуются в соответствии с планом. Более детальный анализ эффективности возможен по окончанию пожароопасного периода и завершении ремонтных работ.

- разработана проектно- сметная документация площадки хранения твердых бытовых отходов в сельском поселении «Ыб», в т.ч. проектно-изыскательские работы

- Ликвидация несанкционированных свалок ТБО силами администраций сельских поселений

- проведен районный конкурс "Безопасное колесо"

- обустройство подходов к наплавному мосту через реку Сысола в районе п. Яснэг и его приобретение, направлен пакет документов в разрешительные органы для ввода его в эксплуатацию.

- Установлены 50 дорожных знаков на флуоресцентной основе на автомобильных дорогах района

- проведено нанесение горизонтальной дорожной разметки на дорогах

- разработка проектно-сметной документации на оборудование пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года

- проводится содержание автомобильных дорог в рамках муниципального контракта с ОАО «Коми дорожная компания», по состоянию на 01.07.2015 г. не освоение финансовых средств обусловлено тем. Что Дорожное агентство сделало передвижки с 1 полугодия на декабрь т.г. Уведомление получено.

- проводится переговоры с ООО «Экотехнологии» для осуществления вывоза твердых бытовых отходов от всех сельских поселений, а также частного сектора.

- разработан план мероприятий по регулированию обращения с отходами и их утилизации

- Создание систем по раздельному сбору отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов

- Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский»

 3 выполнены частично, 3 не выполнены

Из таблицы видно, что программы «экономики» и «социальной сферы» выполнены более чем на 50%, за исключение МП «Создание условия для развития социальной сферы» (44,9%), МП «Управление» выполнена лишь на 36,4%, а «Безопасность» и того меньше - всего на 16,4%.

 Исходя из этой оценки, на сегодняшнем заседании мы выслушаем в качестве моих содокладчиков исполнителей данных программ: Боброву, Е.Б., Носова В.Ю., Агееву Е.В. Попова О.В.

Прошу моих содокладчиков уделить внимание тем мероприятиям, которые не выполнены в 1 полугодии 2015 года, назвать причину невыполнения и указать сроки их возможной реализации во 2 полугодии текущего года, чтобы по итогам полного года не иметь их неэффективных оценок. А если невозможно исполнение невыполненных мероприятий во 2 полугодии 2015 года, то сегодня необходимо внести изменения в муниципальные программы, с целью их эффективности.