Приложение 1

Информация по выполнению за 2013 года программы комплексного

социально-экономического развития МОМР «Сыктывдинский»

(в соответствии с планом мероприятий на 2013 год)

| Содержание запланированных мероприятий | Характеристика фактически выполненных мероприятий | Объем финансирования | Оценка перспектив выполнения мероприятия до конца года (будет выполнено; будет частично выполнено; не будет выполнено) | Оценка причин невыполнения (частичного выполнения) запланированных мероприятий | Перспективы выполнения запланированного мероприятия до конца текущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану , в том числе за счет: | по факту, в том числе за счет: |  |  |  |
|  |  | ФБ | РБ | МБ | ВИ | ФБ | РБ | МБ | ВИ |  |  |  |
| ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ № 1 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ РЕСУРСАМИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» |
| Задача 1 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг» |
| Реализация муниципальной целевой программы "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Сыктывдинский» на 2013-2015 годы | План -5 человек, индикатор показателя мероприятия 9% от общей численности служащих 58. За 2013 г. 5 муниципальных служащих прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования. 25 чел. Приняли участие в семинаре, приобретена программа «1С «Предприятие» 8.2», израсходовано – 70,0 тыс. рублей. |  |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  | выполнено | мероприятие выполнено на 100% |  |
| Реализация муниципальной целевой программы "Противодействие коррупции в МО МР «Сыктывдинский» (2013-2015 годы) | Индикатор показателя 23,25%, за 2013год индикатор показателя выполнен и увеличился на 13%. По вопросам противодействия в администрации МО МР «Сыктывдинский» действует 18 НПА. Антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 102 НПА. По результатам выявлено 9 коррупциогенных факторов и 1 в НПА, все нарушения устранены. Сведения о доходах муниципальных служащих сданы в срок установленных Порядком, нарушений не выявлено. 5.02.13 и 5.06.13 , 30.08.2013 г., 21.11.2013 г. проведены «прямые линии» по вопросам противодействия коррупции с жителями района. Проведено 4 заседания комиссий по соблюдениям требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 1 муниципальный служащий прошел обучение по вопросам противодействия коррупции, израсходовано 35,0 тыс. руб. Через службу «одного окна» предоставляется 12 муниципальных услуг. |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  | выполнено | мероприятие выполнено 100 % |  |
| Задача 2 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления» |
| Размещение информации о деятельности органов МСУ в официальных печатных изданиях и на официальном сайте МО, а также общедоступных информационных ресурсах (Постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 13 июня 2012 г. № 6/1329 «Об организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский») | Индикатор показателя 100 %. За 2013 год опубликовано 311 постановлений и 5 распоряжений администрации МО МР «Сыктывдинский», 21 проект административных регламентов, Решения Совета МО 88, муниципальные программы-18, новости инфо о деятельности ОМСУ -421, НПА по противодействию коррупции- 8, более 50 документов опубликовано о деятельности органов местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» (встречи, протоколы, доклады, отчеты, проекты, программы, прогнозы и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено | информация постоянно размещается (опубликовывается) структурными подразделениями администрации, согласно установленных сроков. | исполнение постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» |
| Задача 3 «Совершенствование управления бюджетными ресурсами» |
| Реализация Программы повышения эффективности бюджетных расходов МО МР "Сыктывдинский" (утв. Пост. админ. МО МР "Сыктывдинский" от 29.09.2012 года № 9/2267) | 1.Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками составила на 01.01.2014г. 2881,6 тыс. руб., что ниже на 17,5 тыс.руб. в сра-внении с итогами за 9 месяцев, но выше на 2228,0 тыс. руб. в сравнении с 01.01.2013г. Задолженности по коммунальным услугам нет. 2. Просроченной кредиторской задолженности по РО на социальное обеспечение нет. 3.Муниципальные задания и планы ФХД в АЦК-планирование сформированы своевременно 4. Наблюдается рост шт. числ. муниципальных служащих в сравнении с 01.01.2013г. на 2 шт.единицы, не относящихся к муниципальным служащим на 2 шт.единицы. Штатная численность работников муниципальных учреждений без ОМСУ возросла против начала 2013г. на 9 шт.единиц, из них по учреждениям управления образования на 18, по управления культуры на 3, ликвидирована газета с численностью 12 шт.ед. В том числе наблюдается рост пед. ставок на 32 сравнении с началом года. 5. Индексация ставки арендной платы за пользованием муниципальным имуществом на уровень не ниже уровня инфляции не произведена. Объем задолженности организаций и физических лиц перед местным бюджетом по арендной плате составил 2690,8 тыс.руб., против 9 мес. возрос на 2406,6 тыс.руб., против начала года возрос на 1101,8 тыс.руб. 6. Инвентаризация договоров аренды земельных участков. 7. Муниципальными учреждениями счета на возмещение коммунальных услуг предъявляются своевременно. 8. Перешли к утверждению бюджета муниципального района на очередной год и плановый период начиная с 2013 года. 9. Управлением образования обеспечено увеличение поступлений доходов от приносящей доход деятельности против прошлого года до 10% , по управлению культуры - на 1353,9 тыс.руб. 9. В целях соблюдения требований по энергосбережению и энергоэффективности вместо планируемой установки теплосчетчиков произведена замена окон и труб отопления в МДОУ №10. 10. По оптимизации сети образовательных учреждений проведена реорганизация путем слияния МБДОУ «Детский сад» Палевицы и МБДОУ д. Ива-новка; МБДОУ п. Яснэг и МОУ «Яснэгская СОШ», МБДОУ №9. Ликвидировано АУ газета «Наша жизнь» 11. Муниципальные программы план 28415,2 тыс. руб., исполнено 23318,8 тыс.руб.-82% |  |  |  |  |  |  |  |  | частично не выполнено | 1.Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками допущена по причине принятия расходных обязательств без наличия ЛБО, что является нарушением БК РФ. 4.Изменена структура администрации МО МР «Сыктывдинский», была введена должность заместителя администрации, 1 управделами. КСП введена 1 шт.ед. за счет передаваемых полномочий поселениями. Рост штатной численности управление образования объясняет требованиями федеральных государственных стандартов. Рост числа педставок – в связи с увеличением групп и классов, а также с увеличением числа детей, находящихся на индивидуальном обучении. 11. МП Дом для молодой семьи выполнена на 75,2%;МП «Газификация населенных пунктов» на 74%, Переселение из аварийного жилья 0%. Прилагается перечень. | Свод произведен на основании представленных сведений от ответственных за выполнение. Просроченной кредиторской задолженности не должно быть по Бюджетному законодательству Судя по штатному расписанию рост численности наблюдается с 1 января 2014 года в связи с изменением структуры администрации: 3 муниципальных служащих, 2-не относящихся. |
| Реализация основных задач бюджетной и налоговой политики МО МР "Сыктывдинский" на 2012-2014 годы (постановление администрации МО МР "Сыктывдинский" от 07.11.2012 года № 11/2682) | (Индикатор исполнения доходной части бюджета 95%) Реализация Плана мероприятий по увеличению доходной части бюджета муниципального района «Сыктывдинский», утвержденного постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 декабря 2010 года № 12/3785. 2. За 2013 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных не произошло. Показатели остались на прежнем уровне . Значение показателя 2013 года года составляет 19,4 %, рост к показателю аналогичного периода 2012 года составляет 0 пунктов. 3.Определенные изменения произошли в структуре муниципального долга по беспроцентной бюджетной ссуде, выданной до 01 января 2005 года на покрытие временного кассового разрыва, - долг уменьшился в связи с погашением задолженности в сумме 2 616,0 тыс. руб. по основному долгу и списанием реструктуризированной задолженности по нему (9 %) в сумме 399,1 тыс. руб. в соответствии с п. 4.1 Соглашения от 01.02.2006 года № 8 . 4. В бюджет муниципального района дополнительно привлечено прочих безвозмездных поступлений 4,2 млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено выполнено не в полном объеме Выполнено 4. выполнено | Выполнено не в полном объеме. На снижение данного показателя повлияли : транспортный налог и единый сельскохозяйственный налог. В 2013 году мобилизация транспортного налога отсутствовала в связи с внесением изменений в Закон РК, согласно которому с 01.01.2013 года транспортный налог зачисляется 100 % в бюджет РК. Снижение поступлений в отчетном периоде по ЕСХН обусловлено в связи с уменьшением налогооблагаемой базы за счет Увеличения расходов налогоплательщиков данного налога, а также изменений нормативов распределения между муниципальным районом и сельскими поселениями. |  |
| Задача 4 «Совершенствование управления муниципальной собственностью» |
| Усиление муниципального земельного контроля и за использованием муниципального имущества | За 2013 г., а именно 14 мая проведена 1 плановая проверка (ООО «Декарт Инвест») соблюдения земельного законодательства, составлен акт, замечаний нет. Вторая проверка была проведена в сентября в ООО «Сыктывдинская птицефабрика». За использованием муниципального имущества проведены проверки использования объектов ЖКХ ( результат- списание непригодного имущества)- 5 выездов; участие в комиссиях по весеннему и осеннему осмотру объектов муниципальной собственности- 4 выезда. |  |  |  |  |  |  |  |  | частично выполнено |  |  |
| Передача жилищного фонда в собственность сельских поселений МР "Сыктывдинский" | Согласно Решения Совета 28.03.13 №20/3-12 согласован перечень жилого фонда, подлежащий передаче в собственность сельским поселениям района. |  |  |  |  |  |  |  |  | частично выполнено | В настоящий момент документы проходят согласование в ГПУ «Агентство по управлению имуществом РК» |  |
| Приватизация муниципального имущества | К реализации утверждены 8 объектов, из которых 2—объекта- движимое имущество. Выставлялись на торги 4 объекта, из которых : ТП -917 - торги признаны недействительными по причине нарушения закона в частности отчуждения земельного участка в категории « земли особо охраняемых территорий и объектов», Единый лот ( Гавриловка)- претенденты отсутствовали с. Палевицы признаны не состоявшимися.; Автобусы- 2 единицы, реализован один. Не реализовано в связи с отсутствием претендентов- 1 объект. В связи с отсутствием документов не выставлены на торги- 4 объекта. |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | частично выполнено | В связи с отсутствием претендентов на муниципальное имущество. | Проведение нового аукциона , поиск |
| Передача в пользование муниципального имущества (аренда, безвозмездное пользование) | 1. Осуществлено продление действующих договоров в количестве 23 шт. 2. Заключено новых договоров аренды в 2013 г.- 8 шт. 3. Проведено аукционов на право заключения договоров аренды- 3 шт. 4. заключено договоров аренды по результатам аукционов- 1 шт. 5. Заключено новых договоров безвозмездного пользования- 21 шт. Продолжали действовать договора безвозмездного пользования- 19 шт. |  |  | 280,0 |  |  |  |  |  | частично выполнено | . | по мере поступления заявлений |
| Выявление и постановка на учет «бесхозных» имущественных объектов, ведение учета муниципального имущества | В порядке сплошной инвентаризации выявлено 83 бесхозных объекта. Установлена и введена в действие программа АСУС, с целью автоматизации ведения реестра имущества и договоров. |  |  |  |  |  |  |  |  | частично выполнено | - | завершение сплошной инвентаризации к концу года. (1 квартал 2014). |
| Проведение инвентаризации муниципального имущества | Общее количество проинвентаризированных объектов составляет 19186 из них 2031 объекта отнесены к неучетным. Проведена внеплановая инвентаризация имущества МУП «Жилсервис», на праве хозяйственного ведения. |  |  |  |  |  |  |  |  | частично выполнено |  | индикатор показателя выполнен (постановка в реестр бесхозного имущества не менее 20 объектов). |
| Разработка НПА по землепользованию и градостроительству муниципального района, в том числе НПА, устанавливающих предельные нормы предоставления земельных участков гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства. | разработаны и пройдены юридическую экспертизу административные регламенты: «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности», «Перевод земель из одной категории в другую». |  |  |  |  |  |  |  |  | частично выполнено | - | - |
| ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ № 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» |
| Задача 1 «Развитие новых производств и сохранение существующего производственного потенциала» |
| Содействие в прохождении обучения граждан, ИП, руководителей предприятий в рамках республиканских целевых программ | В марте направлены на обучение 3 предпринимателя. В ноябре 2013 года прошли обучение 25 человек по основам предпринимательской деятельности, 27.11.2013 г. защитили бизнес – план предпринимательской деятельности 15 слушателей. |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |
| Реализация муниципальной долгосрочной программы «Развитие сельского хозяйства на территории муниципального района «Сыктывдинский» на 2013-2015 годы» | Финансирование проекта ООО «Коми му» - установка нового молокопровода на животноводческой ферме – 510 тыс. рублей. Организовано 3 встречи с предприятиями АПК по вопросам землепользования и перспектив развития. Предоставлены в аренду 55,4 га земельных участков 4-м Главам КФХ под развитие. Участие в районном конкурсе мастеров искусственного осеменения, операторов машинного доения. В октябре 2013 оказана финансовая поддержка ИП КФХ Фомин В.В. из республиканского бюджета 141,144 в рамках подписанного Соглашения с Минсельхозпродом РК на реализацию программы. |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | выполнено |  |  |
| Мониторинг хода реализации инвестиционных проектов на территории МО МР и ведение реестра инвестиционных проектов | Ведется реестр инвестиционных проектов (предложений). Информация по инвестиционным проектам ежеквартально направляется в администрацию Главы РК и Минэкономразвития РК. Всего по реестру 11 проектов, из них проект ООО «Сыктывкарская птицефабрика» исключен из реестра в виду введения на предприятии конкурсного производства. На заседании Инвестиционного совета при руководителе администрации МР «Сыктывдинский» от 13.12.2013 г утвержден перечень бизнес – проектов к финансированию в 2014 году. |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено | - | ведется поиск новых проектов |
| Задача 3 «Поддержка и содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |
| Расширение доступа предпринимателей к финансовым и материальным ресурсам, подготовка нормативно-правовой базы поддержки малого и среднего бизнеса, предоставление налоговых и неналоговых льгот, содействие в получение преференции | Проведены: 2 Координационных совета предпринимателей Сыктывдинского района (29.01.2013; 14.03.2013); организовано и проведено 13 встреч с предпринимателями и населением по вопросам лесной отрасли, торговли и малого и среднего бизнеса. В октябре проведена ярмарка вакантных мест, день открытых дверей для предпринимателей. В июне 2013 года разработан и внесен на сессию проект «о внесении изменений в Приложение в Решение Совета «О взимании арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в административных границах МО МР «Сыктывдинский», меняются ставки под сельхозяйственными угодьями. В 2013 г. оказана консультационная поддержка СМП: через ИМЦП -2745 человек, администрация 70 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |
| Разработка и реализация мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории МР "Сыктывдинский» на 2013-2015 г. | Индикатор показателя: кол-во субъектов получивших поддержку – 5). За 2013 год выполнены все мероприятия (100%). В марте 2013 года подписано Соглашение с ОАО «Монди СЛПК»; подведены итоги реализации Соглашения за 1 полугодие, подготовлена и размещена на сайте и газете (раздел рубрики «Сыктывдин –территория успешного бизнеса») о проектах, финансируемых в рамках Соглашения. В июне и сентябре 2013 г. проведены конкурсы по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты на территории района, рассмотрено 18 заявок, одобрено к финансированию 10 проектов на 2520,0 тыс. рублей (в т.ч. 2 020,0 - по соглашению с ОАО «МОНДИ СЛПК»; 300,0 – МБ; 119,5 - ФБ, 80,5 – РБ). |  | 245 | 345 | 300 | 119,5 | 80,5 | 300,0 |  | выполнено |  |  |
| Предоставление земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства для ведения предпринимательской деятельности | (Индикатор показателя: кол-во субъектов получивших земельные участки – 5). Предоставлено в аренду: для размещения малых форм архитектуры (киосков, ларьков, павильонов) сроком на 11 месяцев, заключено 10 договоров с дальнейшей пролонгацией; 4-м главам КФХ предоставлены 55,35 га земельных участков. Проведено 5 заседаний технического совета. |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |
| Задача 4 «Развитие туризма, народных художественных промыслов и ремесел» |
| Разработка и подготовка нормативно-правовых документов, информаций, докладов по развитию туризма | (Индикатор показателя: кол-во выпущенных буклетов – 40, внесено 1 изменение в программу 27.02.2013 №2/480). разработан новый буклет о ресурсах района «Времен связующая нить», мероприятия и новости туризма размещаются ежемесячно на официальном сайте в разделе туризм, с 27.03.по 20.04 - проведен опрос для жителей района (100 чел.), По мероприятиям программы изготовлено 100 буклетов, израсходовано 20,0 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено | - | - |
| Реализация МЦП «Развитие туризма на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2011-2015г.г.» |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |
| Оказание содействия в создании и продвижении туристического продукта (поддержка туристических маршрутов, турфирм, турагентств) | проведено 2 встречи с предпринимателями (24.04. и 28.06.) по туризму, проведено анкетирование жителей района (150 чел.). 1 бизнес - проект по туристическому маршруту в с. Ыб претендовавший на грант рекомендован к изменению. планируется принять участие в выставке «Отдых на Севере» и провести конференцию. Постановлением от 24.12.2013 г. № 12/3194 утверждена новая редакция муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального района «Сыктывдинский» на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |  |  |
| Содействие в закреплении территории и акватории для целей организации спортивной и любительской охоты, спортивного и любительского рыболовства | Проведение 8 консультаций субъектам по Парчег – аква., Еляты- аква. Подготовлены предложения по закреплению территорий под товарное производство. |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено | - | - |
| ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ №3 «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ» |
| ЗАДАЧА 1 «Обеспечение качественных и доступных услуг жилищно-коммунального комплекса» |
| Реализация долгосрочной муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2013-2015 годы» | Была подана заявка в Фонд содействия реформирования ЖКХ, одобрена к финансированию 13535,2 тыс. рублей; поступление денежных средств было в августе 2013 года. - подготовлены документы на проведение открытого конкурса (состоялся 24.07.2013) по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта МКД; По итогам конкурса отобраны 5 подрядных организаций для проведения работ по капремонту МКД. Подписано Соглашение с Минархстроем РК на финансирование программы. Отремонтировано 13МКД в соответствии с программой (100%) | 2850,5 | 5154,4 | 3500 | 2030,3 | 2850,5 | 5154,4 | 3500 | 2030,3 | выполнено | Мероприятие выполнено на 100% |  |
| Реализация долгосрочной целевой муниципальной программы «Дом для молодой семьи 2013-2015 годы» | По состоянию на 03.12.2013 на учете на получение социальных выплат состоят 22 молодых семей, ведется реестр, осуществляется постановка на учет и консультация. Проведены 2 круглых стола по вопросу улучшения жилищных условий с молодыми семьями, с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия РК. Заявка на субвенцию отправлена в феврале 2013 года в Министерство образования РК на софинансирование программы. |  |  |  |  |  |  |  |  | частично выполнено | поступление денежных средств по программе 3-4 квартал Представлены социальные выплаты 6 молодым семьям, денежные средства освоены 4 молодыми семьями, 2 молодые семьи планируют приобретение жилья в 2014 г.( (срок действия свидетельства-9 месяцев) |  |
| Реализация долгосрочной целевой муниципальной программы «Энергосбережение и энергетической эффективности на территории МО МР «Сыктывдинский» до 2020 г. | Установление 100 % приборов учета в бюджетных учреждениях. |  |  | 1300,1 |  |  |  | 1300,1 |  | выполнено | Мероприятие выполнено на 100% |  |
| Проведение капитальных и текущих ремонтов на сетях тепло, водоснабжения канализации, замена ветхих сетей | Еженедельно проводились проверки выполнения планов, мероприятий по подготовке к отопительному сезону. В соответствии с заданием по подготовке к зиме ресурсо-снабжающими организациями отремонтировано 100 % о запланированного тепловых сетей, водопроводных сетей , Проведена замена ветхих тепловых сетей ,замена ветхих водопроводных сетей. |  |  | 3650 |  |  |  | 3650 |  | выполнено | Мероприятие выполнено на 100% |  |
| ЗАДАЧА 2 «Содействие эффективной занятости населения» |
| Реализация Программы содействия занятости населения муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2012- 2014 годы | (Индикаторы показателя снижение уровня безработицы- 3,3% ) На 01.01.2014 г. достигнуты следующие показатели: уровень безработицы составил 2,6%; трудоустроено граждан, ищущих работ; в общественных работах задействованы287 - безработных граждан (106%), на условиях социального партнерства между ЦЗН, администрациями сельских поселений и работодателями 27 договоров с 21 работодателями на 253 рабочих места. Трудоустроено 253 несовершеннолетних граждан (14 -18 лет) в свободное от учебы время (110%); из числа лиц, испытывающих трудности в поиске работы трудоустроено – 57 чел., (103%). Направлено на профессиональное обучение и переподготовку 89 чел., в т.ч. 84 – безработных и 5 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет ( 105%); | 12801,2 | 2152,8 | 1244,3 | 800,0 |  |  |  |  | выполнено |  |  |
| Организация работы координационного комитета содействия занятости населения МО МР «Сыктывдинский» | За 2014 г. проведено 4 заседания координационного комитета, по итогам заседания: 1. Проведена 25.03.2013 ярмарка вакантных и учебных мест; 2. Работники ООО «Сыктывкарская птицефабрика» переведены в ООО «Центр делового сотрудничества РК» в целях снижения напряженности на рынке труда. 3. Проведена Единая Республиканская ярмарка вакансий рабочих мест.( 19 октября 2013 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено | заседания комитета проходят ежеквартально |  |
| Участие в реализации ЦРП «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места (2013 год)» | В 2013 г. создано 3 рабочих места по трудоустройству безработных инвалидов (работодатель – ИП Буранков В.Е. с. Пажга, ООО «Логистик-С, ООО «Ник»). |  | 217,0 |  |  |  |  |  |  | выполнено | - |  |
| ЗАДАЧА 4 «Обеспечение доступности и качества образовательных услуг» |
| Строительство ОУ: Детского сада на 70 мест в с. Палевицы | За полугодие проведены следующие работы: выполнены работы по вертикальной планировке, общестроительные работы (устройство фундамента), началось строительство бредмауэрной стены, возведение ограждающие конструкции, устройство бетонных полов, внутренняя система канализации. |  |  |  |  |  |  |  |  | частично выполнено | при подробном изучении документации выявлен факт несоответствия ее требованиям проектной документации (требования правил пожарной безопасности) | Расторжение контракта с подрядчиком |
| Организация пред профильной подготовки и профильного обучения учащихся учреждений образования | организовано профильное обучение на условиях сетевого взаимодействия между школами. Охват 370 обучающихся.(103 %) |  |  | 133,0 |  |  |  | 1330, |  | выполнено | - | - |
| Обновление учебно-методического кабинета | Приобретены учебные пособия для пополнения библиотечного фонда (израсходовано – 1172,0тыс. рублей) |  | 1185,0 |  |  |  | 1172,0 |  |  | выполнено |  |  |
| Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | по ФГОС обучается 53 класса в районе |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено | - | - |
| Участие а районных и республиканских конкурсах, олимпиадах для одаренных детей | Проведено 100% мероприятий от запланированных. 2 республиканских конференции, районные спортивные мероприятия по баскетболу, волейболу, международная научно исследовательская конференция, участие в ярмарке рабочих и учебных мест, (израсходовано – 340,0 тыс. рублей) |  |  | 340,0 |  |  |  | 340,0 |  | выполнено | план мероприятий составлен до конца текущего года |  |
| Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования (открытие 3-х дополнительных групп) | Проведен ремонт в 3-х дошкольных учреждениях (с. Выльгорт Д/сад №10, установка крыльца, внутренние отделочные работы, Д/сад №8 и Д/с с.Пажга |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено | - |  |
| Организация оздоровления и отдыха детей | Летним оздоровлением и отдыхом охвачено 1277 ребенка (выделено 246 путевок, израсходовано 336,9 из 1542 тыс. руб.) |  | 611,0 | 819,0 |  |  | 722,4 | 819,6 |  | выполнено | оздоровление детей предусмотрено во время летних и осенних каникул |  |
| Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Молодежь Сыктывдина на 2013-2015 годы» | из 16 запланированных мероприятий районного уровня и 7 республиканского, выполнено 21 мероприятие (израсходовано 100% объема финансирования или 50,0 тыс. рублей) не выполнено 2 из-за отсутствия финансирования. Делегации Сыктывдинского района приняли участие в молодежном форуме «Мы наследники великих Побед» в г. Усинск; «Инноватика 2013»; межрайонный конкурс «Звенящая струна», «Квест по – Сыктывдински», «Большие гонки», «Лидер 21- века» ( доля молодежи охваченных мероприятиями в сфере гос. молодежной политики от числа молодежи 20%) |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | выполнено | - | - |
| Реализация проекта «Муниципальная система оценки качества образования» и муниципального стандарта качества | По итогам анкетирования родителей обучающихся в марте 2013 года, удовлетворенность населения качеством образования жалоб не было. |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено (98 % ) | - | - |
| ЗАДАЧА 5 «Развитие сферы культуры, физкультуры и спорта, создание условий для самореализации молодежи в общественной жизни» |
| Приобретение специального оборудования для оснащения МУК | Соглашение с Минкультуры РК от 12.03.2013 №8 для МБУК приобретена спец. оргтехника, звуковое и музыкальное оборудование для МБУК «Сыктывдинская центральная клубная система». ( муз. колонки, ноутбуки, световое освещение сцены.) |  | 200,0 | 200,0 |  |  | 200,0 | 200,0 |  | выполнено |  |  |
| Укрепление учебной материально- технической базы МБОУ ДОД в сфере культуры и искусства | Приобретено музыкальных инструментов: пианино для МБОУДОД «ДШИ с. Зеленец»; баян, домры, и балалайки для МБОУ ДОД «ДШИ им. С.И. Налимова с Выльгорт», спец. Техника для МБОУДОД «ДШИ с. Пажга» и «ДШХР с. Выльгорт» |  | 422,4 | 422,4 |  |  | 422,4 | 422,4 |  | выполнено | - |  |
| Обеспечение оргтехникой и программными продуктами муниципальных бюджетных учреждений культуры («ЦБС») | Соглашение с Минкультуры РК от 12.03.2013 №8 приобретена для МБУК «Сыктывдинская центральная библиотечная система» спец. Техника, и специальные программы для библиотечного обслуживания. |  | 170,9 | 170,9 |  |  | 170,9 | 170,9 |  | выполнено |  |  |
| Мероприятия по установке противопожарной защиты в муниципальных учреждениях культуры | Выполнено предписание Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК в отношении МБУК «СЦКС (ДК с. Озел, ДК с Часово – установлена спец. дверь, ДК Часово, Зеленец, Палевицы, Пажга, Ыб, Шошка – обработка сценической коробки; ДК Озел, Палевицы, Шошка, ЫБ , Гарья, Красная Яснэг, - поставлена молниезащита. |  | 862,2 | 215,6 |  |  | 862,2 | 215,6 |  | выполнено |  |  |
| Организация и проведение X всероссийского фестиваля самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка» | Фестиваль прошел с 05 по 07 июля 2013г.в с. Выльгорт. Приняли участие 12 творческих коллективов из Коми и 18 из регионов Росси: Карелии, Чувашии, Удмуртии, Марий ЭЛ, а также из Самарской, Мурманской, Ярославской, Вологодской, Архангельской, Нижегородской и Кировской областей. С 2013 года фестиваль имеет статус «Всероссийский» . |  | 300,0 | 100,0 | 500,0 |  | 0 | 450 | 1086,12 | выполнено | - | - |
| Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе на 2013-2015 гг.» | Спортсмены района приняли участие в 50 республиканских соревнованиях; проведено 45 физкультурно- спортивных мероприятий районного масштаба. подготовлено 8 спортсменов 1 разряда, 5 КМС и МС; приобретен смазочный материал сборной команды лыжников, приобретены гетры для сборной команды по футболу. |  |  | 200,0 |  |  |  | 390,0 |  | выполнено | - | - |
| Строительство дороги с асфальтовым покрытием к МБУ "Сыктывдинская лыжная база" и установка светильников на освещенную лыжную трассу | Сдана в эксплуатацию дорога с асфальтовым покрытием к лыжной базе с. Зеленец ООО «Стройкомплект» 17.06.2013. (Акты № КС2 о приеме выполненных работ от 17.06.2013) Выполнены подготовительные работы, устройство подстилающих и выравнивающих слоев, дорожная одежда, искусственные сооружения, дорожные устройства и обстановка дороги. |  | 832,1 |  |  |  | 832,1 |  |  | выполнено | - | - |
| ЗАДАЧА 6 «Повышение уровня общественной безопасности» |
| Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Сыктывдинском районе на 2013-2015 гг.» | За выполнены следующие мероприятия: Проведены беседы с школьниками по профилактике употребления ПАВ, алкоголя (охват – 45 чел. КРАПТ, СОШ «Зеленецкая средняя школа»). 5 марта психиатром – наркологом была проведена прямая линия в филиале общественной приемной Главы РК в Сыктывдинском районе, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Редакцией газеты «Наша жизнь» выигран Грант Агентства по печатям и массовым коммуникациям РК – 50,0 тыс. рублей. Проведено 7 ярмарок, 2 заседания антинаркотической комиссии. Проведен районный конкурс «Безопасное колесо», проведено 12 занятий и инструктажей с учащимися образовательных учреждений района по правилам безопасности дорожного движения», оформлено 37 уголков по БДД. Количество ДТП в 2013 – 74, 2012 -96. Уменьшилось на 23 % |  |  | 240,0 |  |  |  |  |  | выполнено | - |  |
| Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних детей | ТКпДН и ЗП совместно с управлением образования проведено 5 проверок в профильных, детских оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха по соблюдению законодательства в части защиты прав несовершеннолетних в летний период. Кроме того, комиссией проведено 25 проверок в образовательных учреждениях района по организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 6 проверок в администрациях сельских поселений. В 2013 году проведено 26 заседаний, в том числе 2 выездных в сельских поселениях «Зеленец», «Пажга», рассмотрено 479 материалов (АППГ – 513), из них: 273 – на подростков, 137 - на родителей. Рассмотрено 82 профилактических вопроса, из них: 53 – по защите прав несовершеннолетних, 29 – по воспитательно-профилактической работе. Поставлено на учет ОПДН 10 групп антиобщественной направленности в количестве 32 подростков (АППГ – 3/6). В целях предупреждения и профилактики фактов совершения несовершеннолетними повторных общественно-опасных деяний в ЦВСНП помещены 9 несовершеннолетних (АППГ – 50). Трудоустроено 11 граждан |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено | - | в 12 сельских поселениях продолжат работу общественные комиссии по вопросам семейной, детской и молодежной политики по вопросам раннего семейного неблагополучия, предотвращения фактов жесткого обращения с детьми, профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Проведение 26 заседаний комиссии. |
| Утверждение и реализация муниципальной целевой программы "Молодежь Сыктывдина" (2013-2015 годы) (Профилактика негативных тенденций) | Проведено 16 мероприятий районного уровня и 7 республиканского. Делегации Сыктывдинского района приняли участие в молодежном форуме «Мы наследники великих Побед» в г. Усинск; «Инноватика 2013»; межрайонный конкурс «Звенящая струна». Проведен слет среди ОУ «Школа лидера», районный слет трудовых лагерей. |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | выполнено |  |  |
| ЗАДАЧА 7. Содействие работодателям в организации работ по охране труда и аттестации рабочих мест по условиям труда |
| Проведение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов в организациях и бюджетных учреждениях муниципального района | Прошли обучение 3 механика общеобразовательных школ, водители автобусов по БДД, водители автобусов образовательных учреждений, 2 водителя по организации перевозок. За счет республиканского бюджета обучено по пожарной безопасности более 50 сотрудников и гражданской обороне. Израсходовано 80,0 тыс. рублей |  |  | 100,0 | 8,0 |  |  |  |  | выполнено |  |  |
| Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в бюджетных учреждениях муниципального района | 94 рабочих мест прошли аттестацию рабочих мест в учреждениях Управления образования.) 4 рабочих мест прошли аттестацию в МБУК «Сыктывдинская централизованная система»; |  |  | 82,6 | 58,4 |  |  |  |  | выполнено |  |  |
| Проведение медицинских осмотров работников бюджетных учреждений муниципального района | В 2013 году проведены медицинские осмотры работников 29 образовательных учреждений. |  |  | 448,0 | 65,0 |  |  |  |  | выполнено |  |  |