Приложение 5

Отчет по выполнению в  2013 году комплексного плана мероприятий программы комплексного социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский».

На территории муниципального района решением Совета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 28.10.2010 года №42/10-2 была утверждена Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2011-2015 годы (далее – Программа). Ежегодно утверждаются планы мероприятий по ее реализации, на 2013 год запланировано 51 мероприятия.

Анализ:

Назовём некоторые мероприятия, которые в 2013 году частично не выполнены:

1. Реализация Программы повышения эффективности бюджетных расходов МО МР «Сыктывдиснкий».

- Принятия расходных обязательств без наличия ЛБО стало причиной увеличения просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчикам.

- Рост штатной численности осуществлен с изменением структуры администрации МО МР «Сыктывдинский», была введена должность заместителя администрации, 1 управделами. КСП введена 1 шт.ед. за счет передаваемых полномочий поселениями.

- Рост штатной численности управление образования объясняет требованиями федеральных государственных стандартов. Рост числа педставок – в связи с увеличением групп и классов, а также с увеличением числа детей, находящихся на индивидуальном обучении.

2. Реализация мероприятий муниципальных программ в 2013 году выполнено на 82,1 %  исполнено 23329,6 тыс. руб.  из 28415,2 тыс. руб.

Частично не выполнены по следующим муниципальных программ:

МП «Дом для молодой семьи» выполнена на 75,2%. В 2013 году было утверждено 6 семей на получение соцвыплат, выдано все 6 свидетельств, из них 4 молодые семьи использовали соцвыплаты, 2 семьи открыли блокированные счета в кредитной организации, срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты его выдачи.

МП «Газификация населенных пунктов» на 74%. Неосвоенные средства по ул. О.М, Дав-3, Ул. Солнечная,1 проезд 1, №№2,4,6,7 уч.71.Наружный газопровод объясняется поздним предоставлением подрядных организаций счетов для оплаты и актов выполненных работ, как следствие, поздним поступлением средств субсидии в бюджет муниципального района.

МП «Переселение из аварийного жилья» - 0%. В 2013 году осуществлялось финансирование программы 2011-2012 года, к программе 2013 года не приступали ввиду отсутствия квалифицированных специалистов в сфере строительства.(в течение 2013 года должность главного архитектора вакантна).

МП «Развитие образования в Сыктывдинском районе на 2012-2015 год». В 2013 году в проектно-сметную документацию строительства детского сада с. Палевицы внесены изменения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, что повлекло изменение срока сдачи работы. За 1 полугодие 2013 года выполнены работы: общестроительные работы (устройство фундамента, монтаж стеновых панелей, устройство оснований полов, чердачного перекрытия), частично выполнены работы по вертикальной планировки. Данное мероприятие не выполнилось, так как подрядчик не выполнил свои обязательства и контракт был расторгнут.

В 2014 году запланирована замена подрядчика в завершение строительства.

Наиболее удачно реализуются мероприятия в:

1) сфере малого и среднего бизнеса: в 2013 году увеличилось финансирование муниципальной целевой программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса на территории МО МР «Сыктывдинский» за счет бюджета муниципального района. Программа получила дополнительное финансирование из республиканского бюджета в размере 80,5 тыс. рублей, федерального бюджета  в размере 119,5 тыс. руб. и в рамках Соглашения Правительства Республики Коми и ОАО «Монди СЛПК» Сыктывдинский район получил 4200,0 тыс. рублей, из них на развитие предпринимательства - 2020,0 тыс. рублей,

За 2013 г.  рассмотрено 18 заявок. одобрено к финансированию 10 проектов на 2520,0 тыс. рублей (в т.ч. 300,0 тыс. – местный бюджет).

2) отрасли сельского хозяйства

В 2013 году на программу «Развитие сельского хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский получены дополнительные спонсорские средства в рамках Соглашения Правительства Республики Коми и ОАО «Монди СЛПК»  - 500,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета 141,144 тыс. руб. Финансовую поддержку получил руководитель ООО СХП «Кому му» на установку молокопровода в д. Чукачой.

Проведены более 9 встреч и мероприятий, круглых столов с отраслевыми предприятиями и предпринимателями района.

3) отрасли жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства:

В сроки установленными планами подготовлено 12 котельных к отопительному сезону (в с. Слудка -2, с. Пажга – 2, с. Ыб – 2, Палевицы – 3, с.Выльгорт – 2, с. Часово (Язель)-1. Завершены работы по реконструкции водоочистных сооружений (водоподготовка в с. Часово и санаторий в с. Лозым.). Подготовлены 18 водозаборных сооружений.

Проведен ремонт автомобильной дороги в с. Зеленец подъезд к деревне Парчег – 1 км. Установлено и заменено 118 знаков дорожного движения.

В 2013 году утверждена  муниципальная целевая программа «Газификация населенных пунктов Сыктывдинского района на 2013-2015» постановлением она переименована в

3) отрасли образования:

Открыты 3-х дополнительных групп, а именно полностью готова к открытию группа в МБДОУ «Детский сад №10» с.Выльгорт . МБДОУ «Детский сад с. Пажга» МБДОУ «Детский сад  №8» с. Выльгорт.

Летним оздоровлением и отдыхом детей Сыктывдинского района охвачено 1277 ребенка.

4) области муниципального управления: В 2013 году  большое внимание уделялось повышению информационной открытости деятельности органов местного самоуправления. На официальном сайте администрации района и в СМИ отмечались положительные и наиболее важные моменты жизнедеятельности района (опубликовано  311 постановлений и 5 распоряжений администрации МО МР «Сыктывдинский», 21 проект административных регламентов, Решения Совета МО 88, муниципальные программы-18, новости инфо о деятельности ОМСУ -421, НПА по противодействию коррупции- 8, более 50 документов опубликовано о деятельности органов местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» (встречи, протоколы, доклады, отчеты, проекты, программы, прогнозы и др.).

Размещались на сайте опросы для жителей района (развитие туризма, карты нового направления развития МО МР «Сыктывдинский», по жилищно коммунальному хозяйству), продолжает работу рубрика «вопросы-ответы», куда каждый житель района может обраться со своей проблемой.

5. 2013 год объявлен Годом Спорта в Республике Коми.

В 2013 год в полном объеме завершено строительство дороги с асфальтовым покрытием к МБУ «Сыктывдинская лыжная база» (с. Зеленец).

Спортсмены района приняли участие в 50 республиканских соревнованиях (соревнования в зачет круглогодичной Спартакиады МО Республики Коми Сыктывдинский район занял 1 место: футбол- 1 место. шахматы- 3 место; мини- футбол- 1 место, настольный теннис- 3 место, лыжные гонки- 2 место). По итогам  проведено 45 физкультурно- спортивных мероприятий районного масштаба. Подготовлено 8 спортсменов 1 разряда, 5 КМС и МС; приобретен смазочный материал сборной команды лыжников, приобретены гетры для сборной команды по футболу.

6.  Экология: 2013 год  объявлен годом охраны окружающей среды в Российской Федерации. Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 января 2013 года № 1/185  утвержден план мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды на территории МО МР «Сыктывдинский». Проведено более 90 мероприятий, в том числе: эколого-просветительского характера и повышения  экологической культуры населения, благоустройству территории района, по реализации муниципальных программ  «Отходы» и   «Чистая вода». Мероприятиями было охвачено более 2,5 тыс. населения, в том числе школьники. Педагоги и учащиеся муниципальных образовательных учреждений заняли 23 призовых места в республиканских экологических конкурсах, 13 призовых мест на российском и международном уровнях. В трех школах района открыты школьные лесничества.

На 2014 год планируется продолжить работу частично выполненных мероприятий:

-   передаче жилищного фонда в собственность сельских поселений;

-   реализации инвестиционных проектов;

-  приватизация муниципального имущества;

-  газификации сельских поселений;

- постановка дорог на баланс, оформление кадастровых и технических паспортов на них;

- реализация программы эффективности бюджетных расходов;

- содействие и развитие сельского хозяйства на территории района;

-реализация муниципальных программ, разработанных в соответствии со   статьей 179 Бюджетного кодекса.