Приложение 2

Достижение целевых показателей плана мероприятий программы

комплексного социально-экономического развития МО в 2013 году

(в соответствии с планом мероприятий на 2013год)

| Показатель | Значение показателя на начало действия программы | Значение показателя, запланированное к достижению в 2013 году | Значение показателя, фактически достигнутое в 2013 году | Причины отклонения запланированного и достигнутого значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ № 1 «Совершенствование управление бюджетными ресурсами и повышение эффективности муниципального управления» (указать) Задача 3 «Совершенствование управление бюджетными ресурсами» (указать) Не допускать роста просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками за выполненные работы и услуги просроченная кредиторская задолженность составляет 653,6 тыс. рублей Эффективное использование бюджетных средств просроченная кредиторская задолженность составляет 2881,6 тыс. рублей Рост 2228,0 Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками допущена по причине принятия расходных обязательств без наличия ЛБО, что является нарушением БК РФ. Не допускать просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам на социальное обеспечение населения задолженности нет Эффективное использование бюджетных средств задолженности нет. Своевременное формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) до начала очередного финансового года с использованием программного продукта «АЦК-планирование» Муниципальные задания и Планы ПХД в АЦК-планирование сформированы до начала финансового года предоставление муниципальных услуг в конкретизированном объеме и определенного качества Муниципальные задания и Планы ПХД в АЦК-планирование сформированы до начала финансового года Формировать плановый фонд оплаты труда в соответствии с Постановлением администрации района МО МР «Сыктывдинский» от 23.07.2012г. №7/1571 «Об утверждении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального района «Сыктывдинский» на 2012 год». на 2013 год и плановый период 2014-2015гг. плановый ФОТ сформирован в соответствии с данным НПА с учетом индексации Экономия бюджетных средств сферы и отсутствие кредиторской задолженности по заработной плате на 2014 год и плановый период 2015-2016гг. плановый ФОТ сформирован в соответствии с данным НПА с учетом индексации Не допускать необоснованного роста штатной численности работников муниципальных учреждений 1511/587 Экономия бюджетных средств 1520/819 Рост штатной численности управление образования объясняет требованиями федеральных государственных стандартов. Рост числа педставок – в связи с увеличением групп и классов, а также с увеличением числа детей, находящихся на индивидуальном обучении. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих, работников не относящихся к муниципальным служащим ОМСУ, а также расходов на оплату труда Число мун.сл. 56, не относящихся -34 повышение уровня знаний руководителей учреждений с целью экономного и эффективного расходования средств Число мун.сл. 58, не относящихся -36 Изменена структура администрации МО МР «Сыктывдинский», была введена должность заместителя администрации, 1 управделами. КСП введена 1 шт.ед. за счет передаваемых полномочий поселениями. Осуществлять приобретение товарно-материальных ценностей у тех поставщиков, которые предлагают их с хорошим качеством по наименьшим ценам. согласно 94- ФЗ экономия бюджетных средств согласно 94- ФЗ Индексация ставки арендной платы за пользование муниципальным имуществом на уровень не ниже уровня инфляции Дополнительные поступления в бюджет Сведений нет Индексация ставки арендной платы за пользование землей на уровень не ниже уровня инфляции Дополнительные поступления в бюджет Ставки арендной платы ставки уменьшились согласно решению Совета МО МР "Сыктывдинский" от 25.12.2013г. № 30/12-7, Инвентаризация объектов муниципальной собственности Дополнительные поступления в бюджет Нет сведений Инвентаризация договоров аренды земельных участков Дополнительные поступления в бюджет Нет сведений Своевременное и полное предъявление счетов за коммунальные услуги муниципальными учреждениями арендаторам помещений Счета предъявлялись согласно договорам Экономия бюджетных средств эффективное использование площадей Счета предъявлялись согласно договорам Инвентаризация муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений Согласно планов, графиков работ С целью выявления неиспользуемого имущества для принятия мер по реализации, ликвидации. Проведены согласно планов, графиков работ Переход к утверждению бюджета на очередной финансовый год и плановый период бюджет МР утвержден на 2013 год и плановый период 2014-2015гг. Требования вышестоящих органов бюджет МР утвержден на 2014 год и плановый период 2015-2016гг. Разработка и реализация действующих муниципальных целевых программ Планировалась разработка, корректировка, утверждение муниципальных программ достижение целей, предусмотренных программами, увеличение доли в общем объеме Достигнуто. на 2013 год утверждено муниципальных программ на общую сумму 28415,2 тыс.руб., исполнено 23313,8 тыс.руб. Увеличение поступления доходов от приносящей доход деятельности и направление дополнительных финансовых средств на нужды муниципальных учреждений Экономия бюджетных средств По учреждениям образования выполнено до 10% от поступающей суммы, по учреждениям культуры увеличение поступлений против прошлого года на 1353,9 тыс.руб. Обеспечение соблюдения требований по энергосбережению и энергоэффективности установка теплосчетчиков и поверка имеющихся Повышение энергоэффективности устойчивого и надежного энергоснабжения муниципальных образовательных учреждений Внесены изменения в муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района "Сыктывдинский" на 2010-2020гг." по которой вместо установки теплосчетчиков произведена замена окон и труб отопления в МДОУ №10 с.Выльгорт на 200 тыс. руб. Оптимизация сети образовательных учреждений (реорганизация путем слияния МБДОУ «Детский сад» с.Палевицы и МБДОУ «Детский сад» д.Ивановка Количество муниципальных учреждений - 51 Увеличение среднего размера финансирования учебных расходов на 1-го учащегося (воспитанника) снижение числа юрлиц в образовании на 5. Количество муниципальных учреждений - 46 Путем реорганизации с 01.07.2013г. соединились МБДОУ п.Яснэг к МОУ "Яснэгская сош", МБДОУ д.Парчег к МБДОУ №1 с.Зеленец, МБДОУ с.Ыб к МОУ "Ыбская сош", МБДОУ №9 с.Выльгорт к МБДОУ №7 с.Выльгорт; с 013.08.2013г. присоедился МБДОУ д.Ивановка к МБДОУ с.Палевицы. Два бюджетных дошкольных учреждения переведены в автономные. Проведение и контроль эффективности использования бюджетных средств муниципальными учреждениями по результатам проведенного анализа количественные и качественные показатели по отчетам учреждений в основном выполнены оценка достигнутого результата в соответствии с планируемыми показателями выполнения количественных и качественных заданий по результатам проведенного анализа количественные и качественные показатели по отчетам учреждений в основном выполнены Исполнение доходной части бюджета МО МР «Сыктывдинский», расширения и укрепления налоговой базы (пп.2п.2.1) исполнение доходной части бюджета не ниже 95 % оценка достигнутого результата в соответствии с планируемыми показателями по итогам года бюджет муниципального образования исполнен в общей сумме поступивших доходов на 95,0 % , в т.ч. по налоговым и неналоговым доходам на 104,7 % ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЯ №3 Развитие социальной сферы и обеспечение социальной стабильности Задача 1 «Обеспечение качественных и доступных услуг жилищно-коммунального комплекса» Проведение капремонта МКД Подана заявка в Фонд для участия в программе. Всего будет отремонтировано 13 МКД в 2013 году Выполнено на 100% Выполнено на 100% Энергосбережение и повышение энергоэффективности Будет проведено энергообследование 13-ти МКД Выполнено на 100% Выполнено на 100% Ремонт сетей тепло, водо-, канализации, замена ветхих сетей В соответствии с заданием по подготовке к зиме будет отремонтировано ТС-58,1%, ВС-70,4%. Будет проведена замена ТС-78,5%, ВС-100%. Выполнено на 100% Выполнено на 100% Задача 2 Содействие эффективной занятости населения (указать) Снижение уровня безработицы,% 3,9% 3,3 % 2,6% (на конец года) Подготовка и проведение заседаний Координационного комитета Не менее 4 Не менее 4 4 заседания Трудоустройство инвалидов Не менее 3 человек Не менее 3 человек 3 человека (указать) ЗАДАЧА 4. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг ________________________________________________________________» (указать) |
| Строительство детского сада в с. Палевица на 70 мест | Готовность проектно-сметной документации | Введение объекта | Возведен корпус здания д/с не введен в эксплуатацию | Расторжение контракта с подрядчиком |
| Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения | 370 | Количество обучившихся 370 | 359 | Уменьшение количества обучающихся в старших классах |
| Оснащение образовательного процесса | 100% | Доля обновленного учебно-методического кабинета-100% | Освоено 100 % субвенции | Нет отклонений |
| Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | Да 19 классов | Да 52 класса | Да 53 класса | Нет отклонений |
| Участие в республиканских и районных конкурсах, олимпиадах для одаренных детей | да | да | да | Нет отклонений |
| Реализация мероприятий по развитию системы дошкольного образования | Открытие дополнительных групп | 3 группы | 3 группы Пажга и ДОУ №10 и №8с Выльгорт | Нет отклонений |
| Организация оздоровления и отдыха детей | Количество детей, получивших оздоровление и отдых | 1100 | 1277 | Нет отклонений |
| Реализация программы «Молодежь Сыктывдина 2013-2015 годы» | Охват молодежи мероприятиями | не менее 20% | 20% | Нет отклонений |
| Муниципальная система оценки качества образования | Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг | 98% | 98% | Нет отклонений |

| Задача 5 «Развитие сферы культуры, физ-ры и спорта, создание условий для самореализации молодежи в общ.жизни» |
| --- |
| Приобретение специального оборудования для оснащения МБУК | софинансирование по Соглашению №8 от 12.03.2013 г. для МБУК приобретена спец.оргтехника, звуковое и музыкальное оборудование | выполнено на 100 % | выполнено на 100 % |  |
| Укрепление учебной материально- технической базы МБОУ ДОД в сфере культуры и искусства | Приобретено: пианино для МБОУДОД «ДШИ с.Зеленец»; баян,домры и балалайки для МБОУДОД «ДШИ .Выльгорт», спец.техника для МБОУДОД «ДШИ с.Пажга» и «ДШХР»с.Выльгорт | Выполнено на 100% | выполнено на 100 % |  |
| Обеспечение оргтехникой и программными продуктами муниципальных бюджетных учреждений культуры («ЦБС») | Софинансирование по Соглашению №8 от 12.03.2013 г. для МБУК приобретена спец.оргтехника, и специальные программы для библиотечного обслуживания | выполнено на 100 % | выполнено на 100 % |  |
| Мероприятия по установке противопожарной защиты в муниципальных учреждениях культуры | Имеется предписание Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК в отношение МБУК «СЦКС» | Выполнено на 100% | Выполнено на 100% |  |
| Организация и проведение X всероссийского фестиваля самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка» | 5-7 июля 2013г. в с.Выльгорт прошёл Х Всероссийский фестиваль самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка». Свое творчество на праздничных мероприятиях представили 12 творческих коллективов из Коми и 18 коллективов из регионов России: Карелии, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, а также Самарской, Мурманской, Ярославской, Вологодской, Архангельской, Нижегородской и Кировской областей. С 2013 года фестиваль выходит на статус - «Всероссийский». | выполнено на 100 % | выполнено на 100 % |  |
| удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 13,6 | 13 | 13,8 |  |
| Подписание акта приема- передачи выполненных работ обеими сторонами |  | да | да |  |