## Прил.1
Приложение № 1
График нанесения дорожной разметки на асфальтобетонного покрытия в МО МР "Сыктывдинский" в 2017 году
№ п/п | Расчетный объект | Экспл. шифр | Начало | Конец | Протяжён-ность, км | Климатич. район | Уровень содержания |  | Организация | Период выполнения
[7 empty] | зимой | летом
МО МР "Сыктывдинский"
1 | м.Мыргаиб - с.Ыб - м.Волокул | IVЭ-IV | 0 | 12 | 12 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 19.06.-26.06.
2 | д. Савапиян - с. Пажга - д. Жуэд | VЭ-IV | 0 | 7.7 | 7.7 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 27.06.-30.06.
3 | По д. Большая Слуда | IVЭ-IV | 0 | 1 | 1 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 30.06.
4 | По с. Выльгорт | IIIЭ-IV | 0 | 3.177 | 3.177 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 10.06.-12.06.
5 | По пст.Яснэг | VЭ-V | 65.501 | 66.1 | 0.599 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский"
6 | Подъезд к д. Гавриловка, в том числе: | VЭ-IV | 0 | 1.15 | 1.15 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский"
| Подъезд к д. Гавриловка |  |  |  | 0.65
| По д. Гавриловка |  |  |  | 0.5
7 | Подъезд к д. Граддор, в том числе: | IVЭ-IV | 0 | 0.78 | 0.78 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 05.06.-07.06.
| Подъезд к д. Граддор |  |  |  | 0.5
| По д.Граддор |  |  |  | 0.28
8 | Подъезд к д. Красная, в том числе: | IVЭ-IV | 0 | 11.814 | 11.814 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 27.06.-30.06.
| Подъезд к с. Часово |  |  |  | 1.9973
| По с. Часово |  |  |  | 2.2871
| с. Часово – д. Красная |  |  |  | 6.6112
| По д. Красная |  |  |  | 0.9185
9 | Подъезд к д. Морово, в том числе: | IVЭ-IV | 0 | 2 | 2 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 10.06.-12.06.
| Подъезд к д. Морово |  |  |  | 1.5
| По д. Морово |  |  |  | 0.5
10 | Подъезд к д. Парчег, в том числе: | IVЭ-IV | 0 | 8.75 | 8.75 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 27.06-30.06.
| Подъезд к с. Зеленец |  |  |  | 0.05
| По с. Зеленец |  |  |  | 3.1
| с. Зеленец – д. Чукачой |  |  |  | 0.5
| с. Зеленец - д. Чукачой |  |  |  | 0.25
| По д. Чукачой |  |  |  | 0.9
| д. Чукачой – м. Вилядь |  |  |  | 1.7
| д. Чукачой – м. Вилядь |  |  |  | 0.45
| По м. Вилядь д. Парчег |  |  |  | 0.5
| м. Вилядь - д. Парчег |  |  |  | 0.9
| По д. Парчег |  |  |  | 0.4
11 | По д.Прокопьевка | VЭ-IV | 0 | 0.26 | 0.26 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский"
12 | Подъезд к кварталу "13" с. Выльгорт | VЭ-V | 0 | 2.13 | 2.13 | Южный | 1 | 1 | МО МР "Сыктывдинский" | 24.06.
13 | Подъезд к Важъель-ю | VЭ-V | 0 | 0.135 | 0.135 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский"
14 | Подъезд к м.Еля-ты | VЭ-V | 0 | 2.45 | 2.45 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 10.06.-12.06.
15 | Подъезд к м.Пичипашня | IIIЭ-IV | 0 | 1.31 | 1.31 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский"
16 | Подъезд к м. Соколовка | VЭ-V | 0 | 6.3 | 6.3 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 10.06-12.06
17 | Подъезд к плотине на р. Нювчим | VЭ-V | 0.017 | 2.376 | 2.359 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 16.06.-17.06.
18 | Подъезд к пст.Верхний Мырты-Ю | IVЭ-V | 0 | 3.3 | 3.3 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 08.06.
19 | Подъезд к с. Пажга от автомобильной дороги "Вятка" | IVЭ-IV | 0 | 0.648 | 0.648 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 21.06.
20 | По с. Ыб | IVЭ-IV | 4.808 | 6.55 | 1.742 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 26.06.
21 | с.Слудка - д.Ипатово - д.Шыладор, в том числе: | VЭ-IV | 0 | 20.79 | 20.79 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 27.06.-30.06.
| с. Слудка – д. Ипатово |  |  |  | 10.8
| По д. Ипатово |  |  |  | 1.2
| д. Ипатово – д. Шыладор |  |  |  | 8.2
| По д. Шыладор |  |  |  | 0.59
22 | По пст. Нювчим | IVЭ-IV | 0.008 | 0.12 | 0.112 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 17.06.
23 | По с. Лэзым | IVЭ-IV | 0.438 | 3.6 | 3.162 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 03.07.-04.07.
24 | По с. Шошка | VЭ-IV | 0 | 4.4 | 4.4 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 13.06.-14.06.
25 | По с. Шошка | VЭ-IV | 0 | 0.142 | 0.142 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский"
26 | По с. Палевицы | IV | 0 | 2.517 | 2.517 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский" | 27.06.-30.06.
27 | с. Палевицы - д. Сотчемвыв | IV | 0 | 1.085 | 1.085 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский"
28 | по д. Сотчемвыв | IV | 0 | 1.616 | 1.616 | Южный | 3 | 3 | МО МР "Сыктывдинский"
| Итого по району: |  |  |  | 103.428