|  |  |
| --- | --- |
| Мониторинг исполнения Стратегии социально-экономического развития МР «Сыктывдинский» за 2019 год |  |
| **Задачи Стратегии муниципального образования по блокам (направления решения задачи Стратегии муниципального образования)** | **Наименование целевых индикаторов/показателей, определяющих достижение задач Стратегии муниципального образования** | **Единица измерения** | **Утверждение (соответствие индикатора/ показателя Стратегии муниципального образования)** | **Значение целевого индикатора Стратегии муниципального образования** | **Мероприятия, направленные на решение задач Стратегии муниципального образования и достижение целевого индикатора/показателя** | **Срок реализации мероприятия** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Пояснения муниципального образования (включая меры по исправлению ситуации)** | **Предложения органов исполнительной власти РК по корректировке муниципальной политики** |
| **План 2019** | **Факт 2019** | **% выполнения плана** |  |  | **План 2019** | **Факт 2019** | **План отчетного периода** | **Факт отчетного периода** |  |  |
| **1. Экономическое развитие** |   |
| 1.1 Создание условий для развития экономики муниципального района "Сыктывдинский" | Оборот организации (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | Утвержден | 104,20 | 96,70 | 92,80 | НЕВЫП | Оказание имущественной поддержки субъектам малого среднего предпринимательства | в течение года | в течение года | Предоставление муниципального имущества и земельных участков не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства. | В 2019 году было предоставлено 288 земельных участков на условиях аренды и купли-продажи | Уменьшение оборота организаций и снижение темпов роста объемов отгруженных товаров собственного производства В 2019 году по сравнению с предыдущим годом упал оборот организаций, в отчетном году он составил 96,7% к уровню прошлого года или 6402,95 млн. руб., что в абсолютных величинах меньше на 216,8 млн. рублей, показатель, не достигнут на 4,4%. Не достигнут также показатель темпов роста объемов отгруженных товаров собственного производства на 1,2% при плане 101,1%, рост объемов отгруженных товаров собственного производства муниципального района в 2019 году составил 100,9%. Причинами спада объемов и темпов роста можно назвать: 1) Уменьшение объемов отгруженных товаров обрабатывающих производств на 5,6% или 214 млн. рублей в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, снизилось производство колбас, лесоматериалов из лиственных пород; 2) Ухудшение финансовой устойчивости и отсутствие оборотных средств у предприятий, 3) Снижение покупательской способности населения, ориентация его на более дешёвый товар, услугу. |   |
| Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, "круглых столов", обучающих семинаров и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением потенциальных инвесторов. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 15 мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства в 2019 году. | По итогам 2019 года проведено 17 совещаний с субъектами малого и среднего предпринимательства | Уменьшение оборота организаций и снижение темпов роста объемов отгруженных товаров собственного производства В 2019 году по сравнению с предыдущим годом упал оборот организаций, в отчетном году он составил 96,7% к уровню прошлого года или 6402,95 млн. руб., что в абсолютных величинах меньше на 216,8 млн. рублей, показатель, не достигнут на 4,4%. Не достигнут также показатель темпов роста объемов отгруженных товаров собственного производства на 1,2% при плане 101,1%, рост объемов отгруженных товаров собственного производства муниципального района в 2019 году составил 100,9%. Причинами спада объемов и темпов роста можно назвать: 1) Уменьшение объемов отгруженных товаров обрабатывающих производств на 5,6% или 214 млн. рублей в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, снизилось производство колбас, лесоматериалов из лиственных пород; 2) Ухудшение финансовой устойчивости и отсутствие оборотных средств у предприятий, 3) Снижение покупательской способности населения, ориентация его на более дешёвый товар, услугу. |   |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | % к предыдущему году | Утвержден | 104,20 | 100,90 | 96,83 | ВЫП | Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, "круглых столов", обучающих семинаров и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением потенциальных инвесторов. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 15 мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства в 2019 году. | По итогам 2019 года проведено 17 совещаний с субъектами малого и среднего предпринимательства | Уменьшение оборота организаций и снижение темпов роста объемов отгруженных товаров собственного производства В 2019 году по сравнению с предыдущим годом упал оборот организаций, в отчетном году он составил 96,7% к уровню прошлого года или 6402,95 млн. руб., что в абсолютных величинах меньше на 216,8 млн. рублей, показатель, не достигнут на 4,4%. Не достигнут также показатель темпов роста объемов отгруженных товаров собственного производства на 1,2% при плане 101,1%, рост объемов отгруженных товаров собственного производства муниципального района в 2019 году составил 100,9%. Причинами спада объемов и темпов роста можно назвать: 1) Уменьшение объемов отгруженных товаров обрабатывающих производств на 5,6% или 214 млн. рублей в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, снизилось производство колбас, лесоматериалов из лиственных пород; 2) Ухудшение финансовой устойчивости и отсутствие оборотных средств у предприятий, 3) Снижение покупательской способности населения, ориентация его на более дешёвый товар, услугу. |   |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения  | ед. | Утвержден | 377,00 | 330,00 | 87,53 | НЕВЫП | Оказание финансовой, имущественной, консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | в течение года | в течение года | Предоставление не менее 30 консультаций в 2019 году.  | По итогам 2019 года администрацией района предоставлено 127 индивидуальных консультаций. | По состоянию на 1 января 2020 года малым бизнесов занято 83% всех хозяйствующих субъектов района, это 806 ед., в том числе: 192 – общества с ограниченной ответственностью; 2 - акционерных общества; 4 - потребительских кооператива; 608 - индивидуальных предпринимателя. На снижение численности субъектов малого и среднего предпринимательства продолжают влиять следующие факторы: - увеличение минимального размера оплаты труда и НДС; - уменьшение численности юридических лиц на 23 единицы по сравнению с 2018 годом, наряду с увеличением числа ИП на 30 ед.; - увлечение численности населения района на 38 человек за счет естественного прироста и миграционного притока, применяемого в расчете данного показателя.. На 2020 годы в связи со сложившейся неблагоприятной экономической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, также планируется снижения количества субъектов МСП до 328 ед. на 10 тыс. населения. На 2021-2022 годы планируется постепенное увеличение значение данного показателя. |   |
| Оборот малых предприятий | млн. руб. | Утвержден | 718,20 | 0,00 | 0,00 | НЕВЫП | Оказание финансовой, имущественной, консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | в течение года | в течение года | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату первоначального взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства. | В 2019 году субсидий на возмещение части затрат на уплату первоначального взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) предоставлена 1 субъекту малого и среднего предпринимательства. | нет статистических данных |   |
| Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, "круглых столов", обучающих семинаров и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 15 мероприятий (совещаний, «круглых столов" и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства в 2019 году. | По итогам 2019 года проведено 17 совещаний с субъектами малого и среднего предпринимательства | нет статистических данных |   |
| Количество иностранных и российских посетителей МО | тыс.чел. | Утвержден | 6,20 | 9,63 | 155,32 | ВЫП | Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма. | в течение года | в течение года | Увеличение количества иностранных и российских посетителей Сыктывдинского района. | В 2019 году увеличилось количество иностранных и российских посетителей Сыктывдинского района и составило 9,63 тыс. человек, что на 155,32% больше запланированного значения (6,20 тыс.чел.). | Увеличение показателя связано с тем, что в 2019 году было проведено более 200 мероприятий посвящённых юбилею муниципального района, (90 лет со дня образования МО МР «Сыктывдинский»). Кроме того, был получен грант Республики Коми в размере 1 млн. руб. на проведение фестиваля "Завалинка". |   |
| Объём валовой продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий в фактических ценах) | млн.руб. | Утвержден | 5 222,16 | 0,00 | 0,00 | НЕВЫП | Организация встреч, круглых столов, семинаров с сельскохозяйственными товаропроизводителями по вопросам внедрения новых технологий при производстве сельскохозяйственной продукции. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 1 встречи с сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2019 году. | В 2019 году проведено 4 совещания с сельхоз товаропроизводителями. | нет статистических данных. |   |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | Утвержден | 22,00 | 31,00 | 140,91 | ВЫП | Организация встреч, круглых столов, семинаров, предоставление консультации и информации по создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйств, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | в течение года | в течение года | Создание в 2019 году 2 (двух) крестьянских (фермерских) хозяйства. | в 2019 году было создано 6 К(Ф)Х. |   |   |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - электрическая энергия | кВт/ч на 1 чел | Утвержден | 126,20 | 126,20 | 100,00 | ВЫП | Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере. | в течение года | в течение года | "Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями; - электрической энергии в 2019 году до 126,2 кВт/ч на 1 чел.; | В 2019 году произошло уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии с 139,1 кВт/ч на 1 чел. до 126,20 кВт/ч на 1 чел. |   |   |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м. об.площ | Утвержден | 0,16 | 0,16 | 100,00 | ВЫП | Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере. | в течение года | в течение года | "Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями; - тепловой энергии до 0,157 Гкал на 1 кв. м. об.площ. | по итогам 2019 года произошло небольшое снижение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии до 0,156 Гкал на 1 кв. м. об.площ. |   |   |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - холодная вода. |  куб.м. на 1чел. | Утвержден | 2,27 | 2,28 | 99,56 | НЕВЫП | Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере. | в течение года | в течение года | "Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями; - холодной воды до 2,273 куб.м. на 1 чел." | Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями холодной воды по итогам 2019 года составила 2,28 куб.м. на 1 чел. | Несмотря на недостижение плановых значений по итогам 2019 года удалось снизить данное значение показателя по сравнению с 2018 года (2018 г. значение показателя было 2,34 куб.м. на 1 чел.). |   |
| Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | Утвержден | 2,00 | 0,00 | 200,00 | ВЫП | Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации). | в течение года | в течение года | Не более 2-х случаев аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в 2019 году. | По итогам 2019 года на территории района не было аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | В 2019 году проведены работы по замене 0,808 км ветхих тепловых сетей (в с. Выльгорт, Пажга, Яснэг, Часово, Палевицы, Ыб, Шошка, Слудка, Зеленец), что позволило сохранить значение показателя на уровне 2018 года. В 2020 году планируется продолжить работу по замене ветхих тепловых и ветхих водопроводных сетей. В результате замены 1,230 км. ветхих водопроводных сетей горячего водоснабжения (в с. Пажга, Яснэг, Шошка, Слудка, Палевицы, Часово, Ыб, Зеленец), удалось в 2019 году сохранить значение показателя на уровне 2018 года..  |   |
| Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м.общ.площ | Утвержден | 4 200,00 | 22 138,00 | 527,10 | ВЫП | Проведение мероприятий (совещаний, рабочих встреч и т.п.) по поиску потенциальных инвесторов по комплексному освоению территории в Сыктывдинском районе. | в течение года | в течение года | Введено в эксплуатацию в 2019 году 4200 кв.м. общей площади жилых помещений. | В 2019 году введено в эксплуатацию 22138 кв.м. общей площади жилых помещений. | В 2019 году введено в действие 22138 кв.м. жилых помещений, в том числе 19569 кв.м. жилых домов, построенных населением. Увеличение показателя связано с тем, что граждане активно начали вводить в эксплуатацию свои дома для регистрации и получения льгот, предназначенных для сельских жителей. Кроме того, граждане, получившие субсидию на строительства индивидуального жилого дома, обязаны в течение 1,5 лет ввести дом в эксплуатацию, что также влияет на значение показателя. В плановом периоде также планируется дальнейшее увеличения данного показателя. |   |
| Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования за счет индивидуальных застройщиков | кв.м.общ.площ | Утвержден | 1 500,00 | 19 569,00 | 1 304,60 | ВЫП | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. | в течение года | в течение года | Предоставление не менее 4 социальных выплат гражданам на строительство (приобретение) жилья. | В 2019 году улучшили жилищные условия 15 семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий | В 2019 году введено в действие 22138 кв.м. жилых помещений, в том числе 19569 кв.м. жилых домов, построенных населением. Увеличение показателя связано с тем, что граждане активно начали вводить в эксплуатацию свои дома для регистрации и получения льгот, предназначенных для сельских жителей. Кроме того, граждане, получившие субсидию на строительства индивидуального жилого дома, обязаны в течение 1,5 лет ввести дом в эксплуатацию, что также влияет на значение показателя. В плановом периоде также планируется дальнейшее увеличения данного показателя. |   |
| Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья |  кв.м. | Утвержден | 1 000,00 | 1 336,70 | 133,67 | ВЫП | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. | в течение года | в течение года | Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья общей площадью не менее 1000,0 кв.м. | В 2019 году по программе «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025г.» расселено 108 человек (1336,7 кв.м.).  |   |   |
| Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы |  ед. | Утвержден | 40,00 | 0,00 | 0,00 | НЕВЫП | Строительство газопроводов к индивидуальным жилым домам. | в течение года | в течение года | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности на 40 ед. | В 2019 году не производилось подключение жилых домов к газораспределительным сетям.  | В 2019 году проект на газоснабжение 13 км села Выльгорт прошел государственную экспертизу, имеет положительное заключение проектно-сметной документации, завершение работ 1 этапа в мае 2020 г. В декабре 2019 года заключен муниципальный контракт. Подготовлена документация для проведения электронного аукциона по производству работ II этапа. Завершить строительство газопровода планируется в IV квартале 2020 года Администрацией района получено положительное заключение государственной экспертизы от 28.10.2019 по объекту «Строительство газопровода с.Часово Сыктывдинского р-на», финансирование работ предусмотрено в адресной инвестиционной программе Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |   |
| **2. Социальное развитие** |   |
| 2.1 Развитие социальной с сферы и обеспечения социальной стабильности муниципального района | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. | % | Утвержден | 74,00 | 68,10 | 92,03 | НЕВЫП | Строительство и реконструкция учреждений образования, создание дополнительных мест в детских дошкольных образовательных учреждений. | в течение года | в течение года | Увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет до 74,0%. | По итогам 2019 года доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составила 68,1 %. | Не достижения плановых значений показателя по итогам 2019 года связано с увеличением количества детей в возрасте от 1 до 6 лет. На 2020-2022 годы панируется увеличит количества детей, получающих дошкольную образовательную услугу за счёт введения в эксплуатацию строящегося в с. Выльгорт детского сада на 270 мест. |   |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. | % | Утвержден | 10,00 | 10,58 | 94,20 | НЕВЫП | Строительство и реконструкция учреждений образования, создание дополнительных мест в детских дошкольных образовательных учреждений. | в течение года | в течение года | Увеличение доли детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях.  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет по итогам 2019 года составила 10,58 %. | Несмотря на недостижение плановых значений показателя по итогам 2019 года по сравнению с 2018 годам его значение увеличилось на 4,3 пункта. На 2020-2022 годы панируется увеличит количества детей, получающих дошкольную образовательную услугу за счёт введения в эксплуатацию строящихся детских садов в с. Часово на 35 мест и с. Выльгорт на 270 мест. |   |
| Доля выпускников муниципальных ОО, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по предметам. | % | Утвержден | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ВЫП | Проведение мероприятий, направленных на подготовку к сдаче ЕГЭ (обучающих семинаров, классных собраний, сдача пробных тестов, выезды в профильные учреждения и т.п.) с учениками выпускных классов. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 1 мероприятия в месяц, с учениками выпускных классов по подготовке к сдаче ЕГЭ. | В 2019 году проведено 8 мероприятий, с учениками выпускных классов по подготовке к сдаче ЕГЭ. | В 2019 году управление образования разработана Дорожная карта по подготовке к итоговой аттестации на уровне муниципалитета и в школах. Проведены пробные экзамены по предметам, в которых приняли участие 64 чел. Активно использовались онлайн-платформы |   |
| Развитие кадровых ресурсов системы общего образования.  | в течение года | в течение года | Направление не менее 100 чел. педагогических и руководящих работников образовательных организаций на повышение профессионального уровня через курсовую подготовку и организацию межкурсовой методической работы.  | Курсовую переподготовку в 2019 году прошли 208 педагогических и руководящих работников образовательных организаций. |   |   |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. | % | Утвержден | 59,00 | 61,60 | 104,41 | ВЫП |  Проведение мероприятий (агитационной работы) по привлечению несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. | в течение года | в течение года | Проведены не менее 2-х мероприятий в квартал с детьми и молодежью, в том числе с несовершеннолетними с девиантным поведением. | В 2019 году проведено 13 мероприятий с детьми и молодежью, в том числе с несовершеннолетними с девиантным поведением. | Рост охвата детей дополнительным образованием связан с увеличением количества детей дошкольного возраста (на 24 человека), кроме того, увеличение численности произошло за счет детей, охваченных услугами дополнительного образования у ИП (н-р, «English time» в Выльгорте). Увеличилось количество воспитанников Центров дополнительного образования, это связано с увеличением и разнообразием программ дополнительного образования, внедрением новых направлений деятельности.  |   |
| Наличие молодежных волонтерских движений. | да - 1 / нет - 0 | Утвержден | 1,00 | 1,00 | 100,00 | ВЫП | Проведение мероприятий (встреч, круглых столов, совещаний и т.п.) с молодёжью и молодёжными движениями по содействию гражданскому становлению и самореализации молодёжи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 40 мероприятий в 2019 году. Наличие молодежных волонтерских движений - да | В 2019 году проведено 60 мероприятий. Общее количество волонтёров - 170, количество волонтерских объединений в муниципальном образовании - 11. |   |   |
| Рост посещаемости учреждений культуры населения МР "Сыктывдинский" к уровню 2015 года. |  пос. (тыс) | Утвержден | 210,50 | 330,00 | 156,77 | ВЫП | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры. | в течение года | в течение года | Оснащение 1 культурно-досугового учреждения специальным оборудованием | Проведен капитальный ремонт 1 учреждения культуры, оснащено 3 культурно-досуговых учреждения специальным оборудованием. | Увеличение показателя связано с тем, что в 2019 году было проведено более 200 мероприятий посвящённых юбилею муниципального района, (90 лет со дня образования МО МР «Сыктывдинский»). Кроме того, был получен грант Республики Коми в размере 1 млн. руб. на проведение фестиваля "Завалинка". |   |
| Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры  | в течение года | в течение года | Реализация не менее 1 социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры  | Реализован 1 социально-значимый проект в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры.  | Увеличение показателя проведенных мероприятий связано с тем, что 2019 год был юбилейным, (90 лет со дня образования муниципального района и администрации с.п. "Выльгорт", а также многих деятелей культуры, уроженцев Сыктывдинского района). Был получен грант Республики Коми в размере 1 млн. руб. на проведение фестиваля "Завалинка" |   |
| Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет) . | % | Утвержден | 12,70 | 13,00 | 102,36 | ВЫП | Организация и проведение мероприятий, посвященных профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 40 творческих мероприятий в 2019 году | Проведено 210 творческих мероприятий с детьми, в том числе с использованием коми языка |   |   |
| Проведение творческих мероприятий в организациях дополнительного образования. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 40 творческих мероприятий в 2019 году | Проведено 210 творческих мероприятий с детьми, в том числе с использованием коми языка |   |   |
| Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО, от общей численности населения МО | % | Утвержден | 18,00 | 23,00 | 127,78 | ВЫП | Проведение этнокультурных мероприятий с использованием коми языка | в течение года | в течение года | Проведены 330 этнокультурных мероприятий в МО МР «Сыктывдинский». | Проведено 360 этнокультурных мероприятий в МО МР «Сыктывдинский». | Увеличение показателя связано с тем, что в 2019 году было проведено более 200 мероприятий посвящённых юбилею муниципального района, (90 лет со дня образования МО МР «Сыктывдинский»). Кроме того, был получен грант Республики Коми в размере 1 млн. руб. на проведение фестиваля "Завалинка". |   |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР "Сыктывдинский" | % | Утвержден | 27,50 | 20,00 | 72,73 | НЕВЫП | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений. Реализация народных проектов. | в течение года | в течение года | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в МО МР «Сыктывдинский» - проведение не менее 45 официальных муниципальных соревнований. | Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий в МЛ МР "Сыктывдинский" - 60 официальных муниципальных соревнований | Физкультурно-спортивную работу осуществляют в районе 55 учреждений, с общей численностью занимающихся 4 548 человека, что составляет 20,00%. В отчетном году значение показателя увеличилось на 1,16% по сравнению с 2018 годам (18,84%). В 2020 году планируется продолжить проведение мероприятий по популяризации здорового образа жизни среди населения.  |   |
| Уровень обеспеченности населения МР "Сыктывдинский" спортивными сооружениями | % | Утвержден | 72,60 | 95,93 | 132,13 | ВЫП | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений. Реализация народных проектов. | в течение года | в течение года | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский». | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями по итогам 2019 года составляет 95,93% | В отчетном периоде уровень обеспеченности составил 95,93 % (106,4 % -2018 г). Уменьшение количества спортивных объектов связанно с проведением их инвентаризации. По итогам проведенной инвентаризации из списков было исключено 12 объектов. Несмотря на это плановый показатель в 2019 году был достигнут (увеличение на 23,33 %). |   |
| Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом. | % | Утвержден | 7,60 | 7,90 | 103,95 | ВЫП | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | в течение года | в течение года | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в МО МР «Сыктывдинский» - проведение не менее 45 официальных муниципальных соревнований. | Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий в МЛ МР "Сыктывдинский" - 60 официальных муниципальных соревнований, в том числе для граждан с инвалидностью | В 2019 году увеличилось количество занимающихся по виду спорта "Скандинавская ходьба" в сельских поселениях и на клубных формированиях на базах домов культуры, но все также отсутствуют специализированные спортивные объекты, предназначенные для граждан с инвалидностью. В 2020 году планируется продолжить проведение мероприятий по популяризации здорового образа жизни среди граждан с ограниченными возможностями.  |   |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | Утвержден | 3,40 | 2,2 | 113,24 | ВЫП | Организация и проведение ярмарок вакансий. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 5 ярмарок вакансий. | В 2019 году ГУ РК «Центр занятости населения Сыктывдинского района» проведено 5 ярмарок вакансий.  |   |   |
| Численность безработных граждан участвующих в оплачиваемых общественных работах. | чел. | Утвержден | 230,00 | 264,00 | 114,78 | ВЫП | Трудоустройств незанятого населения, прежде всего, молодежи из числа выпускников образовательных учреждений профессионального образования всех уровней на оплачиваемые общественные работы.  | в течение года | в течение года | Трудоустройство не менее 230 чел. безработных граждан на оплачиваемые общественные работы. | По итогам 2019 года было трудоустроено 264 безработных граждан на оплачиваемые общественные работы. |   |   |
| Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет  | чел. | Утвержден | 250,00 | 263,00 | 105,20 | ВЫП | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время | в течение года | в течение года | Трудоустройство не менее 250 несовершеннолетних граждан на временные работы. |  В 2019 году 263 несовершеннолетних гражданина были трудоустроены на временные работы. |   |   |
| Количество ТОСов на территории района. | ед. | Утвержден | 8,00 | 19,00 | 237,50 | ВЫП | Проведение информационно-консультационных встреч, собраний, "круглых столов", "прямых линий" с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в т.ч. ТОС. | в течение года | в течение года | Проведение информационно-консультационных встреч, собраний, "круглых столов", "прямых линий" с гражданами - не менее 3 встреч в 2019 году. | 2 встречи и 1 совещание при участии представителей Ассоциации ТОС Республики Коми |   |   |
| Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям. | в течение года | в течение года | Реализация не менее 1-ого проекта НКО в сфере социальной поддержки. | Реализовано 5 социальных проектов в с. Выльгорт, Лэзым, Ыб, Пажга, Зеленец. |   |   |
| Общая смертность населения | на 1000 чел. | Утвержден | 11,48 | 11,40 | 100,70 | ВЫП | Проведение мероприятий (информационных, консультационных, проведения дня открытых дверей) по профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 4-х мероприятий в 2019 году. | В 2019 году проведено 4 мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. |   |   |
| Заболеваемость населения | случаев на 100 тыс. чел. | Утвержден | 42,76 | 36,60 | 114,41 | ВЫП | Организация и проведение диспансеризации и вакцинации населения. | в течение года | в течение года | Охват диспансеризацией населения- 3000 человек | В течении 2019 года прошли диспансеризацию 4139 человек. |   |   |
| Количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в спортивно-культурных мероприятиях | чел. | Утвержден | 345,00 | 345,00 | 100,00 | ВЫП | Проведение спортивных мероприятий с участием граждан пожилого возраста. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 1 спортивного мероприятия с участием граждан пожилого возраста в 2019 году. | В 2019 году проведено 6 спортивных мероприятий с участием граждан пожилого возраста. |   |   |
| **3. Развитие системы муниципального управления** |   |
| 3.1 Повышение социальной и экономической эффективности и качества управления совокупностью ресурсов муниципального управления | Количество специалистов, пошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышения квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов  | чел. | Утвержден | 20,00 | 13,00 | 65,00 | НЕВЫП | Организация и направление на обучение специалистов, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | в течение года | в течение года | Не менее 20 специалистов, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 2019 году. | В 2019 году 13 специалистов прошли программу профессиональной переподготовки и повышения квалификации. | Невыполнение показателя связано с увеличением стоимости обучения при прежнем финансировании мероприятия. |   |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | Утвержден | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ВЫП | Организация аттестации специалистов администрации МО МР "Сыктывдинский" | в течение года | в течение года | 100% муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации. | 100% муниципальных служащих из числа подлежащих аттестации прошли её. |   |   |
| Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета МО МР "Сыктывдинский" без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам  | % | Утвержден | 5,00 | 0,00 | 200,00 | ВЫП | Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики МО МР "Сыктывдинский" | в течение года | в течение года | Наличие утвержденного НПА об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО МР "Сыктывдинский" - да | Утверждено постановление АМО МР "Сыктывдинский" от 17.10.2018 года № 10/925 "Об основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики МО МР "Сыктывдинский" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" |   |   |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | Утвержден | 0,00 | 0,00 |   | ВЫП | Организация и обеспечение исполнения бюджета МО МР "Сыктывдинский", ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | в течение года | в течение года | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений - 0%. | Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2020 года отсутствует. |   |   |
| Объем налоговых и не неналоговых доходов в бюджет муниципального района | млн. руб. | Утвержден | 230,60 | 438,80 | 190,29 | ВЫП | Проведение мероприятий (круглых столов, совещаний и т.п.) по увеличению налоговых и не налоговых поступлений в бюджет муниципального района | в течение года | в течение года | Проведение не менее 1 мероприятия в месяц. | в 2019 году проведено 12 мероприятий |   |   |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в общем объеме собственных доходов бюджета  | % | Утвержден | 33,03 | 37,70 | 114,14 | ВЫП | Проведение мероприятий (круглых столов, совещаний и т.п.) по увеличению налоговых и не налоговых поступлений в бюджет муниципального района | в течение года | в течение года | Проведение не менее 1 мероприятия в месяц. | в 2019 году проведено 12 мероприятий |   |   |
| Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости. Находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района "Сыктывдинский" | % | Утвержден | 31,50 | 31,50 | 100,00 | ВЫП | Проведение сплошной, ежегодной инвентаризации муниципальной собственности | в течение года | в течение года | Увеличение удельного веса объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» до 31,5%. | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» по итогам 2019 года составил 31,5%. |   |   |
| Количества земельных участков, относящихся к муниципальной собственности муниципального райьна "Сыктывдинский", по которому полученны кадастровые паспорта | шт. | Утвержден | 55,00 | 57,00 | 103,64 | ВЫП | Организация и проведение кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района  | в течение года | в течение года | Увеличение количества земельных участков, относящихся к муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский», по которым получены кадастровые паспорта до 55 шт. |  В 2019 году на 57 земельных участков, относящихся к муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский» получены кадастровые паспорта. |   |   |
| Доля учреждений МО, обеспеченных доступом к сети "Интернет" от общего числа подключенных учреждений | % | Утвержден | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ВЫП | Проведение работ по модернизации рабочих мест специалистов администрации МО МР «Сыктывдинский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными ИС | в течение года | в течение года | Замена устаревшей компьютерной техники на новую. Приобретение не менее 5-ти компьютеров в 2019 году. Сохранение доли рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и организациях муниципального образования, оснащённых современными компьютерами на уровне 50 %. | Администрацией района в 2019 году было приобретено и установлено 12 компьютера | Увеличение количества приобретенного оборудования от запланированного на 2019 год связано с увеличением объёмов выделяемых финансовых средств. |   |
| Доля рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и организациях муниципального образования, оснащённых современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных от общего количества рабочих мест | % | Утвержден | 50,00 | 84,00 | 168,00 | ВЫП | Проведение работ по модернизации рабочих мест специалистов администрации МО МР «Сыктывдинский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными ИС | в течение года | в течение года | Замена устаревшей компьютерной техники на новую. Приобретение не менее 5-ти компьютеров в 2019 году. Сохранение доли рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и организациях муниципального образования, оснащённых современными компьютерами на уровне 50 %. | Администрацией района в 2019 году было приобретено и установлено 12 компьютера | Увеличение доли рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и организациях муниципального образования, оснащённых современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных от общего количества рабочих мест связано с увеличением в 2019 году объёмов выделяемых финансовых средств на обновление оргтехники |   |
| Доля проектов нормативно правовых актов муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский". Прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетномгоду, от общего количества проектов нормативных правовых актов муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", подлежащих антикоррупционной экспертизы в отчетном году | % | Утвержден | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ВЫП | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов | в течение года | в течение года | 100% проектов нормативно правовых актов муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году. | 100% проектов нормативно правовых актов МО МР "Сыктывдинский" прошли антикоррупционную экспертизу. |   |   |
| Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальные правовые акты (проектов), прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году. От общего числа выявленных коррупционных факторов в отчетном году | % | Утвержден | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ВЫП | Проведение работ по внесению изменений в муниципальные правовые акты, для устранение коррупционных фактов | в течение года | в течение года | Сохранение доли устраненных коррупционных факторов в муниципальные правовые акты (проектов), прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году на уровне 100%. | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектов), прошедших антикоррупционную экспертизу в 2019 году составила 100%. |   |   |
| **4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения** |   |
| 4.1 Обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории муниципального района | Количество пожаров | ед. | Утвержден | 65,00 | 86,00 | 67,69 | НЕВЫП | Проведение мероприятий по профилактики пожарной безопасности (размещение информации, проведение осмотров, проведение проверок, заседаний и т.д.) | в течение года | в течение года | Проведено не менее 200 мероприятий, направленных на профилактику пожарной безопасности. | В 2019 году проведено 273 мероприятия направленных на профилактику пожарной безопасности, населению вручено 1300 памяток по пожарной безопасности.  | Значительное увеличение количества пожаров в 2019 году связано с изменением методики расчета. В 2019 году в категорию «пожары» стали включать возгорание, которые до этого были отдельной категорией.  |   |
| Количество, приведенных в нормативное состояние объектов размещения отходов | ед. | Утвержден | 0,00 | 0,00 |   | ВЫП | Проведение организационных мероприятий по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Сыктывдинского района | в течение года | в течение года | Заключение не менее 1-ого муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Сыктывдинского района в 2019 году. | Муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Сыктывдинского района в 2019 году не заключался | На территории Сыктывдинского района отсутствуют объекты размещения отходов. |   |
| Количество ликвидированных и рекультивированный объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | Утвержден | 0,00 | 0,00 |   | ВЫП |  Проведение организационных мероприятий по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Сыктывдинского района | в течение года | в течение года | Заключение не менее 1-ого муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Сыктывдинского района в 2019 году. | Муниципальный контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Сыктывдинского района в 2019 году не заключался | УЖКХ 4 раза объявлялся аукцион на ликвидацию несанкционированных свалок. Все аукционы признаны несостоявшимися.  |   |
| Количество созданных систем по раздельному сбору отходов | ед. | Утвержден | 0,00 | 14,00 |   | ВЫП | Проведение совещаний, рабочих встреч с главами сельских поселений и управляющими организациями по вопросу организации работ по раздельному сбору отходов | в течение года | в течение года | Проведение не менее 3 совещаний, рабочих встреч в 2019 году. | В 2019 году проведено 4 совещания по вопросу организации работ по раздельному сбору отходов. | Создано 14 систем раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Значительное увеличение показателя связано с увеличением финансирования мероприятий направленных на организацию работ по раздельному сбору мусора. |   |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | Утвержден | 17,00 | 3,00 | 182,35 | ВЫП | Проведение заседаний комиссий по безопасности дорожного движения | в течение года | в течение года | Проведение не менее 4 заседаний комиссии по безопасности дорожного движения. | Проведено 4 заседания комиссии по безопасности дорожного движения. |   |   |
| Количество дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | Утвержден | 67,00 | 49,00 | 126,87 | ВЫП | Проведение профилактических мероприятий "Нетрезвый водитель", профилактических мероприятий по соблюдению участниками дорожного движения правил дорожного движения | в течение года | в течение года | Проведение не менее 2-х мероприятий в месяц. | В рамках проведения профилактических мероприятий по соблюдению участниками дорожного движения правил дорожного движения отделением ГИБДД отдела МВД России по Сыктывдинскому району в 2019 году проведено 37 профилактических мероприятий "Нетрезвый водитель". |   |   |
| Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ед. | Утвержден | 0,00 | 0,00 |   | ВЫП | Проведение профилактических бесед в школах | в течение года | в течение года | Проведение не менее 3-х профилактических бесед в школах. | Отделением ГИБДД отдела МВД России по Сыктывдинскому району в 2019 году проведено 4 профилактические беседы в школах муниципального района. |   |   |
| Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | в течение года | в течение года | Приняла участие 1 команда в республиканском этапе конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» в г.Сыктывкаре.  | В 2019 году одна команда приняла участие в республиканском этапе конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». По итогам конкурса команда МО МР «Сыктывдинский» заняла 1 место. |   |   |
|  Проведение профилактических мероприятий "Авто кресло детям" | в течение года | в течение года | Проведение не менее 2-х мероприятий в 2019 году. | Проведено 2 мероприятия направленных на профилактику соблюдения ПДД.  |   |   |
| Количество зарегистрированных преступлений | ед. | Утвержден | 791,00 | 472,00 | 140,33 | ВЫП | Проведение рейдовых мероприятий по профилактики преступлений и правонарушений | в течение года | в течение года | Проведение не менее 3-х рейдовых мероприятий по профилактики преступлений и правонарушений в 2019 году. | В 2019 году проведено 3 рейдовых мероприятия по профилактики преступлений и правонарушений. | 2019 году проделана следующая работа: • установлена и доустановлена система видеонаблюдения, обеспечивающая непрерывное видеонаблюдение, архивирование и хранение данных в течении 1 месяца в 4 объектах; • установлена система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении ЧС в 25 объектах; • установлены турникеты в 7 объектах; • установлена охранная сигнализация на 1 объекте; • установлена система тревожной сигнализации КВЭП на 13 объектах; • установлена система наружного охранного освещения на 2-х объектах; • установлено ограждение территорий на 2 объектах. В результате проведённых профилактических мероприятиях, проводимых администрацией района совместно с надзорными органами республики, позволило сохранить количество правонарушений на уровне 2018 года. На 2020 год будет продолжена работа в данном направлении, планируется: • установить 2 видеокамеры в сельском поселении Выльгорт; • оснастить системой видеонаблюдения спортивные объекты в сельских поселениях Выльгорт и Зеленец. |   |
| Проведение оперативно-профилактических мероприятий с ранее судимыми гражданами по недопущению повторного совершения преступлений "Надзор" | в течение года | в течение года | Проведение оперативно-профилактических мероприятий 1 раз в квартал. | В 2019 году проведено 5 оперативно-профилактических мероприятий с гражданами, ранее судимыми по недопущению повторного совершения преступлений |   |   |
| Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования | % | Утвержден | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ВЫП | Проведение информационно-разъяснительная деятельность по профилактике экстремизма, терроризма | в течение года | в течение года | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий 1 раз в квартал. | В 2019 году проведено 9 информационно-разъяснительных мероприятия. |   |   |