## Лист1
Мониторинг исполнения Стратегии социально-экономического развития "МР Сыктывдинский" за 2018 год
Задачи Стратегии муниципального образования по блокам (направления решения задачи Стратегии муниципального образования) | Наименование целевых индикаторов/показателей, определяющих достижение задач Стратегии муниципального образования | Единица измерения | Утверждение (соответствие индикатора/ показателя Стратегии муниципального образования) | Значение целевого индикатора Стратегии муниципального образования |  |  |  |  | Значение целевого индикатора Стратегии муниципального образования | Мероприятия, направленные на решение задач Стратегии муниципального образования и достижение целевого индикатора/показателя | Срок реализации мероприятия |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |  | Пояснения муниципального образования (включая меры по исправлению ситуации) | Предложения органов исполнительной власти РК по корректировке муниципальной политики
Задачи Стратегии муниципального образования по блокам (направления решения задачи Стратегии муниципального образования) | Наименование целевых индикаторов/показателей, определяющих достижение задач Стратегии муниципального образования |  | Утверждение (соответствие индикатора/показателя Стратегии муниципального образования) | План 2018 | Факт 2018 | % выполнения плана | Выполнение планового показателя за отчетный период (ВЫП\НЕВЫП) | План 2019 | План 2020 | Мероприятия, направленные на решение задач Стратегии муниципального образования и достижение целевого индикатора/показателя | План 2018 | Факт 2018 | План отчетного периода | Факт отчетного периода
1. Экономическое развитие
1.1 Создание условий для развития экономики муниципального района "Сыктывдинский"
Оборот организации (в сопостовимых ценах) | Оборот организации (в сопостовимых ценах) | % к предыдущему году | Утвержден | 104.3 | 99.5 | 95.3979 | ВЫП
Оказание имущественной поддержки субъектам малого среднего предпринимательства | [9 empty] | Оказание имущественной поддержки субъектам малого среднего предпринимательства | в течение года | в течение года | Предоставление муниципального имущества и земельных участков не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательств. | В 2018 году 19 субъектам малого и среднего предпринимательство было предоставлено 72 земельных участков общей площадью 560 га. | В 2018 году по сравнению с предыдущим годом упал оборот организаций, в отчетном году он составил 99,5% к уровню прошлого года или 6619,8 млн. руб., что в абсолютных величинах меньше на 3 млн.. рублей. В 2018 году муниципальный район «Сыктывдинский» единственный район в обороте организаций которого произошел незначительный спад, причинами уменьшения оборота стали субъективные обстоятельства, а именно: 1) предбанкротное состояние одного из крупнейший лесоперерабатывающих предприятий ООО «Парма Пэв», на котором с июня месяца 2018 года приостановлено производство в результате кассового разрыва и невозможности расширения производственных площадей в м. Койты. Предприятием было закуплено производственное оборудование, которое оно предполагало установить на базе бывшего «Сыктывкарского промышленного комбината», площади которого в 2018 году заняло ООО «Лузалес»; 2) уменьшение объема работ предприятий строительной отрасли, которых в районе по состоянию на 01.01.2019 года зарегистрировано 29 ед. общий объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, упал в 2018 году по сравнению с предыдущим годом на более чем 60%. В результате приостановки производства на ООО «Парма Пэв» из оборота выпало более 20 млн. рублей, а спад объемов строительной отрасли по оценке привел к уменьшению оборота еще на более чем 100 млн. рублей, что в совокупности повлияло на уменьшение оборота организаций района и недостижение запланированных показателей роста оборота на 104,5% к предыдущему году.
Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, "круглых столов", обучающих семинаров и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением потенциальных инвесторов. | [9 empty] | Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, "круглых столов", обучающих семинаров и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением потенциальных инвесторов. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 15 мероприятий (совещаний,"круглых столов" и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства в 2018 году. | в 2018 году проведено 22 мероприятия с субъектами МСП. | В 2018 году по сравнению с предыдущим годом упал оборот организаций, в отчетном году он составил 99,5% к уровню прошлого года или 6619,8 млн. руб., что в абсолютных величинах меньше на 3 млн.. рублей. В 2018 году муниципальный район «Сыктывдинский» единственный район в обороте организаций которого произошел незначительный спад, причинами уменьшения оборота стали субъективные обстоятельства, а именно: 1) предбанкротное состояние одного из крупнейший лесоперерабатывающих предприятий ООО «Парма Пэв», на котором с июня месяца 2018 года приостановлено производство в результате кассового разрыва и невозможности расширения производственных площадей в м. Койты. Предприятием было закуплено производственное оборудование, которое оно предполагало установить на базе бывшего «Сыктывкарского промышленного комбината», площади которого в 2018 году заняло ООО «Лузалес»; 2) уменьшение объема работ предприятий строительной отрасли, которых в районе по состоянию на 01.01.2019 года зарегистрировано 29 ед. общий объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, упал в 2018 году по сравнению с предыдущим годом на более чем 60%. В результате приостановки производства на ООО «Парма Пэв» из оборота выпало более 20 млн. рублей, а спад объемов строительной отрасли по оценке привел к уменьшению оборота еще на более чем 100 млн. рублей, что в совокупности повлияло на уменьшение оборота организаций района и недостижение запланированных показателей роста оборота на 104,5% к предыдущему году.
Отгруженно товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собстве | Отгруженно товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собстве | % к предыдущему году | Утвержден | 104.3 | 104.5 | 100.1918 | ВЫП
Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, "круглых столов", обучающих семинаров и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением потенциальных инвесторов. | [9 empty] | Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, "круглых столов", обучающих семинаров и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением потенциальных инвесторов. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 15 мероприятий (совещаний, «круглых столов и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства в 2018 году. | В 2018 году проведено 22 совещание ("круглых столов", рабочих встреч и др.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | Утвержден | 359 | 336 | 93.5933 | НЕВЫП
Оказание финансовой, имущественной, консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | [9 empty] | Оказание финансовой, имущественной, консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | в течение года | в течение года | Предоставление не менее 30 консультаций в 2018 году. | В 2018 году предоставлено 86 индивидуальных консультаций. На территории района открыт и осуществляет деятельность информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства, в котором оказывается консультационная, методическая помощь субъектам малого предпринимательства по вопросам налогообложения и отчетности, по программам государственной поддержки субъектов малого предпринимательства. За 2018 года проведено на базе ИМЦ 1637 консультаций с субъектами МСП. | Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого и среднего предпринимательства проводится 1 раз в 5 лет, последнее было проведено в 2016 году. Анализ численности за отчетный период проведен на основе реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), размещенного на официальном сайте налогового инспекции (nalog.ru) и статистических данных по хозяйствующим субъектам. По итогам 2018 года наблюдается снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2017 годом. Согласно наблюдения число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек населения по МО МР «Сыктывдинский» снизилось на 6 %. На снижение численности субъектов малого и среднего предпринимательства повлияли следующие факторы: - увеличение минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) и НДС; - уменьшение численности юридических лиц на 22 единицы по сравнению с 2017 годом, наряду с увеличением числа ИП на 13 ед.; - увлечение численности населения района на 130 человек за счет естественного прироста и миграционного притока, применяемого в расчете данного показателя. На 2019-2021 годы также запланировано небольшое снижение показателя данное решение связано с ежегодным увеличением численности населения, а также со снижением количества субъектов МСП ввиду высокой фискальной нагрузки, например: с 1 июля 2019 года все расчеты должны производиться с применением онлайн-касс. Внедрение новых требований может привести к снижению количества микропредприятий, так как у них возникают дополнительные расходы на их приобретение и дальнейшее обслуживание, что приводит к убыточности предприятия и в итоге дальнейшее его закрытие.
Оборот малых предприятий | Оборот малых предприятий | млн. руб. | Утвержден | 684.3 | 0 | 0 | НЕВЫП
Оказание финансовой, имущественной, консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | [9 empty] | Оказание финансовой, имущественной, консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | в течение года | в течение года | Предоставление субсидий на возмещение части расходов не менее 1 субъектам малого и среднего предпринимательства. | В 2018 году финансовая поддержка оказана 5 субъектам предпринимательской деятельности на общую сумму 1650,2 тыс. рублей. | нет статистических данных
Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, "круглых столов", обучающих семинаров и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. | [9 empty] | Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, "круглых столов", обучающих семинаров и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 15 мероприятий (совещаний,"круглых столов" и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства в 2018 году. | В 2018 году проведено 22 совещание ("круглых столов", рабочих встреч и др.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. | нет статистических данных
Количество иностранных и российских посетителей МО | Количество иностранных и российских посетителей МО | тыс.чел. | Утвержден | 6 | 6.9 | 115 | ВЫП
Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма. | [9 empty] | Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма. | в течение года | в течение года | Увеличение количества иностранных и российских посетителей Сыктывдинского района. | В 2018 гду муниципальный район посетило 8,9 тыс. иностранных и российских туристов.
Объём валовой продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий в фактических ценах) | Объём валовой продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий в фактических ценах) | млн.руб. | Утвержден | 4926.57 | 0 | 0 | НЕВЫП
Организация встреч, круглых столов, семинаров с сельскохозяйственными товаропроизводителями по вопросам внедрения новых технологий при производстве сельскохозяйственной продукции. | [9 empty] | Организация встреч, круглых столов, семинаров с сельскохозяйственными товаропроизводителями по вопросам внедрения новых технологий при производстве сельскохозяйственной продукции. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 1 встречи с сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2018 году. | в 2018 году проведено 3 совещания с сельхозтоваропроизводителями муниципального района | нет статистических данных. несмотря на отсутствие статистических данных по
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | Утвержден | 20 | 25 | 125 | ВЫП
Организация встреч, круглых столов, семинаров, предоставление консультации и информации по создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйств, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | [9 empty] | Организация встреч, круглых столов, семинаров, предоставление консультации и информации по создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйств, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | в течение года | в течение года | Создание в 2018 году 2 (двух) крестьянских (фермерских) хозяйства. | В 2018 году создано 5 крестьянских (фермерских) хозяйств
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - электрическая энергия | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - электрическая энергия | кВт/ч на 1 чел | Утвержден | 141.1 | 139.1 | 101.4174 | ВЫП
Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере. | [9 empty] | Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере. | в течение года | в течение года | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями; - электрической энергии в 2018 году до 141,1 кВт/ч на 1 чел; | В 2018 году произошло уменьшение удельной величены потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии до 139,10 кВт/ч на 1 чел.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - тепловая энергия | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м. об.площ | Утвержден | 0.17 | 0.16 | 105.8824 | ВЫП
Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере. | [9 empty] | Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере. | в течение года | в течение года | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями; - тепловой энергии до 0,17 Гкал на 1 кв. м. об.площ.; | по итогам 2018 года произошло небольшое снижение удельной величены потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепловой энергии до 0,16 Гкал на 1 кв. м. об.площ.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - холодная вода. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями - холодная вода. | куб.м. на 1чел. | Утвержден | 2.34 | 2.34 | 100 | ВЫП
Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере. | [9 empty] | Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере. | в течение года | в течение года | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями; - холодной воды до 2,344 куб.м. на 1чел. | Удельная величина потребления муниципальными бюджетными учреждениями холодной воды составила 2,344 куб.м. на 1чел.
Количество аварий на объектах коммунальной инфроструктуры | Количество аварий на объектах коммунальной инфроструктуры | ед. | Утвержден | 1 | 0 | 200 | ВЫП
Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации). | [9 empty] | Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации). | в течение года | в течение года | Не более 1-ого случая аварий на объектах коммунальной инфраструктуры в 2018 году. | По итогам 2018 года на территории района не было аварий на объектах коммунальной инфраструктуры. | Согласно комплексному плану мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства района к работе в зимних условиях 2017-2018 годов проведена следующая работы: подготовлено 48,702 км тепловых сетей; заменено 1,046 км ветхих тепловых сетей, что составляет 110,34 % (в с. Выльгорт, Пажга, Яснэг, Часово, Палевицы, Ыб, Шошка, Слудка, Зеленец); подготовлено 46,23 км водопроводных сетей (100 %); заменено 1,730 км. ветхих водопроводных сетей –100 % к плану (в с. Пажга, Яснэг, Шошка, Слудка, Палевицы, Часово, Ыб, Зеленец); подготовлено 205,36 тыс.м^2 жилого фонда; выполнена промывка систем отопления в 330 многоквартирных домах из 331, что составляет 100 %. В доме по адресу д. Гарья, д. 62 отсутствует внутренняя система отопления. В результате проведенных мероприятий удалось не допустить ни одной аварии на объектах коммунальной инфраструктуры.
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м.общ.площ | Утвержден | 4300 | 22205 | 516.3953 | ВЫП
Проведение мероприятий (совещаний, рабочих встреч и т.п.) по поиску потенциальных инвесторов по комплексному освоению территории в Сыктывдинском районе. | [9 empty] | Проведение мероприятий (совещаний, рабочих встреч и т.п.) по поиску потенциальных инвесторов по комплексному освоению территории в Сыктывдинском районе. | в течение года | в течение года | Заключение не менее 1 соглашения о комплексном освоении территории в Сыктывдинском районе. | В 2018 году соглашения о комплексном освоении территории Сыктывдинского района не заключались. | В 2018 году введено в действие 22205 кв.м. жилых помещений или 187,1 % к уровню 2017 года, в том числе 20590 кв.м. жилых домов, построенных населением. Значительное увеличение показателя связано с тем, что граждане активно начали вводить в эксплуатацию свои дома для регистрации и получения льгот, предназначенных для сельских жителей. Кроме того, граждане, получившие субсидию на строительства индивидуального жилого дома, обязаны в течение 1,5 лет ввести дом в эксплуатацию, что также влияет на значение показателя.
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования за счет индивидуальных застройщиков | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования за счет индивидуальных застройщиков | кв.м.общ.площ | Утвержден | 1500 | 20590 | 1372.6667 | ВЫП
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. | [9 empty] | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. | в течение года | в течение года | Предоставление не менее 4 социальных выплат гражданам на строительство (приобретение) жилья. | В 2018 году улучшили жилищные условия 33 семьи | В 2018 году введено в действие 22205 кв.м. жилых помещений или 187,1 % к уровню 2017 года, в том числе 20590 кв.м. жилых домов, построенных населением. Значительное увеличение показателя связано с тем, что граждане активно начали вводить в эксплуатацию свои дома для регистрации и получения льгот, предназначенных для сельских жителей. Кроме того, граждане, получившие субсидию на строительства индивидуального жилого дома, обязаны в течение 1,5 лет ввести дом в эксплуатацию, что также влияет на значение показателя.
Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья | Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья | кв.м. | Утвержден | 1000 | 2837.5 | 283.75 | ВЫП
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. | [9 empty] | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. | в течение года | в течение года | Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья общей площадью не менее 1000,0 кв.м. | Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению из аварийного и ветхого жилья составило 2837,5 кв.м. | В 2018 году приобретено 39 жилых помещений (квартир) у лиц, не являющихся застройщиками, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Выльгорт, Пажга и, Нювчима и Слудки. Переселено 190 человек. Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению из аварийного и ветхого жилья составило 2837,5 кв.м., ликвидировано освободившегося аварийного жилищного фонда на площади 4001,7 кв.м. Значение показателя требует корректировки, так как в 2019 году планируется пересилить граждан из ветхого и аварийного жилья общей площадью 2058,10 кв.м.
Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед. | Утвержден | 36 | 0 | 0 | НЕВЫП
Строительство газопроводов к индивидуальным жилым домам. | [9 empty] | Строительство газопроводов к индивидуальным жилым домам. | в течение года | в течение года | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности на 36 ед. | В 2018 году не производилось подключение жилых домов к газораспределительным сетям. | В 2018 году проект на газоснабжение 13 км села Выльгорт прошел государственную экспертизу, имеет положительное заключение проектно-сметной документации. В рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» выделены средства на строительство объекта в размере 32 658 300 р. (на 2019-2021 г.). В 2019 году готовится аукционная документация на строительство вышеуказанного объекта. В декабре 2018 года началась подготовка проектно-сметной документации на газоснабжение с. Часово, в апреле проектная документация направлена на проведение государственной экспертизы. В планах администрации района остаётся газифиция д. Гавриловка, с.Часово, с.Пажга, д.Гарья, п.Гарьинский, с.Нювчим, с.Шошка, д.Граддор (мероприятия по строительству межпоселковых газопроводов включены в программу АО «Газпром» на 2018-2019 годы - по окончании строительства межпоселкового газопровода будет реализовано мероприятие по газификации сел).
2. Социальное развитие
2.1 Развитие социальной с сферы и обеспечения социальной стабильности муниципального района
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. | % | Утвержден | 68 | 65.9 | 96.9118 | ВЫП
Строительство и реконструкция учреждений образования, создание дополнительных мест в детских дошкольных образовательных учреждений. | [9 empty] | Строительство и реконструкция учреждений образования, создание дополнительных мест в детских дошкольных образовательных учреждений. | в течение года | в течение года | Увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет до 68,0%.. | По итогам 2018 года доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составила 65,9%. | Несмотря на недостижение плановых значении (68%) по итогам 2018 года произошел рост значения показателя по сравнению с 2017 годам (64,9%) на 1пункт и составил 65,9%. Увеличение показателя достигнуто за счет открытия дошкольной группы на 30 мест при МБОУ «Выльгорткая СОШ №2» им. В. П. Налимова. Всего на территории района по состоянию на 01.01.2019 год зарегистрировано 2475 детей возрасте от 1-6 лет из них 1630 ребенка получают дошкольную образовательную услугу. В плановом периоде 2019-2021 годов планируется увеличить значение данного показателя за счет увеличении количества мест в действующих детских садах и строительства детского сада в с. Часово на 35 мест, а также строительства в 2020 году детских садов в с. Выльгорт на 270 мест и в с. Пажга на 30 мест. Основным фактором, повлиявшим на недостижение планового значения, является рост население муниципального района, в том числе и детей в возрасте от 1-6 лет. Муниципальный район по итогам 2018 года единственное муниципальное образование, имеющим прирост населения, как естественного, так и миграционного.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей числености детей в возрасте 1 - 6 лет. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей числености детей в возрасте 1 - 6 лет. | % | Утвержден | 10 | 14.18 | 58.2 | НЕВЫП
Строительство и реконструкция учреждений образования, создание дополнительных мест в детских дошкольных образовательных учреждений. | [9 empty] | Строительство и реконструкция учреждений образования, создание дополнительных мест в детских дошкольных образовательных учреждений. | в течение года | в течение года | Увеличение доли детей получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в 2018 году составила 14,18%. | За счет открытия дошкольной группы на 30 мест при МБОУ «Выльгорткая СОШ №2» им. В. П. Налимова удалось не допустить значительного роста доли детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете в дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет по сравнению с 2017 годам 14.02% . Небольшое увеличение показателя произошло в связи с увеличением количество детей, стоящих в очереди.
Доля выпускников муниципальных ОО, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по предметам. | Доля выпускников муниципальных ОО, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по предметам. | % | Утвержден | 100 | 100 | 100 | ВЫП
Проведение мероприятий, направленных на подготовку к сдаче ЕГЭ (обучающих семинаров, классных собраний, сдача пробных тестов, выезды в профильные учреждения и т.п.) с учениками выпускных классов. | [9 empty] | Проведение мероприятий, направленных на подготовку к сдаче ЕГЭ (обучающих семинаров, классных собраний, сдача пробных тестов, выезды в профильные учреждения и т.п.) с учениками выпускных классов. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 1 мероприятия в месяц, с учениками выпускных классов по подготовке к сдаче ЕГЭ. | В 2018 году проведено 13 мероприятий с учениками выпускных классов по подготовке к сдаче ЕГЭ
Развитие кадровых ресурсов системы общего образования. | [9 empty] | Развитие кадровых ресурсов системы общего образования. | в течение года | в течение года | Направление не менее 100 чел. педагогических и руководящих работников образовательных организаций на повышение профессионального уровня через курсовую подготовку и организацию межкурсовой методической работы. | Курсами в 2018 году охвачено 190 человек.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованиюв организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованиюв организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. | % | Утвержден | 59 | 63 | 106.7797 | ВЫП
Проведение мероприятий (агитационной работы) по привлечению несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. | [9 empty] | Проведение мероприятий (агитационной работы) по привлечению несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. | в течение года | в течение года | Проведены не менее 2-х меоприятий в квартал с детьми и молодежью, в том числе с несовершеннолетними с девиантным поведением. | В 2018 году проведено 25 мероприятий с детьми и молодежью, в том числе с несовершеннолетними с девиантным поведением.
Наличие молодежных волонтерских движений. | Наличие молодежных волонтерских движений. | да - 1 / нет - 0 | Утвержден | 1 | 1 | 100 | ВЫП
Проведение мероприятий (встреч, круглых столов, совещаний и т.п.) с молодёжью и молодёжными движениями по содействию гражданскому становлению и самореализации молодёжи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района. | [9 empty] | Проведение мероприятий (встреч, круглых столов, совещаний и т.п.) с молодёжью и молодёжными движениями по содействию гражданскому становлению и самореализации молодёжи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 40 мероприятий в 2018 году. Наличие молодежных волонтерских движений - да. | Проведено 90 мероприятий с участием волонтеров
Рост посещаемости учреждений культуры населения МР "Сыктывдинский" к уровню 2015 года. | Рост посещаемости учреждений культуры населения МР "Сыктывдинский" к уровню 2015 года. | пос. (тыс) | Утвержден | 210.4 | 223.7 | 106.3213 | ВЫП
Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры. | [9 empty] | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры. | в течение года | в течение года | Оснащение 1 культурно-досугового учреждения специальным оборудованием | Оснащено специальным оборудованием 2 учреждения культуры
Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры | [9 empty] | Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры | в течение года | в течение года | Реализация не менее 1 социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры | В 2018 году проекты в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры не реализовывался.
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет) . | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет) . | % | Утвержден | 12.7 | 12.2 | 96.063 | ВЫП
Организация и проведение мероприятий, посвященных профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам. | [9 empty] | Организация и проведение мероприятий, посвященных профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 45 творческих мероприятий. | Проведено 147 мероприятий с детьми, в том числе с использованием коми языка | Недостижение планового значения показателя связано с тем, что увеличилось доля предпрофессиональных программ (увеличены часы индивидуального обучения). Кроме того, большая часть детей данной категории посещают организации дополнительного образования, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар».
Проведение творческих мероприятий в организациях дополнительного образования. | [9 empty] | Проведение творческих мероприятий в организациях дополнительного образования. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 45 творческих мероприятий в 2018 году | Проведено 147 мероприятий с детьми, в том числе с использованием коми языка | Недостижение планового значения показателя связано с тем, что увеличилось доля предпрофессиональных программ (увеличены часы индивидуального обучения). Кроме того, большая часть детей данной категории посещают организации дополнительного образования, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар».
Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО, от общей численности населения МО | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МО, от общей численности населения МО | % | Утвержден | 17.9 | 21.7 | 121.2291 | ВЫП
Проведение этнокультурных мероприятий с использованием коми языка | [9 empty] | Проведение этнокультурных мероприятий с использованием коми языка | в течение года | в течение года | Проведены 330 этнокультурных мероприятий в МО МР «Сыктывдинский». | Проведено 347 мероприятий с использованием коми языка
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР "Сыктывдинский" | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР "Сыктывдинский" | % | Утвержден | 24.9 | 18.84 | 75.6627 | НЕВЫП
Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений. Реализация народных проектов. | [9 empty] | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений. Реализация народных проектов. | в течение года | в течение года | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский». | В отчетном году значение показателя увеличилось на 0,75% по сравнению с 2017 годам (18,09%) | Физкультурно-спортивную работу осуществляют в районе 56 учреждений, с общей численностью занимающихся 4253 человека, что составляет 18, 84%. В отчетном году значение показателя увеличилось на 0,75% по сравнению с 2017 годам 18,09%. В 2019 году планируется продолжить проведение мероприятий по популяризации здорового образа жизни среди населения.
Уровень обеспеченности населения МР "Сыктывдинский" спортивными сооружениями | Уровень обеспеченности населения МР "Сыктывдинский" спортивными сооружениями | % | Утвержден | 72.2 | 106.4 | 147.3684 | ВЫП
Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений. Реализация народных проектов. | [9 empty] | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений. Реализация народных проектов. | в течение года | в течение года | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский». | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями по итогам 2018 года составляет 106,4% | Значительное увеличение показателя связано с изменением Министерством физической культуры и спорта Республики Коми методики его расчета.
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом. | % | Утвержден | 6.7 | 4.1 | 61.194 | НЕВЫП
Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | [9 empty] | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | в течение года | в течение года | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в МО МР «Сыктывдинский» - проведение не менее 30 официальных муниципальных соревнований. | В 2018 году в области физической культуры и спорта проведено 52 мероприятия районного уровня | Не достижение плановых значений показателя по итогам года связано с тем, что в районе слабая инфраструктура спортивных сооружений предназначенных для занятий граждан с ограниченными возможностями. В связи с отсутствием специализированных спортивных объектов они вынуждены посещать их в г. Сыктывкаре.
Уровень зарегистрированной безработицы | Уровень зарегистрированной безработицы | % | Утвержден | 3.4 | 2.12 | 137.6471 | ВЫП
Организация и проведение ярмарок вакансий. | [9 empty] | Организация и проведение ярмарок вакансий. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 10 ярмарок вакансий. | В 2018 году проведено 17 ярмарок вакансий | Значительное превышение плановых значений показателя по итогам отчетного периода связано с проводимыми администрацией района мероприятиями, а имено: - оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства позволило в 2018 году создать дополнительно 18 и сохранить 40 рабочих мест; - проведение совместных с ИФНС № 1 России по Республики Коми, Прокуратуры по Сыктывдинскому району и ГУ РК «Центр занятости населения Сыктывдинского района мероприятий в рамках рабочей группы по снижению неформальной занятости удалось в 2018 году официально трудоустроить 140 граждан и зарегистрировать 87 индивидуальных предпринимателей. По итогам деятельности комиссии муниципальный район занял 2 место в Республике Коми среди МО, с результатом 125% к плановому значению.
Численность безработных граждан участвующих в оплачиваемых общественных работах. | Численность безработных граждан участвующих в оплачиваемых общественных работах. | чел. | Утвержден | 230 | 236 | 102.6087 | ВЫП
Трудоустройств незанятого населения, прежде всего, молодежи из числа выпускников образовательных учреждений профессионального образования всех уровней на оплачиваемые общественные работы. | [9 empty] | Трудоустройств незанятого населения, прежде всего, молодежи из числа выпускников образовательных учреждений профессионального образования всех уровней на оплачиваемые общественные работы. | в течение года | в течение года | Трудоустройство не менее 230 чел. безработных граждан на оплачиваемые общественные работы. | В 2018 году создано 236 временных рабочих мест.
Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет | чел. | Утвержден | 250 | 253 | 101.2 | ВЫП
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время | [9 empty] | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время | в течение года | в течение года | Трудоустройство не менее 250 несовершеннолетних граждан на временные работы. | В 2018 году заключено 253 трудовых договора с несовершеннолетними от 14 до 18 лет
Количество ТОСов на территории района. | Количество ТОСов на территории района. | ед. | Утвержден | 8 | 13 | 162.5 | ВЫП
Проведение информационно-консультационных встреч, собраний, "круглых столов", "прямых линий" с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в т.ч. ТОС. | [9 empty] | Проведение информационно-консультационных встреч, собраний, "круглых столов", "прямых линий" с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в т.ч. ТОС. | в течение года | в течение года | Проведение информационно-консультационных встреч, собраний, "круглых столов", "прямых линий" с гражданами - не менее 3 встреч в 2018 году. | Проведено 4 мероприятия с представителями СО НКО и ТОСов | Значительное увеличение количества ТОСов связано с ростом активности граждан в решении вопросов местного значения. Для решения вопросов местного значения (благоустройство территории, открытие спортивных площадок и т.д.) граждане стали активно создавать ТОСы, что дает им возможность участвовать в конкурсах на получение финансовой поддержки на реализацию социально-значимых проектов.
Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям. | [9 empty] | Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям. | в течение года | в течение года | Реализация не менее 1-ого проекта НКО в сфере социальной поддержки. | Реализовано 6 социальных проектов | Значительное увеличение количества ТОСов связано с ростом активности граждан в решении вопросов местного значения. Для решения вопросов местного значения (благоустройство территории, открытие спортивных площадок и т.д.) граждане стали активно создавать ТОСы, что дает им возможность участвовать в конкурсах на получение финансовой поддержки на реализацию социально-значимых проектов.
Общая смертность населения | Общая смертность населения | на 1000 чел. | Утвержден | 11.53 | 11.2 | 102.8621 | ВЫП
Проведение мероприятий (информационных, консультационных, проведения дня открытых дверей) по профилактики сердечнососудистых заболеваний. | [9 empty] | Проведение мероприятий (информационных, консультационных, проведения дня открытых дверей) по профилактики сердечнососудистых заболеваний. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 4-х мероприятий в 2018 году. | 11 выездных лекций, 4 тестирования на ПАВ, 4 дня "открытых дверей", акция "Сообщи, где торгуют смертью"
Заболеваемость населения | Заболеваемость населения | случаев на 100 тыс. чел. | Утвержден | 42.81 | 0 | 200 | ВЫП
Организация и проведение диспансеризации и вакцинации населения. | [9 empty] | Организация и проведение диспансеризации и вакцинации населения. | в течение года | в течение года | Охват диспансеризацией населения- 3500 человек | Диспансеризацией по итогам 2018 года охвачено 3500 человек. | нет статистических данных за 2018 год
Количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в спортивно-культурных мероприятиях | Количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в спортивно-культурных мероприятиях | чел. | Утвержден | 340 | 610 | 179.4118 | ВЫП
Проведение спортивных мероприятий с участием граждан пожилого возраста. | [9 empty] | Проведение спортивных мероприятий с участием граждан пожилого возраста. | в течение года | в течение года | Проведение не менее 1 спортивного мероприятия с участием граждан пожилого возраста в 2018 году. | 11 ноября 2018 года проведен спортивный праздник среди ветеранов | Значительное увеличение количества граждан старшей возрастной группы, участвующих в спортивно-культурных мероприятиях связано с повышением активности граждан данной категории. В 2018 году при активном участии Совета ветеранов Сыктывдинского района и граждан старшего поколения на территории муниципального района создано волонтёрское движение «Серебряный волонтёр».
3. Развитие системы муниципального управления
3.1 Повышение социальной и экономической эффективности и качества управления совокупностью ресурсов муниципального управления
Количество специалистов, пошедших профессиональную подгатовку, переподгатовку и повышения квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалисьов | Количество специалистов, пошедших профессиональную подгатовку, переподгатовку и повышения квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалисьов | чел. | Утвержден | 18 | 14 | 77.7778 | НЕВЫП
Организация и направление на обучение специалистов, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | [9 empty] | Организация и направление на обучение специалистов, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | в течение года | в течение года | Не менее 18 специалистов, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 2018 году. | в 2018 году 14 специалистов прошли программу профессиональной переподготовки и повышения квалификации в 2018 году. | Невыполнение показателя связано с сокращением финансирования данного мероприятия.
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | Утвержден | 100 | 100 | 100 | ВЫП
Организация аттестации специалистов администрации МО МР "Сыктывдинский" | [9 empty] | Организация аттестации специалистов администрации МО МР "Сыктывдинский" | в течение года | в течение года | 100% муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации. | 100% муниципальных служащих из числа подлежащих аттестации прошли её.
Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета МО МР "Сыктывдинский" без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам | Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета МО МР "Сыктывдинский" без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам | % | Утвержден | 5 | 0 | 200 | ВЫП
Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики МО МР "Сыктывдинский" | [9 empty] | Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики МО МР "Сыктывдинский" | в течение года | в течение года | Наличие утвержденного НПА об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО МР "Сыктывдинский" - да | Утверждено постановление АМО МР "Сыктывдинский" от 05.10.2017 года № 10/1727 "Об основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики МО МР "Сыктывдинский" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | Утвержден | 0 | 0 |  | ВЫП
Организация и обеспечение исполнения бюджета МО МР "Сыктывдинский", ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | [9 empty] | Организация и обеспечение исполнения бюджета МО МР "Сыктывдинский", ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | в течение года | в течение года | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений - 0%. | Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует.
Объем налоговых и не нанологовых доходов в бюджет муниципального района | Объем налоговых и не нанологовых доходов в бюджет муниципального района | млн. руб. | Утвержден | 230.6 | 356 | 154.3799 | ВЫП
Проведение мероприятий (круглых столов, совещаний и т.п.) по увеличению налоговых и не налоговых поступлений в бюджет муниципального района | [9 empty] | Проведение мероприятий (круглых столов, совещаний и т.п.) по увеличению налоговых и не налоговых поступлений в бюджет муниципального района | в течение года | в течение года | Проведение не менее 1 мероприятия в месяц. | в 2018 году проведено 12 мероприятий | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Сыктывдинский» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) за 2018 год составила 29,01%.Фактический уровень доли налоговых и неналоговых доходов муниципального района в общем объеме поступлений в 2018 году по сравнению с прошлым годом (36,78 %) снизился на 7,77 пунктов. За 2018 год бюджет муниципального района поступило налоговых и не налоговых доходов 356,0 млн. руб., что на 38,0 млн. руб. больше показателей 2017 года. В планируемом периоде увеличение доли налоговых и неналоговых доходов планируется в размере 33,03 %, что складывается за счет увеличения поступлений по налоговым доходам (ЕСХН).
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в общем объеме собственных доходов бюджета | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в общем объеме собственных доходов бюджета | % | Утвержден | 33.03 | 29.01 | 87.8292 | НЕВЫП
Проведение мероприятий (круглых столов, совещаний и т.п.) по увеличению налоговых и не налоговых поступлений в бюджет муниципального района | [9 empty] | Проведение мероприятий (круглых столов, совещаний и т.п.) по увеличению налоговых и не налоговых поступлений в бюджет муниципального района | в течение года | в течение года | Проведение не менее 1 мероприятия в месяц. | в 2018 году проведено 12 мероприятий | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Сыктывдинский» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) за 2018 год составила 29,01%.Фактический уровень доли налоговых и неналоговых доходов муниципального района в общем объеме поступлений в 2018 году по сравнению с прошлым годом (36,78 %) снизился на 7,77 пунктов. За 2018 год бюджет муниципального района поступило налоговых и не налоговых доходов 356,0 млн. руб., что на 38,0 млн. руб. больше показателей 2017 года. В планируемом периоде увеличение доли налоговых и неналоговых доходов планируется в размере 33,03 %, что складывается за счет увеличения поступлений по налоговым доходам (ЕСХН).
Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости. Находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района "Сыктывдинский" | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости. Находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района "Сыктывдинский" | % | Утвержден | 30.5 | 23.2 | 76.0656 | НЕВЫП
Проведение сплошной, ежегодной инвентаризации муниципальной собственности | [9 empty] | Проведение сплошной, ежегодной инвентаризации муниципальной собственности | в течение года | в течение года | Увеличение удельного веса объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» до 30,5%. | В 2018 году проведена техническая инвентаризация 60 сетей водоснабжения и канализаций. | Недостижение плановых значений показателя связано с неполным финансированием мероприятия. Запланированные на 2018 год финансовые средства были освоены уже в I квартале. Для достижения плановых значений необходимо более 500,0 тыс. рублей.
Количества земельных участков, относящихся к муниципальной собственности муниципального райьна "Сыктывдинский", по которому полученны кадастровые паспорта | Количества земельных участков, относящихся к муниципальной собственности муниципального райьна "Сыктывдинский", по которому полученны кадастровые паспорта | шт. | Утвержден | 54 | 13 | 24.0741 | НЕВЫП
Организация и проведение кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района | [9 empty] | Организация и проведение кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района | в течение года | в течение года | Увеличение количества земельных участков, относящихся к муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский», по которым получены кадастровые паспорта до 54 шт. | В 2018 год получены кадастровые паспорта на 13 земельных участков, относящихся к муниципальной собственности. Кроме того, поставлено на кадастровый учет 25 земельных участков с неразграниченной формой собственности. | Мероприятие не выполнено в полном объеме в связи с недостаточным финансированием мероприятия, а также отсутствием генерального плана.
Доля учреждений МО, обеспеченных доступом к сети "Интернет" от общего числа подключенных учреждений | Доля учреждений МО, обеспеченных доступом к сети "Интернет" от общего числа подключенных учреждений | % | Утвержден | 100 | 100 | 100 | ВЫП
Проведение работ по модернизации рабочих мест специалистов администрации МО МР «Сыктывдинский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными ИС | [9 empty] | Проведение работ по модернизации рабочих мест специалистов администрации МО МР «Сыктывдинский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными ИС | в течение года | в течение года | Замена устаревшей компьютерной техники на новую. Приобретение не менее 5-ти компьютеров в 2018 году. Сохранение доли рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и организациях муниципального образования, оснащённых современными компьютерами на уровне 50 %. | администрацией района в 2018 году было приобретено и установлено 3 компьютера. | Снижение количества приобретенного оборудования от запланированного на 2018 год связано со уменьшением объёмов выделяемых финансовых средств.
Доля рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и организациях муниципального образования, оснащённых современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных от общего количества рабочих мест | Доля рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и организациях муниципального образования, оснащённых современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных от общего количества рабочих мест | % | Утвержден | 50 | 55 | 110 | ВЫП
Проведение работ по модернизации рабочих мест специалистов администрации МО МР «Сыктывдинский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными ИС | [9 empty] | Проведение работ по модернизации рабочих мест специалистов администрации МО МР «Сыктывдинский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными ИС | в течение года | в течение года | Замена устаревшей компьютерной техники на новую. Приобретение не менее 5-ти компьютеров в 2018 году. Сохранение доли рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и организациях муниципального образования, оснащённых современными компьютерами на уровне 50 %. | администрацией района в 2018 году было приобретено и установлено 3 компьютера. | Снижение количества приобретенного оборудования от запланированного на 2018 год связано со уменьшением объёмов выделяемых финансовых средств.
Доля проектов нормативно правовых актов муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский". Прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетномгоду, от общего количества проектов нормативных правовых актов муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", подлежащих антикоррупционной экспертизы в отчетном году | Доля проектов нормативно правовых актов муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский". Прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетномгоду, от общего количества проектов нормативных правовых актов муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", подлежащих антикоррупционной экспертизы в отчетном году | % | Утвержден | 100 | 100 | 100 | ВЫП
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов | [9 empty] | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов | в течение года | в течение года | 100% проектов нормативно правовых актов муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году. | 100% проектов нормативно правовых актов МО МР "Сыктывдинский" прошли антикоррупционную экспертизу в отчетном году.
Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актов (проектов), прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году. От общего числа выявленных коррупционных факторов в отчетном году | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актов (проектов), прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году. От общего числа выявленных коррупционных факторов в отчетном году | % | Утвержден | 100 | 100 | 100 | ВЫП
Проведение работ по внесению изминений в муниципальные правовые акты, для устранение коррупционных фактов | [9 empty] | Проведение работ по внесению изминений в муниципальные правовые акты, для устранение коррупционных фактов | в течение года | в течение года | Сохранение доли устраненных коррупционных факторов в муниципальные правовые акты (проектов), прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году на уровне 100%. | В 100% муниципальных правовых актов (проектов), в которых был выявлен коррупционный фактор, данный фактор устранен.
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
4.1 Обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории муниципального района
Количество пожаров | Количество пожаров | ед. | Утвержден | 65 | 54 | 116.9231 | ВЫП
Проведение мероприятий по профилактики пожарной безопасности (размещение информации, проведение осмотров, проведение проверок, заседаний и т.д.) | [9 empty] | Проведение мероприятий по профилактики пожарной безопасности (размещение информации, проведение осмотров, проведение проверок, заседаний и т.д.) | в течение года | в течение года | Проведено не менее 200 мероприятий направленных на профилактику пожарной безопасности. | На территории муниципального района проведено более 230 мероприятий направленных на профилактику пожарной безопасности.
Количество, приведенных в нормативное состояние объектов размещения отходов | Количество, приведенных в нормативное состояние объектов размещения отходов | ед. | Утвержден | 0 | 0 |  | ВЫП
Проведение организационных мероприятий по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Сыктывдинского района | [9 empty] | Проведение организационных мероприятий по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Сыктывдинского района | в течение года | в течение года | Заключение не менее 1-ого муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Сыктывдинского района в 2018 году. | В 2018 году заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального района.
Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | Утвержден | 0 | 4 |  | ВЫП
Проведение организационных мероприятий по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Сыктывдинского района | [9 empty] | Проведение организационных мероприятий по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Сыктывдинского района | в течение года | в течение года | Заключение не менее 1-ого муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Сыктывдинского района в 2018 году. | В 2018 году заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального района. | Значительное превышение плановых значений показателя связано с увеличение финансирование мероприятий направленных на ликвидацию несанкционированных свалок на территории муниципального района.
Количество созданных систем по раздельному сбору отходов | Количество созданных систем по раздельному сбору отходов | ед. | Утвержден | 0 | 3 |  | ВЫП
Проведение совещаний, рабочих встреч с главами сельских поселений и управляющими организациями по вопросу организации работ по раздельному сбору отходов | [9 empty] | Проведение совещаний, рабочих встреч с главами сельских поселений и управляющими организациями по вопросу организации работ по раздельному сбору отходов | в течение года | в течение года | Проведение не менее 3 совещаний, рабочих встреч в 2018 году. | Создано 3 системы по раздельному сбору отходов в СП Выльгорт | Значительное увеличение показателя связано с увеличением финансирования мероприятий направленных на организацию работ по раздельному сбору мусора.
Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | Утвержден | 17 | 8 | 152.9412 | ВЫП
Проведение заседаний комиссий по безопасности дорожного движения | [9 empty] | Проведение заседаний комиссий по безопасности дорожного движения | в течение года | в течение года | Проведение не менее 4 заседаний комиссии по безопасности дорожного движения. | Проведено 4 заседания комиссии по безопасности дорожного движения.
Количество дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими | Количество дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | Утвержден | 67 | 61 | 108.9552 | ВЫП
Проведение профилактических мероприятий "Нетрезвый водитель", профилактических мероприятий по соблюдению участниками дорожного движения правил дорожного движения | [9 empty] | Проведение профилактических мероприятий "Нетрезвый водитель", профилактических мероприятий по соблюдению участниками дорожного движения правил дорожного движения | в течение года | в течение года | Проведение не менее 2-х мероприятий в месяц. | В рамках проведения профилактических мероприятий по соблюдению участниками дорожного движения правил дорожного движения отделением ГИБДД отдела МВД России по Сыктывдинскому району в 2018 году проведено 28 профилактических мероприятий "Нетрезвый водитель".
Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ед. | Утвержден | 0 | 0 |  | ВЫП
Проведение профилактических бесед в школах | [9 empty] | Проведение профилактических бесед в школах | в течение года | в течение года | Проведение не менее 3-х профилактических бесед в школах. | Отделением ГИБДД отдела МВД России по Сыктывдинскому району в 2018 году проведено 4 профилактические беседы в школах муниципального района.
Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | [9 empty] | Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | в течение года | в течение года | Приняла участие 1 команда в республиканском этапе конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» в г.Сыктывкаре. | В 2018 году одна команда приняла участие в республиканском этапе конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». По итогам конкурса команда МО МР «Сыктывдинский» заняла 3 место.
Проведение профилактических мероприятий "Авто кресло детям" | [9 empty] | Проведение профилактических мероприятий "Авто кресло детям" | в течение года | в течение года | Проведение не менее 2-х мероприятий в 2018 году. | Проведено 2 мероприятия направленных на профилактику соблюдения ПДД.
Количество зарегистрированных преступлений | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | Утвержден | 793 | 471 | 140.6053 | ВЫП
Проведение рейдовых мероприятий по профилактики преступлений и правонарушений | [9 empty] | Проведение рейдовых мероприятий по профилактики преступлений и правонарушений | в течение года | в течение года | Проведение не менее 3-х рейдовых мероприятий по профилактики преступлений и правонарушений в 2018 году. | В 2018 году проведено 4 рейдовых мероприятия по профилактики преступлений и правонарушений. | В 2018 году проведены следующие мероприятия, назову основные: ? внедрение концепции аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в 2019 году планируется установить 3 камеры видеонаблюдения в с. Выльгорт; ? развитие института народных дружин (сегодня народные дружины действуют во всех сельских поселениях муниципалитета); ? установка в образовательных организациях специальных систем видеоконтроля (ВСШ №1 и ВСШ №2). В результате проведённых профилактических мероприятиях, проводимых администрацией района совместно с надзорными органами республики, позволило снизить количество правонарушений в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 27% и составило 471 ед. (факт 2017 – 610 ед.)
Проведение оперативно-профилактических мероприятий с ранее судимыми гражданами по недопущению повторного совершения преступлений "Надзор" | [9 empty] | Проведение оперативно-профилактических мероприятий с ранее судимыми гражданами по недопущению повторного совершения преступлений "Надзор" | в течение года | в течение года | Проведение оперативно-профилактических мероприятий 1 раз в квартал. | В 2018 году проведено 4 оперативно-профилактических мероприятий с гражданами, ранее судимыми по недопущению повторного совершения преступлений | В 2018 году проведены следующие мероприятия, назову основные: ? внедрение концепции аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в 2019 году планируется установить 3 камеры видеонаблюдения в с. Выльгорт; ? развитие института народных дружин (сегодня народные дружины действуют во всех сельских поселениях муниципалитета); ? установка в образовательных организациях специальных систем видеоконтроля (ВСШ №1 и ВСШ №2). В результате проведённых профилактических мероприятиях, проводимых администрацией района совместно с надзорными органами республики, позволило снизить количество правонарушений в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 27% и составило 471 ед. (факт 2017 – 610 ед.)
Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования | Доля граждан положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования | % | Утвержден | 100 | 97.8 | 97.8 | ВЫП
Проведение информационно-разъяснительная деятельность по профилактике экстремизма, терроризма | [9 empty] | Проведение информационно-разъяснительная деятельность по профилактике экстремизма, терроризма | в течение года | в течение года | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий 1 раз в квартал. | В 2018 году проведено 4 информационно-разъяснительных мероприятия, также информационный материал размещен на информационных стендах МВД.