**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие экономики»**

**на период до 2020 года**

**за 2018 года**

Ответственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, начальник отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – m.l.malahova[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2018 год

Дата составления годового отчета – январь.2018 г.;

Непосредственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, начальник отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – m.l.malahova[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

с. Выльгорт

2018 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года (далее – программа) является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» №6/1155 от 25 июня 2014 года во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Главной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района. Основная **цель** и задачи **Программы соответствуют** приоритетам политики в сфере экономического развития муниципального района и **Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (**далее- Стратегия МО).

Для достижения цели Программы в 2018 решались следующие задачи:

* функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский»;
* развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе;
* развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»;
* развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

* Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 2. Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 3. Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 4. Содействие развитию агропромышленного комплекса на территории МО МР «Сыктывдиинский».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприиятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года (далее- Комплексный план). Комплексный план реализации муниципальной программы на 2018 год утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 5/413 от 16 мая 2018 года.

Годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2018 года составлен на основании выполнения:

1. мероприятий и контрольных событий комплексного плана реализации программы;
2. показателей (индикаторов) программы;
3. ресурсного ( финансового) обеспечения программы.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 7 индикаторов (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем 4 подпрограммам равно 16 единиц.

Следует отметить, что не все целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2018 год, соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО ( см. далее).

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Поддержание муниципальной программы в актуализированной**

**редакции в течение года.**

В 2018 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменений следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 18 января 2018 года № 1/21 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограмм |
| 2. | от 30 мая 2018 года №5/485 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограмм |
| 3. | от 8 августа 2018 года № 8/676 | Внесены изменения связанные с устранением несоответствий |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основых мероприятий, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий. В комплексном плане программы на 2018 год определены:

* 5 задач,
* 15 основных мероприятий,
* 31 мероприятие,
* 62 контрольных события.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в **Приложении 1** к настоящему годовому отчету**.**

В итоге из 15 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2018 год выполнены все в полном объёме, также выполнены все мероприятия и контрольные события. Нарушений сроков не выявлено.

1. **Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

**"Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| План 2018 г. | Факт  2018 г. | Соотвеношение отклонения Факт к план.  (+/-), %  Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) |
| **Муниципальная программа:** | | | | | |
| 1. | Оборот организаций (в сопоставимых ценах) | % к пред. году | 104,3 | 99,5 | Не достигнут  или (- 5%) |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | % к пред. году | 104,3 | 105,1 | Достигнут  или (+0,6%) |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | единиц | 359 | 336 | Не достигнут  (-23) или 93,6% |
|  | Оборот малых предприятий | млн. руб. | 684,3 | 0 | нет стат. данных |
|  | Количество иностранных и российских посетителей МО | тыс. человек | 6,0 | 6,9 | Достигнут  (+0,9) или 115% |
|  | Объёмы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях | тыс. тонн | 4926,57 | 4063,8 | Не достигнут (-862,77) или 82,5% |
|  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 20 | 25 | Достигнут  (+5) или 125% |
| **Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | |
| ***Задача 1*** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе. | | | | | |
| 3 | Удельный вес структурных подразделе-ний администрации района и органов местного самоуправления муниципаль-ного района «Сыктывдинский», участвующих в реализации муниципаль-ных программ на территории МО МР «Сыктывдинский», в общем количестве структурных подразделений администрации и органов местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский». | % | 86 | 86 | Достигнут  или 100% |
| ***Задача 2***. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района | | | | | |
| 4. | Наличие «Дорожной карты» по внедрению лучших успешных муниципальных практик на территории МО МР «Сыктывдинский» (не менее 10 лучших практик) | да/нет | да | да | Достигнут  или 100% |
| 5. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдин-ский» для оперативного решения возникающих в процессе инвестицион-ной деятельности проблем и вопросов; | да/нет | да | да | Достигнут  или 100% |
| 6. | Наличие вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности | да/нет | да | да | Достигнут  или 100% |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** | | | | | |
| ***Задача:*** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | единиц | 359 | 336 | Не достигнут  (-23) или 93,6% |
| 8 | Оборот малых предприятий | млн. руб. | 677,6 | 0 | нет стат.данных |
| 9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за период реализации МП | единиц | 1 | 1 | Достигнут  или 100% |
| 10 | Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | единиц | 1 | 1 | Достигнут  или 100% |
| **Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм в муниципальном районе «Сыктывдинский»** | | | | | |
| ***Задача:*** Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | |
| 11 | Количество иностранных и российских посетителей МО | Тыс. человек | 6,0 | 8,9 | Достигнут  (+0,9) или 115% |
| 12 | Количество предприятий, оказывающих туристические услуги | единиц | 30 | 32 | достигнут  или 106,6% |
| **Подпрограмма 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | |
| ***Задача:***Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района | | | | | |
| 13. | Объёмы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях | тыс. тонн | 4926,57 | 4063,8 | Не достигнут (-862,77) или 82,5% |
| 14 | - мясо и субпродукты пищевых убойных животных, % к предыдущему году; | % | 101,0 | 103,8 | достигнут  или (+2,8%) |
| 15 | - мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, % к предыдущему году; | % | 101,0 | 97,9 | не достигнут  или (-3,1%) |
| 16 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 20 | 25 | Достигнут  (+5) или 125% |

В результате из 16 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм) в 2018:

* Достигнуты – 11 индикаторов;;
* Не достигнуты значения по 4 индикаторам
* 1 индикатор не может быть оценен, так как отсутствуют данные Комистата.

**Причины не достижения ожидаемых результатов:**

1. ***Уменьшение оборота организаций***

В 2018 году по сравнению с предыдущим годом упал оборот организаций, в отчетном году он составил 99,5% к уровню прошлого года или 6619,8 млн. руб., что в абсолютных величинах меньше на 3 млн.. рублей. В 2018 году муниципальный район «Сыктывдинский» единственный район в обороте организаций которого произошел незначительный спад, следовательно причинами уменьшения оборота стали субъективные обстоятельсства, а именно:

1. предбанкротное состояние одного из крупнейший лесоперерабатывающих предприятий ООО «Парма Пэв», на котором с июня месяца 2018 года приостановлено производство в результате кассового разрыва и невозможности расширения производственных площадей в м. Койты. Предприятием было закуплено производственное оборудование, которое оно предполагало установить на базе бывшего «Сыктывкарского промышленного комбината», площади которого в 2018 году заняло ООО «Лузалес»;
2. уменьшение объема работ предприятий строительной отрасли, которых в районе по состоянию на 01.01.2019 года зарегистрировано 29 ед. общий объем работ, выполненных по договорам строительного подряда упал в 2018 году по сравнению с предыдущим годом на более чем 60%.

В результате приостановки производства на ООО «Парма Пэв» из оборота выпало более 20 млн. рублей, а спад объемов строительной отрасли по оценке привел к уменьшению оборота еще на более чем 100 млн. рублей, что в совокупности повлияло на уменьшение оборота организаций района и недостижение запланированных показателей роста оборота на 104,5% к предыдущему году.

1. ***Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения***

Показатель уменьшился в 2018 году до 336 ед., что привело к недостижению планового значения 359 ед.. Причинами недостижения показателя стало уменьшения численности субъектов малого и среднего бизнеса - юридических лиц на 22 единицы по сравнению с 2017 годом и увличение численности населения района на 121 человек за счет миграционного притока, применяемого в расчете данного показателя

1. ***Объёмы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях***

Данный показатель отражают уровень достижений отрасли «сельское хозяйство» в 2018 году. Наряду с повышением объема производства молока по данным организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории района (кроме микропредприятий) на 277,3 тонны, не достигнуты палновые показатели данного индикатора (4926,57 тонны), предусмотренные муниципальной программой и Стратегией социально- экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на 2018 год.

Также в 2018 году уменьшилось проивзодство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы по сравнению с 2017 годом на 2,1%, что привело к невыполнению показателя, планируещего увеличение до 101%.

Причинами недостижения плановых показателей можно предположить низкую продуктивность коров в отдельных сельскохозяйственных производствах, ликвидацию животноводческих ферм Выльгортской биологической станции и ООО «Палевицы», а также уменьшение численности коров в сельсхозпредприятиях района в 2017-2018 годах.

1. ***Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы*** имеют отрицательное значение в 2018 году по причинам изменения ассортиментного перечня выпускаемой продукции основным производителем ОАО «Зеленецкая питицефабрика», позволившим уменьшить объемы производства ряда продуктов и ввести производство новых пищевых продуктов из мяса крупного рогатого скота, свинины, показатель производства которых в 2018 году по сравнению с предыдущим годом увеличен на 103,8%.

**Рузультаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |
| --- |
| Мунипальная программа не содержит муниципальных услуг, в связи с этим отсутствуют мниципальные задания |
|  |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

По состоянию 01.01.2018 года муниципальная программа не требовала приведения в соответствии с бюджетом МО МР «Сыктывдинский» на 2018 и плановый период 2019-2020 годов, так как при утверждении бюджета в декабре 2017 года ресурсное обеспечение программы соответствовало проекту бюджета.

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План на 2018 г.  Тыс. руб. | Факт 2018  руб. | Соотношение план и факт исполнения  Расчет: Факт/План ( не более 1,0) |
| 1 | 2 |  |  |  |
| **Муниципальная  программа** | **Развитие экономики** | **972,0** | **932,5** | **95,94%** |
| **Подпрограмма 1** | **Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | 1. **Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский»** | **372,0** | **372,0** | **100,0%** |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: | 372,0 | 372,0 | 100,0% |
| **Под**  **программа 3** | **Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | **600,0** | **560,5** | **93,42%** |
| Мероприятие 3.1.1.1. | Реализация на территории МО МР «Сыктывдинский» мероприятий по развитию событийного туризма:  - фестивалей народной песни «Завалинка»;  - иных мероприятий. | 500,0 | 500,0 | 100,0% |
| Мероприятие | Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | 50,0 | 10,5 | 21,0% |
| Мероприятие | Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** | **0** | **0** | Придусмотренные денежные средства перенесены на реализацию мероприятий подпрограммы 2 |
| Мероприятие | Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводство и КФХ) | 0 | 0 |

По итогам 2018 года израсходовано 95,94% от предусмотренных финансовых средств или 932,5 тыс. рублей из 972,0 тыс. рублей запланированных на отчетный год.

В течение 2018 года в отношениии муниципальной программы имеется 1 акт административного регулирования. Контрольно-счетоной палатой МО МР «Сыктывдинский» (далее – КСП) в сентябре 2018 года проведена проверка подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» на эффективность использования средств, выделяемых из бюджета МО МР «Сыктывдинский» на реализацию мероприятий подпрограммы, в частности: оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса. В представлении КСП от 25.10.2018 года № 5-01/89 рекомендовано внести изменения в Порядки субсидирования, дополнить недостающими документами личные дела получателей субсидий, восстановить в бюджете сумму необоснованных расходов ИП Юркиным В.М., ИП Налимовым А.Н., и ИП Костроминым В.Н., два первых ИП представили подтверждающие расходы документы, ИП Костромину В.Н. установлен срок возврата излишне перечисленных финансовых средств до 1 марта 2019 года.

1. **Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении 2 к годовому отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения [анкеты](consultantplus://offline/ref=7B8DC324180B8F62DB39A42D78188AEA2715E390E622F29137F5A10C4949003C33941033F6042C36EC35F79CW3X8L) ( приложение 2), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 20%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 10%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 50%.

Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определена по следующей общей формуле:

base_23648_137089_1

k, l, m, n – количество вопросов в [разделе 1](#P11), [2](#P12), [3](#P13), [4](#P14) соответственно;

ri – балльная оценка ответа на вопрос;

wi – удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

**R = 81,82 балла.**

**ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года за 2018 год – муниципальая программа признана эффективной.**

**Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.**

Начальник отдела экономического развития

администрации МО МР «Сыктывдинский» М.Л. Малахова

«Согласовано»:

Управление финансов Г.А. Щербакова

Приложение 1 к Годовому отчету

по реализации МП «Развитие экономики» за 2018 год

**Реализация комплексного плана**

**мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года**

**(за 2018 год)**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное стр. подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания КС | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | Выполнение мероприятий 2018 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Подпрограмма 1**   **«Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1.1** Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия района) и контроль ее выполнения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | – ОЭР) | Наличие актуализированной Стратегии района с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** (постановление АМО МР от 02.03.2018 г. №3/169 утвержден План мероприятий реализации Стратегии МО на 2018 год.  Ожидаемый результат достигнут. |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1.1.1**  Экспертиза и корректировка документов стратегического планирования | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие актуализированных документов стратегического планирования, ориентированных на предупреждение возникновение проблем и отклонений хода реализации мероприятий от запланированных. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Экспертиза и корректировка документов стратегического планирования проводится по мере необходимости |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие актуализированных документов стратегического планирования. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** (постановление АМО МР от 02.03.2018 г. №3/169 утвержден План мероприятий реализации Стратегии МО на 2018 год.  Ожидаемый результат достигнут |
|  | Контрольное событие № 2  Размещение актуализированных документов стратегического планирования на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** Актуализированные документы стратегического планирования размещаются на сайте администрации МР в разделе: Гражданам/Стратегическое управление. |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1.1.2**  Подготовка комплексного отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии района, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие комплексного отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии района, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года.  Размещение комплексного отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». | 01.01.2018 | 15.06.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены** Подготовлена информация о выполнении Плана реализации Стратегии МО за 2017 год и направлена в Минэкономики РК от 14.06.2017 года.  Годовой отчет размещен на сайте администрации МР в разделе Гражданам/Стратегическое управление/План мероприятий по реализации Стратегии |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие комплексного отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года по итогам отчётного года. |  |  | Х | Х | 15.06.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены** Подготовлена информация о выполнении Плана реализации Стратегии МО за 2017 год и направлена в Минэкономики РК от 14.06.2017 года. |
|  | Контрольное событие № 2  Комплексный отчет о ходе выполнения целей и задач Стратегии, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года размещен на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | 15.06.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Годовой отчет размещен на сайте администрации МР в разделе Гражданам/Стратегическое управление/План мероприятий по реализации Стратегии |
| **1.1.2** | **Основное мероприятие 1.1.2.**  Разработка комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год и контроль его выполнения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие утвержденного комплексного плана мероприятий по решению задач Стратегии с конкретными сроками и ответственными за их исполнение. Ежеквартальная информация о выполнении мероприятий плана | 1.01.2018 | 15.05.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Постановлением АМО МР от 02.03.2018 г. №3/169 утвержден План мероприятий реализации Стратегии МО на 2018 год. |
| 1.1.2.1 | **Мероприятие 1.1.2.1:** Разработка и утверждение Комплексного плана мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие постановления руководителя администрации МР "Сыктывдинский" об утверждении Комплексного плана мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" на очередной год по реализации Стратегии района | 1.01.2018 | 15.05.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Постановлением АМО МР от 02.03.2018 г. №3/169 утвержден План мероприятий реализации Стратегии МО на 2018 год. |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие утвержденного Комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии. |  |  | Х | Х | 15.05.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Постановлением АМО МР от 02.03.2018 г. №3/169 утвержден План мероприятий реализации Стратегии МО на 2018 год. |
|  | Контрольное событие № 2 Утвержденный Комплексный план мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района, на очередной год размещен на официальном сайте администрации МР в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | 15.05.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  План мероприятий по реализации Стратегии МО на 2018 год размещен на официальном сайте администрации МР в разделе: Гражданам/Стратегическое управление/План мероприятий по реализации Стратегии. |
| 1.1.2.2 | **Мероприятие 1.1.2.2:**  Мониторинг выполнения мероприятий и достижения целевых индикаторов комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год | Зам.рук.АМО Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие информации о ходе выполнения мероприятий и достижения целевых индикаторов комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год. | 15.02.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Мониторинг выполнения мероприятий и достижения целевых индикаторов комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района проводится по 1 раз в год по истечении отчетного года |
|  | Контрольное событие № 1  Проведен мониторинг выполнения мероприятий и достижения целевых индикаторов комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **нет необходимости в выполнении** |
|  | Контрольное событие № 2  Предоставлена информация о реализации мероприятий и достижения целевых индикаторов комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год за I полугодие 2018 года. |  |  | Х | Х | 15.08.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  | **Выполнено, сроки соблюдены.**  Итоги подведены на заседании Совета администрации от 9 августа 2018 года, пост 8/706 от 15 августа 2018 года |
| 1.1.3. | **Основное мероприятие 1.1.3**  Проведение мониторинга реализации муниципальных программ на территории Сыктывдинского района | Зам.рук.АМО Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие своевременной, актуальной и полной информации о реализации муниципальных программ на территории Сыктывдинского района. Повышение эффективности реализации муниципальных программ Сыктывдинского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Выполнены мероприятия:  - Подготовка комплексной информации о реализации муниципальных программ, действующих на территории Сыктывдинского района  - Ведение реестра муниципальных программ;  - Предоставлены заключения по результатам оценки эффективности реализации мун.программ;  - Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ, Сводная оценка размещена на сайте администрации МО в разделе Гражданам- Стратегическое управление.  Ожидаемые результаты достигнуты. |
| 1.1.3.1 | Мероприятие 1.1.3.1: Подготовка комплексной информации о реализации муниципальных программ, действующих на территории Сыктывдинского района | Зам.рук.АМО Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие актуальной информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Предоставлена информация о реализации муниципальных программ |  |  | Х | Х | I-IV квартал 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Информация представлена руководителю администрации: по итогам 2017 года, а также на заседании Совета администрации МО от 23.05.2018 года |
|  | Контрольное событие № 2  Информация о реализации муниципальных программ размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | I-IV квартал 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Информация о реализации муниципальных программ размещена на сайте администрации МР в разделе: Гражданам/Стратегическое управление/Муниципальные программы/Годовой отчёт по реализации программ. |
| 1.1.3.2 | Мероприятие 1.1.3.2: Утверждение реестра муниципальных программ | Зам.рук.АМО Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие актуализированного реестра действующих муниципальных программ | 01.01.2018 | 31.01.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие актуализированного реестра действующих муниципальных программ |  |  | Х | Х | 31.01.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Администрацией района утвержден реестр муниципальных программ |
|  | Контрольное событие № 2  Актуализированный реестр действующих муниципальных программ размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | 31.01.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Актуализированный реестр действующих муниципальных программ размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |
| 1.1.3.3 | Мероприятие 1.1.3.3: Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | Зам.рук.АМО Долингер Н. В. | ОЭР | Предоставлены заключения по результатам оценки эффективности реализации мун.программ | Х | 10.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Информация представлена руководителю администрации: по итогам 2017 года, а также на заседании Совета администрации МО от 23.05.2018 года |
|  | Контрольное событие № 1  Предоставление сводного отчета об оценке эффективности реализации муниципальных программ |  |  | Х | Х | 16.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Информация представлена руководителю администрации: по итогам 2017 года, а также на заседании Совета администрации МО от 23.05.2018 года |
|  | Контрольное событие № 2 Сводный отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  |  | Х | 16.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Информация о реализации муниципальных программ размещена на сайте администрации МР в разделе: Гражданам/Стратегическое управление/Муниципальные программы/Годовой отчёт по реализации программ. |
| 1.1.4 | **Основное мероприятие 1.1.4.**  Организационное и консультационное обеспечение деятельности структурных подразделений администрации МР"Сыктывдинский" по разработке и реализации муниципальных программ | Зам.рук.АМО Долингер Н. В. | ОЭР | Повышено качество подготовки документов программно-целевого планирования, эффективности реализации целевых программ МР"Сыктывдинский" и мун. программ МР"Сыктывдинский" | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнен, сроки соблюдены**  Проведены 3 совещания со структурными подразделениями в части подготовки отчетов по реализации МП. Ожидаемые результаты реализации мероприятия достигнуты |
| 1.1.4.1 | Мероприятие 1.1.4.1: Предоставление консультаций структурным подразделениям администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Предоставлены консультации структурным подразделениям администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сысктывдинском районе.  Повышение эффективности реализации муниципальных программ Сыктывдинского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнен, сроки соблюдены**  - Предоставлено 7 консультаций структурным подразделениям администрации МР «Сыктывдинский» по вопросам программно-целевого планирования в Сысктывдинском районе |
|  | Контрольное событие № 1  Разработаны и актуализированы документы программно-целевого планирования |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнен, сроки соблюдены**  Актуальные редакции МП размещены на сайте администрации в разделе гражданам/стратегическое управление / муниципальные программы |
|  | Контрольное событие № 2  Актуализированные документы программно-целевого планирования размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнен, сроки соблюдены**  Актуальные редакции МП размещены на сайте администрации в разделе гражданам/стратегическое управление / муниципальные программы |
| 1.1.4.2 | Мероприятие 1.1.4.2: Проведение совещаний со структурными подразделениями администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Повышение качества подготовки документов программно целевого планирования, эффективности реализации целевых программ муниципального района «Сыктывдинский» и муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский»  Проведение не менее одного совещания со структурными подразделениями в 2018 году | 01.01.2018 | 31.03.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведены 3 совещания со структурными подразделениями в части подготовки отчетов по реализации МП. |
|  | Контрольное событие № 1  Проведено одно совещание со структурными подразделениями администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе |  |  | Х | Х | 31.03.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведены 3 совещания со структурными подразделениями в части подготовки отчетов по реализации МП. |
|  | **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2.1 | **Основное мероприятие 1.2.1.**  Обеспечение администрации МР"Сыктывдинский" информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Предоставлена ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя администрации МР "Сыктывдинский" Совету МР "Сыктывдинский"  Актуализирована оперативная ежеквартальная информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнен, сроки соблюдены**  Подготовлена Комплексная информация о социально-экономическом развитии МО МР «Сыктывдинский»;  Подготовлен отчет руководителя администрации к Совету МР «Сыктывдинский» (апрель 2018 года) с использованием статистической информации о социально-экономическом развития МО МР «Сыктывдинский» |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1.2.1.1: Подготовка Комплексной информации о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района к отчету руководителя администрации МР "Сыктывдинский" Совету МР "Сыктывдинский" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | 01.01.2018 | 01.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1  Предоставлена ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя администрации МР "Сыктывдинский" Совету МР "Сыктывдинский" |  |  | Х | Х | 01.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Подготовлен отчет руководителя администрацию к Совету МР «Сыктывдинский»(апрель 2017 года) с использованием статистической информации о социально-экономическом развития МО МР «Сыктывдинский», Итоги СЭР района за 6 мес. 2018 года |
|  | Контрольное событие № 2  Информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | 01.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Информация о социальном-экономическом развития МО МР «Сыктывдинский» размещена на официальном сайте администрации МР в разделе: Муниципальная власть/оценка органов местного самоуправления. |
| 1.2.1.3 | Мероприятие 1.2.1.3: Подготовка полугодового отчета о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Предоставлена полугодовая комплексная информация о социально-экономическом развитии МР «Сыктывдинский» с учетом итогов работы администрации МР «Сыктывдинский» за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя администрации МР «Сыктывдинский» Совету МР «Сыктывдинский» | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Подведены итоги СЭР района за 6 мес. 2018 года. |
|  | Контрольное событие № 1  Подготовлен полугодовой отчет о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района |  |  | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  | **Выполнен, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие № 2  Предоставлена комплексная информация о социально-экономическом развитии МР"Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период и задачи на предстоящий период |  |  | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Подготовлен отчет руководителя администрацию к Совету МР «Сыктывдинский»(апрель 2017 года) с использованием статистической информации о социально-экономическом развития МО МР «Сыктывдинский» |
| 1.2.2 | **Основное мероприятие 1.2.2.**  Организация и координация разработки среднесрочных прогнозов социально-экономического развития Сыктывдинского района | Зам.рук.АМО Долингер Н. В. | ОЭР | Повышено качество и достоверность прогнозов социально-экономического развития района на среднесрочный период.  Актуализирован прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | 01.10.2018 | 01.11.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |
| 1.2.2.1 | Мероприятие 1.2.2.1:  Взаимодействие со структурными подразделениями администрации МО МР «Сыктывдинский», ОИВ Республики Коми, хозяйствующими субъектами в целях разработки среднесрочного прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на очередной год и плановый период | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | 01.10.2018 | 01.11.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  проведена рабочая встречас по разработке прогноза и консультация с Минэкономикой РК |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие информации необходимой для разработки среднесрочного прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на очередной год и плановый период |  |  | Х | Х | 01.10.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  ответы от соисполнителей получены в полном объеме |
| 1.2.2.2 | Мероприятие 1.2.2.2:  Подготовка прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | Зам.рук.АМО Долингер Н. В. | ОЭР | Актуализирован прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | Х | 01.11.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Прогноз социально-экономичского развития МО МР «Сыктывдинский» на 2019 год и на период до 2024 года, одобрен постановлением АМО № 8/764 от 27 августа 2018 года |
|  | Контрольное событие № 1  Подготовлен прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | Зам.рук.АМО Долингер Н. В. | ОЭР | Х | Х | 01.11.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | **Выполнен, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие № 2  Прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | 01.11.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  размещен на официальном сайте администрации МО |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель программы:** Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие 2.1.1.**  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:   * субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств. | 01.06.2018 | 01.11.208 | Х | Х | Х | 372,0 |  | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведен конкурсный отбор проектов, заключен Договор на финансирование ИП Юрковского Н.Ю. на сумму 372 тыс. рублей |
| 2.1.1.1 | Мероприятие проведение 2.1.1.1 Проведение конкурса на предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Проведен конкурс на предоставление субсидии на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств. | 01.06.2018 | 01.10.208 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведен конкурсный отбор проектов, заключен Договор на финансирование ИП Юрковского Н.Ю. на сумму 372 тыс. рублей |
|  | Контрольное событие № 1  Проведен конкурс на предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств |  |  | Х | Х | 01.10.208 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | **Выполнен, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие № 2  Информация об итогах конкурса на предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | 01.10.208 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | **Выполнен, сроки соблюдены** |
| 2.1.1.2. | Мероприятие 2.1.1.2:  Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств, | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ;  - Увеличение количества созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | 01.06.2018 | 01.11.208 | Х | Х | Х | 372,0 |  | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведен конкурсный отбор проектов, заключен Договор на финансирование ИП Юрковского Н.Ю. на сумму 372 тыс. рублей |
|  | Контрольное событие № 1:  Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | 01.11.208 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | **Выполнен, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие № 2:  Реестр получателей финансовой поддержки размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | 01.11.208 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | **Выполнен, сроки соблюдены** |
| 2.1.2 | **Основное мероприятие 2.1.2.**  Кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | * Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства. * Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.   Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В 2018 году проведено 3 обучающих семинара для предпринимателей:  - 5.06.2018 - Семинара для предпринимателей и юридических лиц на тему  «Применение и регистрация контрольно-кассовой техники по новому порядку»;  - 22 мая 2018 года состоялся круглый стол для предпринимателей «Сыктывдин – территория успешного бизнеса»;  - 23 мая 2018 года – обучающий семинар для молодых предпринимателей.  - сентябрь – прошлы Курсы «Основы предпринимательской деятельности  - ноябрь – курсы по кадровому управлению |
| 2.1.2.1 | Мероприятие 2.1.2.1:  Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | * Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей. * Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено** На обучение направлено 10 предпринимателей. |
|  | Контрольное событие № 1  Организовано не менее одного обучающего семинара для субъектов МСП с привлечением представителей ФНС, центра поддержки предпринимательства в РК и ГУ РК «Центр занятости населения в Сыктывдинском районе» . |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Выполнено 5.06.2018 администрацией района совместно с ИФНС №1 проведен семинара для предпринимателей и юридических лиц на тему  «Применение и регистрация контрольно-кассовой техники по новому порядку»; |
|  | Контрольное событие № 2  Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МР и в группе «ВКонтакте». |
| 2.1.2.2 | Мероприятие 2.1.2.2:  Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в практическом, профессиональном обучении работников, проводимых на межмуниципальном и республиканском уровнях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | * Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства. * Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено** На обучение направлено 4 предпринимателей. |
|  | Контрольное событие № 1  Участие не менее 5 субъектов малого и среднего предпринимательства в практическом профессиональном обучении работников, проводимом на межмуниципальном и республиканском уровнях |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено** На обучение направлено 4 предпринимателей. |
|  | Контрольное событие № 2  Информация о проведении на межмуниципальном и республиканском уровне обучающих семинаров для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МР и в группе «ВКонтакте». |
| 2.1.3 | **Основное мероприятие 2.1.3.**  Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Зам.рук.АМО Долингер Н. В. | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.  Принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в Сыктывдинском районе | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено** Оказана консультационная поддержка по личному приему 86 СМП. |
| 2.1.3.1 | Мероприятие 2.1.3.1:  Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства; | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В 2018 году состоялись 14 обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  | Контрольное событие № 1  Проведение не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Выполнено проведено 14 обучающих семинаров |
|  | Контрольное событие № 1  Информация о проведении районных мероприятий (совещаний, «круглых столов и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МР и в группе «ВКонтакте». |
| 2.1.3.2 | Мероприятие 2.1.3.2:  Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства, в том числе и через ИМЦП | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено** Оказана консультационная поддержка по личному приему 86 СМП.  В 2018 году проведено на базе ИМЦ 775 консультаций с субъектами МСП. |
|  | Контрольное событие № 1:  Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 40 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено** Оказана консультационная поддержка по личному приему 86 СМП.  В 2018 году проведено на базе ИМЦ 775 консультаций с субъектами МСП. |
|  | Контрольное событие № 2:  Размещены информационные материалы на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МР и в группе «ВКонтакте». |
| 2.1.4 | **Основное мероприятие 2.1.4**  Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | Управление земельных и имущественных отношений администрации муниципального района | * Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых конкурсах и аукционах по продаже земельных участков, нежилых помещений согласно действующему законодательству. * Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. * Предоставление муниципальных преференций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района в соответствии с Федеральным законом «О конкуренции». | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В 2018 году имуществена поддержка оказана 15 субъектам МСП |
| 2.1.4.1 | Мероприятие 2.1.4.1:  Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | УЗиИО | * Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. * Предоставление муниципальных преференций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района в соответствии с Федеральным законом «О конкуренции». | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В 2018 году имуществена поддержка оказана 15 субъектам МСП |
|  | Контрольное событие № 1:  Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В 2018 году имуществена поддержка оказана 15 субъектам МСП |
|  | Контрольное событие № 2:  Предоставлены консультации по вопросам предоставления имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В 2018 году 46 субъектам МСП предоставлены консультации по вопросам предоставления имущественной поддержки. |
| 2.1.4.2 | Мероприятие 2.1.4.2:  Подготовка материалов, схем земельных участков и имущества, презентаций и размещение их на сайте во вкладке «Инвестиционная деятельность» |  |  | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых конкурсах и аукционах по продаже земельных участков, нежилых помещений согласно действующему законодательству. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Информация о свободных земельных участков и имуществу постаянно актуализируется на сайте администрации МР в сети «Интернет» во вкаладке «Инвестиционная деятельность» |
|  | Контрольное событие № 1  Подготовлены материалы, схемы земельных участков и имущества. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Информация о свободных земельных участков и имуществу постаянно актуализируется на сайте администрации МР в сети «Интернет» во вкаладке «Инвестиционная деятельность» |
|  | Контрольное событие № 2  Вкладка «Инвестиционная деятельность» актуализирована |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Информация о свободных земельных участков и имуществу постаянно актуализируется на сайте администрации МР в сети «Интернет» во вкаладке «Инвестиционная деятельность» |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 3**: Развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие**  **3.1.1**  Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УК | Увеличению вклада отрасли туризма в экономику, смягчению безработицы, росту доходной части консолидированного бюджета;  Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | 500,0 | Х | Х | Х | Х | В 2018 году реализации мероприятий позволила увеличить поток туристов до 3184 чел.  Участие в обучающем семинаре «Территориальный брендинг: зачем и как?»  Разработан фирменный стиль (бренд) Сыктывдинского района, включающий логотип, слоган «Сыктывдин – земля мастеровая» и паттерн. |
| 3.1.1.1 | Мероприятие 3.1.1.1:  Реализация на территории МО МР «Сыктывдинский» мероприятий по развитию событийного туризма:  - фестивалей народной песни «Завалинка»;  - иных мероприятий. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | 500,0 | Х | Х | Х | Х | * Проведено 18 заседаний Оргкомитета фестиваля «Завалинка», определены дни его проведения и места проведения, в том числе торговой ярмарки с участием «Ярмарка ремесел», в которой приняло участие 86 заявителей из Республики Коми, Кировской Архангельской, в том числе 34 ремесленника.   В фестивале приняли участие 25 песенных коллектива, в том числе 15 из субъектов Российской Федерации: Кировская, Ярославская, Архангельская обрасти, Мурманская, Московская и Ленинградская области, республик Карелия и Удмуртия. в рамках празднования фестиваля впервые организованы 7 интерактивных площадок, подготовлена экспозиция изделий из сена. |
|  | Контрольное событие № 1.Проведение фестиваля народной песни «Завалинка» |  |  | Х | Х | 08.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  **Прошел фестиваль 6-8 июля 2018 года** |
|  | Контрольное событие № 2Проведено не менее 3 мероприятий по развитию событийного туризма |  |  | Х | Х | В течение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В 2018 году проведена 1 встреча по развитию гостевых домов.  Проведена районная конференция коми народа по теме «Развитие туризма на территории Сыктывдинского района».  Проведены V Налимовские чтения, гости которых познакомились с туристскими достопримечательностями района в с/п «Нювчим» и «Ыб».  Две группы гостей г. Пудасъярви (Финляндия) в рамках посещения фестиваля «Завалинка» и юбилейных мероприятий в честь 10-летия СДНР «Зарань» ознакомились с достопримечательностями Сыктывдинского, Сысольского районов, г. Сыктывкара. |
| 3.1.1.5 | Мероприятие 3.1.1.5:  Развитие народных художественных промыслов и ремесел. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УК | Ежегодное проведение 1 мероприятия, направленного на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В 2018 году проведено 14 выставок народных художественных промыслов и 139 мастер классов, 2 творческих конкурса. Специалисты дома ремёсел «Зарань» приняли участие в 25 выставках и ярмарках народных художественных промыслов, в 32 семинарах и конференциях, других культурных событиях.  Прошла юбилейная выставка народных художественных промыслов в честь 10-летия СДНР «Зарань» «Между будущим и прошлым» в стенах Национальной галереи РК. В рамках работы выставки прошли мастер-классы, встречи с мастерами дома ремёсел, со специалистами информационно-туристского центра. |
|  | Контрольное событие № 1.Проведение не менее 10 выставок народных художественных промыслов |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведение 14 выставок народных художественных промыслов |
|  | Контрольное событие № 2.Проведение с населением не менее 20 мастер классов |  |  | Х | Х | В течение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведение с населением не 139 мастер классов |
| 3.1.2. | **Основное мероприятие 3.1.2.**  Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Зам. рук.АМР Носов В. Ю. | УК | Подготовка дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | 50,0 | Х | Х | Х | Х |  |
| 3.1.2.1 | Мероприятие 3.1.2.1:  Подготовка дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УК | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | 50,0 | Х | Х | Х | Х | В 2018 году изготовлены дорожные указатели в количестве 5 шт. на общую сумму 30 тыс. руб. по проекту «Туристский маршрут «Парное молоко» за счёт средств гранта фонда Е. и Г. Тимченко (Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл»), установка в с/п «Озёл» в I кв. 2019 г.  Издан туристский путеводитель по Сыктывдинскому району (формат А6, объём 36 стр.), тираж 1000 экз. |
|  | Контрольное событие № 1  Изготовление и установка не менее 2 дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Изготовлены дорожные указатели в количестве 5 шт. на общую сумму 30 тыс. руб. по проекту «Туристский маршрут «Парное молоко» за счёт средств гранта фонда Е. и Г. Тимченко (Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сёл»), установка в с/п «Озёл» в III кв. 2018 г. |
|  | Контрольное событие № 2  Изготовление туристического путеводителя по Сыктывдинскому району |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Издан туристский путеводитель по Сыктывдинскому району (формат А6, объём 36 стр.), тираж 1000 экз.  Подготовлен к изданию путеводитель «Сыктывдiнса Пожегдiн («Сыктывдинское Пожегодье»). |
| 3.1.2.2 | Мероприятие 3.1.2.2:  Обновление основных средств МБУК «Сыктывдинский дом народных ремесел «Зарань» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Продолжались работы по реализации проекта «Туристский маршрут «Парное молоко» (2018 г. – второй транш гранта – 286,992 тыс. руб., фонда Евгения и Галины Тимченко). Восстановлен дачный дом коми драматурга Н.М. Дьяконова в д. Сёйты с/п «Озёл», изготовлены буклеты, сувенирная продукция маршрута «Парное молоко».  Проведён косметический ремонт в обновлённых помещениях Лавки ремесленника и Информационно-туристского центра дома ремёсел «Зарань».  Заказаны вывески – световые короба для Лавки ремесленника, информационно-туристского центра и дома ремёсел «Зарань» на общую сумму 34100 рублей. |
|  | Контрольное событие 1:  Участие не менее в 1 конкурсе на получение грантов на развития туризма на территории района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Продолжались работы по реализации проекта «Туристский маршрут «Парное молоко» (2018 г. – второй транш гранта – 286,992 тыс. руб., фонда Е.и Г. Тимченко). Восстановлен дачный дом коми драматурга Н.М. Дьяконова в д. Сёйты с/п «Озёл», изготовлены буклеты, сувенирная продукция маршрута «Парное молоко» |
| 3.1.3 | **Основное мероприятие 3.1.3.**  Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УК | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».  Рост въездного туристского потока в Сыктывдинский район и формируемой им доли туризма в валовом продукте муниципального района на основе привлечения инвестиций в сферу туризма, оптимизации использования туристского потенциала. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | 50,0 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Изготовление и установка карты достопримечательностей с. Выльгорт (20500 руб).  Изготовление карты-пазла «Сыктывдинский район», хеш-тега для фотографирования «С любовью из Сыктывдина», выставочного баннера «Сыктывдин. 90 лет» для республиканской туристской выставки «KomiExpoTravel» на общую сумму 5400 рублей. |
| 3.1.3.1 | Мероприятие 3.1.3.1:  Участие в ежегодных республиканских туристических выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УК | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Приняли участие:  в выставке, посвящённой открытию летнего туристского сезона в г. Киров, май 2018 г.  в республиканском фестивале «Кöрт Айка», с. Корткерос – 16 июня 2018 г.  в выставке достижений народного хозяйства РК «Достояние Севера» – Август 2018 г.  во всероссийском семинаре-конференции по развитию туризма на селе, г. Сыктывкар – 2-3 сентября 2018 г.  в семинаре-практикуме «ООПТ и местное сообщество: создание условий для устойчивого туризма» в национальном парке «Кенозёрский», Архангельская обл. – 6-9 октября 2018 г.  в республиканской туристской выставке «KomiExpoTravel» в ТЦ «Июнь» – 8-9 декабря 2018 г. |
|  | Контрольное событие № 1  Администрации МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Приняли участие:  в выставке, посвящённой открытию летнего туристского сезона в г. Киров, май 2018 г.  в республиканском фестивале «Кöрт Айка», с. Корткерос – 16 июня 2018 г.  в выставке достижений народного хозяйства РК «Достояние Севера» – Август 2018 г.  во всероссийском семинаре-конференции по развитию туризма на селе, г. Сыктывкар – 2-3 сентября 2018 г.  в семинаре-практикуме «ООПТ и местное сообщество: создание условий для устойчивого туризма» в национальном парке «Кенозёрский», Архангельская обл. – 6-9 октября 2018 г.  в республиканской туристской выставке «KomiExpoTravel» в ТЦ «Июнь» – 8-9 декабря 2018 г. |
| 3.1.3.2 | Мероприятие 3.1.3.2:  Организация районных совещаний, круглых столов, деловых встреч по вопросам туризма, презентационных мероприятий для поддержания имиджа муниципального образования как территории привлекательной для туризма | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | - Увеличение количества предприятий, оказывающих туристические услуги;  - Создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  На Дне открытых дверей для предпринимателей проведена секция «Туризм», март 2018 г.  Проведены встречи по вопросам развития туризма в сельских поселениях «Шошка», «Озёл», «Нювчим», Ыб», «Пажга», «Лэзым», «Зеленец», «Слудка», «Палевицы», «Яснэг»  Проведён мини-семинар – презентация туристского маршрута «Парное молоко» (д. Сёйты с/п «Озёл») для краеведов, работников музеев, журналистов – февраль 2018 г.  30 мая 2018 проведён круглый стол по вопросу развития гостевых домов на территории МО МР «Сыктывдинский»  13 июля 2018 г. – творческий экологический субботник на ООПТ «Каргортский» в рамках проведения всероссийского конкурса «Зелёный маршрут» (приняло участие 60 человек, 15 организаций).  28 сентября 2018 г. – вечер встречи друзей «Однажды в походе», посвящённый Всемирному дню туризма; открытие выставки фотографий Людмилы Игушевой.  Ноябрь 2018 г. – презентация обновлённого туристского маршрута «Легенды Пажги. Перезагрузка» совместно с МБУК «Сыктывдинская ЦБС», открытие Краеведческой гостиной в Пажгинской библиотеке-филиале. |
|  | Контрольное событие № 1.Организация 3 районных совещания (круглых стола, деловые встречи по вопросам туризма), |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В 2018 г  Проведено 4 совещания по вопросам развития туризма на территории МР. |
|  | Контрольное событие № 2.Проведено 4 координационных советов по развитию туризма на территории района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В 2018 г. проведено 3 координационных совета по развитию туризма |
| 3.1.3.3 | Мероприятие 3.1.3.3:  Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ, рекламных изданиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Увеличение количества предприятий, оказывающих туристические услуги;  Создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Статья о туристском потенциале Сыктывдинского района вышла в Всероссийском географическом журнале «Живописная Россия». Статьи и сюжеты о туристских маршрутах «Парное молоко», «Каргортские легенды», об экскурсии, посвящённой первому профессиональному коми архитектору А.В. Холопову, вышли в районной газете «Наша жизнь», республиканской газете «Республика», информационных агенствах «Комиинформ», «БНКоми», телеканале «Юрган». |
|  | Контрольное событие № 1  Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Издан обновлённый буклет туристского маршрута «Парное молоко» общим тиражом 200 экз.  Изданы буклеты маршрутов «Каргортские легенды», «Легенды Пажги», «Нювчимские переливы», «Истоки», «Палевицы – малая родина больших людей» общим тиражом 50 экз.Изданы рекламные листовки экскурсионных маршртуов Сыктывдинского района общим тиражом 60 экз. |
|  | Контрольное событие № 2  Изготовление «Вкусной карты» Сыктывдинского района. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Собран краеведческий материал для экскурсионного тура «Вкусный Сыктывдин», прошла презентация тура на районной краеведческой конференции «Моя родина – Сыктывдин». Экскурсионный маршрут будет также презентован на республиканской краеведческой конференции школьников «Отечество – Земля Коми» в феврале 2019 г. Собран материал для издания «Вкусной карты» Сыктывдинского района. Издание перенесено на I полугодие 2019 г. |
| 3.1.3.4. | Мероприятие 3.1.3.4:  Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2018 | 01.01.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Продукция с символикой Сыктывдинского района (герб, валенки, лыжи) постоянно присутствует в Сувенирной лавке Дома ремёсел «Зарань» и предлагается гостям в качестве сувениров.  В наличии сувенирная продукция по маршрутам: «Каргорткие легенды» – берестяные рожки-ящеры, глиняные свистульки-ящеры, платки и косынки с изображением ящеров, блокноты, календари, магниты; «Парное молоко» – магниты, брелоки, «Нювчимские переливы» – магниты, открытки. |
|  | Контрольное событие № 1: Изготовление сувенирной продукции с использованием символики района. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Продукция с символикой Сыктывдинского района (герб, валенки, лыжи) постоянно присутствует в Сувенирной лавке Дома ремёсел «Зарань» и предлагается гостям в качестве сувениров.  Сувенир «Валенки с лыжами» домиа ремёсел «Зарань» принял участие в первом республиканском конкурсе «Туристский сувенир». Занял I место. |
|  | Контрольное событие № 2:  Изготовление сувенирной продукции по тематике туристических маршрутов района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В наличии сувенирная продукция по маршрутам: «Каргорткие легенды» – берестяные рожки-ящеры, глиняные свистульки-ящеры, платки и косынки с изображением ящеров, блокноты, календари, магниты; «Парное молоко» – магниты, брелоки, «Нювчимские переливы» – магниты, открытки. |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 4**: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача:** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | **Основное мероприятие 4.1.1.**  Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | Зам.рук.АМО Долингер Н. В. | ОЭР | Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность,  Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения; | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.1.1.1 | Мероприятие 4.1.1.1:  Организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов |  |  | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций,  Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК в формировании приоритетов развития отрасли и района | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведено 3 встречи с сельхозпроизводителями района на предмет:   * Подведение итогов по реализации пилотного проекта «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории МО МР «Сыктывдинский» * Встреча с предпринимателями и гражданами, ведущих ЛПХ в с. Лэзым по вопросу «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории МО МР «Сыктывдинский».   Ведется реестр инвестиционный проектов предприятий АПК, который постоянно обновляется и размещается на сайте администрации района, в реестр вошли 5 инвестиционных проекта.  - Подведены итоги уборочных работ за 2018 год, встреча с Минисельхозпродом РК |
|  | Контрольное событие № 1  Проведение не менее 2-х совещаний с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведено 3 встречи с сельхозпроизводителями |
|  | Контрольное событие № 2  Проведение не менее одного совещания по вопросу развития сельскохозяйственной потребительской кооперации |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведено 3 встречи с сельхозпроизводителями |
| 4.1.1.2 | Мероприятие 4.1.1.2:  Оказание информационной и консультационной поддержки сельхозпроизводителям |  |  | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций, | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Информация для сельхозпроизводителей размещается на официальном сайте администрации МР в сети «Интернет», и в группе «ВКонтакте», а также направляется на электронные адреса. |
|  | Контрольное событие № 1  Предоставление информационной и консультационной поддержки не менее 10 сельхозпроизводителям |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В 2018 году консультационная поддержка оказана 18 сельхозпроизводителям |
|  | Контрольное событие № 2  Информационный материал размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Информация для сельхозпроизводителей размещается на официальном сайте администрации МР в сети «Интернет», и в группе «ВКонтакте», а также направляется на электронные адреса. |
| 4.1.2. | **Основное мероприятие 4.1.2.**  Содействие развитию малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации | Зам.рук.АМО Долингер Н. В. | ОЭР | Развитие ресурсного потенциала агропромышленного комплекса, стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.1.2.1. | Мероприятие 4.1.2.1:  Оказание имущественной поддержки для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов, КФХ и ЛПХ | Зам.рук.АМО Долингер Н. В. | Управление зем.и им отн. | Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения;  Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В 2018 году имущественная поддержка оказана 3 АПК |
|  | Контрольное событие № 1:  Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В 2018 году имущественная поддержка оказана 3 АПК |
|  | Контрольное событие № 2  Информация о свободных земельных участков размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Информация для сельхозпроизводителей размещается на официальном сайте администрации МР в сети «Интернет», и в группе «ВКонтакте», а также направляется на электронные адреса. |
| 4.1.2.2 | Мероприятие 4.1.2.2:  Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях | Зам.рук.АМО Долингер Н. В. | ОЭР | Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие № 1:  Участие не менее 10 субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие № 2  Проведение не менее одной муниципальной ярмарки для сельхозпроизводителей |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе:** | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)