**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Управление образования**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие образования в Сыктывдинском районе» (2019-2021 годы)**

**за 2019 год**

Ответственный исполнитель: Панюкова Нина Николаевна, начальник управления образования тел 882130 7-14-31 факс 8/82130/7-14-31,E-mail – [viigort11@yandex.ru](mailto:viigort11@yandex.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2019 год

Дата составления годового отчета – 10.02.2020 г.;

Непосредственные исполнители: Зезегова Антонина Валентиновна, заведующий методическим центром, Привалова Анна Александровна, заместитель главного бухгалтера

тел. 8/82130 7-11-24, E-mail – [roometod@yandex.ru](mailto:roometod@yandex.ru)

с. Выльгорт

2020год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе» (2019-2021 гг) (далее – программа) является документом стратегического планирования управления образования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 10/937 от 18.10.2018 года «Об утверждении программы развития «Развитие образования на 2019-2021 годы»

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1 Дошкольное образование

Подпрограмма 2 Общее образование

Подпрограмма 3 Организация дополнительного образования

Подпрограмма 4 Реализация молодежной политики

Подпрограмма 5 Создание условий для реализации муниципальной программы

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 2/161 от 22 февраля 2019 года утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе 2019-2021 г)» на 2019 год. (далее – Комплексный план).

На основании Комплексного плана подготовлен отчет о реализации программы за 2019 год.

Главной целью Программы является обеспечение развития отрасли «Образование» муниципального района. Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее - Стратегия МО).-

**Цель программ**ы - Рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи.

Для достижения цели Программы в 2019 решались следующие **задачи:**

* повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста;
* обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан;
* развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков;
* содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района;
* создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы.

На основании перечисленных задач разработаны 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1 Дошкольное образование

Подпрограмма 2 Общее образование

Подпрограмма 3 Организация дополнительного образования

Подпрограмма 4 Реализация молодежной политики

Подпрограмма 5 Создание условий для реализации муниципальной программы

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» на 2019 год

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) в целом программы и каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели),

Всего по муниципальной программе 5 индикаторов (показателей) Кроме того, 21 показателей в разрезе подпрограмм. Общее количество индикаторов (показателей) по муниципальной программе и всем 5 подпрограммам равно 26.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2019 год, в основном, соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года.**

В 2019году в постановление об утверждении муниципальной программы внесено 5 изменений следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

*Таблица 1*

*Сведения об изменения*х*, внесенн*ых *в течение 2019 года в Программу.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | Постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 15.01.2019 31/12 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограмм |
| 2. | Постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 12.03.2019 № 3/216 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограмм и в таблицу целевых индикаторов, установленных для достижения поставленных задач и целей п.13  Изменены паспорта подпрограмм 3,5 |
| 3 | Постановление администрации МО МР «Сыктывдинский»  от 20 марта 2019 года № 3/235 | Ресурсное обеспечение- коррективы.  В перечень основных мероприятий добавлен п.2.2.9  В комплексный план мероприятий раздела 2.2.9 добавлено 2 мероприятия 2.2.9.1,; 2.2.9.2. и контрольное событие 32  В целевые индикаторы добавлено 2 пп в раздел Общее образование» |
| 4. | Постановление администрации МО МР «Сыктывдинский»  от 4 июня 2019 года № 6/528 | Изменено ресурсное обеспечение  Изменен индикатор 22,  Изменены п.п.3.7.3 и 5.3.5. Комплексного плана реализации основных мероприятий |
| 5 | Постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 15.08.2019 8/930 | Изменены паспорт Программы и подпрограммы 5.  Изменено ресурсное обеспечение по подпрограмме 5.  Внесены изменения в целевые индикаторы п 22 добавлен п 26 |
| 6 | Постановление администрации МО МР «Сыктывдинский»  от 29 ноября 2019 года № 11/1568 | *Изменено ресурсное обеспечение*  *Добавлен 1 индикатор в подпрограмму 1 на 2020 год*  *Изменена формулировка основного мероприятия 5.3.4. Ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций, укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях образования*»  *Изменены целевые показатели п 9-17.* |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется перечень необходимых мероприятий для решения поставленных задач. Комплексный план мероприятий муниципальной программы на 2019 года состоит из:

* 48 основных мероприятий,
* 114 мероприятий;
* 82 контрольных события.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 1 полугодие 2018 год **(приложение 1).**

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

Основных мероприятий-48, выполнено полностью 46 (95,8%), частично 2 (4,2%)

Мероприятий- 114, выполнено 109 (95,6% ) частично -1 (0,9%) не выполнено 4 (3,5%)

Контрольных событий – 82, выполнено-71 (86,6%) частично выполнено 2 ( 2,4%), не выполнено 9 (11%)- перенесены сроки

1. **Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

**Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| План 2019 г. | Факт  2019 г. | Соотношение отклонения Факт к план.  (+/-), %  Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) |
| **Муниципальная программа:** | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет | в % | 65 | 69,8 | достигнут,  отклонение  (превышение)  5,8 |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет | в% | 12,1 | 8,3 | достигнут,  отклонение-  (превышение)  +3,8 |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. | в % | 65 | 60,6 | не достигнут,  отклонение  -0,93 |
| 4 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам. | в %. | 100 | 100 | достигнут,  отклонение 0% |
| 5 | Наличие молодежных волонтерских движений. | Да/нет | да | да | достигнут,  отклонение 0% |
| **Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»** | | | | | |
| ***Задача 1***-обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; | | | | | |
| 6 | 1. Численность дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через Консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования, | Кол-во | 6 | 6 | достигнут,  отклонение 0% |
| ***Задача 2***.-создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования | | | | | |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, которые осуществляют выполнение муниципального стандарта качества на оптимальном уровне. | в % | 66,7% | 67% | достигнут,  отклонение +0,3% |
| 8. | Численность дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению. | Кол-во | 10 | 10 | достигнут,  отклонение 0% |
| **Подпрограмма 2 «Общее образование»** | | | | | |
| ***Задача1 -***обеспечение государственных гарантий доступности общего образования; | | | | | |
| 9 | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (по решению ПМПК) | в% | 100 | 100 | отклонение 0% |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Задача2 -*** дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования | | | | | |
| 10 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. | % | 0 | 0 | достигнут,  отклонение 0% |
| 11 | Численность выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании. | чел | 0 | 0 | достигнут,  отклонение + 0 % |
| 12 | Доля учащихся начального общего образования усвоивших базовый уровень образовательных программ. | % | 100 | 99,9 | не достигнут,  отклонение ---0,1 |
| 13 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно - научного и гуманитарного профилей. | ед | 3 | 3 | достигнут,  отклонение 0% |
| 14 | Численность обучающихся, охваченных общеобразовательными программами цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей. | кол-во | 400 | 860 | достигнут,  отклонение 460ч |
| **Задача 3 создание условий для воспитания и развития личности учащихся** | | | | | |
| 15 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях. | % | 88 | 88,3 | достигнут,  отклонение  0,3%. |
| 16 | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. | в % | 84 | 84 | достигнут, отклонение 0%. |
| 17 | Количество детей охваченных летним отдыхом. | чел | 986 | 1082 | достигнут,  превышение  12,06% |
| 18 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время. | чел | 316 | 377 | достигнут,  превышение  19,3%. |
|  |  |  |  |  |  |
| **Задача 4** **формирование муниципальной системы учительского роста** | | | | | |
| 19 | Доля педагогов, аттестованных на высшую и первую категории. | в % | 46 | 38,2 | не достигнут,  отклонение  -7,8. |
| **Подпрограмма 3 «Организация дополнительного образования»** | | | | | |
| ***Задача1***обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации; | | | | | |
| 20 | Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования. | % | 90 | 90 | .  Достигнут,  отклонение 0%. |
| ***Задача 2*** обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей. | | | | | |
| 21 | Средняя начисленная заработная плата работников дополнительного образования. | руб | 39377 | 39503,1 | .достигнут,  отклонение  + 0,3. |
|  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики»** | | | | | |
| ***Задача: 1*** обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи; | | | | | |
| 22. | 1. Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. | % | 57 | 57 | .  достигнут, отклонение 0% |
| ***Задача 2*** повышение физической подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу . | | | | | |
| 23 | Наличие муниципального центра допризывной подготовки. |  | да | да | Достигнут,  отклонение 0.% |
| **Подпрограмма 5 «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| 24 | Количество зданий, не отвечающих современным требованиям. | Кол-во | 5 | 5 | .  Достигнут,  отклонение 0% |
| 25 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | в% | 15 | 12,1 | не достигнут,  отклонение  2,8% |
| 26 | Доля учащихся 1-4 классов, охваченных питанием | в % от числа учащихся 1-4 классов | 99 | 100 | Достигнут,  отклонение  +1%  ( превышение) |

В 2019 года внесены изменения в целевые индикаторы. Общее количество их возросло с 24 до 26.

В результате за 2019 год из 26 индикаторов муниципальной программы и подпрограмм:

* **выполнен полностью 22 показателя (84,6%), в том числе с превышением- 9 показателей;**
* **не выполнены 4 показателя:1- по муниципальной программе; 2-по подпрограмме 2; 1- по подпрограмме 5.**

Муниципальная программа

Не выполнен *показатель 3* « Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.»

Отклонение 4,4 % по сравнению с плановым значением.

Причина- повышение общего количества детей данного возраста.( увеличилось с 3 984 человек до 4 203) Само количество кружком не изменилось.

*Пути решения проблемы в 2020 году-: открытие в 2020 г. Центра цифрового образования детей «IT-куб.»*

Подпрограмма Общее образования

Не достигнуты 2 показателя:

*Показатель 12.»*Доля учащихся начального общего образования усвоивших базовый уровень образовательных программ» План 100%, выполнение 99,9 %.

Причина - 1 ученик, не усваивающий программу начального общего образования с согласия родителей оставлен на повторный курс.

*Пути решения проблемы- своевременное направление детей на МПК и индивидуальная работа со слабоуспевающими*.

*Показатель19* «Доля педагогов, аттестованных на высшую и первую категории»

Отклонение 7,8 %.

Причины: -педагоги со стажем не желают аттестоваться на категории, так как уменьшилась надбавка за категории на 20%.

- увеличение количества молодых педагогов, а первые 2 года они не подлежат аттестации.

*Пути решения проблемы:*

*- убрать целевой индикатор в новой программе развития на 2020-2022 годы.*

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы

*Показатель 25* «Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности» Отклонение 2,9 %

Данный показатель внесен в программу развития Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 15 августа 2019 года № 8/930, поэтому план пока выполнен частично. ( отвечают требованиям 4 ОО из 33, план-5) .

*Пути решения- освоение выделенных средств в 2020 году.*

|  |
| --- |
|  |

**Превышение показателей по 6 пунктам**

* Муниципальная программа:

*Показатель1 «*Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» .Отклонение +5,07%.

Причина- уменьшение общего количества детей, стоящих на учете.

*Показатель 2* «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет». Отклонение +3,8 %..

Увеличение показателя достигнуто за счет уменьшения количества поданных родителями заявлений. В 2018 г заявлений подано 404, в 2019 году 319 чел.

Подпрограмма 1 Дошкольное образование:

*Показатель 7* «Доля дошкольных образовательных организаций, которые осуществляют выполнение муниципального стандарта качества на оптимальном уровне».

Отклонение 0,3% за счет индивидуальной работы с руководителями.

Подпрограмма 2 Общее образования:

*Показатель 14 «*Численность обучающихся, охваченных общеобразовательными программами цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей.» Превышение на 460 человек

Причина: Увеличение охвата связан с привлечением к обучению по цифровому, естественно-научному гуманитарному профилю обучающихся начального звена, что первоначально не планировалось.

*Показатель 15 «*Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях». Превышение на 0,3 %, так как увеличилось количество детей со 2 группой здоровья.

*Показатель 17* «Количество детей охваченных летним отдыхом» отклонение +19%

Причина: план на 2019 год был 1 721 833,34 руб., из них 1 033 100 – республиканский бюджет, 688 733,34 руб. местный. Помимо этого, местный бюджет дополнительно выделил еще 251 805,06 руб.

*Показатель 18* «Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время» - отклонение +12

Причина-Из категорий семей, находящихся в трудной жизненно ситуации было подано заявлений больше, чем предполагалось по плану, все заявки удовлетворены*.*

Подпрограмма Организация дополнительного образования.:

*Показатель 21 «* Средняя начисленная заработная плата работников дополнительного образования.» отклонение+0,3 % (126,1 руб).

Причина: -повышение окладов в 2019 году.

Подпрограмма «Создание условий для реализации программы развития»

*Показатель 26* «Доля учащихся 1-4 классов, охваченных питанием»

Превышение на 1 %.

Причина - все учащиеся начальных классов охвачены горячим питанием, так как специально для этой цели выделяются средства.

*.*

1. **Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управлением образования ежегодно определяется муниципальное задание для каждого образовательного учреждения, исходя из количества предоставляемых услуг и количества детей в образовательной организации.  Сводные показатели выполнения услуг за 2019 год:   1. **Дошкольное образование:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Название ОУ** | **Муниципальное задание** | **Выполнение показателей** | **в %** | | МБДОУ "Детский сад № 1 общеразвивающего вида" с. Выльгорт | **50** | **50** | **100** | | МАДОУ "Детский сад № 3 общеразвивающего вида" с. Выльгорт | **180** | **184** | **102** | | МБДОУ "Детский сад № 7 общеразвивающего вида" с. Выльгорт | **140** | **137** | **98** | | МБДОУ "Детский сад № 8 комбинированного вида" с. Выльгорт | **337** | **327** | **97** | | МБДОУ "Детский сад № 10 комбинированного вида" с. Выльгорт | **177** | **169** | **95** | | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида" с. Пажга | **180** | **172** | **96** | | МБДОУ "Детский сад № 1 общеразвивающего вида" с.Зеленец | **121** | **131** | **108** | | МБДОУ "Детский сад № 2 комбинированного вида" с. Зеленец | **141** | **148** | **105** | | МАДОУ "Детский сад" с. Лэзым | **42** | **39** | **93** | | МБДОУ "Детский сад" с. Палевицы | **52** | **55** | **106** | | МБДОУ "Детский сад" с. Часово | **15** | **15** | **100** | | МБДОУ "Детский сад" д. Красная | **15** | **13** | **87** | |  | **1450** | **1440** |  |   **Уровень выполнения муниципального задания детскими садам 99,3%**   1. **Общее образование:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Название ОУ** | **Муниципальное задание** | **Выполнение показателей** | **в %** | | МБОУ «Выльгортская средняя школа №1» | 516 | 515 | 99,8 | | МБОУ «Выльгортская средняя школа №2» | 967 | 1026 | 106,1 | | МБОУ «Зеленецкая средняя школа» | 520 | 516 | 99,2 | | МБОУ «Палевицкая средняя школа | 130 | 128 | 98,5 | | МБОУ «Пажгинская средняя школа» | 308 | 304 | 98,7 | | МБОУ «Шошкинская средняя школа» | 96 | 99 | 103,1 | | МБОУ «Ыбская средняя школа» | 125 | 124 | 99,2 | | МБОУ «Яснэгская средняя школа» | 108 | 107 | 99,1 | | МБОУ «Слудская основная школа» | 38 | 31 | 81,6 | | МБОУ «Выльгортская начальная школа» | 78 | 75 | 96,2 | | МБОУ «Нювчимская начальная школа-сад. | 20 | 19 | 95 | |  | 2906 | 2944 | **101,3** |   **Уровень выполнения муниципального задания школами- 101,3**   1. **Дополнительное образование:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Название ОУ** | **Муниципальное задание** | **Выполнение показателей** | **в %** | | МОУДОД «Этнопедагогический центр с. Пажга» | 252 | 224 | 89 | | МОУДОД Районный центр внешкольной работы | 852 | 789 | 92,6 | | МОУДОД «Центр эстетического воспитания с. Зеленец» | 422 | 412 | 97,6 | |  | 1526 | 1425 | **93,4** | |
| **Уровень выполнения муниципального задания центрами**  **93,4%**  **Сводный показатель- 98,8 %** |
|  |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План на 2019 г. | Факт на 2019 | Соотношение план и факт исполнения |
| Тыс. руб. | руб. | Расчет: Факт/План \*100% |
| 1 | 2 |  |  |  |
| **Муниципальная программа** | **Развитие образования** | 891745,993 | 889692,74 | 99,8% |
| **Подпрограмма 1** | **Дошкольное образование** |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **Общее образование** |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **Дополнительное образование** |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.5. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | 1370,0 | 1370,0 | 100,00% |
| **Подпрограмма 4** | **Реализация молодежной политики»** |  |  |  |
| **Подпрограмма 5** | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | 890375,99 | 888322,74 | 99,8% |
| **Основное мероприятие 5.1.1.** | Строительство и реконструкция | 67524,7 | 67524,7 | 100,00% |
| **Основное мероприятие 5.3.1.** | Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг | 157627,5 | 156027,3 | 98,98% |
| **Основное мероприятие 5.3.2.** | Обеспечение мер пожарной безопасности | 3408,06 | 3408,06 | 100,00% |
| **Основное мероприятие 5.3.3.** | Организация питания обучающихся 1-4классов в муниципальных образовательных организациях реализующих образовательную программу начального общего образования | 13133,54 | 13133,54 | 100,00% |
| **Основное мероприятие 5.3.4.** | Капитальный ремонт образовательных организаций | 24980,10 | 24980,10 | 100,00% |
| **Основное мероприятие 5.3.5.** | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 1973,64 | 1973,64 | 100,00% |
| **Основное мероприятие 5.3.6.** | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 30799,71 | 30346,59 | 98,53% |
| **Основное мероприятие 5.3.7.** | Финансирование мероприятий молодежной политики | 70 | 70 | 100,00% |
|
| **Основное мероприятие 5.3.8.** | Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | 590858,8 | 590858,8 | 100% |

По итогам 2019 года израсходовано 99,8 % от предусмотренных финансовых средств.

В течение 2019 года в отношении муниципальной программы не имелись акты административного регулирования (акты, предписания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания) в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля.

И.О. начальника УО А.А.Катаева

«Согласовано»:

Управление финансов Г. А. Щербакова