**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

 **муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»**

Ответственный исполнитель Зыбин Евгений Анатольевич, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-15-08, факс 8/82130/7-15-76,

E-mail – e.a.zybin@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2017 год

Дата составления годового отчета – 30.03.2018 г.;

Непосредственный исполнитель:

Мыльников Валерий Алексеевич, специалист сектора по делам ГО и ЧС, Email: v.a.mylnikov@syktyvdin.rkomi.ru ;

Соколова Елена Сергеевна, специалист по дорожной деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства, E-mail – e.s.sokolova@syktyvdin.rkomi.ru ;

Вершинина Ирина Николаевна, специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, E-mail – i.n.vershinina@syktyvdin.rkomi.ru

с. Выльгорт

2018 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» (далее – программа) является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программаутверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 14.11.2014 года № 11/2265 во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории муниципального района, пожарной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, укрепление правопорядка.

Для достижения цели Программы в 2017 решались следующие задачи:

1. повышение уровня защищенности объектов и населенных пунктов в области пожарной безопасности, готовности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к возникновению угроз, снижению масштабов и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
2. приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, рациональное природопользование (обустройство мест для размещения отходов);
3. обеспечение безопасности дорожного движения;
4. создание условий для укрепления правопорядка и антитеррористической защищенности.

**Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:**

* Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»;
* «Отходы»;
* «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»
* «Правопорядок».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприиятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (2015-2017 годы) (далее – Комплексный план). Данный комплексный план на 2017 год утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» №5/799 от 25 мая 2017 года.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 8 индикаторв (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем 4 подпрограммам равно 14 единиц.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2017 год, соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

В 2017 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменения следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 07 февраля 2017 года № 2/130 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП, приведение индикаторов в соответствие |
| 2. | от 2 марта 2017 года № 3/283 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП  |
| 3. | от 30 мая 2017 года №5/820 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП |

**II. Результаты выполнения или невыполнения основых мероприятий, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприйтий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий муниципальная программа состояит из:

* 29 основных мероприятий,
* 14 мероприятий;
* 26 контрольное событие.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2017 год (приложение 1).

Из 29 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе,

* 16 – выполнено полностью с выполением контрольных событий (99,45%),
* 2 не полностью (79,4%, 59,86%).

 **III. Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

**"Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателей |
| План 2017 г. | Факт 2017 г. | Соотвеношение отклонения Факт к план.(+/-), %Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) |
| **Муниципальная программа:** |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | чел. | 0 | 14 | **не достигнут**100-(14/0\*100)= (+)100% |
| 2. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  | ед. | 65 | 70 | **достигнут**- 7,69% |
| 3. | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | чел. | 0 | 1 | **не достигнут**+100% |
| 4. | Количество, приведенных в нормативное состояние объектов размещения отходов  | ед. | 0 | 0 | **достигнут**не было запланировано |
| 5. | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 3 | 2 | **не достигнут**+33,33% |
| 6. | Количество созданных систем по раздельному сбору отходов | ед. | 1 | 1 | **достигнут** 0% |
| 7. | Количество пожаров | ед | 70 | 74 | **достигнут** - 5,71% |
| 8. | Число зарегистрированных преступлений | ед | 700 | 610 | **достигнут** + 12,86% |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»** |
| 1 | Количество пожаров | ед | 70 | 74 | **достигнут** - 5,71% |
| 2 | Количество источников наружного противопожарного водоснабжения  | шт. | 2 | 2 | **достигнут** 0% |
| 3 | Количество профилактических мероприятий в области пожарной безопасности силами ДПО (ДПК, ДПФ) | ед. | 3 | 13 | **достигнут**- 333,33% |
| **Подпрограмма 2 «Отходы»** |
| 4 | количество приведенных в нормативное состояние объектов размещения отходов | ед | 0 | 0 | **достигнут** 0% |
| 5 | количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок)  | ед | 3 | 2 | **не достигнут**+33,33% |
| 6 | количество созданных систем по раздельному сбору отходов | ед | 1 | 1 | **достигнут** 0% |
| **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»** |
| 7 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | чел. | 0 | 14 | **не достигнут**+ 100 % |
| 8 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  | ед. | 65 | 70 | **достигнут**- 7,69% |
| 9 | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | чел. | 0 | 1 | **не достигнут**+100% |
| **Подпрограмма 4 «Правопорядок»** |
| 10 | Число зарегистрированных преступлений | ед | 700 | 610 | **достигнут** + 12,86% |
| 11 | Число лиц, ранее совершавших преступления | чел. | 275 | 241 | **достигнут** + 12,36% |
| 12 | Количество террористических проявлений | ед | 0 | 0 | **достигнут** 0% |
| 13 | Количество экстремистских проявлений | ед | 0 | 0 | **достигнут** 0% |
| 14 | Количество камер видеонаблюдения  | ед | 1 | 0 | **не достигнут**+100% |

В результате из 14 всех индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 10;
* не выполнен 4, из которых 2 индикатора («Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий», «Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий») не выполнены в результате не возможности планирования сметрности

Кроме того из 14 индикаторов МП (подпрограмм) 5 индикаторов или 35,71% имеют **расхождения** в плановых и фактических показателях более 30%.

**IV. Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |
| --- |
| МП не содержит муниципальных услуг, в связи с этим отсутствуют мниципальные задания  |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Плантыс.руб. | Факт тыс.руб. | Соотношение план и факт исполнения Расчет: Факт/План ( не более 1,0) |
| 1 | 2 |  |  |  |
| **Муниципальная программа**  | **«Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»** |  |  |  |
| **Подпрограмма 1**  | **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО МР «Сыктывдинский»** | **50** | **50** | **100** |
| Основное мероприятие 1.1. | Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения | 50 | 50 | 100 |
| Мероприятие 1.1.2. | Установка знаков, покраска пирамидок для пожарных гидрантов | 50 | 50 | 100 |
| **Подпрограмма 2** | **«Отходы»** | **334,31** | **334,31** | **100** |
| Основное мероприятие 3.1 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО, в том числе реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 334,31 | 334,31 | 100 |
| мероприятие 3.1.2 | Заключение муниципального контракта на ликвидация несанкционированных свалок ТБО | 334,31 | 334,31 | 100 |
| **Подпрограмма 3**  | **«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»** | **34647,84** | **32032,88** | **92,45** |
| Основное мероприятие 2.2. | В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | 70,00 | 55,61 | 79,44 |
| Основное мероприятие 3.3. | Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский»,в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 4880,91 | 2921,63 | 59,86 |
| Мероприятие 3.3.1 | Ремонт автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | 4880,91 | 2921,63 | 59,86 |
| Основное мероприятие 3.6. | Установка дорожных знаков на флуоресцентной основе | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.7. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 1010,00 | 1000,00 | 99,01 |
| Основное мероприятие 3.9. | Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | 22439,62 | 22403,08 | 99,84 |
| Основное мероприятие 3.10. | Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 414,10 | 393,10 | 94,93 |
| Основное мероприятие 3.11. | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 5358,18 | 5259,46 | 98,16 |
| Основное мероприятие 3.12. | Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | 453,02 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 4**  | **«Правопорядок»** | **0** | **0** | **0** |

По итогам 2017 год, 2 мероприятия израсходованы на 100 % от предусмотренных финансовых средств.

В течение отчетного года в отношениии муниципальной программы не имелись акты административного регулирования (акты, предприсания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания) в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля.

Начальник отдела экономического развития

администрации МО МР «Сыктывдинский» М.Л. Малахова

«Согласовано»:

Начальник управление финансов Г.А. Щербакова

Приложение к Годовому отчету

по реализации МП «Развитие экономики» за 2017 год

**Реализация комплексного плана**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»**

 **(за 2017 год)**

|  | Наименование ВЦП, основногомероприятия,контрольного события программы | СтатусКонтрольн.события[<\*>](#Par842) | Ответ.руко-водитель, ОМСУ(Ф.И.О.,должность) | Ответ.структурное под-разд. ОМСУ | Ожидаемый результатреализациимероприятия | Срокначалареализации | Срок окон-я (датаКонт соб.) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | График реализации (месяц/квартал) | Выполнение мероприятий в 2017 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017,квартал |
| Ист. финан-я | в том числе |
| 2017 | 2018 | 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО МР «Сыктывдинский»** |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1.1**Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю. | Специальное управление | Обеспечение дополнительными 22 источниками наружного противопожарного водоснабжения | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 50 | 100 | 0 |  |  | Х |  | Выполнено |
|  | **Контрольное событие:** Ремонт существующих источников наружного противопожарного водоснабжения |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю. | Специальное управление |  | 2 кв. 2017-2018 | 3 кв 2017-2018 |  |  |  |  | - | - | Х | - |  |
| **1.2** | **Основное мероприятие 2.1.**Средства на стимулирование ДПО (ДПК, ДПФ) |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю. | Специальное управление | Проведение до 3х профилактических мероприятий в области пожарной безопасности силами ДПО (ДПК, ДПФ) ежегодно | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | не предусмотрено финансирование |
|  | **Контрольное событие:** Приобретение необходимой экипировки для ДПО (ДПК, ДПФ) |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю. | Специальное управление |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| **Подпрограмма 2 «Отходы»** |
| 2.1 | **Основное мероприятие 1.1.**создание системы по раздельному сбору отходов |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю. | УЖКХ | Создание 1 ед. системы по раздельному сбору отходов. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | не предусмотренно финансирование |
| 2.2 | **Основное мероприятие 2.1.**Строительство объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в сельском поселении «Ыб», в т.ч. проектно-изыскательские работы |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю. | УЖКХ | Наличие на территории «Сыктывдинского района» площадки временного хранения | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | не предусмотренно финансирование |
| 2.3 | **Основное мероприятие 3.1.**ликвидация несанкционированных свалок ТБО, в том числе реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю. | УЖКХ | Ликвидирована 1 несанкционированная свалка; | май 2017 | июнь 2017 | МБ | 334,31 | 500,0 | 500,0 | - | - | Х | - | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Контрольное событие 1:** Ликвидация несанкционированной свалки в с/п Ыб, д. Захаровка |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю. | УЖКХ |  |  | июнь 2017  |  |  |  |  | - | - | Х | - | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Контрольное событие 2:** Ликвидация несанкционированных свалок с/п Палевицы |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю. | УЖКХ |  |  | июнь 2017  |  |  |  |  | - | - | Х | - | не выполнено, недостаточный размер ассигнований на 2017 год |
|  | **Контрольное событие 3:** Ликвидация несанкционированных свалок с/п Шошка |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю. | УЖКХ |  |  | июнь 2017  |  |  |  |  | - | - | Х | - | Выполнено, сроки соблюдены |
| **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»** |
| 3.1 | **Основное мероприятие 1.1**Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед.». | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Контрольное событие 1:** Проведение районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю. | УЖКХ |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Контрольное событие 2:** Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю. | УЖКХ |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
| 3.2 | **Основное мероприятие 1.2.**Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Контрольное событие 1:** Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
| 3.3 | **Основное мероприятие 2.1.**Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | - | Х | Х | - | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Контрольное событие:** Наличие отчета в управление образования по результатам проведенных занятий |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | май 2017-2019 |  |  |  |  | - | Х | - | - | Выполнено, сроки соблюдены |
| 3.4 | **Основное мероприятие 2.2.**В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо" |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 55,61 | 70 | 0 | - | Х | - | - | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Контрольное событие:** Вручение грамот победителям конкурса |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | май 2017-2018 |  |  |  |  | - | Х | - | - | Выполнено, сроки соблюдены |
| 3.5 | **Основное мероприятие 2.3.**Оснащение общеобразовательных учреждений Сыктывдинского района мобильными автогородками |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | не предусмотренно финансирование |
| 3.6 | **Основное мероприятие 2.4.**Оснащение детских дошкольных учреждений оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | не предусмотренно финансирование |
| 3.7 | **Основное мероприятие 2.5.**Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - | не предусмотренно финансирование |
|  | **Контрольное событие:** Наличие световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | сентябрь 2017-2019 |  |  |  |  | - | - | Х | - | не предусмотренно финансирование |
| 3.8 | **Основное мероприятие 3.1.**Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления движения |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | не предусмотренно финансирование |
|  | **Контрольное событие: Р**емонт барьерных ограждений на автомобильной дороги «Подъезд к д. Красная» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | 2 кв. 2018 года |  |  |  |  | - | - | - | - | не предусмотренно финансирование |
| 3.9 | **Основное мероприятие 3.2.**Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел;. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | не предусмотренно финансирование |
|  | **Контрольное событие:** Наличие освещения и искусственных дорожных неровностей на нерегулируемых пешеходных переходов |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | 3 кв 2019 |  |  |  |  | - | - | - | - | не предусмотренно финансирование |
| 3.10 | **Основное мероприятие 3.3.**Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 4880,91 | 7380,00 | 5757,34 | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
| 3.10.1 | **Мероприятие:** Ямочный ремонт на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | - | Х | Х | - | Выполнено, сроки соблюдены |
| 3.10.2 | **Мероприятие:** Укладка карт на дорожное полотно на а/д «По с. Выльгорт» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | 3 кв 2017 |  |  |  |  | - | - | Х | - | Выполнено, сроки соблюдены |
| 3.10.3 | **Мероприятие:** Укладка карт на дорожное полотно на а/д «Подъезд к д. Парчег» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | 2 кв. 2017 |  |  |  |  | - | Х | - | - | Выполнено, сроки соблюдены |
| 3.10.4 | **Мероприятие:** Разработка проектно-сметной документации на кап. ремонт а/д «По с. Выльгорт» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | 3 кв. 2017 | МБ | 700 | - | - | - | - | Х | - | не выполнено |
| 3.10.5 | **Мероприятие:** Разработка проектно-сметной документации на кап. ремонт а/д «Подъезд к д. Парчег» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | 2 кв. 2017 | МБ | 700 | - | - | - | Х | - | - | не выполнено |
| 3.10.6 | **Мероприятие:** Капитальный ремонт а/д «По с. Выльгорт» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | 3кв. 2019 |  |  |  |  | - | - | - | - | не предусмотренно финансирование |
| 3.10.7 | **Мероприятие:** Капитальный ремонт а/д «Подъезд к д. Парчег» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | 3кв. 2019 |  |  |  |  | - | - | - | - | не предусмотренно финансирование |
| 3.10.8 | **Мероприятие:** Выполнение работ по строительству и обустройству остановочного комплекса на а/д «Подъезд к кварталу «13» с. Выльгорт» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | 2 кв. 2018 |  |  |  |  | - | - | Х | - | не представляется возможным по техническим прицинам |
|  | **Контрольное событие:** Подписание актов выполненных работ |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | дек 2017-2019 |  |  |  |  | - | - | - | Х |  |
| 3.11 | **Основное мероприятие 3.4.**Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел;. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | не предусмотренно финансирование |
| 3.12 | **Основное мероприятие 3.5.**Модернизация (реконструкция) светофорных объектов |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел;. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | не предусмотренно финансирование |
| 3.13 | **Основное мероприятие 3.6.**Установка дорожных знаков на флуоресцентной основе |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел;. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 22 | 0 | 0 | - | Х | - | - | Выполнено, сроки соблюдены (оплата произведена по другой статье расходов) |
| 3.13.1  | **Мероприятие:** Замена старых существующих дорожных знаков на новый образец (на флуоресцентной основе) по с. Выльгорт |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | 2 кв. 2017 |  |  |  |  | - | Х | - | - | Выполнено, сроки соблюдены |
| 3.13.2 | **Мероприятие:** Замена старых существующих дорожных знаков на новый образец (на флуоресцентной основе) по а/д общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | 2 кв. 2019 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | **Контрольное событие:** Подписание актов выполненных работ |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | 3 кв 2019 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 3.14 | **Основное мероприятие 3.7.**Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 1010,00 | 1100,00 | 1500,00 | - | Х | - | - | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Контрольное событие:** Наличие горизонтальной разметки на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | 2 кв. 2017-2019 |  |  |  |  | - | Х | - | - | Выполнено, сроки соблюдены |
| 3.15 | **Основное мероприятие 3.8.**Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 159,81 | 500,00 | - | - | - | - | не предусмотренно финансирование |
| 3.16 | **Основное мероприятие 3.9.**Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 7853,62 | 7983,67 | 12380,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
| РБ | 14586 | 14825,4 | 0 |
| 3.16.1 | **Мероприятие:** Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
| 3.16.2 | **Мероприятие:** Выполнение работ по содержанию тротуаров и пешеходных переходов в границах а/д общего пользования местного значения «По с. Выльгорт» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
| 3.16.3 | **Мероприятие:** Заключение договоров по техническому надзору за содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | дек 2017 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Контрольное событие:** Наличие актов выполненных работ в полном объеме |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | дек 2017-2019 |  |  |  |  | - | - | - | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
| 3.17 | **Основное мероприятие 3.10.**Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62ед. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 21 | 21 | 21 | Х | - | - | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
| РБ | 393,1 | 384,20 | 0 |
|  | **Контрольное событие:** Наличие актов выполненных работ в полном объеме |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  | ежемесячно2017-2019 |  |  |  |  | Х | - | - | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
| 3.18 | **Основное мероприятие 3.11.**Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 4758,18 | 3530 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
| РБ | 600,00 |  |  |
| 3.18.1 | **Мероприятие:** Передача полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями,  |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Контролное событие 1:** Восстановление остановочных комплексов в с. Лэзым, с. Выльгорт |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ |  |  |  | РБ | 600 | 0 | 0 | - | - | Х | - | Выполнено, сроки соблюдены |
| 3.19 | **Основное мероприятие 3.12.**Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальнойсобственности МО МР «Сыктывдинский» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | МБ | 453,00 | 906,0 | 453,00 | - | - | - | Х | Работы ведутся |
|  | **Контрольное событие:** Наличие технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящихся в муниципальнойсобственности МО МР «Сыктывдинский» |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 3.20 | **Основное мероприятие 3.13.**Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности |  | Первый зам. руководителя АМР Доронина Л.Ю | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | не предусмотрено финансирование |
| **Подпрограмма 4 «Правопорядок»** |
| 4.1 | **Основное мероприятие 1.1.**Организация и обеспечение мероприятий, направленных на организацию охраны общественного порядка на территории МО МР «Сыктывдинский» |  | Первый заместитель руководителя АМР Доронина Л.Ю. | Специальное управление | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 690 ед. | 01.01.2017 | 31.12. 2019 | - | 0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 1::** Проведение профилактических бесед с населением |  | Первый заместитель руководителя АМР Доронина Л.Ю. | Специальное управление |  | 01.01.2017 | 31.12. 2019 |  |  |  |  | Х | Х |  |  | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Контрольное событие 2:** распространение буклетов, листовок, а так же размещение на официальном сайте и информационных стендах (газетах) |  | Первый заместитель руководителя АМР Доронина Л.Ю. | Специальное управление |  | 01.01.2017 | 31.12. 2019 |  |  |  |  | Х | Х |  |  | Выполнено, сроки соблюдены |
| 4.2 | **Основное мероприятие 1.2.**Оборудование систем уличного видеонаблюдения, АПК «Безопасный город» |  | Заместитель Первый заместитель руководителя АМР Доронина Л.Ю. | Специальное управление | Увеличение количества камер видеонаблюдения до 5 ед.; | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 150,0 | 0 | - | - |  |  | не предусмотрено финансирование |
| 4.3 | **Основное мероприятие 2.1**Информационно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизму и наркомании |  | Первый заместитель руководителя АМР Доронина Л.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Уменьшение числа лиц, ранее совершавших преступления до 271 чел. | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  |  | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Контрольное событие 1:** Проведение профилактических бесед с населением |  | Первый заместитель руководителя АМР Доронина Л.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями |  |  | ежеквартально |  |  |  |  | Х | Х |  |  | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Контрольное событие 2:** распространение буклетов, листовок, а так же размещение на официальном сайте и информационных стендах (газетах) о вреде алкоголизма и наркомании |  | Первый заместитель руководителя АМР Доронина Л.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями |  |  | ежеквартально |  |  |  |  | Х | Х |  |  | Выполнено, сроки соблюдены |
| 4.4 | **Основное мероприятие 3.1.**Информационно-разъяснительная деятельность по профилактике экстремизма, терроризма |  | Первый заместитель руководителя АМР Доронина Л.Ю. | Специальное управление | Недопущение террористических и экстремистских проявлений | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  |  | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Контрольное событие 1:** Проведение профилактических бесед с населением |  | Первый заместитель руководителя АМР Доронина Л.Ю. | Специальное управление |  |  | ежеквартально |  |  |  |  | Х | Х |  |  | Выполнено, сроки соблюдены |
|  | **Контрольное событие 2:** распространение буклетов, листовок, а так же размещение на официальном сайте и информационных стендах (газетах) |  | Первый заместитель руководителя АМР Доронина Л.Ю. | Специальное управление |  |  | ежеквартально |  |  |  |  | Х | Х |  |  | Выполнено, сроки соблюдены |