**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

 **муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»**

Ответственный исполнитель: Попов Олег Вячеславович, заместитель руководителя администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-12-71, факс 8/82130/7-15-76,

E-mail – o.v.popov@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2016 год

Дата составления годового отчета – 01.02.2017 г.;

Непосредственный исполнитель:

Пронин Константин Александрович, специалист сектора по делам ГО и ЧС, Email: k.a.pronin@syktyvdin.rkomi.ru ;

Соколова Елена Сергеевна, специалист по дорожной деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства,

E-mail – e.s.sokolova@syktyvdin.rkomi.ru ;

Вершинина Ирина Николаевна, специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, E-mail – i.n.vershinina@syktyvdin.rkomi.ru

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» (далее – программа) является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».Программаутверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 14.11.2014 года № 11/2265 во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 12.02.2015 года № 2/280утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (2015-2017 годы) (далее – Комплексный план).

Годовой отчет по реализации программы составлен в рамках комплексного плана.

Главной целью Программы является обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории муниципального района, пожарной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, укрепление правопорядка.

Для достижения цели Программы в 2016 решались следующие задачи:

1. повышение уровня защищенности объектов и населенных пунктов в области пожарной безопасности, готовности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к возникновению угроз, снижению масштабов и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
2. приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, рациональное природопользование (обустройство мест для размещения отходов);
3. обеспечение безопасности дорожного движения;
4. создание условий для укрепления правопорядка и антитеррористической защищенности.

**Подпрограммой 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»** ставилась цель - повышение уровня защищенности объектов и населенных пунктов в области пожарной безопасности на территории муниципального района.

Задачами программы являлись:

1. Обеспечение населенных пунктов достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения.
2. Развитие подразделений добровольной пожарной охраны, обучение населения мерам пожарной безопасности.

В целях реализации были запланированы следующие мероприятия:

1. Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения;
2. Средства на стимулирование ДПО (ДПК, ДПФ).

В 2016 году для реализации мероприятий подпрограммы 1 выделено 300 000,00 рублей, которые были израсходованы в полном объеме (100%).

**Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | Отношение к оценке (Сдц) |
| План 2016 | Факт 2016 | Отклонение (+/-) |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»****Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО МР «Сыктывдинский»»** |
| ***Цель программы:* Целью подпрограммы являлось - Повышение уровня защищенности объектов и населенных пунктов в области пожарной безопасности на территории муниципального района «Сыктывдинский»** |
| 1 | Кол-во пожаров | ед. | 70 | 64 | +6 | 1,09 |
| 2 | Кол-во источников наружного противопожарного водоснабжения | ед. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Кол-во профилактических мероприятий в области пожарной безопасности силами ДПО (ДПК, ДПФ) | ед. | 3 | 3 | 0 | 1 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  |  |  |  | 3,09 |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. | 300,0 | 300,0 | 0 | 1 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:Сдц =1,09+1+1=3,09/3=1,03**Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле: = 300/300=1**Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:ЭМП = СДЦ \* УФ ЭМП = 1,03\*1=1,03Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**По результатам расчета эффективности подпрограммы эффективность равна 1,03.****Вывод: Подпрограмма 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»» муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» за 2016 год является высокоэффективной.** |

По реализации **подпрограммы 2. «Отходы»** поставлены следующие задачи:

1) совершенствование системы муниципального регулирования вопросов обращения с отходами;

2) содействие строительству новых объектов размещения отходов;

3) содействие ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов;

4) содействие в создании системы по раздельному сбору отходов.

В 2016 году для реализации мероприятий подпрограммы 2 выделено 557 000,00 рублей, которые были израсходованы в полном объеме (на 100%) на ликвидацию несанкционированных свалок.

**Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | Отношение к оценке (Сдц) |
| План 2016 | Факт 2016 | Отклонение (+/-) |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»****Подпрограмма «Отходы»** |
| ***Цель программы:* Целью подпрограммы являлись улучшение экологической ситуации в Сыктывдинском районе, достигаемые за счёт уменьшения негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления, путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на территории района развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов** |
| 1 | количество приведенных в нормативное состояниеобъектов размещения отходов | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 5 | 8 | 1 | 1,6 |
| 3 | количество созданных систем по раздельному сбору отходов | ед. | 1 | 0 | -1 | 0 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  |  |  |  | 2,6 |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. | 557,00 | 557,00 | 0 | 1 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:Сдц =1+1,6+0=2,6/3=0,87**Оценка степенисоответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:= 557,0/557,0=1**Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:ЭМП = СДЦ \* УФЭМП = 0,87\*1=0,87Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**По результатам расчета эффективности подпрограммы эффективность равна 0,87.****Вывод: Подпрограмма 2. «Отходы» муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» за 2016 год реализована эффективно.** |

По реализации **подпрограммы** [**3**](#Par1140)**. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»** были выполнены следующие задачи:

1) развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

2) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

3) развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

В 2016 году для реализации мероприятий подпрограммы 3 предусматривалось финансирование в размере 43980,73 тысяч рублей. Поступления на реализацию данной подпрограммы составили 43042,06 тысяч рублей, которые были израсходованы в полном объеме.

В 2016 году реализованы следующие мероприятия:

1) в образовательных учреждениях проведены мероприятия по формированию культуры безопасного поведения учащихся на дорогах:

- 60 мероприятий в 12ти школах муниципального района;

- 24 мероприятия в 12ти детских садах муниципального района.

2) в рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» проведено 2 районных конкурса «Безопасное колесо»;

3) изготовлены и распространены световозвращающие приспособления в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений;

4) проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский»:

- выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «подъезд к пст. Яснэг от автомобильной дороги м.Мыргаиб – с. Ыб – м. Волокул»;

5) установлено 40 дорожных знака на флуоресцентной основе;

6) нанесена горизонтальная дорожная разметка на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием протяженностью – 97,339 км; (100%)

7) выполнено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский»:

- ремонт «картами» в объеме – 5659,6 м2;

- ямочный ремонт в объеме – 2515,1 м2

8) оборудование и содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения «Мандач – Новоипатово», выполнена планировка площадей механизированным способом 13 км. автодороги ;

9) по предоставленным межбюджетным трансфертам бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями:

- выполнено зимнее и летнее содержание грунтовых автомобильных дорог;

- выполнены работы по ремонту 2 деревянных мостов на автомобильной дороге «пст. Яснэг – пст. Кемьяр (от а/д Краснозатонский – Нювчим – Яснэг), 1 моста на автомобильной дороги «Койты – Мандач».

- восстановление водопропускной трубы на автомобильной дороги «по с. Лэзым»

10) установка недостающих элементов обустройства 6(шести) пешеходных переходов:

- в сельском поселении «Выльгорт» (по ул. Д.Каликовой 32, ул. Северная д.15);

- в сельском поселении «Лэзым»;

- в сельском поселении «Палевицы;

- в сельском поселении «Пажга».

**Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы**

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | Отношение к оценке (Сдц) |
| План 2016 | Факт 2016 | Отклонение (+/-) |
| ***Цель программы:* снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов МР «Сыктывдинский», обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах.** |
| 1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | чел. | 3 | 3 | +3 | 1 |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  | ед. на 10 тыс. транс.средств | 67 | 57 | +10 | 1,18 |
| 3 | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | Чел. | 0 | 1 | -1 | 0 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  |  |  |  | 2,18 |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. | **43980,73** | **43042,06** | **-938,67** | 0,98 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:Сдц =(1+1,18+0)/3=2,18/3=0,73**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:= 43042,06/43980,73=0,98**Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:ЭМП = СДЦ \* УФЭМП =0,73\*0,98=0,72Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной програмы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**По результатам расчета эффективности подпрограммы эффективность равна 0,72** **Вывод: Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года за 2016 год имеет удовлетворительную оценку.** |

**Подпрограммой 4. «Правопорядок»** ставилась цель - создание условий для укрепления правопорядка и антитеррористической защищенности на территории МО МР «Сыктывдинский».

Задачами программы являлись:

1. обеспечение профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах;
2. обеспечение снижения количества преступлений, связанных с употреблением алкогольных или наркотических веществ, совершенных в состоянии опьянения;
3. обеспечение антитеррористической защищенности граждан и объектов на территории Сыктывдинского района.

В целях реализации были запланированы следующие мероприятия:

1. Организация и обеспечение мероприятий, направленных на организацию охраны общественного порядка на территории МО МР «Сыктывдинский»;
2. Оборудование систем уличного видеонаблюдения, АПК «Безопасный город»;
3. Информационно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизму и наркомании;
4. Информационно-разъяснительная деятельность по профилактике экстремизма, терроризма.

**Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | Отношение к оценке (Сдц) |
| План 2016 | Факт 2016 | Отклонение (+/-) |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»****Подпрограмма «Правопорядок»** |
| ***Цель программы:* Целью подпрограммы являлось - создание условий для укрепления правопорядка и антитеррористической защищенности на территории МО МР «Сыктывдинский».** |
| 1 | число зарегистрированных преступлений | ед. | 798 | 613 | +185 | 1,30 |
| 2 | число лиц, ранее совершавших преступления | ед. | 277 | 275 | +2 | 1,01 |
| 3 | количество террористических проявлений  | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | количество экстремистских проявлений  | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | количество камер видеонаблюдения | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  |  |  |  | 5,31 |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 0 | 1 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:Сдц =1,30+1,01+1+1+1=5,31/5=1,06**Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле: = 30/30=1**Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:ЭМП = СДЦ \* УФ ЭМП = 1,06 \*1=1,06Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**По результатам расчета эффективности подпрограммы эффективность равна 1,06.****Вывод: Подпрограмма 4. «Правопорядок» муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» за 2016 год является высокоэффективной.** |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План(тыс. руб.) | Факт (тыс. рублей |
| 1 | 2 |  |  |
| **Муниципальная программа**  | **«Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»** | **44867,72** | **43929,05** |
| **Подпрограмма 1**  | **Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»** | **300,0** | **300,0** |
| Основное мероприятие1.2 | Средства на стимулирование ДПО (ДПК, ДПФ) | 0,0 | 0,0 |
|  | Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение мер пожарной безопасности | 300,0 | 300,0 |
|  | Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на стимулирование ДПО (ДПК, ДПФ) | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Отходы** | **557,0** | **557,0** |
| Основное мероприятие 2.1 | ликвидация несанкционированных свалок ТБО | 557,0 | 557,0 |
| **Подпрограмма 3**  | **Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»** | **43980,72** | **43042,05** |
| Основное мероприятие2.2 | В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | 40,0 | 40,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | 3095,59 | 3095,59 |
| Основное мероприятие 3.6. | Установка дорожных знаков на флуоресцентной основе | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.7. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 1000,0 | 1000,0 |
| Основное мероприятие 3.8. | Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года  | 1000,0 | 995,0 |
| Основное мероприятие 3.9. | Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | 11142,73 | 11110,27 |
| Основное мероприятие 3.11 | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного назначения, в соответствии с заключенными соглашениями | 10439,03 | 10196,72 |
|  | Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий в части реализации малых проектов в сфере дорожной деятельности в соответствии с заключенными соглашениями | 60,0 | 60,0 |
|  | Содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 20,2 | 20,2 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 15054,9 | 15054,9 |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 153,068 | 153,068 |
|  | Осуществление полномочий в части оборудования и содержания зимней автомобильной дороги «Мандач – Новоипатово», в соответствии с заключенными соглашениями | 258,6 | 258,6 |
|  | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 518,1 | 517,7 |
| Основное мероприятие 3.12 | Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальнойсобственности МО МР «Сыктывдинский» | 628,5 | 0,0 |
|  | Субсидии на реализацию малых проектов в сфере дорожной деятельности | 540,0 | 540,0 |
|  | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | 30,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4.** | **Правопорядок** | **30,0** | **30,0** |
| Основное мероприятие 3.1 | Информационно-разъяснительная деятельность по профилактике экстремизма, терроризма | 30,0 | 30,0 |

1. **Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2016 году в постановление от 14 ноября 2014 г. N 11/2265 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» внесены 2 изменения представленные в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Постановление |
| 1. | № 3/272 от 16.03.16 | О внесении изменений в постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 14 ноября 2014 года № 11/2265 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» |
| 2. | № 11/1843 от 29.11.16 | О внесении изменений в постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 14 ноября 2014 года № 11/2265 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» |
| 3 | №1/102 от 31 января 2017 года | О внесении изменений в постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 14 ноября 2014 года № 11/2265 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» |

1. **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | Отношение к оценке (Сдц) |
| План 2016 | Факт2016 | Отклонение(+/-) |
| ***Цель программы:* Обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории муниципального района, пожарной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности.** |
| 1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | чел. | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  | ед. на 10 тыс. транс.средств | 67 | 57 | +10 | 1,18 |
| 3 | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | Чел. | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Количество, приведенных в нормативное состояние объектов размещения отходов  | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 5 | 8 | +3 | 1,6 |
| 6 | Количество созданных систем по раздельному сбору отходов | ед. | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 7 | Количество пожаров | ед | 70 | 64 | +6 | 1,09 |
| 8 | Кол-во источников наружного противопожарного водоснабжения | ед. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Кол-во профилактических мероприятий в области пожарной безопасности силами ДПО (ДПК, ДПФ) | ед. | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | число зарегистрированных преступлений | ед. | 798 | 613 | +185 | 1,30 |
| 11 | число лиц, ранее совершавших преступления | ед. | 277 | 275 | +2 | 1,01 |
| 12 | количество террористических проявлений  | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | количество экстремистских проявлений  | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | количество камер видеонаблюдения | ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  |  |  |  | 12,64:14=0,90 |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. | **44867,72** | **43929,05** | -938,67 | 0,98 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:Сдц =1+1,18+0+1+1,6+0+1,09+1+1+1,3+1,01+1+1+1=12,64:14+0,90**Оценка степенисоответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:= 43929,05/44867,72=0,98**Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:ЭМП = СДЦ \* УФЭМП =0,90\*0,98=0,88Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**По результатам расчета эффективности подпрограммы эффективность равна 0,88** **Вывод: муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» за 2016 год является эффективной.** |

1. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**
2. Реализовать проект по строительству площадки временного размещения отходов в сельском поселении «Ыб».
3. Организовать площадки по раздельному сбору отходов.
4. Принять меры по ликвидации всех несанкционированных свалок на территории Сыктывдинского района.
5. Принять меры по сокращению дорожно транспортных происшествий.
6. Принять меры по сокращению пожаров.

Заместитель руководителя

администрации МО МР «Сыктывдинский» О.В. Попов

«Согласовано»:

Управление финансов администрации МО МР «Сыктывдинский»