**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» 2018 года**

Ответственный исполнитель Коншин Андрей Владимирович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-13-75, факс 8/82130/7-15-76,

E-mail – a.v.konshin@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2018 год

Дата составления полугодового отчета – 15.02.2018 г.;

Непосредственный исполнитель:

Фишер Евгений Игоревич, специалист сектора по делам ГО и ЗН специального управления, Email: e.i.fisher@syktyvdin.rkomi.ru;

Соколова Елена Сергеевна, специалист по дорожной деятельности управления жилищно-коммунального хозяйства, E-mail – e.s.sokolova@syktyvdin.rkomi.ru ;

Турло Дмитрий Александрович, специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, E-mail – d.a.turlo@syktyvdin.rkomi.ru

с. Выльгорт

2018 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» (далее – программа) является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программаутверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 14.11.2014 года № 11/2265 во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории муниципального района, пожарной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, укрепление правопорядка.

Для достижения цели Программы в 2018 решались следующие задачи:

1. повышение уровня защищенности объектов и населенных пунктов в области пожарной безопасности, готовности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к возникновению угроз, снижению масштабов и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
2. приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, рациональное природопользование (обустройство мест для размещения отходов);
3. обеспечение безопасности дорожного движения;
4. создание условий для укрепления правопорядка;
5. создание условийдля укрепления антитеррористической защищенности.

**Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:**

* Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»;
* «Отходы»;
* «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»;
* «Правопорядок»;
* «Профилактика экстремизма и терроризма».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприиятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Комплексный план). Данный комплексный план на 2018 год утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» №8/677 от 8 августа 2018 года.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 8 индикаторв (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем 5 подпрограммам равно 17 единиц.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2018 год, соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года.**

В 2018 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменения следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 21 марта 2018 года № 3/241 | В программу добавлена подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма на период до 2020 года» |
| 2. | от 4 апреля 2018 года №4/485 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП |
| 3. | от 21 ноября 2019 № 11/1036 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП |

**III. Результаты выполнения или невыполнения основых мероприятий, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм за первое полугодие**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприйтий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий муниципальная программа состояит из:

* 51 основных мероприятий,
* 82 мероприятий;
* 54 контрольное событие.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2018 год (приложение 1).

 **IV. Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

**«Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование) | Ед. измерения | Значение показателей |
| План 2018 г. | Факт 2018 г. | Соотвеношение отклонения Факт к план.(+/-), %Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) |
| **Муниципальная программа:** |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | чел. | 0 | 8 | **не достигнут**100 - (8/0\*100)= ( - 100%) |
| 2. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  | ед. | 63 | 61 | **достигнут**+3,17% |
| 3. | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | чел. | 0 | 0 | **достигнут**0 |
| 4. | Количество, приведенных в нормативное состояние объектов размещения отходов  | ед. | 0 | 0 | **достигнут**не запланирован |
| 5. | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 2 | 4 | **достигнут**+100% |
| 6. | Количество созданных систем по раздельному сбору отходов | ед. | 1 | 3 | **достигнут**+200% |
| 7. | Количество пожаров | ед | 65 | 54 | **достигнут**+16,92% |
| 8. | Число зарегистрированных преступлений | ед | 700 | 471 | **достигнут**+32,71% |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»** |
| 1 | Количество пожаров | ед | 65 | 54 | **достигнут**+16,92% |
| 2 | Количество источников наружного противопожарного водоснабжения  | шт. | 2 | 1 | **не достигнут**-50% |
| 3 | Количество профилактических мероприятий в области пожарной безопасности силами ДПО (ДПК, ДПФ) | ед. | 12 | 12 | **достигнут**0 |
| **Подпрограмма 2 «Отходы»** |
| 4 | количество приведенных в нормативное состояние объектов размещения отходов | ед | 0 | 0 | **достигнут**не запланирован |
| 5 | количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок)  | ед | 2 | 4 | **достигнут**+100% |
| 6 | количество созданных систем по раздельному сбору отходов | ед | 1 | 3 | **достигнут**+200% |
| **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»** |
| 7 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | чел. | 0 | 8 | **не достигнут**100 - (8/0\*100)= ( - 100%) |
| 8 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  | ед. | 63 | 61 | **достигнут**+3,17% |
| 9 | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | чел. | 0 | 0 | **достигнут**0 |
| **Подпрограмма 4 «Правопорядок»** |
| 10 | Число зарегистрированных преступлений | ед | 700 | 471 | **достигнут**+32,71% |
| 11 | Число лиц, ранее совершавших преступления | чел. | 274 | 176 | **достигнут**+35,77% |
| 12 | Количество террористических проявлений | ед | 0 | 0 | **достигнут** 0% |
| 13 | Количество экстремистских проявлений | ед | 0 | 0 | **достигнут** 0% |
| 14 | Количество камер видеонаблюдения  | ед | 1 | 1 | **достигнут**0% |
| **Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма»** |
| 15 | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | (да/нет) | да | да | **достигнут** **100%** |
| 16 | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма  | ед. | 4 | 62 | **достигнут** |
| 17 | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да/нет). | (да/нет) | да | да | **достигнут****100%** |

В результате из 17 всех индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 15;
* не выполнен 2, из которых 1 индикатора («Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий», не выполнены в результате не возможности планирования сметрности, по 1 индикатором выполнение не достигнуто по причине не достаточности финансирования.

**V. Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |
| --- |
| МП не содержит муниципальных услуг, в связи с этим отсутствуют мниципальные задания  |

**VI. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План на 2018 г.Тыс. руб. | Факт 2018тыс. руб. | Соотношение план и факт исполнения Расчет: Факт/План (не более 1,0) |
| 1 | 2 |  |  |  |
| **Муниципальная программа**  | **«Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»** | **37 988,28** | **33 828,11** | **89,05%** |
| **Подпрограмма 1**  | **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО МР «Сыктывдинский»** | **78,20** | **57,62** | **73,68э%** |
| Основное мероприятие 1.1. | Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения | 20,58 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение мер пожарной безопасности | 57,62 | 57,62 | 100% |
| **Подпрограмма 2** | **«Отходы»** | **650,00** | **550,245** | **84,65%** |
| Основное мероприятие 3.1 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО, в том числе реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 500,00 | 400,995 | 80,20% |
| Основное мероприятие 3.2 | Создание систем по раздельному сбору отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | 150,00 | 149,25 | 99,50% |
| **Подпрограмма 3**  | **«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»** | **37 260,08** | **33 220,24** | **89,16%** |
| Основное мероприятие 2.2. | В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | 70,00 | 58,09 | 82,99% |
| Основное мероприятие 3.3. | Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский»,в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 6 550,34 | 4 665,90 | 71,23% |
| Основное мероприятие 3.7. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 946,24 | 748,00 | 79,05% |
| Основное мероприятие 3.8. | Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 г | 46,84 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 3.9. | Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | 23 218,96 | 22 870,22 | 98,50% |
| Основное мероприятие 3.10. | Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 405,20 | 405,20 | 100% |
| Основное мероприятие 3.11. | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 5 116,49 | 4 472,83 | 87,42% |
| Основное мероприятие 3.12. | Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | 906,00 | 0,00 | 0 |
| **Подпрограмма 4**  | **«Правопорядок»** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| Основное мероприятие 4.1. | Организация и обеспечение мероприятий направленных на организацию охраны общественного порядка на территории МО МР «Сыктывдинский» | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Оборудование систем уличного видеонаблюдения, АПК «Безопасный город» | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Подпрограмма 5**  | **«Профилактика терроризма и экстремизма»** | **0,00** | **0,00** | **0** |

По итогам 2018 года израсходовано 89,05% от предусмотренных финансовых средств или 33 828,11 тыс. рублей из 37 988,28 тыс. рублей запланированных на отчетный год.

В течение 2018 года в отношениии муниципальной программы не имелись акты административного регулирования (акты, предприсания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания) в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля.

1. **Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении 2 к годовому отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения анкеты ( приложение 2), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 15%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 4%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 12%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 32,28%.

Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определена по следующей общей формуле:



k, l, m, n – количество вопросов в [разделе 1](#P11), [2](#P12), [3](#P13), [4](#P14) соответственно;

ri – балльная оценка ответа на вопрос;

wi – удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

**R = 70,59 балла.**

**ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» за 2018 год – муниципальая программа признана умерено эффективной.**

Начальник Управления жилищно-коммунального

хозяйства А.В. Коншин

 «Согласовано»:

Управление финансов Г.А. Щербакова

Начальник отдела экономического развития М.Л. Малахова

Приложение 1 к Годовому отчету

по реализации МП за 2018 год

**Реализация комплексного плана**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»**

**(за 2018 год)**

|  | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ(Ф.И.О.,должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.. | График реализации на очередной финансовый год, квартал | Выполнение мероприятий 2018 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО МР «Сыктывдинский»** |
| **Цель подпрограммы 1**: Повышение уровня защищенности объектов и населенных пунктов в области пожарной безопасности на территории муниципального района |
| **Задача 1** Обеспечение населенных пунктов достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ) |
| **1.1** | **Основное мероприятие**  Обустройство ИНППВ | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Специальное управление администрации муниципального района (далее – СУ) |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 78,20 | Х | Х | 78,20 | Х | Х | Х | Х | выполнено сроки соблюдены Отремонтировано 31 ИНППВ |
| **1.1.1** | **Мероприятие**Привлечение добровольцев в проведении мероприятий по очистке подъездов к ИНППВ | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 78,20 | Х | Х | 78,20 | Х | Х | Х | Х | выполнено сроки соблюденыПривлекаются добровольцы из числа неработающего населения. Очитска подъездов от снега |
|  | Контрольное событие № 1Привлечение волонтёров для организации работ по очистке ИНППВ | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено сроки соблюдены |
|  | Контрольное событие № 2Совместно с главами сельских поселений привлечение местного населения для очистки ИНППВ | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено сроки соблюденыПривлекается неработающее население для очистки подъездов от снега |
| **1.1.2.** | **Мероприятие**Обустройство информационных знаков к источникам наружного противопожарного водоснабжения | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Во всех СП при подъездах к ИНППВ информационные знаки о их местонахождении имеются (нового приобритения не было необходимости) |
|  | Контрольное событие № 1Приобретение и установка информационных знаков | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | не выполненонового приобритения не было необходимости |
|  | Контрольное событие № 2Ремонт, покраска информационных знаков и пирамидок | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено сроки соблюдены |
| **1.2** | **Основное мероприятие**Организация работы над ИНППВ | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| **1.2.1.** | **Мероприятие:**Приведение в исправное состояние ИНППВ | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 1.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено. Отремонтировано 31 ИНППВ |
|  | Контрольное событие № 1Очистка дна ИНППВ от ила | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено |
|  | Контрольное событие № 2 Приведение в исправное состояние пожарных пирсов для забора воды пожарной техникой | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено |
| **1.2.2.** | **Мероприятие:**Строительство новых ИНППВ | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 15.02.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | не выполнено:не предусмотрены денежные средства |
|  | Контрольное событие № 1Создание пожарных прудов | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | не выполнено:не предусмотрены денежные средства |
|  | Контрольное событие № 2Установка пожарных ёмкостей над и под землёй | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | не выполнено:не предусмотрены денежные средства |
| **Задача 2**: Обеспечение источниками наружного противопожарного водоснабжения населённых пунктов Сыктывдинского района |
| **1.1.** | **Основное мероприятие**Организация развития ДПО на территории МО МР «Сыктывдинский» | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено. ДПД СП «Шошка» включены в реестр ДПД |
| **1.1.1.** | **Мероприятие**Обучение членов ДПО | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено сроки соблюдены. Обучено 6 человек |
|  | Контрольное событие № 1Разработка, согласование, утверждение реестра членов ДПО МО МР «Сыктывдинский» | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено. Разработаны, в реестр внесены 21 ДПО |
|  | Контрольное событие № 2Направление на обучение членов ДПО | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено. На обчуение направлено 6 человек.  |
| **1.1.2.** | **Мероприятие**Обеспечение финансирования ДПО | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | не выполнено:не предусмотрены денежные средства |
|  | Контрольное событие № 1Материально-техническое обеспечение деятельности ДПО | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | не выполнено:не предусмотрены денежные средства |
|  | Контрольное событие № 2Финансирование стимулирования деятельности членов ДПО | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | не выполнено:не предусмотрены денежные средства |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**Организация обучения населения МО МР «Сыктывдинский» мерам ПБ | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено |
| **1.2.1.** | **Мероприятие:**Организация сходов граждан населённых пунктов | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено. Сходы граждан организуются СП. Принимаются решения по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах. Отчеты от СП по сходам граждан присылаются. |
|  | Контрольное событие № 1Раздача памяток населению по мерам ПБ | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено сроки соблюдены. Раздача памяток фиксируется в журнале администрации СП под роспись, отчет отправляется ОНДиПР Сыктывдинского района |
|  | Контрольное событие № 2 Разъяснение населению правил ПБ | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено. Правила ПБ разъясняются как на собраниях граждан, заседания администрации СП с организациями, выдаются на руи памятки, вывешиваются щиты на стендах в администрациях СП  |
| **1.2.2.** | **Мероприятие:** Профилактика пожаров | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено  |
|  | Контрольное событие № 1Обустройство минерализованных полос, создание и поддержание в постоянной готовности пожарных щитов в населённых пунктах | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено.  |
|  | Контрольное событие № 2Проведение очистки участков, примыкающих к лесным массивам от сухой травянистой растительности | И.о. руководителя администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | выполнено. В пожароопасный период СП обеспечиваются первичные меры пожарной безопасности (апрель-сентябрь)  |
| **Подпрограмма 2 ««Отходы в муниципальном районе «Сыктывдинский»** |
| **Цель программы: Улучшение экологической ситуации в Сыктывдинском районе.** |
| **Задача 3:** содействие ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов |
| 2.3.1. | **Основное мероприятие 2.3.1.:**Ликвидация несанкционированных свалок ТБО, в том числе реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Ликвидация 4 (четырех) несанкционированных свалок | 01.05.2018 | 01.08.2018 | 500,0 | - | - | 500,0 | - | Х | Х | - | Выявлено 4 несанкционированных свалок, составлен по адресный перечень, заключен униципальный контракт №0107300011318000049-0147846-01 На выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Сыктывдинского района от 28 мая 2018 года на сумму 400,995 тыс.руб |
| 2.3.1.1. | Мероприятие 2.3.1.1:Выявление мест размещения несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Ликвидация 4 (четырех) несанкционированных свалок | 01.05.2018 | 25.05.2018 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены:**выявлено 4 несанкционированных свалок |
|  | Контрольное событие:Поадресный перечень выявленных свалок |  |  |  |  | 25.05.2018 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены**Составлен по адресный перечень |
| 2.3.1.2 | Мероприятие 2.3.1.2:Заключение муниципального контракта на ликвидация несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Ликвидация 4 (четырех) несанкционированных свалок | 28.05.2018 | 01.08.2018 | 400,995 | - | - | 400,995 | - | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены**Заключен униципальный контракт №0107300011318000049-0147846-01 На выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с территории Сыктывдинского района от 28 мая 2018 года на сумму 400,995 тыс.руб. |
|  | Контрольное событие:Ликвидировано 4 несанкционированных свалок |  |  |  |  | 01.08.2018 | - | - | - | - | - | - | Х | - | Выполнение контрольного события запланировано на второе полугодие. |
| **Задача 4**: содействие в создании системы по раздельному сбору отходов |
| 2.4.1. | **Основное мероприятие 2.4.1.:**Создание систем по раздельному сбору отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Создание 1 ед. системы по раздельному сбору отходов. | 01.02.2018 | 31.12.2018 | 150,0 | - | 120,0 | 30,00 | Х | Х | Х | Х | Заявка на участие прошла отбор |
| 2.4.1.1 | Мероприятие 2.4.1.1:Подача заявок на участие в госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Создание 1 ед. системы по раздельному сбору отходов. | 01.02.2018 | 01.04.2018 | - | - | - | - | Х | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие:Соглашение на предоставлении субсидии |  |  |  |  | 12.07.2018 | - | - | - | - | - | - | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены**соглашение подписано |
| 2.4.1.2 | Мероприятие 2.4.1.2:Заключение муниципального контракта на реализацию госпрограммы по созданию систем по раздельному сбору отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Создание 1 ед. системы по раздельному сбору отходов. | 01.08.2018 | 31.12.2018 | 150,0 | - | 120,0 | 30,00 | - | - | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**заключен мун.контракт на сумму 149,25 тыс.руб. |
|  | Контрольное событие:1 ед. системы раздельного сбора отходов |  |  |  |  | 31.12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**Созданы 3 ед. системы раздельного сбора отходов |
| **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»** |
| **Цель подпрограммы 3**: Снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов МР «Сыктывдинский», обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах |
| **Задача 1:** Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие** **3.1.1**Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**Проведено 4 комиссии по ОБДД;Размещены пропагандистские материалы на стендах, сайтах |
| 3.1.1.1 | Мероприятие 3.1.1.1:Проведение районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - иных мероприятий.  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**Проведено 4 комиссии по ОБДД; |
|  | Контрольное событие № 1Проведено районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - иных мероприятий не менее 4 х раз в год  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено сроки соблюдены**Проведено 4 комиссии по ОБДД |
| 3.1.1.2 | Мероприятие 3.1.1.2:Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**Размещены пропагандистские материалы на стендах, сайтах |
|  | Контрольное событие № 1 Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах не реже 4 раз в год |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**Размещены пропагандистские материалы на стендах, сайтах |
| 3.1.2. | **Основное мероприятие 3.1.2.**Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**Размещены правила дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах |
| 3.1.2.1 | Мероприятие 3.1.2.1:Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**Размещены правила дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах |
|  | Контрольное событие № 1Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах не менее 4 раз в год |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Размещены правила дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах |
| 3.1.2.2 | Мероприятие 3.1.2.2:Распространение буклетов, листовок» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие 1:Распространение буклетов, листовок не менее 4 раз в год |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| **Задача 2:** Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
| 3.2.1 | **Основное мероприятие 3.2.1:** Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | Х | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.2.1.1. | Мероприятие 3.2.1.1:Сбор информации по количеству проведенных занятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | Х | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие:Количество проведенных занятий |  |  |  | Х | 25.05.2018 | Х | Х | Х | Х | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.2.1.2. | Мероприятие 3.2.1.2:Составление отчета по собранной информации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 01.05.2018 | 25.05.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**Сотавлен отчет |
|  | Контрольное событие:Наличие отчета в управление образования по результатам проведенных занятий |  |  |  | Х | 25.05.2018 | Х | Х | Х | Х | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены**Отчет сформирован |
| 3.2.2. | **Основное мероприятие 3.2.2.**В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 01.01.2018 | 1 августа | 70,0 | - | - | 70,0 | Х | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены**проведено 2 конкурса |
| 3.2.2.1. | Мероприятие 3.2.2.1.:Подготовительные работы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 01.01.2018 | 01.05.2018 | - | - | - | - | Х | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие 1:Регламент проведения конкурса |  |  |  | - | 01.05.2018 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены**утвержден регламент проведения конкурса |
|  | Контрольное событие 2:Наличие списков участников |  |  |  | - | 01.05.2018 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены**список участников сформирован |
| 3.2.2.2. | Мероприятие 3.2.2.2:Проведение конкурса всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 1 мая | 1 августа | - | - | - | - | - | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие:Проведен 1 всероссийского конкурса-фестиваля Безопасное колесо» и 1 районный конкурс "Безопасное колесо" |  |  |  | 1 мая | 1 августа | - | - | - | - | - | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены**Конкурс проведен на сумму 58,09 тыс.руб |
| 3.2.2.3. | Мероприятие 3.2.2.3:Определение победителя конкурса, награждение | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 1 мая | 1 августа | 70,0 | - | - | 70,0 | - | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены**определен победитель |
|  | Контрольное событие: Вручение грамот победителям конкурса |  |  |  | - | 1 августа | - | - | - | - | - | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены**проведенено награждение участников конкурса |
| **Задача 3:** Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |
| 3.3.3 | **Основное мероприятие 3.3.3.:**Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский»,в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6550,34 | - | - | 6550,34 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.3.3.1. | Мероприятие 3.3.3.1.:Ремонт автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.05.2018 | 15.10.2018 | 5937,37 | - | - | 5937,37 | - | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие:Отремонтированные автомобильные дороги находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  | - | 15.10.2018 | - | - | - | - | - | - | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.3.3.2. | Мероприятие 3.3.3.2.:Обустройство проездов по решению суда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 13.08.2018 | 01.10.2018 | 612,97 | - | - | 612,97 | - | - | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие:Обустроенный проезд |  |  |  | - | 01.10.2018 | - | - | - | - | - | - | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены**обустроен 2 проезд по ул. 70 лет Победы |
| 3.3.7 | **Основное мероприятие 3.3.7.:**Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.04.2018 | 01.08.2018 | 946,24 | - | - | 946,24 | - | Х | Х | - |  |
| 3.3.7.1. | Мероприятие 3.3.7.1:Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед | 01.04.2018 | 31.05.2018 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены**заключен муниципальный контракт № 0107300011318000042-0147846-01На выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах муниципального района «Сыктывдинский» от 25 мая 2018 года на суммму 748,00 тыс.руб. |
|  | Контрольное событие:Подписанный муниципальный контракт |  |  |  | - | 31.05.2018 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.3.7.2 | Мероприятие 3.3.7.2:Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед | с даты подписания контракта | 30.07.2018 | 946,24 | - | - | 946,24 | - | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены**работы выполнены в срок |
|  | Контрольное событие 1:Горизонтальная дорожная разметка нанесенная на асфальтобетонное покрытие дорог |  |  |  |  | 30.06.2018 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены**наличие горизонтальной разметки |
|  | Контрольное событие 2:Подписанные акты выполненных работ, оплата за выполненные работы |  |  |  |  | 30.07.2018 | - | - | - | - | - | - | Х | - | Подписанные акты выполненных работ, оплата за выполненные работы произведена |
| 3.3.8 | **Основное мероприятие 3.3.8.:**Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 чел. | 01.05.2018 | 30.09.2018 | 46,84 | - | - | 46,84 | - | Х | Х | - | не выполнено |
| 3.3.8.1 | Мероприятие 3.3.8.1:Выявление и определение пешеходных переходов необходимых к приведению в соответствии с национальными стандартами | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 чел. | 01.05.2018 | 01.06.2018 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены**определены пешеходные переходы необходимые к приведению в соответствии с национальными стандартами |
|  | Контрольное событие:Количество пешеходных переходов необходимых к приведению в соответствии с национальными стандартами |  |  |  |  | 01.06.2018 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены**4 пешеходных перехода |
| 3.3.8.2 | Мероприятие 3.3.8.2.:Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 чел. | 01.06.2018 | 30.09.2018 | 46,84 | - | - | 46,84 | - | Х | Х | - | не выполнено:недостаточно денежных средств |
|  | Контрольное событие:Пешеходные переходы, соответствующие национальным стандартам |  |  |  |  | 30.09.2018 | - | - | - | - | - | - | Х | - | не выполнено |
| 3.3.9. | **Основное мероприятие 3.3.9.:**Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 23218,96 | - | 14825,4 | 8393,56 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.3.9.1. | Мероприятие 3.3.9.1:Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 22018,96 | - | 14825,4 | 7193,56 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог |
|  | Контрольное событие:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  | в течение всего года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**содержание осуществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом в течение всего года |
| 3.3.9.2. | Мероприятие 3.3.9.2:Заключение муниципального контракта на выполнение работ по выполнение работ по содержанию тротуаров и пешеходных переходов в границах автомобильной дороги общего пользования местного значения «По с. Выльгорт» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1200,0 | - | - | 1200,0 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**заключены муниципальные контракты на содержание тротуаров |
|  | Контрольное событие:Очищенный тротуар от снега и пыли, грязи |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**содержание осуществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом в течение всего года |
| 3.3.10 | **Основное мероприятие 3.3.10.:**Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 405,2 | - | 384,2 | 21,0 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог |
| 3.3.10.1 | Мероприятие 3.3.10.1:Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 405,2 | - | 384,2 | 21,0 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог |
|  | Контрольное событие:Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**содержание осуществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом в течение всего года |
| 3.3.10.2 | Мероприятие 3.3.10.2:контроль за ходом исполнения муниципального контракта | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**заключен договор на технадзор за содержанием автомобильных дорог |
|  | Контрольное событие:Подписание актов выполненных работ, оплата |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**ежемесячно подписаны акты выполненных работ |
| 3.3.11. | **Основное мероприятие 3.3.11.:**Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5116,49 | - | 900,0 | 4216,49 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**утверждено Решение Совета администрации района «О передаче к осуществлению части полномочийадминистрации муниципального образованиямуниципального района «Сыктывдинский» на 2018 год администрациям сельских поселений» от 22 декабря 2017 года № 23/12-4 |
| 3.3.11.1 | Мероприятие 3.3.11.1:Подача заявок на участие народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1002,0 | - | 900,0 | 102,0 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**3 проекта прошли отбор: с/п Шошка, с/п Озел, с/п Яснэг |
|  | Контрольное событие:Подписанное соглашение с Минстроем РК в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**подписано соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета РК бюджету МО МР «Сыктывдинский» №НПМО-10 от 4 июня 2018 года |
| 3.3.11.2 | Мероприятие 3.3.11.2:контроль за ходом реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие:График реализации народного проекта, акты выполненных раб |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**разработан график реализации проектов |
| 3.3.11.3 | Мероприятие 3.3.11.3:заключение соглашений с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4114,490 | - | - | 4114,49 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**заключено соглашение с с/п Яснэг, Озел, Шошка, Нювчим, Пажга, Зеленец, на общую сумму 3470,83 тыс.руб. |
|  | Контрольное событие:Подписанные соглашения с сельскими поселениями на передачу полномочий |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**подписано 6 соглашения |
| 3.3.12 | **Основное мероприятие 3.3.12.:**Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 906,0 | - | - | 906,0 | Х | Х | Х | Х | заключен муниципальный контракт |
| 3.3.12.1 | Мероприятие 3.3.12.1:Мониторинг исполнения 2 этапа контракта на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | не выполнено, нарушение исполнения контракта подрядчиком |
|  | Контрольное событие:Отчеты по исполнению контракта |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | не выполнено, нарушение исполнения контракта подрядчиком |
| 3.3.12.2 | Мероприятие 3.3.12.2:Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 906,0 | - | - | 906,0 | Х | Х | Х | Х | заключен муниципальный контракт |
|  | Контрольное событие:Паспортизированные автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский |  |  |  |  | 31.12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | Х | контракт расторгнут 29 января 2019 года |
| **Подпрограмма 4 «Правопорядок»** |
| **Цель подпрограммы 4**: Повышение уровня защищенности объектов и населенных пунктов на территории муниципального района |
| **Задача 1** Обеспечение правопорядка |
| **1.1.** | **Основное мероприятие:**Организация и обеспечение мероприятий, направленных на организацию охраны общественного порядка | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 690 ед. | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 0,0 | - | - | 0,0 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| **1.1.1.** | **Мероприятие:**Информационно-разъяснительная деятельности по противодействию алкоголизму и наркомании | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | выполнено |
|  | **Контрольное событие:**Размещение информации на официальных сайтах, информационных стендах и в газетах | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | выполнено |
|  | **Контрольное мероприятие:**Распространение среди населения буклетов, листовок | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | выполнено |
| **1.1.2.** | **Мероприятие:**Доведение до населения информации об охране общественного порядка | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | выполнено |
|  | **Контрольное событие:**Размещение информации на официальных сайтах, информационных стендах и в газетах | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | выполнено |
|  | **Контрольное событие:**Распространение среди населения буклетов, листовок | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | выполнено |
| **1.2.** | **Основное мероприятие:**Обеспечение профилактики правонарушений | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 690 ед. | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | выполнено |
| **1.2.1.** | **Мероприятие:**Оборудование систем уличного видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 0,0 | - | - | 0,0 | Х | Х | Х | Х |  не выполнено,  |
|  | **Контрольное событие:**Проведение конкурса на проведение работы | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | не выполнено |
|  | **Контрольное событие:**Финансирование работ по обустройству аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | не выполнено |
| **1.2.2.** | **Мероприятие:**Работа с детьми и обучающейся молодёжью по профилактике правонарушений | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | выполнено |
|  | **Контрольное событие:**Проведение конкурсов, соревнований | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | выполнено |
|  | **Контрольное событие:**Встречи с представителями отдела МВД России по Сыктывдинскому району | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | выполнено |
| **Подпрограмма 5 «Профилактика экстремизма и терроризма»** |
| ***Цель подпрограммы***: Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризм а и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |
| **Задача 1. Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему образования** |
| 1.1. | Организация проведения конкурса проектов по воспитанию взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества среди образовательных организаций муниципального района. Разработка и издание сборников проектов. | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | X | выполнено:проведен конкурс |
| 1.2. | Организация и проведение районных этнокультурных мероприятий (конкурсы, фестивали, викторины) среди обучающихся образовательных организаций муниципального района | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МОМР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | X | выполнено. Проведение конкурсов рисунков («Мир на планете-счастливы все!», «Народ един-непобедим!»,игра- викторина- «Безопасность каждый день», Познавательная викторина-«Антитеррор»  |
| 1.3. | Организация и проведения цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных организациях района, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников отдела МВД России по Сыктывдинскому району (по согласованию) | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | X | выполнено. «Методы и способы вовлечения молодежи в террористическую деятельность и противодействие им». Разъяснение административной и уголовной ответственности подростков, их законных представителей, в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних. |
| **Задача 2. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде** |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий по консолидации многонациональной молодежи района (форумы, конкурсы, «круглые столы», семинары, конференции, встречи) с привлечением сотрудников отдела МВД России по Сыктывдинскому району (по согласованию). | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | X | выполнено. Классный час- «Урок Мира- терпимость в многонациональной России», концерт- «Доброта в ладошках» (направленный на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание молодежи), |
| 2.2. | Организация проведения мероприятий на базе подростковых клубов по месту жительства (спортивные игровые программы, конкурсы, турниры, мастер-классы, фестивали, викторины).  | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | X | выполнено. Встреча с Российским лыжником, участником ОИ в Нагано- «Молодежь за культуру Мира, ПРОТИВ терроризма». На беседу приглашен главный тренер сборной команды РК по лыжным гонкам Нутрихин А.В.- проведен олимпийский урок «Путь спортсмена». Военно- спортинвая игра- «Если армия сильна, непобедима и страна», велопробег- «От огня к огню», флэш-моб-«Нет террору!», детское спортивное мероприятие- «Школа безопасности», товарищеская встреча по футболу. |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий (фестивали, концерты, «круглые столы», соревнования), направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)  | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | X | - | выполнено. Проведение общешкольных радиолинеек ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом с минутой молчания (беседа: роль и место ГО в противодействий терроризма, уроки памяти о жертвах в г. Беслане, Киновечер: «Боль и скорбь всей планеты…», уроки памяти- «Дети Беслана», классный час-«Терроризм- угроза обществу», тематическая программа- «Нам этот забыть нельзя», просмотр фильма-«Беслан.Боль и скорбь всей планеты», инофрмационно- просветительское мероприятие-«Ангел памяти»  |
| **Задача 3. Поддержание межнационального и межконфессионального согласия** |
| 3.1. | Организация и проведение фестиваля «Мы вместе!», посвященного Международному дню толерантности (16 ноября)  | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | X | выполнено. Беседы с учащимися 9-11 классов- «Толерантность», «Недопущение межнациональной вражды и экстремизма», «Мировое сообщество и терроризм», проведение праздничного концерта, посвященного Международному Дню толерантности «Мы разные» |
| 3.2. | Организация и проведение цикла музейных программ «Познай народы России – познай себя» для обучающихся образовательных организаций (тематические экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы).  | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | X | выполнено. Классный час- «Урок Мира- терпимость в многонациональной России», воспитательные занятия по теме- «День народного единства», информационно- позначательная программа- «Что мы Родиной зовем»  |
| 3.3. | Организации и проведение недель национальных литератур  | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | X | - | - | - | выполнено |
| 3.4. | Организация и проведение районных выставок, посвященных культуре представителей разных национальностей, проживающих в районе.  | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | X | выполнено |
| 3.5. | Организация проведения мероприятий, направленных на развитие межэтнического и межконфессионального диалога и недопущение национального и религиозного экстремизма («круглые столы», конференции, семинары, встречи) с участием религиозных объединений, с привлечением сотрудников отдела МВД России по Сыктывдинскому району и миграционной службы  | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | X | выполнено. Создание лекторских групп с участием представителей ОМВД, религиозных и общественных организации по вопросам противодействия религиозно- политическому экстремизму |
| **Задача 4. Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов и их детей** |
| 4.1. | Организация и проведение мероприятий по социальной адаптация и межкультурное образование детей-мигрантов в публичной библиотеке | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | X | не выполнено |
| 4.2. | Организация разработки, выпуска и распространения памяток для мигрантов по соблюдению общепринятых правил и норм поведения  | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | X | X | X | X | выполнено |
| 4.3. | Проведение этнокультурных мероприятий, направленных на адаптацию мигрантов в российское культурное пространство (выставки, праздники, дни национальных культур, фестивали) | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | X | выполнено |
| 4.4. | Проведение в публичной библиотеке района бесед для мигрантов по их адаптации (ознакомление с традициями, обычаями Российской Федерации, нормами и правилами принимающего сообщества) | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | X | не выполнено |
| 4.5. | Оказание содействия в работе национальных общественных объединений района с группами граждан из среды недавних мигрантов по их адаптации в социокультурное пространство (консультации, встречи, беседы, лектории)  | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | X | выполнено |
| **Задача 5. Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма** |
| 5.1. | Организация подготовки, выпуска и распространения информационно-справочных материалов по профилактике экстремизма (буклеты, листовки, плакаты, памятки, брошюры) | и.о. руководителя администрации муниципального района – Доронина Любовь Юрьевна | Специальное управление администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | - | выполнено. Изготовлено плакатов, листовой, календарей и т.д.-47, видеоролики-9, худ.и док. Фильмов-5  |
| 5.2. | Организация работы по изготовлению и размещению информационных стендов по профилактике терроризма в жилом секторе муниципального района  | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Федюнёва Алёна Ивановна | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | - | выполнено. Имеются в администрациях всех СП, учреждениях образования, культуры, соц. защиты, жилого фонда |
| 5.3. | Организация подготовки, выпуска и распространения информационно-справочных материалов по профилактике терроризма (буклеты, листовки, плакаты, памятки, брошюры)  | и.о. руководителя администрации муниципального района – Доронина Любовь Юрьевна | Специальное управление администрации МО МР «Сыктывдинский»  |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | - | выполнено. Изготовлено плакатов, листовой, календарей и т.д.-47, видеоролики-9, худ.и док. Фильмов-5 |
| 5.4. | Создание и систематическое обновление информационных уголков по антитеррористической тематике в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | X | выполнено. Ежегодное обновление стендов  |
| **Задача 6. Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма** |
| 6.1. | Организация проведения семинаров, конференций, «круглых столов», тренингов по профилактике экстремизма для специалистов администрации муниципального района, учреждений культуры, спорта, образования  | и.о. руководителя администрации муниципального района – Доронина Любовь Юрьевна | Специальное управление администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | - | выполнено |
| 6.2. | Организация проведения тренингов для специалистов учреждений культуры, образования, спорта на тему «Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры, управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | X | выполнено |
| **Задача 7. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования** |
| 7.1. | Повышение уровня защищенности объектов, в том числе: |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Разработка (корректировка) паспортов мест массового пребывания людей на объектах спорта, образования, культуры и др. | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры, управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | - | выполнено. По Управлению образования разработано 30 паспортов, управление культуры-9  |
| 7.3. | Оборудование мест массового пребывания людей системой видеонаблюдения и обеспечение с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения должна непрерывного видеонаблюдения за состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания людей, архивирование и хранение данных в течение 30 дней | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры, управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | - | выполнено:Учереждения образования оснащены 2 объекта.  |
| 7.4. | Организации физической охраны места массового пребывания людей | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры, управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | - | выполнено. В управлениях образования и культуры охрану осуществяют сторожа, дежурные |
| 7.5. | Оборудование места массового пребывания людей системой освещения. | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры, управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | - | выполнено. Все объекты спорта освещены по периметру. Все учреждения в ночное время освещаются |
| 7.6. | Обеспечение путей эвакуации в местах массового пребывания людей свободного доступа для перемещения людей и транспортных средств | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры, управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | - | выполнено. Имеются планы эвакуации. Эвакуация обеспечивается ответственными лицами |
| 7.7. | Оборудование мест массового пребывания людей 1 категории (за исключением прогулочных и пешеходных зон, улиц, проспектов, переулков, бульваров), на территории которого расположены соответствующие места массового пребывания людей, стационарными колоннами (стойками) с кнопками экстренного вызова наряда полиции и системой обратной связи | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры, управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | - | не выполнено. Таких мест нет |
| 7.8. | Оборудование мест массового пребывания людей 1 и 2 категории информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, с указанием телефонов правообладателей соответствующих мест массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры, управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | - | выполнено В Домах культуры, и во всех учреждениях образования установлены стенды |
| 7.9. | Обеспечение оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении террористического акта систем оповещения в местах массового пребывания людей  | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры, управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | - | выполнено. Для оповещения населения предусматривается включение 3 электрических сирен, 9 ручных мегафонов, 7 автомашин с громко говорящими устройствами, громкоговорителей |
| 7.10. | Обеспечение системы оповещения в местах массового пребывания людей автономной работой, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры, управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | - | выполнено. Имеются 9 ручных громкоговорителей |
| 7.11. | Обеспечение мест массового пребывания людей необходимым количеством оповещателей, мощность которых должна обеспечивать необходимую слышимость на всей территории места массового пребывания людей | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры, управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - | - | - | X | - | - | выполненоИмеется соглашение с ОВД о предоставление переждвижных оповещателей (автомобилей) в количстве \_7\_ ед. |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)