**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Управление образования**

**Отчет**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие образования в Сыктывдинском районе»( 2015-2010 годы)**

**за 2018 год**

Ответственный исполнитель: Панюкова Нина Николаевна, начальник управления образования тел 882130 7-14-31 факс 8/82130/7-14-31,E-mail – [viigort11@yandex.ru](mailto:viigort11@yandex.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2018 год

Дата составления годового отчета – 10.02.2019 г.;

Непосредственные исполнители: Зезегова Антонина Валентиновна, заведующий методическим центром, Привалова Анна Александровна, заместитель главного бухгалтера

тел. 8/82130 7-11-24, E-mail – [roometod@yandex.ru](mailto:roometod@yandex.ru)

с. Выльгорт

2019 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе» (2015-2020 гг) (далее – программа) является документом стратегического планирования управления образования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 6/1155 от 25 июня 2014 года.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1 Дошкольное образование

Подпрограмма 2 Общее образование

Подпрограмма 3 Организация дополнительного образования

Подпрограмма 4 Реализация молодежной политики

Подпрограмма 5 Создание условий для реализации муниципальной программы

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 5/482 от 29мая 2018 года утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе» на 2018 год) (далее – Комплексный план).

На основании Комплексного плана подготовлен отчет о реализации программы за 2018 год.

Главной целью Программы является обеспечение развития отрасли «Образование» муниципального района. Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее - Стратегия МО.-

**Цель программ**ы - Рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи.).

Для достижения цели Программы в первом полугодии 2018 решались следующие **задачи:**

* повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста;
* обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан;
* развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков;
* содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района;
* создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы.
* На основании перечисленных задач разработаны подпрограммы:

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1 Дошкольное образование

Подпрограмма 2 Общее образование

Подпрограмма 3 Организация дополнительного образования

Подпрограмма 4 Реализация молодежной политики

Подпрограмма 5 Создание условий для реализации муниципальной программы

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» на 2018 год

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) в целом программы и каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели),

Всего по муниципальной программе 5 индикаторов (показателей) Кроме того, 19 показателей в разрезе подпрограмм. Общее количество индикаторов (показателей) по муниципальной программе и всем 5 подпрограммам равно 24.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2018 год, в основном,соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года.**

В 2018 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесено 5 изменений следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

*Таблица 1*

Сведения об изменениях, внесенных в течение 2018 года в Программу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 27 марта 2018 года №3/254 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограмм |
| 2. | от 3 мая 2018 года №5/385 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограмм и в таблицу целевых индикаторов, установленных для достижения поставленных задач и целей |
| 3. | от 24 августа 2018 года № 8/750 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограмм и в таблицу целевых индикаторов, установленных для достижения поставленных задач и целей |
| 4. | от 14 декабря 2018 года №12/1111 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограмм |
| 5. | от 21 декабря 2018 года №12/1179 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограмм |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется перечень необходимых мероприятий для решения поставленных задач. Комплексный план мероприятий муниципальной программы на 2018 года состоит из:

* 33 основных мероприятий,
* 67 мероприятий;
* 62 контрольных событий.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 1 полугодие 2018 год **(приложение 1).**

Из 33 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2018 года, выполнено полном объёме 31 мероприятие, остальные продолжают выполняться. Из 67 мероприятий 2018 года, в полном объеме выполнено 64 мероприятия, по остальным 3 сроки перенесены на 2019 год. Контрольных событий 62 проведено.57

1. **Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

**"Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы"**

**Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| План 2018 г. | Факт  2018 г. | Соотношение отклонения Факт к план.  (+/-), %  Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) |
| **Муниципальная программа:** | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | в % | 65 | 68,3 | Достигнут, отклонение +5,07%.  Увеличение показателя достигнуто за счет открытия дошкольной группы на 30 мест при МБОУ «Выльгорткая СОШ №2» им. В. П. Налимова |
| 2. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | в% | 12,5 | 9,2 | достигнут, отклонение +26,4%.  Сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения на 3,3% за счет открытия дошкольной группы на 30 мест при МБОУ «Выльгорткая СОШ №2» им. В. П. вызвало изменение значения индикатора на 26,4% |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | в % | 63 | 63 | достигнут,  отклонение 0% |
| 4 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | в %. | 100 | 100 | достигнут,  отклонение 0% |
| 5 | Наличие молодежных волонтерских движений | Да/нет | да | да | достигнут,  отклонение 0% |
| **Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»** | | | | | |
| ***Задача 1***-обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; | | | | | |
| 6 | 1. Численность дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через Консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования, | Кол-во | 6 | 6 | достигнут,  отклонение 0% |
| ***Задача 2***.-создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования | | | | | |
| 7. | Доля дошкольных образовательных организаций, которые осуществляют выполнение муниципального стандарта качества на оптимальном уровне | в % | 68 | 65 | не достигнут,  отклонение -4,4%. Не увеличилось количество педагогов и детей дошкольного возраста, участвующих и занимающих призовые места в конкурсах различного уровня |
| 8. | Численность дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению | Кол-во | 10 | 10 | достигнут,  отклонение 0% |
| **Подпрограмма 2 «Общее образование»** | | | | | |
| ***Задача1 -***обеспечение государственных гарантий доступности общего образования; | | | | | |
| 9 | Доля учащихся 1-9 классов, изучающих коми язык к общей численности учащихся 1-9 классов | % | 85 | 70,3 | не достигнут, отклонение -17,3% |
| 10 | Доля педагогов, аттестованных на высшую и первую категории | % | 47 | 47 | достигнут,  отклонение 0% |
| 11 | Количество детей охваченных летним отдыхом | чел | 986 | 1176 | достигнут , отклонение +19% |
| 12 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | чел | 316 | 354 | достигнут  отклонение +12% |
| 13 | Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района (городского округа), охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района (городского округа) | % | 100 | 100 | достигнут,  отклонение 0% |
| ***Задача2 -***создание условий для повышения качества услуг общего образования; | | | | | |
| 14 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0 | 0 | достигнут,  отклонение 0% |
| 15 | Численность выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании | чел | 0 | 0 | достигнут,  отклонение 0% |
| 16 | Доля учащихся начального общего образования усвоивших базовый уровень образовательных программ | % | 98,7 | 99,4 | достигнут,  отклонение + 0,7% |
| ***Задача3***-повышение мотивации к военной службе у обучающихся допризывного и призывного возраста | | | | | |
| 17 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях | % | 88 | 88 | достигнут,  отклонение 0% |
| **Подпрограмма 3 «Организация дополнительного образования»** | | | | | |
| ***Задача1***обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации; | | | | | |
| 18 | 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетных средств | % | 100 | 73,2%, | не достигнут,  отклонение -26,8% |
| 19 | .Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | не менее 4,6% | 5 % | достигнут, отклонение +8,7% |
| ***Задача 2*** обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, участвующих в процессе социализации детей; | | | | | |
| 20 | Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования | % | 90 | 90 | достигнут, отклонение 0% |
| ***Задача 3-*** обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования***.*** | | | | | |
| 21 | Средняя начисленная заработная плата работников дополнительного образования | руб | 37228 | 37847 | достигнут, отклонение  +1,7% |
|  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики»** | | | | | |
| ***Задача:*** обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи; | | | | | |
| 22. | 1. Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете  2. | % | 57 | 57 | достигнут, отклонение 0% |
| ***Задача 2***повышение физической подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу . | | | | | |
| 23 | Наличие муниципального центра допризывной подготовки |  | да | да | достигнут, отклонение 0% |
| **Подпрограмма 5 «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| 24 | Доля аварийных муниципальных образовательных организаций, и требующих капитального ремонта в общем количестве ОО |  | 0 | 0 | достигнут, отклонение 0% |

В августе 2018 года внесены изменения в целевые индикаторы. Общее количество их возросло с 22 до 24.

В результате за 2018 год из 24 индикаторов муниципальной программы и подпрограмм:

* **выполнен полностью 21 показатель, в том числе с превышением- индикаторов-**
* **не выполнены 3 показателя:**

Подпрограмма Дошкольное образование

Показатель Доля дошкольных образовательных организаций, которые осуществляют выполнение муниципального стандарта качества на оптимальном уровне. Отклонение – 4,4%

Причина: Динамика имеется, но не хватило по 1-2 балла 2 ДОУ до оптимального уровня.

Подпрограмма Общее образования

Показатель - Доля учащихся 1-9 классов, изучающих коми язык к общей численности учащихся 1-9 классов Отклонение - -17,3%

Причина: изменение в 2018 году нормативной базы на Федеральном уровне, в связи с чем, выбор предметов осуществляют родители, поэтому 29,3 % родителей выбрали не коми язык, а курсы этнокультурной направленности, регионоведение.

* не достигнут показатель по выполнению муниципального стандарта качества

Подпрограмма «Организация дополнительного образования»

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетных средств*.* отклонение -26,8%

* *Причины: введение сертификатов осуществляется пока в пилотном режиме, в 2019 году зачисление детей на программы в системе komi.pfdo.ru продолжается. Недостаточная работа проведена с родителями. Не введена сертификация в учреждениях культуры и спорта*

**Превышение показателей по 6 пунктам**

* Муниципальная программа

*Показатель* Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет отклонение +5,07%.

*Увеличение показателя достигнуто за счет открытия дошкольной группы на 30 мест при МБОУ «Выльгорткая СОШ №2»*

Показатель Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет Отклонение достигнут, отклонение +26,4%..

*Причины: Сокращение очередности в дошкольные образовательные учреждения на 3,3% за счет открытия дошкольной группы на 30 мест при МБОУ «Выльгорткая СОШ №2» Кроме того, уменьшилось количество детей, поставленных на учет в 2018 г по сравнению с 2017 годом.*

Подпрограмма 2 Общее образования

Показатель Количество детей охваченных летним отдыхом . отклонение +19%

*Причина: По итогам летней оздоровительной кампании образовалась экономия денежных средств, которая была направлена дополнительно на открытие детских оздоровительных лагерей в осенние каникулы.*

Показатель Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время- отклонение +12

*Причина-Из категорий семей, находящихся в трудной жизненно ситуации было подано заявлений больше, чем предполагалось по плану, все заявки удовлетворены*

Подпрограмма Организация дополнительного образования.

Показатель Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования отклонение+1,7%

*Причины:*

*В связи с вводом системы ПФДО одновременно в 10 муниципалитетах, и дети имели право выбирать кружки и секции в других МО, произошел отток (10 человек) в объединения дополнительного образования г. Сыктывкара*

Показатель Средняя начисленная заработная плата работников дополнительного образования Отклонение +1,7

*Причина: повышение окладов в системе образования с 1 сентября 2018 года.*

1. **Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

**Выполнение муниципального задания за 2018 года**

**муниципальными образовательными организациями**

1. В 2018 году в муниципальных заданиях для общеобразовательных организаций Сыктывдинского района утверждены:

1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

- «Учебный план»;

- «Реализация основной образовательной программы начального общего и основного общего образования»;

- «Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение учебных программ, обеспечивающих реализацию основных общеобразовательных программ»;

- «Кадровое обеспечение учебных программ»;

- «Условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся»;

- «Уровень и качество подготовки обучающихся по основным образовательным программам»;

- «Качество преподавания».

2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

- «Число обучающихся по общеобразовательным программам»

По итогам 2018 года общеобразовательными организациями муниципальное задание на 2018 года исполнено.

2. В 2018 году в муниципальных заданиях для дошкольных образовательных организаций Сыктывдинского района утверждены:

1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

- «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг»,

- «Доля своевременно устраненных дошкольной образовательной организацией нарушений, выявленных в результате проверок надзорных органов Республики Коми»,

- «Полнота реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;

2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

- «Число обучающихся».

По итогам 2018 года дошкольными образовательными организациями муниципальное задание на 2018 года исполнено.

3. В 2018 году в муниципальных заданиях для дополнительных образовательных учреждений Сыктывдинского района утверждены:

1. показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

- «Полнота выполнения учебного плана и программ»,

- «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»;

- «Учено-методическое и информационно-техническое обеспечение»;

- «Кадровое обеспечение»;

- «Условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся»;

- «Уровень и качество подготовки».

2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

- «Число обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам».

По итогам 2018 года дополнительными образовательными учреждениями муниципальное задание на 2018 года исполнено.

|  |
| --- |
| Показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам подпрограмм не соответствуют. |
|  |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План на 2018 г.  Тыс. руб. | Факт на 2018  руб. | Соотношение план и факт исполнения  Расчет: Факт/План \*100% |
| 1 | 2 |  |  |  |
| **Муниципальная  программа** | **Развитие образования** | **1010108,3** | **1008108,8** | **99,80%** |
| **Подпрограмма 1** | **Дошкольное образование** |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **Общее образование** |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **Дополнительное образование** |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.5. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | 380,7 | 380,7 | 100% |
| **Подпрограмма 4** | **Реализация молодежной политики»** |  |  |  |
| **Подпрограмма 5** | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | 1009727,6 | 1007728,0 | 99,80% |
| **Основное мероприятие 5.1.1.** | Строительство и реконструкция | 300207,8 | 298895,0 | 99,56% |
| **Основное мероприятие 5.3.1.** | Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг | 113315,5 | 112985,5 | 99,71% |
| **Основное мероприятие 5.3.2.** | Обеспечение мер пожарной безопасности | 2509,0 | 2509,0 | 100% |
| **Основное мероприятие 5.3.3.** | Организация питания обучающихся 1-4классов в муниципальных образовательных организациях реализующих образовательную программу начального общего образования | 10628,9 | 10628,9 | 100% |
| **Основное мероприятие 5.3.4.** | Капитальный ремонт образовательных организаций | 14636,1 | 14636,1 | 100% |
| **Основное мероприятие 5.3.5.** | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 1934,3 | 1934,3 | 100% |
| **Основное мероприятие 5.3.6.** | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | 26090,9 | 25741,7 | 98,66% |
| **Основное мероприятие 5.3.7.** | Финансирование мероприятий молодежной политики | 52,4 | 44,8 | 85,50% |
| **Основное мероприятие 5.3.8.** | Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | 540352,7 | 540352,7 | 100% |

По итогам 2018 года израсходовано 99,8 % от предусмотренных финансовых средств.

В течение 2018 года в отношении муниципальной программы не имелись акты административного регулирования (акты, предписания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания) в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля.

Начальник управления образования Н.Н.Панюкова

«Согласовано»:

Управление финансов Г. А. Щербакова