**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

 **муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие экономики»**

**на период до 2020 года**

Ответственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, заведующий отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65,

E-mail – m.l.malahova@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2016 год

Дата составления годового отчета – 03.02.2017 г.;

Непосредственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, начальник отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – m.l.malahova@syktyvdin.rkomi.ru

с. Выльгорт

2017 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года (далее – программа) является документов стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 6/1155 от 25 июня 2014 года во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

 Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 11/2173 от 07 ноября 2014 года утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года (2015-2017 годы) (далее – Комплексный план).

Годовой отчет по реализации программы составлен в рамках комплексного плана и в соответствии с требованиями пунктов 32-33 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», утверждённого постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 23 декабря 2013 года №12/3176 «О муниципальных программах МО МР «Сыктывдинский» .

1. **Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в отчетном году**

Главной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района. Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сфере экономического развития муниципального района.

Для достижения цели Программы в 2016 решались следующие задачи:

* функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский»;
* развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе;
* развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»;
* развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

***Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволила в 2016 году:***

1. Обеспечить рост оборота организаций: 6,97 млрд. рублей или 106,9% при плане 104,8%,
2. Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, который составил 5,2 млрд. рублей или 111,6% при плане 104,8%.
3. Увеличить количество хозяйствующих субъектов на территории МО на 16 единиц. Так по состоянию на 1 января 2017 года в районе осуществляют деятельность 437 юридических лиц, что меньше 2015 года на 7 единиц и 559 индивидуальных предпринимателя, что на 23 человека больше прошлого года ( по количеству ИП район занимает 1 место в республике среди МР).
4. Рост оборота малых предприятий по оценке Комистата за 2016 год составил 104,3%\*;
5. Увеличение количества инностранных и российских туристов на 0,2 тыс. человек за счет событийного туризма\*;
6. Увеличение крестьянских (фермерских) хозяйств на 1 ед. Всего по состоянию на 01.071.2017 по видам экономической деятельности в сфере сельского хозяйства занято 43 индивидуальных предпринимателя, из них 27 КФХ\*\*.
7. Не выполнено показатель «Объемы производимой продукции сельского хозяйства (молока) в хозяйствах всех категорий при плане 4,39 тыс. тонн, выполнены на 95% или на 4,16 тыс. тонн.

Однако в отрасли сельского хозяйства есть и положительные результаты. Так по сравнению с прошлым годом в 2016 году увеличился на 189 кг показатель «надои молока на 1 корову» и составил 3863 кг на одну корову в год, производство и реализация скота и птицы на убой (в живом весе) составили в 2016 году 24,4 тыс. тонн, это 91% от всего объема республики

В целом развитие экономики муниципального района, особенно её положительная динамика в последние годы, привела к повышению уровня жизни населения Сыктывдинского района.

* + Удалось сохранить положительную демографическую ситуацию, в районе естественный прирост населения составил +73 человек в 2016 году к прошлому году. Увеличилось количество родившихся (+3 чел.) и уменьшилось количество умерших граждан (-6 чел.). Всего по состоянию на 01.01.2017 года в районе проживает 24191 человек.
	+ Удалось увеличить объемы производства по отрасли «строительство», «обрабатывающей отрасли» представленной производством пищевых мясных продуктов и пиломатериалами.
	+ Удалось снизить показатели здравоохранения (-7%) и правопорядка (правонарушения – 19,7%, ДТП -10%, не допустить большого роста безработицы, (+9%) сдержать цены на потребительские товары на уровне 104,8% менее уровня инфляции.
* По состоянию на 01 января 2017 года долговые обязательства муниципального района отсутствуют.

Примечание:

\*- расчет показателей п.4 и п. 5 дан сотрудником Комистата по телефонному запросу;

\*\*- расчет показателя п.6 рассчитать по данным Статистического бюллетеня №07-17-28/2 за 2016 год

**В рамках подпрограммы 1. «Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** с целью функционирования комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» были поставлены следующие задачи:

* развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе;
* осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района.

***В итоге из 7 мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году выполнены все 100%:***

* Создана система стратегических документов муниципального района, в которую вошли Стратегия социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 году (далее - Стратегия), 7 муниципальных программ по 4 блокам: экономика, социальная сфера, управление и безопасность.
* Подготовлен проект Стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года и её презентация, проект размещен на сайте для проведения общественного обсуждения, специалисты отдела экономического развития приняли участие в выездных заседаниях общественных слушаний по проекту Стратегии 2030 года в сельских поселениях;
* Подготовлены и проведены общественные слушания по вопросы «Перспективы развития МО МР «Сыктывдинский» от 22 июня 2016 года с участием 350 представителей сельских поселений
* Подготовлена оценка о реализации муниципальных программ, действующих на территории Сыктывдинского района за 2015 год и 1 полугодие 2016 года, оценка размещена на сайте администрации МО.
* Осуществляется ведение реестра муниципальных программ и его регистрация в системе ФГАС-управление;
* Проведено 16 консультаций структурным подразделениям администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе и 3 рабочих заседания по данному вопросу;
* Подготовлен доклад руководителя администрации МР для отчета перед депутатским корпусом и населением МР, подготовлена информация об оценке деятельности органов местного самоуправления за 2015 год в рамках Указа Президента РФ №607, подготовлена сводная информация о мерах по улучшению показателей оценки, имеющих отрицательные значения.
* Проведен краткий анализ итогов социально-экономического развития Сыктывдинского района за 2015 год и 1 квартал 2016 года, 1 полугодие 2016 года.
* Подготовлен полугодового отчета о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района за 2016 год.
* Постановлением администрации от 27 января 2016 года №1/86 разработан план реализации Стратегии на 2016 год, отчет о его реализации за 1 полугодие заслушан в июле 2016 года на заседании Совета администрации и размещен на сайте.
* Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 28 октября 2016 года одобрен прогноз социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на 2017 год и плановый период до 2019 года, постановлением от 26 сентября 2016 года №9/1428 утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики МО МР «Сыктывдинский» на 2016-2018 годы, принят программный бюджет МО МР «Сыктывдинский» на период 2017-2019 годы.

***Реализация мероприятий позволила выполнить индикаторы подпрограммы, а именно:***

По реализации задачи 1. «Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе» удалось сохранить «Удельный вес структурных подразделений администрации района и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский», участвующих в реализации муниципальных программ на территории МО МР «Сыктывдинский», в общем количестве структурных подразделений администрации и органов местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский»

По реализации задачи 2. «Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района» удалось получить положительный результат «да» по следующим показателям:

1. Наличие «Дорожной карты» по внедрению лучших успешных муниципальных практик на территории МО МР «Сыктывдинский», куда вошли 13 лучших практик;
2. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов – на чайте прямая линия по обращениям;
3. Наличие вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности. Свободные земельные участки и неиспользуемое муниципальное имущество.

Финансовых средств на реализации в 2016 году не было предусмотрено***.***

**В совокупности оценку эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1 за 2016 год по выполнению ожидаемых показателей (индикаторов) можно признать эффективной, результаты оценки эффективности подпрограммы 1 представлены в разделе VI. годового отчета.**

**В рамках Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский»** ставилась цель - развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» через решение задачи «формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский». В рамках [подпрограммы](#Par811) предполагается реализация следующих основных мероприятий:

* финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
* кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
* информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства;
* организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
* имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

***В итоге из 7 мероприятий подпрограммы 1 в 2016 году выполнены все 100%:***

Финансовая поддержка:

* В 2016 году оказана финансовая поддержка 10 субъектам малого предпринимательства на общую сумму 6256,8 тыс. руб., отчетность по данной поддержке направлялась в Минэкономики РК своевременно.
* Подготовлена заявка на участие в конкурсе Министерства экономики РК о со финансировании муниципальных программ, предварительная сумма субсидий РБ и ФБ – 6184801,83 рубля, порядки на получение субсидий приведены в соответствии с требованиями конкурса;

Кадровая поддержка:

* 19-29 сентября 2016 года проведен обучающий семинар «Основы предпринимательской деятельности», в котором приняли участие и окончили более 20 предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело;
* Проведена учеба с предпринимателями по вопросам налогообложения и сдачи деклараций в Пенсионный фонд;

Организационная и консультационная поддержка:

* В рамках формирование положительного образа предпринимательства в районе, подготовлена и размещена информация о предпринимателях района, осуществляющих деятельность на территории Сыктывдинского района, подготовлены предложения для проекта Соглашения о социально-экономическом партнерстве с АО «Монди СЛПК», в раздел «Инвесторам» сайта администрации размещена информация об инвестиционных площадках инвестиционных возможностях бизнес а на района;
* 10 марта 2016 года проведен «День открытых дверей для предпринимателей, который посетили более 170 человек, в рамках мероприятия проведено анкетирование СМП на оценку муниципальной программы и условия занятия бизнесов на территории МО.
* Администрацией проведены более 40 встреч с предпринимателями района по отдельным отраслям: строительство, сельское хозяйство, торговля, промышленность (лесопиление), 2 декабря 2016 года состоялся Круглый стол «Открытый муниципалитет для инвесторов с участием представителей администраций 4 муниципалитетов республики.
* Проведено Совещание по социальному предпринимательству;
* Оказана консультационная поддержка по личному приему 48 СМП.
* Велась организация работы по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в районных, республиканских и межрегиональных мероприятиях по вопросам поддержки и развития предпринимательства, а именно: в конкурсе «Бизнес-успех приняли участие более 8 предпринимателей района, номинантом стал Шкодник А.М., директор ООО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика»,
* СМП приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию 95-летия Республики, в Георгиевской ярмарке, ярмарке «Урожай -2017», в праздновании юбилейных дат сел Сыктывдинского района, в ярмарках выходного дня, организованных в с. Выльгорт (всего 58 ед.), в ярмарочной торговле фестиваля «Завалинка» (более 100 СМП и ремесленников), в торговле на спортивных мероприятиях, проводимых в районе на день молодежи «Горячий песок» в с. Шошке, республиканских соревнований по рыбной ловле п. Нювчим, «Лыжня России» и др.
* Проведены 2 заседания Координационного Совета предпринимателей и 2 заседания Совета руководителей предприятий МО МР «Сыктывдинский»
* 2 декабря 2016 года состоялся Круглый стол «Открытый муниципалитет для инвесторов с участием представителей администраций 4 муниципалитетов республики.

Имущественная поддержка:

В 2016 году предоставлено:

* 8 земельных участков для сельскохозяйственного производства;
* 7 земельных участков под объекты придорожного сервиса;
* 9 земельных участков под промышленные объекты;
* 9 земельных участков под торговые объекты.

В 2016 году в рамках сплошной инвентаризации по состоянию на 1 января 2017 года выявлено 2855 неучтенных объектов, в том числе:

* 48 неучтенных объектов муниципального имущества администрации МО МР и СП (объекты коммунального хозяйства);
* 126 объектов бесхозяйного имущества;
* 2711 неучтенных объектов физических и юридических лиц.

 На реализацию подпрограммы предусмотрено финансовых средств в размере 9256,8 тыс. руб. израсходовано по целевому назначению – 100%

***Реализация мероприятий подпрограмм 2 позволила достичь определенных результатов и превысить плановые показатели (индикаторы) подпрограммы, а именно:***

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения на 5,98 ед. при плане 1,33 ед.\*;
2. Рост оборота малых предприятий по оценке Комистата за 2016 год составил 104,3%\*\*;
3. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на 10 ед. при плане 6 ед.;
4. Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями финансовой поддержки - 33 рабочих места при плане 33 рабочих места.

Примечание:

\*- расчет показателя по пункту 1 представлен на странице 38 Статистического бюллетеня №01-17-28/2 за 2016 года,

\*\*- расчет показателей п.2 дан сотрудником Комистата по телефонному запросу.

**Достижение данных показателей (индикаторов) подпрограммы 2 позволило оценить эффективность реализации мероприятий подпрограммы 2** «**Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год как высокоэффективную, результаты оценки эффективности подпрограммы 2 представлены в разделе VI. годового отчета.**

**В рамках подпрограммы** [**3**](#Par1140) **«Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»** предполагалась реализация следующих основных мероприятий:

* разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма:
* развитие и укрепление материально-технической базы туризма;
* подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг:
* обеспечение доступности, контроля качества услуг в сфере туризма, содействие и организация различных форм обучения (семинары, тренинги, мастер-классы, курсы повышения квалификации и т.д.) по вопросам туристической деятельности.

***Из 7 запланированных мероприятий подпрограммы 3 выполнены все 100%***

В 2016 году проведена следующая работа:

* Подготовлена интерактивная карта Сыктывдинского района*;*
* Проведены 2 заседания Координационного совета по туризму, подготовлена печатная информация о выдающихся личностях Сыктывдинского района
* Проведен 13 фестиваль народной песни «Завалинка», в котором приняли участие более 24 коллективов из других регионов Российской Федерации, организована ярмарка «Город мастеров», в которой приняли участие более 80 предприятий торговли;
* установлены: макеты блоков дорожных указателей ориентирующей информации для туристов к объектам культурного и исторического наследия на трассе Р-176 «Вятка» (16 указателей) и малые туристские знаки (16 шт.) в сёлах Ыб и Выльгорт, а также карты достопримечательностей сёл Выльгорт и Ыб.
* Открыта беседка на смотровой площадке на ООПТ «Каргортский» в с. Ыб;
* **Информация о туризме в районе в течение года выходила на страницах** районной газеты «Наша жизнь», журнала «Регион», на телеканалах «Юрган» и «Коми гор», в информагентстве «Комиинформ», на сайте Финно-угория.
* Экскурсионный проект «Парное молоко» О,М. Беляевой (с. Озел) стал победителем в республиканском конкурсе «Лучший проект в сфере въездного и внутреннего туризма»;
* Сотрудники учреждений культуры с целью популяризации Сыктывдинского района приняли участие в 3 телепроектах:
* «Поедем, поедим!», телеканал НТВ, 28 августа 2016 г.
* «Коми инкогнито», телеканал «Юрган», 8 ноября 2016 г.
* «Отдыхаем в Коми», телеканал «Юрган», 13 октября 2016 г.

***Реализация мероприятий подпрограмм 3 в 2016 году позволила достичь определенных результатов:***

1. увеличение количества иностранных и российских посетителей в муниципальном образовании со 5,5 тыс. человек до 5,7 тыс. чел.
2. сохранить структуры объектов туристической деятельности района 30 ед. при плане 27 ед.\*.

Примечание: В расчет показателя 2 вошли: гостиницы и рестораны – 16 ед. – Статистический бюллетень № №01-17-28/2 за 2016 года) + музей – 3 + центры – 2 + санатории и лагеря – 4 + Спортивная школа, стадион, ООО «Лыжный клуб» -3 + Финно-угорский парк – 1 +, гостевые дома – 1 («Савапиян»).

На реализацию подпрограммы предусмотрено финансовых средств в размере 478000,0 рублей, израсходовано 466007,80 рублей или 97,49 % . Неизрасходованные финансовые средства в размере 11992,2 рубля на реализацию:

1. фестиваля «Завалинка» в размере -3815,0 рублей;
2. развитие и укрепление материально-технической базы – 8177,2 рублей

**Достижение данных показателей (индикаторов) подпрограммы 3 позволило оценить эффективность реализации мероприятий подпрограммы 3** «Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»  **за 2016 год как высокоэффективную, результаты оценки эффективности подпрограммы 3 представлены в разделе VI. годового отчета.**

**В рамках** [**подпрограммы**](#Par811) **4 «Содействие развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** предполагалась реализация следующих основных мероприятий:

* содействие развития приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства и рыбоводства, КФХ);
* содействие развитию малых форм хозяйствования;
* информационная поддержка и содействие кадровому обеспечению отрасли.

***Из 4 мероприятий подпрограмме выполнены все 100%.***

 В 2016 году проведена следующая работа:

* Оказана финансовая поддержка Обществу с ограниченной ответственностью «Пажга», предоставлена субсидия на возмещение части расходов по реализации малых проектов в сфере сельского хозяйства в рамках финансирования данной подпрограммы. Проект по реконструкции телятника под убойный пункт в с. Пажга», начатый в апреле 2016 года реализован в полном объеме, предусмотренные средства освоены на 100%, в том числе: из республиканского бюджета - 500 000,00 руб., из местного бюджета - 72 000,00 руб.
* В 2016 году состоялось 8 встреч, как сельхозпроизводителями, так и представителями Министерства сельского хозяйства, продовольствия и потребительского рынка Республики Коми, в результате которых возросла активность сельхозпроизводителей в участии как муниципальных, так и региональных программ.
* Велась организация работы по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в районных, республиканских и межрегиональных мероприятиях по вопросам поддержки и развития предпринимательства (делегация Сыктывдинского района на Агрофоруме, организованного МСХП РК составила 29 человек);
* В 2016 году предоставлено 8 земельных участков для сельскохозяйственного производства
* От продажи и сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества в бюджет МО МР «Сыктывдинский» поступило 23,8 млн рублей, это на 9,52 млн. рублей больше чем в 2015 году.

Принятые меры и выполненные задачи позволили по сравнению с прошлым годом в 2016 году увеличить на 189 кг показатель «надои молока на 1 корову», который составил 3863 кг на одну корову в год. Сегодня производство и реализация скота и птицы на убой (в живом весе) составили в 2016 году 24,4 тыс. тонн, а это 91% от всего объема республики.

К сожалению, за счет снижения поголовья коров, а также производства молока на предприятиях ООО «Палевицы» и Биологическая станция в с. Выльгорт общий показатель «Объемы производства молока» в 2016 году упали на 187 тонн. Однако другие сельхозпредприятия, так как: ООО «Часово», ООО «Пажга», ООО «Сыктывдиский», 2016 год закончили с привесом объемов молока.

**Реализация запланированного подпрограммой комплекса мероприятий позволила обеспечить реализацию показателей подпрограммы 4:**

1. Увелечение производства отдельных видов продукции:

- надои молока на 1 корову на 189 кг и составили 3893 кг при плане 3747,5 кг;

- скот и субпродукты пищевых убойных животных на 145,2%, при плане 105%

2) Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств, при плане 1 ед., зарегистрировано 1 КФХ в п. Нювчим\*.

Не выполнен показатель «Объемы производства молока» при плане 4,39 тыс. тонн выполнено - 4,16 тыс. тонн»:

Показатель не может быть оценен «Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях» так как отсутствуют данные статистики.

Примечание:

Расчет показателя п 2. представлен Сыктывдинским отделом Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК.

**Достижение данных показателей (индикаторов подпрограммы) позволило оценить эффективность реализации мероприятий подпрограммы 4** «Содействие развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»  **за 2016 год как эффективную, результаты оценки эффективности подпрограммы 4 представлены в разделе VI. годового отчета.**

В целом из 26 мероприятий муниципальной программы «Развития экономики» на период до 2020 года выполнено 26 мероприятий или 100,0%.

Однако показали подпрограммы 3 и 4 не все имеют положительный результат.

 Необходимо:

1. Активизировать работу по созданию инфраструктуры туризма: гостевых домов;
2. Систематизировать выпуск сувенирной продукции с элементами бренда «Сыктывдина», привлекать к данной работе ремесленников района и других МО;
3. Активизировать лоббирование реализации инвестиционных проектов наших сельхозпроизводителей для получения федеральных средств на реконструкцию старых и строительство новых сельхоз. помещений. Например: строительство животноводческого комплекса ООО «Сыктывкарский» на бывшей производственной базе учхоза КРАПТ, строительство телятника ООО «Пажга», строительство фермы в д. Ивановка ООО «Палевицы».
4. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

По состоянию 01.01.2016 года муниципальная программа не требовала приведения в соответствии с бюджетом МО МР «Сыктывдинский» на 2016 и плановый период 2017-2018 годов, так как при утверждении бюджета в декабре 2015 года ресурсное обеспечение программы соответствовало проекту бюджета.

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Планруб. | Факт руб. |
| 1 | 2 |  |  |
| **Муниципальная программа**  | **Развитие экономики** | **10306802,0** | **10294809,8** |
| **Подпрограмма 1**  | **Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | 1. **Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский»**
 | **9256802,0** | **9256802,0** |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: | 9256802,0 | 9256802,0 |
| мероприятие 2.1.1.1. | Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) | 200000,0 | 200000,0 |
| мероприятие 2.1.1.2. | субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств | 9056802,0 | 9056802,0 |
| **Под****программа 3**  | **Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | **478000,0** | **466007,8** |
| Мероприятие 3.1.1.1. | Реализация на территории МО МР «Сыктывдинский» мероприятий по развитию событийного туризма:- фестивалей народной песни «Завалинка»; - иных мероприятий.  | 200000,0 | 196185,0 |
| Мероприятие 3.1.2.3. | подготовка дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма | 228000,0 | 219822,8 |
| Мероприятие 3.1.3.6. | Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | 50000,0 | 50000,0 |
| **Подпрограмма 4**  | **Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** | **572000,0** | **572000,0** |
| Мероприятие4.1.1.5. | реализация малого проекта «Реконструкция телятника под убойный пункт в с. Пажга» ООО «Пажга» | 572000,0 | 572000,0 |

1. **Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В 2016 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 5 изменений следующими постановлениями, представленных в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | 3/321 от 22 марта 2016 года |  Принята новая редакция муниципальной программы |
| 2. | 5/609 от 10 мая 2016 года  | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограммы 4 (финансовые средства РБ на реализацию малого проекта) |
| 3. | 6/768 от 14 июня 2016 года  | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограммы 2 (финансовые средства по Соглашению с АО «Монди СЛПК») |
| 4. | 8/1267 от 31 августа 2016 г.  | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограммы 2 (финансовые средства из РБ и ФБ) |
| 5. | 11/1738 от 3 ноября 2016 г. | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограммы 3 (финансовые средства из РБ и ФБ) |

1. **Взаимодействие в рамках муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы подготовлены и подписаны следующие Соглашения:

* с АО «Монди СЛПК» на сумму 4620,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий МП «Развитие экономики» было выделено: 2772,0 тыс. рублей на малое предпринимательство и 200,0 тыс. рублей на проведение фестиваля «Завалинка».
* с Министерством экономики РК о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидий бюджету МР на реализацию муниципальной программы, содержащей мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства..
1. **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | Отношение к оценке (Сдц) |
| План 2016 | Факт 2016 | Отклонение (+/-) |
| **Муниципальная программа «Развитие экономики»** |
| ***Цель программы:* Обеспечение устойчивого экономического развития МО МР «Сыктывдинский»** |
| 1. | Оборот организаций (в сопоставимых ценах) | % к предыдущем у году | 104,8 | 106,9 | +2,1 | 1,02 |
| 1. 2.
 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | % к предыдущем у году | 104,8 | 111,6 | +6,8 | 1,06 |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения  | единиц | 326 | 344,56 | +18,56 | 1,06 |
| 4. | Оборот малых предприятий | млн. руб. | 670,8 | 699,6 | +28,8 | 1,04 |
| 5. | Количество иностранных и российских посетителей МО | Тыс. человек | 5,6 | 5,8 | +0,2 | 1,04 |
| 6. | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях  | тыс. тонн | 4,39 | 4,16 | -0,23 | 0,95 |
| 7. | Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 1 | 1 | 0 | 1,0 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  |  |  |  | 7,17 |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. | 10306,8 | 10294,8 | -12,0 | 0,99 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:Сдц =1,02+1,06+1,06+1,04+1,04+0,95+1,0=7,17/7=1,02**Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле: = 10306,8/10294,8=0,99**Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:ЭМП = СДЦ \* УФ **ЭМП = 1,02\*0,99=1,01**Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 05 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

 **Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономика» на период до 2020 года за 2016 год является высокоэффективной.** |
| **Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** |
| ***Цель подпрограммы 1***: Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский». |
| ***Задача 1*** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе. |
| 1 | Удельный вес структурных подразделений администрации района и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский», участвующих в реализации целевых программ и муниципальных программ на территории МО МР «Сыктывдинский», в общем количестве структурных подразделений администрации и органов местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский». | % | 86 | 86,0 | 0 | 1,0 |
| ***Задача 2***. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района |
| 2 | Наличие «Дорожной карты» по внедрению лучших успешных муниципальных практик на территории МО МР «Сыктывдинский» (не менее 10 лучших практик)  | да/нет | да | да | 0 | 1,0 |
| 3 | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов;  | да/нет | да | да | 0 | 1,0 |
| 4 | Наличие вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности  | да/нет | да | да | 0 | 1,0 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  |  |  |  | 4,0 |
|  | Финансирование | тыс. руб. | 0 | 0 | - | 1,0 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы**Сдц =1,0+1,0+1,0+1,0=4/4=1 = 0/0=1,0**Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:ЭМП = СДЦ \* УФ **ЭМП = 1,0\*1,0=1,0****Вывод: Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1 «Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год является выэффективной** |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** |
| ***Цель подпрограммы 2***: Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| ***Задача:*** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения  | единиц | 325 | 344,56 | +18,56 | 1,06 |
| 2. | Оборот малых предприятий | млн. руб. | 670,8 | 699,6 | +28,8 | 1,04 |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за период реализации МП | единиц | 6 | 10 | +4 | 1,67 |
| 4. | Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки  | единиц | 33 | 33 | 0 | 1,0 |
| Итого по программе: (Сумма Сдц) |  |  |  |  | 4,77 |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. | 9256,8 | 9256,8 | 0 | 1,0 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:Сдц =1,06+1,04+1,67+1,0=4,77/4=1,19**Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле: = 9256,8/9256,8=1,0**Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:ЭМП = СДЦ \* УФ **ЭМП = 1,19 \*1,0=1,19** **Вывод: Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский» за 2016 год является высокоэффективной** |
| **Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм в муниципальном районе «Сыктывдинский»** |
| ***Цель подпрограммы 3***: Развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| ***Задача:*** Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| 3.1 | Количество иностранных и российских посетителей в МО | тыс. человек | 5,5 | 5,7 | +0,2 | 1,04 |
| 3.2 | Количество предприятий, оказывающих туристические услуги  | единиц | 27 | 30 | +3,0 | 1,1 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  |  |  |  | 2,14 |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. | 478,0 | 466,0 | -12,0 | 0,97 |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:Сдц =1,04+1,1=2,14/2=1,07**Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле: = 466/478,00=0,97**Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле: ЭМП = СДЦ \* УФ **ЭМП = 1,07\*0,97=1,04** **Вывод:** **Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 3 «Въездной и внутренний туризм в муниципальном районе «Сыктывдинский» за 2016 год является высокоэффективной** |
| **Подпрограмма 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** |
| ***Цель подпрограммы 4***: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский» |
| ***Задача:*** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района |
|  | Производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции: |  | . |  |  |  |
| 1 | - скот и субпродукты пищевых убойных животных | в % к прошлому году | 105,0 | 145,2 | +40,2 | 1,38 |
| 2 | - надои молока на 1 корову  | кг | 3747,5 | 3863,0 | +115,5 | 1,03 |
| 3 | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях  | тыс. тонн | 4,39 | 4,16 | -0,23 | 0,95 |
| 4 | Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях  | тыс. тонн | 14,3 | \* | 0 | 0 |
| 5 | Количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 1 | 1 | 0 | 1,0 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  |  |  |  | 4,36/5 |
|  | Финансирование программы | **тыс. руб.** | **924,4** | **924,4** | **0** | **1,0** |
| **Оценка степени достижения целей и решения задач Программы** определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:Сдц =1,38+1,03+0,95+0+1,0=4,36/5=0,87**Оценка степени** **соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета** муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле: = 572/572=1,0**Эффективность реализации муниципальной программы** (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:ЭМП = СДЦ \* УФ **ЭМП = 0,87\*1,0=0,87** **Вывод:** **Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский» за 2016 год является эффективной**  |

1. **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:**
2. Выстроить уточненные приоритеты развития территории муниципального образования с учетом точек роста сельских поселений.
3. Уделить большее внимание реализации на территории проектов с применением инновационных технологий во всех отраслях экономики.
4. Провести в 1 квартале 2017 года День открытых дверей для предпринимателей с целью повышения их информированности по внедрению инновационных технологий.
5. Популяризовать положительный опыт развития малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района.
6. Активизировать работу по созданию инфраструктуры туризма: гостевых домов;
7. Систематизировать выпуск сувенирной продукции с элементами бренда «Сыктывдина», привлекать к данной работе ремесленников района и других МО;
8. Активизировать лоббирование реализации инвестиционных проектов наших сельхозпроизводителей для получения федеральных средств на реконструкцию старых и строительство новых сельхоз. помещений. Например: строительство животноводческого комплекса ООО «Сыктывкарский» на бывшей производственной базе учхоза КРАПТ, строительство телятника ООО «Пажга», строительство фермы в д. Ивановка ООО «Палевицы».

Начальник отдела

экономического развития

администрации МО МР «Сыктывдинский» М.Л. Малахова

«Согласовано»:

Управление финансов Г.А. Щербакова