**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Создание условий для развития социальной сферы на территории МО МР «Сыктывдинский»**

**на период до 2020 года**

Ответственный исполнитель: Боброва Елена Борисовна, начальник отдела по работе с Советом и сельскими поселениями администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/2-21-34, факс 8/82130/7-16-65,

E-mail – e.b.bobrova@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2017 год

Дата составления годового отчета – 03.02.2017 г.;

Непосредственный исполнитель: Боброва Елена Борисовна, начальник отдела по работе с Советом и сельскими поселениями администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/2-21-34, факс 8/82130/7-16-65,

E-mail – e.b.bobrova@syktyvdin.rkomi.ru

с. Выльгорт

2018 г

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» (далее – программа) является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 13 ноября 2014 года № 11/2260 во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 21 апреля 2017 года № 4/615 утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» на период 2017-2019 годов. (далее – Комплексный план).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главными целями Программы являются содействие занятости населения, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, улучшение состояния здоровья населения, осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни, укреплению коммуникационных связей и оздоровлению граждан пожилого возраста.

Для достижения целей Программы в 2017 году решались следующие задачи:

- участие в содействии занятости населения;

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

- улучшение состояния здоровья населения;

- осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни, укреплению коммуникационных связей и оздоровлению граждан пожилого возраста

1. **Актуализация муниципальной программы**

В 2017 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 5 изменений постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 19 мая 2017 года № 5/770 | Отражены средства республиканского бюджета Республики Коми на реализацию «народных проектов» (подпрограмма «Содействие занятости населения») |
| 2. | от 11 июля 2017 года № 7/1202 | Отражены средства муниципального бюджета на реализацию мероприятий по организации трудоустройства несовершеннолетних (подпрограмма «Содействие занятости населения») |
| 3. | от 21 августа 2017 года № 8/1460 | Внесены изменения в индикаторы муниципальной программы |
| 4. | от 10 октября 2017 года № 10/1745 | Отражены средства республиканского бюджета Республики Коми на поддержку СО НКО (подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций») |
| 5. | от 26 декабря 2017 года № 12/2245 | Отражены средства муниципального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 год (решение Совета МО МР «Сыктывдинский» от 22.12.2017 года № 23/12-2 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»). |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основынх мероприятйи, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм в отчетном году**

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в комплексном плане реализации муниципальной программы за 2017 год **(приложение 1).**

В соответствии с комплексным планом реализации муниципальной программы администрации МО МР «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» на 2017 год запланированы 5 подпрограмм:

1. «Содействие занятости населения МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» с 2 основными мероприятиями.
2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» с 4 основными мероприятиями.
3. «Здоровое население МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» с 6 основными мероприятиями.
4. «Доступная среда на территории МО МР «Сыктывдинский». При этом необходимо отметить, что действие подпрограммы с 2016 года не пролонгировано в связи с отсутствием финансирования из бюджета МО МР «Сыктывдинский».
5. «Старшее поколение на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2016-2020 годы» с 3 основными мероприятими.

Из 16 основных мероприятий, отраженных в Комплексном плане, 1 не выполнено в связи с отсутсвием пролонгации подпрограммы 4 «Доступная среда» с 2016 года по настоящее время.

**Необходимо отметить, что в Комплексный план муниципальной программы администрации МО МР «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» (2017-2019 годы», утвержденный постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 21 апреля 2017 года № 4/615, в течение 2017 года изменения не вносились. Таким образом, имеется несоответствие плановых и фактических значений по объемам ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы.**

1. В рамках реализации основного мероприятия 1.1.1. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения» **подпрограммы 1 «Содействие занятости населения»** бюджетам сельских поселений выделено 1.780,0 тыс. руб., в т. ч. 1.180,0 тыс. руб. средства субсидии республиканского бюджета Республики Коми на реализацию 5 проектов «Народный бюджет» на территориях сельских поселений «Выльгорт», «Пажга», «Лэзым», «Слудка», «Шошка». В течение 2017 года на территориях сельских поселений организованы временные и общественные работы для 237 безработных граждан, в т.ч. 34 человек для реализации проектов «Народный бюджет».

В рамках реализации основного мероприятия 1.1.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время» бюджетам сельских поселений для организации трудоустройства несовершеннолетних из бюджета МР «Сыктывдинский» выделено 162,5 тыс. руб. За 2017 год численность трудоустроенных несовершеннолетних составила 286 человек.

Из вышеизложенного следует, что оба основных мероприятия подпрограммы «Содействие занятости населения» выполнены, контрольные события не планировались.

2. В рамках реализации основного мероприятия 2.1.1. «Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания и регистрации НКО» **подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»** проведено 5 консультаций по созданию ТОС, 1 консультация по изменению границ ТОС и перевыборам председателя ТОС. В течение 2017 года созданы 5 ТОС, в т.ч. 4 с образованием юридического лица («Вичкодор» с. Ыб, «Надежда» с. Палевицы, ул. Сидорова, «Чужанiн» с. Ыб, «Новая жизнь» с. Выльгорт), 1 ТОС без образования юридического лица Можегова Н.Л. с. Зеленец.

Средства на реализацию основного мероприятия не запланированы.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1.2 «Создание и ведение раздела «СО НКО» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский», освещение в СМИ сведений о мероприятиях, проводимых СО НКО на страницах газеты «Наша жизнь» опубликовано 16 материалов о деятельности СО НКО, в т.ч. 7 по ТОСам.

На официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в разделе «Гражданам» создана вкладка «Деятельность НКО», куда размещаются данные о действующих СО НКО, объявления о конкурсах, протоколы, постановления.

Средства на реализацию основного мероприятия не запланированы.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1.3 «Проведение информационно-консультационных встреч, собраний, «круглых столов», «прямых линий» с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в т.ч. ТОС, в феврале 2017 года проведен семинар для инициативных граждан, в апреле – семинар по написанию социальных проектов.

Средства на реализацию основного мероприятия не запланированы.

В рамках реализации основного мероприятия 2.1.4. «Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям» постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 3 ноября 2017 года №11/1964 «О распределении субсидии из бюджета МО МР «Сыктывдинский» на поддержку СО НКО» 4 СО НКО, в т.ч. 3 ТОС предоставлена субсидия в размере 181,2 тыс. руб. на реализацию социальных проектов.

Из вышеизложенного следует, что основные мероприятия подпрограммы **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»**  выполнены, контрольные события не планировались.

3. В рамках реализации основного мероприятия 3.1.1. «Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения» **подпрограммы 3 «Здоровое население МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»** принято постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 24 января 2017 года № 1/51 «О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Сыктывдинского района в 2017 году» и установлен плановый показатель по охвату населения диспансеризацией – 3568 человек. В течение 2017 года установленное плановое значение выполнено в полном объеме.

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 21 августа 2017 года № 8/1464 «О подготовке и проведении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на 2017-2018 годы» утверждены планы организационных мероприятий на предэпидемический и эпидемический периоды заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Вакцинацией от гриппа и ОРВИ охвачены 100% подлежащих иммунизации граждан Сыктывдинского района.

В 2017 году неспецифической профилактикой вирусного клещевого энцефалита, боррелиоза охвачено 98,5%.

В целом иммунизация населения в рамках Национального календаря профилактических прививок составила 95%.

В рамках реализации основного мероприятия 3.1.2. «Проведение политики ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ» в администрации МО МР «Сыктывдинский» принято постановление от 27 мая 2015 года № 5/862 «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2015 – 2017 годы».

30 мая 2017 года проведена акция «Конфета вместо сигареты».

Традиционными являются распространение памяток и буклетов в Международный день борьбы с курением и День трезвости, проведение мероприятий антиалкогольной направленности.

В целях пропаганды ЗОЖ Сыктывдинский район принял активное участие в акции «Призывник», Спартакиаде среди муниципальных образований Республики Коми. В культурно-досуговых учреждениях района проводятся выставки, читательские конференции, дискуссии по обозначенной тематике.

В рамках реализации основного мероприятия 3.1.3. «Реализация межведомственного плана противодействия распространению туберкулеза, обеспечение противотуберкулезными препаратами для лечения больных и контактных» .

В плановом порядке проводятся мероприятия по профилактике туберкулеза. Так, в 2017 году охват флюороисследованием населения Сыктывдинского района составил 76,7% (в 2016 году – 78,3%). Незначительное снижение охваченных флюороисследованием связана с отсутствием собственной передвижной флюороустановки и необходимостью привлечения флюороустановки из медицинских учреждений Сысольского и Усть-Вымского районов. Необходимо отметить, что в 2017 году отмечено снижение заболеваемости туберкулезом в 2,5 раза в сравнении с 2016 годом. Под наблюдением районного фтизиатра находятся 25 человек.

В рамках реализации основного мероприятия 3.1.4. «Организация профориентационной работы среди молодежи» специалисты отдела кадров ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» ежегодно принимают участие в мероприятиях, проводимых медицинскими образовательными организациями, при выпуске студентов. ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» активно реализует программу «Земский доктор». Так, в 2017 году 6 молодым специалистам с высшим профессиональным образованием, прибывшим на работу в село, выплачено по 1 млн. руб. каждому. Вместе с тем укомплектованность кадрами составляет 75%, вакансии заполняются за счет внутреннего и внешнего совместительства.

Основные мероприятия 3.1.5 «Выделение жилых помещений для медработников (на условиях социального найма)» и 3.1.6 «Приоритетное предоставление мест в ДОУ для медработников» не выполяются в связи с отсутствием заявлений на предоствление жилых помещений по первой позиции, а также в связи с предоставлением мест в ДОУ согласно электронной очереди по второму мероприятию.

Из вышеизложенного следует, что 2 из 6 основных мероприятий **подпрограммы 3 «Здоровое население МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»**  не реализуются, контрольные мероприятия на 2017 год не планировались.

4. В рамках реализации основного мероприятия 5.1.1 «Проведение открытого первенства по лыжным гонкам среди ветеранов» **подпрограммы 5 «Старшее поколение на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2016-2020 годы»** 12 марта 2017 года в с. Выльгорт состоялось открытое первенство Сыктывдинского района по лыжным гонкам среди ветеранов (1 этап Спартакиады Республики Коми), в котором приняли участие 26 граждан пожилого возраста.

В рамках реализации основного мероприятия 5.1.2. «Проведение районного турнира по мини-футболу среди ветеранов (мужчины)» 11 июня 2017 года в с. Выльгорт состоялся открытый районный турнир по мини-футболу среди ветеранов, в котором приняли участие 4 команды по 10 человек в каждой.

В рамках реализации основного мероприятия 5.1.3. «Проведение спортивного праздника среди ветеранов» 12 ноября 2017 года традиционно состоялся спортивный праздник ветеранов 50 лет и старше, в котором приняли участие 130 человек.

Ветераны Сыктывдинского района принимают активное участие в культурно-досуговой и образовательной деятельности. Так, в 2017 году 54 ветерана обучались в различных кружках Центра «Зарань». В рамках фестиваля «Это наша с тобой биография!», посвященного 100-летию Октябрьской революции, 100 граждан района из числа ветеранов приняли участие в выставке декоративно-прикладного творчества. В 2017 году для граждан пожилого возраста организовано 18 встреч в рамках проекта «Библиотека без барьеров», в которых приняли участие 67 ветеранов.

Участниками районного проекта «Хочу всё знать» проведены уроки компьютерной грамотности для 28 пенсионеров. В течение 2017 года библиотечные массовые мероприятия посетили 7671 пенсионер, что на 1796 человек больше, чем в 2016 году.

Здесь можно дать краткое пояснение по количеству запланированных в плане основных мероприятий, просто мероприятий, контрольных событий, какие выполнены и иное.

1. **Результтаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| План | Факт | Соотвеношение отклонения Фактически выполненного индикатора к плановому (+/-),в %  Расчет:  100% - (И.факт/ Ин. План. Х 100%) |
| **Муниципальная программа:** | | | | | |
| 1. | уровень зарегистрированной безработицы | % | 3,5 | 2,58 | +26,29 |
| 1. 2. | численность безработных граждан участвующих в оплачиваемых общественных работах | чел. | 230 | 237 | +3,04 |
| 1. 3. | численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | чел. | 250 | 286 | +14,4 |
| 1. 4. | количество ТОСов на территории района | ед. | 13 | 17 | +30,77 |
| 1. 5. | количество публикаций в СМИ о социально ориентированных некоммерческих организациях | ед. | 4 | 7 | +75,0 |
| 1. 6. | количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших гранты в республиканских конкурсах социальных проектов | ед. | 2 | 4 | +100,0 |
| 1. 7. | общая смертность населения | на 1000 чел. | 11,58 | 12,4 | -7,08 |
| 1. 8. | заболеваемость населения | тыс. случаев на 100 тыс. нас. | 42,84 | - | нет стат. данных |
| 1. 9. | количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в спортивно-культурных мероприятиях | чел. | 615 | 615 | 0 |

**Вывод:**

Из 9 индикаторов (показателей0 муниципальной программы 1 не оценен, т.к. нет данных статистики, 7 выполнены, 1 не выполнен, смертность населения увеличилась на 7,08 случаев на 1000 человек населения. Кроме того 3 показателя или 33,3% от общего числа имеют отклонение к плановым покзателям более 30%, а именно показатели по строкам 4,5,6

1. **Рузультаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

Муниципальная программа не содержит муниципальных услуг, в связи с этим муниципальные задания отсутствуют.

|  |
| --- |
|  |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 19 декабря 2016 года № 12/1942 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 13 ноября 2014 года № 11/2260 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» муниципальная программа приведена в соответствие с бюджетом МО МР «Сыктывдинский» на 2017 и плановый период 2018-2019 годов.

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 4.

Таблица 4.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План  тыс. руб. | Факт  тыс. руб. | Соотношение план и факт исполнения  Расчет: Факт/План ( не более 1,0) |
| 2 |  |  |  |
| **Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы»** | **2 173 666,81** | **2 173 666,81** | 100,00 |
| **Подпрограмма "Содействие занятости населения"** | **1 942 500,20** | **1 942 500,20** | 100,00 |
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| Реализация народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 1 180 000,00 | 1 180 000,00 | 100,00 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время | 162 500,20 | 162 500,20 | 100,00 |
| **Подпрограмма   "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"** | **181 166,61** | **181 166,61** | 100,00 |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 181 166,61 | 181 166,61 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Старшее поколение на территории МО МР "Сыктывдинский" на 2016-2020 годы"** | **50 000,00** | **50 000,00** | 100,00 |

По итогам за 2017 год финансовые средства, запланированные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, израсходованы в полном объеме.

В течение 2017 года проверки реализации муниципальной программы не проводились, в т.ч. в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля, актов административного реагирования нет.

Начальник отдела по работе

с Советом и сельскими поселениями Е.Б. Боброва

«Согласовано»:

Управление финансов Г.А. Щербакова

Приложение в Годовому отчету о реализации МП «Создание условий для развития социальной

сферы МО МР «Сыктывдинский» за 2017 год

**Реализация комплексного плана**

**мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы**

**(за 2017 год)**

|  | Наименование ВЦП, основного  мероприятия,  контрольного события программы | Статус  Контрольн.события [<\*>](#Par842) | Ответ. руко-водитель, ОМСУ  (Ф.И.О.,должность) | Ответ.  структурное под-разд. ОМСУ | Ожидаемый результат  реализации  мероприятия | Срок  начала  реал. | Срок окон-я (дата  Конт соб.) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | | График реализации (месяц/квартал) 2017,  квартал | | | | | | Выполнение мероприятий в 2017 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ист. финан-я | в том числе | | | |
| 2017 | 2018 | | 2019 | 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | | 17 |
| **Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения »** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Задача 1 Содействие занятости населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.  Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения |  | 1 зам. рук. АМО Доронина Л.Ю. | ОСиСП | Организация общественных и временных работ, в т.ч. на реализацию 5 народных проектов  Снижение уровня безработицы и напряженности на рынке труда | 1 кв. 2017 | 4 кв.  2017 | МБ,  РБ | 1.780,0 | - | | - | Х | Х | | Х | Х | | **Выполнено, сроки соблюдены** (постановление АМО МР от 19.05.2017 № 5/770). Ожидаемые результаты достигнуты. |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время |  | 1 зам. рук. АМО Доронина Л.Ю. | ОСиСП | Трудоустройство 230 несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время | 1 кв. 2017 | 4 кв.  2017 | МБ | 162,5 | - | | - | Х | Х | | Х | Х | | **Выполнено, сроки соблюдены**  (постановление АМО МР от 19.05.2017 № 5/770). Ожидаемые результаты достигнуты. |
| **Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1:  Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания и регистрации НКО |  | 1 зам. рук. АМО Доронина Л.Ю. | ОСиСП | Качественное и своевременное оформление документов. Регистрация Уставов. | 1 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | - | - | | - | - | Х | Х | | Х | Х | | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведено 5 консультаций. Создано 5 ТОС, в т.ч. 4 с образованием юридического лица. Ожидаемые результаты достигнуты. |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.1.2: Создание и ведение раздела «СО НКО» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский», освещение в СМИ сведений о мероприятиях, проводимых СО НКО |  | Первый заместитель руководи-теля АМР Доронина Л.Ю. | ОСиСП | Информирование граждан. Повышение гражданской активности населения | 1 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | - | - | | - | - | Х | Х | | Х | Х | | **Выполнено, сроки соблюдены**  Опубликованы в «Нашей жизни» 16 материалов, в т.ч. 7 – о деятельности ТОС. На официальном сайте АМО МР «Сыктывдинский» в разделе «Гражданам» создана вкладка «Деятельность НКО», в которой размещаются документы. Ожидаемые результаты достигнуты. |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.1.3: Проведение информационно-консультационных встреч, собраний, круглых столов, прямых линий с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в т.ч. ТОС |  | 1 зам. рук. АМО Доронина Л.Ю. | ОСиСП | Повышение информированности граждан, получение новых знаний по этому направлению деятельности | 1 кв. 2017 | 4 кв. 2017 | - | - | | - | - | Х | Х | | Х | Х | | **Выполнен, сроки соблюдены**  В феврале 2017 года проведен семинар для инициативных граждан, в апреле- семинар по написанию проектов. Ожидаемые результаты достигнуты. |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.1.4: Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям |  | Первый заместитель руководи-теля АМР Доронина Л.Ю. | ОСиСП | Обеспечение реализованных НКО проектов в сфере социальной поддержки. Обеспечение информационной поддержки в целях эффективного использования потенциала СО НКО | 3 кв. 2017 | 4  кв.  2017 | МБ  РБ | 100,0  81,2 | | - | - | - | - | | Х | Х | | **Выполнен, сроки соблюдены**  постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 3 ноября 2017 года №11/1964 «О распределении субсидии из бюджета МО МР «Сыктывдинский» на поддержку СО НКО» 4 СО НКО, в т.ч. 3 ТОС предоставлена субсидия в размере 181,2 тыс. руб. на реализацию социальных проектов. |
| **Подпрограмма 3 «Здоровое население»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Улучшение состояния здоровья населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1.: Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения |  | Первый заместитель руководи-теля АМР Доронина Л.Ю. | ОСиСП | Снижение уровня смертности населения | 1 кв. 2017 | 4  кв.  2017 | - | - | | - | - | X | X | | X | X | **Выполнен, сроки соблюдены**  постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 24 января 2017 года № 1/51 «О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Сыктывдинского района в 2017 году» и установлен плановый показатель по охвату населения диспансеризацией – 3568 человек.  Вакцинацией от гриппа и ОРВИ охвачены 100% подлежащих иммунизации граждан Сыктывдинского района.  В 2017 году неспецифической профилактикой вирусного клещевого энцефалита, боррелиоза охвачено 98,5%.  В целом иммунизация населения в рамках Национального календаря профилактических прививок составила 95%. | |
| 3.1.2 | Основное мероприятие 3.1.2.:  Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ |  | 1 зам. рук. АМО Доронина Л.Ю. | ОСиСП | Снижение уровня смертности населения | 1 кв. 2017 | 4  кв.  2017 | - | - | | - | - | X | X | | X | X | **Выполнен, сроки соблюдены**  принято постановление от 27 мая 2015 года № 5/862 «Об утверждении Плана мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2015 – 2017 годы». | |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 3.1.3: Реализация межведомственного плана противодействия распространению туберкулеза, обеспечение противотуберкулезными препаратами для лечения больных и контактных |  | Первый заместитель руководи-теля АМР Доронина Л.Ю. | ОСиСП | Снижение уровня смертности и заболеваемости населения | 1 кв. 2017 | 4  кв.  2017 | - | - | | - | - | Х | Х | | Х | Х | **Выполнен, сроки соблюдены** | |
| 3.1.4 | Основное мероприятие 3.1.4:  Организация профориентационной работы среди молодежи |  | 1 зам. рук. АМО Доронина Л.Ю. | ОСиСП | Привлечение для работы в учреждения здравоохранения молодых специалистов | 1 кв. 2017 | 4  кв.  2017 | - | - | | - | - | Х | Х | | Х | Х | | **Выполнен, сроки соблюдены** |
| 3.1.5. | Основное мероприятие 3.1.5:  Выделение жилых помещений для медработников (на условиях соц. найма) |  | 1 зам. рук. АМО Доронина Л.Ю. | ОСиСП | Привлечение для работы в учреждения здравоохранения молодых специалистов | 1 кв. 2017 | 4  кв.  2017 | - | - | | - | - | Х | Х | | Х | Х | | **Выполнен, сроки соблюдены**  нет обращений |
| 3.1.6: | Основное мероприятие 3.1.6:  Приоритетное предоставление мест в ДОУ для детей медработников |  | 1 зам. рук. АМО Доронина Л.Ю. | ОСиСП | Привлечение для работы в учреждения здравоохранения молодых специалистов | 1 кв. 2017 | 4  кв.  2017 | - | - | | - | - | X | X | | X | X | | **Выполнено, сроки соблюдены**  Электронная запись |
| **Подпрограмма 5 «Старшее поколение»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни, укреплению коммуникационных связей и оздоровлению граждан пожилого возраста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1:  Проведение открытого первенства по лыжным гонкам среди ветеранов |  | 1 зам. рук. АМО Доронина Л.Ю. | ОСиСП | Увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих в культурно-досуговых, спортвных мероприятиях | 1 кв. 2017 | 1  кв.  2017 | - | - | | - | - | Х | - | | - | - | | **Выполнено, сроки соблюдены**  12.03.2017 проведение открытого первенства по лыжным гонкам среди ветеранов (26 участников) |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 5.1.2:  Проведение районного турнира по мини-футболу среди ветеранов (мужчины) | 1 | 1 зам. рук. АМО Доронина Л.Ю. | ОСиСП | Увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих в культурно-досуговых, спортвных мероприятиях | 2 кв. 2017 | 2 кв. 2017 | - | - | | - | - | - | Х | | - | - | | **Выполнено, сроки соблюдены**  11.06.2017 проведен районный турнир по мини-футболу (4 команды по 10 чел. в каждой) |
| 5.1.3 | Основное мероприятие 5.1.3:  Проведение спортивного праздника среди ветеранов |  | 1 зам. рук. АМО Доронина Л.Ю. | ОСиСП | Увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих в культурно-досуговых, спортвных мероприятиях | 4 кв. 2017 | 4  кв.  2017 | МБ | 50,0 | |  |  | - | - | | - | X | | **Выполнено, сроки соблюдены**  12.11.2017 проведен спортивный праздник среди ветеранов (130 участников) |