Управление образования администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по реализации муниципальной программы «Развитие образования в Сыктывдинском районе (2015-2020 годы)»

Ответственный исполнитель- Панюкова Нина Николаевна, начальник управления образования администрации Мо МР «Сыктывдинский»

тел 882130  7-14-31

Отчетный год составления годового отчета- 2015

Дата составления отчета-30.01.2016 года

Непосредственные исполнители – Зезегова Нина Валентиновна, заведующий методическим центром управления образования, тел 7-19-74

Савельева Луиза Витальевна, заместитель главного бухгалтера УО по экономическим вопросам, тел 7-19-06

Комплексный план

мероприятий по реализации муниципальной программы  Развитие образования в Сыктывдинском районе» ( 2015-2020 гг)»;

Отчет за 2015 год

|  | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус Контрольн.события <*> | Ответ. руко-водитель, ОМСУ (Ф.И.О.,должность) | Ответ. структурное под-разд. ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окон-я (дата Конт соб.) | Источник финан-я | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | График реализации (месяц/квартал) | Информация о выполнении мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015,полугодие |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 1 | 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |  |
| 1. Дошкольное образование |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Чугаева ВН, гл спец |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - |  | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие I Реконструкция и открытие одной дополнительной группы в МБДОУ «Детский сад 1 общеразвивающего вида» с. Зеленец (д. Парчег |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Чугаева ВН, гл спец |  | будет дополнительно открыта 1 группа на 25 мест | 1.01.2015- | 1.05. 2015 | МБ |  |  | - | Открыта 1 группа на 25 мест |
|  | Контрольное событие 1 Увеличение охвата местами в ДОО | 3 | Панюкова Н.Н.- нач. УО |  | Увеличение охвата детей ДО, в том числе 100%охват детей в возрасте от 3 до 7 лет. |  |  | - |  |  | - | С 1.01. по 31.12 .2015 г выдано 579 путевок по электронной очереди.((70,3% от количества заявок на 1.01.2015) .. детей в возрасте от 3 до 7 лет в очереди нет |
| 1.2 | Основное мероприятие2 Развитие системы оценки качества дошкольного образования |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Чугаева ВН, гл спец |  | Будут созданы модели управления качеством в 13 ДОО |  |  | - |  |  | - | Работа по созданию моделей управления качеством только начата. Причина- нет рекомендаций от КРИРО. |
| 1..2.1 | Мероприятие 1 Разработка эффективных моделей управления качеством |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, |  | Выполнение муниципального стандарта качества на оптимальном уровне не менее чем 50% ДОУ | С 1.09 С 1.01 2015 | 1.06. 2015 | - |  |  | - | Муниципальный стандарт качества выполнен на оптимальном уровне в 47% ДОО, в 53% ДОО- на допустимом уровне. Причина- пересмотрены на муниципальном уровне критерии деятельности ДОО |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 Разработка системы оценки качества образования в ДОО |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Чугаева ВН, гл спец |  | Создание банка информации по качеству услуг | С 1.01 2015 | 1.12. 2015 | - |  |  | - | Работа по созданию системы оценки качества в ДОО только начата.. |
| 1.2.3 | Мероприятие 3 Заключение эффективных контрактов с педагогами |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, рук.ДОО |  | Заключение контрактов со всеми педагогами | Январь 2015 | дек 2015 | - |  |  | - | Заключены контракты со 100 % педагогов |
| 1.3 | Основное мероприятие3 Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Чугаева ВН, гл спец |  | Будет создана целенаправленная система работы ДОО по внедрению ФГОС | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - |  |  | - | Удельный вес количества ДОО, в которых реализуются ООП ДОО в соответствии с ФГОС, в общем количестве ДОО составил 100 % |
| 1.3.1 | Мероприятие 1. Изучение нормативно-правовых актов Российской Федерации, Республики Коми, обеспечивающих введение ФГОС ДО. |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Чугаева ВН, гл спец |  | Изучены нормативные документы обеспечивающие внедрение ФГОС | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - |  |  | - | Проведено 3 семинара с заведующими и старшими воспитателями |
| 1.3.2 | Мероприятие .2 Разработка и реализация ООП ДОО |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ДОО |  | ООП ДО будут разработаны в 100% детских садов | С 1.01 2015 | 1.03. 2015 | - |  |  | - | В 100% ДОО разработаны основные образовательные программы по ФГОС |
| 1.3.3 | Мероприятие 3 Создание муниципальных пилотных площадок по внедрению ФГОС ДОО |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, |  | Накопление опыта реализации ФГОС ДО |  | февраль | - |  |  | - | Созданы 2 пилотные площадки на базе МБДОУ №10 с. Выльгорт и МБДОУ №8 с. Выльгорт. Проведено 4 мероприятия |
| 1.4 | Основное мероприятие4 Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в, в том числе в целях повышения энергоэффективности |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ДОО |  | Создание предметно-развивающей и безопасной среды в ДОО | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - |  |  | - | Дорожные карты разработаны, проведено обучение руководителей на базе ДОУ№10 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1 Разработка и реализация дорожных карт по оснащению образовательного процесса в ДОО |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ДОО |  | Целенаправленно оснащение образовательной деятельности | С 1.01 2015 | 1.06. 2015 | - |  |  | - | Дорожные карты разработаны в 100% ДОО |
| 1.4.2 | Мероприятие .2 Мероприятие .2 Информатизация образовательного процесса в ДОО |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ДОО |  | Создание информационной образовательной среды в ДОО | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | субв |  |  | - | Приобретено компьютерное оборудование -54 наименования |
|  | Контрольное событие 2 Совет управления образования Реализация ООП ДО | 1 |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | На совете УО осуществлен анализ работы ДО по внедрению ФГОС |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 Развитие этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ДОО |  | Выполнение Закона РК «О государственных языках в РК» |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие 1 Внедрение инновационных технологий по обучению детей коми языку в ДОО |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ДОО |  | Накопление опыта реализации закона о языках в РК в 10 ДОО | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - |  |  | - | Опыт пилотных площадок распространен в районе и в республике. ДОУ №8 завоевала Грант в международном конкурсе проектов по этнокультурному образованию. Проведен международный семинар по данной проблеме на базе ДОУ |
| 1.5.2 | Мероприятие2 Внедрение моделей языкового погружения в пилотном режиме |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ДОО |  | Накопление опыта обучения детей разговорному коми языку | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - |  |  | - | Созданы пилотные площадки в ДОО с.Пажга и ДОО №8 с. Выльгорт |
|  | Контрольное событие 3 Новая модель обучения коми языку будет апробирована в 1 ДОО |  | Панюкова Н.Н.. нач. УО |  |  |  | 4 квартал | - |  |  |  | Внедрена модель языкового погружения в изучении коми языка в 2 ДОО. Опыт распространен в районе и республике. |
| 2. Общее образование |  | 01.01.2015 | 01.03.2015 | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие1. Развитие форм и моделей предоставления общего образования |  | Панюкова Н.Н.. нач. УО |  |  | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 Внедрение профильного обучения старшеклассников с использованием дистанционного обучения |  | Катаева АА-гл спец. Рук.ОО |  | удовлетворение запросов старшеклассников в предметах для профильного обучения | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - |  |  |  | 100% старшеклассников охвачены профильным обучением. Создана республиканская опорно-методическая площадка при КРИРО по внедрению дистанционных технологий в профильном обучении. |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 Реализация платных образовательных услуг по запросам родителей |  | Рук. ОО |  | удовлетворение запросов родителей в развитии учащихся | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - |  |  |  | Платные услуги внедряются в 1 ОО-Выльгортская СОШ №2. |
|  | Контрольное событие1 Инспекционный контроль «Реализация проекта по организации профильного обучения» | 2 | Катаева АА-гл спец. Рук.ОО |  | Готовность школ и педагогов к внедрению дистанционных технологий составит 100% | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - | - |  | - | Проведено обучение на базе КРИРО и методического центра Охват-100 % учителей, работающих в профильных классах |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 Развитие системы оценки качества общего образования |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1 Разработка и реализация моделей управления качеством в ОО и УО |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | В 12 школах будут разработаны модели управления качеством | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - |  |  | - | Проведен цикл семинаров для директоров школ. С сентября модели управления качеством запущены в действие. |
| 2.2.2 | Мероприятие 2 Апробация эффективных форм подготовки к итоговой аттестации |  | Осипова ЕП-зам. начальника УО |  | Доля учащихся, преодолевших пороговый балл по ЕГЭ и ОГЭ составит 100% | С 1.01 2015 | Июнь 2015 | - |  |  |  | 2 ученика 9 класса не допущены к ГИА, Причина-пропуски уроков. 1 ученица 11 класса не преодолела пороговый балл по математике. Обучается в ССУЗ |
| 2.2.3 | Мероприятие 3 Мониторинг реализации содержания стандартов и РП по предметам |  | Зезегова иНВ-зав. МЦ Рук.оо | КРИРО | Положительная динамика уровня усвоения стандартов | Январь 2015 | Май 2015 | - |  |  | - | Средний балл по мониторингу КРИРО на уровне прошлого года.-58,1 |
| 2.3 | Основное мероприятие 3Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 1 Разработка дорожной карты и план- задания по подготовке к введению ФГОС |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | 100 % школ разработают дорожные карты по созданию условий для внедрения ФГОС ООО | Январь 2015 | Март 2015 | - |  |  |  | Дорожные карты разработаны. Создается нормативная база . Осуществляется постепенное оснащение МТБ в соответствии с требованиями ФГОС |
|  | Контрольное событие 2 Мониторинг готовности школ к введению ФГОС ООО |  |  |  | Готовность 10 школ к введению ФГОС основного общего образования | Апрель 2015 | ноябрь 2015 | - |  |  |  | Осуществлен мониторинг готовности школ к внедрению ФГОС основной школы. Проведен Координационный Совет по ФГОС при Главе администрации |
| 2.3.2 | Мероприятие2 Обобщение и распространение опыта пилотных школ по реализации ФГОС ООО |  | Зезегова иНВ-зав. МЦ Рук.оо | КРИРО | В работе демонстрационных площадок примут участие не менее 200педагогов | Февраль 2015 | Март 2015 | - |  |  | - | Распространен опыт 3пилотных площадок на 12 секциях. Охват-220 человек |
|  | Контрольное событие 3 Мониторинг усвоения содержания стандартов начального общего образования | 1 | Зезегова иНВ-зав. МЦ Рук.оо | КРИРО | Проведены контрольные работы по текстам КРИРО в 4 классах. | Апрель 2015 | Май 2015 | - |  |  |  | Методическим центром разработаны экспертные карты по мониторингу. Программы в основном реализованы. Достижение планируемых результатов на допустимом уровне- 74 %. 1 школа приняла участие в апробации федерального мониторинга по окружающему миру (4 класс). Усвоение на оптимальном уровне- 82%. 11 школ приняли участие во Всероссийской контрольной работе по русскому языку и математике Уровень усвоения 80% |
| 2.3 | Основное мероприятие 3 Укрепление материально-технической базы организаций общего образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие 1 Информатизация образовательного процесса |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | Обновление компьютерной техники в 100 % школ | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - |  |  |  | Обновлена компьютерная техника в 100 % школ, приобретено интерактивное оборудование, робототехника, цифровые измерители, документ-камеры |
| 2.3.2 | Мероприятие 2 Организация стажировочных площадок в школах по информатизации |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | будет создана карта лучших практик по информатизации на сайте УО | С 1.01 2015 | октябрь 2015 | - |  |  |  | Осуществлено 8 выездов на стажировочные площадки. Создана карта лучших практик по информатизации на сайте УО |
| 2.3.3 | Мероприятие 3 Подготовка к введению ФГОС ООО |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | готовность условий для внедрения ФГОС в основной школе | С 1.01 2015 | сентябрь 2015 |  |  |  |  | Осуществлена проверка готовности к реализации ООП ООО. Контрольное событие-Координационный совет пот ФГОС при администрации Готовность ОО достаточная |
| 2.3.4 | Мероприятие 4 Своевременное размещение заказа на УМК |  |  |  | Обеспечение УМК | С 1.01 2015 | Июнь 2015 | РБ субв |  |  |  | Заказ в МО РК сформирован в марте, недостающие учебники школы закупают на субвенцию. Создан обменный электронный фонд учебников. |
|  | Контрольное событие 4 Инвентаризация УМК |  |  |  | Обеспеченность учебниками по всем предметам учебного плана не менее 95 % | С 1.01 2015 | Июнь октябрь 2015 |  |  |  |  | Оснащенность УМК по итогам инвентаризации составила 99% |
| 2.4 | Основное мероприятие 4 Развитие кадровых ресурсов системы общего образования |  |  |  |  | С 1.01 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятие 1.Выполнение планов курсовой переподготовки |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | выполнение плана курсовой переподготовки в полном объеме | С 1.01 2015 | 31.12.2015. |  |  |  |  | . План выполнен на 89%.-161 чел Причина- КРИРО не принимает сверх установленного лимит. |
| 2.4.2 | Мероприятие .2 Переподготовка учителей, не имеющих педагогического образования |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | соответствие не менее 3 педагогов образовательному цензу | С 1.01 2015 | Июнь 2015 |  |  |  |  | Не обучали. Причина-нет желающих |
| 2.4.3 | Мероприятие 3 Аттестация кадров |  | Осипова ЕП-зам. начальника УО |  | За год будет аттестовано на соответствие не менее 70% педагогов | С 1.01 2015 | 31.12.2015. |  |  |  |  | Аттестовано 19ч –на ВКК и 48 ч на 1 КК. Общий % аттестованных учителей 90% |
| 2.4.4. | Мероприятие 4 Инициирование участия педагогов в конкурсах различного уровня |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Терентьева В.В глав.спец. Рук.ОО |  | Примут участие в региональных и российских конкурсах не менее 20 педагогов | С 1.01 2015 | 31.12.2015. |  |  |  |  | Проведен районный конкурс "Учитель года"-10 чел В РК и РФ участвовали 25% педагогов в 39 конкурсах, призовых мест в РК-10, в РФ-10 |
| 2.5 | Основное мероприятие 5.Развитие воспитательной компоненты организаций общего образования |  |  |  |  | С 1.01 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятие 1 Расширение форм и содержания экологического образования, включая массовые экологические мероприятия, профильные лагеря, исследовательскую работу учащихся и педагогов |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | охват экологическими меропприятиями составит не менее 70 % учащихся | С 1.01 2015 | 31.12.2015. |  |  |  |  | Проведено более 20 экологических мероприятий. Охват 70% |
| 2.5.2 | Мероприятие 2 Развитие детского движения, школьного самоуправления и детских организаций, а также волонтерского движения |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | проведено 7 районных мероприятий | С 1.01 2015 | 31.12.2015. |  |  |  |  | В школах созданы органы самоуправления. Проведен слет лидеров. Проведено 7 мероприятий для лидеров |
| 2.5.3 | Мероприятие3 Дальнейшее развитие кадетского движения и других форм патриотического воспитания |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | Проведено 3 районных мероприятия с кадетами, а также участие в республиканских соревнованиях "Северная крепость" | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - |  |  |  | 7 классов 70 учащихся. Проведено 3 районных мероприятия с кадетами Открыт кадетский класс с 1.09.2015 в МБО «Пажгинская СОШ» |
| 2.5.4 | Мероприятие 4 Участие учащихся в региональных, российских, международных конкурсах, конференциях, олимпиадах |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | участие более чем в 15 конкурсах регионального, российского, международного уровней | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - |  |  |  | Учащиеся приняли участие в 44 конкурсах Призовых мест 98 |
| 2.5.5 | Мероприятие 5 Организация системы профилактики совместно с сетевыми партнерами по снижению уровня преступности, негативных проявлений среди несовершеннолетних, реализации комплексных программ ОО |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | снижение негативных проявлений на 30% | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - |  |  |  | За 2015 г преступлений 5, правонарушений 15. Снижение по количеству преступлений, по правонарушениям не произошло |
| 2.5.6 | Мероприятие 6 Круглогодичная деятельность районной медико-педагогической школы |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | Медико-педагогической школой будет проведено не менее 7 выездов с охватом более 500 детей и родителей | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - |  |  |  | Выездов 8 охват детей 1752 и родителей 1020 чел. |
| 2.5.7 | Мероприятие 7 Дальнейшее развитие спорта |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | В спортивных массовых мероприятиях примут участие не менее половины учащихся и педагогов | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | - |  |  |  | В спартакиаде и декаде ГТО приняли участие 214 педагогов и 806 учащихся Участие в 59 спортивных соревнованиях- РК и РФ .Призовых мест 96. 1 место в республиканской игре «Орленок» |
| 2.5.8 | Мероприятие 8Летний отдых и круглогодичное оздоровление |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Терентьева ВВ гл спец Рук.ОО |  | Охват детей организованным летним отдыхом составит не менее 65 % | Январь 2015 | 31.12.2015. | МБ РБ | 819,6 993,0 |  |  | За 2015 год оздоровлено 725 учащихся, в том числе выдано выездных путевок в детские оздоровительные лагеря 112. |
| 3 Дополнительное образование |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  | С 1.01 2015 | 31.12.2015. |  |  |  | - |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1Создание условий для развития новых направлений |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | Открытие 1 объединения по робототехнике; функционирование 1-2 специальных познавательных туристических маршрутов; | Январь 2015 | 31.12.2015. |  |  |  | - | Проведена подготовительная работа, закуплено оборудование, кружок функционирует с сентября. |
| 3.1.2 | Мероприятие 2Развитие Визит – центров «Зарань», как часть районной программы «Развитие туризма |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | Проведение 2,3 экскурсионных туров, 2,3 мастер-классов, событийных программ для республиканских и российских экскурсионных групп | Январь 2015 | 31.12.2015. |  |  |  | - | Нет заявок |
| 3.2 | Основное мероприятие 2 Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 1Приобретение учебных пособий и компьютерного оборудования для ЦДО |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | на 10% обновление компютерной техники и учебных пособий во всех ЦДО | Январь 2015 | 31.12.2015. |  |  |  |  | Обновлена компьютерная техника на 10 % |
| 4. Молодежная политика |
| 4.1 | Основное мероприятие 1. Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1 Вовлечение молодежи в социально-полезную деятельность некоммерческих организаций |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Сажина Н.В. спец |  | Участие молодежи в жизни района | Январь 2015 | 31.12.2015. |  |  |  |  | Проведено 32 мероприятия с общим охватом.более 200 чел |
| 4.1.2 | Мероприятие 1Проведение спортивных соревнований, дней здоровья, сдачи норм ГТО ФИС |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО Сажина Н.В. спец |  | охват мероприятиям составит не менее 50 человек | Январь 2015 | 31.12.2015. |  |  |  |  | Проведены игры «Зимние забавы», Орленок туристский слет, различные акции и конкурсы, игротека Охват более 200 чел |
| 5. Создание условий для реализации программы |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1.1. Строительство и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Мероприятие 1Строительство |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО | адм | Улучшение условий для реализации основных образовательных программ в ДОУ | 2014 | 31.12.2015. | Р.Б. М.б. | 18330,9 3007,4 |  |  | Введены в строй здания новых детских садов в поселениях Палевица- на 70 мест, Лэзым -на 40 мест, Выльгорт -на 120 мест. Подготовлена проектная документация на строительство школы в поселении Часово. |
| 5.1.2 | Реконструкция и капитальный ремонт |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО | адм | Дополнительные места в ДОО | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | МБ | 1700,0 |  | - | Выполнено -100% утвержденной годовой суммы Капитально отремонтировано и введено в строй здание детского сада в д Парчег поселения Зеленец на 50 мест. |
| 5.1.3 | Мероприятие1 Выполнение предписаний надзорных органов |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО | Адм | Установлены ограждения по периметру в 5 школах | Январь 2015 | 31.12.2015. |  |  |  |  | Установлены ограждения ВСШ№1, ВыльгортНОШ, Зеленец, Слудка, Пажга СОШ, Палевица |
|  | Контрольное мероприятие 1 Введены в строй 3 детских сада, реконструирован 1 | 3 |  |  |  |  | август 2015г |  |  |  |  | Выполнено |
| 5.2 | Основное мероприятие2 Создание нормативно-правовых условий |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  |  | Январь 2015 | 31.12.2015. |  |  |  | - |  |
| 5.2.1 | Мероприятие 1 Разработка новой и корректировка действующей нормативно-правовой базы в соответствии с законодательством |  | Панюкова Н.Н. Осипова ЕП Катаева АА Чугаева ВН |  | Внесены изменения в уставы и локальные акты 12 школ, 3 центров и 13 ДОО | Январь 2015 | 31.12.2015. |  |  |  |  | Нормативная база продолжает меняться Срок-до 1.01.2016 |
| 5.3 | Основное мероприятие 3 Контроль за деятельностью образовательных организаций в пределах компетенции |  | Панюкова Н.Н. Осипова ЕП Катаева АА Чугаева ВЕ Терентьева ВВ | МО РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Аккредитация школ |  | Катаева АА гл спец | МО РК | Будет аккредитовано 2 школы | Январь 2015 | декабрь 2015 |  |  |  | - | Аккредитованы МБОУ «Яснэгская СОШ» МБОУ «Палевицкая СОШ» |
| 5.3.2 | Переоформление лицензий |  | Катаева АА гл спец | МО РК | Будут новые лицензии на право образовательной деятельности у 100 % ОО | Январь 2015 | 31.12.2015. |  |  |  |  | Лицензии оформлены у 100% школ, переоформлены у 80% |
| 5.4 | Основное мероприятие 4 Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | реализация муниципальных услуг всеми ОО в полном объеме | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | МБ | 80470,9 |  |  | Выполнено 94,9% утвержденной годовой суммы |
| 5.5 | Основное мероприятие 5 Обеспечение мер пожарной безопасности |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | предписания надзорных органов выполнены | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | МБ |  |  | - | Предписания выполнены 90% |
| 5.6 | Основное мероприятие 6 Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях реализующих образовательную программу начального общего образования |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | 100% учащихся 1-4 классов охвачены питанием | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | РБ | 8519,0 |  |  | Охват питанием учащихся начальных классов 100% Охват всех уч-ся двухразовым питанием 56 %. Рост за год 2.5% |
| 5.7 | Основное мероприятие 7 Капитальный ремонт образовательных организаций |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО | адм |  | С 1.01 2015 | 31.12.2015. |  |  |  |  | Выполнен ремонт баскетбольной площадки Выльгортской СОШ №2 Освоение 100% средств |
| 5.8 | Основное мероприятие 8 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | охват оздоровлением составит не менее 70% | С 1.01 2015 | 31.12.2015. |  |  |  | - |  |
| 5.9 | Основное мероприятие 9 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Косолапова НС Гл бух |  | Финансовые средства освоены в полном объеме | С 1.01 2015 | 31.12.2015. |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Основное мероприятие 10 Финансирование мероприятий молодежной политики |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | все мероприятия молодежной политики проведены | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | МБ | 50,0 |  |  | Выполнено в сумме 50тыс.руб., 100% утвержденной годовой суммы |
| 5.11 | Основное мероприятие 11 Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  |  | С 1.01 2015 | 31.12.2015. | РБ | 428193,8 |  | - | Выполнено 92,9 %утвержденной годовой суммы |
| 5.11.1 | Мероприятие 1Курсовая переподготовка |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  | Средства на курсовую переподготовку освоены в полном объеме | С 1.01 2015 | 31.12.2015. |  |  |  |  | Средств освоены в полном объеме |
|  |  |  |  |  |  | С 1.01 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.2 | Мероприятие 2Оснащение образовательного процесса |  | Панюкова Н.Н.- нач. УО, Рук.ОО |  |  | С 1.01 2015 | 31.12.2015. |  |  |  | - |  |

Аналитическая записка:
                      1.  В комплексном плане мероприятий на 2015 года запланировано проведении 54 крупных мероприятия:

из них:

-   реализованы полностью 53 мероприятия или 98 %

-   реализованы частично 1 мероприятие или 2%;- не охвачены педагоги профессиональной переподготовкой.( нет желающих)

- финансирование выполнено на 93,9%  в пределах выделенных квот.

2. Эффективность выполнения программы- 0,99

- достигли показателей по большинству индикаторов

- не достигли плановых показателей по следующим параметрам:

1) Индекс здоровья по плану 35, показатель на конец 2015 года- 29. Это выше прошлогоднего показателя, однако меньше запланированного

Причина-много болеющих детей приходит в школу с 1 класса..

2) Не все дети справились с ЕГЭ. 1 ученица окончила школу со справкой и поступила в ССУЗ для продолжения образования

3)Не выполнен план по привлечению молодежи в проектную деятельность- нет желающих

4) Не достигли планового показателя по изучению коми языка в детских садах. Причина- недостаточно коми говорящих воспитателей

5) Немного не дотянули до 50% количество ДОУ, выполнивших муниципальный стандарт качества на оптимальном уровне. Причина-ужесточение критериев выполнения стандарта в связи с введением ФГОС ДО.

3. Перспективы реализации программы

В дошкольном образовании:

- реализация основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС

- дальнейшая информатизация образовательной деятельности детских садов

- реализация Концепции этнокультурного образования

В общем образовании:

- обсуждение проблемных вопросов на Совете Управления образования, Координационных Советах межведомственного характера

- дальнейшее внедрение стандартов второго поколения  в основной школе

- продолжение апробации дистанционных технологий в профильном обучении старшеклассников

- внедрение ФГОС в начальной школе для детей с ОВЗ

- целенаправленная работа по реализации моделей управления качеством

- дальнейшее развитие кадетского движения, вовлечение детей в общественное движение, школьное самоуправление

-создание условий для реализации образовательных программ

- реализация Концепции этнокультурного образования

В дополнительном образовании

- реализация Концепции дополнительного образования

-  реализация Концепции этнокультурного образования

- создание условий для развития направлений деятельности центров дополнительного образования

- внедрение ГИС ЭО в деятельность системы дополнительного образования

В молодежной политике

- дальнейшее развитие и совершенствование деятельности Совета молодежи

- массовое привлечение молодежи к спортивно-массовым мероприятиям, сдаче норм ГТО

- развитие конкурсного движения, охват акциями, волонтерским движением

В совершенствовании инфраструктуры ОО

- подготовка к строительству Часовской школы-сада

-выполнение требования Роспотребнадзора

- внедрение новых санитарных правил

- капитальный ремонт кровли ДОУс.Пажга

-ремонт спортивных залов

Начальник управления-                                                        Н.Н.Панюкова

приложение

Комплексная целевая программа «Развитие образования в Сыктывдинском районе на 2015-2020 годы»

Оценка эффективности реализации программных мероприятий за 2015 год

| Целевые индикаторы | 2014г | 2015год | отклонения | К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1.Удельный вес лицензированных образовательных учреждений | 100% | 100% | 100% | - | 1 |
| 2. Число аккредитованных образовательных учреждений | 5 | 12 100% | 12 100% | - | 1 |
| 3.Удельный вес учащихся , получивших среднее общее образование по программам профильного обучения старшеклассников | 100% | 100% | 100% | - | 1 |
| 4. Удельный вес лиц, сдавших Единый Государственный экзамен(ЕГЭ) от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ | 100% | 100% | 99,5% | - 0,5 | 0,99 |
| 5.Удельный вес выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании | 100% | 92% | 100 | + | 1,09 |
| 6. Доля учащихся, победивших в различного рода конкурсах, олимпиадах, соревнованиях на региональном и федеральном уровне( чел) | 136чел | 65ч 5% | 98ч 5 % | - | 1 |
| 7. Количество реализованных мероприятий с педагогами | 51 | 45 | 45 | + | 1,0 |
| 8. Сохранность контингента воспитанников МОУДОД в течение учебного года | 100% | 100% | 100% | - | 1 |
| 9. Доля обучающихся 9 классов, принявших участие в государственной итоговой аттестации в новой форме в общем количестве выпускников 9-х классов | 100% | 100% | 100% | - | 1 |
| 10. Положительная динамика индекса здоровья | 29,0 | 35 | 29 | - 6 | 0,83 |
| 11.Увелические числа ОО, имеющих современные условия | 7 | 7 | 7 | - | 1 |
| 12.Положительная динамика качества обучения по итогам республиканского мониторинга | 69% | 69% | 58,1% | - | 0,84 |
| 13.Достижение базового уровня планируемых результатов в начальной школе | 82% | 90 | 92% | + | 1,02 |
| 14. Увеличение числа школьников, изучающих коми язык | 2063 | 2115 | 2264 | + | 1.07 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 13,84 |
| Финансирование |  | 574133,2 | 571467,0 | 2666,0 | 0,993 |
| Коэффициент |  |  |  |  |  |

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ * УФ

ЭМП = 13,84:14 * 0,993 =0,989*0,993=0,98

Вывод: реализация муниципальной программы «Развитие образования в Сыктывдинском районе (2015-2020 годы)» за 2015 год является эффективной (К=0,98).

Начальник управления-                 Н.Н.Панюкова