**Администрация**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества»**

**за 2020 год**

Ответственный исполнитель:

Пиминов Андрей Николаевич, начальник специального управления, тел. 8(82130)7-11-32,

E-mail – a.n.piminov@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2020 год

Дата составления годового отчета – февраль 2021 г.;

Непосредственный исполнитель:

Фишер Евгений Игоревич, заместитель начальника специального управления,

Email: e.i.fisher@syktyvdin.rkomi.ru ;

Пиминов Андрей Николаевич, начальник специального управления,

E-mail: a.n.piminov@syktyvdin.rkomi.ru

с. Выльгорт

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества» (далее – программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 5 ноября 2019 года № 11/1383 (в ред. от 24.12.2020 № 12/1771) в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- Подпрограмма 1. «Первичные меры пожарной безопасности»

- Подпрограмма 2. «Правопорядок»;

- Подпрограмма 3. «Гражданская оборона и защита населения».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества» на период до 2020 года (далее - Комплексный план). Комплексный план реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 3/346 от 2 марта 2020 года (в ред. от 29.07.2020 № 7/969).

Годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2020 год составлен на основании выполнения:

1. мероприятий и контрольных событий комплексного плана реализации программы;
2. показателей (индикаторов) программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения программы.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 8 индикаторов (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем 3 подпрограммам равно 19 единицам.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии социально-экономического развитии МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года.

В 2020 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 4 изменения следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 25 февраля 2020 года № 2/321 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограмм. |
| 2. | от 22 июля 2020 года № 7/922 | Внесены сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы. |
| 3. | от 20 августа 2020 года № 8/1071  | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП. Дополнено внесены мероприятия - проведение смотр-конкурсов. |
| 4. | от 24 декабря 2020 года № 12/1771 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограмм, продлен срок реализации до 2024 года. |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с требованиями, которые изложены в Методических [указания](#P191)х по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее - Методические указания), утвержденных в приложении 2 к постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263.

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы достаточен. В комплексном плане программы на 2020 год определены:

* 12 задач,
* 18 основных мероприятий,
* 40 мероприятий,
* 109 контрольных событий.

 Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в **Приложении 1** к настоящему годовому отчету**.**

В итоге из 18 основных мероприятий выполнены 16 или 0,89%, 2 выполнены частично, из 40 мероприятий программы реализованы 38 мероприятия или 95%.

Не реализованы или частично реализованы 2 мероприятия, а именно:

1. **Мероприятие 1.3.1.1.** Обучение членов добровольной пожарной охраны.

Влияющим на неисполнение данного мероприятия муниципальной программы в 2020 году явилось ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки как в районе, так и в Российской Федерации в целом. Введение Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года №16 режима повышенной готовности сказалось на временном ограничении работы органов местного самоуправления, введения карантинных мероприятий на проведение собраний, встреч, иных массовых мероприятий, были сдвинуты сроки подготовки и утверждения стратегических документов МО МР «Сыктывдинский», **отменены учебные мероприятия,** обучающие семинары.

1. **Мероприятие 2.3.1.1.** Вознаграждение народных дружинников.

Советом МР «Сыктывдинский» не были выделены денежные средства из муниципального бюджета на поддержку народных дружинников муниципального района.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Реализация мероприятий комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 2 ниже согласно форме таблицы 7 приложения №3 к Методическим указаниям.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 2020 г. |
| 2019 факт | 2020 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества»**  |
| 1. | Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО МР «Сыктывдинский» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | да/нет | да | да | да | 2 (выполнен) |
| 2. | Количество пожаров | ед. | 86 | 60 | 95 | **не достигнут**-158,3%Не выполнен |
| 3. | Число зарегистрированных преступлений | ед. | 472 | 788 | 627 | **достигнут** (+79,6)выполнен |
| 4. | Зафиксированные факты терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | да/нет | нет | нет | нет | 2 (выполнен) |
| 5. | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 24 | 30 | 32 | +2 (выполнен) |
| 6. | Зафиксированные факты проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да/нет) | да/нет | нет | нет | нет | 2 (выполнен) |
| 7. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 2 (выполнен) |
| 8. | Количество камер уличного видеонаблюдения, установленных на территории МР «Сыктывдинский» в рамках развития АПК «Безопасный город» (ед.) | ед. | 3 | 2 | 3 | выполнен |

Из 8 индикаторов муниципальной программы по итогам 2020 года достигнуты 7 или 87,5%, не достигнут 1 показатель, а именно: количество произошедших пожаров (рост на 35 ед.), т.е. имеется 1 показатель, который имеет отклонение от планового 158,33%, что составила более 30% к плану.

1. **Уровень достигнутых запланированных результатов на отчетную дату и оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме таблицы 8 приложения №3 к настоящим Методическим указаниям приведена ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевой статьи (с учетом группировки) | Бюджетная роспись (расходы),т. руб. | Кассовый расход т.руб. | Исполнение |
| Текущий год | Итого за период |
| **Муниципальная программа МО МР "Сыктывдинский" "Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества"** | **1 419 709,41** | **1 356 709,01** | 95,56 |
| **Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности"** | **932 400,00** | **902 399,60** | 96,78 |
| **Ремонт и строительство ИНППВ** | **920 000,00** | **889 999,60** | 96,74 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение мер пожарной безопасности | 920 000,00 | 889 999,60 | 96,74 |
| **Организация и обеспечение мероприятий по проведению противопожарной пропаганды** | **12 400,00** | **12 400,00** | 100,00 |
| **Подпрограмма "Правопорядок"** | **116 900,00** | **113 900,00** | 97,43 |
| **Оснащение мест массового пребывания людей уличными камерами видеонаблюдения по АПК "Безопасный город"** | **96 900,00** | **93 900,00** | 96,90 |
| **Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма (изготовление печатной продукции)** | **20 000,00** | **20 000,00** | 100,00 |
| **Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения"** | **370 409,41** | **340 409,41** | 91,90 |
| **Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах** | **4 000,00** | **4 000,00** | 100,00 |
| **Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах** | **30 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| **Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий МО МР «Сыктывдинский» от ЧС природного, техногенного и военного характера.** | **336 409,41** | **336 409,41** | 100,00 |

Из 7 основных мероприятий, имеющих финансирование, только 4 мероприятия выполнены на 100% или 50%.

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 95,56%.

1. **Информация о сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ).**

И[нформацию](#P1077) о сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представляется по форме таблицы 9 приложения №3 к Методическим указаниям. Муниципальная программа «Развитие экономики» не имеет сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

1. **А**[**нкета**](#P1746) **для оценки эффективности муниципальной программы**

А[нкета](#P1746) для оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящему отчету по форме таблицы 1 приложения N 4 к Методическим указаниям.

1. **Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на исполнение контрольных событий, мероприятий и основных мероприятий плана реализации муниципальной программы за 2020 год**

Безусловно, главным фактором, влияющим на неисполнение некоторых мероприятий и контрольных событий муниципальной программы в 2020 году явилось ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки как в районе, так и в Российской Федерации в целом. Введение Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года №16 режима повышенной готовности сказалось на временном ограничении работы органов местного самоуправления, введения карантинных мероприятий на проведение собраний, встреч, иных массовых мероприятий, были сдвинуты сроки подготовки и утверждения стратегических документов МО МР «Сыктывдинский», отменены учебные мероприятия, обучающие семинары.

1. **Предложения по корректировке (в случае необходимости) муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам 2020 года оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества» является эффективной, при балле 15,23. Из 100% эффективности программа имеет оценку эффективности - 85,15%.

 Таким образом, предложений по корректировке муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы на период 2021 год не имеется.

Начальник специального управления

МР «Сыктывдинский» А.Н. Пиминов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела

экономического развития М.Л. Малахова

Начальник управления финансов Г.А. Щербакова

Приложение №1 к годовому отчету

реализации МП «Обеспечение безопасности населения

и муниципального имущества» за 2020 год

**Комплексный план**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на 2020 год»**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал | Оценка исполнения контрольных событий, основных мероприятий и мероприятий МП за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| ФБ | РБ  | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|   | **Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО МР «Сыктывдинский»** |  |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Повышение уровня защищенности населения и населенных пунктов в области пожарной безопасности  |  |
|  | **Задача 1** Обеспечение населенных пунктов достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ) |  |
| **1.** | **Основное мероприятие 1.1.1.:** Обустройство ИНППВ  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Специальное управление администрации муниципального района (далее – СУ),  | Увеличение количества источников наружного противопожарного водоснабжения до 456 ед. к 2022г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.В СП произведен ремонт горловин ИНППВ - 12 шт., утепление горловин ИНППВ - всех |
| **2.** | **Мероприятие 1.1.1.1.:**Обустройство информационных знаков к ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ,  | Увеличение количества источников наружного противопожарного водоснабжения до 456 ед. к 2022г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.В СП произведено обновление информационных знаков – 6 шт., где не было, произведена установка – 4 шт. |
| **3.** | **Контрольное событие 1:**Ремонт и покраска пирамид в красный цвет  |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - | Исполнен. В СП отремонтировано и покрашено – 39 пирамид |
| **4.** | **Контрольное событие 2:**Приобретение и установка люминесцентных информационных знаков |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - | Исполнен.В СП приобретено и установлено – 4 компл. |
| **5.** | **Мероприятие 1.1.1.2.:**Обустройство подъездных путей к ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ,  | Увеличение количества источников наружного противопожарного водоснабжения до 456 ед. к 2022г. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Исполнен.В СП произведено обновление информационных знаков – 6 шт., где не было, произведена установка – 4 шт |
| **6.** | **Контрольное событие 3:**Совместно с главами сельских поселений привлечение местного населения для очистки ИНППВ и подъездов к ним от снега |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Исполнен.В СП в течение года привлекалось местное население для очистки подъездов к ИНППВ от снега  |
| **7.** | **Контрольное событие 4:**Очистка горловин пожарных водоемов и пирамид  |  |  |  | Х | 15.06.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Исполнен.В СП в течение года привлекалось местное население для очистки горловин ИНППВ от снега |
| **8.** | **Мероприятие 1.1.1.3.:**Привлечение добровольцев в проведении мероприятий по очистке от снега подъездов к ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ,  | Увеличение количества источников наружного противопожарного водоснабжения до 456 ед. к 2022г. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Исполнен.В СП в течение года привлекались добровольцы для очистки подъездов к ИНППВ от снега |
| **9.** | **Контрольное событие 5:**Проведение агитационной работы среди населения  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.В СП проведено 39 собраний/сходов. На сайтах, в соц.сетях выложено 54 материала  |
| **10.** | **Контрольное событие 6**Стимулирование деятельности добровольцев |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Исполнен.В СП при участии в тушении пожара – 1 час/100 руб.; при раздаче памяток 1 час /50 руб. |
| **11.** | **Основное мероприятие 1.1.2.:**Ремонт и строительство ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ,  | Увеличение количества источников наружного противопожарного водоснабжения до 456 ед. к 2022г. | 01.05.2020 | 30.09.2020 | 920,00 | Х | Х | 920,00 | Х | - | - | Х | Исполнен.Отремонтировано -3 ИНППВ (Новоипатово, Пажга, Пычим). |
| **12.** | **Мероприятие 1.1.2.1.:**Приведение в исправное состояние (ремонт) ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ,  | Увеличение количества источников наружного противопожарного водоснабжения до 456 ед. к 2022г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 220,00 | Х | Х | 220,00 | Х | - | - | Х | Исполнен.Отремонтировано -3 ИНППВ (Новоипатово, Пажга, Пычим). |
| **13.** | **Контрольное событие 7:**Актуализация реестра неисправных ИНППВ |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Исполнен. Актуализирован реестр ИНППВ муниципального района в 2020 году |
| **14.** | **Контрольное событие 8:**Привлечение к ремонту специализированных учреждений |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Исполнен.Осуществлен ремонт ИНППВ специализированными организациями  |
| **15.** | **Мероприятие 1.1.2.2.:**Строительство ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ,  | Увеличение количества источников наружного противопожарного водоснабжения до 456 ед. к 2022г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 700,00 | Х | Х | 700,00 | Х | - | - | Х | Исполнен.Построен 1 ИНППВ в Язеле, СП Часово |
| **16.** | **Контрольное событие 9**Создание новых пожарных водоемов |  |  |  | 01.05.2020 | 30.09.2020 | 700,00 | Х | Х | 700,00 | Х | - | - | Х | Исполнен.Построен 1 ИНППВ в Язеле, СП Часово |
| **17.** | **Контрольное событие 10**Ввод новых пожарных гидрантов  |  |  |  | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Исполнен.Установлен 1 гидрант на АЗС Движение с.Выльгорт |
| **18.** | **Контрольное событие 11**Установка пожарных ёмкостей  |  |  |  | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Исполнен.На летний период устанавливаются бочки с водой |
|  | **Задача 2**: Защита населенных пунктов подверженных лесным пожарам |  |
| **19.** | **Основное мероприятие 1.2.1.:**Обустройство защитных минерализованных полос  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы Администрации СП | Реализация ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Исполнен.Проведены минерализованные полосы (Новоипатово - 1,2 км; Мандач - 1,5 км; Коччояг - 0,8 км).  |
| **20.** | **Мероприятие 1.2.1.1.:**Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий возникновения угроз лесных пожаров | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы Администрации СП | Снижение количества пожаров на 2ед. ежегодно. | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнено.Проведены минерализованные полосы, Осуществлено 17 совместных рейдов, произведена очистка 19,6 км |
| **21.** | **Контрольное событие 12:**Профилактика лесных пожаров |  |  | Снижение количества пожаров на 2ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнено.Осуществлено 17 совместных рейдов |
| **22.** | **Контрольное событие 13:**Проведение очистки участков, примыкающих к лесным массивам от сухой травянистой растительности и древесных отходов |  |  |  | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Исполнено.Согласно Плана произведена очистка 19,6 км (Постановление Правительства РФ № 807 |
| **23.** | **Мероприятие 1.2.1.2.:**Обустройство защитными минерализованными полосами в местах примыкания населенных пунктов к лесным массивам, включая организацию и проведение противопожарных вырубок  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы Администрации СП | Реализация ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Исполнен.Проведены минерализованные полосы (Новоипатово - 1,2 км; Мандач - 1,5 км; Коччояг - 0,8 км).  |
| **24.** | **Контрольное событие 14:**Создание минерализованных полос, противопожарных разрывов  |  |  |  | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Исполнен.Проведены минерализованные полосы (Новоипатово - 1,2 км; Мандач - 1,5 км; Коччояг - 0,8 км).  |
| **25.** | **Контрольное событие 15:**Создание и поддержание в постоянной готовности пожарных щитов, бочек с водой в СНТ и в населённых пунктах |  |  |  | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Исполнен.Проведено собрание с председателями СНТ, выдано 500 памяток по пожарной безопасности. В СНТ организованы копани. |
|  | **Задача 3**: Организация развития деятельности подразделений добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) |  |
| **26** | **Основное мероприятие 1.3.1.:**Развитие ДПО на территории МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ,  | Создание ДПО в каждом населенном пункте | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.В каждом СП имеется ДПО |
| **27** | **Мероприятие 1.3.1.1.:**Обучение членов ДПО  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ,  | Создание ДПО в каждом населенном пункте | 01.04.2020 | 31.05.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Не выполнено.В связи с пандемией по COVID Учебный центр УППС и ГЗ обучение не проводил. |
| **28.** | **Контрольное событие 16:**Регистрация членов ДПО сельских поселений в реестре ГУ МЧС России по РК |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. СП Мандач, Пажга Нювчим зарегистрировали ДПО в общем реестре |
| **29.** | **Контрольное событие 17:**Разработка, согласование, утверждение реестра членов ДПО МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Разработан реестра членов ДПО МР «Сыктывдинский» |
| **30.** | **Контрольное событие 18:**Направление на обучение членов ДПО |  |  |  | 01.04.2020 | 31.05.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено.В связи с пандемией по COVID Учебный центр УППС и ГЗ обучение не проводил. |
| **31.** | **Мероприятие 1.3.1.2.:**Оснащение членов ДПО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ,  | Создание ДПО в каждом населенном пункте | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Для деятельности ДПО с пожарных частей передано вещевое имущество |
| **32.** | **Контрольное событие 19:**Материальное и иное стимулирование деятельности членов ДПО |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.В СП при участии в тушении пожара – 1 час/100 руб.; при раздаче памяток 1 час /50 руб. |
| **33.** | **Контрольное событие 20:**Материально-техническое обеспечение деятельности ДПО |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Для деятельности ДПО с пожарных частей передано вещевое имущество |
|  | **Задача 4**: Организация и обеспечение мероприятий по проведению противопожарной пропаганды |  |
| **34.** | **Основное мероприятие 1.4.1.:**Проведение противопожарной пропаганды среди населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ,  | Снижение количества пожаров на 2ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,00 | Х | Х | 10,00 | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Закуплено 2000 памяток. Роздано через глав СП населению. На сайтах, в соц.сетях выложено 54 материала  |
| **35.** | **Мероприятие 1.4.1.1.:**Организация сходов/собраний граждан населённых пунктов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ,  | Реализация ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.В СП проведено 39 собраний/сходов.  |
| **36.** | **Контрольное событие 21:**Раздача памяток населению по мерам ПБ |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Закуплено МР и роздано населению 2000 памяток. С МО ГО Сыктывкар получено 500 памяток. СП изготовлено и роздано 3500 памяток |
| **37.** | **Контрольное событие 22:** Разъяснение населению правил ПБ |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.В СП проведено 39 собраний/сходов. Проведено 35 рейдов по разъяснению населению ППБ. |
| **38.** | **Контрольное событие 23:**Организация обучения неработающего населения МО МР «Сыктывдинский» мерам ПБ в УКП |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.В 13 СП поселениях имеются уголки по мерам пожарной безопасности. Проведено в СП 5700 инструктажей под роспись. |
| **39.** | **Мероприятие 1.4.1.2.:**Разработка и изготовление печатной продукции по вопросам пожарной безопасности/профилактики пожаров. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ,  | Реализация ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,00 | Х | Х | 10,00 | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Проведена разработка макетов, заключен договор на изготовление 2000 памяток по ПБ. |
| **40.** | **Контрольное событие 24:**Отбор информационного материала для разработки печатной продукции  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Произведен отбор материалов для заказа печатной продукции |
| **41.** | **Контрольное событие 25:**Выбор организации-изготовителя печатной продукции. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Проведена котировка цен среди организации |
| **42.** | **Контрольное событие 26:**Выпуск готовой продукции  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | 10,00 | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Изготовлено 2000 памяток по ПБ |
| **43.** | **Контрольное событие 27:**Распространение среди населения и размещение печатной продукции в сети «Интернет», СМИ  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Памятки получены главами СП для дальнейшей раздачи населению и пополнения уголков по ПБ. |
|  | **Итого по Подпрограмме № 1** | - | - | **930,0** | **Х** | **Х** | **930,00** | - | - | - | - |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Правопорядок»** |  |
|  | **Цель подпрограммы 2**: Создание условий для укрепления правопорядка, обеспечение организационной и административной деятельности по противодействию терроризма и экстремизма на территории муниципального района, поддержание межнационального и межконфессионального согласия, повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. |  |
|  | **Задача 1.** Совершенствование материально-технической базы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |
| **44.** | **Основное мероприятие 2.1.1.:**Оснащение мест массового пребывания людей уличными камерами видеонаблюдения по АПК «Безопасный город». | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Увеличение количества камер уличного видеонаблюдения, установленных на территории МО МР «Сыктывдинский» в рамках развития АПК «Безопасный город» в среднем на 2 единицы ежегодно; Увеличение количества преступлений и правонарушений, выявленных с использованием системы видеонаблюдения до 20 ед. в год) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 500,00 | Х | Х | 500,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Закуплено и установлено 3 уличные видеокамеры на здании Администрации МР, согласно паспорта безопасности (места массового пребывания людей). Договор исполнен - в бухгалтерии. |
| **45.** | **Мероприятие 2.1.1.1.:**Заключение муниципального контракта на монтаж дополнительных уличных камер видеонаблюдения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ  | Увеличение количества камер уличного видеонаблюдения, установленных на территории МО МР «Сыктывдинский» в рамках развития АПК «Безопасный город» в среднем на 2 единицы ежегодно; Увеличение количества преступлений и правонарушений, выявленных с использованием системы видеонаблюдения до 20 ед. в год) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 400,00 | Х | Х | 400,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Закуплено и установлено 3 уличные видеокамеры на здании Администрации МР, согласно паспорта безопасности (места массового пребывания людей). |
| **46.** | **Контрольное событие 1:**Сбор коммерческих предложений |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Проведён сбор коммерческих предложений. |
| **47.** | **Контрольное событие 2:**Разработка технической и аукционной документации |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Проведена разработка технической документации |
| **48.** | **Контрольное событие 3:**Проведение электронного аукциона на проведение работы по доукомплектованию уличными видеокамерами АПК «Безопасный город» |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Проведена котировка цен. |
| **49.** | **Мероприятие 2.1.1.2.:** Заключение договора на обслуживание системы видеонаблюдения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Увеличение количества камер уличного видеонаблюдения, установленных на территории МО МР «Сыктывдинский» в рамках развития АПК «Безопасный город» в среднем на 2 единицы ежегодно; Увеличение количества преступлений и правонарушений, выявленных с использованием системы видеонаблюдения до 20 ед. в год) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,00 | Х | Х | 100,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Заключен договор на обслуживание АПК «Безопасный город» на сумму 21000 руб. |
| **50.** | **Контрольное событие 4:**Разработка и согласование с обслуживающей организаций договора на обслуживание системы видеонаблюдения |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Заключен договор на обслуживание АПК «Безопасный город» на сумму 21000 руб. |
| **51.** | **Контрольное событие 5:**Контроль исполнения договора не реже 1 раз в квартал  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Контроль исполнения договора не реже 1 раз в месяц |
|  | **Задача 2.** Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности |  |
| **52.** | **Основное мероприятие 2.2.1.:**Реализация комплекса мер, направленных на привлечение общественных организаций и граждан к деятельности по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан, их материальное стимулирование  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. |  Отдел по работе с сельским поселениями,  | Увеличение количества мероприятий, при проведении которых для обеспечения общественного порядка привлекались общественные формирования правоохранительной направленности (добровольные народные дружины) на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.В СП Выльгорт ДНД – 10 членов;В СП Зеленец ДНД – 33 члена. |
| **53.** | **Мероприятие 2.2.1.1.:**Мероприятия по повышению уровня правосознания граждан к необходимости в содействий в обеспечении правопорядка. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с сельским поселениями,  | Увеличение количества мероприятий, при проведении которых для обеспечения общественного порядка привлекались общественные формирования правоохранительной направленности (добровольные народные дружины) на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Опубликовано и направлено в СП для работы с населением 3 материала |
| **54.** | **Контрольное событие 6:**Опубликование информационных материалов о состоянии правопорядка в районе в СМИ, сети «Интернет»  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Размещалось на сайтах и в сети «Интернет» 28 раз |
| **55.** | **Контрольное событие 7:**Встречи с представителями отдела МВД России по Сыктывдинскому району |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Проведено 15 встреч с представителями отдела МВД России по Сыктывдинскому району  |
| **56.** | **Основное мероприятие 2.2.2.:**Организация и обеспечение мероприятий, направленных на организацию охраны общественного порядка | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 370 к 2022г. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Проведено множество мероприятий |
| **57.** | **Мероприятие 2.2.2.1.:**Информационно-разъяснительная деятельности по противодействию алкоголизму и наркомании. Доведение до населения информации об охране общественного порядка. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 370 к 2022г. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Проведено в муниципальном районе 14 комиссии по делам несовершеннолетних |
| **58.** | **Контрольное событие 8:**Размещение информации на официальных сайтах, информационных стендах и в газетах |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.На официальных сайтах, в сети интернет размещено 21 материал.  |
| **59.** | **Контрольное событие 9:**Распространение среди населения буклетов, листовок |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.На официальных сайтах, в сети интернет размещено 21 материал. Сотрудниками ОМВД по Сыктывдинскому району распространено 1200 буклетов, через управляющие организации на квитанциях распространено 4000 тыс. материалов.  |
| **60.** | **Контрольное событие 10:**Работа с детьми и обучающейся молодёжью по профилактике правонарушений |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Управлением образования совместно с ОМВД по Сыктывдинскому району проведено 54 мероприятия по профилактике правонарушений |
| **61.** | **Контрольное событие 11:**Проведение конкурсов, соревнований |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Выполнено.Управлением образования и управлением культуры проведено 28 различных мероприятий  |
| **62.** | **Контрольное событие 12:**Встречи с представителями отдела МВД России по Сыктывдинскому району, с ветеранами, общественными организациями |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Выполнено.Управлением образования совместно с ОМВД по Сыктывдинскому району проведено 54 мероприятия по профилактике правонарушений; 18 с ветеранами, общественными организациями |
|  | **Задача 3.** Повышение активности участия общественных объединений, граждан в оказании содействия правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. |  |
| **63.** | **Основное мероприятие 2.3.1.:**Развитие народных дружин | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с сельскими поселениями, главы СП | Наличие народных дружин в каждом сельском поселений | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.В СП Выльгорт ДНД – 10 членов;В СП Зеленец ДНД – 33 члена. |
| **64.** | **Мероприятие 2.3.1.1.:**Вознаграждение народных дружинников за раскрытие преступлений и задержание лиц их совершивших. Выплаты компенсации проезда на пассажирском а/транспорте к месту исполнения обязанностей народного дружинника.  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Финансовое управление администрации, Совет по работе с СП, главы СП | Наличие народных дружин в каждом сельском поселений | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено.В связи с отсутствием денежных средств |
| **65.** | **Контрольное событие 13:**Иное стимулирование членов ДНД (обеспечение выходным днем после проведенных мероприятий) |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено.В связи с отсутствием денежных средств |
| **66.** | **Основное мероприятие 2.3.1.:**Обеспечение помещениями и материально – техническими средствами ДНД, необходимых для осуществления их деятельности. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с сельскими поселениями, главы СП | Наличие у народных дружин помещения и материально-технических средств | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.В СП Выльгорт и в СП Зеленец для ДНД выделены помещения. |
| **67.** | **Мероприятие 2.3.1.1.:**Выделение помещения в каждом СП для деятельности ДНД. Закрепление наставников из сотрудников ОМВД по Сыктывдинскому району. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Совет по работе с СП, главы СП, ОМВД по Сыктывдинскому району | Наличие у народных дружин помещения и материально-технических средств | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.ОМВД по Сыктывдинскому району закреплены наставники из числа сотрудников. |
| **68.** | **Контрольное событие 14:**Проведение отбора и пополнение рядов членами ДНД. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Ежегодно идет отток и пополнение членами ДНД |
| **69.** | **Контрольное событие 14:**Проведение конкурса на лучшего народного дружинника в муниципальном районе. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Ежегодно проводится Республиканский и муниципальный конкурс на лучшего народного дружинника |
|  | **Задача 4. Обеспечение организационной и административной деятельности по противодействию терроризма и экстремизма на территории муниципального образования** |  |
| **67.** | **Основное мероприятие 2.4.1.:**Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования, культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да).Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6 ед. ежегодно | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Зафиксированные факты терроризма и экстремизма отсутствуют.Проведено 89 мероприятий |
| **68.** | **Мероприятие 2.4.1.1.:**Проведение мероприятий по консолидации многонациональной молодежи района (форумы, конкурсы, семинаров, конференций, «круглых столов», встречи) с привлечением сотрудников ОМВД России по Сыктывдинскому району, направленных на профилактику терроризма. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования, культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», ОМВД России по Сыктывдинскому району | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да).Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6 ед. ежегодно | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Мероприятия проходят 1 раз в квартал  |
| **69.** | **Контрольное событие 15:**Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде не менее 4 ед. в год. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Проведено 89 мероприятий |
| **70.** | **Контрольное событие 16:**Определение победителя конкурсов. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. |
| **71.** | **Контрольное событие 17:**Проведение тематических художественных программ, вечеров, показов документальных фильмов из серии «Россия без террора», кинолекториев, встреч молодежи с участниками контр- террористических операций, книжных, плакатных выставок, библиотечных часов и др. мероприятий с общей тематикой «Мы против терроризма» не менее 2 ед. в год. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Классные часы по теме «Мир без террора», уроки мужества с приглашением ветеранов контртеррористический операций на Северном Кавказе, воинов интернационалистов, сотрудников правоохранительных органов. просмотр тематических видео фильмов «Терроризм-угроза национальной безопасности России»», «Зажгите свечи», Конкурс рисунков «Нет терроризму, мирному небу-Да»  |
| **72.** | **Контрольное событие 18:**Проведения олимпийских уроков, с участием известных спортсменов РК, встреч команд ветеранов боевых действий и молодежи по игровым видам спорта, соревнований, фестивалей, единоборств под общей тематикой «Спорт против терроризма» не менее 2 ед. в год. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено, в виде встречи без проведениия соревнований  |
| **73.** | **Контрольное событие 19:**Проведение мероприятий на базе подростковых клубов по месту жительства (спортивно-игровые программы, конкурсы, турниры, мастер-классы, фестивали, викторины) |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Проведены: Викторина «О спорт! Ты – мир»;«Формула безопасности» Информационный час»;Товарищеский турнир по мини футболу «Вместе против террора» |
| **74.** | **Контрольное событие 20:**Проведение мероприятий (концерты, круглые столы, соревнования, общешкольных радиолинеек, уроков памяти о жертвах в г. Беслане) направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). |  |  |  | 01.09.2020 | 08.09. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Оформление стенда, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом;конкурс рисунков и плакатов;Размещение информации, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом в школьных группах ВКонтакте. Квест «Мы против терроризма» Библиотечный урок-реквием «Ангел памяти» Флэш-моб Российского движения школьников «Мы за счастливое детство и против терроризма» Мастер-классы «Голубь мира. Флэш-моб Российского движения школьников «Мы за счастливое детство и против терроризма» Акция «Эхо Бесланской печали» |
| **75.** | **Основное мероприятие 2.4.2.:**Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов и их детей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да);Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | ВыполненоПроведение дней национальных культур. |
| **76.** | **Мероприятие 2.4.2.1.:**Проведение мероприятий по социальной адаптации и межкультурное образование детей – мигрантов в публичной библиотеке. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да);Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | ВыполненоПроводится 1 раз в квартал |
| **77.** | **Контрольное событие 21:**Привлечение к мероприятиям представителей религиозных организаций и национальных объединений. |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.К мероприятиям привлекались национальные диаспоры Цыган, Беларусии, немцы, Чуваши  |
| **78.** | **Контрольное событие 22:**Разъяснительные беседы среди мигрантов и их детей по вопросам соблюдения миграционного законодательства и недопущения распространения террористических идей. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Совместно с работодателями 2 раза в году проведены беседы с иностранцами, работающими вахтовым методом в Сыктывдинском районе |
| **79.** | **Мероприятие 2.4.2.4.:**Проведение этнокультурных мероприятий направленных на адаптацию мигрантов в Российско-культурное пространство (выставки, праздники, дни национальных культур, фестивали). | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Проведение дней национальных культур. |
| **80.** | **Контрольное событие 23:**Определение места проведения мероприятия. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.В режиме онлайн |
| **81.** | **Контрольное событие 24:**Привлечение к мероприятиям религиозных объединений, этнических общин, национально-культурных объединений. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Привлечены национальные диаспоры Цыган, Беларусии, немцы, Чуваши  |
| **82.** | **Основное мероприятие 2.4.3.:**Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма (изготовление печатной продукции) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ,  | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да);Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 20,00 | Х | Х | 20,00 | Х | X | Х | X | Выполнено.В ноябре 2020 г. проведены мероприятия по изготовлению печатной продукции |
| **83.** | **Мероприятие 2.4.3.1.:**Определение изготовителя печатной продукции. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | ВыполненоИзготовитель – Коми Республиканская типография |
| **84.** | **Контрольное событие 25:**Проведение котировки по закупке печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) |  |  |  |  | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Котировка проведена |
| **85.** | **Контрольное событие 26:**Составление и заключение договора с подрядной организацией на выпуск печатной продукции. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Договор составлен, подписан. |
| **86.** | **Мероприятие 2.4.3.2.:**Изготовление и выпуск готовой продукции. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 20,00 | Х | Х | 20,00 | Х | X | Х | X | Выполнено.Изготовлено и выпущено 2000 памяток |
| **87.** | **Контрольное событие 27:**Отбор информационного материала для печатной продукции.  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Произведен отбор 2 вариантов продукции (терроризм и экстремизм) |
| **88.** | **Контрольное событие 28:**Определение количества экземпляров с учетом финансирования. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Определено 2000 экземпляров  |
| **89.** | **Мероприятие 2.4.3.3.:**Размещение информационных стендов, материалов (буклеты, листовки, плакаты, памятки и т.п.) по профилактике терроризма в муниципальном районе. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования и культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», Главы администрации СП  | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да);Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Печатная продукция выдана главам сельских поселений, руководителям организации, учреждений для размещения в местах пребывания людей.  |
| **90.** | **Контрольное событие 29:**Распространение буклетов не реже 1 раза в квартал. Обновленные информационные уголков. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | ВыполненоБуклеты распространяются с внесением записей о выдаче под роспись ежеквартально. |
| **91.** | **Контрольное событие 30:**Обновленные информационные уголков. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Обновлены не менее 4 информационных уголков |
| **92.** | **Контрольное событие 31:**Размещение на объектах социальной сферы, с массовым пребыванием людей |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Плакаты, стенды размещены в ЦЗН, ЦСЗН, управления образования, культуры с подтверждающими фотоматериалами  |
| **93.** | **Основное мероприятие 2.4.4.:**Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ,  | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да).Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Ежеквартально на официальном сайте района, в разделе «Деятельность антитеррористической комиссии» размещаются методические рекомендации, инструкции по правил действия. Размещено не менее 4.  |
| **94.** | **Мероприятие 2.4.4.1.:**Организация проведения семинаров, конференции, «круглых столов», тренингов по профилактике экстремизма для специалистов администрации муниципального района учреждений культуры, спорта, образования. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования и культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.В рамках деятельности антитеррористической комиссии проведено 6 семинаров по профилактике терроризма и экстремизма и 3 обучающих занятия |
| **95.** | **Контрольное событие 32:**Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма до 4 ед. в год. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Зафиксированные факты терроризма и экстремизма отсутствуют.Проведено 89 мероприятий |
| **96.** | **Контрольное событие 33:**Привлечение к участию мероприятий специализированных учреждений и организаций. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Проведено 19 мероприятий с представителями ОМВД России по Сыктывдинскому району, ветеранами боевых действий |
| **97.** | **Контрольное событие 34:**Опубликование результатов о проведенных мероприятиях в сети Интернет. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Все мероприятия, проводимые в рамках профилактики терроризма публикуются на официальных сайтах управлении образования, культуры.  |
| **98.** | **Мероприятие 2.4.4.2.:**Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи в сети Интернет.  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования и культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да). | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Опубликовано 40 материалов |
| **99.** | **Контрольное событие 35:**Отбор информационного материала по противодействию распространения идей экстремизма. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Методическую помощь в обеспечении материалов оказывает Антитеррористическая комиссии в Республике Коми |
| **100.** | **Контрольное событие 36:**Мероприятия по обеспечению функционирования на официальных сайтах разделов (подразделов), посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а также доступа к данным разделам с главных страниц указанных сайтов. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Материалы публикуются ежеквартально |
| **101.** | **Контрольное событие 37:**Рассмотрение вопросов функционирования официальных сайтов, с разделами противодействия терроризма и экстремизма на заседаниях АТК МО МР «Сыктывдинский» не реже 1 раза в полугодие. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Вопрос рассмотрен на заседаниях комиссии 27.05.2020г. (протокол № 3) и 16.12.2020г. (протокол № 6) |
| **102.** | **Основное мероприятие 2.4.5.:**Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования и культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да). | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Администрация района дополнительно оборудована 4 камерами видеонаблюдения,2 объекта спорта (Выльгорт и Зеленец) оборудованы металлоискателями, системой оповещения  |
| **103.** | **Мероприятие 2.4.5.1.:**Разработка (корректировка) паспортов мест массового пребывания людей на объектах спорта, образования, культуры и др. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования и культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Актуализированы 2 паспорта мест массового пребывания людей, все паспорта управления образования (31) и культуры, спорта (24)  |
| **104.** | **Контрольное событие 38:**Наличие утвержденного паспорта мест массового людей на объектах спорта, образования, культуры и др. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Актуализированы 2 паспорта и утверждены 21.12.2020г. |
| **105.** | **Контрольное событие 39:**Согласование территориальными органами актуализированных паспортов мест массового пребывания людей (2), объектов спорта (1) |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Паспорта согласованы |
| **106.** | **Контрольное событие 40:**Корректировка и согласование актуализированных паспортов объектов культуры |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Актуализированы 24 паспорта |
| **107.** | **Мероприятие 2.4.5.2.:**Обеспечение путей эвакуации в местах массового пребывания людей свободного доступа для перемещения людей и транспортных средств  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования, культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Обследование на предмет выполнения проведено в июне 2020г. |
| **108.** | **Контрольное событие 40:**Оборудование места массового пребывания людей (Центральная площадь с. Выльгорт) системой видеонаблюдения, оповещения, стендами и другим оборудованием |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.По периметру центральной площади размещены бетонные ограждения. |
| **109.** | **Контрольное событие 41:**Обустроенные пути эвакуации в местах массового пребывания людей свободного доступа для перемещения людей и транспортных средств |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Обустроены 2 пути эвакуации в администрации района |
| **110.** | **Контрольное событие 42:**Оборудование мест массового пребывания людей системой оповещения по эвакуации, стендами и другим оборудованием |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Система оповещена размещена на здании сельского поселения Выльгорт |
|  | **Задача 5. Поддержание межнационального и межконфессионального согласия.** |  |
| **111.** | **Основное мероприятие 2.5.1.:**Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему образования  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да). | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | - | X | Выполнено.Проведены круглые столы |
| **112.** | **Мероприятие 2.5.1.1.:**Организация проведения конкурса проектов по воспитанию взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества среди образовательных организаций муниципального района. Разработка и издание сборников проектов. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Проведены внутришкольные мероприятия |
| **113.** | **Контрольное событие 43:**Регламент конкурса |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Разработаны преподавательским составом общеобразовательных учреждений |
| **114.** | **Контрольное событие 44:**Проведение конкурсов не реже 1 раза в квартал |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Раз в квартал проведены от 2 до 4 конкурсов |
| **115.** | **Мероприятие 2.5.1.2.:**Организация и проведение районных этнокультурных мероприятий (конкурсы, фестивали, викторины) среди обучающихся образовательных организаций муниципального района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Мероприятия проведены в режиме онлайн 01.06.2020 - день защиты детей. 01.09.2020  |
| **116.** | **Контрольное событие 45:**Проведение конкурсов рисунков |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Проведены внутришкольные конкурсы |
| **117.** | **Контрольное событие 46:**Подведение итогов конкурсов |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Определены первые 3 места |
| **118.** | **Мероприятие 2.5.1.3.:**Организация и проведения цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных организациях района, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников отдела МВД России по Сыктывдинскому району (по согласованию) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да). | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Проведено 19 мероприятий с участием сотрудников ОМВД, с охватом 84 школьников |
| **119.** | **Контрольное событие 47:**Проведение мероприятий не реже 1 ед. в квартал  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.В квартал проведено по 5 мероприятий |
| **120** | **Контрольное событие 48:**Разъяснение административной и уголовной ответственности подростков, в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.На всех мероприятиях с участием сотрудников ОМВД разъясняется ответственность (19 мероприятий) |
| **121.** | **Основное мероприятие 2.5.2.:**Проведение культурно-массовых мероприятий по теме межнациональных отношений | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да). | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Отсутствие зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории |
| **122.** | **Мероприятие 2.5.2.1.:**Организация и проведение фестиваля «Мы вместе!», посвященного Международному дню толерантности (16 ноября) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управление культуры и Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 16.11.2020 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Выполнено.Мероприятия проведены во всех общеобразовательных учреждениях (12) с охватом 2875 человек |
| **123.** | **Контрольное событие 49:**Определение места проведения фестиваля, участников  |  |  |  | 16.11.2020 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Выполнено.В рамках отдельной школы |
| **124.** | **Контрольное событие 50:**Проведение праздничного концерта, посвященному дню толерантности |  |  |  | 16.11.2020 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х | Выполнено.В режиме онлайн. |
| **125.** | **Мероприятие 2.5.2.2.:**Организация и проведение цикла музейных программ «Познай народы России – познай себя» для обучающихся образовательных организаций (тематические экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы). | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управление культуры и Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да). | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | Х | Выполнено.Презентация – воспоминания «Нам нужен мир», обзорная выставка «Вместе против террора»,  |
| **126.** | **Контрольное событие 51:**Проведение классных часов «Уроки мира - терпимость в многонациональной России» |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | Х | Выполнено.Мероприятия проведены во всех общеобразовательных учреждениях (12) с охватом 2875 человек |
| **127.** | **Контрольное событие 52:**Воспитательные занятия по темам- «День народного единства» |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | Х | Выполнено.Мероприятия проведены во всех общеобразовательных учреждениях (12)  |
| **128.** | **Мероприятие 2.5.2.3.:**Организации и проведение недель национальных литератур  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Проведение Налимовских чтений, конкурс чтецов на коми языке, акция»Всеобщий диктант на коми языке», экспозиция «Знаменитые люди Сыктывдина» |
| **129.** | **Контрольное событие 53:**Определение места проведения мероприятия |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Музей истории и культуры. |
| **130.** | **Контрольное событие 54:**Определение участников мероприятия  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Члены консультативного совета по делам национально-культурных объединений района, ветераны локальных конфликтов, правоохранительных органов и труда. Представители МОД «Коми войтыр». АНО «Милосердие». |
| **131.** | **Контрольное событие 55:**Проведение районных выставок, посвященных культуре представителей разных национальностей, проживающих в районе, сбор выставочного материала  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X | Выполнено.Проведение передвижной выставки «Наставление», фото-медио выствка «Времени живая нить»; «Ручка к ручке – вот Вам и коллекция», «Счастливый блокнот» |
| **132.** | **Мероприятие 2.5.2.4.:**Организация проведения мероприятий, направленных на развитие межэтнического и межконфессионального диалога и недопущение национального и религиозного экстремизма («круглые столы», конференции, семинары, встречи) с участием религиозных объединений, с привлечением сотрудников отдела МВД России по Сыктывдинскому району и миграционной службы  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Проведение Республиканского конкурса «Хорошая идея», Проект «Культурное ожерелье Коми». Фотоконкурс «Зимняя сказка». |
| **133.** | **Контрольное событие 56:**Создание лекторских групп с участием представителей ОМВД, религиозных и общественных организации по вопросам противодействия религиозно- политическому экстремизму  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Проведено 15 лекций с участием представителей МВД, советом ветеранов и религиозных организаций. Участие в грантовых конкурсах. |
| **134.** | **Контрольное событие 57:**Семинары, направленные на гармонизацию межнациональных отношений |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Проведено 7 семинаров. |
| **135.** | **Контрольное событие 58:**Проведение ежегодной конференции МОД «Коми Войтыр». |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Проведен на базе ДК с. Выльгорт |
|  | **Итого по Подпрограмме № 2** |  |  | 520,0 | Х | Х | 520,00 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Гражданская оборона и защита населения»** |  |
|  | **Цель подпрограммы**: Подготовка населения к ведению гражданской обороны, защите населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  |  |
|  | **Задача 1.** Совершенствование обучения населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей на водных объектах. |  |
| **136** | **Основное мероприятие 3.1.1.:**Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей на водных объектах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Спец. Управление, Управление образования, управление культуры, главы (администраций) сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение количества мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 10,00 | Х | Х | 10,00 | Х | X | Х | X | Выполнено.В каждом СП организованы уголки по пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей на водных объектах  |
| **137.** | **Мероприятие 3.1.1.1.:**Проведение мероприятий по обучению населения МО МР «Сыктывдинский». | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Спец. Управление, Управление образования, управление культуры, главы (администраций) сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение количества мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.В каждом СП организованы учебно-консультационные пункты по обучению неработающего населения. В учебных учреждениях проводится обучение в кабинетах ОБЖ. На предприятиях и в организациях с работающим населением |
| **138.** | **Контрольное событие 1:**Обучение неработающего населения в УКП сельских поселений |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.В СП в УКП проводится обучение с неработающим населением |
| **139.** | **Контрольное событие 2:**Обучение работающего населения в организациях, учреждениях, предприятиях |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Выполнено.На предприятиях и в организациях проводится обучение с работающим населением |
| **140.** | **Контрольное событие 3:**Предоставление отчетов о результатах проведенногообучения в Комитет ГО и ЧС |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Предоставление донесения «1\_ОБУЧ» ежеквартально |
| **141.** | **Мероприятие 3.1.1.2.:** Разработка, изготовление печатной продукции по вопросам ГО и защиты от ЧС среди населения. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ  | Увеличение количества мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 10,00 | Х | Х | 10,00 | Х | X | Х | X | Выполнено.По договору изготовлено 1000 памяток в Коми республиканской типографии и передано главам СП |
| **142.** | **Контрольное событие 4:**Отбор информационного материала для изготовления печатной продукции  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Проведен отбор (эскизов) для изготовления печатной продукции |
| **143.** | **Контрольное событие 5:**Определение изготовителя печатной продукции. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Коми республиканская типография |
| **144.** | **Контрольное событие 6:**Определение количества экземпляров с учетом финансирования. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Изготовлено 1000 шт |
| **145.** | **Контрольное событие 7:**Проведение котировки по закупке печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Проведена котировка цен. |
| **146.** | **Контрольное событие 8:**Составление и заключение договора с подрядной организацией на выпуск печатной продукции. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Договор с Коми республиканской типографией |
| **147.** | **Мероприятие 3.1.1.3.:**Распространение печатной продукции по вопросам ГО и защиты населения от ЧС | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы администрации СП | Увеличение количества мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Через глав СП, Управление образования. |
| **148.** | **Контрольное событие 9:**Размещение информационных стендов, материалов (буклеты, листовки, плакаты, памятки и т.п.)  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Размещались на информационных стендах, в соц. сетях, на официальных сайтах. Раздача населению памяток. |
| **149.** | **Контрольное событие 10:**Распространение буклетов не реже 1 раза в квартал.  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Через глав СП, Управление образования. |
| **150.** | **Контрольное событие 11:**Обновление информационных уголков. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Через глав СП, Управление образования. |
| **151.** | **Контрольное событие 12:**Размещение на объектах социальной сферы, с массовым пребыванием людей |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Через руководителей организаций, для пополнения уголков |
|  | **Задача 2.** Обеспечение безопасности людей на водных объектах. |  |
| **152.** | **Основное мероприятие 3.2.1.:**Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Спец. Управление, Управление образования, управление культуры,- главы (администраций) сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие погибших на водных объектах (да);Увеличение количества мест массового отдыха людей у воды, оснащенных первичными средствами спасения по 1ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 30,00 | Х | Х | 30,00 | Х | X | Х | X | Выполнено.Через глав СП, Управление образования, руководителей организаций |
| **153.** | **Мероприятие 3.2.1.2.:**Распространение печатной продукции по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах печатной продукции | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Спец. Управление, Управление образования, управление культуры,- главы (администраций) сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение количества мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Через глав СП, Управление образования, руководителей организаций  |
| **154.** | **Контрольное событие 13:**Размещение информационных стендов, материалов (буклеты, листовки, плакаты, памятки и т.п.), в сети «Интернет», СМИ  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Размещалась информация на официальных сайтах, в соц. сетях, выдавались памятки, выдано 2500 памяток. |
| **155.** | **Контрольное событие 14:**Распространение буклетов не реже 1 раза в квартал.  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Через глав СП, Управление образования, руководителей организаций |
| **156.** | **Контрольное событие 15:**Обновление информационных уголков. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Через глав СП, Управление образования, руководителей организаций |
| **157** | **Контрольное событие 16:**Размещение материалов на объектах социальной сферы, с массовым пребыванием людей |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Через руководителей организаций, для пополнения уголков |
| **158.** | **Мероприятие 3.2.1.3.:**Проведение инструктажей, пропаганды с населением. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы администрации СП | Увеличение количества мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Через глав администраций СП, образовательные учреждения. Через официальные сайты и соц. сети. |
| **159.** | **Контрольное событие 17:**Проведение сходов/собраний граждан в сельских поселениях |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Проведено 34 собрания/сходов |
| **160.** | **Контрольное событие 18:**Выставление аншлагов на водных объектах о запрете купания, выхода на лед |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Выставлено СП 28 аншлагов «Купание запрещено» |
| **161.** | **Контрольное событие 19:**Проведение инструктажей на объектах соц. сферы, предприятиях, учреждениях, организациях |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Выполнено.Проведены инструктажи с работниками  |
| **162** | **Мероприятие 3.2.1.4.:**Оснащение мест массового отдыха людей у воды первичными средствами спасения, мобильными постами для размещения спасателей-общественников и медработников, резиновыми лодками с мотором. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы администрации СП | Отсутствие погибших на водных объектах (да);Увеличение количества мест массового отдыха людей у воды, оснащенных первичными средствами спасения по 1ед. ежегодно. | 01.05.2020 | 30.08. 2020 | 30,00 | Х | Х | 30,00 | - | Х | Х | - | Выполнено.Места не оснащались, в связи с запретом на купание со стороны контролирующих органов (скорость течения, загрязнение воды) |
| **163.** | **Контрольное событие 20:**Определение пригодности территории водного объекта к купанию в летний период |  |  |  | 01.05.2020 | 30.08.2020 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - | Выполнено.Проводились мероприятия по определению возможного купания в реках. |
| **164.** | **Контрольное событие 21:**Привлечение специализированных ведомств к обеспечению безопасности на водных объектах |  |  |  | 01.05.2020 | 30.08.2020 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - | Выполнено.Привлекались специалисты ГИМС ГУ МЧС для определения возможного места купания. Спас-Коми на моторных лодках при паводке |
|  | **Задача 3.** Повышение готовности Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны к защите населения и территорий МО МР «Сыктывдинский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени.  |  |
| **165.** | **Основное мероприятие 3.3.1.:**Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий МО МР «Сыктывдинский» от ЧС природного, техногенного и военного характера. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ,  | Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение готовности Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны к защите населения и территорий МО МР «Сыктывдинский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени до 9 ед. ежегодно. Отсутствие погибших/пострадавших при ЧС природного и техногенного характера (0); Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО МР «Сыктывдинский» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (да). | 01.05.2020 | 30.08. 2020 | 400,00 | Х | Х | 400,00 | - | Х | Х | - | Выполнено.Проведены котировки ценовых предложений. Закуплено оборудование  |
| **166.** | **Мероприятие 3.3.1.1.:**Модернизация и переоснащение ЕДДС, обеспечение современными средствами связи, оповещения и мониторинга (ремонт помещения, приобретение настенного LED-телевизора, монтаж радиостанции, установка оборудования видеоконференцсвязи, приобретение системы документирования телефонных переговоров) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ,  | Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение готовности Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны к защите населения и территорий МО МР «Сыктывдинский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени до 9 ед. ежегодно.  | 01.05.2020 | 30.08. 2020 | 400,00 | Х | Х | 400,00 | - | Х | Х | - | Выполнено.Закуплено оборудование (приобретение настенного LED-телевизора, бензогенератора, системы оповещения населения) для оснащения ЕДДС МР «Сыктывдинский»  |
| **167.** | **Контрольное событие 22:**Изготовление технической документации на проведение аукционных мероприятий по закупке  |  |  |  | 01.05.2020 | 30.08. 2020 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - | Выполнено.Оформлена техническая документация на закупку. |
| **168.** | **Контрольное событие 23:**Проведение аукциона |  |  |  | 01.05.2020 | 30.08. 2020 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - | Выполнено.Проведена котировка цен. Сэкономлено 100 тыс. руб. бюджетных средств |
| **169.** | **Контрольное событие 24:**Поставка и монтаж системы оповещения |  |  |  | 01.05.2020 | 30.08. 2020 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - | Выполнено.Осуществлена поставка и монтаж оборудования в администрации МР «Сыктывдинский» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Подпрограмме № 3** |  |  | **440,00** | **Х** | **Х** | **440,00** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Программе** |  |  | **1890,00** | **Х** | **Х** | **1890,00** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложения 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Анкета для оценки эффективности муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества" за 2020 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вопросы для оценки  | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***да*** | ***4*** | ***20,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/5\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***4*** | ***8,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **2,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). Всего в МП 22 индикатора, 7 из них имееют отклонение факта от плана более 30%, а это 31,8%, что больше 10% допустимых | Отдел/управление экономики АМР | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **2,00%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы.Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **2,00%** |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе".Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Финансовый орган муниципального образования | да | **1** | **2,00%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/5\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***5*** | ***20,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **4,00%** |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **4,00%** |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу.Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовый орган муниципального образования | да | **1** | **4,00%** |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **4,00%** |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий.Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Финансовый орган муниципального образования | да | **1** | **4,00%** |
|   | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |   | ***Х*** | ***2,86*** | ***47,65%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий. Всего 18, выполнено 18 | Отдел/управление экономики Администрации МО | 0,89 | 0,89 | 14,83% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). Всего 19, достигнуто показателей | Отдел/управление экономики Администрации МО | 0,86 | 0,86 | 14,33% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1. | Финансовый орган муниципального образования | 0,48 | 0,48 | 8,0% |
| а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) из 4 основный мероприятия -4 ОМ исполнены финансы 100% | 0,5 | X | X |
| б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). | 0,96 | X | X |
|   |   | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **15,23** | **85,15%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. |  |  |  |  |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год: Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.** |  **Эффективна**  |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)