**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

 **муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» (2015-2020г.г.)**

Ответственный исполнитель: Порошкин Андрей Иванович, начальник управления культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-41,

E-mail – a.i.poroshkin@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2017 год

Дата составления годового отчета – 12.02.2018 г.;

Непосредственные исполнители: 1) Патов Александр Сергеевич, должность директор МКУ «Центр обслуживания деятельности учреждений культуры», тел. 8/82130/7-25-95, E-mail – mkucoduk@mail.ru; 2) Лыюров Константин Борисович, главный специалист управления культуры администрации МОМР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-18-41

с. Выльгорт

2018 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» (2015-2020г.г.) (далее – программа) является документов стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 12/2476 от 10 декабря 2014 года во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

 Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 4/617 от 25 апреля 2017 года утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Об утверждении комплексного плана по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» на 2017 и плановый период 2018-2019 годы (далее – Комплексный план).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является развитие культурного потенциала МО МР «Сыктывдинский», совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта. Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сфере «Культура» и «Физическая культура и спорт» муниципального района.

Для достижения цели Программы в 2017 года решались следующие задачи:

* функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский»;
* Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский».
* Создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта

В 2017 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменения следующими постановлениями, представленных в таблице 2.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | Постановлениеп администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 17 февраля 2017 года № 2/218 | Постановление подготовлено в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» к Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года.  |
| 2. | Постановлениеп администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 15 июня 2017 года № 6/990 |  Данный проект постановления подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)». Изменению подлежали следующие разделы Программы:1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);2) таблица 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы…» значения целевых индикаторов за 2016 год приведены в соответствие с фактом исполнения, на 2017-2020 года – отредактированы в соответствии с целевыми показателями Государственной программой РК «Развитие культуры и туризма в Республике Коми»;3) таблицы 4,5,6 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2017 год. |
| 3. | Постановлениеп администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 15 июня 2017 года № 6/990 |  Постановление подготовлено в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)». Изменению подлежаали следующие разделы Программы:1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);2) таблицы 4,5,6 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2017 год.  |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основынх мероприятйи, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм в отчетном году**
	1. **Результаты выполнения или невыполнения основынх мероприятйи, мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»**

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в столбце 17 комплексного плана реализации муниципальной программы за 2017 год **(приложение 1).**

В соответствии с комплексным планом реализация муниципальной программы МОМР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по отрасли «Культура» (ред. от 25 апреля 2017 года №4/617) (далее – Комплексный план) было запланировано 16 основных мероприятий, из них 2 мероприятия выполнены не были (1.1.Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры – в плане финансирование заложено не было, 1.10 Фукционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства – фактически не профинансировано).

В основном мероприятии «1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры» были не учтены следующие мероприятия: Замена балок чердачного перекрытия МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» (473901,11 руб. – МБ), Создание модельной библиотеки, приобретение компьютера, неискл прав на исп-е ПО, Windows10 в МБУК «СЦБС» (100 000,00 руб. – МБ, 100 000,00 руб. - РБ), Ремонт котельных МБУК «СЦКС» (116 700,00 руб. – МБ), Ремонт системы теплоснабжения ДК п. Гарья и ремонт системы электроснабжения ДК с. Яснэг (100 000 руб. – МБ).

В основных мероприятиях: «1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры», «1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры», «1.4. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудованием и музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры»,«1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками», «1.8
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями», «2.1.Оказание муниципальныхх услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа», «2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства», «2.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения», «2.4 Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры», «3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (содержание централизованной бухгалтерии)» фактические суммы израсходованных финансовые средства не сооотевтетсвуют плановым.

В рамках реализации основных мероприятий Комплексного плана на 2017 год запланировано и исполнено лишь 3 мероприятия. Данные мероприятия относятся к основному мероприятию «1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры». В остальных основных мероприятиях Комплесного плана мероприятия не запланированы.

В соответствии с Комплексным планом на 2017 год запланировано исполнение 10 контрольных событий, из них 1 выполнено не в срок (Контрольное событие №11 Заключены договора на поставку оборудования для нужд учреждений в 2017 году). В основных мероприятиях: «1.1.Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры», «1.5.Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми», «1.9 Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета», «1.10 Фукционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства», «2.3.Организация и проведение районных мероприятий для населения», «2.4 Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры», «2.5.Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры», «3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (содержание централизованной бухгалтерии)» контрольные события не запланированы.

* 1. **Результаты выполнения или невыполнения основынх мероприятйи, мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие физической культурыи спорта в МО МР «Сыктывдинский»»**

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в столбце 17 комплексного плана реализации муниципальной программы за 2017 год **(приложение 1).**

 В соответствии с комплексным планом реализация муниципальной программы МОМР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по отрасли «Физическая культура и спорт» (ред. от 25 апреля 2017 года №4/617) (далее – Комплексный план) было запланировано 12 основных мероприятий, из них 2 мероприятия выполнены не были (2. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений – в плане финансирование заложено не было, 3.1 приобретение спортивного оборудования и транспота – финансирование не заложено).

В основных мероприятиях: «4. Реализация народных проектов», «5. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья», «6. Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов», «7.2. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский», «8. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд района», «9. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности», «10.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности», «12.
Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта » фактические суммы израсходованных финансовые средства не сооотевтетсвуют плановым.

В соответствии с Комплексным планом на 2017 год запланировано исполнение 28 контрольных событий, из них 10 выполнены в срок, 17 запланированы на 2018-2019 годы и 1 не выполнено (Контрольное событие № 6: акт выполненных работ на приобретение спортивного оборудования и транспорта).

1. **Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателей |
| План | Факт | Соотвеношение отклонения Фактически выполненного индикатора к плановому (+/-),в %Расчет:100% - (И.факт/ Ин. План. Х 100%) |
| **Муниципальная программа:** |
| 1. | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню 2016 года | Посещений (тыс.) | 210,3 | 216,0 | 100- (216/210,3\*100%)=100-102,7= (+2,7%) |
| 1. 2.
 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский». | процент | 22,4 | 18,1 | 100 – (18,1/22,4\*100%)=100-80,8=(-19,2%) |
| Подпрограмма 1 |
| 3. | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | процент | 57 | 57 | 100- (57/57\*100%)= 100- 100= (0%) |
| 4. | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | процент | 91 | 89 | 100- (89/91\*100%)= 100-97,8= (-2,2%) |
| 5. | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | процент | 10 | 5 | 100- (5/10\*100%)= 100-50= (-50%) |
| 6. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент | 55 | 53,1 | 100- (53,1/55\*100%)= 100-96,5= (-,5%) |
| 7. | Увеличение посещаемости музейных учреждений | посещений на 100 жителей в год | 6 | 6 | 100- (6/6\*100%)= 100- 100= (0%) |
| 8. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги адресной электронной рассылки информационных материалов | единиц | 400 | 358 | 100- (358/400\*100%)= 100-89,5= (-10,5%) |
| 9. | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района | процент | 10,4 | 10,8 | 100- (10,8/10,4\*100%)= 100-103,8= (+3,8) |
| 10. | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет) | процент | 12,7 | 13,9 | 100- (13,9/12,7\*100%)= 100-109,5= (+9,5%) |
| 11. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района | процент | 17,6 | 22,1 | 100-(22,1/17,6\*100%)= 100-125,57= (+25,57%) |
| 12 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сыктывдинский» и средней заработной платы в Республике Коми. | процент | 79,8 | 59,02 | 100-(59,02/79,8\*100%)= 100-73,96= (-26,04%) |
| Подпрограмма 2 |
| 13 | Обеспеченность спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» | процент | 71,8 | 111,3 | 100- (3041:(22390\*0,122)\*100) == 100-111,3 = (+11,3%) |
| 14 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений МО МР «Сыктывдинский» | процент | 1,28 | 1,36 | ((3041:1000):(22390:10000)) =(3,041:2,239) = 1,36100-(1.36:(1.28:100) = 100-106,3== (+6,3%) |
| 15 | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта | единиц | 1 | 1 | 100-100=0 (0%) |
| 16 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | процент | 5,8 | 3,7 | 100-(3,7:(5,8:100))=100-63,8== (-36,2%) |
| 17 | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | процент | 74,2 | 63,8 | 100-(81:127\*100)=100-63,8== (-36,2%) |
| 18 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Сыктывдинский» | человек | 3640 | 3710 | 100-(3710:(3640:100)) = 100-101,9= = (+1,9%) |

1. **Рузультаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе представлены в таблице 3. Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги (работы) | Показатель муниципальной услуги (работы), ед. изм. | Показатель индикатора подпрограммы | Вывод соответствия |
| 1. | «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» (МБУК «СЦБС») | Количество посещений (тыс. чел.).  | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует  | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года (Индикатор №1). |
| 2. | «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (МБУК «СМО») | Количество посещений (тыс. чел.) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года (Индикатор №1). |
| 3. | «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (МБУК «СЦКС») | Количество проведённых мероприятий (единиц) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района» (Индикатор №11). |
| Количество участников мероприятий (человек) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года (Индикатор №1). |
| 4. | «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»(МБУК «СЦСР») | Количество проведённых мероприятий (единиц) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района» (Индикатор №11). |
| Количество участников мероприятий (человек) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года (Индикатор №1). |
| 5. | «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (МАУК «СРДК») | Количество проведённых мероприятий (единиц) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района» (Индикатор №11). |
| Количество участников мероприятий (человек) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года» (Индикатор №1). |
| 6. | « Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (МБУК «СДНР «Зарань») | Количество классов, мастерских ДПИ (единиц) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района» (Индикатор №9). |
| Количество обучаемого населения (человек) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года» (Индикатор №1). |
| 7. | «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (МБОДО «ДШХР» с.Выльгорт) | Количество человеко-часов(человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). |
| 8. | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (МБОДО «ДШХР» с.Выльгорт) | Количество человеко-часов(человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). |
| 9. | «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (МБОДО «ДШИ с.Зеленец) | Количество человеко-часов(человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). |
| 10. | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»(МБОДО «ДШИ с.Зеленец) | Количество человеко-часов(человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). |
| 11. | «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (МБОДО «ДШИ с.Пажга) | Количество человеко-часов(человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). |
| 12. | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»(МБОДО «ДШИ с.Пажга) | Количество человеко-часов(человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). |
| 13. | «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (МБОДО «ДМШ с.Выльгорт) | Количество человеко-часов(человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). |
| 14. | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»(МБОДО «ДМШ с.Выльгорт) | Количество человеко-часов(человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). |
| 15. | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»(МБОДО «ДЮСШ Сыктывдинского района») | Количество человеко-часов(человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский». (Индикатор №2). |
| 16. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности: |  |  |  |
| 16.1. | «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» | Количество занятий (штука) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует  | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский». (Индикатор №2). |
| 16.2. |  «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» (МАУ «Центр развития ФиС Сыктывдинского района») | Количество мероприятий | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Сыктывдинский» (Индикатор №18). |

 |
|  |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Приведение в соответствии с бюджетом МО МР «Сыктывдинский» на 2017 и плановый период 2018-2019 годов муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» (2015-2020г.г.) было осуществлено 17 февраля 2017 года. Последние изменения программы касаемые использования бюджетных ассигнований 2017 года были внесены 17.01.2018 года.

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 4.

Таблица 4.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Планруб. | Факт руб. | Соотношение план и факт исполнения Расчет: Факт/План ( не более 1,0) |
| 1 | 2 |  |  |  |
| Муниципальная программа  | «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» (2015-2020г.г.) | 133 388 342,00  | 131096 101,19 | 131 096 101,19/133 388 342,00=0,98 |
| Подпрограмма 1  | "Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020г.г.)" | 127 164 495,00 | 125028 959,74 | 125 028 959,74/127 164 495,00=0,98 |
| Основное мероприятие 1.1.  | Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация народных проектов) | 2 112 951,11 | 2 112 951,11 | 2112951,11/ 2112951,11 = 1 |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | 131 300,00 | 96 300,00 | 96 300,0/131 300,0 = 0,73 |
| Основное мероприятие 1.4.  | Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация народных проектов) | 1 741 200,00 | 1 741 200,00 | 1741200,0/1741200,0 = 1 |
| Основное мероприятие 1.5.  | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6.  | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | 19 561 233,69 | 19 497 058,54 | 19497058,54/19561233,69=0,99 |
| Основное мероприятие 1.7. |  Комплектование книжных (документных) библиотек муниципального образования МР «Сыктывдинский» | 98 400,00 | 98 400,00 | 98 400,00/98 400,00=1 |
| Основное мероприятие 1.8.  | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | 5 273 584,31 | 5 122 409,31 | 5122409,31/5273584,31=0,97 |
| Основное мероприятие 1.9 | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | 10 850,00 | 10 850,00 | 10850,00/10850,00=1 |
| Основное мероприятие 1.10 | Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1  | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа  | 66 842 591,64 | 66 268 751,22 | 66268751,22/66842591,64 =0,99 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 26 092 284,25 | 25044 941,67 | 25044941,67/26092284,25 =0,96 |
| Основное мероприятие 2.3  | Организация и проведение районных мероприятий для населения  | 150 000,00 | 103 500,00 | 103500,00/150000,00=0,69 |
| Основное мероприятие 2.4 | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | 50 000,00 | 43 400,00 | 43 400,00/50 000,00=0,87 |
| Основное мероприятие 2.5 | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00/300 000,00=1 |
| Основное мероприятие 3.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры) | 4 800 100,00 | 4 589 197,89 | 4589197,89/4800100,00 =0,96 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»(2015-2020г.г.)" | 6 223 847,00 | 5 635 200,00 | 5 635 200,00/6 223 847,00==0,91 |
| Основное мероприятия 1.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятия 1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятия 1.3 | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности и муниципальных образований спортивным оборудованием и транспортом | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятия 1.4 | Реализации народных проектов в сфере физической культуры и спорта | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00/300 000,00=1 |
| Основное мероприятия 1.5 | Приобретение проектно-сметной документации | 69 300,00 | 69 300,00 | 69 300,00/69 300,00=1 |
| Основное мероприятия 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | 2 152 580,00 | 2 056 306,00 | 2 056 306,00/2 152 580,00==0,96 |
| Основное мероприятия 2.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ в т.ч.) | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00/40 000,00=1 |
| Основное мероприятия 2.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей | 3 241 967,00 | 3 129 898,00 | 3 129 898,00/3 241 967,00==0,97 |
| ***Основное мероприятие 3.1*** | ***Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта*** | 10 000,00 | 2 490,00 | 2 490,00/10 000,00=0,25 |
| Основное мероприятия 4.1 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 90 000,00 | 88 270,00 | 88 270,00/90 000,00=0,98 |
| Основное мероприятия 4.2. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | 60 000,00 | 25 850,00 | 25 850,00/60 000,00=0,43 |
| Основное мероприятия 4.3. | Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях. | 220 000,00 | 163 749,00 | 163 749,00/220 000,00=0,74 |
| Основное мероприятия 4.4. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | 40 000,00 | 9 338,00 | 9 338,00/40 000,00=0,23 |

В течение отчетного периода актов административного регулирования (акты, предприсания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания) в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля не имелось.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к годовому отчету о реализации МП**Реализация комплексный план по реализации муниципальной программы МО МР « Сыктывдинский "** **«Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)»**  **на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов****(за 2017 год)** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОИВ (Ф.И.О., должность)  | Ответственное структурное подразделение ОИВ  | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события)  | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.  | График реализации (квартал) | Выполнение мероприятий в 2017 году |
| Источники финансирования  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год, квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  Подпрограмма «**Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)»** |
| 1 | **Задача 1.Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»** |  | Шеболкина Е.П. | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский»  |  |  |  | ВСЕГО | 23 496 787,11 | 19 116 850,00 | 19 457 250,00 |  |  |  |  | **Выполнены не все меропиятия, сроки соблюдены не у всех мероприятий.** Фактиченский объем финансирования 28 679 168,96 руб. (МБ-21994438,96, РБ-5302850,00, ФБ- 1381880,00)              |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 764 380,00 | 283 550,00 | 283 550,00 |   |   |   |   |
| из них за счёт фед.бюд. | 1 481 880,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   |
| местный бюджеты | 21 732 407,11 | 18 833 300,00 | 19 173 700,00 |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие - 1.1Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры  |   |   |  | Повышение уровня обеспеченности населения МО МР "Сыктывдинский" объектами сферы культуры |  |   | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |   |   | **Строительство, реконструкция муниципальных объектов культуры не проводилось**    |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры |   |  |  | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | 01.01.2017 | 31.12.2019 | всего | 1 511 951,11 | 0,00 | 300 000,00 |   |   |   |   | **Выполнено, сроки соблюдены.** Всего потрачено – 2 112 951,11 (республиканский бюджет – 651000,00; федеральный бюджет - 296330,00; местный бюджет – 1165621,11).Мероприятия не включенные в комплексный план: (Замена балок чердачного перекрытия МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» (473901,11 – МБ), Создание модельной библиотеки, приобретение компьютера, неискл прав на исп-е ПО, Windows10 в МБУК «СЦБС» (100 000,00 руб. – МБ, 100 000,00 руб. - РБ), Ремонт котельных МБУК «СЦКС» (116 700,00 руб. – МБ), Ремонт системы теплоснабжения ДК п. Гарья и ремонт системы электроснабжения ДК с. Яснэг (100 000 руб. – МБ) |
| республиканский бюджет РК | 396 330,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Из них федеральный бюджет | 396 330,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1 115 621 ,11 | 0,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |
| 4  | Мероприятие 1. Текущий ремонт зданий: ДК с.Ыб, ДК п.Ясног, ДК с.Часово, клуб п.Гарьинский |   |   |  |  Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | 05.2017  | 09.2017  | всего |  |  |  |   | V  |  V |   | **Выполнено, сроки соблюдены.** Всего потрачено – 604750,00 (республиканский бюджет – 0,0; федеральный бюджет - 296330,00; местный бюджет – 308420,00)       |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 2. Подключение ДК с.Шошка к коммунальным сетям (в рамках реализации народных проектов) |  |  |  | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | 05.2017 | 09.2017 | всего |  |  |  |  |  | V |  | **Выполнено, сроки соблюдены.** Всего потрачено – 330300,00 (республиканский бюджет – 297000,0; федеральный бюджет - 0,00; местный бюджет – 33300,00) |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 3. Ремонт здания СДНР «Зарань» (в рамказ реализации народных проектов)  |  |  |  | Создание комфортных условий для  | 05.2017 | 09.2017 | всего |  |  |  |  |  | V |  | **Выполнено, сроки соблюдены.** Всего потрачено – 287300,00 (республиканский бюджет – 254000,0; федеральный бюджет - 0,00; местный бюджет – 33300,00) |
|  |  |  | предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения. |  |  | республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | *Контрольное событие №1 Заключены соглашения на перечисление средств по благоустройству зданий и территорий, прилегающих к ним, приобретение оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений культуры в рамках реализации народных проектов на 2017 г.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены.** Заключено соглашение о предоставлении из республиканского бюджета РК в 2017 году субсидий бюджетам МР на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления , связанных с укреплением материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
| 8 | *Контрольное событие №2 Заключены соглашения на перечисление средств по благоустройству зданий и территорий, прилегающих к ним, приобретение оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений культуры в рамках реализации народных проектов на 2018 г.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
| 9 | *Контрольное событие №3 Заключены соглашения на перечисление средств по благоустройству зданий и территорий, прилегающих к ним, приобретение оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений культуры в рамках реализации народных проектов на 2019 г.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
| 10 | *Контрольное событие №4* Заключены договора по текущему ремонту зданий 6 муниципальных учреждений культуры в 2017 году (ДК с.Иб, п.Ясног, с.Часово, с.Шошка, клуб п.Гарьинский, СДНР «Зарань») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | **Выполнено, сроки соблюдены.** Заключены договора по текущему ремонту зданий 6 муниципальных учреждений культуры в 2017 году (ДК с.Иб, п.Ясног, с.Часово, с.Шошка, клуб п.Гарьинский, СДНР «Зарань») |
| 11 | *Контрольное событие №5*Заключены договора по текущему ремонту зданий 4 муниципальных учреждений культуры в 2018 году  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
| 12 | *Контрольное событие №6*Заключены договора по текущему ремонту зданий 4 муниципальных учреждений культуры в 2019 году  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
| 13 | Основное мероприятие 1.3Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры |   |  |  | Выполнены противопожарные мероприятия в 5 муниципальных учреждениях культуры (2017г. - СДНР, СЦКС; 2018г. - РДК, СЦКС, СЦБС) 2019г. - СЦКС, СМО, ДМШ) | 01.01.2017 | 31.12..2019 | всего | 131 300,00 | 203 950,00 | 203 950,00 |  | V | V | V | **Выполнено, сроки соблюдены.** Фактически израсходовано – 96 300,00 руб. (республиканский бюджет – 33800,0; федеральный бюджет - 0,00; местный бюджет – 62500,00) |
| республиканский бюджет РК | 33 800,00 | 136 450,00 | 136 450,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 97 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 |  |  |  |  |
| 14 | *Контрольное событие № 7* З*аключено соглашение на перечисление средств на выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры в 2017 г.* | V |  |  |  | 04.2017 | 12.2017 | Х | Х |   |   | V  |   |   |   | **Выполнено, сроки соблюдены.** Заключено соглашение на перечисление средств на выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры в 2017 г.     |
| 15 | *Контрольное событие № 8* З*аключено соглашение на перечисление средств на выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры в 2018г.* |  |  |  |  | 04.2018 | 12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
| 16 | *Контрольное событие № 9*З*аключено соглашения на перечисление средств на выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры в 2019г.* |  |  |  |  | 04.2019 | 12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
| **17** | Основное мероприятие – 1.4. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудованием и музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры |   |  |  | Оснащены современным специальным оборудованием и музыкальными инструментами 9 муниципальных учреждений сферы культуры |  | 31.12..2019 | всего | 1 966 400,00 | 203 200,00 | 203 200,00 |  |  | V | V | **Выполнено, сроки соблюдены.** Фактически израсходовано – 1741200,00 руб. (республиканский бюджет – 101600,00; федеральный бюджет – 1067300,0; местный бюджет – 572 300,00).МБУК "СЦКС" (испытание нар пож лестниц, приобр огнетушит, приобрет метал дверей), МБУК "СЦКС" (огнезащитная обработка деревянных конструкций). |
| республиканский бюджет РК | 1 270 500,00 | 101 600,00 | 101 600,00 |  |  | V | V |
| из них за счёт фед.бюд. | 1 067 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 695 900,00 | 101 600,00 | 101 600,00 |  |  | V | V |
| **18** | *Контрольное событие №10*Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обзательств, связанных с укреплением МТБ  |  |  |  |  | 03.2017 |  |  |  |  |  | V |  |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены.** Соглашение заключено. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | *Контрольное событие №11**Заключены договора на поставку оборудования для нужд учреждений в 2017 году* |  |  |  |  | 04.2017 | 05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнено, сроки не соблюдены.** Договоры заключены в период с августа по сентябрь 2017 года. |
| **20** | *Контрольное событие №12**Заключены договора на поставку оборудования для нужд учреждений в 2018 году* |  |  |  |  | 04.2018 | 05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
| 21 | *Контрольное событие №13**Заключены договора на поставку оборудования для нужд учреждений в 2019 году* |   |  |  |  | 04.2019 | 05.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**   |
| 22 | Основное мероприятие 1.5Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми |  |  |  | Проведено 1041 мероприятие с использованием коми языка:2017 год-339;2018 год -347;2019 год- 355 | 2017 | 2019 | всего | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Проведено 340 мероприятий по сохранению и развитию государственных языков Республики Коми. Финансирование предусмотрено не было. |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие - 1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |   |  |  | Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» муниципальных услуг, выполнение работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей.  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | всего | 15 233 206,00 | 14 816 900,00 | 14 790 300,00 | V | V | V | V | **Выполнено, сроки соблюдены.** Обеспечено выполнение в объеме более 100% показателей муниципального задания.Фактиченский объем финансирования 19497058,54 руб. (МБ-15722658,54, РБ-3774400,00) |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 15 233 206,00 | 14 816 900,00 | 14 790 300,00 | V | V | V | V |
| 24 | Основное мероприятие - 1.7Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципальных образований за счёт средств, поступающих из республиканскоо и местного бюджета. |  |  |  | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | 2017 | 2019 | всего | 98 400,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | V | V | V | V | **Выполнено, сроки соблюдены.** Фактиченский объем финансирования 98 400,00 руб. (МБ-45500,00, РБ-45500,00, ФБ- 7400,00) |
| республиканский бюджет РК | 52 900,00 | 45 500,00 | 45 500,00 | V | V | V | V |
| из них за счёт средств фед.бюд. | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 500,00 |  |  |  |  |
| 25 | *Контрольное событие № 14*Заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  | **Выполнено, сроки соблюдены.** Договоры заключены. |
| 26 | *Контрольное событие №15*Доведено муниципальное задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ на 2017 г. МБУК «СЦБС» |   |  |  |   |  | 12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены.** Муниципальное задание доведено. |
| 27 | *Контрольное событие №16* Доведено муниципальное задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ на 2018 г. МБУК «СЦБС» |  |  |  |   |  | 12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | V | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
| 28 | *Контрольное событие №17*Доведено муниципальное задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ на 2019 г. МБУК «СЦБС» |  |  |  |   |  | 12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
| 29 | Основное мероприятие – 1.8Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |   |  |  | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме  | 01.01..2015 | 31.12.2017 | всего | 4 425 380,00 | 3 682 500,00 | 3 749 500,00 | V | V | V | V | **Выполнено, сроки соблюдены.** Обеспечено выполнение в объеме более 100% показателей муниципального задания.Фактиченский объем финансирования 5122409,31 руб. (МБ-4425859,31, РБ-696550,00) |
|   | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4 425 380,00 | 3 682 500,00 | 3 749 500,00 | V | V | V | V |
| 30 | Основное мероприятие 1.9 Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | всего | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 |  | V |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены.** Фактиченский объем финансирования 10 850,00 руб. (МБ-10 850,00 руб.). |
| республиканский бюджет Республики Коми | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| из них за счёт фед. бюд. | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 1.10 Фукционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | всего | 119 300,00 | 119 300,00 | 119 300,00 |  |  |  |  | **Не выполнено. Мероприятие не профинансировано.**  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 119 300,00 | 119 300,00 | 119 300,00 |  |  |  |  |
| 32 | *Контрольное событие № 18*Доведено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ МБУК «СМО» в 2017 году. |   |  |  |  |  | 12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены.** Муниципальное задание доведено. |
| 33 | *Контрольное событие № 19*Доведено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ МБУК «СМО» в 2018 году. |  |  |  |  |  | 12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | V | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
| 34 | *Контрольное событие № 20*Доведено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ МБУК «СМО» в 2019 году. |  |  |  |  |  | 12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
|  | **Задача 2. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения** |  |  |  |  | 2015 | 2017 | всего | 76 286 590,89 | 69 103 100,00 | 69 762 400,00 |  |  |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены.**  Фактиченский объем финансирования 91 760 592,89руб. (МБ-77 673 065,89, РБ-13 787 527,00, ФБ- 300000,00). |
| республиканский бюджет РК | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| из них за счёт фед. бюд. | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 75 986 590,89 | 69 103 100,00 | 69 762 400,00 |  |  |  |  |
| 36 | Основное мероприятие – 2.1 Оказание муниципальныхх услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | всего | 52 041 818,00 | 46 016 500,00 | 46 586 500,00 | V | V | V | V | **Выполнено, сроки соблюдены.** Фактиченский объем финансирования 66268751,22руб. (МБ-54 843 561,22руб., РБ-11 425 190,00 ). |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 52 041 818,00 | 46 016 500,00 | 46 586 500,00 | V | V | V | V |
| 37 | *Контрольное событие №21*Доведено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ МБУК «СЦКС» в 2017 году. |   |  |  | Х | Х |  | Х | Х |   |   |  |  |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены.** Муниципальное задание доведено. |
| 38 | *Контрольное событие № 22*Доведено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ МБУК «СЦКС» в 2018 году. |   |  |  | Х | Х | 12.2017 | Х | Х | X |   |  |  |  | V | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
| 39 | *Контрольное событие № 23*Доведено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, выполнение работ МБУК «СЦКС» в 2019 году. |   |  |  | Х | Х | 12.2018 | Х | Х | X | X |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
| 40 | Основное мероприятие – 2.2 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства |   |  |  | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Всего | 23 744 772,89 | 22 886 600,00 | 22 975 900,00 | V | V | V | V | **Выполнено, сроки соблюдены.** Фактиченский объем финансирования 25 044 941,67руб. (МБ-22 682 604,67, РБ-2 362 337,00). |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  | V | V | V | V |
| муниципальный бюджет | 23 744 772,89 | 22 886 600,00 | 22 975 900,00 | V | V | V | V |
| 41 | *Контрольное событие № 24*Доведены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ МБОДО в 2017 году. |   |  |  | Х | Х | 12.2016 | Х | Х |   |   |  |  |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены.** Муниципальное задание доведено.      |
| 42 | *Контрольное событие № 25*Доведены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ МБОДО в 2018 году. |   |  |  | Х | Х | 12.2017 | Х | Х | X |   |  |  |  | V | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
| 43 | *Контрольное событие № 26*Доведены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ МБОДО в 2019 году. |   |  |  | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | X | X |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
| 44 | Основное мероприятие 2.3Организация и проведение районных мероприятий для населения |  |  |  |  Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами |  |  | всего | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | V | V | V | V | **Выполнено, сроки соблюдены.** Имеется рост посещений мероприятий по сравнению с 2016 годом.Фактиченский объем финансирования 103500,00руб. (МБ-103500,00). |
| республиканский бюджет РК | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | V | V | V | V |
| 45 | Основное мероприятие 2.4 Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры. |  |  |  | Повышение профессионального уровня работников сферы культуры , воспроизводство кадрового потенциала. |  |  | всего  | 50 000,0  | 50 000,0  | 50 000,0  | V | V | V | V | **Выполнено, сроки соблюдены.**  Фактиченский объем финансирования 43400,00руб. (МБ-43400,00). |
| республиканский бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | V | V | V | V |
| 46 | Основное мероприятие 2.5Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  | всего | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | V |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены.**  Фактиченский объем финансирования 300000,00руб. (МБ-300000,00). |
| республиканский бюджет РК | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| из них за счёт фед. бюд. | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 47 | **Задача 3 Обеспечение реализации муниципальной программы** |   |   |   |   |   |   | ВСЕГО | 4 707 100,00 | 4 707 100,00 | 4 667 100,00 |   |   |   |   |  **Выполнено, сроки соблюдены.**  Фактиченский объем финансирования 4589197,89руб. (МБ-4 589 197,89).           |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |   |   |   |   |
| местный бюджет | 4 707 100,00 | 4 707 100,00 | 4 667 100,00 |   |   |   |   |
| 48 | Основное мероприятие - 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(содержание централизованной бухгалтерии) |   |  |  | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | 01.01.2017 | 31.12.2019 | всего | 4 707 100,00 | 4 707 100,00 | 4 667 100,00 | V | V | V | V | **Выполнено, сроки соблюдены.**  Фактиченский объем финансирования 4589197,89руб. (МБ-4 589 197,89). |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4 707 100,00 | 4 707 100,00 | 4 667 100,00 | V | V | V | V |

Подпрограмма «**Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственныйисполнитель | Ответственное структурноеподразделение | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, . руб. | График реализации (квартал) | Выполнение мероприятий в 2017 году |
| Источник финансирования | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|   | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы.» |   | Шеболкина Е.П. начальник управления | Управление культуры |  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Всего | 5 393 334,00 | 4 535 100,00 | 4 541 700,00 |  |   |   |   | **Выполнены не все меропиятия, сроки соблюдены.** Фактиченский объем финансирования 5 635200,0 руб. (МБ-5 635200,0 руб, РБ-300 000,00 руб) |
| республиканский бюджет Республики Коми  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| местные бюджеты | 5 393334,00 | 4 535100,00 | 4 541700,00 | V | V  | V  |   V |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие:  1. Строительство и реконструкция для муниципальных нужд |   | Шеболкина Е.П. начальник управления | Управление культуры | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | **Выполнено, сроки соблюдены. Часть мероприятий запланировано на 2018-2019 годы** |
| 1.1. | Мероприятие 1.1Разработка проектно-сметной документации под строительство спортивного комплекса в с. Слудка |   | Шеболкина Е.П.начальник управления | Управление культуры | Увеличение уровня обеспеченности населения МОМР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |   |   |   | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
|  | Контрольное событие №1: Разработана проектно-сметная документации под строительство спортивного комплекса в с. Слудка |  | Шеболкина Е.П.начальник управления | Управление культуры |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Реконструкция здания бывшей котельной под оздоровительный центр в с. Слудка Мероприятие |  | Шеболкина Е.П.начальник управления | Управление культуры |  | 01.01.2019 | 01.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
|  | Контрольное событие №2: введен в эксплуатацию оздоровительный центр в с. Слудка  |  |  |  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Подготовка проектно-сметной документации, геологические и геодезические работы под строительство спортивного комплекса в с. Выльгорт |   | Шеболкина Е.П.начальник управления | Управление культуры | Увеличение уровня обеспеченности населения МОМР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями  | 01.01.2018 | 31.12.2019 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
|   | Контрольное событие №3: подготовлена проектно-сметная документация, выполнены геологические и геодезические работы под строительство спортивного комплекса в с. Выльгорт |   | Шеболкина Е.П.начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.12.2019 |   |   |   |   |   |   |   |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
| 1.4. | Мероприятие 1.4. Строительство а универсальной спортивной площадки в с. Зеленец |  | Шеболкина Е.П.начальник управления | Управление культуры | Увеличение уровня обеспеченности населения МОМР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | местный бюджет |  0 ,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на2018- 2019 год.** Объект вошел в АИП РК на строительство в 2018-2019 году |
| Республиканский бюджет |  0 ,0 | 0.0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие №4: введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка в с. Зеленец |  | Шеболкина Е.П начальник управления. | Управление культуры |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
| 1.5 | Мероприятие 1.5Разработка проектно-сметной документации под строительство стадиона-площадки в с.Пажга |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Увеличение уровня обеспеченности населения МОМР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | **Выполнено, сроки соблюдены.**  Фактиченский объем финансирования 69 300,0 руб. (МБ – 69 300,0).Был приобретен типовой проект строительства стадиона-площадки. |
|  | Контрольное событие №5: Разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона-площадки в с.Пажга |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | V | **Выполнено, сроки соблюдены.**  Фактиченский объем финансирования 693000,0 руб. (МБ – 693000,0). |
| 2. | Основное мероприятие 2. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Увеличение количества модернизированных спортивных сооружений | 01.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | **Не выполнено. Мероприятие не профинансировано.** |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности и муниципальных образований спортивным оборудованием и транспортом |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Увеличение количества муниципальных образований и муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | **Не выполнено. Мероприятие не профинансировано.** |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Приобретение спортивного оборудования и транспорта |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Увеличение количества учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудование и транспортом | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | **Не выполнено. Мероприятие не профинансировано.** |
|   | Контрольное событие №6:акт выполненных работ на приобретение спортивного оборудования и транспорта |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |  01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   | **Не выполнено. Мероприятие не профинансировано.**        |
| 4. | Основное мероприятие 4. Реализация народных проектов |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Увеличение уровня обеспеченности населения МОМР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями  |  01.01.2017 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 40000,0 | 0,0 | 0,0 |  | V  | V  |  | **Выполнено. Сроки соблюдены.** Всего потрачено – 333 000,00 (республиканский бюджет – 300 000,0; федеральный бюджет - 0,00; местный бюджет – 33 000,00)Народный проект «Обустройство спортивной площадки» реализован в сельском поселении «Яснэг» |
| 5. | Основное мероприятие 5. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 90000,0 | 70000,0 | 70000,0 | V | V | V | V | **Выполнено. Исполнение календарного плана – 100 %.**  Фактиченский объем финансирования МБ – 88270,0 руб. |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский»  |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана | 01.01.2017 | 31.03.2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |   |   |   | **Выполнено. Сроки соблюдены.**  |
| 5.2. | Мероприятие 5.2. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Проведены спортивные мероприятия МОМР «Сыктывдинский»в соответствии с календарным планом | 01.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 90000,0 | 70000,0 | 70000,0 | V | V | V | V | **Выполнено. Исполнение календарного плана – 100 %** |
|   | Контрольное событие № 7.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2016 год |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2017 |   |   |   |   | V |   |   |   | **Выполнено. Сроки соблюдены.**         |
|   | Контрольное событие №8.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2017 год |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
|   | Контрольное событие №9.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2018 год |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2019 |   |   |   |   |   |   |   |   | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | V | V | V | V | **Выполнено. Исполнение календарного плана – 100 %.**  Фактиченский объем финансирования МБ – 25 850,0 руб. |
| 6.1. | Мероприятие 6.1. Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана | 01.10.2015 | 31.12.2017 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |   |   |   | **Выполнено. Сроки соблюдены.**  |
| 6.2. | Мероприятие 6.2. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Проведены спортивные мероприятия МОМР «Сыктывдинский»в соответствии с календарным планом | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | V | V | V | V | **Выполнено. Исполнение календарного плана – 100 %** |
|   | Контрольное событие №10.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2016 год |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2017 |  |  |  |  | V |   |   |   | **Выполнено. Сроки соблюдены.**          |
|   | Контрольное событие №11.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2017 год |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2018 |  |  |  |  |   |   |   |   | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
|   | Контрольное событие №12.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2018 год |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2019 |  |  |  |  |   |   |   |   | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
| 7. | Основное мероприятие 7.Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | 01.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 22000,0 | 170000,0 | 170000,0 | V | V | V | V | **Частично выполнено . Исполнение календарного плана – 77,6 %.**  Фактиченский объем финансирования МБ – 163 749,0 руб.В 2017 году сборные команды приняли участие в 59 мероприятиях республиканского уровня и показали следующие результаты: Республиканская Спартакиада учащихся образовательных организаций «За здоровую Республику Коми в 21 веке» - 4 место; Круглогодичная Спартакиада среди муниципальных образований Республики Коми - 3 место; Юношеская Спартакиада среди муниципальных образований Республики Коми – 4 место; Круглогодичная республиканская Спартакиада спортсменов с инвалидностью среди муниципальных образований РК – 3 место; Круглогодичная Спартакиада ветеранов среди муниципальных образований РК - 4 место.  |
| 7.1. | Мероприятие 7.1. Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана | 01.10.2017 | 31.12.2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |   |   |   | **Выполнено. Сроки соблюдены.**  |
| 7.2. | Мероприятие 7.2. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | 01.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 220000,0 | 170000,0 | 170000,0 | V | V | V | V | **Частично выполнено. Исполнение календарного плана – 77,6 %.** Выполнение календарного плана было напрямую связано с выделением финансовых средств.  |
|  | Контрольное событие №13.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2016 год |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2017 |  |  |  |  | V |   |   |   | **Выполнено. Сроки соблюдены.**          |
|  | Контрольное событие №14.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2017 год |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2018 |  |  |  |  |   |   |   |   | **Выполнено. Сроки соблюдены.**  |
|  | Контрольное событие №15.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2018 год |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2019 |  |  |  |  |   |   |   |   | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
| 8. | Основное мероприятие 8. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов сборных команд района |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Проведение комплексных учебно-тренировочных сборов спортсменов МОМР «Сыктывдинский» | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | **Выполнено. Сроки соблюдены.** Фактиченский объем финансирования МБ – 9 338,0 руб. |
| 8.1. | Мероприятие 8.1.Анализ выступлений спортсменов МОМР «Сыктывдинский» в соревнованиях различного уровня |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Формирование рейтингов спортсменов по видам спорта | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  | **Выполнено. Сроки соблюдены.**  |
|   | Контрольное событие №16Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2017 год |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 25.05.2017; 25.11.2017 | - |   |   |   |   | V |   |  V | **Выполнено. Сроки соблюдены.**  |
|   | Контрольное событие №17Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2018 год |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 25.05.2018; 25.11.2018 |  - |   |   |   |   |   |   |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
|   | Контрольное событие №18Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2019 год |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 25.05.2019; 25.11.2019 | - |   |   |   |   |   |   |   | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
| 9. | Основное мероприятие 9. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | 01.01.2017 | 31.12.2019 | местный бюджет | 2 027 590,00 | 1 737 600,00 | 1 758400,00 | V | V | V | V | **Выполнено. Сроки соблюдены.** **Исполнение календарного плана – 100 %. О**фициальные физкультурные и спортивные мероприятия были проведены на высоком организационном уровне. Обеспечено выполнение показателей муниципального задания. Фактиченский объем финансирования МБ 2 056306,0 руб.  |
| 9.1. | Мероприятие 9.1.Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Проведение спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» в соответствии с календарным планом в полном объеме | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 2 027 590,00 | 1 737 600,00 | 1 758400,00 | V | V | V | V | **Выполнено. Исполнение календарного плана – 100 %.** |
| 9.2. | Мероприятие 9.2.Организация осуществления медицинского контроля за проведением спортивно-оздоровительных мероприятий (в случае привлечения специалистов медицинских учреждений на договорной основе к участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях) |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Заключение договоров на участие медработников при проведении спортивных мероприятий с целью осуществления медицинского контроля | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  V |  V |  V |  V | Специалисты медицинских учреждений на договорной основе к участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях не привлекались ввиду отсутствия финансовых средств. |
|   | Контрольное событие №19.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2016 год | V | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.20 17 |  |  |  |  | V |  |  |  | **Выполнено. Сроки соблюдены.**  |
|   | Контрольное событие №20.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2017 год | V | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.20 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнено. Сроки соблюдены.**  |
|   | Контрольное событие №21.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2018 год | V | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.20 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
| 10. | Основное мероприятие 10.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Увеличение доли спортсменов, включенных в сборные команды МОМР «Сыктывдинский» и РК  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 2 865 744,00 | 2 497 500,00 | 2 483 300,00 | V | V | V | V | **Выполнено, сроки соблюдены.** Обеспечено выполнение показателей муниципального задания.Фактиченский объем финансирования МБ 3129898,0 руб.  |
| 10.1. | Мероприятие 10.1Предоставление дополнительного образования детям |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями  | 01.01.2015 | 31.12.2017 | местный бюджет | 2 865 744,00 | 2 497 500,00 | 2 483 300,00 | V | V | V | V | **Выполнено, сроки соблюдены.** Обеспечено выполнение показателей муниципального задания.Фактиченский объем финансирования МБ 3129898,0 руб.  |
| 10.2. | Мероприятие 10.2Приобретение спортивного инвентаря для организации учебного и соревновательного процесса |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | **Не выполнено ввиду отсутствия финансовых средств.** |
|   | Контрольное событие №22Подготовлен отчет по итогам 2016 года о выполнении муниципального задания "Предоставление дополнительного образования детям" |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |  |   | 15.01.2017 |   |   |   |   | V |   |   |   | **Выполнено. Сроки соблюдены.**          |
|   | Контрольное событие №23Подготовлен отчет по итогам 2017 года о выполнении муниципального задания "Предоставление дополнительного образования детям" |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |  |   | 15.01.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
|   | Контрольное событие №24Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении государственного муниципального задания "Предоставление дополнительного образования детям" |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |  |   | 15.01.2019 |   |   |   |   |   |   |   |   | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
| 11. | Основное мероприятие 11. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Улучшено качество работы учреждений физкультурно-спортивной направленности | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | **Выполнено. Сроки соблюдены.**  |
| 11.1. | Мероприятие 11.1.Проведение анализа обеспеченности учреждений спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Сводный анализ обеспеченности учреждений спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием | 01.01.2017 | 31.03.2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V  |   |   |   | **Выполнено. Сроки соблюдены.**  |
| 11.2. | Мероприятие 11..2.Приобретение основных средств учреждениям физкультурно-спортивной направленности |  | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Улучшено качество работы учреждений физкультурно-спортивной направленности |  |  | - | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | **Выполнено. Сроки соблюдены.** Фактиченский объем финансирования 40000 руб.: МБ – 4400,0 руб.(основные средства), 35600,0 руб.(укрепление материальной базы). |
|   | Контрольное событие №25Войти в пятерку рейтинга муниципальных образований по итогам 2019 года по уровню обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.01.2019 |   |   |   |   |   |   |   |   | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |
| 12. | Основное мероприятие 12.Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта  |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Усиление кадрового состава отрасли | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 10,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | **Выполнено. Сроки соблюдены.** Фактиченский объем финансирования МБ – 2490,0 руб.Курсы повышения квалификации по теме: «Судейство ВФСК ГТО» прошел 1 человек. |
| 12.1. | Мероприятие 12.1.Проведение анализа в потребности кадров для отрасли |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Наличие актуальной информации о кадровой потребности по отрасли | 01.01.2017 | 31.03.2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |   |   |   | **Выполнено. Предложения направлены руководителю администрации МО МР «Сыктывдинский»** |
| 12.2. | Мероприятие 12.2.Участие специалистов (тренеров) МОМР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры | Усиление кадрового состава отрасли | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 10,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | **Выполнено.** Курсы повышения квалификации по теме: «Судейство ВФСК ГТО» прошел 1 человек. Фактиченский объем финансирования МБ – 2490,0 руб. |
|   | Контрольное событие № 26Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2017 году |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.12.2017 |   |   |   |   |   |   |   | V | **Выполнено. Сроки соблюдены.**         |
|   | Контрольное событие № 27Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2018 году |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.12.2018 |   |   |   |   |   |   |   |   | **Выполнение мероприятия запланировано на 2018 год.**  |
|   | Контрольное событие № 28Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2019 году |   | Шеболкина Е.П начальник управления | Управление культуры |   |   | 31.12.2019 |   |   |   |   |   |   |   |   | **Выполнение мероприятия запланировано на 2019 год.**  |