**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»**

**за 2018 год**

Ответственный исполнитель: Боброва Елена Борисовна, начальник отдела по работе с Советом и сельскими поселениями администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8(82130) 7-21-34, факс 8/82130/7-16-65, E-mail: e.b.bobrova@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2018 год

Дата составления годового отчета – 15.02.2019 г.;

Непосредственный исполнитель: Боброва Елена Борисовна, начальник отдела по работе с Советом и сельскими поселениями администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8(82130) 7-21-34, факс 8/82130/7-16-65, E-mail: e.b.bobrova@syktyvdin.rkomi.ru

c. Выльгорт

2018 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» (далее – программа) является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 13 ноября 2014 года № 11/2260 во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 1 июня 2018 года № 6/492 Об утверждении Комплексного плана по реализации муниципальной программы «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» на 2018 год (далее – Комплексный план).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главными целями Программы являются содействие занятости населения, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, улучшение состояния здоровья населения, осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни, укреплению коммуникационных связей и оздоровлению граждан пожилого возраста.

Для достижения целей Программы в 2018 году решались следующие задачи:

- участие в содействии занятости населения;

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

- улучшение состояния здоровья населения;

- осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни, укреплению коммуникационных связей и оздоровлению граждан пожилого возраста.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения»;

- Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- Подпрограмма 3 «Здоровое население»;

- Подпрограмма 4 «Доступная среда». Необходимо отметить, что действие подпрограммы с 2016 по 2018 годы не пролонгировалось в связи с отсутствием финансирования и оценка ее эффективности не проводилась.

- Подпрограмма 5 «Старшее поколение».

Каждая из подпрограмм ставит свои цели и определяет свои задачи для достижения цели.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 9 индикаторов (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем пяти подпрограммам составляет 12 единиц.

**II. Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года**

В течение 2018 года в постановление об утверждении муниципальной программы внесено 2 изменения и дополнения следующими постановлениями, представленными в таблице №1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 25 апреля 2018 года № 4/366 | Отражены средства субсидии республиканского бюджета Республики Коми на реализацию «народных проектов» подпрограммы 1 «Содействие занятости населения» и средства субсидии республиканского бюджета Республики Коми на реализацию подпрограммы 2 «Поддержка СО НКО» |
| 2. | от 31 мая 2018 года № 5/490 | Отражены средства, поступившие из внебюджетных источников» на проведений мероприятий подпрограммы 5 «Старшее поколение» |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основынх мероприятий, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм в отчетном году**

Результтаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в комплексном плане реализации муниципальной программы за 2017 год **(приложение 1).**

Здесь можно дать краткое пояснение по количеству запланированных в плане основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий, какие выполнены и иное.

1. **Результтаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

По каждой задаче действующих подпрограмм имеется комплекс основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий.

Муниципальная программа состоит из:

- 6 задач;

- 13 основных мероприятий;

- 26 мероприятий;

- 26 контрольных событий.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2018 год согласно **приложению 1.**

Все основных мероприятия и мероприятия, запланированных в муниципальной программе на 2018 год, выполнены в полном объеме, что подтверждается результатами отраженными в контрольных событиях.

**IV. Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| План | Факт | Соотвеношение отклонения Фактически выполненного индикатора к плановому (+/-),в %  Расчет:  100% - (И.факт/ Ин. План. Х 100%) |
| **Муниципальная программа:** | | | | | |
| 1. | уровень зарегистрированной безработицы | % | 3,4 | 2,12 | 0,6, не достигнут (-37,6%) |
| 1. 2. | численность безработных граждан участвующих в оплачиваемых общественных работах | чел. | 230 | 236 | +36 достигнутут |
| 1. 3. | численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | чел. | 250 | 253 | + 3, достигнут |
| 1. 4. | количество ТОСов на территории района | ед. | 8 | 13 | + 5; достигнут |
| 1. 5. | количество публикаций в СМИ о социально ориентированных некоммерческих организациях | ед. | 4 | 8 | + 4; достигнут |
| 1. 6. | количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших гранты в республиканских конкурсах социальных проектов | ед. | 2 | 6 | +4; достигнут |
| 1. 7. | общая смертность населения | на 1000 чел. | 11,53 | 11,2 | - 0,33; достигнут |
| 1. 8. | заболеваемость населения | тыс. случаев на 100 тыс. нас. | 42,81 | - | нет статистических данных за 2018 год |
| 1. 9. | количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в спортивно-культурных мероприятиях | чел. | 340 | 610 | +270; достигнут |

1. **Рузультаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |
| --- |
| В ходе реализации муниципальной программы не оказываются муниципальные услуги, соответственно муниципальное задание не устанавливается. |
|  |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

В соответствии с решением Совета МО МР «Сыктывдинский» от 22 декабря 2017 года № 23/12-2 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» принято постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 26 декабря 2017 года № 12/2245 « О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 13 ноября 2014 года № 11/2260 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития социальной сферы

муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 4.

Таблица 4.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План  тыс. руб. | Факт  тыс. руб. | Соотношение план и факт исполнения  Расчет: Факт/План ( не более 1,0) |
| 1 | 2 |  |  |  |
| Муниципальная  программа | Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» | 2.310,0 | 2.310,0 | 1,0 |
| **Подпрограмма 1** | **Содействие занятости населения** | **1.700,0** | **1.700,0** | **1,0** |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения | 1.500,0 | 1.500,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время | 200,0 | 200,0 | 1,0 |
| **Подпрограмма 2** | 1. **Поддержка СО НКО** | **540,0** | **540,0** | **1,0** |
| Основное мероприятие 2.1.4 | Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям | 540,0 | 540,0 | 1,0 |
| **Подпрограмма 5** | **Старшее поколение** | **70,0** | **70,0** | **1,0** |
| Основное мероприятие 5.1.3 | Проведение спортивного праздника среди ветеранов | 50,0 | 50,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 5.1.6. | Проведение праздничного концерта, посвященного 30-летию создания Сыктывдинской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 10,0 | 10,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 5.1.7. | Проведение мероприятия по поздравлению юбиляров (тружеников тыла) с 90-и 95-летием | 10,0 | 10,0 | 1,0 |

По итогам за 2018 год финансовые средства, запланированные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, израсходованы в полном объеме. В течение 2018 года проверки реализации муниципальной программы не проводились, в т.ч. в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля, актов административного реагирования нет.

**IV.Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении 2 к годовому отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения [анкеты](consultantplus://offline/ref=7B8DC324180B8F62DB39A42D78188AEA2715E390E622F29137F5A10C4949003C33941033F6042C36EC35F79CW3X8L) ( приложение 2), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 10%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 6%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 16%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 49,98%.

Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определена по следующей общей формуле:

base_23648_137089_1

k, l, m, n – количество вопросов в [разделе 1](#P11), [2](#P12), [3](#P13), [4](#P14) соответственно;

ri – балльная оценка ответа на вопрос;

wi – удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

**R = 81,98 балла.**

**ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» за 2018 год – муниципальая программа признана умеренно эффективной.**

В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению её цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года)

Начальник отдела по работе

с Советом и сельскими поселениями Е.Б. Боброва

«Согласовано»:

Начальник управления финансов Г.А. Щербакова

Начальник отдела экономического развития М.Л. Малахова

Приложение 1 к Годовому отчету

по реализации МП «Создание условий для развития

социальной сферы МО МР «Сыктывдинский»

на 2015-2020 годы» за 2018 год

**Комплексный план по реализации муниципальной программы «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»**

**за 2018 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | Выполнение мероприятий в 2018 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Подпрограмма 1**   **«Содействие занятости населения МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 гг.»** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Содействие занятости населения | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Задача** Участие в содействии занятости населения | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1.1 | **Основное мероприятие 1.1.1**  Предоставление межбюд-жетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Реализация 3 «народных проектов». Снижение уровня безработицы и напряженности на рынке труда. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1500,0 | Х | 900,0 | 600,0 | Х | Х | Х | Х | Межбюджетные трансферты предоставлены бюджетам СП на организацию общественных и временных работ для безработных граждан, в т.ч. на реализацию 3 народных проектов в сфере занятости населения |
| 1.1.1.1 | **Мероприятие 1.1.1.1**  Заключение Соглашения с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК на предоставление субсидии на реализацию «народных проектов» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Заключено Соглашение с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК на предоставление субсидии на реализацию «народных проектов» | 01.05.2018 | 31.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Соглашение № 5 подписано 25.05.2018 года |
|  | Контрольное событие № 1  Заключено Соглашение с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК на предоставление субсидии на реализацию «народных проектов» |  |  | Х | 01.05.2018 | 31.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Соглашение подписано, направлено заинтересованным главам СП: Часово, Палевицы, Зеленец |
| 1.1.1.2 | **Мероприятие 1.1.1.2**  Реализация «народных проектов», участие безработных граждан в общественных работах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Реализованы «народные проекты», участвовали безработные граждане в общественных работах | 01.06.2018 | 01.10.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | В 2018 году реализовано 3 народных проекта в сфере занятости населения  <https://komiinform.ru/news/171279>  <https://vk.com/wall-51712396_16044> |
|  | Контрольное событие № 1  Реализованы «народные проекты», участвовали безработные граждане в общественных работах |  |  | Х | 01.06.2018 | 01.10.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | Реализовано 3 народных проекта:  1. Благоустройство территории кладбища в СП Палевицы  <https://vk.com/wall-51712396_15886>  2. Благоустройство территории кладбища СП Часово  <https://vk.com/wall-51712396_15692>  3. Ликвидация несанкционированных свалок в СП Зеленец. Создано 236 временных рабочих мест  <https://vk.com/feed?section=likes&w=wall-95960457_1755> |
| 1.1.2 | **Основное мероприятие 1.1.2**  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Трудоустройство 214 несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет на временные работы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200,0 | Х | Х | 200,0 | Х | Х | Х | Х | В 2018 году заключено 253 трудовых договора с несовершеннолетними от 14 до 18 лет  <https://vk.com/wall-112420532_632> |
| 1.1.2.1 | **Мероприятие 1.1.2.1**  Разработка и утверждение постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансировании  общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2018 году» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Принятие постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансировании  общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2018 году» | 01.01.2018 | 31.03.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Проект постановления об организации финансирования общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2018 году» разработан, согласован с заинтересованными структурными подразделениями АМР |
|  | Контрольное событие № 1  Принятие постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансировании  общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2018 году» |  |  | Х | 01.01.2018 | 31.03.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Постановление АМР от 8 декабря 2017 года № 12/2171 |
| 1.1.2.2 | **Мероприятие 1.1.2.2**  Размещение постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансировании  общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2018 году» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Размещено постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансировании  общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2018 году» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | 01.01.2018 | 31.03.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Постановление размещено на официальном сайте Сыктывдинского района |
|  | Контрольное событие № 1  Размещено постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансировании  общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2018 году» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | 01.01.2018 | 31.03.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | [http://syktyvdin.ru/ru/documents/171/](https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=QqTNg4_kuq-45hKEDNMXOe_5yoO3EPUqWmziuTw7SCSFwvlXQ4fWCA..&URL=http%3a%2f%2fsyktyvdin.ru%2fru%2fdocuments%2f171%2f) |
|  | **Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Цель подпрограммы 2**: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Задача 1** Содействие увеличению количества социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социально значимых проблем Сыктывдинского района | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие 2.1.1**  Создание условий для организации ТОСов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Увеличение количества ТОСов на 2 ед. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | В 2018 году создано 2 ТОСа с образованием юр. лица:  1. «Маяк» д. Койтыбож;  2. «Енэжтас» с. Часово |
| 2.1.1.1 | **Мероприятие 2.1.1.1**  Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, правовое управление | Качественное и своевременное оформление документов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Проведение консультирования по оформлению документов, регистрации Уставов, внесению изменений в Уставы |
|  | Контрольное событие № 1  Качественное и своевременное оформление документов. Регистрация Уставов. |  |  | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Создание 2 ТОСов с образованием юридического лица |
| 2.1.1.2 | **Мероприятие 2.1.1.2**  Оказание содействия инициативным гражданам в регистрации Уставов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, правовое управление | Регистрация Уставов. Создание 2-х ТОСов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Оказано содействие инициативным гражданам Часово и д. Койтыбож в регистрации уставных документов |
|  | Контрольное событие № 1  Регистрация Уставов. Создание 2-х ТОСов. |  |  | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Создание 2 ТОСов с образованием юридического лица |
|  | **Задача 2** Развитие социального партнерства между администрацией муниципального района «Сыктывдинский» и социально ориентированными некоммерческими организациями | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.2.1 | **Основное мероприятие 2.2.1**  Проведение информационно-консультационных встреч, собраний, «круглых столов», «прямых линий» с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в т.ч. ТОС | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, правовое управление | Повышение информированности граждан, получение новых знаний по этому направлению деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Информирование граждан по созданию ТОС, популяризации деятельности ТОС на собраниях, встречах в СП  <https://vk.com/wall-51712396_15490>    <https://vk.com/wall-51712396_15286> |
| 2.2.1.1 | **Мероприятие 2.2.1.1**  Проведение консультаций, встреч, собраний, «круглых столов», «прямых линий» с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в т.ч. ТОС | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, правовое управление | Повышение информированности граждан по разъяснению порядка создания СО НКО, в т.ч. ТОС | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Запланированы выезды в СП, проведение консультаций в АМР не менее 3 ежегодно |
|  | Контрольное событие № 1  Проведение не менее 3 мероприятий в год (консультации, встречи, собрания, «круглые столы», «прямые линии») с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в т.ч. ТОС |  |  | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выезды в СП «Лэзым», «Нювчим», «Яснэг» по вопросам создания ТОС.  28 августа 2018 проведение «круглого стола» с участием представителей Ассоциации ТОС РК  <https://vk.com/wall-51712396_15490> |
|  | Контрольное событие № 2  Информация о проведении мероприятий (консультации, встречи, собрания, «круглые столы», «прямые линии») с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в т.ч. ТОС размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | <https://vk.com/wall-51712396_15490> |
| 2.2.1.2 | **Мероприятие 2.2.1.2**  Освещение сведений о мероприятиях по созданию СО НКО на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, правовое управление | Сведения о мероприятиях по созданию СО НКО размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | <https://vk.com/wall-51712396_15156> |
|  | Контрольное событие № 1  Сведения о мероприятиях по созданию СО НКО размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | <https://vk.com/wall-51712396_15262> |
|  | **Задача 3** Материальная поддержка мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие 3.1.1**  Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Обеспечение реализованных НКО проектов в сфере социальной поддержки. | 01.04.2018 | 01.07.2018 | 540,0 | Х | 240,0 | 300,0 |  | Х | Х |  | <https://vk.com/wall-51712396_15552>  <https://vk.com/wall-51712396_15396>  <https://vk.com/wall-51712396_15273>  <https://vk.com/wall-95960457_1413>  <https://vk.com/wall-51712396_14660>  <https://vk.com/wall-51712396_16130>  <https://vk.com/wall-51712396_14509> |
| 3.1.1.1 | **Мероприятие 3.1.1.1**  Проведение конкурса на предоставление субсидии на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Проведен конкурс на предоставление субсидии на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям | 04.  2018 | 05.  2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | [http://syktyvdin.ru/ru/news/3901/](https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=duRRyopY9ObB3x0ij4FYgZTNeU4n3rFsVjorw9zTDILS3dVw5qjVCA..&URL=http%3a%2f%2fsyktyvdin.ru%2fru%2fnews%2f3901%2f) |
|  | Контрольное событие № 1  Проведен конкурс на предоставление субсидии на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям |  |  | Х | 04.  2018 | 05.  2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | С 23 апреля 2018 по 22 мая 2018 |
| 3.1.1.2 | **Мероприятие 3.1.1.2**  Субсидирование на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям, размещение информации о предоставлении субсидии СО НКО на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Предоставление субсидии на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям, информация о предоставлении субсидии СО НКО размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | 01.04.2018 | 01.07.2018 | 540,0 | Х | 240,0 | 300,0 |  | Х | Х |  | Работа комиссии по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов, подготовка протокола заседания комиссии от 13.06.2018, подготовка постановления АМР от 21.06.2018 № 6/559 «О распределении субсидии…» |
|  | Контрольное событие № 1  Предоставление субсидии на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям, информация о предоставлении субсидии СО НКО размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | 01.04.2018 | 01.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Предоставление субсидии на реализацию социальных проектов 6 СОНКО:  1. Общество инвалидов;  <https://vk.com/wall190625248_9701>  2. ТОС «Новая жизнь»;  <https://vk.com/wall-51712396_15273>  3. ТОС «Вичкодор»;  <https://vk.com/wall-51712396_15552>  <https://vk.com/wall-58947840_1552>  4. ТОС с. Слудка;  5. ТОС п. Гарьинский;  <https://vk.com/wall-51712396_15156>  6. ТОС «Маяк»  8 публикаций в газете «Наша жизнь» о реализации соц. проектов |
|  | [**Подпрограмма 3**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Пользователь.ADMIN-EA058BA18\Рабочий%20стол\ПРИЛОЖЕНИЕ%201%20Комплексный%20план%202018.doc#P546) **«Здоровое население МО МР «Сыктывдинский» на 2015 - 2020 гг.»** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Цель подпрограммы 3**: Улучшение состояния здоровья населения муниципального района | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Задача** Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие 3.1.1**  Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Снижение уровня смертности населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Приняты постановления АМР от 22 января 2018 года № 1/39 «О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Сыктывдинского района в 2018 году»; от 23 августа 2018 года № 8/745 «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2018-2019 годов» |
| 3.1.1.1 | **Мероприятие 3.1.1.1**  Размещение информации о проведении диспансеризации, вакцинации населения на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Размещена информация о проведении диспансеризации, вакцинации населения на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | <http://syktyvdin.ru/ru/news/4828/>  <http://syktyvdin.ru/ru/news/4829/>  <http://syktyvdin.ru/ru/news/4827/> |
|  | Контрольное событие № 1  Размещена информация о проведении диспансеризации, вакцинации населения на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | <http://syktyvdin.ru/ru/news/4828/>  <http://syktyvdin.ru/ru/news/4829/>  <http://syktyvdin.ru/ru/news/4827/>  Контрольные цифры по выполнению планового задания заслушиваются еженедельно на районных планерках |
| 3.1.1.2 | **Мероприятие 3.1.1.2**  Организация и проведение диспансеризации и вакцинации населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Охват диспансеризацией населения – 3500 чел. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Принятые постановления размещены на сайте, соц. сетях, направлены для организации работы в учреждения, организации, предприятия района всех форм собственности |
|  | Контрольное событие № 1  Диспансеризация проведена, охват населения – 3500 чел. |  |  | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Диспансеризация 100%; иммунизация 95% от планового значения |
| 3.2.1 | **Основное мероприятие 3.2.1**  Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Снижение уровня смертности населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Пропаганда ЗОЖ, проведение дней открытых дверей, проведении акции «Меняю сигарету на конфету», 2 публикации в газете «Наша жизнь» |
| 3.2.1.1 | **Мероприятие 3.2.1.1**  Размещение информации по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь», распространение памяток | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Информация по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь», памятки распространены | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | <http://syktyvdin.ru/ru/news/4513/> |
|  | Контрольное событие № 1  Информация по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь», памятки распространены |  |  | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | [https://vk.com/wall-27025593\_1710](https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=ilxjZW-UucYzP8M4pJgX_NGEohsK4M2cmDxvaxI4JfHlhUGRcYfWCA..&URL=https%3a%2f%2fvk.com%2fwall-27025593_1710)  [https://vk.com/wall-51712396\_15378](https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=7X6qzJ_adIwwahTifDkyGB3Qxy319hKkUkqoy25gjpnlhUGRcYfWCA..&URL=https%3a%2f%2fvk.com%2fwall-51712396_15378)  [https://vk.com/wall-100286200\_842](https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=5M3oEv30kEdqUJqmIVyRZeY3lI4sTPVRcxBA4cXqdHTlhUGRcYfWCA..&URL=https%3a%2f%2fvk.com%2fwall-100286200_842)  [https://vk.com/wall-49981081\_1922](https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=Et0U8OB9SUTCiz76RnwQ5nyzI22vsyLJKYwhS4sfsKjlhUGRcYfWCA..&URL=https%3a%2f%2fvk.com%2fwall-49981081_1922).  Проведено 11 выездных лекций, 4 тестирования на ПАВ, 4 дня открытых дверей, акция «Сообщи, где торгуют смертью» |
| 3.2.1.2 | **Мероприятие 3.2.1.2**  Проведение мероприятий (информационных, консультационных, проведения дня открытых дверей) по профилактике сердечнососудистых заболеваний | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Проведение не менее 4-х мероприятий по профилактике сердечнососудистых заболеваний | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | <https://vk.com/wall-51712396_16008>  День открытых дверей в ЦРБ по измерению артериального давления |
|  | Контрольное событие № 1  Проведение не менее 4-х мероприятий по профилактике сердечно- сосудистых заболеваний |  |  | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | <https://vk.com/wall-51712396_16008> |
| 3.3.1 | **Основное мероприятие 3.3.1**  Реализация межведомственного плана противодействия распространению туберкулеза, обеспечение противотуберкулезными препаратами для лечения больных и контактных | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Снижение уровня смертности и заболеваемости | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | <https://vk.com/wall-100286200_745>  Принято постановление АМР от 21 декабря 2018 года № 12/1178 «Об утверждении Межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза на территории МО МР «Сыктывдинский», проведение флюороосмотров, в т.ч. выездных |
| 3.3.1.1 | **Мероприятие 3.3.1.1**  Размещение информации о туберкулезе на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь», распространение памяток | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Информация о туберкулезе размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь», памятки распространены | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | <https://vk.com/wall-100286200_745>  1 публикация в газете «Наша жизнь» |
|  | Контрольное событие № 1  Информация о туберкулезе размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь», памятки распространены |  |  | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | <https://vk.com/wall-100286200_745>  <http://syktyvdin.ru/ru/news/4828/>  <http://syktyvdin.ru/ru/news/4829/>  <http://syktyvdin.ru/ru/news/4827/> |
| 3.3.1.2 | **Мероприятие 3.3.1.2**  Проведение мероприятий (информационных, консультационных) по профилактике туберкулеза | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Проведение не менее 2-х мероприятий по профилактике туберкулеза | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Проведение дня открытых дверей, распространение памяток о необходимости проведения флюороосмотров, содействие при проведении выездных флюороосмотров (размещение объявлений) |
|  | Контрольное событие № 1  Проведение не менее 2-х мероприятий по профилактике туберкулеза |  |  | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Проведение дня открытых дверей, распространение памяток о необходимости проведения флюороосмотров. Всего прошли флюорообследование 14368 чел или 84% |
|  | [**Подпрограмма 5**](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Пользователь.ADMIN-EA058BA18\Рабочий%20стол\ПРИЛОЖЕНИЕ%201%20Комплексный%20план%202018.doc#P767) **«Старшее поколение на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2016 - 2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Цель подпрограммы 5**: Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни, укреплению коммуникационных связей и оздоровлению граждан пожилого возраста | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Задача** Укрепление здоровья граждан пожилого возраста через участие в спортивно-культурных мероприятиях | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.1.1 | **Основное мероприятие 5.1.1**  Проведение открытого первенства по лыжным гонкам среди ветеранов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях | 03.  2018 | 03.  2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Запланировано проведение ежегодного первенства по лыжным гонкам среди ветеранов  <https://vk.com/wall-160836860_9> |
| 5.1.1.1 | **Мероприятие 5.1.1.1**  Размещение информации о проведении открытого первенства по лыжным гонкам среди ветеранов на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Информация о проведении открытого первенства по лыжным гонкам среди ветеранов размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | 03.  2018 | 03.  2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | <https://vk.com/wall-160836860_9> |
|  | Контрольное событие № 1  Информация о проведении открытого первенства по лыжным гонкам среди ветеранов размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  | Х | 03.  2018 | 03.  2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | <https://vk.com/wall-160836860_9> |
| 5.1.1.2 | **Мероприятие 5.1.1.2**  Организация и проведение открытого первенства по лыжным гонкам среди ветеранов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Участие не менее 50 ветеранов в первенстве по лыжным гонкам | 03.  2018 | 03.  2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Традиционно ежегодно проводятся лыжные гонки среди ветеранов |
|  | Контрольное событие № 1  Участие не менее 50 ветеранов в первенстве по лыжным гонкам |  |  | Х | 03.  2018 | 03.  2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 11 марта 2018 года состоялось первенство по лыжным гонкам с участием 53 ветеранов  <https://vk.com/wall-160836860_9> |
| 5.1.2 | **Основное мероприятие 5.1.2**  Проведение районного турнира по мини-футболу среди ветеранов (мужчины) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях | 06.  2018 | 06.  2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Традиционное мероприятие, которое проводится на территории п. Нювчим, с участием ветеранов района <https://vk.com/wall-51712396_14843> |
| 5.1.2.1 | **Мероприятие 5.1.2.1**  Размещение информации о проведении районного турнира по мини-футболу среди ветеранов на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Информация о проведении районного турнира по мини-футболу среди ветеранов размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | 06.  2018 | 06.  2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | <https://vk.com/wall-51712396_14843> |
|  | Контрольное событие № 1  Информация о проведении районного турнира по мини-футболу среди ветеранов размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  | Х | 06.  2018 | 06.  2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | <https://vk.com/wall-51712396_14843> |
| 5.1.2.2 | **Мероприятие 5.1.2.2**  Организация и проведение районного турнира по мини-футболу среди ветеранов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Участие не менее 40 ветеранов в районном турнире по мини-футболу | 06.  2018 | 06.  2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | <https://vk.com/wall-51712396_14843> |
|  | Контрольное событие № 1  Участие не менее 40 ветеранов в районном турнире по мини-футболу |  |  | Х | 06.  2018 | 06.  2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 25.06.2018 состоялся турнир по мини-футболу. Приняли участие 4 команды по 10 человек в каждой.  <https://vk.com/wall-51712396_14843> |
| 5.1.3 | **Основное мероприятие 5.1.3**  Проведение спортивного праздника среди ветеранов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях | 10.  2018 | 10.  2018 | 50,0 | Х | Х | 50,0 |  |  |  | Х | Утверждение оргкомитета проведения мероприятия, проведение 3 заседаний оргкомитета, решение организационных вопросов |
| 5.1.3.1 | **Мероприятие 5.1.3.1**  Размещение информации о проведении спортивного праздника среди ветеранов на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Размещена информация о проведении спортивного праздника среди ветеранов на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | 10.  2018 | 10.  2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | Подготовка афиши о проведении спортивного праздника среди ветеранов. |
|  | Контрольное событие № 1  Размещена информация о проведении спортивного праздника среди ветеранов на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  | Х | 10.  2018 | 10.  2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | Афиша о проведении мероприятия размещена 31.10.2018 на официальном сайте управления культуры АМР, информационных стендах в СП; 06.11.2018 афиша размещена на официальном сайте АМР; в газете «Наша жизнь» от 15.11.2018, ВКонтакте «Наша жизнь» |
| 5.1.3.2 | **Мероприятие 5.1.3.2**  Организация и проведение спортивного праздника среди ветеранов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Участие не менее 100 ветеранов в спортивном празднике | 10.  2018 | 10.  2018 | 50,0 | Х | Х | 50,0 |  |  |  | Х | 11 ноября 2018 года на базе ГПОУ «КРАПТ» состоялся спортивный праздник  <https://vk.com/wall190625248_11300> |
|  | Контрольное событие № 1  Участие не менее 100 ветеранов в спортивном празднике |  |  | Х | 10.  2018 | 10.  2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | В мероприятии приняли участие 86 ветеранов из 13 СП района |
| 5.1.4 | **Основное мероприятие 5.1.4**  Проведение праздничного концерта, посвященного 30-летию создания Сыктывдинской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях | 03.06.2018 | 03.06.2018 | 10,0 | Х | Х | 10,0 – *прочие внебюджетные источники* |  | Х |  |  | 3 июня 2018 года в РДК с. Выльгорт состоялся праздничный концерт |
| 5.2.4.1 | **Мероприятие 5.2.4.1**  Размещение информации о проведении праздничного концерта, посвященного 30-летию создания Сыктывдинской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» |  | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Информация о проведении праздничного концерта, посвященного 30-летию создания Сыктывдинской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | 06.  2018 | 06.  2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Информация о проведении мероприятия размещена на официальном сайте, в группе ВКонтакте |
|  | Контрольное событие № 1  Информация о проведении праздничного концерта, посвященного 30-летию создания Сыктывдинской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | 06.  2018 | 06.  2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | [https://vk.com/wall190625248\_9701](https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=a1lwKfJzbkbWsbsnjOlpwgA6GZQw-LqRpsMLKAVx-4Ql0lOQTIfWCA..&URL=https%3a%2f%2fvk.com%2fwall190625248_9701) [https://vk.com/wall-49427053\_712](https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=fYJwdSGZJsGlSbCfGBOmCBoCF4ywvpJWYn4KYZl4Oicl0lOQTIfWCA..&URL=https%3a%2f%2fvk.com%2fwall-49427053_712) |
| 5.2.4.2 | **Мероприятие 5.2.4.2**  Организация и проведение праздничного концерта, посвященного 30-летию создания Сыктывдинской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Участие не менее 50 чел. в праздничном концерте, посвященном 30-летию создания Сыктывдинской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» | 03.06.2018 | 03.06.2018 | 10,0 | Х | Х | 10,0 – *прочие внебюджетные источники* |  | Х |  |  | Запланировано проведение концерта, посвященного 30-летию создания Общества инвалидов, чествование активистов Общества, чаепитие |
|  | Контрольное событие № 1  Участие не менее 50 чел. в праздничном концерте, посвященном 30-летию создания Сыктывдинской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  |  | X | 06.  2018 | 06.  2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | На мероприятие прибыли 67 граждан с инвалидностью |
| 5.1.5 | **Основное мероприятие 5.1.5**  Проведение мероприятий по поздравлению юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Повышенное внимание пожилым людям | 01.06.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | Х | Х | 10,0 – *прочие внебюджетные источники* |  | Х | Х | Х | Запланировано приобретение цветов для организации чествования ветеранов ВОВ |
| 5.1.5.1 | **Мероприятие 5.1.5.1**  Организация поздравлений юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Организованы поздравления юбиляров (тружеников тыла) с вручением подарков | 01.06.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | Х | Х | 10,0 – *прочие внебюджетные источники* |  | Х | Х | Х | Организация поздравления 11 ветеранов ВОВ с 90- и 95-летними юбилеями |
|  | Контрольное событие № 1  Организованы поздравления юбиляров (тружеников тыла) с вручением подарков |  |  | Х | 01.06.2018 | 31.12.2018 | X | Х | Х | X |  | Х | Х | Х | Поздравление ветеранов руководителем АМР и его заместителями, представителями Совета ветеранов, АСП |
| 5.1.5.2 | **Мероприятие 5.1.5.2**  Размещение информации по поздравлению юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Информация по поздравлению юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | 01.06.2018 | 31.12.2018 | X | Х | Х | X |  | Х | Х | Х | После проведения поздравления информация о поздравлении ветеранов размещена на сайте АМР, в группе ВКонтакте, направлена в Комиинформ |
|  | Контрольное событие № 1  Информация по поздравлению юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | X | 01.06.2018 | 31.12.2018 | X | Х | Х | X |  | Х | Х | Х | Информация по всем ветеранам размещена, например:  [http://syktyvdin.ru/ru/mandachNews/4129/](https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=9YoY_NIn6vqPV3TIMvGOQqDXdvdAMffyI0SkzgUuDZ2lKxGQTIfWCA..&URL=http%3a%2f%2fsyktyvdin.ru%2fru%2fmandachNews%2f4129%2f) [http://syktyvdin.ru/ru/news/4407/](https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=emIdsEFpr48Nn7h5rH7U8ZBAJ1ScLOXhXYQQAal62-ulKxGQTIfWCA..&URL=http%3a%2f%2fsyktyvdin.ru%2fru%2fnews%2f4407%2f) [http://syktyvdin.ru/ru/news/3957/](https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=Sep-67LAL-MTNl9XTU49w4ijPBYL5i_VmGoLKVkU3xalKxGQTIfWCA..&URL=http%3a%2f%2fsyktyvdin.ru%2fru%2fnews%2f3957%2f) [http://syktyvdin.ru/ru/yasnegNews/4054/](https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=cmrwyLLACD9AI3Vg5QmGELY5Cqi5d75MloWr4Z6pzbKlKxGQTIfWCA..&URL=http%3a%2f%2fsyktyvdin.ru%2fru%2fyasnegNews%2f4054%2f), Газете «Наша жизнь» |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)