**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» (2015-2020г.г.)**

Ответственный исполнитель: Порошкин Андрей Иванович, начальник управления культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-41,

E-mail – a.i.poroshkin@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2018 год

Дата составления годового отчета – 12.02.2019 г.;

Непосредственные исполнители: 1) Патов Александр Сергеевич, должность директор МКУ «Центр обслуживания деятельности учреждений культуры», тел. 8/82130/7-25-95, E-mail – [mkucoduk@mail.ru](mailto:mkucoduk@mail.ru); 2) Лыюров Константин Борисович, главный специалист управления культуры администрации МОМР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-18-41

с. Выльгорт

2019 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» (2015-2020г.г.) (далее – программа) является документов стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 12/2476 от 10 декабря 2014 года во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 5/491 от 31 мая 2018 года утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Об утверждении комплексного плана по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» на 2018 финансовый год (далее – Комплексный план). Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 24 августа 2018 года №8/751 в него вносилось изменение.

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является развитие культурного потенциала МО МР «Сыктывдинский», совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта. Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сфере «Культура» и «Физическая культура и спорт» муниципального района.

Для достижения цели Программы в 2018 года решались следующие задачи:

* функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский»;
* Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский».
* Создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта

В 2018 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменения следующими постановлениями, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | Постановлениеп администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 17 января 2018 года № 1/20 | Данный проект постановления подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)».  Изменению подлежали следующие разделы Программы:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблица 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы…» значения целевых индикаторов за 2016 год приведены в соответствие с фактом исполнения, на 2017-2020 года – отредактированы в соответствии с целевыми показателями Государственной программой РК «Развитие культуры и туризма в Республике Коми»;  3) таблицы 4,5,6 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2017 год. |
| 2. | Постановлениеп администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 16 апреля 2018 года № 4/337 | Данный проект постановления подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» утверждённому бюджету на 2018 год и плановых показателей на 2019-2020 годы.  Изменению подлежат следующие разделы Программы:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 4,5,6 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2018-2020 годы. |
| 3. | Постановлениеп администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 09 июня 2018 года № 6/526 | Данный проект постановления подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» утверждённому бюджету на 2018 год и плановых показателей на 2019-2020 годы.  Изменению подлежат следующие разделы Программы:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 4,5,6 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2018-2020 годы. |
| 4. | Постановлениеп администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 28 августа 2018 года № 8/749 | Данный проект постановления подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» утверждённому бюджету на 2018 год и плановых показателей на 2019-2020 годы.  Изменению подлежат следующие разделы Программы:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 4,5,6 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2018-2020 годы.  На основании вышеизложенного просим принять данное постановление. |
| 5. | Постановлениеп администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 29 декабря 2018 года № 12/1246 | Данный проект постановления подготовлен в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» утверждённому бюджету на 2018 год и плановых показателей на 2019-2020 годы.  Изменению подлежат следующие разделы Программы:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 4,5,6 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2018-2020 годы. |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм в отчетном году**
   1. **Результаты выполнения или невыполнения основынх мероприятйи, мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»**

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в столбце 16 комплексного плана реализации муниципальной программы за 2018 год **(приложение 1).**

Комплексным планом по отрасли «Культура» (в ред. от 24 августа 2018 года №8/751**) было запланировано 16 основных мероприятий мероприятий, из которых 13 мероприятий выполнены**, а 3 мероприятия частично выпонены. В основном мероприятии 1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры меропиятие 1.3.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МАУК «СРДК» не профинасировано. В основном мероприятии 1.4. Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (в т.ч. реализация народных проектов) мероприятие 1.4.3. Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений не профинасировано. В основном мероприятии 2.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения меропиятие 2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» профинансировано не полностью.

В основных мероприятиях: 1.2. ,1.6., 1.8., 2.1., и 2.2. – выделены дополнительные средства (фактические суммы израсходованных финансовые средства не сооотевтетсвуют плановым).

Из 44 мероприятий не выполнено 4 мероприятия: 1.3.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МАУК «СРДК» и 1.4.3. Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, частично выполнено меропиятие, 2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» и мероприятие 1.2.5. Капитальный ремонт крыши Дома культуры с. Часово. Остальные мероприятия выполнно в полном объема.

В соответствии с Комплексным планом на 2018 год из 71 запланированных контрольных событий исполнено 66, 5 не выполнено по причине невыполнения 2 мероприятий 1.3.2. и 1.4.3. и частичного выполнения 2 мероприятий.

* 1. **Результаты выполнения или невыполнения основывных мероприятйи, мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»»**

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в столбце 16 комплексного плана реализации муниципальной программы за 2018 год **(приложение 1).**

В соответствии с комплексным планом реализация муниципальной программы МОМР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по отрасли «Физическая культура и спорт» (в ред. от 24 августа 2018 года №8/751) (далее – Комплексный план) **было запланировано 8 основных мероприятий, из них 7 мероприятий выполнены, а 1 мероприятие выполнено частично** (1.1 Строительство и реконструкция для муниципальных нужд. Не выполнено мероприятие 1.1.3. Разработка проектно-сметной документации под строительство стадиона- площадки в с. Пажга ввду отсутствия финансирования).

В соответствии с Комплексным планом на 2018 год запланировано исполнение 21 контрольного события, из них 19 выполнены в срок, 1 выполнено частично (необходимо пройти государственную экспертизу проектно-сметной документации под строительство стадиона в с.Зеленец) и 1 не выполнено (Контрольное событие № 73: Разработана проектно-сметная документация на строительство стадиона-площадки в с.Пажга).

1. **Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| План | Факт | Соотвеношение отклонения Фактически выполненного индикатора к плановому (+/-),в %  Расчет:  100% - (И.факт/ Ин. План. Х 100%) |
| **Муниципальная программа:** | | | | | |
| 1. | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню 2017 года | Посещений (тыс.) | 210,4 | 223,7 | Достигнут,  отклонение +6,5%) |
| 1. 2. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский». | процент | 24,9 | 18,8 | Не достигнут,  отклонение (-24,5%) |
| Подпрограмма 1 | | | | | |
| 3. | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | процент | 59 | 59 | Достигнут,  отклонение (0%) |
| 4. | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | процент | 91 | 67 | Не достигнут,  отклонение (-26,4%) |
| 5. | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | процент | 10 | 22 | Достигнут,  отклонение (+120%) |
| 6. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент | 55 | 52,8 | Не достигнут,  отклонение (-4,0%) |
| 7. | Увеличение посещаемости музейных учреждений | посещений на 100 жителей в год | 6 | 6,2 | Достигнут,  отклонение (+3,3%) |
| 8. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги адресной электронной рассылки информационных материалов | единиц | 400 | 514 | Достигнут,  отклонение (28,5%) |
| 9. | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района | процент | 10,5 | 10,5 | Достигнут,  отклонение 0 % |
| 10. | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет) | процент | 12,7 | 12,2 | Не достигнут,  отклонение (-3,9%) |
| 11. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района | процент | 17,9 | 21,7 | Достигнут,  отклонение +21,2%) |
| 12 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сыктывдинский» и средней заработной платы в Республике Коми. | процент | 79,8 | 73,0 | Не достигнут,  отклонение (-8,6%) |
| Подпрограмма 2 | | | | | |
| 13 | Обеспеченность спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» | процент | 72,2 | 106,4 | Достигнут,  отклонение +47,7%) |
| 14 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений МО МР «Сыктывдинский» | процент | 1,28 | 1,3 | Достигнут,  отклонение (+1,6%) |
| 15 | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта | единиц | 0 | 0 | Достигнут,  отклонение 0% |
| 16 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | процент | 6,7 | 4,1 | Не достигнут,  отклонение (-38,8%) |
| 17 | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | процент | 74,5 | 60,1 | Не достигнут,  отклонение (-19,3%) |
| 18 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Сыктывдинский» | человек | 3700 | 4076 | Достигнут,  отклонение(+10,2%) |

В 2018 году из 18 индикаторов муниципальной программы выполнено 11 или 61 %

Не выполнено8 или 44%. Индикатор №2.Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский» не выполнено в связи с тем, что в районе слабая инфраструктура спотивных сооружений (взрослому населению района негде заниматься). Индикатор №2. Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры не выполнен в связи с тем, что в 2018 году проведена плановая проверка отдела надзорной деятельности учреждений культуры, где были обнаружены нарушения. Индикатор 6. Охват населения библиотечным обслуживанием не выполнен по причине проведения рементных работ филиалах библиотечной системы. Индикатор 10. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет) не выполнен в связи с тем, что увеличилось доля предпрофессиональных программ (увеличены часы индивидуального обучения). Индикатор 12. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сыктывдинский» и средней заработной платы в Республике Коми не выполнен в связи с планированием индикатора достижение которого не представляется возможным (индикатор доведен Министерством культуры). Индикатор 16. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения не выполнено в связи с тем, что в районе слабая инфраструктура спотивных сооружений предназначенных для занятий адативными видами спорта. Индикатор 17. Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта не выполнен в связи с не достатком специалистиов с профильным образованием.

1. **Рузультаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе представлены в таблице 3.  Таблица 3.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование услуги (работы) | Показатель муниципальной услуги (работы), ед. изм. | Показатель индикатора подпрограммы | Вывод соответствия | | 1. | «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек»  (МБУК «СЦБС») | Количество посещений (тыс. чел.). | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года (Индикатор №1). | | 2. | «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (МБУК «СМО») | Количество посещений (тыс. чел.) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года (Индикатор №1). | | 3. | «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»  (МБУК «СЦКС») | Количество проведённых мероприятий (единиц) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района» (Индикатор №11). | | Количество участников мероприятий (человек) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года (Индикатор №1). | | 4. | «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»  (МБУК «СЦСР») | Количество проведённых мероприятий (единиц) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района» (Индикатор №11). | | Количество участников мероприятий (человек) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года (Индикатор №1). | | 5. | «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (МАУК «СРДК») | Количество проведённых мероприятий (единиц) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района» (Индикатор №11). | | Количество участников мероприятий (человек) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года» (Индикатор №1). | | 6. | « Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» (МБУК «СДНР «Зарань») | Количество классов, мастерских ДПИ (единиц) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района» (Индикатор №9). | | Количество обучаемого населения (человек) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню предудущего года» (Индикатор №1). | | 7. | «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (МБОДО «ДШХР» с.Выльгорт) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). | | 8. | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  (МБОДО «ДШХР» с.Выльгорт) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). | | 9. | «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (МБОДО «ДШИ с.Зеленец) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). | | 10. | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  (МБОДО «ДШИ с.Зеленец) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). | | 11. | «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (МБОДО «ДШИ с.Пажга) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). | | 12. | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  (МБОДО «ДШИ с.Пажга) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). | | 13. | «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (МБОДО «ДМШ с.Выльгорт) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). | | 14. | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  (МБОДО «ДМШ с.Выльгорт) | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги частично коррелируется с индикатором подпрограммы «доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)» (Индикатор №10). | | 15. | «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  (МБОДО «ДЮСШ Сыктывдинского района») | Количество человеко-часов  (человеко-час) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский». (Индикатор №2). | | 16. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности: |  |  |  | | 16.1. | «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» | Количество занятий (штука) | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский». (Индикатор №2). | | 16.2. | «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» (МАУ «Центр развития ФиС Сыктывдинского района») | Количество мероприятий | Показатель соответствующий показателю муниципальной услуги в подпрограмме отсутствует | Количественный показатель муниципальной услуги входит в состав индикатора муниципальной пограммы «Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Сыктывдинский» (Индикатор №18). | |
|  |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Приведение в соответствии с бюджетом МО МР «Сыктывдинский» на 2017 и плановый период 2018-2019 годов муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» (2015-2020г.г.) было осуществлено 17 февраля 2017 года. Последние изменения программы касаемые использования бюджетных ассигнований 2017 года были внесены 17.01.2018 года.

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 4.

Таблица 4.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План  руб. | Факт  руб. | Соотношение план и факт исполнения  Расчет: Факт/План ( не более 1,0) |
| 1 | 2 |  |  |  |
| Муниципальная  программа | «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» (2015-2020г.г.) | **158 358 593,49** | **158 106 443,84** | **0,99** |
| Подпрограмма 1 | "Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020г.г.)" | **151 280 734,43** | **151 035 659,78** | **0,99** |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация народных проектов) | 5 760 000,00 | 5 759 714,49 | 0,99 |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | 174 800,00 | 124 800,00 | 0,71 |
| Основное мероприятие 1.4. | Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация народных проектов) | 2 950 154,00 | 2 917 154,00 | 0,99 |
| Основное мероприятие 1.5. | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | 22 114 873,65 | 22 114 873,65 | 1,00 |
| Основное мероприятие 1.7. | Комплектование книжных (документных) библиотек муниципального образования МР «Сыктывдинский» | 99 600,00 | 99 600,00 | 1,00 |
| Основное мероприятие 1.8. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | 6 699 896,99 | 6 699 896,99 | 1,00 |
| Основное мероприятие 1.9 | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | 29 255,00 | 29 255,00 | 1,00 |
| Основное мероприятие 1.10 | Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | 72 894 927,77 | 72 894 927,77 | 1,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | 29 225 537,74 | 29 225 537,74 | 1,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация и проведение районных мероприятий для населения | 180 000,00 | 108 220,00 | 0,60 |
| Основное мероприятие 2.4 | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | 100 000,00 | 100 000,00 | 1,00 |
| Основное мероприятие 3.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | 11 051 689,28 | 10 961 680,14 | 0,99 |
| **Подпрограмма 2** | **"Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020г.г.)"** | **7 077 859,06** | **7 070 784,06** | **0,99** |
| Основное мероприятия 1.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятия 1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятия 1.3 | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности и муниципальных образований спортивным оборудованием и транспортом | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятия 1.4 | Реализации народных проектов в сфере физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятия 1.5 | Приобретение проектно-сметной документации | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятия 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | 3 887 873,15 | 3 880 798,15 | 0,99 |
| Основное мероприятия 2.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности (СШ в т.ч.) | 30 000,00 | 30 000,00 | 1,00 |
| Основное мероприятия 2.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей | 2 804 985,91 | 2 804 985,91 | 1,00 |
| Основное мероприятие 3.1 | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятия 4.1. | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 40 000,00 | 40 000,00 | 1,00 |
| Основное мероприятия 4.2. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | 46 270,00 | 46 270,00 | 1,00 |
| Основное мероприятия 4.3. | Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях. | 238 730,00 | 238 730,00 | 1,00 |
| Основное мероприятия 4.4. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | 30 000,00 | 30 000,00 | 1,00 |

В течение отчетного периода актов административного регулирования (акты, предприсания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания) в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля не имелось.

1. **Итоги оценки муниципальной программы**

Представлены в приложении 2 Анкета

По результатам оценки эффективности реализации МП сделан вывод, что программа является умеренно эффективной (82,32%)

Начальник управления культуры А.И. Порошкин

Согласовано:

Г.А. Щербакова

Начальник управления финансов

Начальник отдела экономического развития М.Л. Малахова

Приложение 1 к годовому отчету о реализации МП

**комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «РАЗВИТИЕ**

**КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОМР «СЫКТЫВДИНСКИЙ» (2015-2020 гг.)»**

**на 2018 финансовый год**

| № | | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | | | | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | | | | | Выполнено в 2018 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | | | | |
| Федерального  бюджета | | Республиканского бюджета | | Местного бюджета | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 | | 16 |
| 1 | | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | | **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3 | | Основное мероприятие: 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений сферы культуры | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 4 | | Мероприятие: 1.1.1. Участие в совещаниях по вопросам строительства и реконструкции объектов сферы «Культуры» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 5 | | *Контрольное событие № 1. В 2018 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Представители управления культуры приняли участие в 7 совещаниях |
| 6 | | Мероприятие: 1.1.2. Подготовка заявок в адресную инвестиционную программу Республики Коми | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Принята и согласована заявка в АИП в 2018 году | | | | 01.01.2018 | | 01.06.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | |  | | |  | | Выполнено сроки соблюдены |
| 7 | | *Контрольное событие № 2. В 2018 году отправлена заявка в АИП* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | |  | |  | | | *Заявка в АИП отправлена* |
| 8 | | Основное мероприятие: 1.2.  Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | 5 760,00 | 0 | | 0 | | 5 760,00 | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены не по всем мероприятиям |
| 9 | | Мероприятие: 1.2.1. Участие в совещаниях по вопросам ремонта, капитального ремонта объектов сферы «Культуры» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 10 | | *Контрольное событие №3. В 2018 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Представители управления культуры приняли участие в 7 совещаниях |
| 11 | | Мероприятие 1.2.2. Замена окон в ДМШ с. Выльгорт | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | | 01.05.2018 | | 31.12.2018 | 100,00 | 0 | | 0 | | 100,00 | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 12 | | *Контрольное событие №4. Заключен договор с подрядной организацией о замене окон в ДМШ с. Выльгорт* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 01.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено сроки соблюдены |
| 13 | | *Контрольное событие №5. Подписан акт приемки выполненных работ о замене окон в ДМШ с. Выльгорт* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 14 | | Мероприятие 1.2.3.Подготовка проектной документации по реставрационно-ремонтным работам музея истории и культуры Сыктывдинского района | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | | 01.08.2018 | | 31.12.2018 | 600,00 | 0 | | 0 | | 600,00 | |  | |  | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 15 | | *Контрольное событие №6. Заключен договор с подрядной организацией о замене окон в ДМШ с. Выльгорт* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 01.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено сроки соблюдены |
| 16 | | *Контрольное событие №7. Подписан акт приемки выполненных работ о замене окон в ДМШ с. Выльгорт* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 17 | | Мероприятие 1.2.4. Подготовка проектной документации капитальный ремонт крыши Дома культуры с. Часово | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Получена проектная документация по капитальному ремонту ДК с. Часово | | | | 01.01.2018 | | 01.09.2018 | 149 ,6 | 0 | | 0 | | 149,6 | | V | | V | | V | | |  | | Выполнено сроки соблюдены |
| 18 | | *Контрольное событие №8. Подписан акт приемки выполненных работ по разработке ПСД капитальный ремонт крыши дома культуры с. Часово* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.08.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено сроки соблюдены |
| 19 | | Мероприятие 1.2.5. Капитальный ремонт крыши Дома культуры с. Часово | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Выполнен капитальный ремонт крыши дома культуры с. Часово | | | | 01.09.2018 | | 31.11.2018 | 4500,00 | 0 | | 0 | | 4500,00 | |  | |  | | V | | | V | | Выполнено сроки не соблюдены (отыгран аукцион, работы будут выполнены в мае-июне 2019 года)) |
| 20 | | *Контрольное событие №9. Подписан акт приемки выполненных работ по разработке ПСД капитальный ремонт крыши дома культуры с. Часово* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.11.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено сроки не соблюдены (отыгран аукцион, работы будут выполнены в мае-июне 2019 года) |
|  | | Ремонт дома культуры с. Часово | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | | 01.11.2018 | | 31.12.2018 | 410,4 | 0 | | 0 | | 410,4 | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
|  | | *Контрольное событие №10. Заключен договор с подрядной организацией* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 01.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
|  | | *Контрольное событие №11. Подписан акт приемки выполненных работ* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 21 | | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Выполнены противопожарные мероприятия в зданиях 2 муниципальных учреждений сферы культуры и искусства | | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | 174,8 | 0 | | 74,8 | | 100,00 | |  | | V | | V | | | V | | Частично выполнено |
| 22 | | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МБУК «СДНР» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Выполнены противопожарные мероприятия в МБУК «СДНР» | | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | 124,8 | 0 | | 74,8 | | 50,00 | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 23 | | *Контрольное событие №12. Заключен договор с подрядной организацией* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 01.09.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено сроки соблюдены |
| 24 | | *Контрольное событие № 13. Подписан акт приемки выполненных работ* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 25 | | Мероприятие 1.3.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Выполнены противопожарные мероприятия в МАУК «СРДК» | | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | 50,00 | 0 | | 0 | | 50,00 | |  | | V | | V | | | V | | Не выполнено, договор заключен, средства не выделены |
| 26 | | *Контрольное событие №14. Заключен договор с подрядной организацией* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 01.09.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Не выполнено, договор заключен, средства не выделены |
| 27 | | *Контрольное событие №15. Подписан акт приемки выполненных работ* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Не выполнено, договор заключен, средства не выделены |
| 28 | | Основное мероприятие 1.4 Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (в т.ч. реализация народных проектов) | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | 2 950,15 | 1 228,07 | | 1 026,31 | | 695,77 | |  | | V | | V | | | V | | Частично Выполнено  сроки соблюдены |
| 29 | | Мероприятие 1.4.1. Приобретение и установка театральных кресел для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | 989,06 | 532,58 | | 228,24 | | 228,24 | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 30 | | *Контрольное событие № 16. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.04.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 31 | | *Контрольное событие №17. Заключен договор на приобретение и установку театральных кресел для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры».* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 32 | | *Контрольное событие № 18. Подписан акт приемки выполненных работ на приобретение и установку театральных кресел для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры».* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.10.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 33 | | Мероприятие 1.4.2. Приобретение и установка светодиодного экрана для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | 1 291,63 | 695,49 | | 298,07 | | 298,07 | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 34 | | *Контрольное событие № 19. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.04.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 35 | | *Контрольное событие № 20. Заключен договор на приобретение и установку светодиодного экрана для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры».* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 36 | | *Контрольное событие № 21. Подписан акт приемки передачи приобретения и установи светодиодного экрана для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры».* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.10.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 37 | | Мероприятие 1.4.3. Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Улучшена материально- техническая база не менее 1 учреждения культуры | | | | 01.05.2018 | | 31.12.2018 | 33,00 | 0 | | 0 | | 33,00 | |  | | V | | V | | | V | | Не выполнено. |
| 38 | | *Контрольное событие № 22. Заключен договор* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Не выполнено |
| 39 | | *Контрольное событие №23. Подписан акт приемки выполненных работ* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Не выполнено. |
| 40 | | Мероприятие 1.4.4. Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ с. Зеленец | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Приобретено современное оборудование для ДШИ с. Зеленец | | | | 01.05.2018 | | 31.12.2018 | 636,46 | 0 | | 500,00 | | 136,46 | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 41 | | *Контрольное событие №24. Заключен договор на приобретение* музыкальных инструментов | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 42 | | *Контрольное событие №25. Подписан акт приемки передачи* музыкальных инструментов | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.10.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 43 | | Основное мероприятие 1.5.  Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Проведено 347 мероприятий с использованием коми языка | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 44 | | Мероприятие 1.5.1.  Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Проведено 147 мероприятий с детьми с использованием коми языка | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 45 | | *Контрольное событие №26. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2018 год* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 46 | | Мероприятие 1.5.2.  Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Проведено 200 мероприятий со взрослым населением с использованием коми языка | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 47 | | *Контрольное событие №27. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2018 год* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 48 | | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» муниципальных услуг, выполнение работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей. | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 22 114,87 | 0 | | 7 606,20 | | 14 508,67 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 49 | | Мероприятие 1.6.1. Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» муниципальных услуг, выполнение работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей. | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 22 114,87 | 0 | | 7 606,20 | | 14 508,67 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 50 | | *Контрольное событие №28. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС»* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 51 | | *Контрольное событие №29. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС»* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 52 | | Мероприятие 1.6.2. Составление муниципального задания для *МБУК «СЦБС» на 2019 год* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 53 | | *Контрольное событие №30. Муниципальное задание на 2019 год составлено* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 54 | | Основное мероприятие - 1.7. Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципальных образованного). | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | 99,60 | 8,00 | | 45,80 | | 45,80 | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 55 | | Мероприятие - 1.7.1. Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС». | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | 99,60 | 8,00 | | 45,80 | | 45,80 | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 56 | | *Контрольное событие № 31. Заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания.* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 57 | | *Контрольное событие № 32. Подписан акт приемки передачи книг, подписка на периодические издания.* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.10.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 58 | | Мероприятие - 1.7.2. Распределение книжных фондов между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС». | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | | | | 01.04.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 59 | | *Контрольное событие № 33. Книжные фонды распределены* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 60 | | Основное мероприятие – 1.8. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 6 699,90 | 0 | | 2 216,42 | | 4 483,48 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 61 | | Мероприятие – 1.8.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СМО» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 6 699,90 | 0 | | 2 216,42 | | 4 483,48 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 62 | | *Контрольное событие №34. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК»СМО»* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 63 | | *Контрольное событие №35. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО»* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 64 | | Мероприятие 1.8.2. Составление муниципального задания для *МБУК «СМО» на 2019 год* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 65 | | *Контрольное событие №36. Муниципальное задание на 2019 год составлено* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 66 | | Основное мероприятие 1.9.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 29,25 | 8,67 | | 18,52 | | 2,06 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 67 | | Мероприятие 1.9.1.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 29,25 | 8,67 | | 18,52 | | 2,06 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 68 | | *Контрольное событие № 37. Заключен договор на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 69 | | *Контрольное событие № 38. Подписан акт приемки выполненных работ проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 70 | | Мероприятие 1.9.2.  Проведение обучения специалистов по работе в сети «Интернет» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 71 | | *Контрольное событие № 39.* Проведено обучение специалистов по работе в сети «Интернет» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 72 | | Основное мероприятие 1.10.Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 73 | | Мероприятие 1.10.1.  Проведение консультаций по вопросу открытия и закрытия юридического лица | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 74 | | Контрольное событие №40 . Подготовлен отчет по итогам 2019 года | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 75 | | Мероприятие: 1.10.2. Участие в совещаниях по вопросам маркетинга и финансов | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 76 | | Контрольное событие №41. В 2019 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 77 | | **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения*»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 78 | | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 72 894,93 | 0 | | 22 695,33 | | 50 199,60 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. Выделены |
| 79 | | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МАУК «СРДК» | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 58 047,38 | 0 | | 18 333,64 | | 39 713,74 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 80 | | *Контрольное событие №42.*  *Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК»* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 81 | | *Контрольное событие №43. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК»* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 82 | | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СДНР» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБУК «СДНР» | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 14 528,20 | 0 | | 4 361,69 | | 10 166,51 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 83 | | *Контрольное событие №44. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР»* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 84 | | *Контрольное событие №45. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР»* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 85 | | Мероприятие 2.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СЦСР» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБУК «СЦСР» | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 319,35 | 0 | | 0 | | 319,35 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 86 | | *Контрольное событие №46. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МБУК «СЦСР» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 87 | | Основное мероприятие – 2.2  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 29 225,54 | 0 | | 4 278,01 | | 24 947,53 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 88 | | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 4 231,82 | 0 | | 617,07 | | 3 614,75 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 89 | | *Контрольное событие №47.*  *Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 90 | | *Контрольное событие №48. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 91 | | Мероприятие 2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 7 525,29 | 0 | | 951,23 | | 6 574,06 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 92 | | *Контрольное событие №49. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 93 | | *Контрольное событие №50. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 94 | | Мероприятие 2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 6 063,63 | 0 | | 709,11 | | 5 354,52 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 95 | | *Контрольное событие №51. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 96 | | *Контрольное событие №52. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 97 | | Мероприятие 2.2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 11 404,80 | 0 | | 2 000,60 | | 9 404,20 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 98 | | *Контрольное событие №53. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 99 | | *Контрольное событие №54. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 100 | | Основное мероприятие 2.3  Организация и проведение районных мероприятий для населения | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 180,00 | 0 | | 0 | | 180,00 | | V | | V | | V | | | V | | Частично Выполнено,  сроки соблюдены. Отсуствие финнансовых средств |
| 101 | | Мероприятие 2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МАУК «СРДК» | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 120,0 | 0 | | 0 | | 120,0 | | V | | V | | V | | | V | | Частично Выполнено,  сроки соблюдены. Отсуствие финнансовых средств |
| 102 | | *Контрольное событие №55. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2018 года* МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 103 | | *Контрольное событие №56. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2018 года* МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 104 | | Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СЦБС» | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 30,0 | 0 | | 0 | | 30,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 105 | | *Контрольное событие №57. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2018 года* МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 106 | | *Контрольное событие №58. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2018 года* МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 107 | | Мероприятие 2.3.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СМО» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СМО» | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 10,0 | 0 | | 0 | | 10,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 108 | | *Контрольное событие №59. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2018 года* МБУК «СМО» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 109 | | *Контрольное событие №60. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2018 года* МБУК «СМО» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 110 | | Мероприятие 2.3.4. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СДНР» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СДНР» | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 10,0 | 0 | | 0 | | 10,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 111 | | *Контрольное событие №61. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2018 года* МБУК «СДНР» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 112 | | *Контрольное событие №62. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2018 года* МБУК «СДНР» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 113 | | Мероприятие 2.3.5. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 10,0 | 0 | | 0 | | 10,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 114 | | *Контрольное событие №63. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2018 года* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 115 | | *Контрольное событие №64. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2018 года* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 116 | | Основное мероприятие: 2.4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | *0* | 0 | | 0 | | *0* | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 117 | | Мероприятие 2.4.1. Проведение анализа в потребности в повышении квалификации и обучении | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Наличие актуальной информации потребности в повышении квалификации | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | *0* | 0 | | 0 | | *0* | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 118 | | Контрольные события № 65  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 119 | | Мероприятие 2.4.2. Участие работников в курсах повышения квалификации | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 120 | | Основное мероприятие 2.5  Государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Оказана государственная поддержка не менее 2 работникам муниципальных учреждений культуры | | | | 01.04.2018 | | 30.06.2018 | 100,00 | 100,00 | | 0 | | 0 | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 121 | | Мероприятие 2.5.1. Государственная поддержка работников МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Оказана государственная поддержка не менее 1 работника муниципального учреждения культуры | | | | 01.04.2018 | | 30.06.2018 | 50,00 | 50,00 | | 0 | | 0 | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 122 | | *Контрольное событие №66. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.04.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 123 | | Мероприятие 2.5.2. Государственная поддержка работников МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Оказана государственная поддержка не менее 1 работника муниципального учреждения культуры | | | | 01.04.2018 | | 30.06.2018 | 50,00 | 50,00 | | 0 | | 0 | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 124 | | *Контрольное событие №67. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.04.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 125 | | **Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 126 | | Основное мероприятие - 3.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии и МКУ «ЦОДУК») | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 11 051,69 | 0 | | 121,00 | | 10 930,69 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 127 | | Мероприятие - 3.1.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание МКУ «ЦОДУК») | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 5 749,50 | 0 | | 78,00 | | 5 671,50 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 128 | | *Контрольное событие №68. За 2018 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 129 | | *Контрольное событие №69.*  *За 2018 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 130 | | Мероприятие - 3.1.2.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии») | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 5 302,19 | 0 | | 43,00 | | 5 259,19 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 131 | | *Контрольное событие №70. За 2018 год обеспечены услугами бухгалтерского учета не менее 5 учреждений культуры* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены. |
| 132 | | **Итого по подпрограмме 1** | | Х | Х | | Х | | | | Х | | Х | 151 280,73 | 1 344,74 | | 38 082,38 | | 111 853,61 | | Х | | Х | | Х | | | Х | |  |
| 133 | | **Подпрограмма 2**  **«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 134 | | **Задача 1. *«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 135 | | Основное мероприятие: 1.1. Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | 01.01.2018 | | 31.12.2019 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | Частично выполнено,  сроки соблюдены. Отсуствие финнансовых средств |
| 136 | | Мероприятие: 1.1.1. Строительство универсальной спортивной площадки с. Зеленец | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | 01.01.2018 | | 31.12.2019 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | Выполнено  сроки соблюдены (окончание строительства по договору в 2019 г.) |
| 137 | | Контрольное событие № 71: заседания рабочей группы по организации строительства универсальной спортивной площадки с. Зеленец | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | Х | 01.01.2018 | | 31.12.2019 | | Х | | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 138 | | Мероприятие: 1.1.2. Разработка проектно-сметной документации под строительство стадиона в с. Зеленец | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | Частично выполнено  сроки соблюдены. Необходимо пройти госэкспертизу |
| 139 | | Контрольное событие № 72: разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона в с. Зеленец | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | Х | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | Х | | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | Частично выполнено  сроки соблюдены. Необходимо пройти госэкспертизу |
| 140 | | Мероприятие: 1.1.3. Разработка проектно-сметной документации под строительство стадиона- площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | Не выполнено ввиду отсутствия финансирования |
| 141 | | Контрольное событие № 73: разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона-площадки с. Пажга | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | | Х | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | Х | | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | Не выполнено ввиду отсутствия финансирования |
| 142 | | **Задача 2. «*Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 143 | | Основное мероприятие: 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 3 887,87 | 0 | | 274,20 | | 3 613,67 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 144 | | Мероприятие: 2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «ЦРФКиС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 2 993,89 | 0 | | 38,10 | | 2 955,79 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 145 | | *Контрольное событие № 74. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания* МАУ «ЦРФКиС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.07.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 146 | | *Контрольное событие № 75. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МАУ «ЦРФКиС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 147 | | Мероприятие 2.1.2 Составление муниципального задания для МАУ «ЦРФКиС» *на 2019 год* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | | | 01.10.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 148 | | *Контрольное событие №76 Муниципальное задание на 2019 год составлено* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 149 | | Мероприятие: 2.1.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «СШ Сыктывдинского района» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский | | | | 01.09.2018 | | 31.12.2018 | 893,98 | 0 | | 236,10 | | 657,88 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 150 | | *Контрольное событие № 77. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МБУ «СШ Сыктывдинского района» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 151 | | Мероприятие 2.1.4 Составление муниципального задания для МБУ «СШ Сыктывдинского района» *на 2019 год* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | | | 01.10.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 152 | | *Контрольное событие №78. Муниципальное задание на 2019 год составлено* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 153 | | Основное мероприятие: 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДЮСШ Сыктывдинского района» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличение доли спортсменов, включенных в сборные команды МОМР «Сыктывдинский» и РК | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 2 804,99 | 0 | | 644,79 | | 2 160,20 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 154 | | Мероприятие: 2.2.1 Предоставление дополнительного образования детям | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 2 804,99 | 0 | | 644,79 | | 2 160,20 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 155 | | Контрольное событие №79 Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания "Предоставление дополнительного образования детям" | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.06.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 156 | | Мероприятие: 2.2.2 Приобретение спортивного инвентаря для организации учебного и соревновательного процесса | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 30,00 | 0 | | 0 | | 30,00 | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 157 | | *Контрольное событие №80: Приобретен спортивный инвентарь для организации учебного и соревновательного процесса* | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Повышение качества  учебно - тренировочного процесса | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 158 | | **Задача 3** «***Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 159 | | Основное мероприятие: 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Наличие актуальной информации о кадровой потребности и по отрасли | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | *0* | | 0 | | 0 | | *0* | | V | | V | | V | | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 160 | | Мероприятие 3.1.1. Проведение анализа в потребности кадров для отрасли | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Наличие актуальной информации о кадровой потребности и по отрасли | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | *0* | | 0 | | 0 | | *0* | | V | | V | | V | | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 161 | | Контрольные события № 81  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 162 | | Мероприятие 3.1.2 Участие специалистов (тренеров) МО МР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 163 | | Контрольные события № 82  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2018 году | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Х | | Х | | 31.12.2018 | | Х | | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 164 | | Мероприятие 3.1.3. Проведение семинаров по внедрению комплекса ГТО для специалистов в отрасли физкультуры и спорта | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли в области комплекса ГТО | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 165 | | Контрольные события № 83 Проведение трех семинаров по внедрению комплекса ГТО | Носов В.Ю. | | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли в области комплекса ГТО | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | V | | V | | V | | | V | Выполнено  сроки соблюдены |
| 166 | | ***Задача 4 «Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 167 | | Основное мероприятия 4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 40,00 | 0 | | 0 | | 40,00 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 168 | | Мероприятие 4.1.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» на 2018 г. | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Наличие утвержденного календарного плана | | | | 01.01.2018 | | 10.01.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | V | |  | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 169 | | Контрольное событие  № 84. Подготовлен календарный план на 2018 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 10.01.2018 | Х | Х | | Х | | Х | | V | |  | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 170 | | Мероприятие 4.1.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Проведение не менее 40 мероприятий районного уровня | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 40,0 | 0 | | 0 | | 40,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 171 | | Контрольное событие  № 85 Проведено 40 районных мероприятий | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 172 | | Основное мероприятия 4.2  Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 46,27 | 0 | | 14,51 | | 31,76 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 173 | | Мероприятие 4.2.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Наличие утвержденного календарного плана сферы культуры и искусства | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | V | |  | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 174 | | Контрольное событие № 86. Подготовлен календарный план на 2018 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 10.01.2018 | Х | Х | | Х | | Х | | V | |  | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 175 | | Мероприятие 4.2.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Проведено не менее 15 мероприятий районного уровня | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 46,27 | 0 | | 14,51 | | 31,76 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 176 | | Контрольное событие № 87. Проведено 15 мероприятий районного уровня | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 177 | | Основное мероприятия 4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 238,73 | 0 | | 10,49 | | 228,24 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 178 | | Мероприятие 4.3.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Наличие утвержденного календарного плана сферы культуры и искусства | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | V | |  | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 179 | | Контрольное событие № 88. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2018 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 180 | | Мероприятие 4.3.2  Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 238,73 | 0 | | 10,49 | | 228,24 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 181 | | Контрольное событие № 89. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2018 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 182 | | Основное мероприятия 4.4  Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Проведение комплексных учебно-тренировочных сборов спортсменов МОМР «Сыктывдинский» | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 30,0 | 0 | | 0 | | 30,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 183 | | Мероприятие 4.4.1 Анализ выступлений спортсменов МОМР «Сыктывдинский» в соревнованиях различного уровня | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Формирование рейтингов спортсменов по видам спорта | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | V | |  | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 184 | | Контрольное событие № 90 Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на  2018 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | Х | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | | V | |  | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 185 | | Мероприятие 4.4.2 Проведение учебно-тренировочных сборов | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Подготовка спортсменов к республиканским соревнованиям | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 30,0 | 0 | | 0 | | 30,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 186 | | Контрольное событие № 91 проведены учебно-тренировочные сборы | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | Х | Х | | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 187 | | **Итого по подпрограмме 2** | | Х | Х | | Х | | | | Х | | Х | 7 077,86 | 0 | | 943,99 | | 6 133,87 | | Х | | Х | | Х | | | Х | |  |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)