**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2021 года» за 2019 год**

Ответственный исполнитель Коншин Андрей Владимирович, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-13-75, факс 8/82130/7-15-76,

E-mail [– a.v.konshin@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:–%20a.v.konshin@syktyvdin.rkomi.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2020 год

Дата составления годового отчета – 04.03.2020 г.;

Непосредственный исполнитель:

Фишер Евгений Игоревич, специалист сектора по делам ГО и ЗН специального управления, Email: [e.i.fisher@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:e.i.fisher@syktyvdin.rkomi.ru);

Ещенко Игорь Сергеевич, консультант управления жилищно-коммунального хозяйства, E-mail – [i.s.eshenko@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:i.s.eshenko@syktyvdin.rkomi.ru) ;

Турло Дмитрий Александрович, главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, E-mail – [d.a.turlo@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:d.a.turlo@syktyvdin.rkomi.ru)

с. Выльгорт

2020 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2021 года» (далее – программа) является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программаутверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 08.10.2018 года № 12/1797 в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории муниципального района, пожарной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, укрепление правопорядка.

Для достижения цели Программы в 2019 решались следующие задачи:

1. повышение уровня защищенности объектов и населенных пунктов в области пожарной безопасности, готовности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к возникновению угроз, снижению масштабов и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
2. приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, рациональное природопользование (обустройство мест для размещения отходов);
3. обеспечение безопасности дорожного движения;
4. создание условий для укрепления правопорядка;
5. создание условийдля укрепления антитеррористической защищенности.

**Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:**

* Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»;
* «Отходы»;
* «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»;
* «Правопорядок»;
* «Профилактика экстремизма и терроризма».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприиятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2021 года (далее – Комплексный план). Данный комплексный план на 2019 год утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 3/232 от 19 марта 2019 года.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 8 задач и общее количество индикаторов (показателей) по всем 5 подпрограммам равно 11 единиц.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2019 год, соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года.**

В 2019 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменения следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 20 марта 2019 года № 3/236 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП |
| 2. | от 25 июля 2019 года № 7/815 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП |
| 3. | от 31 декабря 2019 № 12/1797 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП |
| 4. | от 10 октября 2019 № 10/1254 | Признать утратившим силу с 01.01.2020 г. с вступлением в силу постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об утверждении муниципальной программыМО МР «Сыктывдинский» «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» |

**III. Результаты выполнения или невыполнения основых мероприятий, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм за первое полугодие**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприйтий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий муниципальная программа состояит из:

* 28 основных мероприятий,
* 48 мероприятий;
* 85 контрольных событий.

Из 28 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе, выполнены 24 основных мероприятий, что составляет 85,71%.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2019 год (приложение 1).

**IV. Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

**«Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| План 2019 г. | Факт 2019 г. | Соотвеношение отклонения Факт к план.  (+/-), %  Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) |
| **Муниципальная программа:** | | | | | |
| 1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 3 | **не достигнут**  100 - (3/0\*100)  = ( - 100%) |
| 2. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 62 | 49 | **достигнут**  +20,97% |
| 3. | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 0 | **достигнут**  0% |
| 4. | Количество земельных участков ликвидированных от борщевитка Сосновского | ед. | 3 | 0 | **не достигнут**  100 - (3/0\*100)  = ( - 100%) |
| 5. | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 1 | 0 | **не достигнут**  100 - (1/0\*100)  = ( - 100%) |
| 6. | Количество созданных систем по раздельному сбору отходов | ед. | 14 | 14 | **достигнут**  0% |
| 7. | Количество пожаров | ед | 65 | 86 | **не достигнут**  -75,58% |
| 8. | Число зарегистрированных преступлений | ед | 500 | 472 | **достигнут**  +5,6% |
| 9. | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | да/нет | да | да | **достигнут**  0% |
| 10. | Проведено мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 4 | 30 | **достигнут**  **+**650% |
| 11. | Отсутсвие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дескриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования | да/нет | да | да | **достигнут**  0% |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»** | | | | | |
| 1 | Количество пожаров | ед | 65 | 86 | **не достигнут**  -75,58% |
| 2 | Количество источников наружного противопожарного водоснабжения | шт. | 3 | 2 | **не достигнут**  -33,33% |
| 3 | Количество профилактических мероприятий в области пожарной безопасности силами ДПО (ДПК, ДПФ) | ед. | 12 | 12 | **достигнут**  0 |
| **Подпрограмма 2 «Отходы»** | | | | | |
| 4 | Количество земельных участков ликвидированных от борщевитка Сосновского | ед | 3 | 0 | **не достигнут**  100 - (3/0\*100)  = ( - 100%) |
| 5 | количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед | 1 | 0 | **не достигнут**  100 - (1/0\*100)  = ( - 100%) |
| 6 | количество созданных систем по раздельному сбору отходов | ед | 14 | 14 | **достигнут**  0% |
| **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»** | | | | | |
| 7 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 3 | **не достигнут**  100 - (3/0\*100)  = ( - 100%) |
| 8 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 62 | 49 | **достигнут**  +20,97% |
| 9 | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 0 | **достигнут**  0% |
| **Подпрограмма 4 «Правопорядок»** | | | | | |
| 10 | Число зарегистрированных преступлений | ед | 500 | 472 | **достигнут**  +5,6% |
| 11 | Число лиц, ранее совершавших преступления | чел. | 170 | 148 | **достигнут**  +12,94% |
| 12 | Количество террористических проявлений | ед | 0 | 0 | **достигнут**  0% |
| 13 | Количество экстремистских проявлений | ед | 0 | 0 | **достигнут**  0% |
| 14 | Количество камер видеонаблюдения | ед | 1 | 3 | **достигнут**  +200% |
| **Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма»** | | | | | |
| 15 | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | (да/нет) | да | да | **достигнут**  **0%** |
| 16 | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 4 | 30 | **достигнут**  **+**650% |
| 17 | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да/нет). | да/нет | да | да | **достигнут**  0% |

В результате из 17 всех индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 13;
* не выполнен 4, из которых 1 индикатора («Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий», не выполнены в результате невозможности планирования смертности, по 1 индикатором выполнение не достигнуто по причине не достаточности финансирования, по 1 индикатору в связи с тем, что электронный аукцион признан несостоявшимся 4 раза.

**V. Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |
| --- |
| МП не содержит муниципальных услуг, в связи с этим отсутствуют мниципальные задания |

**VI. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План на 2019 г.  Тыс. руб. | Факт 2019  тыс. руб. | Соотношение план и факт исполнения  Расчет: Факт/План (не более 1,0) |
| 1 | 2 |  |  |  |
| **Муниципальная программа** | **«Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»** | **56 651,88** | **46 765,94** | **82,55%** |
| **Подпрограмма 1** | **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО МР «Сыктывдинский»** | **200,00** | **200,00** | **100%** |
| Основное мероприятие 1.2. | Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение мер пожарной безопасности | 200,00 | 200,00 | 100% |
| **Подпрограмма 2** | **«Отходы»** | **2636,52** | **720,00** | **27,31%** |
| Основное мероприятие 3.1 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО, в том числе реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 1936,52 | 20,00 | 1,03% |
| Основное мероприятие 3.2 | Создание систем по раздельному сбору отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | 700,00 | 700,00 | 100% |
| **Подпрограмма 3** | **«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»** | **53 170,35** | **45 200,92** | **85,01%** |
| Основное мероприятие 2.2. | В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | 30,00 | 30,00 | 100% |
| Основное мероприятие 3.3. | Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский»,в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 15 866,51 | 13 638,78 | 85,96% |
| Основное мероприятие 3.7. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 1154,31 | 968,80 | 83,93% |
| Основное мероприятие 3.8. | Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 г | 195,00 | 0,00 | 0 |
| Основное мероприятие 3.9. | Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | 25 310,88 | 25 017,47 | 99,08% |
| Основное мероприятие 3.10. | Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 415,70 | 415,70 | 100% |
| Основное мероприятие 3.11. | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 8 465,05 | 5 091,17 | 60,14 |
| Основное мероприятие 3.12. | Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | 1732,89 | 39,00 | 2,25% |
| **Подпрограмма 4** | **«Правопорядок»** | **529, 55** | **529,55** | **100%** |
| Основное мероприятие 4.2. | Оборудование систем уличного видеонаблюдения, АПК «Безопасный город» | 529, 55 | 529,55 | 100,00 |
| **Подпрограмма 5** | **«Профилактика терроризма и экстремизма»** | **115,47** | **115,47** | **100%** |
| Основное мероприятие 5.1 | Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма | 12,4 | 12,4 | 100% |
| Основное мероприятие 5.1 | Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования | 103,07 | 103,07 | 100% |

По итогам 2019 года израсходовано 82,55% от предусмотренных финансовых средств или 46 765,94 тыс. рублей из 56 651,88 тыс. рублей запланированных на отчетный год.

Из 14 основных мероприятий реализовано 7 в полном объеме, что составляет 50%.

В течение 2019 года в отношениии муниципальной программы не имелись акты административного регулирования (акты, предприсания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания) в рамках проведения внутреннего муниципального финансового контроля.

1. **Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении 2 к годовому отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения [анкеты](consultantplus://offline/ref=7B8DC324180B8F62DB39A42D78188AEA2715E390E622F29137F5A10C4949003C33941033F6042C36EC35F79CW3X8L) ( приложение 2), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 15%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 6%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 37,03%.

Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определена по следующей общей формуле:

base_23648_137089_1

k, l, m, n – количество вопросов в [разделе 1](#P11), [2](#P12), [3](#P13), [4](#P14) соответственно;

ri – балльная оценка ответа на вопрос;

wi – удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

**R = 13,22 балла.**

**ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2021 года» за 2019 год – муниципальая программа признана умерено эффективной.**

Начальник Управления жилищно-коммунального

хозяйства И.О. Сушко

«Согласовано»:

Управление финансов Г.А. Щербакова

Начальник отдела экономического развития М.Л. Малахова

Приложение 1 к Годовому отчету

по реализации МП за 2018 год

**Реализация комплексного плана**

**мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»**

**(за 2019 год)**

|  | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.. | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | Выполнение мероприятий 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств | | |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 1**: Повышение уровня защищенности объектов и населенных пунктов в области пожарной безопасности на территории муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1** Обеспечение населенных пунктов достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Основное мероприятие**  Обустройство ИНППВ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Специальное управление администрации муниципального района (далее – СУ) | Соблюдение требований п. 55 Правил пожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 200,00 | Х | Х | 200,00 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Отремонтировано 13 ИНППВ |
| **1.1.1** | **Мероприятие**  Привлечение добровольцев в проведении мероприятий по очистке подъездов к ИНППВ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Своевременность подъезда к ИНППВ пожарно- спасательными частями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 200,0 | Х | Х | 200,0 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Производилась очистка в зимнее время добровольцами и безработными |
|  | **Контрольное событие № 1**  Очищенное дно ИНППВ от ила | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Очищенное дно ИНППВ от ила | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятия проводились в соответствии с план-графиками СП по обустройству ИНППВ |
|  | **Контрольное событие № 2**  Совместно с главами сельских поселений привлечение местного населения для очистки ИНППВ |  | СУ |  | 01.01.2019 | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Производилась очистка в зимнее время добровольцами и безработными |
| **1.1.2.** | **Мероприятие**  Обустройство информационных знаков к источникам наружного противопожарного водоснабжения | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Немедленное реагирование пожарно- спасательными частями на местонахождение ИНППВ | 01.01.2019 | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х | - | Х | - | - | Изготовление, замена з информационных знаков к ИНППВ |
|  | **Контрольное событие № 3**  Приобретение и установка информационных знаков | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Немедленное реагирование пожарно- спасательными частями на местонахождение ИНППВ | 01.01.2019 | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное событие № 4**  Ремонт, покраска информационных знаков и пирамидок | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Немедленное реагирование пожарно- спасательными частями на местонахождение ИНППВ | 01.01.2019 | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| **1.2** | **Основное мероприятие**  Организация работы над ИНППВ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Соблюдение требований п. 55 Правил пожарной безопасности | 1.01.2019 | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| **1.2.1.** | **Мероприятие:**  Привлечение добровольцев в проведении мероприятий по очистке подъездов к ИНППВ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю.. | СУ | Соблюдение требований п. 55 Правил пожарной безопасности | 1.01.2019 | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное событие № 5**  Участие волонтеров в приведении мероприятий по очистке ИНППВ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2019 | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Производилась очистка в зимнее время добровольцами и безработными |
|  | **Контрольное событие № 6** Приведение в исправное состояние пожарных пирсов для забора воды пожарной техникой | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ |  | 01.01.2019 | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| **1.2.2.** | **Мероприятие:**  Строительство новых ИНППВ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | минимизация последствий от пожаров | 15.03.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Построено 3 пож. водоема |
|  | **Контрольное событие № 7**  Создание пожарных водоемов | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | минимизация последствий от пожаров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Построено 3 пож. водоема |
|  | **Контрольное событие № 8**  Установка пожарных ёмкостей над и под землёй | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | минимизация последствий от пожаров | 01.01.2019 | 15.08.2019 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены**  Построено 3 пож. водоема |
| **Задача 2**: Обеспечение источниками наружного противопожарного водоснабжения населённых пунктов Сыктывдинского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие**  Организация развития ДПО на территории МО МР «Сыктывдинский» | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю.. | СУ | Оперативное реагирование на тушение пожаров до прибытия пожарно- спасательных частей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| **1.1.1.** | **Мероприятие**  Обучение членов ДПО | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | повышение квалификации по Пожарной безопасности членов ДПО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведено в апреле-мае |
|  | **Контрольное событие № 9**  Разработка, согласование, утверждение реестра членов ДПО МО МР «Сыктывдинский» | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | повышение квалификации по Пожарной безопасности членов ДПО | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Утвержден реестр ДПД в мае. |
|  | **Контрольное событие № 10**  Направление на обучение членов ДПО | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | повышение квалификации по Пожарной безопасности членов ДПО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| **1.1.2.** | **Мероприятие**  Обеспечение финансирования ДПО | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Не выполнено**  Финансирования не было, из-за отсутствия денежных средств |
|  | **Контрольное событие № 11**  Материально-техническое обеспечение деятельности ДПО | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Оснащение ДПД мотопомпами, руковами, спец. одеждой |
|  | **Контрольное событие № 12**  Финансирование стимулирования деятельности членов ДПО | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Не выполнено**  Финансирования не было, из-за отсутствия денежных средств |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**  Организация обучения населения МО МР «Сыктывдинский» мерам ПБ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проводится в УКП СП, по месту работы и по месту учебы |
| **1.2.1.** | **Мероприятие:**  Организация сходов граждан населённых пунктов | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Разъяснение требований пожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное событие № 13**  Раздача памяток населению по мерам ПБ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Разъяснение требований пожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены. Роздано 2602 памятки.** |
|  | **Контрольное событие № 14** Разъяснение населению правил ПБ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Разъяснение требований пожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Через СП, сходы, собрания, официальные сайты и соц.сети |
| **1.2.2.** | **Мероприятие:**  Профилактика пожаров | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Уменьшение количества пожаров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное событие № 15**  Обустройство минерализованных полос, создание и поддержание в постоянной готовности пожарных щитов в населённых пунктах | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Уменьшение количества пожаров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В СП имеются пожарные щиты |
|  | **Контрольное событие № 16**  Проведение очистки участков, примыкающих к лесным массивам от сухой травянистой растительности | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Уменьшение количества пожаров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  в соответствии с Постановлением Правительства № 807 от 8.08.16 года |
|  | **Итого по программе № 1** | | | |  |  | **200,00** | **Х** | **Х** | **200,00** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 ««Отходы в муниципальном районе «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель программы: Улучшение экологической ситуации в Сыктывдинском районе.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1:** Содействие ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | **Основное мероприятие 2.1.2.** Ликвидация несанкционированных свалок ТБО, в том числе реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Ликвидация 1 (одной) несанкционированной свалки | 01.05.2019 | 31.08.2019 | 1936,52 | – | – | 1936,52 |  | Х | Х |  | **Не выполнено** |
| 2.3.1.1. | **Мероприятие 2.1.2.1** Выявление мест размещения несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Ликвидация 1 (одной) несанкционированной свалки | 01.05.2019 | 31.08.2019 | – | – | – | – |  | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Мероприятие 2.1.2.2**  Заключение муниципального контракта на ликвидация несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Ликвидация 1 (одной) несанкционированной свалки | 01.05.2019 | 31.08.2019 | 1936,52 | – | – | 1936,52 |  | Х | Х |  | **Не выполнено** |
| 2.3.1.2 | **Контрольное событие № 17**: Поадресный перечень выявленных свалок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Ликвидация 1 (одной) несанкционированной свалки | 01.05.2019 | 31.08.2019 | – | – | – | – |  | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное событие № 18:** Ликвидация 1 несанкционированной свалки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Ликвидация 1 (одной) несанкционированной свалки | 01.05.2019 | 31.08.2019 | – | – | – | – |  |  | Х |  | **Не выполнено** |
|  | **Основное мероприятие 2.1.3**  Ликвидация очагов зарастания земельных участков борщевиком Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Ликвидация очагов зарастания земельных участков борщевиком Сосновского | 01.05.2019 | 31.08.2019 | – | – | – | – |  | Х | Х |  | **Не выполнено** |
|  | **Мероприятие 2.1.3.1** Выявление мест зарастания земельных участков борщевиков Сосновского | Заместитель руководителя администрации - Носов Владимир Юрьевич | Управление ЖКХ АМО МР "Сыктывдинский" | Ликвидация очагов зарастания земельных участков борщевиком Сосновского | 01.05.2019 | 31.08.2019 | – | – | – | – |  | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Мероприятие 2.1.3.2** Заключение муниципального контракта на ликвидацию очагов зарастания земельных участков борщевиком Сосновского | Заместитель руководителя администрации - Носов Владимир Юрьевич | Управление ЖКХ АМО МР "Сыктывдинский" | Ликвидация очагов зарастания земельных участков борщевиком Сосновского | 01.05.2019 | 31.08.2019 | – | – | – | – |  | Х | Х |  | **Не выполнено** |
|  | **Контрольное событие № 19:** Поадресный перечень выявленных мест зарастания борщевика Сосновского |  |  |  |  | 31.05.2019 | – | – | – | – |  | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное событие № 20:** Ликвидация очагов зарастания земельных участков борщевиком Сосновского |  |  |  |  | 31.08.2019 | – | – | – | – |  |  | Х |  | **Не выполнено** |
| **Задача 2**: содействие в создании системы по раздельному сбору отходов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | **Основное мероприятие 2.4.1.:**  Создание систем по раздельному сбору отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Создание 14 ед. системы по раздельному сбору отходов. | 01.02.2018 | 31.12.2018 | 700,0 | - | 560,0 | 140,00 | Х | Х | Х | Х | Заявка на участие прошла отбор |
| 2.4.1.1 | Мероприятие 2.4.1.1:  Подача заявок на участие в госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Создание 14 ед. системы по раздельному сбору отходов. | 01.02.2019 | 01.04.2019 | - | - | - | - | Х | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное событие 21:**  Соглашение на предоставлении субсидии | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Создание 14 ед. системы по раздельному сбору отходов. | 01.04.2019 | 12.07.2019 | - | - | - | - | - | - | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены**  соглашение подписано |
| 2.4.1.2 | Мероприятие 2.4.1.2:  Заключение муниципального контракта на реализацию госпрограммы по созданию систем по раздельному сбору отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Создание 14 ед. системы по раздельному сбору отходов. | 01.08.2019 | 31.12.2019 | 700,0 | - | 560,0 | 140,00 | - | - | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  заключен мун.контракт на сумму 700,00 тыс.руб. |
|  | **Контрольное событие 22:**  14 ед. системы раздельного сбора отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Создание 14 ед. системы по раздельному сбору отходов. | 01.08.2019 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Созданы 14 ед. системы раздельного сбора отходов |
|  | **Итого по подпрограмме № 2** | | | | | | **2636,52** | **-** | **560,00** | **2076,52** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 3**: Снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов МР «Сыктывдинский», обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1:** Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие**  **3.1.1**  Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведено 4 комиссии по ОБДД;  Размещены пропагандистские материалы на стендах, сайтах |
| 3.1.1.1 | **Мероприятие 3.1.1.1:**  Проведение районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - иных мероприятий. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведено 4 комиссии по ОБДД; |
|  | **Контрольное событие №**  Проведено районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - иных мероприятий не менее 4 х раз в год |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено сроки соблюдены**  Проведено 4 комиссии по ОБДД |
| 3.1.1.2 | Мероприятие 3.1.1.2:  Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Размещены пропагандистские материалы на стендах, сайтах |
|  | **Контрольное событие № 1**  Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах не реже 4 раз в год |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Размещены пропагандистские материалы на стендах, сайтах |
| 3.1.2. | **Основное мероприятие 3.1.2.**  Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Размещены правила дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах |
| 3.1.2.1 | Мероприятие 3.1.2.1:  Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Размещены правила дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах |
|  | Контрольное событие № 1  Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах не менее 4 раз в год |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Размещены правила дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах |
| 3.1.2.2 | Мероприятие 3.1.2.2:  Распространение буклетов, листовок» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие 1:  Распространение буклетов, листовок не менее 4 раз в год |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| **Задача 2:** Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | **Основное мероприятие 3.2.1:** Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | Х | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.2.1.1. | Мероприятие 3.2.1.1:  Сбор информации по количеству проведенных занятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | Х | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие:  Количество проведенных занятий |  |  |  | Х | 25.05.2019 | Х | Х | Х | Х | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.2.1.2. | Мероприятие 3.2.1.2:  Составление отчета по собранной информации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 01.05.2018 | 25.05.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Сотавлен отчет |
|  | Контрольное событие:  Наличие отчета в управление образования по результатам проведенных занятий |  |  |  | Х | 25.05.2019 | Х | Х | Х | Х | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены**  Отчет сформирован |
| 3.2.2. | **Основное мероприятие 3.2.2.**  В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 01.01.2018 | 1 августа | 30,0 | - | - | 30,0 | Х | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены**  проведено 2 конкурса |
| 3.2.2.1. | Мероприятие 3.2.2.1.:  Подготовительные работы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 01.01.2019 | 01.05.2019 | - | - | - | - | Х | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие 1:  Регламент проведения конкурса |  |  |  | - | 01.05.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены**  утвержден регламент проведения конкурса |
|  | Контрольное событие 2:  Наличие списков участников |  |  |  | - | 01.05.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены**  список участников сформирован |
| 3.2.2.2. | Мероприятие 3.2.2.2:  Проведение конкурса всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 1 мая | 1 августа | - | - | - | - | - | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие:  Проведен 1 всероссийского конкурса-фестиваля Безопасное колесо» и 1 районный конкурс "Безопасное колесо" |  |  |  | 1 мая | 1 августа | - | - | - | - | - | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.2.2.3. | Мероприятие 3.2.2.3:  Определение победителя конкурса, награждение | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 1 мая | 1 августа | 30,0 | - | - | 30,0 | - | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие: Вручение грамот победителям конкурса |  |  |  | - | 1 августа | - | - | - | - | - | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| **Задача 3:** Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.3 | **Основное мероприятие 3.3.3.:**  Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский»,в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15 866,51 | - | 10 000,00 | 5866,51 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.3.3.1. | **Мероприятие 3.3.3.1.:**  Ремонт автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.05.2019 | 15.10.2019 | 14 866,51 | - | 10 000,00 | 4866,51 | - | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное событие:**  Отремонтированные автомобильные дороги находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  | - | 15.10.2019 | - | - | - | - | - | - | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.3.3.2. | **Мероприятие 3.3.3.2.:**  Обустройство проездов по решению суда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов  В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 13.08.2019 | 01.10.2019 | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | - | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие:  Обустроенный проезд |  |  |  | - | 01.10.2019 | - | - | - | - | - | - | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.3.7 | **Основное мероприятие 3.3.7.:**  Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.04.2019 | 01.08.2019 | 1154,31 | - | - | 1154,31 | - | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.3.7.1. | Мероприятие 3.3.7.1:  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед | 01.04.2019 | 31.05.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие:  Подписанный муниципальный контракт |  |  |  | - | 31.05.2018 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.3.7.2 | Мероприятие 3.3.7.2:  Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед | с даты подписания контракта | 30.07.2019 | 1154,31 | - | - | 1154,31 | - | Х | Х | - | **Выполнено, сроки соблюдены**  работы выполнены в срок |
|  | Контрольное событие 1:  Горизонтальная дорожная разметка нанесенная на асфальтобетонное покрытие дорог |  |  |  |  | 30.06.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены**  наличие горизонтальной разметки |
|  | Контрольное событие 2:  Подписанные акты выполненных работ, оплата за выполненные работы |  |  |  |  | 30.07.2019 | - | - | - | - | - | - | Х | - | Подписанные акты выполненных работ, оплата за выполненные работы произведена |
| 3.3.8 | **Основное мероприятие 3.3.8.:**  Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами,  вступившими в силу с 28.02.2014 года | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 чел. | 01.05.2019 | 30.09.2019 | 195,00 | - | - | 195,00 | - | Х | Х | - | **не выполнено** |
| 3.3.8.1 | Мероприятие 3.3.8.1:  Выявление и определение пешеходных переходов необходимых к приведению в соответствии с национальными стандартами | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 чел. | 01.05.2019 | 01.06.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Выполнено, сроки соблюдены**  определены пешеходные переходы необходимые к приведению в соответствии с национальными стандартами |
|  | Контрольное событие:  Количество пешеходных переходов необходимых к приведению в соответствии с национальными стандартами |  |  |  |  | 01.06.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | - | **Не выполнено** |
| 3.3.8.2 | Мероприятие 3.3.8.2.:  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 чел. | 01.06.2019 | 30.09.2019 | 195,00 | - | - | 195,00 | - | Х | Х | - | **Не выполнено** |
|  | Контрольное событие:  Пешеходные переходы, соответствующие национальным стандартам |  |  |  |  | 30.09.2019 | - | - | - | - | - | - | Х | - | **не выполнено** |
| 3.3.9. | **Основное мероприятие 3.3.9.:**  Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.201 | 25 310,88 | - | 14522,3 | 10788,58 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.3.9.1. | Мероприятие 3.3.9.1:  Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 25 310,88 | - | 14522,3 | 10788,58 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог |
|  | Контрольное событие:  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  | в течение всего года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  содержание осуществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом в течение всего года |
| 3.3.10 | **Основное мероприятие 3.3.10.:**  Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 415,7 | - | 394,7 | 21,0 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог |
| 3.3.10.1 | Мероприятие 3.3.10.1:  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 415,7 | - | 394,7 | 21,0 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог |
|  | Контрольное событие:  Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  содержание осуществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом в течение всего года |
| 3.3.10.2 | Мероприятие 3.3.10.2:  контроль за ходом исполнения муниципального контракта | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  заключен договор на технадзор за содержанием автомобильных дорог |
|  | Контрольное событие:  Подписание актов выполненных работ, оплата |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  ежемесячно подписаны акты выполненных работ |
| 3.3.11. | **Основное мероприятие 3.3.11.:**  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8465,05 | - | - | 8465,05 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  утверждено Решение Совета администрации района «О передаче к осуществлению части полномочий  администрации муниципального образования  муниципального района «Сыктывдинский»  на 2019 год администрациям сельских поселений» |
| 3.3.11.1 | Мероприятие 3.3.11.1:  Заключение соглашений с администрациями сельскихз поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8465,05 | - | - | 8465,05 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие:  Заключение соглашений с администрациями сельскихз поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  подписано соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета РК бюджету МО МР «Сыктывдинский» |
| 3.3.11.3 | Мероприятие 3.3.11.3:  заключение соглашений с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8465,05 | - | - | 8465,05 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | Контрольное событие:  Подписанные соглашения с сельскими поселениями на передачу полномочий |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.3.12 | **Основное мероприятие 3.3.12.:**  Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 732,89 | - | - | 1 732,89 | Х | Х | Х | Х | **не выполнено** |
| 3.3.12.1 | Мероприятие 3.3.12.1:  Мониторинг исполнения 2 этапа контракта на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **не выполнено** |
|  | Контрольное событие:  Отчеты по исполнению контракта |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **не выполнено** |
| 3.3.12.2 | Мероприятие 3.3.12.2:  Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1 732,89 | - | - | 1 732,89 | Х | Х | Х | Х | **не выполнено** |
|  | Контрольное событие:  Паспортизированные автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | Х | **не выполнено** |
|  | **Итого по подпрограмме № 3** | | | | | | **53 170,35** | - | **24917,0** | **28253,35** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Правопорядок»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 4**: Повышение уровня защищенности объектов и населенных пунктов на территории муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1** Обеспечение правопорядка | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие:**  Организация и обеспечение мероприятий, направленных на организацию охраны общественного порядка | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 700 ед. | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| **1.1.1.** | **Мероприятие:**  Информационно-разъяснительная деятельности по противодействию алкоголизму и наркомании | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение количества случаев употребления алкоголя и наркомании | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное событие 1:**  Размещение информации на официальных сайтах, информационных стендах и в газетах | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение количества случаев употребления алкоголя и наркомании |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное мероприятие:**  Распространение среди населения буклетов, листовок | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение количества случаев употребления алкоголя и наркомании |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| **1.1.2.** | **Мероприятие:**  Доведение до населения информации об охране общественного порядка | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение количества преступлений и правонарушений | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное событие 2:**  Размещение информации на официальных сайтах, информационных стендах и в газетах | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение количества преступлений и правонарушений |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное событие 3:**  Распространение среди населения буклетов, листовок | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение количества преступлений и правонарушений |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| **1.2.** | **Основное мероприятие:**  Обеспечение профилактики правонарушений | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 700 ед. | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| **1.2.1.** | **Мероприятие:**  Оборудование систем уличного видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 700 единиц. | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 529,55 | - | - | 529,55 | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное событие 5:**  Проведение конкурса на проведение работы | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 700 единиц. |  | 01.07 2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное событие 6:**  Финансирование работ по обустройству аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 700 единиц. |  | 01.03.  2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| **1.2.2.** | **Мероприятие:**  Работа с детьми и обучающейся молодёжью по профилактике правонарушений | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное событие 7:**  Проведение конкурсов, соревнований | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений |  | в течение года | - | - | - | - | - | Х | - | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Контрольное событие:**  Встречи с представителями отдела МВД России по Сыктывдинскому району |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | - | Х | - | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
|  | **Итого по программе № 4** | | | | | | **529,55** | **-** | **-** | **529,55** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5 «Профилактика экстремизма и терроризма»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Цель подпрограммы***: Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризм а и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение организационной и административной деятельности по противодействию терроризма и экстремизма на территории муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1:**  Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма до 4 ед. в год | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Выполнено в полном объеме. Проведены лекции, занятия личные беседы, классные часы, опросы |
| 1.2. | **Мероприятие 1.1.1.**  Организация проведения семинаров, конференций, «круглых столов», тренингов по профилактике экстремизма для специалистов администрации муниципального района, учреждений культуры, спорта, образования | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма до 4 ед. в год | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Выполнено в полном объеме. Проведены семинаров, конференций, «круглых столов», тренингов по профилактике экстремизма. |
| 1.3. | **Контрольное событие 1:**  Проведено мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма до 4 ед. в год |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Выполнено в полном объеме. Более 4 ед. |
|  | **Мероприятие 1.1.2**  Организация проведения тренингов для специалистов учреждений культуры, образования, спорта на тему «Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма до 4 ед. в год | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | - | X | Выполнено в полном объеме. Проведены тренинги для специалистов учреждений культуры, образования, спорта на тему «Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи в сети «Интернет» |
|  | **Контрольное событие 2:**  Проведено до 4 ед. в год тренингов |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Выполнено в полном объеме. Более 4 ед |
|  | **Основное мероприятие 1.2.**  Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 12,4 | - | - | 12,4 | Х | X | Х | X | Выполнено в полном объеме. Информация размещалась на офиц. Сайтах, в соц. Сетях. Классные часы, мероприятия в библиотеках и музеях. |
|  | **Мероприятие 1.2.1.**  Организация подготовки, выпуска и распространения информационно-справочных материалов по профилактике экстремизма (буклеты, листовки, плакаты, памятки, брошюры) | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма не менее 4 ед. | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Выполнено в полном объеме. Закуплено и роздано памяток на сумму 12000 руб. Плакаты в каждое учреждение МР. |
|  | **Контрольное событие 3:**  Распространение материалов |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Выполнено в полном объеме. |
|  | **Мероприятие 1.2.2.**  Организация работы по изготовлению и размещению информационных стендов по профилактике терроризма в жилом секторе муниципального района | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Отсутствие фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования |
|  | **Контрольное событие 4:**  Ежеквартальное размещение информации по профилактике терроризма в жилом секторе |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  | размещение информации по профилактике терроризма в соц.сетях, на официальных сайтах. Доводилась информация на родительских собраниях |
|  | **Мероприятие 1.2.3.**  Организация подготовки, выпуска и распространения информационно-справочных материалов по профилактике терроризма (буклеты, листовки, плакаты, памятки, брошюры) | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Отсутствие фактов терроризма и экстремизма на территории муниципальном образовании |
|  | **Контрольное событие 5:**  Распространение буклетов не реже 1 раза в квартал |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Выполнено в полном объеме. |
|  | **Мероприятие 1.2.4.**  Создание и систематическое обновление информационных уголков по антитеррористической тематике в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Выполнено в полном объеме. Стенды созданы на объектах соц.сферы и УКП СП |
|  | **Контрольное событие 6:**  Обновленные информационные уголки |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Материалы дополняются и обновляются на стендах на объектах соц.сферы и УКП СП |
|  | **Основное мероприятие 1.3.**  Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 103,07 | - | - | 103,07 | Х | X | Х | X | Выполнено на сумму 9 млн. руб. Контроль доступа, видеокамеры-13 шт, Система экстренного оповещения-25, турникеты-7, охранная сигнализация-1, ограждение-2, тревожная сигнализация КВЭП-13, освещение-2 |
|  | **Мероприятие 1.3.1.**  Разработка (корректировка) паспортов мест массового пребывания людей на объектах спорта, образования, культуры и др. | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования, культура администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | - | - | X | Выполнено в полном объеме |
|  | **Контрольное событие 7:**  Наличие утвержденного паспорта мест массового людей на объектах спорта, образования, культуры и др. |  |  |  |  | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | - | - | X | Выполнено в полном объеме. Утверждены56 паспортов. |
|  | **Мероприятие 1.3.2.**  Оборудование мест массового пребывания людей системой видеонаблюдения, оповещения, стендами и другим оборудованием | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования, культура администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | - | - | X | Оборудовано 9 видеокамерами |
|  | **Контрольное событие 8:**  Оборудованные места массового пребывания людей видеонаблюдением, оповещением, стендами |  |  |  |  | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | - | - | X | Оборудовано 9 видеокамерами |
|  | **Мероприятие 1.3.3.**  Обеспечение путей эвакуации в местах массового пребывания людей свободного доступа для перемещения людей и транспортных средств | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 103,07 | - | - | 103,07 | Х | X | Х | X | Обеспечивается в полном объеме |
|  | **Контрольное событие 9:**  Обустроенные пути эвакуации в местах массового пребывания людей свободного доступа для перемещения людей и транспортных средств |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Обустроены в полном объеме |
|  | **Основное мероприятие 1.4.**  Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Выполнено в полном объеме. Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования |
|  | **Мероприятие 1.4.1.**  Организация и проведение мероприятий по консолидации многонациональной молодежи района (форумы, конкурсы, «круглые столы», семинары, конференции, встречи) с привлечением сотрудников отдела МВД России по Сыктывдинскому району (по согласованию). | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Проведены культурно-просветительские мероприятия: «Будьте внимательны!» «Нет терроризму!» «Россия против террора!» Конкурс рисунков- «Помнить, чтобы жить». Обзорная выставка «Вместе против террора» |
|  | **Контрольное событие 10:**  Проведено мероприятий по консолидации многонациональной молодежи района с привлечением МВД не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Проведение «Орленок», «Зарница», «Кадет». День солидарности. День защиты детей. Школа безопасности. |
|  | **Мероприятие 1.4.2.**  Организация проведения мероприятий на базе подростковых клубов по месту жительства (спортивные игровые программы, конкурсы, турниры, мастер-классы, фестивали, викторины). | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры Управление образования, Администрация МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Спортивно-игровая программа «Будьте внимательны!. Товарищеская встреча по флорболлу с командой ветеранов боевых действий. Олимпийский урок с участием известных спортсменов РК. |
|  | **Контрольное событие 11:**  мероприятия на базе подростковых клубов по месту жительства (спортивные игровые программы, конкурсы, турниры, мастер-классы, фестивали, викторины). |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Районный конкурс «Мастер-кадет». Районный армейский триатлон. Патриотические десанты ко дню Героя и Неизвестного солдата. Учебные сборы по основам военной службы |
|  | **Мероприятие 1.4.3.**  Организация и проведение мероприятий (фестивали, концерты, «круглые столы», соревнования), направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры Администрация МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.09. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | - | Проведено 43 мероприятия. Участие 27 образовательных учреждений, охват 2825 учеников. |
|  | **Контрольное событие 12:**  Проведение общешкольных радиолинеек ко Дню Солидарности |  |  |  |  | 30.09.2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | - | Проведено в 15 школьных учреждениях. |
|  | **Контрольное событие 13:**  Уроки памяти о жертвах в г. Беслане |  |  |  |  | 30.09.2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | - | Проведено в 15 школьных учреждениях. |
| **Задача 2. Поддержание межнационального и межконфессионального согласия** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Основное мероприятие:**  Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему образования | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да/нет). | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | - | X | Проведение молодежного форума «Прокачайся 2019: Родная земля», где обсудили важность национального единства. Открытый форум молодых семей. 11-ый гражданский форум: «Растим гражданина и патриота». |
| 2.2. | **Мероприятие 2.1.1.**  Организация проведения конкурса проектов по воспитанию взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества среди образовательных организаций муниципального района. Разработка и издание сборников проектов. | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X | РДШ реализует социальные проекты на ориентирование традиционных российских ценностей. |
| 2.3. | **Контрольное событие 14:**  Регламент конкурса |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Проведение общешкольных и сельских мероприятий, акции, добровольческая деятельность и патриотические мероприятия. |
|  | **Контрольное событие 15:**  Проведено конкурсов не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Региональные акции, всероссийские мероприятия, форумы по линии РДШ, более 4 мероприятий. |
|  | **Мероприятие 2.1.2.**  Организация и проведение районных этнокультурных мероприятий (конкурсы, фестивали, викторины) среди обучающихся образовательных организаций муниципального района | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Проведение «Завалинки», приняло участие более 8 тыс. человек. |
|  | **Контрольное событие 16:**  Проведение конкурсов рисунков |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Проведен конкурс рисунков- «Помнить, чтобы жить». |
|  | **Контрольное событие 17:**  Подведение итогов конкурсов |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Поощрение призовых мест. |
|  | **Мероприятие 2.1.3.**  Организация и проведения цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных организациях района, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников отдела МВД России по Сыктывдинскому району (по согласованию) | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X | Проведено 18 лекции, с обхватом 787 человек. |
|  | **Контрольное событие 18:**  Разъяснение административной и уголовной ответственности подростков, в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Проведено по плану во всех ООШ муниципального района. |
|  | **Основное мероприятие 2.2.**  Проведение культурно-массовых мероприятий по теме межнациональных отношений | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | - | X | Книжно-журнальная выставка «Смертельные шаги террора», выставки-«Размышления», «Терроризм, истоки и последствия», показ фильмов «Россия без террора» в библиотеках района |
|  | **Мероприятие 2.2.1.**  Организация и проведение фестиваля «Мы вместе!», посвященного Международному дню толерантности (16 ноября) | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | - | X | Проведено во всех ООШ района. |
|  | **Контрольное событие 19:**  Проведение праздничного концерта, посвященному дню толерантности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены концерты в ДК района |
|  | **Мероприятие 2.2.2.**  Организация и проведение цикла музейных программ «Познай народы России – познай себя» для обучающихся образовательных организаций (тематические экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы). | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | X | - | Презентация -воспоминания «Нам нужен мир», обзорная выставка «Вместе против террора», экскурсии в музей МВД РК и в МЧС РК. |
|  | **Контрольное событие 20:**  Проведение классных часов «Уроки мира- терпимость в многонациональной России» | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены во всех ООШ района. |
|  | **Контрольное событие 21:**  Воспитательные занятия по темам- «День народного единства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены во всех ООШ района |
|  | **Мероприятие 2.2.3.**  Организации и проведение недель национальных литератур | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | - | X | Проведение шестых Налимовских чтений, конкурс чтецов на коми языке, акция «Всеобщий диктант на коми языке», экспозиция «Знаменитые люди Сыктывдина» |
|  | **Контрольное событие 22:**  Определение места проведения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Музей истории и культуры. |
|  | **Контрольное событие 23:**  Определение участников мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Члены консультативного совета по делам национально-культурных объединений района, ветераны ВОВ, правоохранительных органов, труда. Центр культурных инициатив «Югэр». Представители МОД «Коми войтыр». АНО «Милосердие» |
|  | **Мероприятие 2.2.4.**  Организация и проведение районных выставок, посвященных культуре представителей разных национальностей, проживающих в районе. | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | X | X | X | X | Проведение передвижной выставка «Наставление», фото-медио выставка «Времени живая нить», передвижная выставка «Ручька к ручке -вот Вам и коллекция», «Счастливый блокнот». Мобильная выставка – творческие работы участника проекта «Нарисуй музей» |
|  | **Контрольное событие 24:**  Определение места проведения выставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Музей истории и культуры Сыктывдинского района. Торлопова Н.Г. и Сулимова В.А. |
|  | **Контрольное событие 25:**  Сбор необходимого выставочного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Центр культурных инициатив «Югэр», библиотекарь Елена Ваховская. |
|  | **Мероприятие 2.2.5.**  Организация проведения мероприятий, направленных на развитие межэтнического и межконфессионального диалога и недопущение национального и религиозного экстремизма («круглые столы», конференции, семинары, встречи) с участием религиозных объединений, с привлечением сотрудников отдела МВД России по Сыктывдинскому району и миграционной службы | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Уменьшение риска экстремистских проявлений | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | - | X | Проведение Седьмого Респ. конкурса «Хорошая идея». Проект «Культурное ожерелье Коми». Фотоконкурс «Зимняя сказка». |
|  | **Контрольное событие 26:**  Создание лекторских групп с участием представителей ОМВД, религиозных и общественных организации по вопросам противодействия религиозно- политическому экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 18 лекций с участием представителей МВД, советом ветеранов и религиозных организаций. 06.09.2019 – заседание консультативного совета по делам национально-культурных объединений. Отметили участие в грантовых конкурсах. |
|  | **Контрольное событие 27:**  Семинары, направленные на гармонизацию межнациональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 8 семинаров. |
|  | **Мероприятие 2.2.6**  Проведение ежегодной конференции МОД «Коми Войтыр». | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | - | X |  |
|  | **Контрольное событие 28:**  Определение места проведения конференции |  |  |  |  | 31.12. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведен на базе музея с. Выльгорт. |
|  | **Контрольное событие 29:**  Подведение итогов конференции |  |  |  |  | 31.12. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие:**  Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему образования | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да/нет). | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | - | X | Проведение молодежного форума «Прокачайся 2019: Родная земля», где обсудили важность национального единства. Открытый форум молодых семей. 11-ый гражданский форум: «Растим гражданина и патриота». |
|  | **Итого по подпрограмме № 5** | | | | | | **115,47** | - | - | **115,47** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе** | | | | | | **56 651,89** | - | **25477,00** | **31 174,89** |  |  |  |  |  |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)