**Администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**«Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» за 2020 год**

Ответственный исполнитель Сушко Ирина Олеговна, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, тел. 8(82130)7-13-75, факс 8(82130)7-15-76,

E-mail [– a.v.konshin@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:–%20a.v.konshin@syktyvdin.rkomi.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2020 год

Дата составления годового отчета – 21.02.2021 г.;

Непосредственный исполнитель:

Турло Дмитрий Александрович, главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, E-mail – [d.a.turlo@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:d.a.turlo@syktyvdin.rkomi.ru)

с. Выльгорт

2021 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» (далее – муниципальная программа) является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 10.10.2019 года № 10/1254 (в ред. от 02.10.2020 № 10/1254) в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года (далее – Стратегия).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в качественных жилищно-коммунальных услугах.

Для достижения цели Программы в 2020 решались следующие задачи:

* Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
* Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский»;
* Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский»;
* Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, рациональное природопользование;
* Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние и снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов МР «Сыктывдинский».

**Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:**

1. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры;
2. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности;
3. «Устойчивое развитие сельских территорий;
4. «Обращение с твердыми коммунальными отходами;
5. «Развитие дорожной инфраструктуры.

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприиятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» (далее – Комплексный план). Данный комплексный план на 2020 год утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 4/505 от 1 апреля 2020 года (в ред. от 10.09.2020 № 9/1176).

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 13 задач и общее количество индикаторов (показателей) по всем 5 подпрограммам равно 20 единиц.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2020 год, соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года.**

В 2020 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 5 изменений следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 7 февраля 2020 года № 2/197 | В связи с утверждением бюджта муниципального района на 2020 и плановый 2021-2022 года |
| 2. | от 27 мая 2020 года № 5/668 | Приведение в соответствие ресурсного обеспечения муниципальной программы с бюджетом |
| 3. | от 28 июля 2020 года № 7/955 | В связи с получением субсидии республиканского бюджета Республики Коми на проведение мероприятий по обработке на открытых пространствах населенных пунктов (места общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) |
| 4. | от 10 сентября 2020 года № 9/1175 | В связи с разработкой бюджета на 2021 и плановый 2022-2023 года, вступлением в силу «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года» |
| 5 | от 2 октября 2020 года № 10/1287 | В связи с внесением в бюджет муниципального района на 2020 и плановый 2021-2022 года |

**III. Результаты выполнения или невыполнения основых мероприятий, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприйтий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий муниципальная программа состояит из:

* 33 основных мероприятий,
* 39 мероприятий;
* 39 контрольных событий.

Из 33 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе, выполнены 26 основных мероприятий, что составляет 78,8%.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2020 год (приложение 1).

1. **Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

**«Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| План 2020 г. | Факт  2020 г. | Соотвеношение отклонения Факт к план.  (+/-), %  Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) |
| **Муниципальная программа:** | | | | | |
| 1. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |
| 1.1 | Электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 123,0 | 123,0 | **достигнут**  0% |
| 1.2 | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,154 | 0,154 | **достигнут**  0% |
| 1.3 | Холодная вода | Куб.м. на 1 чел. | 2,255 | 2,255 | **достигнут**  0% |
| 2. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | **достигнут** |
| 3. | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | Ед. | 5 | 5 | **достигнут**  0% |
| 4. | Доля оплаты за коммунальные услуги | процентов | 100 | 100 | **достигнут**  0% |
| 5. | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | 50,2 | 50,2 | **достигнут**  0% |
| 6. | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед. | 10 | 0 | **не достигнут**  0% |
| 7. | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов | процентов | 100 | 100 | **достигнут**  0% |
| 8. | Обеспечение земельных участков инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности | процентов | 15 | 15 | **достигнут**  0% |
| 9. | количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского | ед. | 3 | 6 | **достигнут**  (+100%) |
| 10. | Доля обслуживаемых кладбищ | процентов | 100 | 100 | **достигнут**  0% |
| 11. | Наличие утвержденного Лесохозяйственного регламента | да/нет | да | да | **достигнут**  0% |
| 12. | Количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов (места общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | ед. | 24 | 63 | **достигнут**  (+162%) |
| 13. | количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 0 | 1 | **достигнут**  (+100%) |
| 14. | реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 2 | 2 | **достигнут**  0% |
| 15. | количество созданных систем по раздельному накоплению отходов | ед. | 0 | 0 | **достигнут** |
| 16. | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | ед. | 0 | 0 | **достигнут**  0% |
| 17. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 47 | 75 | **не достигнут**  (-59,57%) |
| 18. | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ед. | 0 | 0 | **достигнут**  0% |
| 19. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | процентов | 17,5 | 21,9 | **достигнут**  (+25,14) |
| 20. | Количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) | ед. | 24 | 117 | **достигнут**  **(+387,5)** |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | |
| 1. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | **достигнут**  0% |
| 2. | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | Ед. | 5 | 5 | **достигнут**  0% |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | 50,2 | 50,2 | **достигнут**  0% |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности** | | | | | |
| 4. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |
| 4.1 | Электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 123,0 | 123,0 | **достигнут**  0% |
| 4.2 | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,154 | 0,154 | **достигнут**  0% |
| 4.3 | Холодная вода | Куб.м. на 1 чел. | 2,255 | 2,255 | **достигнут**  0% |
| 5. | Доля оплаты за коммунальные услуги | процентов | 100 | 100 | **достигнут**  0% |
| **Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий** | | | | | |
| 6. | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед. | 10 | 0 | **достигнут**  0% |
| 7. | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов | процентов | 100 | 100 | **достигнут**  0% |
| 8. | Обеспечение земельных участков инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности | процентов | 15 | 0 | **не достигнут**  0% |
| 9. | количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского | ед. | 3 | 6 | **достигнут**  (+100%) |
| 10. | Доля обслуживаемых кладбищ | процентов | 100 | 100 | **достигнут**  0% |
| 11. | Наличие утвержденного Лесохозяйственного регламента | да/нет | да | да | **достигнут**  0% |
| 12. | Количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов (места общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | ед. | 24 | 63 | **достигнут**  (+162%) |
|  | **Подпрограмма 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами»** | | | | |
| 13. | количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 0 | 1 | **достигнут**  (+100%) |
| 14. | реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 2 | 2 | **достигнут**  0% |
| 15. | количество созданных систем по раздельному накоплению отходов | ед. | 0 | 0 | **достигнут** |
| 16. | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | ед. | 0 | 0 | **достигнут**  0% |
|  | **Подпрограмма 5 «Развитие дорожной инфраструктуры»** | | | | |
| 17. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 47 | 75 | **не достигнут**  (-59,57%) |
| 18. | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ед. | 0 | 0 | **достигнут**  0% |
| 19. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | процентов | 17,5 | 21,9 | **достигнут**  (+25,14) |
| 20. | Количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) | ед. | 24 | 117 | **достигнут**  **(+387,5)** |

В результате из 22 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 20;
* не выполнен 2

(«Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими», не выполнены в результате невозможности планирования пострадавших, «Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы, т.к. заявок на подключение к построенным сетям не поступало»)

**V. Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |
| --- |
| МП не содержит муниципальных услуг, в связи с этим отсутствуют мниципальные задания |

**VI. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План  тыс. руб. | Факт  тыс. руб. | Соотношение план и факт исполнения  Расчет: Факт/План ( не более 1,0) |
| **Муниципальная  программа** | **«Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории** | **203 030,6** | **193 716,2** | **0,95** |
| **Подпрограмма 1** | **Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры** | **16 614,8** | **14 437,6** | **0,87** |
| **Основное мероприятие 1.1.1** | Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.1.2** | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | 2 557, 3 | 1 591,7 | 0,62 |
| **Основное мероприятие 1.2.1** | Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | 435,9 | 279,2 | 0,64 |
| **Основное мероприятие 1.2.2** | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.2.3** | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1 004,4 | 10,0 | 0,01 |
| **Основное мероприятие 1.2.4** | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 1.2.5** | Содействие в строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 1.2.6** | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 1.3.1** | Стимулирование успешных управляющих организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.4.1** | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | 12 617,2 | 12 556,7 | 0,99 |
| **Подпрограмма 2** | **Энергосбережение и повышение энергоэффективности** | **2 493,4** | **2 212,8** | **0,89** |
| **Основное мероприятие 2.1.1** | осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.1.2** | внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере, осуществление мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | 143,4 | 143,4 | 1,0 |
| **Основное мероприятие 2.1.3** | уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.1.4** | снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.1.5** | нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.1.6** | оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | 2 350,00 | 2 069,4 | 0,88 |
| **Основное мероприятие 2.2.1** | расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.2.2** | создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.2.3** | создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.3.1** | содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.4.1** | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3** | **Устойчивое развитие сельских территорий** | **122 093,8** | **118 833,5** | **0,97** |
| **Основное мероприятие 3.1.1** | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | 117 765,7 | 115 833,9 | 0,98 |
| **Основное мероприятие 3.1.2** | Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | 3 309,8 | 2 511,6 | 0,76 |
| **Основное мероприятие 3.1.3** | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 3.1.4** | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 3.2.1** | Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского | 350,0 | 350,0 | 1,0 |
| **Основное мероприятие 3.3.1** | Разработка организационного и финансового механизма поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при строительстве (приобретении) жилья | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 3.3.2** | Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 3.4.1** | Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных в границах населенных пунктов Сыктывдинского района | 138,00 | 138,0 | 1,0 |
| **Основное мероприятие 3.5.1** | Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов (места общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Сыктывдинского района | 530,3 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4** | **Обращение с твердыми коммунальными отходами** | **68,8** | **59,2** | **0,86** |
| **Основное мероприятие 4.1.1** | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | 9,6 | 0,00 | 0 |
| **Основное мероприятие 4.1.2** | Реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 4.2.1** | Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | 59,2 | 59,2 | 1,0 |
| **Основное мероприятие 4.2.2** | Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 5** | **Развитие дорожной инфраструктуры** | **61 759,8** | **58 175,1** | **0,94** |
| **Основное мероприятие 5.1.1.** | Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 5.1.2.** | Проведение информационно - пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 5.1.3** | Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 5.1.4** | В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | 0,00 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 5.2.1** | Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | 9 746,4 | 9 435,3 | 0,97 |
| **Основное мероприятие 5.2.2** | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 1 362,60 | 1 362,6 | 1,0 |
| **Основное мероприятие 5.2.3** | Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации | 393,7 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 5.2.4** | Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | 25 448,0 | 25 321,8 | 0,99 |
| **Основное мероприятие** **5.2.5** | Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 528,9 | 528,9 | 1,0 |
| **Основное мероприятие 5.2.6** | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями | 3 532,3 | 3 521,7 | 0,99 |
| **Основное мероприятие 5.2.7** | Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», а также иной документацией в сфере дорожной деятельности | 1 929,3 | 230,0 | 0,12 |
| **Основное мероприятие 5.2.8** | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (код регионального проекта «Дорожная сеть» - R1) | 17493,5 | 16 984,7 | 0,97 |
| **Основное мероприятие 5.2.9** | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 340,30 | 340,3 | 1,0 |
| **Основное мероприятие 5.3.1** | Уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства, расположенных на автомобильных дорогах местного значения с применением дезинфицирующих средств | 984,8 | 449,8 | 0,46 |

По итогам 2020 года израсходовано 95,41% от предусмотренных финансовых средств или 193 718,2 тыс. рублей из 203 030,6 тыс. рублей запланированных на отчетный год.

Из 33 основных мероприятий реализовано 26 в полном объеме, что составляет 78,8%.

В течение отчетного периода в отношениии муниципальной программы имелся акт № 24 от 8 июня 2020 года от контрольно-счетной палаты МО МР «Сыктывдинский», проведены работы по корректировке программы, внесены соответствующие изменения (№ 7/955 от 28 июля 2020 года «О внесении изменений в постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 10 октября 2019 года № 10/1254 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский». При проведении внутреннего муниципального финансового контроля нарушения не выявлены.

1. **Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении 2 к годовому отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения [анкеты](consultantplus://offline/ref=7B8DC324180B8F62DB39A42D78188AEA2715E390E622F29137F5A10C4949003C33941033F6042C36EC35F79CW3X8L) ( приложение 2), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 15%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 8%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 42,18%.

Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определена по следующей общей формуле:

base_23648_137089_1

k, l, m, n – количество вопросов в [разделе 1](#P11), [2](#P12), [3](#P13), [4](#P14) соответственно;

ri – балльная оценка ответа на вопрос;

wi – удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

**R = 14,53 балла.**

**ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» за 2020 год – муниципальая программа признана эффективной.**

Начальник

Управления жилищно-коммунального хозяйства И.О. Сушко

«Согласовано»:

Управление финансов Г.А. Щербакова

Начальник отдела экономического развития М.Л. Малахова

Приложение 1 к Годовому отчету

по реализации МП за 2020 год

**Реализация комплексного плана**

**мероприятий по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» (за 2020 год)**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | Выполнение мероприятий за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Задача 1** Развитие инфраструктуры энергетического комплекса | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1.1 | **Основное мероприятие**  Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.04.2020 | 01.12.2020 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Не выполнено, денежные средства предусмотрены как оплата за аренду коммунального имущества ООО «СТК» перед администрацией. Денежные средства не поступили. Работы не проведены. |
| 1.1.8 | **Мероприятие**  Техническое перевооружение котельной «СХТ» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.04.2020 | 01.12.2020 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Не выполнено, денежные средства предусмотрены как оплата за аренду коммунального имущества ООО «СТК» перед администрацией. Денежные средства не поступили. Работы не проведены. |
|  | Контрольное событие № 1  Проработка вопроса по включению мероприятия 1.1.1 в инвестиционную программу по теплоснабжению АО «КТК» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.04.2020 | 01.12.2020 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Не выполнено, денежные средства предусмотрены как оплата за аренду коммунального имущества ООО «СТК» перед администрацией. Денежные средства не поступили. Работы не проведены. |
| 1.1.2 | **Основное мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2557,3 | Х | Х | 2557,3 | Х | Х | Х | Х | Выполнено  Приобретены и установлены котлы на котельных в п. Яснэг и с. Пажга |
| 1.1.2.3 | Мероприятие  Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2557,3 | Х | Х | 2557,3 | Х | Х | Х | Х | Выполнено  Приобретены и установлены котлы на котельных в п. Яснэг и с. Пажга |
|  | Контрольное событие № 1  Проведенный ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2557,3 | Х | Х | 2557,3 | Х | Х | Х | Х | Выполнено  Приобретены и установлены котлы на котельных в п. Яснэг и с. Пажга |
|  | **Задача 2.** Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2.1 | **Основное мероприятие**  Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 435,9 | Х | Х | 435,9 | Х | Х | Х | Х | Выполнено частично  Денежные средства предусмотрены на исполлисты Сыктывкарского Водоканала, ООО «СТК», ООО «Монтажграпп», работы проводятся по заявкам |
| 1.2.1.4 | **Мероприятие:**  Ремонт и обслуживание канализационных сетей Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 435,9 | Х | Х | 435,9 | Х | Х | Х | Х | Выполнено частично  Денежные средства предусмотрены на исполлисты Сыктывкарского Водоканала, ООО «СТК», ООО «Монтажграпп», работы проводятся по заявкам |
|  | Контрольное событие № 1  Ремонт и обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 435,9 | Х | Х | 435,9 | Х | Х | Х | Х | Выполнено частично  Денежные средства предусмотрены на исполлисты Сыктывкарского Водоканала, ООО «СТК», ООО «Монтажграпп», работы проводятся по заявкам |
| 1.2.3. | **Основное мероприятие:**  Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2020 | 31.12.2020 | 1004,4 | Х | Х | 1004,4 | Х | Х | Х | Х | Не выполнено  Данное мероприятие было в компетенции УКСа, в июне было передано в УЖКХ, совместно с руководителем принято решение о перераспределении средств |
| 1.2.3.10 | **Мероприятие**  Разработка проектно-сметной документации для строительства канализационных сетей с. Часово | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2020 | 31.12.2020 | 1004,4 | Х | Х | 1004,4 | Х | Х | Х | Х | Не выполнено  Данное мероприятие было в компетенции УКСа, в июне было передано в УЖКХ, совместно с руководителем принято решение о перераспределении средств |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие проектно-сметной документации для строительства канализационных сетей с. Часово | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2020 | 31.12.2020 | 1004,4 | Х | Х | 1004,4 | Х | Х | Х | Х | не выполнено  Данное мероприятие было в компетенции УКСа, в июне было передано в УЖКХ, совместно с руководителем принято решение о перераспределении средств |
|  | **Задача 4.** Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.4.1. | **Основное мероприятие**  Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12 617,20 | Х | 12 617,20 | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены соглашения на возмещение убытков с 6 поставщиками твердого топлива. Возмещено 12 556,6 тыс.рублей. Населению поставлено: дрова – 5 120,7 куб.м. уголь – 61,2 т, брикеты – 930,3 т, гранулы – 161 т. |
| 4.1.1. | **Мероприятие**  Предусмотрение денежных средств для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12 617,20 | Х | 12 617,20 | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены соглашения на возмещение убытков с 6 поставщиками твердого топлива. Возмещено 12 556,6 тыс.рублей. Населению поставлено: дрова – 5 120,7 куб.м. уголь – 61,2 т, брикеты – 930,3 т, гранулы – 161 т. |
|  | Контрольное событие № 1  Предоставление денежных средств организациям, предоставляющим твердое топливо | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 12 617,20 | Х | 12 617,20 | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены соглашения на возмещение убытков с 6 поставщиками твердого топлива. Возмещено 12 556,6 тыс.рублей. Населению поставлено: дрова – 5 120,7 куб.м. уголь – 61,2 т, брикеты – 930,3 т, гранулы – 161 т. |
| **Итого по подпрограмме 1:** | | | | | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **16 614,8** | **Х** | **12 617,2** | **3 997,6** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Цель подпрограммы 2:** Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Задача 1.** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселении, бюджетных учреждений | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1.2. | **Основное мероприятие**  внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере, осуществление мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.04.2020 | 01.10.2020 | 143,4 | Х | Х | 143,4 | - | Х | Х | - | Выполнено. Установлены оконные блоки из профилей ПВХ в количестве 6 штук в здании администрации района |
| 2.1.2.1. | **Мероприятие:**  Выполнение работ по замене оконных блоков их профилей ПВХ в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.04.2020 | 01.10.2020 | 143,4 | Х | Х | 143,4 | - | Х | Х | - | Выполнено. Установлены оконные блоки из профилей ПВХ в количестве 6 штук в здании администрации района |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие замененных окон в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.04.2020 | 01.10.2020 | 143,4 | Х | Х | 143,4 | - | Х | Х | - | Выполнено. Установлены оконные блоки из профилей ПВХ в количестве 6 штук в здании администрации района |
| 2.1.6 | **Основное мероприятие**  Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Управление финансов | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2350,00 | Х | 1645,0 | 750,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Оплата бюджетных организаций за ЖКУ проведена в полном объеме. Задолженность отсутствует |
| 2.1.6.1 | **Мероприятие**  Заключение соглашения на получение субсидии на оплату ЖКУ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Управление финансов | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2350,00 | Х | 1645,0 | 750,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Оплата бюджетных организаций за ЖКУ проведена в полном объеме. Задолженность отсутствует |
|  | Контрольное событие № 1  Отсутствие задолженности бюджетных организаций за ЖКУ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Управление финансов | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2350,00 | Х | 1645,0 | 750,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Оплата бюджетных организаций за ЖКУ проведена в полном объеме. Задолженность отсутствует |
| **Задача 2.** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | **Основное мероприятие**  расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализованы мероприятия по установке энергосберегающих ламп уличного освещения |
| 2.2.1.1. | **Мероприятие**  Применения энергосберегающих технологий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализованы мероприятия по установке энергосберегающих ламп уличного освещения |
|  | Контрольное событие № 1  Приобретение и установка энергосберегающих материалов и оборудования при ремонтных работах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализованы мероприятия по установке энергосберегающих ламп уличного освещения |
| **Задача 3.** Популяризация энергосбережения в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | **Основное мероприятие**  содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УпрКульт, СП, УК | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Организациям, финансируемых из местного бюджета доведена информация о реализации мероприятий по энергосбережению. На основании данной информации проводятся работы по заключению энергосервесных контрактов, внедрению энергосберегающих материалов и технологий. |
| 2.3.1.1 | **Мероприятие**  Распространение информации в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УпрКульт, СП, УК | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Организациям, финансируемых из местного бюджета доведена информация о реализации мероприятий по энергосбережению. На основании данной информации проводятся работы по заключению энергосервесных контрактов, внедрению энергосберегающих материалов и технологий. |
|  | Контрольное событие№ 1  Размещение листовок на информационных стендах, официальных сайтах, социальных сетях, подъездах. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УпрКульт, СП, УК |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Организациям, финансируемых из местного бюджета доведена информация о реализации мероприятий по энергосбережению. На основании данной информации проводятся работы по заключению энергосервесных контрактов, внедрению энергосберегающих материалов и технологий. |
| **Задача 4.** Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | **Основное мероприятие**  Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Л.А. Данилова | ОИиАО | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. За летний период провелена инвентаризация коммунального имущества. Составлен реестр и акт инвентаризации |
| 2.4.1.1 | **Мероприятие**  Проведение инвентаризации муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Л.А. Данилова | ОИиАО | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. За летний период провелена инвентаризация коммунального имущества. Составлен реестр и акт инвентаризации |
|  | Контрольное событие №1  Наличие акта проведенной инвентаризации муниципального имущества | Заместитель руководителя администрации муниципального района Л.А. Данилова | ОИиАО |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. За летний период провелена инвентаризация коммунального имущества. Составлен реестр и акт инвентаризации |
|  | **Итого по подпрограмме 2:** | | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 493,4 | Х | 1 645,0 | 848,4 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Задача 1:** Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие**  Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 117 765,7 | 20 177,00 | 89 813,2 | 7 775,5 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены муниципальные котракты на строительство сетей газоснабжения. |
| 3.1.1.1 | **Мероприятие**  Строительство разводящих сетей газоснабжения в с. Часово, в том числе ПИР | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 49 517,5 | Х | 46 726,1 | 2 791,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 27.04.2020 № 03073000468200000340001. Работы выполнены в полном объеме |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение муниципального контракта на строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Часово | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 49 517,5 | Х | 46 726,1 | 2 791,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 27.04.2020 № 03073000468200000340001. Работы выполнены в полном объеме |
| 3.1.1.5 | **Мероприятие**  "Наружные сети газоснабжения 13 км Сысольского шоссе с. Выльгорт Сыктывдинского района" | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 68 248,2 | 20 177,00 | 43 087,1 | 4 984,1 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 19.06.2020 № 0307300046820000053\_101345. Работы выполнены в полном объеме |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение муниципального контракта на строительство сетей газоснабжения 13 км Сысольского шоссе с. Выльгорт | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 68 248,2 | 20 177,00 | 43 087,1 | 4 984,1 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 19.06.2020 № 0307300046820000053\_101345. Работы выполнены в полном объеме |
| 3.1.2 | **Основное мероприятие:**  Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить долю обслуживаемых газопроводов | 01.01.2020 | 31.122020 | 3 309,8 | Х | Х | 3 309,8 | Х | Х | Х | Х | Выполнено  Заключен муниципальный контракт № 03073000468190001720001 от 27.12.2019 и на 9 месяцев № 0307300046820000152\_101345 от 29.09.2020 на 3 месяца |
| 3.1.2.1 | **Мероприятие:**  Техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить долю обслуживаемых газопроводов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 511,5 | Х | Х | 2 511,5 | Х | Х | Х | Х | Выполнено  Заключен муниципальный контракт № 03073000468190001720001 от 27.12.2019 и на 9 месяцев № 0307300046820000152\_101345 от 29.09.2020 на 3 месяца |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение договора на техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 511,5 | Х | Х | 2 511,5 | Х | Х | Х | Х | Выполнено  Заключен муниципальный контракт № 03073000468190001720001 от 27.12.2019 и на 9 месяцев № 0307300046820000152\_101345 от 29.09.2020 на 3 месяца |
| 3.1.2.2 | **Мероприятие:**  Страхование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить долю обслуживаемых газопроводов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 80,00 | Х | Х | 80,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено  Заключен договор на страхование газопроводов с ПАО СК «Росгосстрах» |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение договора на страхование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 80,00 | Х | Х | 80,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен договор на страхование газопроводов с ПАО СК «Росгосстрах» |
|  | **Мероприятие:**  Выполнение работ по устранению предписаний надзорных органов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить долю обслуживаемых газопроводов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 718,3 | Х | Х | 718,3 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключены договоры на вырубку зеленых насаждений и ремонт изоляционного покрытия с Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» |
|  | Контрольное событие № 3  Заключение договора | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 718,3 | Х | Х | 718,3 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключены договоры на вырубку зеленых насаждений и ремонт изоляционного покрытия с Филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» |
| 3.1.4 | **Основное мероприятие**  Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС | Обеспечить земельные участки инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности на 15%; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено. Финансирование на 2020 год не предусмотрено |
| 3.1.4.2 | **Мероприятие**  Обеспечение земельных участков инфраструктурой в местечке Пичипашня, с. Выльгорт, Сыктывдинского района, Республики Коми (магистральные улицы, внутриквартальные улицы, проезды и уличное освещение) в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС | Обеспечить земельные участки инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности на 15%; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено. Финансирование на 2020 год не предусмотрено |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации для обеспечения инфраструктурой | Первый заместитель руководителя администрации муниципального района Грищук А.Н. | УКС |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено. Финансирование на 2020 год не предусмотрено |
| **Задача 2 Ликвидация борщевика Сосновского на территории Сыктывдинского района** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.2.1 | **Основное мероприятие**  Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества очагов зарастания борщевика Сосновского | 01.05.2020 | 31.10.2020 | 350,00 | Х | Х | 350,00 |  | Х | Х | Х | Выполнено  Заключен договор на ликивидацию борщевика Сосновского от 23.06.2020 № 28/2020. Работы выполнены в полном объеме |
| 3.2.1.2 | Мероприятие  Заключение договора или муниципального контракта на ликвидацию борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества очагов зарастания борщевика Сосновского | 01.05.2020 | 31.10.2020 | 350,00 | Х | Х | 350,00 |  | Х | Х | Х | Выполнено  Заключен договор на ликивидацию борщевика Сосновского от 23.06.2020 № 28/2020. Работы выполнены в полном объеме |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенный договор или муниципальный контракт на ликвидацию борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества очагов зарастания борщевика Сосновского | 01.05.2020 | 31.10.2020 | 350,00 | Х | Х | 350,00 |  | Х | Х | Х | Выполнено  Заключен договор на ликивидацию борщевика Сосновского от 23.06.2020 № 28/2020. Работы выполнены в полном объеме |
| **Задача 3.** Удовлетворение потребности молодых семей в благоустроенном жилье | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | **Основное мероприятие**  Разработка организационного и финансового механизма поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, при строительстве (приобретении) жилья | Заместитель руководителя администрации муниципального района Л.А. Данилова | ОЭР | Увеличить количество семей, получивших социальную поддержку на приобретение жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь молодым семьям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено. Финансировани на 2020 год не предусмотрено. Молодым семьям жилье не предоставлено |
| 3.3.1.1 | Мероприятие  Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, являющихся участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы социальных выплат на строительство или приобретение жилья | Заместитель руководителя администрации муниципального района Л.А. Данилова | ОЭР | Увеличить количество семей, получивших социальную поддержку на приобретение жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в первую очередь молодым семьям | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено. Финансировани на 2020 год не предусмотрено. Молодым семьям жилье не предоставлено |
|  | Контрольное событие № 1  Предоставление жилья молодым семьям | Заместитель руководителя администрации муниципального района Л.А. Данилова | ОЭР |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено. Финансировани на 2020 год не предусмотрено. Молодым семьям жилье не предоставлено |
| **Задача 4** Приведение нормативных правовых актов администрации района в соответствии с действующим законодательством в сфере лесопользования | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.4.1** | **Основное мероприятие**  Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных в границах населенных пунктов Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Утверждение лесохозяйственного регламента | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 138,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен договор на разработку лесохозяйственного регламента от 06.05.2020 № 1. Работы выполнены. Утвержден постановлением АМО МР «Сыктывдинский» от 23.12.2020 №12/1762 |
| 3.4.1.1 | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на разработку лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных в границах населенных пунктов Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Утверждение лесохозяйственного регламента | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 138,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен договор на разработку лесохозяйственного регламента от 06.05.2020 № 1. Работы выполнены. Утвержден постановлением АМО МР «Сыктывдинский» от 23.12.2020 №12/1762 |
|  | Контрольное событие № 1  Утверждение лесохозяйственного регламента | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Утверждение лесохозяйственного регламента | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 138,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен договор на разработку лесохозяйственного регламента от 06.05.2020 № 1. Работы выполнены. Утвержден постановлением АМО МР «Сыктывдинский» от 23.12.2020 №12/1762 |
| **Задача 5** Поддержание и улучшение санитарного состояния территорий сельских поселений Сыктывдинского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | **Основное мероприятие**  Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов (мест общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов (места общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 530,3 | 0,0 | 525,0 | 5,3 |  | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор на проведение дезинфекционных мероприятий. Дезинфецированы 63 объекта. |
|  | **Мероприятие**  Передача иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям на проведение дезинфекционных мероприятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов (места общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 530,3 | 0,0 | 525,0 | 5,3 |  | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор на проведение дезинфекционных мероприятий. Дезинфецированы 63 объекта. |
|  | **Контрольное событие № 1**  Проведение дезинфекционных мероприятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 530,3 | 0,0 | 525,0 | 5,3 |  | Х | Х | Х | Выполнено.Заключен договор на проведение дезинфекционных мероприятий. Дезинфецированы 63 объекта. |
|  | **Итого по подпрограмме 3:** | | | | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **122 093,8** | **20 177,0** | **90 338,2** | **11 578,6** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |
| **Подпрограмма 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы»** Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, рациональное природопользование | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1** Содействие ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.1** | **Основное мероприятие** Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Ликвидация 1 несанкционированных свалок ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9,6 | Х | Х | 9,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Реестр ведется. За 2020 год в реестр добавлены 3 свалки. 1 ликвидирована |
| 4.1.1.1 | **Мероприятие** Выявление мест размещения несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Ликвидация 1 несанкционированных свалок ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9,6 | Х | Х | 9,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Реестр ведется. За 2020 год в реестр добавлены 3 свалки. 1 ликвидирована |
|  | Контрольное событие № 1  Составление реестра несанкционированных свалок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9,6 | Х | Х | 9,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Реестр ведется. За 2020 год в реестр добавлены 3 свалки. 1 ликвидирована Оплата произведена в 2021 году |
| 4.1.2 | **Основное мероприятие**  Реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Реализация 2 проектов в сфере благоустройства ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализовано 2 проекта в сфере благоустройства в с. Лэзым (обустройство улиц) и с. Слудка (обустройство уличного освещения) |
| 4.1.2.3 | **Мероприятие** Выполнение работ согласно народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Реализация 2 проектов в сфере благоустройства ежегодно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализовано 2 проекта в сфере благоустройства в с. Лэзым (обустройство улиц) и с. Слудка (обустройство уличного освещения) |
|  | Контрольное событие № 1  Реализация проектов в рамках «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализовано 2 проекта в сфере благоустройства в с. Лэзым (обустройство улиц) и с. Слудка (обустройство уличного освещения) |
| **Задача 2** Содействие в создании мест (площадок) накопления ТКО | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.2.1** | **Основное мероприятие**  Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 59,2 | Х | Х | 59,2 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.  Заключен договор на обслуживание модульного контейнера для отходов I-II класса опасности от 09.10.2020 № 8 |
| 4.2.1.3 | **Мероприятие**  Заключение договора (муниципального контракта) на обслуживание контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 59,2 | Х | Х | 59,2 | Х | Х | Х | Х | Выполнено  Заключен договор на обслуживание модульного контейнера для отходов I-II класса опасности от 09.10.2020 № 8 |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие договора на обслуживание мест (площадок) раздельного накопления | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 59,2 | Х | Х | 59,2 | Х | Х | Х | Х | Выполнено  Заключен договор на обслуживание модульного контейнера для отходов I-II класса опасности от 09.10.2020 № 8 |
| **4.2.2** | **Основное мероприятие**  Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено.  Денежные средства в бюджете не предусмотрены |
| 4.2.2.1 | Мероприятие  Выявление потребности по обустройству мест (площадок) накопления ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено.  Денежные средства в бюджете не предусмотрены |
|  | Контрольное событие № 1  Проведение анализа потребности мест (площадок) накопления ТКО среди сельских поселений | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено.  Денежные средства в бюджете не предусмотрены |
| **Итого по подпрограмме 4:** | | | | | **01.01.2020** | **01.12.2020** | **68,8** | **Х** | **Х** | **68,8** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |
| **Подпрограмма 5 «Развитие дорожной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1** Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4 | **Основное мероприятие**  В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не вполнено.  Конкурс не проводился в связи с ограничениями по COVID-2019 |
| 5.1.4.2 | **Мероприятие**  Проведение всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не вполнено.  Конкурс не проводился в связи с ограничениями по COVID-2019 |
|  | Контрольное событие № 1  Определение победителя, награждение | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не вполнено.  Конкурс не проводился в связи с ограничениями по COVID-2019 |
| **5.1.2** | **Основное мероприятие**  Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Проведены классные часы, установлены информационные стенды, размещена информация по ПДД в социальных сетях |
| 5.1.2.2 | Мероприятие  Распространение буклетов, листовок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Проведены классные часы, установлены информационные стенды, размещена информация по ПДД в социальных сетях |
|  | Контрольное событие № 1  Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах. Распространение буклетов, листовок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Проведены классные часы, установлены информационные стенды, размещена информация по ПДД в социальных сетях |
| **Задача 2** Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5.2.1 | **Основное мероприятие**  Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 9 746,4 | Х | Х | 9 746,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт на проведение текущего ремонта а/д от 06.07.2020 № 0307300046820000082\_101345. Работы проведены в полном объеме. |
| 5.2.1.1 | **Мероприятие**  Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 8 746,4 | Х | Х | 8 746,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт на проведение текущего ремонта а/д от 06.07.2020 № 0307300046820000082\_101345. Работы проведены в полном объеме. |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение контракта на ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 8 746,4 | Х | Х | 8 746,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт на проведение текущего ремонта а/д от 06.07.2020 № 0307300046820000082\_101345. Работы проведены в полном объеме. |
| 5.2.1.2 | **Мероприятие**  Обустройство проездов по решению суда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 1 000,00 | Х | Х | 1000,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены 2 муниципальных контракта и 1 договор на обустройство проездов ул. 70 лет Победы и ул. Любови Шаньгиной. Работы выполнены в полном объеме |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение контракта на обустройство проездов по решению суда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 1 000,00 | Х | Х | 1000,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены 2 муниципальных контракта и 1 договор на обустройство проездов ул. 70 лет Победы и Любови Шаньгиной. Работы выполнены в полном объеме |
| 5.2.2 | **Основное мероприятие**  Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 1 362,6 | Х | Х | 1 362,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 18.05.2020 № 03073000468200000410001. Работы выполнены |
| 5.2.2.1 | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 1 362,6 | Х | Х | 1 362,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 18.05.2020 № 03073000468200000410001. Работы выполнены |
|  | Контрольное событие № 1  Выполненные работы по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 1 362,6 | Х | Х | 1 362,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 18.05.2020 № 03073000468200000410001. Работы выполнены |
| 5.2.3 | **Основное мероприятие**  Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 393,7 | Х | Х | 393,7 | Х | Х | Х | Х | Не выполнено. Заключен муниципальный контракт. Результат работ не предоставлен |
| 5.2.3.2 | **Мероприятие**  Разработка проектно-сметной документации на приведение в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 393,7 | Х | Х | 393,7 | Х | Х | Х | Х | Не выполнено. Заключен муниципальный контракт. Результат работ предоставлен в 2021 году |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие проектно-сметной документации на приведение в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 393,7 | Х | Х | 393,7 | Х | Х | Х | Х | Не выполнено. Заключен муниципальный контракт. Результат работ предоставлен в 2021 году |
| 5.2.3.3 | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 393,7 | Х | Х | 393,7 | Х | Х | Х | Х | Не выполнено. Заключен муниципальный контракт. Результат работ предоставлен в 2021 году |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенный муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 393,7 | Х | Х | 393,7 | Х | Х | Х | Х | Не выполнено. Заключен муниципальный контракт. Результат работ по ПСД предоставлен в 2021 году |
| 5.2.4 | **Основное мероприятие**  Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25 448,0 | Х | 14 370,2 | 11 077,8 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 27.03.2020  № 03073000468200000150001. Работы выполнялись согласно ежемесячному заданию. |
| 5.2.4.1 | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 14 515,35 | Х | 14370,20 | 145,15 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 27.03.2020  № 03073000468200000150001. Работы выполнялись согласно ежемесячному заданию. |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенный муниципальный контракт на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 14 515,35 | Х | 14370,20 | 145,15 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 27.03.2020  № 03073000468200000150001. Работы выполнялись согласно ежемесячному заданию. |
| 5.2.4.2 | **Мероприятие**  Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10 932,6 | Х | Х | 10 932,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 27.03.2020  № 03073000468200000150001. Работы выполнялись согласно ежемесячному заданию. |
|  | Контрольное событие № 1  Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10 932,6 | Х | Х | 10 932,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 27.03.2020  № 03073000468200000150001. Работы выполнялись согласно ежемесячному заданию. |
| 5.2.5 | **Основное мероприятие**  Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 528,9 | Х | 381,6 | 147,3 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 25.02.2020 № 03073000468200000030001. В зимний период обслуживался зимник «Мандач-Новоипатово». Работы выполнены в полном объме |
| 5.2.4.2 | Мероприятие  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 528,9 | Х | 381,6 | 147,3 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 25.02.2020 № 03073000468200000030001. В зимний период обслуживался зимник «Мандач-Новоипатово». Работы выполнены в полном объме |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 528,9 | Х | 381,6 | 147,3 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 25.02.2020 № 03073000468200000030001. В зимний период обслуживался зимник «Мандач-Новоипатово». Работы выполнены в полном объме |
| 5.2.6 | **Основное мероприятие**  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3 532,3 | Х | Х | 3 532,3 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены соглашения о передаче полномочий с сельскими поселениями Яснэг, Слудка, Пажга, Шошка Палевицы, Озел |
| 5.2.6.3 | **Мероприятие**  Заключение соглашений с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3 532,3 | Х | Х | 3 532,3 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены соглашения о передаче полномочий с сельскими поселениями Яснэг, Слудка, Пажга, Шошка Палевицы, Озел |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенные соглашения с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3 532,3 | Х | Х | 3 532,3 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены соглашения о передаче полномочий с сельскими поселениями Яснэг, Слудка, Пажга, Шошка Палевицы, Озел |
| 5.2.7 | **Основное мероприятие**  Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», а также иной документацией в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 929,3 | Х | Х | 1 929,3 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 25.02.2020 № 03073000468200000010001. Проведены работы в отношении 5 объектов дорожного хозяйства. |
| 5.2.7.2 | **Мероприятие**  Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 929,3 | Х | Х | 1 929,3 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 25.02.2020 № 03073000468200000010001. Проведены работы в отношении 5 объектов дорожного хозяйства. |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенный контракт на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 929,3 | Х | Х | 1 929,3 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 25.02.2020 № 03073000468200000010001. Проведены работы в отношении 5 объектов дорожного хозяйства. |
| 5.2.8 | **Основное мероприятие**  Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (код регионального проекта «Дорожная сеть» - R1) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 17 493,5 | Х | 17 318,6 | 174,9 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 30.06.2020 № 0307300046820000068\_101345. Произведены работы по ул. Д. Каликовой |
| 5.2.8.1 | **Мероприятие**  Ремонт участка проезжей части автомобильной дороги «По с. Выльгорт» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 17 493,5 | Х | 17 318,6 | 174,9 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 30.06.2020 № 0307300046820000068\_101345. Произведены работы по ул. Д. Каликовой |
|  | Контрольное событие № 1  Заключенный контракт на ремонт участка проезжей части автомобильной дороги «По с. Выльгорт» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 17 493,5 | Х | 17 318,6 | 174,9 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 30.06.2020 № 0307300046820000068\_101345. Произведены работы по ул. Д. Каликовой |
| 5.2.9 | **Основное мероприятие**  Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 340,30 | Х | 300,00 | 40,30 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключено соглашение с профильным министерством о выделении денежных средств на реализацию проекта «Народный бюджет». Заключен договор от 05.08.2020 № 11 по ремонту а/д «Граница сыктывдинского района-с.Озел». Работы выполнены |
| 5.2.9.2 | **Мероприятие**  Заключение соглашения на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 340,30 | Х | 300,00 | 40,30 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключено соглашение с профильным министерством о выделении денежных средств на реализацию проекта «Народный бюджет». Заключен договор от 05.08.2020 № 11 по ремонту а/д «Граница сыктывдинского района-с.Озел». Работы выполнены |
|  | Контрольное событие №1  Заключенное соглашение на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 340,30 | Х | 300,00 | 40,30 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключено соглашение с профильным министерством о выделении денежных средств на реализацию проекта «Народный бюджет». Заключен договор от 05.08.2020 № 11 по ремонту а/д «Граница сыктывдинского района-с.Озел». Работы выполнены |
| **Задача 3.** Поддержание и улучшение санитарного состояния территорий сельских поселений Сыктывдинского района (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | **Основное мероприятие**  Уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства, расположенных на автомобильных дорогах местного значения с применением дезинфицирующих средств | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | проведение обработок на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) (24 ед.). | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 984,9 | Х | 975,0 | 9,9 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор на проведение дезинфекционных мероприятий. Дезинфецированы 117 объектов. |
|  | **Мероприятие**  Заключение договоров на проведение дезинфекции | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | проведение обработок на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) (24 ед.). | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 984,9 | Х | 975,0 | 9,9 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор на проведение дезинфекционных мероприятий. Дезинфецированы 117 объектов. |
|  | Контрольное событие № 1 Проведение дезинфекционных мероприятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | проведение обработок на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) (24 ед.). | 01.05.2020 | 31.12.2020 | 984,9 | Х | 975,0 | 9,9 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор на проведение дезинфекционных мероприятий. Дезинфецированы 117 объектов. |
|  | **Итого по подпрограмме 5:** | | | | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **61 759,8** | **Х** | **33 345,3** | **28 414,5** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |
| **Итого по программе:** | | | | | | | **203 030,6** | **20 177,00** | **137 945,7** | **44 907,8** |  |  |  |  |  |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)