**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**«Оценка реализации муниципальных программ**

**МО МР «Сыктывдинский» за 2017 год»**

В рамках проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» на территории района в 2017 году были реализованы следующие нормативно-правовые акты:

- Стратегия социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года;

- 7 муниципальных программ,

- иные документы стратегического планирования МО.

Муниципальные программ МО МР «Сыктывдинский» сформированы по 4 блокам:

1. Экономическое развитие:
2. Социальное развитие:
3. Развитие системы муниципального управления:
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения:

Оценка муниципальных программ по итогам за 2017 год проводилась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, разработка которого производилась с учетом Приказа Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382.

Оценка муниципальных программ осуществлялась по 2 блокам:

1. 1 блок (раздел 1 и 2) - качество формирования муниципальных программ, в котором оценивалась структура целей и задач программ, их соответствие Стратегии МО, качество планирования целевых индикаторов и основных мероприятий муниципальных программ;
2. 2 блок (раздел 3 и 4) – эффективность реализации муниципальной программы, где оценивалось качество управления программой (соблюдение сроков исполнения, размещения информации в сети «Интернет», степень достижения плановых значений индикаторов, эффектность использования финансовых средств).

 В сводном отчете будет представлена оценка муниципальных программ по блокам и по разделам, соответствующим Анкете для оценки эффективности муниципальной программы, результаты оценки представлены в таблице 1.

Годовые отчеты по реализации муниципальных программ и АНКЕТЫ для оценки муниципальных программ размещены на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» <http://syktyvdin.ru> - ГРАЖДАНАМ/Стратегическое управление/ муниципальные программы/ Годовые отчеты по реализации МП.

Таким образом по результатам оценки:

1. Цели всех муниципальные программы соответствуют целям Стратегии МО (дословно) согласно Приложению 1;
2. В каждой муниципальной программе имеются целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, *которые не соответствуют* плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии согласно Приложению 2;
3. У каждой задачи муниципальной программы имеются соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) согласно Приложению 3;
4. Обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами.

Таблица 1.

**Рейтинг оценки муниципальных программ, проведенной в соответствии требованиями, перечисленными в Анкете для оценки муниципальных программ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Диапазон баллов** | **Итоговая оценка муниципальной программы** |
| 1. | МП «Развитие экономики на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» | 85 – 100 **(87,65)** | Эффективна |
| 2. | МП «Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» | 70-84,99 **(77,16)** | Умеренно эффективна |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие образования в Сыктывдинском районе» ( 2015-2020 гг.) | 50-69,99 (66,49) | Адекватная |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и спорта на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» | 70-84,99 **(73,21)** | Умеренно эффективна |
| 5. | Муниципальная программа «Создание условий для развития социальной сферы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» | 70-84,99 **(81,48)** | Умеренно эффективна |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года | 70-84,99 **(73,89)** | Умеренно эффективна |
| 7. | МП «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года». | 70-84,9 **(70,32)** | Умеренно эффективна |

**Итоги реализации муниципальных программ за 2017 год:**

1 программа признана - эффективной;

5 программ признаны - умеренно эффективными;

1 программа признана адекватной.

Далее, подробнее об оценке каждой муниципальной муниципальных программ.

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года (далее – муниципальная программа или МП).**

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

* Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 2. Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 3. Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 4. Содействие развитию агропромышленного комплекса на территории МО МР «Сыктывдиинский».

Комплексный план по реализации мероприятий МП на 2017 год утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 4/613 от 21 апреля 2017 год.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 7 индикаторов (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем 4 подпрограммам равно 14 единиц.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2017 год, не соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО (см. Приложение 2) в части:

- Объёмы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях;

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в приложении к Годовому отчету о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2017 год.

Из 16 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе:

* 15 – выполнено полностью с выполнением контрольных событий (93,7%);
* 1 не полностью (6,3%).

Это основное мероприятие 4.1.1 «Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ)». Данное мероприятие частично не выполнено, так как при подготовке Комплексного плана реализации мероприятий муниципальной программы не была учтена информация по бюджету МО МР «Сыктывдинский» (на данное мероприятие в бюджете МО МР «Сыктывдинский» на 2017 год не были предусмотрены финансовые средства).

Кроме того, финансовые средства в размере 50,0 тыс. рублей по мероприятию 4.1.1.4. «Реализация проектов в рамках «Народного бюджета» были переведены на мероприятия подпрограммы 3, так как проекты, направленные в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (3 проекта) не получили одобрение комиссии к финансированию и перенесены на реализацию в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве с АО «Монди СЛПК» на 2018 год.

Из 14 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 12;
* не выполнен 1 «Объёмы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях»;
* 1 не может быть оценён, так как отсутствуют данные Комистата.

Кроме того из 14 индикаторов МП 4 индикатора или 21,4% имеют **расхождения** в плановых и фактических показателях более 30%.

Муниципальная программа не содержит муниципальных услуг, в связи с этим муниципальные задания отсутствуют.

В 2017 году на финансирование мероприятий программы в целом было предусмотрено 8311,9 тыс. рублей, израсходовано 100% или 8311,9) тыс. рублей финансовых средств.

**Муниципальная программа оценена как эффективная.**

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» (далее – муниципальная программа).**

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

* Подпрограмма 1. Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в
МО МР «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
МО МР «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 3 Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 4. Устойчивое развитие сельских территорий МО МР «Сыктывдинский» до 2020 года.

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи.

Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 5/ 827 от 30 мая 2017 год.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 6 индикаторов (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем 4 подпрограммам равно 11 единиц.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2017 год, не соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО, в части:

- Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению из аварийного и ветхого жилья;

- Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья;

- Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2017 год.

Из 27 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе:

* 18 выполнено полностью;
* 7 не выполнены.

Это следующие основные мероприятия:

* Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки;
* Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек;
* Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктурой;
* Содействие в строительстве и реконструкции объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
* Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения;
* Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере;
* Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности.

2 – информация о мерах их исполнения не была представлена «Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, отвечающего комфортностью и безопасностью условий для проживания граждан», «Снос освободившегося аварийного жилищного фонда»

В результате из 11 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 8;
* не выполнен 2.

Это:

* «Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда во введенные в эксплуатацию дома»;
* 1 индикатор не может быть оценен, так как не представлены данные УКС «Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда».

Кроме того из 11 индикаторов МП 3 индикатора или 27,2% имеют расхождения в плановых и фактических показателях более 30%.

В 2017 году на финансирование мероприятий программы в целом было предусмотрено **60833,68** тыс. рублей, израсходовано 96,22 % (**58531,74 тыс. рублей**) финансовых средств.

Муниципальная программа оценена как **умеренно эффективна.**

1. **Муниципальная программа «Развитие образования в Сыктывдинском районе» разработана на 2015-2020 годы (далее- муниципальная программа).**

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

* Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования»;
* Подпрограмма 2: «Развитие общего образования»;
* Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования»;
* Подпрограмма 4: «Развитие молодежного движения»;
* Подпрограмма 5: «Создание условий для реализации программы».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи.

Комплексный план на 2017 год утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 25 апреля 2017 года № 4/642.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 5 индикаторов (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем 5 подпрограммам равно 19 единиц.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2017 год, не соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО, в части:

- Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей от 1 до 6 лет;

- Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации к общей численности детей от 1 до 6 лет.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Из 33 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе:

* 27 – выполнено полностью;
* 6 – выполнено частично.

Это: (Развитие системы оценки качества дошкольного образования; Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в, в том числе в целях повышения энергоэффективности; Развитие кадровых ресурсов системы общего образования; Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников; Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей; Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг)

В результате из 19 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 12;
* не выполнен 7: «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет», «Доля выпускников муниципальных ОО, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по предметам», «Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании « Доля педагогов, аттестованных на высшую и первую категории», «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных образовательных организациях», «Количество детей охваченных летних отдыхом», «Наличие муниципального центра допризывной подготовки».

Кроме того из 19 индикаторов МП 2 индикатора или 10,5% имеют отклонение от запланированного результата более чем 30 %.

Из 5 показателей муниципальных услуг ни один не соответствует целевым показателям (индикаторам) подпрограмм.

В 2017 году на финансирование мероприятий программы в целом было предусмотрено **618 848, 88** тыс. рублей, израсходовано 53,52 % (**331 197, 18 тыс. рублей**) финансовых средств.

Муниципальная программа оценена как **Адекватная.**

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» (2015-2020г.г.).**

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

* Подпрограмма 1: «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 2: «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020гг.)».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи.

Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский от 25 апреля 2017 года № 4/617.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 2 индикатора (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем 2 подпрограммам равно 18 единиц.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2017 год, не соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО, в части:

- Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей от 1 до 6 лет;

- Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации к общей численности детей от 1 до 6 лет;

- Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет);

- Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании от общей численности населения муниципального образования;

- Уровень обеспеченности населения МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями;

- Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Из 28 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе:

* 24 – выполнено полностью,
* 4 – не выполнены.

Это: 1.1.Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры – в плане финансирование заложено не было, 1.10 Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства – фактически не профинансировано, 2. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений – в плане финансирование заложено не было, 3.1 приобретение спортивного оборудования и транспорта – финансирование не заложено.

Из 18 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 10;
* не выполнен 8 (Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский». Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры. Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры. Охват населения библиотечным обслуживанием. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги адресной электронной рассылки информационных материалов. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сыктывдинский» и средней заработной платы в Республике Коми. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения. Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта)

Кроме того из 18 индикаторов МП 4 индикатора или 22,2% имеют **расхождения** в плановых и фактических показателях более 30%.

Из 18 показателей муниципальных услуг ни один не соответствует целевым показателям (индикаторам) подпрограмм.

В 2017 году на финансирование мероприятий программы в целом было предусмотрено 133 388 ,34тыс. рублей, израсходовано 98,3 % (131096, 10 тыс. рублей) финансовых средств.

Муниципальная программа оценена как **умеренно эффективная.**

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы».**

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

* Подпрограмма 1: «Содействие занятости населения МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы».
* Подпрограмма 2: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы».
* Подпрограмма 3: «Здоровое население МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы».
* Подпрограмма 4: «Доступная среда на территории МО МР «Сыктывдинский». При этом необходимо отметить, что действие подпрограммы с 2016 года не пролонгировано, в связи с отсутствием финансирования из бюджета МО МР «Сыктывдинский».
* Подпрограмма 5: «Старшее поколение на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2016-2020 годы».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи.

Комплексный план утверждён постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 21 апреля 2017 года № 4/615.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), общее количество индикаторов (показателей) по всем 5 подпрограммам равно 9 единиц.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2017 год, не соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО, в части:

- Количество ТОСов на территории района.

Кроме того перечень индикаторов указан в паспорте муниципальной программы, но не указан в приложении 1. «Сведения о показателях (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм МП и их значениях. Все показатели разбиты по подпрограммам.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

 По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, в рамках основного мероприятия отсутствует комплекс необходимых мероприятий, муниципальная программа и контрольных событий:

Из 16 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе,

* 15 – выполнено полностью.
* 1 не выполнен (**4.1.1.** Оборудование входов с устройством пандусов с ограждениями, установка поручней в зданиях муниципальных учреждений социальной инфраструктуры), в связи с отсутствием пролонгации подпрограммы 4 «Доступная среда» с 2016 года, по настоящее время.

Перечень индикаторов указан в паспорте муниципальной программы, но не указан в приложении 1 «Сведения о показателях (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм МП и их значениях». Все показатели разбиты по подпрограммам.

Из 9 индикаторов (показателей) муниципальной программы

* 1 не оценен, т.к. нет данных статистики;
* 7 выполнены;
* 1 не выполнен, смертность населения увеличилась на 7,08 случаев на 1000 человек населения.

Кроме того 3 показателя или 33,3% от общего числа имеют отклонение к плановым показателям более 30%, а именно показатели по строкам 4,5,6.

Муниципальная программа не содержит муниципальных услуг, в связи с этим муниципальные задания отсутствуют.

В 2017 году на финансирование мероприятий программы в целом было предусмотрено **2 173,67** тыс. рублей, израсходовано 100 % (**2 173,67** тыс. рублей) финансовых средств.

Муниципальная программа оценена как **умеренно эффективная.**

1. **Муниципальная подпрограмма муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» (2015-2020г.г.).**

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

* Подпрограмма 1: «Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»;
* Подпрограмма 2.«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»;
* Подпрограмма 3: «Управление муниципальным имуществом»;
* Подпрограмма 4: «Электронный муниципалитет»;
* Подпрограмма 5: «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский» на 2015 – 2020 годы».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи.

 Комплексный план на 2017 год утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 4/659 от 25 апреля 2017 год.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 10 индикаторов (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем 5 подпрограммам равно 51 единиц.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2017 год, не соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО, в части:

- Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (% от общего числа опрошенных);

- Индекс доверия к муниципальным служащим (% от общего числа опрошенных):

- Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования;

- Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета МО МР "Сыктывдинский" без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

- Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района;

- Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год;

- Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский»;

- Количество земельных участков, относящихся к муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский», по которым получены кадастровые паспорта;

- Уровень доступности сервисов и служб в КСПД;

- Доля учреждений МО, обеспеченных доступом к сети «Интернет» от общего числа подключенных учреждений;

- Доля рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и организациях муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных от общего количества рабочих мест;

- Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего числа выявленных коррупционных факторов в отчетном году.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

В соответствии с комплексным планом реализация муниципальной программы было запланировано 21 основных мероприятий из них:

* 15 мероприятий выполнены;
* 6 основных мероприятий выполнены не были или не в полном объёме.

Это:

- 1.1.1. Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должность.

- 1.3.1. Организация предоставления специалистами отчетов о профессиональной служебной деятельности.

- 3.1.1. Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский».

- 3.2.1. Проведение приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский.

 - 3.3.1. Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, залог, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение.

- 5.1.1.Разработка проектов муниципальных правовых актов, актуализация принятых муниципальных правовых актов по противодействию коррупции, в том числе в границах сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

В результате из 51 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 44;
* не выполнено 7, а именно:

Кроме того из 51 индикатора МП индикатора или 15.7% имеют расхождения в плановых и фактических показателях более 30%.

МП не содержит муниципальных услуг, в связи с этим отсутствуют муниципальные задания.

В 2017 году на финансирование мероприятий программы в целом было предусмотрено **9 345,9** тыс. рублей, израсходовано 98,9% (**9 242,4 9** тыс. рублей**)** финансовых средств.

Муниципальная программа оценена как **умеренно эффективная.**

1. **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»**

**Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:**

* Подпрограмма 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 2: Отходы;
* Подпрограмма 3: Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский;
* Подпрограмма 4: Правопорядок.

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи

Комплексный план на 2017 год утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» №5/799 от 25 мая 2017 года.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 8 индикаторов (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем 4 подпрограммам равно 14 единиц.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2017 год, не соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО, в части:

- Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок;

- Количество созданных систем по раздельному сбору отходов;

- Число зарегистрированных преступлений;

- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования;

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

 Из 29 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе,

* 16 – выполнено полностью с выполнением контрольных событий (99,45%);
* 2 не полностью (79,4%, 59,86%);
* 11 не выполнено.

В результате из 14 всех индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 10;
* не выполнен 4, из которых 2 индикатора («Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий», «Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий») не выполнены в результате не возможности планирования смертности

Кроме того из 14 индикаторов МП (подпрограмм) 5 индикаторов или 35,71% имеют **расхождения** в плановых и фактических показателях более 30%.

МП не содержит муниципальных услуг, в связи с этим отсутствуют муниципальные задания.

В 2017 году на финансирование мероприятий программы в целом было предусмотрено **392863,06** тыс. рублей, израсходовано 88,5% (**35288,82** тыс. рублей**)** финансовых средств.

Муниципальная программа оценена как **умеренно эффективная.**

**Выводы:**

Результаты оценки реализации муниципальных программ за 2017 год ухудшались по сравнению с 2016 годом.

Из 7 МП:

- 1 МП оценена - как эффективна;

- 5 МП оценены - как умерено эффективные;

 - 1 МП оценена - как адекватная.

 Данный факт связан с применением новой методики оценки муниципальных программ.

При проведении оценки установлено:

1. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2017 год, не соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО Качество подготовки годовых отчетов о реализации программы, у всех МП;
2. У всех МП 10 % индикаторов МП от общего числа индикаторов имеют расхождения в плановых и фактических показателях более 30%;
3. У 3 МП («Развитие образования в Сыктывдинском районе», «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом», «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский») отсутствуют в Комплексном плане контрольные события по выполнению мероприятий;
4. У 2 МП («Создание условий для развития социальной сферы» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства») в комплексном плане обозначены только основные мероприятия.

Кроме того ухудшилось качество подготовки годовых отчетов о реализации программы, у всех МП.

**На основании вышеизложенного предлагаем:**

Ответственным исполнителям муниципальных программ:

1. Необходимо откорректировать (изменить) ожидаемые показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский».
2. Предусмотреть мероприятия на 2018 год по улучшению отрицательных показателей программы.
3. Обеспечить реализацию плановых показателей в 2018 году;
4. Подготовить актуализированные редакции муниципальных программ и разместить их на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в разделе «Гражданам»/»Стратегическое управление»/ «Муниципальные программы в раздел «Актуализированные редакции м МП» на 2018 год»
5. Провести анализ мероприятий, не выполненных в 2017 году, подготовить планы реализации муниципальных программ на период 2018 года, с учетом направленных рекомендаций и разместить их на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в разделе «Гражданам»/»Стратегическое управление»/ «Муниципальные программы».
6. Предоставлять в отдел экономического развития администрации МОМР «Сыктывдинский» ежеквартально до 10 числа следующего месяца за отчетным кварталом информацию о реализации муниципальных программ в 2018 году.

Приложение 1

к Сводному годовому отчету

по оценке эффективности муниципальных

программ МО МР «Сыктывдинский»

**Соответствие целей муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский» Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский»**

**на период до 2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Задачи Стратегии** | **Цели муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский»** |
| **Блок 1.. Экономика** | 1. **Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики»**
 |
| Обеспечение устойчивого экономического развития МО МР «Сыктывдинский»  | Обеспечение устойчивого экономического развития МО МР «Сыктывдинский» |
|  | **2. Муниципальная программа «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года»** |
| Удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах. | Удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах |
| Блок 2 . Социальная сфера |  |
| Образование | **3. Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе»** **( 2015-2020 гг)**  |
| Рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодежи; | Рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи |
| Культура и спорт | **4. Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский»** **«Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** **(2015-2020гг.)»** |
| развитие культурного потенциала МО МР «Сыктывдинский», совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта | развитие культурного потенциала МО МР «Сыктывдинский», совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта |
| Социальная сфера | **5. Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский»****на 2015-2020 гг.»** |
| содействие занятости населения, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, улучшение состояния здоровья населения; осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни, укреплению коммуникационных связей и оздоровлению граждан пожилого возраста.  | содействие занятости населения, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, улучшение состояния здоровья населения, осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни, укреплению коммуникационных связей и оздоровлению граждан пожилого возраста |
| Блок 3 Управление | **6. Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие муниципального управления» на период до 2020 года** |
| Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский» | Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский» |
| Блок 4 Безопасность | 7. **Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»** |
| Обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории муниципального района, пожарной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, правопорядка  | Обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории муниципального района, пожарной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, обеспечение правопорядка. |

Приложение 2

 К сводному годовому отчету по оценке эффективности

муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский»

**Соответствие целевых индикаторов МП Стратегии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые индикаторы Стратегии** | **Ед. изм.** | **План на 2017 год** | **Целевые индикаторы МП** | **Ед. изм.** | **План на 2017 год** |
| **I.Экономика** |
| 1. **Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года**
 |
| Оборот организаций (в сопоставимых ценах) | % к предыдущем у году | 104,5 | Оборот организаций (в сопоставимых ценах) | % к предыдущем у году | 104,5 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | % к предыдущем у году | 104,5 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | % к предыдущем у году | 104,5 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения  | единиц | 342 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения  | единиц | 327 |
| Оборот малых предприятий | млн. руб. | 677,6 | Оборот малых предприятий | млн. руб. | 677,6 |
| Количество иностранных и российских посетителей МО | тыс. человек | 5,7 | Количество иностранных и российских посетителей МО | Тыс. человек | 5,7 |
| Объём валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в фактических ценах) | млн. руб. | 4647,71 | Объёмы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях  | тыс. тонн | 4168,3 |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 18 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 18 |
| 1. **Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года**
 |
| Удельная величина потребления энергети-ческих ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |
| - электрическая энергия | кВт/ч на 1 чел. | 141,1 | Электрическая энергия | кВт/ч на 1человеканаселения | 141,1 |
| - тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м. об.площ | 0,17 | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метробщейплощади | 0,17 |
| - холодная вода | куб.м. на 1 чел. | 2,417 | Холодная вода | Куб. м. на 1 чел. | 2,417 |
| Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры  | ед | 1 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | Ед. | 1 |
| Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования , в том числе  | кв.м.общ.площ | 4300 | Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению из аварийного и ветхого жилья | м/2 | 1000 |
| за счет индивидуальных застройщиков | кв.м.общ.площ | 1500 |  |  |  |
| Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья | м/2 | 1131,9 |  |  |  |
| Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед. | 25 | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед. | 80 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | кВт/ч на 1 чел. | 141,1 |  |  |  |
| **II. Социальная сфера** |
| 1. **Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе (2015 - 2020 годы)»**
 |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 68,8 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей от 1 до 6 лет | % | 65,8 |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 л | % | 11,0 | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации к общей численности детей от 1 до 6 лет | % | 12,0 |
| Доля выпускников муниципальных ОО, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по предметам |  | 100 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | % | 100 |
| Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 59 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы | % | 59 |
| Наличие молодежных волонтерских движений | да/нет | да | Наличие молодежных волонтерских движений | Да/нет | да |
| 1. **Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 годы)»**
 |
| Рост посещений учреждений культуры населением МР «Сыктывдинский» к уровню 2015года | пос.(тыс) | 210,3 | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района к уровню 20\_\_ года (по сравнению с предыдущим годом). | Посещений (тыс.) | 210,3 |
| Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет)  | % | 12,7 | Показатель задачи 2 подпрограммы **«Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)** | % | 12,7 |
| Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании от общей численности населения муниципального образования | % | 17,6 | Показатель задачи 2 подпрограммы **«Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)** | % | 17,6 |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» | % | 22,4 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский». | % | 22,4 |
| Уровень обеспеченности населения МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | % | 71,8 | Показатель задачи 1 подпрограммы **«Развитие физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)»** | % | 71,8 |
| Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом | % | 5,8 | Показатель задачи 2 подпрограммы **«Развитие физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)»** | % | 5,8 |
| 1. **Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 гг.»**
 |
| **Перечень индикаторов указан в паспорте муниципальной программы, но не указан в приложении 1 «Сведения о показателях (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм МП и их значениях». Все показатели разбиты по подпрограммам.** |
| Уровень зарегистрированной безработицы  | % | 3,5 | Уровень зарегистрированной безработицы  | % | 3,5 |
| Численность безработных граждан участвующих в оплачиваемых общественных работах  | чел. | 230 | Численность безработных граждан участвующих в оплачиваемых общественных работах | чел. | 230 |
| Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет  | чел. | 250 | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | чел. | 250 |
| Количество ТОСов на территории района | Ед. | 7 | Количества ТОСов на территории района | ед. | 13 |
|  |  |  | Количество публикаций в СМИ о социально ориентированных некоммерческих организациях | ед. | 4 |
|  |  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших гранты в республиканских конкурсах социальных проектов | ед. | 2 |
| Общая смертность населения  | на 1000чел. | 11,58 | Общая смертность населения | на 1000 чел. | 11,58 |
| Заболеваемость населения  | тыс. случаев на 100 тыс. нас. | 42,84 | Заболеваемость населения | тыс. случаев на 100 тыс. нас. | 42,84 |
| Количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в спортивно-культурных мероприятиях | чел. | 315 | Количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в спортивно-культурных мероприятиях | чел. | 615 |
| **III. УПРАВЛЕНИЕ** |
| 1. **Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие муниципального управления» на период до 2020 года»**
 |
|  |  |  | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления (% от общего числа опрошенных) | % | 55 |
|  |  |  | Индекс доверия к муниципальным служащим (% от общего числа опрошенных) | % | 50 |
| Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку, перепод-готовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования  | чел. | 16 | Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования | ед. | 6 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | %. | 100 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 |
| Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета МО МР "Сыктывдинский" без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-тельным нормативам отчислений | % | 5,0 |  |  |  |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0,0  |
| Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района | млн. руб. | 271,8 |  |  |  |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 33,03 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования без учета субвенций) | % | 33,03  |
|  |  |  | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год | % | 5,3  |
| Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» | % | 29,5 | Удельный вес объектов недвижимости по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» | % | 32,5  |
| Количество земельных участков, относящихся к муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский», по которым получены кадастровые паспорта | штук | 53 |  |  |  |
|  |  |  | Уровень доступности сервисов и служб в КСПД | % | 100 |
| Доля учреждений МО, обеспеченных доступом к сети «Интернет» от общего числа подключенных учреждений | % | 100 |  |  |  |
| Доля рабочих мест сотрудников в органах власти, учреждениях и организациях муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных от общего количества рабочих мест | % | 50 |  |  |  |
| Доля проектов нормативных правовых актов муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества проектов нормативных правовых актов муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году | % | 100 | Доля проектов нормативных правовых актов муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества проектов нормативных правовых актов муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году | % | 100 |
| Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего числа выявленных коррупционных факторов в отчетном году | % | 100 |  |  |  |
| **IV. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения** |
| 1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»**
 |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | чел. | 18 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | чел. | 0 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  | ед. | 67 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  | ед. | 65 |
| Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | чел. | 0 | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  | чел. | 0 |
| Количество, приведенных в нормативное состояние объектов размещения отходов  | ед. | 0 | Количество, приведенных в нормативное состояние объектов размещения отходов  | ед. | 0 |
| Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 0 | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 3 |
| Количество созданных систем по раздельному сбору отходов | ед. | 0 | Количество созданных систем по раздельному сбору отходов | ед. | 1 |
| Количество пожаров | ед. | 70 | Количество пожаров | ед. | 70 |
| Число зарегистрированных преступлений | ед. | 795,0 | Число зарегистрированных преступлений | ед. | 700 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования | % | 100,0 |  |  |  |

Приложение 3

К сводному годовому отчету по оценке эффективности

муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский»

**Наличие у каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Примечание |
| 1. Экономика
 |
| 1. Муниципальная программа **МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года**
 |
| **Задача 1: Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский».** |
| 1.1 | Удельный вес структурных подразделений администрации района и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский», участвующих в реализации муниципальных программ на территории МО МР «Сыктывдинский», в общем количестве структурных подразделений администрации и органов местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский». |  |
| 1.2. | Наличие «Дорожной карты» по внедрению лучших успешных муниципальных практик на территории МО МР «Сыктывдинский» (не менее 10 лучших практик)  |  |
| 1.3. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов;  |  |
| 1.4 | Наличие вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности  |  |
| **Задача 2: Развитие малого и среднего предпринимательства в МО МР «Сыктывдинский»** |
| 2.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения  |  |
| 2.2 | Оборот малых предприятий |  |
| 2.3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за период реализации МП |  |
| 2.4 | Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки  |  |
| **Задача 3: Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** |
| 3.1 | Количество иностранных и российских посетителей МО |  |
| 3.2 | Количество предприятий, оказывающих туристические услуги  |  |
| **Задача 4: Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** |
| 4.1 | Объёмы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях:  |  |
|  | - мясо и субпродукты пищевых убойных животных % к предыдущему году; |  |
|  | - мясо и субпродукты пищевые домашней птицы % к предыдущему году. |  |
| 4.2 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств |  |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года»**
 |
| **Задача 1: Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.** |
| 1.1 | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры. |  |
| 1. 2 | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование. |  |
| **Задача 2: Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский»** |
|  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |
| 2.1 | Электрическая энергия. |  |
| 2.2 | Тепловая энергия. |  |
| 2.3 | Холодная вода. |  |
| **Задача 3: Переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления жилых помещений в новых построенных многоквартирных домах** |
| 3.1 | Строительство жилья для переселения граждан. | Целевые индикаторы, указанные в приложении 1 МП «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях» не соответствуют целевым индикаторам, указанным в Паспорте подпрограммы 3 «Переселения граждан из **аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года****1) Площадь аварийных жилых помещений (кв.м.);****2) Количество, расселяемых жилых помещений (ед.);****3) Количество граждан, улучшивших условия проживания (чел.);****4) Количество введенной общей площади жилого фонда по переселению их ветхого и аварийного жилья (м2).** |
| 3.2 | Ликвидация освободившегося аварийного жилищного фонда. |
| 3.3 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда во введенные в эксплуатацию дома. |
| 3.4 | Количество введенной общей площади жилищного фонда по переселению из аварийного и ветхого жилья. |
| **Задача 4: Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский»** |
| 4.1 | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы. |  |
| 4.2 | Количество граждан из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. |  |

|  |
| --- |
| **II. Социальная сфера** |
| **3. Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе (2015 - 2020 годы)»** |
| **Задача 1: Повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста** |
| 1.1 | Численность дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через Консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования |  |
| 1.2 | Численность дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению |  |
| 1.3 | Доля дошкольных образовательных организаций, которые осуществляют выполнение муниципального стандарта качества на оптимальном уровне |  |
| **Задача 2: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан** |
|  2.1 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам |  |
| 2.2 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании |  |
| 2.3 | Численность выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании | Индикатор не соответствует наименованию, указанному в Паспорте подпрограммы |
| 2.4 | Доля учащихся начального общего образования усвоивших базовый уровень образовательных программ |  |
| 2.5 | Доля учащихся 1-9 классов, изучающих коми язык к общей численности учащихся 1-9 классов  |  |
| 2.6 | Доля педагогов, аттестованных на высшую и первую категории |  |
| 2.7 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях |  |
| 2.8 | Количество детей охваченных летних отдыхом |  |
| 2.9 | Доля обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях |  |
| **Задача 3: Развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков** |
| 3.1 | Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования  |  |
| 3.2 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе  |  |
| **Задача 4: Содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района** |
| 4.1 | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете |  |
| 4.2 | Наличие муниципального центра допризывной подготовки |  |
| **Задача 5: Создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы** |
| 5.1 | Доля аварийных муниципальных образовательных организаций, и требующих капитального ремонта в общем количестве ОО  |  |
| 1. **4. Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 годы)»**
 |
| **Задача 1: Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский».** |
| 1.1 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры  |  |
| 1.2 | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры  |  |
| 1.3 | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры  |  |
| 1.4 | Охват населения библиотечным обслуживанием |  |
| 1.5 | Увеличение посещаемости музейных учреждений  |  |
| 1.6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги адресной электронной рассылки информационных материалов | Индикатор не указан в Паспорте подпрограммы 1 **«Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)** |
| 1.7 | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района |  |
| 1.8 | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет) |  |
| 1.9 | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района |  |
| 1.10 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сыктывдинский» и средней заработной платы в Республике Коми. | Индикатор не казан в Паспорте подпрограммы 1 **«Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)** |
| **Задача 2: Создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта** |
| 2.1 | Уровень обеспеченности населения муниципального района «Сыктывдинский» спортивными сооружениями  |  |
| 2.2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений МО МР «Сыктывдинский» |  |
| 2.3 | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта |  |
| 2.4 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения |  |
| 2.5 | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта |  |
| 2.6 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Сыктывдинский» |  |
| **5. Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 гг.»** |

|  |
| --- |
| **Задача 1: Участие в содействии занятости населения** |
| 1.1 | Уровень зарегистрированной безработицы |  |
| 1.2 | Численность безработных граждан участвующих в оплачиваемых общественных работах |  |
| 1.3 | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет |  |
| **Задача 2: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** |
| 2.1 | Количества ТОСов на территории района |  |
| 2.2 | Количество публикаций в СМИ о социально ориентированных некоммерческих организациях |  |
| 2.3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших гранты в республиканских конкурсах социальных проектов |  |
| **Задача 3: Улучшение состояния здоровья населения** |
| 3.1 | Общая смертность населения |  |
| 3.2 | Заболеваемость населения |  |
| **Задача 4: Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни, укреплению коммуникационных связей и оздоровлению граждан пожилого возраста** |
| 4.1 | Количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в спортивно-культурных мероприятиях |  |
| 4.2 | - доля ветеранов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований в соответствии с Указом Президента РФ "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", проживающих на территории Сыктывдинского района и получивших социальную поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки | Индикатор не указан в Паспорте **подпрограммы 5** "Старшее поколение на территории МО МР "Сыктывдинский" на 2016 - 2020 годы" |
| **III. УПРАВЛЕНИЕ** |
| 1. **Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие муниципального управления» на период до 2020 года»**
 |
| **Задача 1: Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский»** |
| 1.1 | Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из муниципального кадрового резерва, резерва управленческих кадров, от общего числа замещенных должностей |  |
| 1.2 | Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования  |  |
| 1.3 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации |  |
| 1.4 | Проведение мониторинга достижения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, в том числе деятельности в целях реализации указов Президента российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606, осуществления контрольно-надзорной деятельности |  |
| 1.5 | Доля муниципальных служащих, обеспеченных дополнительными гарантиями от общего количества муниципальных служащих | Целевые показатели не указаны в паспорте подпрограммы 1 «Формирование и развитие кадрового состава администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»  |
| 1.6 | Внедрение современных форм ведения кадрового делопроизводства |  |
| **Задача 2: Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР "Сыктывдинский"** |
| 2.1 | Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета МО МР "Сыктывдинский" без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |  |
| 2.2 | Отношение объема муниципального долга к объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |  |
| 2.3 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных  |  |
| 2.4 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |  |
| 2.5 | Соотношение объема отказанных платежных документов к общему количеству проверенных  | Целевые показатели не указаны в паспорте подпрограммы 2 **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»**  |
| 2.6 | Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов Республики Коми сроки | Целевые показатели не указаны в паспорте подпрограммы 2 **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»**  |
| 2.7 | Доля ГРБС, подключенных к информационным системам, задействованных в текущих процессах составления и исполнения бюджета МО МР "Сыктывдинский", ведении бухгалтерского учета и формировании отчетности | Целевые показатели не указаны в паспорте подпрограммы 2 **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»**  |
| 2.8 | Доля муниципальных правовых актов в сфере финансовой политики, в том числе муниципальных программ МО МР "Сыктывдинский", прошедших процедуру общественного обсуждения, в общем количестве данных муниципальных правовых актов, для которых решением Совета МО МР "Сыктывдинский" бюджетном процессе в МО МР "Сыктывдинский" установлено указанное требование (%) | Целевые показатели не указаны в паспорте подпрограммы 2 **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»**  |
| 2.9 | Наличие финансовой информации, опубликованной на Официальном сайте | Целевые показатели не указаны в паспорте подпрограммы 2 **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»**  |
| 2.10 | Отсутствие просрочек по погашению долговых обязательств |  |
| 2.11. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга МО МР "С«ктывдинский" » общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ |  |
| 2.12. | Доля исполненных программных мероприятий подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | Целевые показатели не указаны в паспорте подпрограммы 2 **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»**  |
| **Задача 3: Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» и оптимизация его состава и структуры, обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Сыктывдинский».** |
| 3.1 | Удельный вес объектов недвижимости, переданных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский»  |  |
| 3.2 | Количество земельных участков, относящихся к муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский», по которым получены кадастровые паспорта |  |
| 3.3 | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год |  |
| 3.4 | Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрированы права постоянного (бессрочного) пользования, по отношению к общему количеству земельных участков, подлежащих регистрации |  |
| 3.5 | Удельный вес объектов недвижимости по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» |  |
| **Задача 4: Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»** |
| 4.1. | Количество граждан, посетивших официальный сайт администрации МО МР «Сыктывдинский» |  |
| 4.2. | Количество электронных обращений населения в ОМСУ |  |
| 4.3. | Количество информационных систем, действующих в МО |  |
| 4.4. | Доля учреждений МО, подключенных к ИС, к общему количеству планируемых к подключению учреждений: |  |
| 4.4.1 | МСЭД (электронный документооборот) |  |
| 4.4.2 | СМЭВ (СООЗ 2.0) |  |
| 4.4.3 | АСУС (сфера земельно-имущественных отношений) |  |
| 4.4.4 | Подсистема «Похозяйственная книга» |  |
| 4.5 | Количество действующих МФЦ предоставления государственных услуг на территории МО |  |
| 4.6 | Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления |  |
| 4.7 | Уровень доступности сервисов и служб в КСПД |  |
| 4.8 | Доля АРМ, с которых предоставлен доступ к ИС, к общему количеству планируемых к подключению АРМ: |  |
| 4.8.1 | МСЭД (электронный документооборот) |  |
| 4.8.2 | СМЭВ (СООЗ 2.0) |  |
| 4.8.3 | АСУС (сфера земельно-имущественных отношений) |  |
| 4.8.4 | Подсистема «Похозяйственная книга» |  |
| 4.9 | Доля АРМ сотрудников органов власти МО, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных |  |
| 4.10 | Доля защищенных АРМ сотрудников органов власти МО обеспеченных лицензионным программным обеспечением |  |
| 4.11 | Доля защищенных АРМ сотрудников органов власти МО средствами защиты информации |  |
| **Задача 5: Совершенствование системы мер противодействия коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский».** |
| 5.1 | Доля проектов нормативных правовых актов муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества проектов нормативных правовых актов муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году  |  |
| 5.2 | Доля нормативных правовых актов муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества нормативных правовых актов муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году  |  |
| 5.3. | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего числа выявленных коррупционных факторов в отчетном году |  |
| 5.4. | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период |  |
| 5.5. | Доля сельских поселений муниципального района «Сыктывдинский», по которым приняты перечни должностей, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей |  |
| 5.6 | Доля предоставления муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг |  |
| 5.7 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения |  |
| 5.8 | Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции |  |
| 5.9 | Численность лиц, замещающих должности муниципальной службы, и специалистов администрации муниципального района «Сыктывдинский», прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции |  |
| 5.10 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» подпрограммы и отчета о ее выполнении  |  |
| 5.11 | Количество проведенных «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции |  |
| **IV. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения** |
| **7. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года»** |
| **Задача 1: Повышение уровня защищенности объектов и населенных пунктов в области пожарной безопасности, готовности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к возникновению угроз, снижению масштабов и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района (Цель подпрограммы 1 не соответствует задачи МП)** |
| 1.1 | Количество пожаров |  |
| 1.2 | Количество источников наружного противопожарного водоснабжения  |  |
| 1.3 | Количество профилактических мероприятий в области пожарной безопасности силами ДПО (ДПК, ДПФ) |  |
| **Задача 2: Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, рациональное природопользование (обустройство мест для размещения отходов) (Цель подпрограммы 2 не соответствует задачи МП)** |
| 2.1 | количество приведенных в нормативное состояние объектов размещения отходов |  |
| 2.2 | количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок)  |  |
| 2.3 | количество созданных систем по раздельному сбору отходов |  |
| **Задача 3: Создание условий для безопасности дорожного движения (Цель подпрограммы 3 не соответствует задачи МП)** |
| 3.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  |  |
| 3.2 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  |  |
| 3.3 | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  |  |
| **Задача 4: Создание условий для укрепления правопорядка и антитеррористической защищенности** |
| 4.1 | Число зарегистрированных преступлений |  |
| 4.2 | Число лиц, ранее совершавших преступления |  |
| 4.3 | Количество террористических проявлений |  |
| 4.4 | Количество экстремистских проявлений |  |
| 4.5 | Количество камер видеонаблюдения  |  |