**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**«Оценка реализации муниципальных программ**

**МО МР «Сыктывдинский» за 2018 год»**

В рамках проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» на территории района в 2017 году были реализованы следующие нормативно-правовые акты:

- Стратегия социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года;

- 7 муниципальных программ,

- иные документы стратегического планирования МО.

Муниципальные программ МО МР «Сыктывдинский» сформированы по 4 блокам:

1. Экономическое развитие:
2. Социальное развитие:
3. Развитие системы муниципального управления:
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения:

Оценка муниципальных программ по итогам за 2018 год проводилась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, разработка которого производилась с учетом Приказа Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382.

Оценка муниципальных программ осуществлялась по 2 блокам:

1. 1 блок (раздел 1 и 2) - качество формирования муниципальных программ, в котором оценивалась структура целей и задач программ, их соответствие Стратегии МО, качество планирования целевых индикаторов и основных мероприятий муниципальных программ;
2. 2 блок (раздел 3 и 4) – эффективность реализации муниципальной программы, где оценивалось качество управления программой (соблюдение сроков исполнения, размещения информации в сети «Интернет», степень достижения плановых значений индикаторов, эффектность использования финансовых средств).

 В сводном годовом отчете представлена оценка муниципальных программ по блокам и по разделам, соответствующим Анкете для оценки эффективности муниципальной программы в соответствии с рейтингом за 2018 год и в сравнении с уровнем оценки 2017 года (таблица 1)

Таблица 1.

**Рейтинг оценки муниципальных программ, проведенной в соответствии требованиями, перечисленными в Анкете для оценки муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Диапазон баллов за 2018 год** | **Диапозон баллов за 2017**  | **Результаты сравнения (+/-) баллов** | **Итоговая оценка муни-ципальной программы** |
| **1.** | Муниципальная программа «Создание условий для развития социальной сферы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» | 81,48 | 81,98 | +0,5 | Умеренно эффективна |
| 2. | МП «Развитие экономики на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» |  87,65 | 79,15 | -8,5 | Умеренно эффективна |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и спорта на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» | 73,21 | 76,49 | +3,289,77 | Умеренно эффективна |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года | 73,89 | 76,49 | +2,6 | Умеренно эффективна |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие образования в Сыктывдинском районе» (2015-2020 гг.) | 66,49 | 75,82 | +9,33 | Умеренно эффективна |
| 6. | МП «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года». |  70,32 | 70,59 | +0,27 | Умеренно эффективна |
| 7. | МП «Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» |  77,16 | 69,65 | -7,51 | Адекватная |
|  | Итого (баллов): | 530,2 | 534,66 | +4,46 |  |

По результатам оценки за 2018 год 6 муниципальные программы вошли в диапазон 70-85 баллов или получили оценку, как «**Умеренно эффективные**», кроме МП «Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года», которая получила оценку эффективности как **«Адекватная»** муниципальная программа.

Годовые отчеты по реализации муниципальных программ и АНКЕТЫ для оценки муниципальных программ размещены на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» <http://syktyvdin.ru> - ГРАЖДАНАМ/Стратегическое управление/ муниципальные программы/ Годовые отчеты по реализации МП.

**По результатам оценки выявлено, что:**

1. Цели всех муниципальные программы соответствуют целям Стратегии МО;
2. У каждой задачи муниципальной программы имеются соответствующие ей целевые индикаторы (показатели);
3. Обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой муниципальной подпрограммы, исключено дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами.

Однако в каждой муниципальной программе имеются целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, *которые не соответствуют* плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии**.**

Но поскольку в 1 января 2019 года разработаны новые муниципальные программы, приведение индикаторов оцениваемых программ с индикатором Стратегии МО 2020 нет необходимости, кроме того в 2019 – 2020 года будет разработана новая Стратегия МО на период до 2035 с учетом необходимого перечня индикаторов, соответствующих индикаторам муниципальных программ.

 Подробная информация об оценке каждой муниципальной программ представлена в таблице 2.

**Выводы:**

Результаты оценки реализации муниципальных программ за 2018 год в целом улучшились на 4,46 балла, в частности улучшились 5 муниципальных программ, результаты хуже стали по 2-м программам:

1. МП «Развитие экономики на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» за счет неполного и освоения финансовых средств по подпрограмме 3 «Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»;
2. МП ««Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» из-за недостаточного состава основных мероприятий в подпрограммах и некачественного планирования количественного значения индикаторов 9показателей) программы.

**При проведении оценки установлено:**

1. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2018 год, не соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО;
2. У всех МП 10 % индикаторов МП от общего числа индикаторов имеют расхождения в плановых и фактических показателях более 30%;
3. Нарушены сроки подготовки годовых отчетов 3-х программ курируемых УЖКХ, УКС и отделом общего обеспечения;
4. Управлением земельных и имущественных отношений (Агеева Е.В.) как соисполнителем **МП** «Развитие системы муниципального управления МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» не представлены годовые итоги по реализации подпрограммы 3 «Управление муниципальным имуществом».

**На основании вышеизложенного рекомендовано:**

Ответственным исполнителям муниципальных программ:

1. Предусмотреть мероприятия на 2019 год по улучшению отрицательных показателей программы.
2. Обеспечить реализацию плановых показателей в 2019 году;
3. Подготовить актуализированные редакции муниципальных программ и разместить их на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в разделе «Гражданам»/»Стратегическое управление»/ «Муниципальные программы в разделе каждой муниципальной программы;
4. Предоставлять в отдел экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский» ежеквартально до 10 числа следующего месяца за отчетным кварталом информацию о реализации муниципальных программ в 2019 году.

Отчет подготовлен Малаховой М.Л., начальником отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский» и размещен на сайте администрации в разделе «Гражданам» Стратегическое управление / муниципальные программы / годовые отчеты за 2018 год.

Таблица 2

**Результаты реализации муниципальных программ за 2018 год (по вопросам Анкеты)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **Всего** | **МП «Развитие экономики на терри-тории МО МР «Сык-й»**  | **МП «Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства на территории МО МР «Сык-й»** | **МП «Развитие образования в МО МР «Сык-й»»**  | **МП «Развитие культуры, физкультуры и спорта на территории МО МР ««Сык-й»** | **МП «Создание условий для развития социаль-ной сферы МО МР «Сык-й»**  | **МП «Развитие системы муниципального управления МО МР «Сык-й»** | **МП «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР ««Сык-й»** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.Количество подпрограмм** | 29 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 1.1.Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). |  | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.2.Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии  |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1.3.Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы |  | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.4.Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. |  | да | да | да | да | да | да | да |
| **2. Основные мероприятия** |  | 15 | 10 | 33 | 24 | 13 | 21 | 36 |
| - Выполнено |  | 15 | 4 | 31 | 20 | 13 | 16 | 29 |
| - Не выполнено |  | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 |
| 2.1.Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. |  | Нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество мероприятий |  | 31 | 14 | 67 | 40 (?) | 26 | 34 | 82 |
| Количество контрольных событий |  | 62 | 11 | 62 | 92 | 26 | 30 | 54 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** |  | 16 | 11 | 24 | 18 | 9 | 7 | 17 |
| -Достигнуты |  | 11 | 10 | 21 | 11 | 7 | 28 | 15 |
| - Не достигнуты |  | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 2.2.Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . |  | да | нет | да | нет | нет | нет | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%) ед \_**Качество планирования** |  | **0** **высокое** | **3 (или 30%)****низкое** | **0****высокое** | **3 (или 27%)** **низкое** | **5 (или 56%)** **низкое** | **4 (или 10,8)****низкое** | **6 (или 35%),** **низкое** |
| 4. Финансирование  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Плановое , тыс. рублей |  | 972,0 | 127181,675 | 1010108,3 | 158358,593 | 2310,0 | **14155,6** | 37988,28 |
| - Фактическое, тыс. руб. |  | 932,5 | 122964,215 | 1008108,8 | 158106,4 | 2310,0 | **13768,7** | 33828,11 |
| - Выполнение , в % |  | 95,94 | 96,68 | 99,8 | 99 | 100,0 | 97,27 | 89,05 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, |  | 4 | 10 | 10 | 19 | 6 | 8 | 13 |
| из них выполнено на 100% |  | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 | 5 | 2 |
| **Степень выполнения** |  | **0,75** | **0,40****низкое** | **0,71** | **0,68** | **1,0** | **0,63** | **0,21** **низкое** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги оценки, баллы** |  | **79,15** | **69,65** | **75,82** | **76,49** | **81,98** | **76,49** | **70,59** |
|  | Умеренно эффективна  | Адекватная | Умеренно эффективна  | Умеренно эффективна  | Умеренно эффективна  | Умеренно эффективна  | Умеренно эффективна  |