ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 **администрации муниципального образования**

 **муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районса юралысьлöн-**

**районлöн администрацияса юрнуöдлысьлöн**

**Ш У Ö М**

от 7 ноября 2014 года № 11/2173

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации

муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский»

«Развитие экономики на период до 2020 года» (2015-2017 годы)

В целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский» "Развитие экономики на период до 2020 года» (2015-2017 годы, администрация муниципального района "Сыктывдинский" постановляет:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" "Развитие экономики на период до 2020 года»(2015-2017 годы) (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий Плана - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Назначить ответственным лицом за проведением контроля по выполнению мероприятий муниципальной программы Долингер Н.В., заместителя руководителя администрации муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации

муниципального района О.А.Лажанев

 Приложение к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

 от « 7 » ноября 2014 г. №11/2173

**Комплексный план**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года**

 **(2015-2017 годы)**

|  | Наименование ВЦП, основногомероприятия,контрольного события программы | СтатусКонтрольн.события [<\*>](#Par842) | Ответ. руко-водитель, ОМСУ(Ф.И.О.,должность) | Ответ.структурное под-разд. ОМСУ | Ожидаемый результатреализациимероприятия | Срокначалареализации | Срок окон-я (датаКонт соб.) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | График реализации (месяц/квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015,квартал | 2016 квартал | 2017 квартал |
| Источник финан-я | в том числе |
| 2015 | 2016 | 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** |
| 1.1.1 | **Основное мероприятие 1.1.1.**Размещение Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия района) в средствах массовой информации, ее тиражирование |  | Заместитель руководителя АМР Долингер Н.В.  | Отдел экон.развития далее- ОЭР | Разработана Стратегии района, размещена в СМИ | 01.01.2015 | 01.03.2015 | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1. | Мероприятие :Подготовка печатного варианта Стратегии района |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Разработана Стратегии района, размещена в СМИ | 01.01.2015 | 01.03.2015 | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие:Наличие печатного варианта Стратегии района | 2 |  |  |  | 01.01.2015 | 01.03.2015 | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.1.2** | **Основное мероприятие 1.1.2**Поддержание в актуальном состоянии Стратегии района и контроль ее выполнения |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Наличие актуализированной Стратегии района с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X |
| **1.1.2.1** | Мероприятие: Подготовка комплексного отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии района "Сыктывдинский" по итогам 2014, 2015 годов |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Комплексная информация о ходе реализации долгосрочной Стратегии района и достигнутых в 2013, 2014, 2015 годах результатах | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X |
|  | Контрольное событиеНаличие комплексного отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии района "Сыктывдинский" по итогам 2014, 2015 годов | 1 |  |  |  |  | Ежегодно до 1 марта | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - |
| **1.1.3** | **Основное мероприятие 1.1.3.**Разработка комплексного плана мероприятий администрации МР"Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год и контроль его выполнения |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Наличие утвержденного комплексного плана мероприятий по решению задач Стратегии с конкретными сроками и ответственными за их исполнение. Ежеквартальная информация о выполнении мероприятий плана |  | 1 кв. 2015 | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1 | Мероприятие: Подготовка информации о выполнении Комплексного плана мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" по реализации в отчетном периоде долгосрочной Стратегии района |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Предоставлена информация о выполнении Комплексного плана мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" по реализации долгосрочной Стратегии района и достигнутых результатах по итогам полугодия и отчетного года | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
| 1.1.3.2 | Мероприятие: Разработка Комплексного плана мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Наличие постановления руководителя администрации МР "Сыктывдинский" об утверждении Комплексного плана мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" на очередной год по реализации Стратегии района  |  | 1 кв. 2015 | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событиеНаличие утвержденного Комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии | 0 |  |  |  |  | 1 кв. 2015 | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | **Основное мероприятие 1.1.4**Проведение мониторинга реализации муниципальных программ на территории Сыктывдинского района |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Наличие своевременной, актуальной и полной информации о реализации мун. программ на территории Сыктывдинского района. Повышение эффективности реализации мун. программ Сыктывдинского района | 01.01.2016 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 1.1.4.1 | Мероприятие: Подготовка комплексной информации о реализации муниципальных программ, действующих на территории Сыктывдинского района |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Наличие актуальной информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений | 01.01.2016 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 1.1.4.2 | Мероприятие: Ведение реестра муниципальных программ |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Наличие актуализированного реестра действующих мун. программах | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.4.3 | Мероприятие: Проведение оценки эффективности реализации муниципальных |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Предоставлены заключения по результатам оценки эффективности реализации мун.программ | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X |
|  | Контрольное событиеПредоставлена информация о реализации муниципальных программ | 0 |  |  |  |  | Ежеквартально | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X |
|  | Контрольное событиеПредоставлено заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ | 1 |  |  |  |  | Ежегодно до 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X |
|  | Контрольное событиеАктуализирован реестр муниципальных программ | 1 |  |  |  |  | Ежеквартально | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | **Основное мероприятие 1.1.5.**Организационное и консультационное обеспечение деятельности структурных подразделений администрации МР"Сыктывдинский" по разработке и реализации муниципальных программ |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Повышено качество подготовки документов программно-целевого планирования, эффективности реализации целевых программ МР"Сыктывдинский" и мун. программ МР"Сыктывдинский" | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.5.1 | Мероприятие: Предоставление консультаций структурным подразделениям администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В.  | ОЭР | Предоставлены консультации структурным подразделениям администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сысктывдинском районе | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событиеРазработаны и актуализированы документы программно-целевого планирования | 2 |  |  |  |  | ежеквартально | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | **Основное мероприятие 1.2.1.**Обеспечение администрации МР"Сыктывдинский" информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Повышено качество достоверности и полноты информационно-аналитических материалов о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района для принятия управленческих решений | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.1 | Мероприятие: Комплексная информация о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района к отчету руководителя администрации МР "Сыктывдинский" Совету МР "Сыктывдинский" |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Предоставлена ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя администрации МР "Сыктывдинский" Совету МР "Сыктывдинский" | 01.01.2016 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - |
| 1.2.1.2 | Мероприятие: Краткие итоги социально-экономического развития Сыктывдинского района |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Актуализирована оперативная ежеквартальная информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2.1.3 | Мероприятие: Подготовка полугодового отчета о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Предоставлена комплексная полугодовая актуальная информация по всем направлениям социально-экономического развития МР "Сыктывдинский" | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
|  | Контрольное событиеПредоставлена комплексная информация о социально-экономическом развитии МР"Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период и задачи на предстоящий период | 1 |  |  |  |  | ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | **Основное мероприятие 1.2.2.**Организация и координация разработки среднесрочных прогнозов социально-экономического развития Сыктывдинского района |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Повышено качество и достоверность прогнозов социально-экономического развития района на среднесрочный период | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X |
| 1.2.2.1 | Мероприятие: Взаимодействие со структурными подразделениями администрации МР"Сыктывдинский", ОИВ Республики Коми, хозяйствующими субъектами в целях разработки среднесрочного прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на очередной год и плановый период |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Актуализирован прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X |
|  | Контрольное событиеПодготовлен прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | 0 |  |  |  |  | До 31 июня, до 31 октября | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие 2.1.1.**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:* субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты),
* субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств,
* субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),
* субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях,

субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) | 01.01.2015 | 31.12.2017 | МБ | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | - | - | Х | - | - | - | X | - | - | - | X |
| 2.1.1.1. | Мероприятие:Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты),  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ;- Увеличение количества созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | 01.01.2015 | 31.12.2017 | МБ | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
| 2.1.1.2. | Мероприятие: Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств,  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ;- Увеличение количества созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
| 2.1.1.3. | Мероприятие: Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ;- Увеличение количества созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
| 2.1.1.4. | Мероприятие: Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях,  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ;- Увеличение количества созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
| 2.1.1.5. | Мероприятие:Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднегопредпринимательства на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт) |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ;- Увеличение количества созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
| 2.1.1.6. | Реализация малых проектов |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки  | 01.03.2015 | 10.09.2015 | МБ | 71,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1:Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | 0 |  |  |  |  | 2, 4 кв. 2015 - 2017 | - | - | - | - | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
| 2.1.2 | **Основное мероприятие 2.1.2.**Кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства.
* Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.

Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело. | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2.1 | Мероприятие:Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело; |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.
* Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело.
 |  | 4 кв. 2015-2017 | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х |
| 2.1.2.2. | Мероприятие:Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в практическом профессиональном обучении работников, проводимом на межмуниципальном и республиканском уровнях |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства.
* Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2.3. | Мероприятие:Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в мастер-классах, проводимых на межмуниципальном и республиканском уровнях. |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР, управление культуры | * Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие:Проведено практическое обучение граждан, желающих организовать собственное дело и начинающих предпринимателей по теме «Основы предпринимательской деятельности» | 0 |  |  |  |  | 4 кв. 2015-2017 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | **Основное мероприятие 2.1.3.**Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР, управление культуры | * Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.
* Распространение опыта организации и ведения бизнеса на примерах успешно реализуемых проектов.
* Повышение уровня информированности и, как следствие, увеличение количества субъектов малого и среднего обратившихся за государственной поддержкой, количества заявок на получение финансовой поддержки.
* Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.
* Популяризация предпринимательства, народных художественных промыслов и ремесел и мер их поддержки.
* Наличие сайта в Сыктывдинском районе, содержащего актуальную информацию для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Повышение уровня информированности по вопросам предпринимательства, в том числе о мерах государственной поддержки, нормативно-правовых актах в сфере предпринимательства и др., функционирование информационно-маркетингового центра предпринимательства | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3.1 | Мероприятие:Формирование положительного образа предпринимательства в районе, путем размещения необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) и в районной газете «Наша жизнь»; |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.и, как следствие, увеличение количества субъектов малого и среднего обратившихся за государственной поддержкой, количества заявок на получение финансовой поддержки.
* Популяризация предпринимательства,
* Распространение опыта организации и ведения бизнеса на примерах успешно реализуемых проектов.
* Наличие сайта в Сыктывдинском районе, содержащего актуальную информацию для субъектов малого и среднего предпринимательства.
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3.2. | Мероприятие:Информирование предпринимателей района о проводимых районных, региональных, межрегиональных и общероссийских мероприятий по вопросам поддержки и развития предпринимательства путем размещения актуальной информации на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www. syktyvdin.ru](http://www.kortkeros.ru) и в районной газете «Наша жизнь»; |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3.3. | Мероприятие:Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки предпринимательства в Республике Коми.  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие:Оказана информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | 1 |  |  |  | Ежеквартально2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | **Основное мероприятие 2.1.4.**Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Повышение уровня профессионального мастерства,
* Внедрение новых технологий обслуживания населения,
* Разработка основных направлений государственной политики развития предпринимательства,
* Принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в Сыктывдинском районе
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4.1. | Мероприятие:Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства; |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Повышение уровня профессионального мастерства,
* Внедрение новых технологий обслуживания населения,
* Разработка основных направлений государственной политики развития предпринимательства,

Принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в Сыктывдинском районе | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4.2. | Мероприятие:Организация работы по участию субъектов малого и среднего предпринимательства в районных, республиканских и межрегиональных мероприятиях по вопросам поддержки и развития предпринимательства. |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Повышение уровня профессионального мастерства,
* Разработка основных направлений государственной политики развития предпринимательства,
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4.3. | Организация проведения заседаний Инвестиционного Совета и Координационного Совета предпринимателей района |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР  | не менее 3 заседаний в год | 2015 год | 20175 год | - | - | - | - | - | х | х | х | - | х | х | х | - | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1Выездные совещания, круглые столы | 0 |  |  |  | 2013 год | 2015 год |  |  |  |  | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х | - | Х |
|  | Контрольное событие 2:Оказана организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 |  |  |  | 1,2,3,4 кв.2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | **Основное мероприятие 2.1.5.**Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел землепользования и управления имуществом | * Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых конкурсах и аукционах по продаже земельных участков, нежилых помещений согласно действующему законодательству.
* Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
* Предоставление муниципальных преференций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района в соответствии с Федеральным законом «О конкуренции».
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5.1 | Мероприятие:Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Отдел землепользования и управления имуществом | * Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
* Предоставление муниципальных преференций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района в соответствии с Федеральным законом «О конкуренции».
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие:Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | 1 |  |  |  | 1,2,3,4 кв.2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие** **3.1.1**Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | * Увеличению вклада отрасли туризма в экономику, смягчению безработицы, росту доходной части консолидированного бюджета;
* Узнаваемостьтуристического брендаМОМР«Сыктывдинский».Создание системы Центров продвижения туристического продукта «Визит-центров»
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Мероприятие Реализация на территории МО МР «Сыктывдинский» мероприятий по развитию событийного туризма:- фестивалей народной песни «Завалинка»; - иных мероприятий.  |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | * Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».
 |  | З кв. 2015-2017 | МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - |
| 3.1.1.2. | Мероприятие:Создание системы Центров продвижения туристического продукта «Визит-центры при муниципальных учреждениях культуры и образования; |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | Создание системы Центров продвижения туристического продукта «Визит-центров» | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1.3. | Мероприятие:Реализация инвестиционного проекта «Геологический памятник «Каргорт»; |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | * Увеличению вклада отрасли туризма в экономику, смягчению безработицы, росту доходной части консолидированного бюджета;
* Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».
 |  | 2 кв. 2015 | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1.4. | Мероприятие:Реализация проектов экологического направления «Истоки»; |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление образования АМР | * Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».
 |  | 2,3 квартал 2015-2017 | - | - | - | - | - | Х | Х | - | - | Х | Х | - | - | Х | Х | - |
| 3.1.1.5. | Мероприятие:Развитие народных художественных промыслов и ремесел |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | * Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1:Проведен фестиваль народной песни «Завалинка» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2: Создана система Центров продвижения туристического продукта «Визит-центры при муниципальных учреждениях культуры и образования; | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 завершена реализация инвестиционного проекта «Геологический памятник «Каргорт»; | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4: Наличие перечня приоритетных проектов в сфере туризма  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | **Основное мероприятие 3.1.2.**Развитие и укрепление материально-технической базы туризма |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Администрация МО МР «Сыктывдинский» (ОЭР) | * Субсидирование субъектам туристической индустрии части расходов, связанных с реконструкцией и строительством гостевых домов и иных объектов инфраструктуры туризма;
* Субсидирование субъектам туристической индустрии части расходов, связанных на приобретение основных средств;
* Подготовка дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | МБ | 50,0 | 50,0 | 0 | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - |
| 3.1.2.1. | Мероприятие:Субсидирование субъектам туристической индустрии части расходов, связанных с реконструкцией и строительством гостевых домов и иных объектов инфраструктуры туризма |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Администрация МО МР «Сыктывдинский» (ОЭР) | Увеличение количества предприятий, оказывающих туристические услуги;- Создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»; | 01.01.2015 | 31.12.2017 | МБ | 50,0 | 50,0 | 0 | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - |
| 3.1.2.2. | Мероприятие:Субсидирование субъектам туристической индустрии части расходов, связанных на приобретение основных средств |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Администрация МО МР «Сыктывдинский» (ОЭР) | - Увеличение количества предприятий, оказывающих туристические услуги;- Создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»; | 01.01.2015 | 31.12.2017 | МБ | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - |
| 3.1.2.3. | Мероприятие:Подготовка дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Администрация МО МР «Сыктывдинский» (ОЭР) | * Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».
 | 01.01.2015 | 31.12.2016 | МБ | 50,0 | 50,0 | 0 | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - |
|  | Контрольное событие 1: Проведен конкурс на рассмотрение заявок субъектов туристической деятельности на получение субсидий | 1 |  |  |  |  | 2,4 кв. 2015-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2:Оказана финансовая поддержка субъектам туристической деятельности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | **Основное мероприятие 3.1.3.**Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | * Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».
* Рост въездного туристского потока в Сыктывдинский район и формируемой им доли туризма в валовом продукте муниципального района на основе привлечения инвестиций в сферу туризма, оптимизации использования туристского потенциала,
* Создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»;
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - |
| 3.1.3.1. | Мероприятие:Участие в ежегодной республиканской туристской выставке – ярмарке «Отдых на Севере», иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | * Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».
 | - | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - |
| 3.1.3.2. | Мероприятие:Организация районных совещаний, круглых столов, деловых встреч по вопросам туризма, презентационных мероприятий для поддержания имиджа муниципального образования как территории привлекательной для туризма |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | - Увеличение количества предприятий, оказывающих туристические услуги;- Создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»; | 01.01.2015 | 1,2,3 кв.2015-2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | - |
| 3.1.3.3. | Мероприятие:Организация работы по созданию и продвижению информационного портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | - Увеличение количества предприятий, оказывающих туристические услуги;- Создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»; |  | 3 кв 2015  | - | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3.4. | Мероприятие:Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ, рекламных изданиях |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | - Увеличение количества предприятий, оказывающих туристические услуги;- Создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»; | 01.01.2017 | 31.12.2017 | МБ | 0 | 0 | 50,0 | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - |
| 3.1.3.5. | Мероприятие:Заключение договоров с туроператорами на предоставление туристического продукта МО МР «Сыктывдинский»; |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | - Увеличение количества предприятий, оказывающих туристические услуги;- Создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»; | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - |
| 3.1.3.6. | Мероприятие:Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | * Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».
 | 01.01.2015 | 2 кв.. 2015-2016 | МБ | 50,0 | 50,0 | 0 | - | Х | - | - | - | Х | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1: Администрации МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодной республиканской туристской выставке – ярмарке «Отдых на Севере», иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2: Организация 3 районных совещания (круглых стола, деловые встречи по вопросам туризма), | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3:Заключен договор с туроператором на предоставление туристического продукта МО МР «Сыктывдинский»  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4:Выпуск рекламной продукции | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | **Основное мероприятие 3.1.4.**Обеспечение доступности контроля качества услуг в сфере туризма |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | Управление культуры АМР | * Улучшение качества туристических услуг, повышение квалификации кадрового потенциала сферы туризма
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.4.1. | Мероприятие:Содействие и организация различных форм обучения (семинары, тренинги, мастер-классы, курсы повышения квалификации) по вопросам туристической деятельности |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Увеличение количества предприятий, оказывающих туристические услуги;- Создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»; | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1: Проведен семинар по вопросам туристической деятельности | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** |
| 4.1.1. | **Основное мероприятие 4.1.1.**Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность,
* Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения;
* Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства ожидается через:

а) предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим сельскохозяйственное производство;б) предоставление субсидий по обновлению основных средств производителей пищевой продукции и организаций потребительской кооперации;в) компенсация транспортных расходов по доставке производимой продукции из труднодоступных и (или) малочисленных, и (или) отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации, в [порядке](#Par8765);г) согласование границ водных объектов по рыбопромысловые участки для товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства |  | 2 кв. 2016-2017 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - |
| 4.1.1.1. | Мероприятие:Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим сельскохозяйственное производство |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | - Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства;* - Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность
* Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения;
 |  | 2 кв. 2016-2017 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | Х | - | - | - | Х | - | - |
| 4.1.1.2. | Мероприятие:Предоставление субсидий по обновлению основных средств производителей пищевой продукции и организаций потребительской кооперации |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | - Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства;- Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленности;- Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения; | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1.3. | Мероприятие:Компенсация транспортных расходов по доставке производимой продукции из труднодоступных и (или) малочисленных, и (или) отдаленных сельских населенных пунктов в пункты ее реализации |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | - Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства;- Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность | 01.01.2015 | 31.12.2017 | МБ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1.4. | Мероприятие:Согласование границ водных объектов по рыбопромысловые участки для товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства; | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие:Оказана финансовая поддержка сельхозпроизводителям | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | **Основное мероприятие 4.1.2.**Содействие развитию малых форм хозяйствования |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Развитие ресурсного потенциала агропромышленного комплекса, стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе,
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2.1. | Мероприятие:Содействие в реализации малые проекты в сфере сельского хозяйства благоустройство, строительство и ремонт подъездных дорог территорий животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * повышение уровня жизни сельского населения;
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2.2. | Мероприятие:Предоставление земельных участков для развития предприятий АПК, в том числе КФХ и ЛПХ граждан |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения;
* Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие:Предоставление земельных участков сельхозпроизводителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | **Основное мероприятие 4.1.3.**Информационная поддержка и содействие кадровому обеспечению отрасли |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций,
* Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК в формировании приоритетов развития отрасли и района
 | 01.01.2015 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.3.1. | Мероприятие:Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения;
* Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства
 | 01.01.2015 | 1,2,3 кв. 2015-2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.3.2. | Мероприятие:Информирование сельхозпроизводителей о формах поддержки, организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов |  | Заместитель руководи-теля АМР Долингер Н.В | ОЭР | * Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения;
* Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства
 | 01.01.2015 | 1,2,3 кв. 2015-2017 | - | - | - | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие 1: Администрации МР и субъекты АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2: Организованы 3 встречи, («круглых столов», совещаний) с участием предприятий АПК | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> - Статус контрольного события - значение приоритетности контрольного события муниципальной программы. Приоритетность контрольного события устанавливается от значения "0" и далее (1, 2, 3...).

Количество контрольных событий по муниципальной программе со статусом "0" не должно превышать 20 событий на всю муниципальную программу в год, и не менее 3 контрольных событий в квартал.

Вместе с тем, в каждом основном мероприятии подпрограммы муниципальной программы должно присутствовать контрольное событие (в данном случае не обязательно соответствие статуса значению "0").

Статус "0" соответствует контрольному событию, отражаемому в отчете об исполнении Комплексного плана, являющимся объектом мониторинга исполнения муниципальной программы Министерством экономического развития Республики Коми.