ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**администрации муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районса юралысьлöн-**

**районлöн администрацияса юрнуöдлысьлöн**

**Ш У Ö М**

от 16 мая 2018 года № 5/413

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года на 2018 год |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года, администрация муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТОНАВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий [Плана](consultantplus://offline/ref=8EC17A4CBED259CB87DE7A4AA376873A62A4490FFE57FA14E540E1BDCE90E8608937D8F5AA4F48EE61116Bd5kBK) - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 21 апреля 2017 года № 4/613 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года на 2017 год и плановый периоды 2018, 2019 годов
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Долингер Н.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Первый заместитель руководителя

администрации муниципального района Л. Ю. Доронина

Приложение к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от «16» мая 2018 г. № 4/413

**Комплексный план**

**мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года**

**на 2018 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | **Подпрограмма 1**   **«Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1.1** Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия района) и контроль ее выполнения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | Отдел экономического развития администрации муниципального района (далее – ОЭР) | Наличие актуализированной Стратегии района с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1.1.1**  Экспертиза и корректировка документов стратегического планирования | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие актуализированных документов стратегического планирования, ориентированных на предупреждение возникновение проблем и отклонений хода реализации мероприятий от запланированных. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие актуализированных документов стратегического планирования. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Размещение актуализированных документов стратегического планирования на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1.1.2**  Подготовка комплексного отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии района, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие комплексного отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии района, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года.  Размещение комплексного отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». | 01.01.2018 | 15.06.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие комплексного отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года по итогам отчётного года. |  |  | Х | Х | 15.06.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 2  Комплексный отчет о ходе выполнения целей и задач Стратегии, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года размещен на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | 15.06.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
| **1.1.2** | **Основное мероприятие 1.1.2.**  Разработка комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год и контроль его выполнения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие утвержденного комплексного плана мероприятий по решению задач Стратегии с конкретными сроками и ответственными за их исполнение. Ежеквартальная информация о выполнении мероприятий плана | 1.01.2018 | 15.05.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.1.2.1 | **Мероприятие 1.1.2.1:** Разработка и утверждение Комплексного плана мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие постановления руководителя администрации МР "Сыктывдинский" об утверждении Комплексного плана мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" на очередной год по реализации Стратегии района | 1.01.2018 | 15.05.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие утвержденного Комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии. |  |  | Х | Х | 15.05.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Утвержденный Комплексный план мероприятий администрации МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района, на очередной год размещен на официальном сайте администрации МР в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | 15.05.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.1.2.2 | **Мероприятие 1.1.2.2:**  Мониторинг выполнения мероприятий и достижения целевых индикаторов комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие информации о ходе выполнения мероприятий и достижения целевых индикаторов комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год. | 15.02.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Проведен мониторинг выполнения мероприятий и достижения целевых индикаторов комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Предоставлена информация о реализации мероприятий и достижения целевых индикаторов комплексного плана мероприятий администрации МО МР "Сыктывдинский" по реализации Стратегии района на очередной год за I полугодие 2018 года. |  |  | Х | Х | 15.08.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |
| 1.1.3. | **Основное мероприятие 1.1.3**  Проведение мониторинга реализации муниципальных программ на территории Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие своевременной, актуальной и полной информации о реализации муниципальных программ на территории Сыктывдинского района. Повышение эффективности реализации муниципальных программ Сыктывдинского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3.1 | Мероприятие 1.1.3.1: Подготовка комплексной информации о реализации муниципальных программ, действующих на территории Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие актуальной информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Предоставлена информация о реализации муниципальных программ |  |  | Х | Х | I-IV квартал 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Информация о реализации муниципальных программ размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | I-IV квартал 2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3.2 | Мероприятие 1.1.3.2: Утверждение реестра муниципальных программ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Наличие актуализированного реестра действующих муниципальных программ | 01.01.2018 | 31.01.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие актуализированного реестра действующих муниципальных программ |  |  | Х | Х | 31.01.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2  Актуализированный реестр действующих муниципальных программ размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | 31.01.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.3.3 | Мероприятие 1.1.3.3: Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Предоставлены заключения по результатам оценки эффективности реализации мун.программ | Х | 10.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1  Предоставление сводного отчета об оценке эффективности реализации муниципальных программ |  |  | Х | Х | 16.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Сводный отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  |  | Х | 16.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
| 1.1.4 | **Основное мероприятие 1.1.4.**  Организационное и консультационное обеспечение деятельности структурных подразделений администрации МР"Сыктывдинский" по разработке и реализации муниципальных программ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Повышено качество подготовки документов программно-целевого планирования, эффективности реализации целевых программ МР"Сыктывдинский" и мун. программ МР"Сыктывдинский" | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4.1 | Мероприятие 1.1.4.1: Предоставление консультаций структурным подразделениям администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Предоставлены консультации структурным подразделениям администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сысктывдинском районе.  Повышение эффективности реализации муниципальных программ Сыктывдинского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Разработаны и актуализированы документы программно-целевого планирования |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Актуализированные документы программно-целевого планирования размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4.2 | Мероприятие 1.1.4.2: Проведение совещаний со структурными подразделениями администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Повышение качества подготовки документов программно целевого планирования, эффективности реализации целевых программ муниципального района «Сыктывдинский» и муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский»  Проведение не менее одного совещания со структурными подразделениями в 2018 году | 01.01.2018 | 31.03.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1  Проведено одно совещание со структурными подразделениями администрации МР "Сыктывдинский" по вопросам программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе |  |  | Х | Х | 31.03.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | **Основное мероприятие 1.2.1.**  Обеспечение администрации МР"Сыктывдинский" информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Предоставлена ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя администрации МР "Сыктывдинский" Совету МР "Сыктывдинский"  Актуализирована оперативная ежеквартальная информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1.2.1.1: Подготовка Комплексной информации о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района к отчету руководителя администрации МР "Сыктывдинский" Совету МР "Сыктывдинский" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | 01.01.2018 | 01.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1  Предоставлена ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя администрации МР "Сыктывдинский" Совету МР "Сыктывдинский" |  |  | Х | Х | 01.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 2  Информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | 01.05.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
| 1.2.1.3 | Мероприятие 1.2.1.3: Подготовка полугодового отчета о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Предоставлена полугодовая комплексная информация о социально-экономическом развитии МР "Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя администрации МР "Сыктывдинский" Совету МР "Сыктывдинский" | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие № 1  Подготовлен полугодовой отчет о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района |  |  | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие № 2  Предоставлена комплексная информация о социально-экономическом развитии МР"Сыктывдинский" с учетом итогов работы администрации МР "Сыктывдинский" за отчетный период и задачи на предстоящий период |  |  | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |
| 1.2.2 | **Основное мероприятие 1.2.2.**  Организация и координация разработки среднесрочных прогнозов социально-экономического развития Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Повышено качество и достоверность прогнозов социально-экономического развития района на среднесрочный период.  Актуализирован прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | 01.10.2018 | 01.11.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
| 1.2.2.1 | Мероприятие 1.2.2.1:  Взаимодействие со структурными подразделениями администрации МО МР «Сыктывдинский», ОИВ Республики Коми, хозяйствующими субъектами в целях разработки среднесрочного прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на очередной год и плановый период | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | 01.10.2018 | 01.11.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие информации необходимой для разработки среднесрочного прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на очередной год и плановый период |  |  | Х | Х | 01.10.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
| 1.2.2.2 | Мероприятие 1.2.2.2:  Подготовка прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Актуализирован прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | Х | 01.11.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Подготовлен прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Х | Х | 01.11.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на среднесрочный период с пояснительной запиской (ежегодно) размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | 01.11.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель программы:** Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие 2.1.1.**  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:   * субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств. | 01.06.2018 | 01.11.208 | Х | Х | Х | 372,0 |  | Х | Х | Х |
| 2.1.1.1 | Мероприятие проведение 2.1.1.1 Проведение конкурса на предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Проведен конкурс на предоставление субсидии на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств. | 01.06.2018 | 01.10.208 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 1  Проведен конкурс на предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств |  |  | Х | Х | 01.10.208 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 2  Информация об итогах конкурса на предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | 01.10.208 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 2.1.1.2. | Мероприятие 2.1.1.2:  Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств, | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ;  - Увеличение количества созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | 01.06.2018 | 01.11.208 | Х | Х | Х | 372,0 |  | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1:  Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | 01.11.208 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
|  | Контрольное событие № 2:  Реестр получателей финансовой поддержки размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | 01.11.208 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
| 2.1.2 | **Основное мероприятие 2.1.2.**  Кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | * Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства. * Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.   Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2.1 | Мероприятие 2.1.2.1:  Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | * Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей. * Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Организовано не менее одного обучающего семинара для субъектов МСП с привлечением представителей ФНС, центра поддержки предпринимательства в РК и ГУ РК «Центр занятости населения в Сыктывдинском районе» . |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2.2 | Мероприятие 2.1.2.2:  Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в практическом, профессиональном обучении работников, проводимых на межмуниципальном и республиканском уровнях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | * Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства. * Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Участие не менее 5 субъектов малого и среднего предпринимательства в практическом профессиональном обучении работников, проводимом на межмуниципальном и республиканском уровнях |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Информация о проведении на межмуниципальном и республиканском уровне обучающих семинаров для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | **Основное мероприятие 2.1.3.**  Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.  Принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в Сыктывдинском районе | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3.1 | Мероприятие 2.1.3.1:  Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства; | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Проведение не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Информация о проведении районных мероприятий (совещаний, «круглых столов и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3.2 | Мероприятие 2.1.3.2:  Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства, в том числе и через ИМЦП | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1:  Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 40 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2:  Размещены информационные материалы на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | **Основное мероприятие 2.1.4**  Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | Управление земельных и имущественных отношений администрации муниципального района | * Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых конкурсах и аукционах по продаже земельных участков, нежилых помещений согласно действующему законодательству. * Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. * Предоставление муниципальных преференций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района в соответствии с Федеральным законом «О конкуренции». | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.1.4.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Мероприятие 2.1.4.1:  Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | Управление земельных и имущественных отношений администрации муниципального района | * Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. * Предоставление муниципальных преференций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района в соответствии с Федеральным законом «О конкуренции». | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1:  Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2:  Предоставлены консультации по вопросам предоставления имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4.2 | Мероприятие 2.1.4.2:  Подготовка материалов, схем земельных участков и имущества, презентаций и размещение их на сайте во вкладке «Инвестиционная деятельность» |  |  | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых конкурсах и аукционах по продаже земельных участков, нежилых помещений согласно действующему законодательству. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Подготовлены материалы, схемы земельных участков и имущества. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Вкладка «Инвестиционная деятельность» актуализирована |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 3**: Развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие**  **3.1.1**  Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Увеличению вклада отрасли туризма в экономику, смягчению безработицы, росту доходной части консолидированного бюджета;  Узнаваемость туристического бренда МОМР«Сыктывдинский». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | 100,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1.1 | Мероприятие 3.1.1.1:  Реализация на территории МО МР «Сыктывдинский» мероприятий по развитию событийного туризма:  - фестивалей народной песни «Завалинка»;  - иных мероприятий. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | 100,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Проведение фестиваля народной песни «Завалинка» |  |  | Х | Х | 08.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 2  Проведено не менее 3 мероприятий по развитию событийного туризма |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1.5 | Мероприятие 3.1.1.5:  Развитие народных художественных промыслов и ремесел. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Ежегодное проведение 1 мероприятия, направленного на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Проведение не менее 10 выставок народных художественных промыслов |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Проведение с населением не менее 20 мастер классов |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | **Основное мероприятие 3.1.2.**  Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Субсидирование субъектам туристической индустрии части расходов, связанных с реконструкцией и строительством гостевых домов и иных объектов инфраструктуры туризма;  Субсидирование субъектам туристической индустрии части расходов, связанных с приобретением основных средств;  Подготовка дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | 50,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2.1 | Мероприятие 3.1.2.1:  Подготовка дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | 50,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Изготовление и установка не менее 2 дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Изготовление туристического путеводителя по Сыктывдинскому району |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2.2 | Мероприятие 3.1.2.2:  Обновление основных средств МБУК «Сыктывдинский дом народных ремесел «Зарань» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1:  Участие не менее в 1 конкурсе на получение грантов на развития туризма на территории района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | **Основное мероприятие 3.1.3.**  Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».  Рост въездного туристского потока в Сыктывдинский район и формируемой им доли туризма в валовом продукте муниципального района на основе привлечения инвестиций в сферу туризма, оптимизации использования туристского потенциала. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | 50,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3.1 | Мероприятие 3.1.3.1:  Участие в ежегодных республиканских туристических выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Администрации МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3.2 | Мероприятие 3.1.3.2:  Организация районных совещаний, круглых столов, деловых встреч по вопросам туризма, презентационных мероприятий для поддержания имиджа муниципального образования как территории привлекательной для туризма | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | - Увеличение количества предприятий, оказывающих туристические услуги;  - Создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Организация 3 районных совещания (круглых стола, деловые встречи по вопросам туризма), |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Проведено 4 координационных советов по развитию туризма на территории района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3.3 | Мероприятие 3.1.3.3:  Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ, рекламных изданиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Увеличение количества предприятий, оказывающих туристические услуги;  Создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Изготовление «Вкусной карты» Сыктывдинского района. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3.4. | Мероприятие 3.1.3.4:  Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление культуры администрации муниципального района | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2018 | 01.01.2018 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1: Изготовление сувенирной продукции с использованием символики района. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2:  Изготовление сувенирной продукции по тематике туристических маршрутов района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 4**: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача:** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | **Основное мероприятие 4.1.1.**  Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность,  Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения; | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1.1 | Мероприятие 4.1.1.1:  Организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов |  |  | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций,  Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК в формировании приоритетов развития отрасли и района | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Проведение не менее 2-х совещаний с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Проведение не менее одного совещания по вопросу развития сельскохозяйственной потребительской кооперации |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.1.2 | Мероприятие 4.1.1.2:  Оказание информационной и консультационной поддержки сельхозпроизводителям |  |  | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций,  Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК в формировании приоритетов развития отрасли и района | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1  Предоставление информационной и консультационной поддержки не менее 10 сельхозпроизводителям |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Информационный материал размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2. | **Основное мероприятие 4.1.2.**  Содействие развитию малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Развитие ресурсного потенциала агропромышленного комплекса, стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2.1. | Мероприятие 4.1.2.1:  Оказание имущественной поддержки для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов, КФХ и ЛПХ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | Управление земельных и имущественных отношений администрации МО | Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения;  Содействие развитию приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1:  Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Информация о свободных земельных участков размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1.2.2 | Мероприятие 4.1.2.2:  Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. | ОЭР | Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1:  Участие не менее 10 субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Проведение не менее одной муниципальной ярмарки для сельхозпроизводителей |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе:** | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)