

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районын**

**муниципальнöй юкöнса администрациялöн**

**ШУÖМ**

от 24 августа 2018 года № 8/751

Об утверждении комплексного плана

действий по реализации муниципальной

программы «Развитие культуры, физкультуры

и спорта в МО МР «Сыктывдинский»

(2015-2020 гг.)» на 2018 финансовый год

 В целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)», администрация муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» на 2018 финансовый год согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 31.05.2018 №5/491 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)» на 2018 финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Носов В.Ю.).

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. руководителя администрации

 муниципального района Л.Ю.Доронина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования муниципального

 района «Сыктывдинский»

от 24 августа 2018 года № 8/751

**комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МОМР «СЫКТЫВДИНСКИЙ» (2015-2020 гг.)»**

**на 2018 финансовый год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» (2015-2020 гг.)»** |
| 2 | **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»** |
| 3 | Основное мероприятие: 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 4 | Мероприятие: 1.1.1. Участие в совещаниях по вопросам строительства и реконструкции объектов сферы «Культуры»  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 5 | *Контрольное событие № 1. В 2018 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 6 | Мероприятие: 1.1.2. Подготовка заявок в адресную инвестиционную программу Республики Коми | Носов В.Ю. | Управление культуры | Принята и согласована заявка в АИП в 2018 году | 01.01.2018 | 01.06.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  |
| 7 | *Контрольное событие № 2. В 2018 году отправлена заявка в АИП* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 8 | Основное мероприятие: 1.2.Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 4 760,00 | 0 | 0 | 4 760,00 |  | V | V | V |
| 9 | Мероприятие: 1.2.1. Участие в совещаниях по вопросам ремонта, капитального ремонта объектов сферы «Культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 10 | *Контрольное событие №6. В 2018 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 11 | Мероприятие 1.2.2. Замена окон в ДМШ с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | 01.05.2018 | 31.12.2018 | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 |  | V | V | V |
| 12 | *Контрольное событие №7. Заключен договор с подрядной организацией о замене окон в ДМШ с. Выльгорт* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 01.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 13 | *Контрольное событие №8. Подписан акт приемки выполненных работ о замене окон в ДМШ с. Выльгорт* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 14 | Мероприятие 1.2.3.Подготовка проектной документации по реставрационно-ремонтным работам музея истории и культуры Сыктывдинского района | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | 01.08.2018 | 31.12.2018 | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 |  |  | V | V |
| 15 | *Контрольное событие №9. Заключен договор с подрядной организацией о замене окон в ДМШ с. Выльгорт* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 01.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 16 | *Контрольное событие №10. Подписан акт приемки выполненных работ о замене окон в ДМШ с. Выльгорт* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 17 | Мероприятие 1.2.4. Подготовка проектной документации капитальный ремонт крыши Дома культуры с. Часово | Носов В.Ю. | Управление культуры | Получена проектная документация по капитальному ремонту ДК с. Часово | 01.01.2018 | 01.09.2018 | 560 ,00 | 0 | 0 | 560,00 | V | V | V |  |
| 18 | *Контрольное событие №11. Подписан акт приемки выполненных работ по разработке ПСД капитальный ремонт крыши дома культуры с. Часово* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.08.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 19 | Мероприятие 1.2.5. Капитальный ремонт крыши Дома культуры с. Часово | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнен капитальный ремонт крыши дома культуры с. Часово | 01.09.2018 | 31.11.2018 | 3500,00 | 0 | 0 | 3500,00 |  |  | V | V |
| 20 | *Контрольное событие №12. Подписан акт приемки выполненных работ по разработке ПСД капитальный ремонт крыши дома культуры с. Часово* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.11.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 21 | Основное мероприятие 1.3.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнены противопожарные мероприятия в зданиях 2 муниципальных учреждений сферы культуры и искусства  | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 174,8 | 0 | 74,8 | 100,00 |  | V | V | V |
| 22 | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнены противопожарные мероприятия в МБУК «СДНР» | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 124,8 | 0 | 74,8 | 50,00 |  | V | V | V |
| 23 | *Контрольное событие №13. Заключен договор с подрядной организацией*  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 01.09.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 24 | *Контрольное событие № 14. Подписан акт приемки выполненных работ*  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 25 | Мероприятие 1.3.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнены противопожарные мероприятия в МАУК «СРДК» | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 |  | V | V | V |
| 26 | *Контрольное событие №15. Заключен договор с подрядной организацией*  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 01.09.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 27 | *Контрольное событие №16. Подписан акт приемки выполненных работ*  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 28 | Основное мероприятие 1.4 Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (в т.ч. реализация народных проектов) | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 2 415,29 | 1 228,07 | 526,31 | 660,91 |  | V | V | V |
| 29 | Мероприятие 1.4.1. Приобретение и установка театральных кресел для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 989,06 | 532,58 | 228,24 | 228,24 |  | V | V | V |
| 30 | *Контрольное событие № 17. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.04.2018 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 31 | *Контрольное событие №18. Заключен договор на приобретение и установку театральных кресел для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры».* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 32 | *Контрольное событие № 19. Подписан акт приемки выполненных работ на приобретение и установку театральных кресел для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры».* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.10.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 33 | Мероприятие 1.4.2. Приобретение и установка светодиодного экрана для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 1 291,63 | 695,49 | 298,07 | 298,07 |  | V | V | V |
| 34 | *Контрольное событие № 20. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.04.2018 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 35 | *Контрольное событие № 21. Заключен договор на приобретение и установку светодиодного экрана для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры».* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 36 | *Контрольное событие № 22. Подписан акт приемки передачи приобретения и установи светодиодного экрана для муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры».* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.10.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 37 | Мероприятие 1.4.3. Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений | Носов В.Ю. | Управление культуры | Улучшена материально- техническая база не менее 1 учреждения культуры | 01.05.2018 | 31.12.2018 | 33,00 | 0 | 0 | 33,00 |  | V | V | V |
| 38 | *Контрольное событие № 23. Заключен договор* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 39 | *Контрольное событие №24. Подписан акт приемки выполненных работ*  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 40 | Мероприятие 1.4.4. Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | Приобретено современное оборудование для ДШИ с. Зеленец | 01.05.2018 | 31.12.2018 | 101,60 | 0 | 0 | 101,60 |  | V | V | V |
| 41 | *Контрольное событие №25. Заключен договор на приобретение* музыкальных инструментов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 42 | *Контрольное событие №26. Подписан акт приемки передачи* музыкальных инструментов  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.10.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 43 | Основное мероприятие 1.5.Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено 347 мероприятий с использованием коми языка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 44 | Мероприятие 1.5.1.Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено 147 мероприятий с детьми с использованием коми языка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 45 | *Контрольное событие №27. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2018 год*  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 46 | Мероприятие 1.5.2.Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено 200 мероприятий со взрослым населением с использованием коми языка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 47 | *Контрольное событие №28. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2018 год*  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 48 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» муниципальных услуг, выполнение работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей.  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 21 540,22 | 0 | 6 931,85 | 14 608,37 | V | V | V | V |
| 49 | Мероприятие 1.6.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» муниципальных услуг, выполнение работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей.  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 21 540,22 | 0 | 6 931,85 | 14 608,37 | V | V | V | V |
| 50 | *Контрольное событие №29. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 51 | *Контрольное событие №30. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 52 | Мероприятие 1.6.2. Составление муниципального задания для *МБУК «СЦБС» на 2019 год* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |
| 53 | *Контрольное событие №31. Муниципальное задание на 2019 год составлено* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 54 | Основное мероприятие - 1.7.Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципальных образованного). | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | 01.04.2018 | 31.12.2018 | *99,60* | 8,00 | 45,80 | 45,80 |  | V | V | V |
| 55 | Мероприятие - 1.7.1.Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | 01.04.2018 | 31.12.2018 | *99,60* | 8,00 | 45,80 | 45,80 |  | V | V | V |
| 56 | *Контрольное событие № 32.Заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания.* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 57 | *Контрольное событие № 33.Подписан акт приемки передачи книг, подписка на периодические издания.* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.10.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 58 | Мероприятие - 1.7.2.Распределение книжных фондов между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V |
| 59 | *Контрольное событие № 34.Книжные фонды распределены* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 60 | Основное мероприятие – 1.8.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5 324,47 | 0 | 1 758,22 | 3 566,25 | V | V | V | V |
| 61 | Мероприятие – 1.8.1Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5 324,47 | 0 | 1 758,22 | 3 566,25 | V | V | V | V |
| 62 | *Контрольное событие №35. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК»СМО»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 63 | *Контрольное событие №36. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 64 | Мероприятие 1.8.2. Составление муниципального задания для *МБУК «СМО» на 2019 год* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V |
| 65 | *Контрольное событие №37. Муниципальное задание на 2019 год составлено* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 66 | Основное мероприятие 1.9.Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 29,25 | 8,67 | 18,52 | 2,06 | V | V | V | V |
| 67 | Мероприятие 1.9.1.Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 29,25 | 8,67 | 18,52 | 2,06 | V | V | V | V |
| 68 | *Контрольное событие № 38.Заключен договор на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 69 | *Контрольное событие № 38.Подписан акт приемки выполненных работ проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 70 | Мероприятие 1.9.2.Проведение обучения специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V | V |
| 71 | *Контрольное событие № 40.*Проведено обучение специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 72 | **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения*»*** |
| 73 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 62 436,75 | 0 | 18 990,98 | 43 445,77 | V | V | V | V |
| 74 | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МАУК «СРДК» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 49 436,97 | 0 | 15 291,60 | 34 145,37 | V | V | V | V |
| 75 | *Контрольное событие №41.**Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 76 | *Контрольное событие №42. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 77 | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБУК «СДНР» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 12 680,43 | 0 | 3 699,38 | 8 981,05 | V | V | V | V |
| 78 | *Контрольное событие №43. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 79 | *Контрольное событие №44. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 80 | Мероприятие 2.1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СЦСР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБУК «СЦСР» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 319,35 | 0 | 0 | 319,35 | V | V | V | V |
| 81 | *Контрольное событие №45. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МБУК «СЦСР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 82 | Основное мероприятие – 2.2 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 28 219,43 | 0 | 3 720,65 | 24 498,78 | V | V | V | V |
| 83 | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3 971,73 | 0 | 492,03 | 3 479,70 | V | V | V | V |
| 84 | *Контрольное событие №46.**Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 85 | *Контрольное событие №47. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 86 | Мероприятие 2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7 424,26 | 0 | 872,49 | 6 551,77 | V | V | V | V |
| 87 | *Контрольное событие №48. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 88 | *Контрольное событие №49. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 89 | Мероприятие 2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5 928,82 | 0 | 629,47 | 5 299,35 | V | V | V | V |
| 90 | *Контрольное событие №50. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 91 | *Контрольное событие №51. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 92 | Мероприятие 2.2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10 894,62 | 0 | 1 726,66 | 9 167,96 | V | V | V | V |
| 93 | *Контрольное событие №52. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 94 | *Контрольное событие №53. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 95 | Основное мероприятие 2.3Организация и проведение районных мероприятий для населения | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 180,00 | 0 | 0 | 180,00 | V | V | V | V |
| 96 | Мероприятие 2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МАУК «СРДК» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | V | V | V | V |
| 97 | *Контрольное событие №54. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2018 года* МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 98 | *Контрольное событие №55. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2018 года* МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 99 | Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СЦБС» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | V | V | V | V |
| 100 | *Контрольное событие №56. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2018 года* МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 101 | *Контрольное событие №57. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2018 года* МБУК «СЦБС»  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 102 | Мероприятие 2.3.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СМО» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | V | V | V | V |
| 103 | *Контрольное событие №58. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2018 года* МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 104 | *Контрольное событие №59. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2018 года* МБУК «СМО»  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 105 | Мероприятие 2.3.4. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СДНР» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | V | V | V | V |
| 106 | *Контрольное событие №60. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2018 года* МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 107 | *Контрольное событие №61. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2018 года* МБУК «СДНР»  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 108 | Мероприятие 2.3.5. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | V | V | V | V |
| 109 | *Контрольное событие №62. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2018 года* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 110 | *Контрольное событие №63. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2018 года* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 111 | Основное мероприятие 2.5Государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оказана государственная поддержка не менее 2 работникам муниципальных учреждений культуры | 01.04.2018 | 30.06.2018 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 |  | V |  |  |
| 112 | Мероприятие 2.5.1. Государственная поддержка работников МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оказана государственная поддержка не менее 1 работника муниципального учреждения культуры | 01.04.2018 | 30.06.2018 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 |  | V |  |  |
| 113 | *Контрольное событие №64. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.04.2018 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 114 | Мероприятие 2.5.2. Государственная поддержка работников МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оказана государственная поддержка не менее 1 работника муниципального учреждения культуры | 01.04.2018 | 30.06.2018 | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 |  | V |  |  |
| 115 | *Контрольное событие №65. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.04.2018 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 116 | **Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 117 | Основное мероприятие - 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(содержание централизованной бухгалтерии и МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10 867,77 | 0 | 0 | 10 867,77 | V | V | V | V |
| 118 | Мероприятие - 3.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(содержание МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5 650,43 | 0 | 0 | 5 650,43 | V | V | V | V |
| 119 | *Контрольное событие №66. За 2018 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 120 | *Контрольное событие №67.* *За 2018 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 121 | Мероприятие - 3.1.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(содержание централизованной бухгалтерии») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5 217,34 | 0 | 0 | 5 217,34 | V | V | V | V |
| 122 | *Контрольное событие №68. За 2018 год обеспечены услугами бухгалтерского учета не менее 5 учреждений культуры* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 123 | **Итого по подпрограмме 1** | Х | Х | Х | Х | Х | **136 147,58** | **1 344,74** | **32 067,13** | **102 735,71** | Х | Х | Х | Х |
| 124 | **Подпрограмма 2**  **«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** |
| 125 | **Задача 1. *«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»*** |
| 126 | Основное мероприятие: 1.1. Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 127 | Мероприятие: 1.1.1. Строительство универсальной спортивной площадки с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 128 | Контрольное событие № 69: заседания рабочей группы по организации строительства универсальной спортивной площадки с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2018 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 129 | Мероприятие: 1.1.2. Разработка проектно-сметной документации под строительство стадиона в с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 130 | Контрольное событие № 70: разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона в с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 131 | Мероприятие: 1.1.3. Разработка проектно-сметной документации под строительство стадиона- площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 132 | Контрольное событие № 71: разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона-площадки с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 133 | **Задача 2. «*Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»*** |
| 134 | Основное мероприятие: 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 017,22 | 0 | 0 | 2 017,22 | V | V | V | V |
| 135 |  Мероприятие: 2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 017,22 | 0 | 0 | 2 017,22 | V | V | V | V |
| 136 | *Контрольное событие № 72. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2018 года о выполнении муниципального задания* МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2018 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 137 | *Контрольное событие № 73. Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания* МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 138 | Мероприятие 2.1.2 Составление муниципального задания для МАУ «ЦРФКиС» *на 2019 год* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства  | 01.10.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |
| 139 | *Контрольное событие №74. Муниципальное задание на 2019 год составлено* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 140 | Основное мероприятие: 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДЮСШ Сыктывдинского района» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли спортсменов, включенных в сборные команды МОМР «Сыктывдинский» и РК | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3 679,60 | 0 | 868,39 | 2 811,21 | V | V | V | V |
| 141 | Мероприятие: 2.2.1Предоставление дополнительного образования детям | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3 679,60 | 0 | 868,39 | 2 811,21 | V | V | V | V |
| 142 | Контрольное событие №75Подготовлен отчет по итогам 2018 года о выполнении муниципального задания "Предоставление дополнительного образования детям" | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 143 | Мероприятие: 2.2.2Приобретение спортивного инвентаря для организации учебного и соревновательного процесса | Носов В.Ю. | Управление культуры | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30,00 | 0 | 0 | 30,00 |  | V |  |  |
| 144 | *Контрольное событие №76: Приобретен спортивный инвентарь для организации учебного и соревновательного процесса* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Повышение качества учебно - тренировочного процесса | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 145 | **Задача 3** «***Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»*** |
| 146 | Основное мероприятие: 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие актуальной информации о кадровой потребности и по отрасли | 01.01.2018 | 31.12.2018 | *0* | 0 | 0 | *0* | V | V | V | V |
| 147 | Мероприятие 3.1.1. Проведение анализа в потребности кадров для отрасли | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие актуальной информации о кадровой потребности и по отрасли | 01.01.2018 | 31.12.2018 | *0* | 0 | 0 | *0* | V | V | V | V |
| 148 | Контрольные события № 77Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 149 | Мероприятие 3.1.2 Участие специалистов (тренеров) МО МР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | Управление культуры | Усиление кадрового состава отрасли | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 150 | Контрольные события № 78Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2018 году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 151 | Мероприятие 3.1.3. Проведение семинаров по внедрению комплекса ГТО для специалистов в отрасли физкультуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Усиление кадрового состава отрасли в области комплекса ГТО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 152 | Контрольные события № 79 Проведение трех семинаров по внедрению комплекса ГТО | Носов В.Ю. | Управление культуры | Усиление кадрового состава отрасли в области комплекса ГТО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 153 | ***Задача 4 «Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»*** |
| 154 | Основное мероприятия 4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 | V | V | V | V |
| 155 | Мероприятие 4.1.1Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» на 2018 г. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана | 01.01.2018 | 10.01.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |
| 156 | Контрольное событие № 80.Подготовлен календарный план на 2018 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 10.01.2018 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 157 | Мероприятие 4.1.2Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведение не менее 40 мероприятий районного уровня | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | V | V | V | V |
| 158 | Контрольное событие № 81Проведено 40 районных мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 159 | Основное мероприятия 4.2 Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30,00 | 0 | 0 | 30,00 | V | V | V | V |
| 160 | Мероприятие 4.2.1 Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана сферы культуры и искусства  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |
| 161 | Контрольное событие № 82.Подготовлен календарный план на 2018 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 10.01.2018 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 162 | Мероприятие 4.2.2 Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено не менее 15 мероприятий районного уровня | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | V | V | V | V |
| 163 | Контрольное событие № 83.Проведено 15 мероприятий районного уровня  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 164 | Основное мероприятия 4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 | V | V | V | V |
| 165 | Мероприятие 4.3.1 Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана сферы культуры и искусства  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |
| 166 | Контрольное событие № 84.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2018 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 167 | Мероприятие 4.3.2 Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 | V | V | V | V |
| 154 | Контрольное событие № 85.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2018 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 155 | Основное мероприятия 4.4 Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведение комплексных учебно-тренировочных сборов спортсменов МОМР «Сыктывдинский» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | V | V | V | V |
| 156 | Мероприятие 4.4.1Анализ выступлений спортсменов МОМР «Сыктывдинский» в соревнованиях различного уровня | Носов В.Ю. | Управление культуры | Формирование рейтингов спортсменов по видам спорта | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |
| 157 | Контрольное событие № 86Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2018 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 158 | Мероприятие 4.4.2Проведение учебно-тренировочных сборов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Подготовка спортсменов к республиканским соревнованиям | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | V | V | V | V |
| 159 | Контрольное событие № 87проведены учебно-тренировочные сборы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 160 | **Итого по подпрограмме 2** | Х | Х | Х | Х | Х | 6 026,82 | 0 | 868,39 | 5 158,43 | Х | Х | Х | Х |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)