**ПЛАН**

**СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ**

**МО МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ" НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов | Место расположения объекта | Стоимость строительства объекта, тыс. руб. | Объем финансирования в 2015 году | Источники финансирования (тыс. руб.) | Планируемые сроки строительства | Фактическое состояние (этап подготовки или исполнения) | Наименование муниципальной программы, в рамках которой планируется строительство объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **РАЗДЕЛ I. ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** |
| 1. | Реконструкция и модернизация свиноводческого комплекса в составе ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая» | с. Зеленец | 1186500,0 | 50 000,0 | РБ- 335 000,0Собственные средства 175500,0, заемные средства -576000,0 | До 2016 года | Введены в эксплуатацию:- котельная свинокомплекса;- объект по утилизации навоза (ФУН);водозабор;карантинник;- кабельные линии электропередач;- санпропускник;свинарники (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 13, 14, 15, 16, 17);- линия убоя и разделки свиней.Продолжается реконструкция:- свинарников (1, 6, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 50, 51); системы канализации;- скважин водоснабжения;- подсобно-складских помещений.Продолжается строительство:- переходов между свинарниками (галерей);внутрицеховых газовых сетей.Приобретено 20 комплектов свиноводческого оборудования.Введено в эксплуатацию 14 комплектов свиноводческого оборудования.Продолжается благоустройство территории и т.д. | Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года (*Сопровождение)* |
| 2. | Реконструкция убойного пункта ООО «Палевицы | с. Палевицы | 474,420 | 474,420 | МБ -50,0  РБ – 324,42Собственные средства – 100,0 | До 10.09.2015 | Имеется помещение убойного пункта, закуплено технологическое оборудование, подведены э/эн, водоснабжение. Заключен договор с подрядной организацией на внутренние работы (бетонная стяжка пола, установка внутренних перегородок, покраска помещения) | Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года |
| 3. | Строительство сушильного цеха для переработки древесины в рамках инвест. проекта «Расширение производства по переработке древесины на лесоперерабатывающем производстве | с. Зеленец | 705,9 | 705,9 | МБ – 71,0, РБ – 492,9, собственные средства – 142,0 | До 10.09. 2015 | Подготовлен фундамент под ангар (забиты сваи), подготовка подъездных путей на территорию цеха  | Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года |
| 4. | Техническое перевооружение угольной котельной ООО «Выльгортская сапоговаляльная фабрика» на сжигание природного газа |  | 3770,0 | 3770,0 | МБ – 300,0 собственные средства 2770,0 заемные средства 700,0 | 2015 | Подготовлена Проектно-сметная документация трассы газопровода, закупка оборудования | Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года |
| **РАЗДЕЛ II. ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** |
| 1. | Центр научно-технического творчества на территории Финно-угорского этнокультурного парка | МО МР «Сыктывдинский с. Ыб | 298000,0 | 148000,0 | РБ - 298000 | 2016 | Определен заказчик ГКУ РК «КРИнвестстройцентр» при Минархстрое РК | Адресная инвестиционная программа Республики коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов |
| 2. | Реконструкция здания аварийно-спасательной службы РК, расположенного по адресу: Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. СПТУ-2, д. 2б | МОМР "Сыктывдинский" | **20202,6** | **20202,6** | **РБ – 20202,6** | **2015** | Определен заказчик ГКУ РК «КРИнвестстройцентр» при Минархстрое РК | Адресная инвестиционная программа Республики коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов |
| 3. | Строительство автомобильной дороги "Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар" на участке Койты - Язель | МОМР "Сыктывдинский" | **2,7** | **0,9** | **РБ – 2,7** | **2015** | Определен заказчик ГКУ РК "УправтодорКоми", планируется построить 15,23 км дорожного полотна | Адресная инвестиционная программа Республики коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов |
| 4. | Строительство автомобильной дороги "Сыктывкар - Кудымкар - Пермь" на участке км 369 автомобильной дороги "Вятка" М 119 - Верхняя Максаковка | МОМР "Сыктывдинский" | **7,5** | **2,5** | **РБ -7,5** | **2015-2017** | Определен заказчик Дорожное агентство РК, планируется построить 26,807 км/123,55 пог.м дорожного полотна | Адресная инвестиционная программа Республики коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов |
| 5. | Строительство средней общеобразовательной школы на 145 мест вс. Часово Сыктывдинского района с реализацией программы дошкольного образования (100 учащихся, 45 воспитанников) | МОМР "Сыктывдинский", с. Часово | **137750,00** | **0** | **РБ -137750** | **2017** | РК | Адресная инвестиционная программа Республики коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе (2015-2020 годы)» |
| 6. | Газоснабжение индивидуальных жилых домов в с. Палевицы | МОМР "Сыктывдинский", с. Палевицы | 5 073,4 | 5 073,4 | **РБ -5073,4** | **2015** | Планируемое строительство 2,7 км.газопровода | Адресная инвестиционная программа Республики коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, Муниципальная программа МО МР "Сыктывдинский" «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»на период до 2020 года» |
| 7. | Реконструкция водопровода d = 160 мм от ВК-1 до ТК-5 с.п. Зеленец Сыктывдинского района | МОМР "Сыктывдинский", с. Зеленец | 7664,7 | 0 | РБ 7664,7 | 2016 | Планируется построить 0,8 км.водопровода | пункт 124 Адресная инвестиционная программа Республики коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, Муниципальная программа МО МР "Сыктывдинский" «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»на период до 2020 года» |
| 8. | Реконструкция канализационного коллектора в с. Зеленец | МОМР "Сыктывдинский", с. Зеленец | 4 210,5 | 4 210,5 | РБ -4 210,5 | 2015 | Планируемая общая площадь объекта – 60 куб.с./сутки | пункт 133Адресная инвестиционная программа Республики коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, Муниципальная программа МО МР "Сыктывдинский" «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»на период до 2020 года» |
| 9. | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Слудка, в том числе ПИР | МОМР "Сыктывдинский" | 11428,6 | 5 714,3 | РБ – 11428,6 |  2016 |  | пункт 135 Адресная инвестиционная программа Республики коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, Муниципальная программа МО МР "Сыктывдинский" «Развитие жилья и жилищно - коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»на период до 2020 года» |
| 10 | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Зеленец | МОМР "Сыктывдинский", с. Зеленец | 4 210,5 | 0 | Рб – 10500,0 | 2017 | Общая площадь строительства 1,8 тыс. кв.м. | Адресная инвестиционная программа Республики коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов,  |
| 11 | Строительство объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в с. ЫбСыктывдинскогорайона, в том числе проектно-изыскательские работы | МОМР "Сыктывдинский" | 31250,0 | 0 | РБ – 31205,0 | 2016-2017 | 2016 - разработка проекта/2020 - строительство | п.145 Адресная инвестиционная программа Республики коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» |