Отчет

по реализации подпрограммы «Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы»  муниципальной программы «Развитие муниципального управления»  на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года» за 2016 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, куратор | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации основного мероприятия <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Формирование и развитие кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» |  |
|  | Задача 1 Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для органов МСУ |  |
| 1.1 | Организация применения различных форм и методов при оценке профессиональных знаний и навыков, личностных качеств граждан, поступающих на муниципальную службу | Отдел общего обеспечения АМО МР «Сыктывдинский» | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Выполнено. |  |
| 1.2 | Организация формирования и использования муниципального кадрового резерва, резерва управленческих кадров | Отдел общего обеспечения АМО МР «Сыктывдинский» | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | В резерве состоят 6 лиц. Данный резерв управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» сформирован до 2018 года. Также всеми резервистами разработаны индивидуальные планы профессионального развития. |  |
|  | Задача 2 Внедрение современных технологий обучения специалистов органов МСУ |  |
| 2.1. | Организация обучения специалистов, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Отдел общего обеспечения | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | В 2016 году 18 работников администрации МО МР «Сыктывдинский» прошли обучение за счет средств местного бюджета. Обучение осуществлялось по 44-ФЗ, изменениям в законодательстве по бухгалтерскому учету, по вопросам муниципального контроля Всего было затрачено 100,0 тыс. руб. |  |
| 2.2. | Внедрение практики индивидуального планирования профессионального развития специалистов | Отдел общего обеспечения АМО МР «Сыктывдинский», структурные подразделения АМО МР «Сыктывдинский» | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Выполнено |  |
| 2.3. | Внедрение института наставничества в органах МСУ | Отдел общего обеспечения АМО МР «Сыктывдинский», структурные подразделения АМО МР «Сыктывдинский» | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Не выполнено |  |
| 2.4. | Организация проведения стажировок, семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов | Отдел общего обеспечения АМО МР «Сыктывдинский» | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Выполнено |  |
|  | Задача 3 Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности специалистов органов МСУ |  |
| 3.1. | Организация предоставления специалистами отчетов о профессиональной служебной деятельности | Структурные подразделения АМО МР «Сыктывдинский» | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Выполнено |  |
| 3.2. | Организация мониторинга достижения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности специалистов, в том числе деятельности в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, осуществления контрольно-надзорной деятельности | Отдел общего обеспечения АМО МР «Сыктывдинский» | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Выполнено |  |
| 3.3. | Организация аттестации специалистов | Отдел общего обеспечения АМО МР «Сыктывдинский» | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | В 2016 году аттестацию прошли 20 муниципальных служащих, все по итогам аттестации признаны соответствующими замещаемым должностям. |  |
| 3.4. | Внедрение современных методов оценки персонала органов МСУ | Отдел общего обеспечения АМО МР «Сыктывдинский» | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Выполнено |  |
|  | Задача 4 Совершенствование механизмов стимулирования специалистов органов МСУ к исполнению обязанностей на высоком профессиональном уровне |  |
| 4.1. | Формирование системы материальной и моральной мотивации, связанной с оценкой профессиональной деятельности специалистов | Руководство АМО МР «Сыктывдинский» | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | В целях повышения материальной заинтересованности работников администрации района разработаны Положения о материальном стимулировании и о премировании. |  |
|  | Задача 5 Совершенствование организации деятельности кадровых служб |  |
| 5.1 | Организация внедрения современных форм ведения кадрового делопроизводства | Отдел общего обеспечения АМО МР «Сыктывдинский» | 2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | Не выполнено. |  |

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | Отношение к оценке (Сдц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2016 | Факт 2016 | Отклонение (+/-) |  |
| Цель подпрограммы: |
| 1 | Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из муниципального кадрового резерва, резерва управленческих кадров, от общего числа замещенных должностей | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования | Ед. | 14 | 14 | 0 | 1 |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 4 | Проведение мониторинга достижения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, в том числе деятельности в целях реализации указов Президента российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606, осуществления контрольно-надзорной деятельности | Да/Нет | Да | Да | 0 | 1 |
|  | Итого по программе: (Сумма Сдц) |  |  |  |  | 3 |
|  | Финансирование программы | тыс. руб. | 100,00 | 100,00 | 0 | 1 |
| Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле: Сдц =1+1+1+1+1+1+1+1+1,5+3,5+1+1=3/4=0,75 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле: = 100,00/100,00=1 Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле: ЭМП = СДЦ * УФ ЭМП =0,75*1=0,75 Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев: Вывод об эффективности реализации муниципальной программы Критерии оценки эффективности ЭМП Неэффективная менее 0,5 Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 – 0,79 Эффективная 0,8 – 1 Высокоэффективная более 1 По результатам расчета эффективности подпрограммы эффективность равна 0,75. Вывод: Уровень эффективности подпрограммы в 2016 году удовлетворительный. |