Калькулятор процедур

Назначение объекта	Для проживания граждан
Этажность	Не более 3-х этажей
Источник финансирования	Собственные и (или) заемные средства застройщика
Дополнительная информация	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта
Инженерные сети	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, газораспределительной сети, сетям водоснабжения и водоотведения, ливневой системе водоотведения
Земельный участок	Находится в собственности или аренде у застройщика

Стадия предварительной подготовки
№	Процедура	Ответственный за проведение процедуры	Срок проведения	Результат
1	Получение градостроительного плана земельного участка	Управление архитектуры администрации муниципального района "Сыктывдинский"	14 рабочих дней	Градостроительный план земельного участка
2	Заключение договора о подключении к электрическим сетям	ПО «Южные электрические сети» филиала ОАО МРСК Северо-Запада «Комиэнерго»	Определяется в соответствии с договором	Договор о технологическом присоединении к электрическим сетям
3	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения	ООО «Сыктывдинская тепловая компания»	7 рабочих дней	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения
4	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения	ООО «Сыктывдинская тепловая компания»	Определяется в соответствии с договором	Договор о подключении к системе теплоснабжения
5	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения	ООО «Сыктывдинская тепловая компания»	7 рабочих дней	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
6	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения	ООО «Сыктывдинская тепловая компания»	Определяется в соответствии с договором	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
7	Получение технических условий подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения	ООО «Сыктывдинская тепловая компания»	7 рабочих дней	Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
8	Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения	ООО «Сыктывдинская тепловая компания»	Определяется в соответствии с договором	Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
9	Получение технических условий на подключение к сети газораспределения	АО «Газпром газораспределение «Сыктывкар»	7 рабочих дней	Технические условия на подключение к сети газораспределения
10	Заключение договора о подключении к сети газораспределения	АО «Газпром газораспределение «Сыктывкар»	Определяется в соответствии с договором	Договор о подключении к сети газораспределения

Стадия проектирования
№	Процедура	Ответственный за проведение процедуры	Срок проведения	Результат
1	Разработка задания на выполнение проектно-изыскательских работ	Проектная организация	Определяется в соответствии с гражданско-правовым договоров	Проектно-сметная документация
2	Разработка сметы на выполнение проектно-изыскательских работ	Проектная организация
3	Предоставление результатов инженерных изысканий	Проектная организация
4	Подготовка проекта	Проектная организация

Стадия подготовки к строительству
№	Процедура	Ответственный за проведение процедуры	Срок проведения	Результат
1	Получение разрешения на строительство	Управление капитального строительства администрации муниципального района "Сыктывдинский"	5 рабочих дня	Разрешение на строительство

Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям

Стадия завершения строительно-монтажных работ и ввода в эксплуатацию
№	Процедура	Ответственный за проведение процедуры	Срок проведения	Результат
1	Получение адреса объекта капитального строительства	администрации сельских поселений муниципального района "Сыктывдинский"	18 рабочих дней	Решение о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации
2	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации	Кадастровый инженер	Определяется в соответствии с договором	Технический план здания
3	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	Управление капитального строительства администрации муниципального района "Сыктывдинский"	5 рабочих дня	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
4	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии	5 рабочих дней	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости
5	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества	Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии	7 рабочих дней	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости