ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**администрации муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районын**

**муниципальнöй юкöнса администрациялöн**

# ШУÖМ

от 4 февраля 2019 года № 2/83

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2019-2021 годы на 2019 год  |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2019-2021 годы, администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТАНАВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2019-2021 годы на 2019 год (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий Плана - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Долингер Н.В.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

И.о. руководителя администрации

муниципального района Л. Ю. Доронина

 Приложение к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

 от «4» февраля 2019 г. № 2/83

**Комплексный план**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2019-2021 годы**

**на 2019 год**

**(в ред. постановления от 18.03.2019 г. №3/223, от 23 декабря 2019 года № 12/1725)**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| ФБ | РБ  | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|   | **Подпрограмма 1** «**Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** |
|  | **Цель подпрограммы 1** Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» |
|  | **Задача 1** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1.1.** Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития Сыктывдинского район и контроль её выполнения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер Н. В. (далее – Долингер Н.В.) | Отдел экономического развития администрации муниципального района (далее – ОЭР) | Наличие актуализированной Стратегии района с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1.1.1.**Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» (далее – Стратегия) | Долингер Н.В. | ОЭР | Наличие актуализированных документов стратегического планирования, ориентированных на предупреждение возникновение проблем и отклонений хода реализации мероприятий от запланированных. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1.1.2.**Проведение общественных слушаний по Стратегии МО | Долингер Н.В. | ОЭР, Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Наличие актуализированных документов стратегического планирования, ориентированных на предупреждение возникновение проблем и отклонений хода реализации мероприятий от запланированных. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Мероприятие 1.1.1.3.**Разработка комплексного плана по реализации Стратегии МО на очередной год и контроль его выполнения  | Долингер Н.В. | Все структурные подразделения АМР | Наличие утвержденного комплексного плана по реализации Стратегии МО на очередной год. Размещение комплексного плана по реализации Стратегии МО на официальном сайте администрации МР в сети «Интернет». | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.4 | **Мероприятие 1.1.1.4.**Подготовка информации о выполнении комплексного плана по реализации Стратегии МО по итогам отчетного года | Долингер Н.В. | Все структурные подразделения администрации района | Наличие отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года.Размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». | 01.01.2019 | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1Наличие актуализированных документов стратегического планирования. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2Размещение актуализированных документов стратегического планирования на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 3Наличие отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года по итогам отчётного года. |  |  | Х | Х | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 4Размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 1.1.2.**Проведение мониторинга реализации муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский» | Долингер Н.В. | Все структурные подразделения АМР | Наличие своевременной, актуальной и полной информации о реализации муниципальных программ на территории Сыктывдинского района. Повышение эффективности реализации муниципальных программ Сыктывдинского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | **Мероприятие 1.1.2.1.** Подготовка годовых отчетов по реализации муниципальных программ | Долингер Н.В. | Все структурные подразделения АМР | Подведены итоги реализации муниципальных программ за отчетный год.Проведена оценка и анализ эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год. | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2.2 | **Мероприятие 1.1.2.2.**Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ. | Долингер Н.В. | Все структурные подразделения АМР | Проведена оценка и анализ эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год. | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2.3 | **Мероприятие 1.1.2.3.**Подготовка сводного годового доклада по итогам реализации муниципальных программ и их оценки, размещение его на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». | Долингер Н.В. | ОЭР | Подведены итоги реализации муниципальных программ за отчетный год.Проведена оценка и анализ эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год.Годовой отчет размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 5Подготовлены годовые отчеты по реализации муниципальных программ. |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ по итогам 2018 года. |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 8Сводный годовой отчет и оценка реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района |
| 1 | **Основное мероприятие 1.2.1.**Обеспечение администрации МР"Сыктывдинский" информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставлена ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР «Сыктывдинский» с учетом итогов работы администрации МР «Сыктывдинский» за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя администрации муниципального района Совету МР «Сыктывдинский»Актуализирована оперативная ежеквартальная информация о социально-экономическом развитии МР «Сыктывдинский» |  01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | **Мероприятие 1.2.1.1.** Подготовка информационно-аналитических материалов к докладам о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Долингер Н.В. | ОЭР |  01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х  | Х  |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2.1.2.**Разработка прогноза социально-экономического развития Сыктвдинского района на трехлетний период | Долингер Н.В. | ОЭР, Управление финансов | Подготовлен и размещен на официальном сайте администрации района в сети интернет прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на трехлетний период. |  01.01.2019 | 01.10.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х  |  |
|  | Контрольное событие № 9Утвержден прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района |  |  | Х |  01.01.2019 | 01.10.2019  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |
|  | Контрольное событие № 10Прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района размещен на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» |  |  | Х |  01.01.2019 | 01.10.2019  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |
| 2 | **Основное мероприятие 1.2.2.**Инвестиционная деятельность на территории МО МР «Сыктывдинский» | Долингер Н.В. | ОЭР, Управление земельных и имущественных отношений (далее – УЗиИО) | Поддержка вкладки «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте администрации района в актуальном состоянии. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | **Мероприятие 1.2.2.1.**Подготовка материалов и наполнение вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности. | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Поддержка вкладки «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте администрации района в актуальном состоянии. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | **Мероприятие 1.2.2.2.**Ведение реестра инвестиционных проектов, представление отчетности, сбор инвестиционных паспортов и иных материалов | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Актуализированный инвестиционный паспорт МО МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | **Мероприятие 1.2.2.3.**Организация консультаций и сопровождение инвесторов | Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставлено не менее 10 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №11Вкладка «Инвестиционная деятельность» находится в актуализированном состоянии. |  |  | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №12Актуализированный инвестиционный паспорт МО МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района. |  |  | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №13Предоставлено не менее 10 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. |  |  | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** |
|  | **Цель программы:** Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
|  | **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский»  |
| 1 | **Основное мероприятие 2.1.1.**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР | Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. | 01.05.2019 | 25.12.2019 | 685,3 | Х | Х | 685,3 |  | Х | Х | Х |
| 1.1 | **Мероприятие 2.1.1.1.** Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства – лизингополучателям части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателям части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | 01.05.2019 | 25.12.2019 | 685,3 | Х | Х | 685,3 |  | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие 2.1.1.3.**Реализация проектов по соглашению с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (экономический блок)  | Долингер Н.В. | ОЭР | По соглашению с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» реализована не менее трёх проектов. | 01.05.2019 | 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №14Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |  | Х | 01.05.2019 | 25.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
|  | Контрольное событие №15Реализовано не менее трёх проектов по соглашению с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» |  |  | Х | 01.05.2019 | 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
| 2 | **Основное мероприятие 2.1.2.**Кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1.2.1.**Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | **Мероприятие 2.1.2.2.**Сбор кадровой потребности предприятий и учреждений МО | Долингер Н.В. | ОЭР | Наличие актуализированной информации по кадровой потребности предприятий и учреждений МО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №16Организовано не менее одного обучающего семинара для субъектов МСП с привлечением представителей ФНС, центра поддержки предпринимательства в РК и ГУ РК «Центр занятости населения в Сыктывдинском районе».  |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №17Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №18Информация о кадровой потребности предприятий и учреждений МО размещена в Региональном сегменте ГАС «Управление»  |  |  | Х | Х | 01.08.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2.1.3.**Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства  | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.Принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в Сыктывдинском районе. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 64,7 | Х | Х | 64,7 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | **Мероприятие 2.1.3.1.**Формирование положительного образа предпринимательства в районе, путем размещения необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) и в районной газете «Наша жизнь» и в группе «ВКонтакте». | Долингер Н.В. | ОЭР | Размещение информации о положительном опыте предпринимателей на официальном сайте администрации района, в группе социальной сети «ВКонтакте» и в районной газете «Наша жизнь». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 64,7 | Х | Х | 64,7 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | **Мероприятие 2.1.3.2.**Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки предпринимательства в Республики Коми. | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | **Мероприятие 2.1.3.3.**Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района. | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.Принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в Сыктывдинском районе. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4 | **Мероприятие 2.1.3.4.**Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР | Проведено не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 19Проведение не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 20Информация об итогах проведения районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 21Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 40 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 22Размещены информационные материалы на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | **Основное мероприятие 2.1.4.**Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых конкурсах и аукционах по продаже земельных участков, нежилых помещений согласно действующему законодательству. Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.Предоставление муниципальных преференций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района в соответствии с Федеральным законом «О конкуренции». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | **Мероприятие 2.1.4.1.**Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.Предоставление муниципальных преференций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района в соответствии с Федеральным законом «О конкуренции». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2 | **Мероприятие 2.1.4.2.**Поддержание в актуальном состоянии Прогнозного плана приватизации муниципального имущества | Долингер Н.В. | УЗиИО | Наличие актуализированной редакции Прогнозного плана приватизации муниципального имущества.План приватизации муниципального имущества размещен на официальном сайте администрации района. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 23Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 24Предоставлено не менее 20 консультации по вопросам предоставления имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 25Наличие актуализированной редакции Прогнозного плана приватизации муниципального имущества. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 26План приватизации муниципального имущества размещен на официальном сайте администрации района. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | Х | Х | Х | Х | Х | 750,0 | Х | Х | 750,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** |
|  | **Цель подпрограммы 3**: Развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
|  | **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| 1 | **Основное мероприятие 3.1.1.**Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю (далее- Носов В.Ю.) | Управление культуры (далее – УК | Увеличению вклада отрасли туризма в экономику, смягчению безработицы, росту доходной части консолидированного бюджета;Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | **Мероприятие 3.1.1.1.**Реализация на территории МО МР «Сыктывдинский» мероприятий по развитию событийного туризма:- фестивалей народной песни «Завалинка»; - иных мероприятий.  | Носов В.Ю. | УК  | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие 3.1.1.2.**Создание сети гостевых домов на территории МО | Носов В.Ю. | УК  | Проведение совещаний, «круглых» столов по развитию событийного туризма на территории МО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Мероприятие 3.1.1.3.**Развитие народных художественных промыслов и ремесел | Носов В.Ю. | УК | Ежегодное проведение одного мероприятия, направленного на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 27Проведение фестиваля народной песни «Завалинка» |  |  | Х | Х | 06.07.2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 28Проведено не менее 3 мероприятий по развитию событийного туризма |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 29 Проведение не менее 10 выставок народных художественных промыслов  |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | **Основное мероприятие 3.1.2.**Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Носов В.Ю. | УК  | Обновление основных средств Сыктывдинского дома народных ремесел «Зарань» и других объектов туризма.Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский».  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | **Мероприятие 3.1.2.2.**Обновление основных средств МБУК «Сыктывдинский дом народных ремесел «Зарань» | Носов В.Ю. | УК | Обновление основных средств Сыктывдинского дома народных ремесел «Зарань» и других объектов туризма. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 30Участие Сыктывдинского дома народных ремесел «Зарань» в выставках народных ремесел |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | **Основное мероприятие 3.1.3.**Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Носов В.Ю. | УК | Рост въездного туристского потока в Сыктывдинский район и формируемой им доли туризма в валовом продукте муниципального района на основе привлечения инвестиций в сферу туризма, оптимизации использования туристского потенциала. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1. | **Мероприятие 3.1.3.1.**Организация работы по созданию и продвижению информационного портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Носов В.Ю. | УК | Рост въездного туристического потока. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | **Мероприятие 3.1.3.2.**Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ. | Носов В.Ю. | УК  | Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | **Мероприятие 3.1.3.3.**Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | Носов В.Ю. | Управление культуры  | Изготовление сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 31Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 32Организация не менее 2-х районных совещаний («круглых столов», деловых встреч) по вопросам туризма. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 33Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 34Изготовление сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | Х | Х | Х | Х | Х | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** |
|  | **Цель подпрограммы 4**: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский» |
|  | **Задача:** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района |
| 1 | **Основное мероприятие 4.1.1.**Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | Долингер Н.В. | ОЭР | Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность,Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | **Мероприятие 4.1.1.1:**Подготовка ходатайств и заключений по участию субъектов АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие 4.1.1.2.**Реализация пилотного проекта «Создание потребительской кооперации на территории МО МР «Сыктывдинский» | Долингер Н.В. | ОЭР | Создание на территории МО потребительских кооперативов. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Мероприятие 4.1.1.3.**Согласование границ водных объектов под рыбопромысловые участкидля товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства  | Долингер Н.В. | ОЭР | Участие в совещаниях по согласованию границ водных объектов под рыбопромысловые участкидля товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | **Мероприятие 4.1.1.4.**Предоставление земельных участков для развития предприятий АПК, в том числе КФХ и ЛПХ граждан | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | **Мероприятие 4.1.1.6.**Проведение и подведение итогов районного фестиваля среди сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» «Менам дона чужан му» («Моя родная земля») | Носов В. Ю. | Управление культуры | Привлечение граждан к празднованию 90-летия Сыктывдинского района | 25.02.2019 | 10.07.2019 | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 35Проведение не менее одного совещания с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 36Проведение не менее одного совещания по вопросу развития сельскохозяйственной потребительской кооперации |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 37Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 37.1Проведение и подведение итогов районного фестиваля среди сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» «Менам дона чужан му» («Моя родная земля»)  |  |  | Х | 25.02.2019 | 10.07.2019 | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х | Х | Х |  |
| 2 | **Основное мероприятие 4.1.2.**Информационная поддержка и содействию кадровому обеспечению отрасли | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала СХорг., Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК в формировании приоритетов развития отрасли и района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | **Мероприятие 4.1.2.1.**Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях. | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала СХорг.Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК в формировании приоритетов развития отрасли и района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | **Мероприятие 4.1.2.2.**Информирование сельхозпроизводителей о формах поддержки, организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов. | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций,  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 38Предоставление информационной и консультационной поддержки не менее 10 сельхозпроизводителям |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 39Участие не менее 2 субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 40Проведение не менее одной муниципальной ярмарки с участием сельхозпроизводителей |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 4** | Х | Х | Х | Х | Х | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х | Х | Х | Х |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)