ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**администрации муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районын**

**муниципальнöй юкöнса администрациялöн**

# ШУÖМ

от 4 февраля 2019 года № 2/83

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2019-2021 годы на 2019 год |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2019-2021 годы, администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТАНАВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2019-2021 годы на 2019 год (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий [Плана](consultantplus://offline/ref=8EC17A4CBED259CB87DE7A4AA376873A62A4490FFE57FA14E540E1BDCE90E8608937D8F5AA4F48EE61116Bd5kBK) - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Долингер Н.В.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

И.о. руководителя администрации

муниципального района Л. Ю. Доронина

Приложение к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от «4» февраля 2019 г. № 2/83

**Комплексный план**

**мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2019-2021 годы**

**на 2019 год**

**(в ред. постановления от 18.03.2019 г. №3/223, от 23 декабря 2019 года № 12/1725)**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | | |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 |
|  | **Подпрограмма 1** «**Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 1** Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1.1.** Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития Сыктывдинского район и контроль её выполнения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер  Н. В. (далее – Долингер Н.В.) | Отдел экономического развития администрации муниципального района (далее – ОЭР) | Наличие актуализированной Стратегии района с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1.1.1.**  Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» (далее – Стратегия) | Долингер Н.В. | ОЭР | Наличие актуализированных документов стратегического планирования, ориентированных на предупреждение возникновение проблем и отклонений хода реализации мероприятий от запланированных. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1.1.2.**  Проведение общественных слушаний по Стратегии МО | Долингер Н.В. | ОЭР, Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Наличие актуализированных документов стратегического планирования, ориентированных на предупреждение возникновение проблем и отклонений хода реализации мероприятий от запланированных. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Мероприятие 1.1.1.3.**  Разработка комплексного плана по реализации Стратегии МО на очередной год и контроль его выполнения | Долингер Н.В. | Все структурные подразделения АМР | Наличие утвержденного комплексного плана по реализации Стратегии МО на очередной год.  Размещение комплексного плана по реализации Стратегии МО на официальном сайте администрации МР в сети «Интернет». | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | |  |  |  |
| 1.4 | **Мероприятие 1.1.1.4.**  Подготовка информации о выполнении комплексного плана по реализации Стратегии МО по итогам отчетного года | Долингер Н.В. | Все структурные подразделения администрации района | Наличие отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года.  Размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». | 01.01.2019 | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие актуализированных документов стратегического планирования. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2  Размещение актуализированных документов стратегического планирования на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 3  Наличие отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года по итогам отчётного года. |  |  | Х | Х | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 4  Размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 1.1.2.**  Проведение мониторинга реализации муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский» | Долингер Н.В. | Все структурные подразделения АМР | Наличие своевременной, актуальной и полной информации о реализации муниципальных программ на территории Сыктывдинского района. Повышение эффективности реализации муниципальных программ Сыктывдинского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 2.1 | **Мероприятие 1.1.2.1.** Подготовка годовых отчетов по реализации муниципальных программ | Долингер Н.В. | Все структурные подразделения АМР | Подведены итоги реализации муниципальных программ за отчетный год.  Проведена оценка и анализ эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год. | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | |  |  |  |
| 2.2 | **Мероприятие 1.1.2.2.**  Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ. | Долингер Н.В. | Все структурные подразделения АМР | Проведена оценка и анализ эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год. | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | |  |  |  |
| 2.3 | **Мероприятие 1.1.2.3.**  Подготовка сводного годового доклада по итогам реализации муниципальных программ и их оценки, размещение его на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». | Долингер Н.В. | ОЭР | Подведены итоги реализации муниципальных программ за отчетный год.  Проведена оценка и анализ эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год.  Годовой отчет размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 5  Подготовлены годовые отчеты по реализации муниципальных программ. |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6  Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7  Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ по итогам 2018 года. |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 8  Сводный годовой отчет и оценка реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х |  |  |
|  | **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.2.1.**  Обеспечение администрации МР"Сыктывдинский" информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставлена ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР «Сыктывдинский» с учетом итогов работы администрации МР «Сыктывдинский» за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя администрации муниципального района Совету МР «Сыктывдинский»  Актуализирована оперативная ежеквартальная информация о социально-экономическом развитии МР «Сыктывдинский» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 1.1 | **Мероприятие 1.2.1.1.** Подготовка информационно-аналитических материалов к докладам о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Долингер Н.В. | ОЭР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2.1.2.**  Разработка прогноза социально-экономического развития Сыктвдинского района на трехлетний период | Долингер Н.В. | ОЭР, Управление финансов | Подготовлен и размещен на официальном сайте администрации района в сети интернет прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на трехлетний период. | 01.01.2019 | 01.10.2019 | Х | Х | Х | Х |  | |  | Х |  |
|  | Контрольное событие № 9  Утвержден прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.10.2019 | Х | Х | Х | Х |  | |  | Х |  |
|  | Контрольное событие № 10  Прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района размещен на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.10.2019 | Х | Х | Х | Х |  | |  | Х |  |
| 2 | **Основное мероприятие 1.2.2.**  Инвестиционная деятельность на территории МО МР «Сыктывдинский» | Долингер Н.В. | ОЭР, Управление земельных и имущественных отношений (далее – УЗиИО) | Поддержка вкладки «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте администрации района в актуальном состоянии. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 2.1 | **Мероприятие 1.2.2.1.**  Подготовка материалов и наполнение вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности. | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Поддержка вкладки «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте администрации района в актуальном состоянии. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 2.2 | **Мероприятие 1.2.2.2.**  Ведение реестра инвестиционных проектов, представление отчетности, сбор инвестиционных паспортов и иных материалов | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Актуализированный инвестиционный паспорт МО МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 2.3 | **Мероприятие 1.2.2.3.**  Организация консультаций и сопровождение инвесторов | Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставлено не менее 10 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №11  Вкладка «Инвестиционная деятельность» находится в актуализированном состоянии. |  |  | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №12  Актуализированный инвестиционный паспорт МО МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района. |  |  | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №13  Предоставлено не менее 10 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. |  |  | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель программы:** Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 2.1.1.**  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР | Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. | 01.05.2019 | 25.12.2019 | 685,3 | Х | Х | 685,3 |  | | Х | Х | Х |
| 1.1 | **Мероприятие 2.1.1.1.** Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства – лизингополучателям части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателям части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | 01.05.2019 | 25.12.2019 | 685,3 | Х | Х | 685,3 |  | | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие 2.1.1.3.**  Реализация проектов по соглашению с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (экономический блок) | Долингер Н.В. | ОЭР | По соглашению с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» реализована не менее трёх проектов. | 01.05.2019 | 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №14  Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |  | Х | 01.05.2019 | 25.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  | |  |  | Х |
|  | Контрольное событие №15  Реализовано не менее трёх проектов по соглашению с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» |  |  | Х | 01.05.2019 | 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  | |  |  | Х |
| 2 | **Основное мероприятие 2.1.2.**  Кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1.2.1.**  Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.  Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 2.2 | **Мероприятие 2.1.2.2.**  Сбор кадровой потребности предприятий и учреждений МО | Долингер Н.В. | ОЭР | Наличие актуализированной информации по кадровой потребности предприятий и учреждений МО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №16  Организовано не менее одного обучающего семинара для субъектов МСП с привлечением представителей ФНС, центра поддержки предпринимательства в РК и ГУ РК «Центр занятости населения в Сыктывдинском районе». |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №17  Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие №18  Информация о кадровой потребности предприятий и учреждений МО размещена в Региональном сегменте ГАС «Управление» |  |  | Х | Х | 01.08.2019 | Х | Х | Х | Х |  | |  | Х |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2.1.3.**  Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.  Принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в Сыктывдинском районе. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 64,7 | Х | Х | 64,7 | Х | | Х | Х | Х |
| 3.1 | **Мероприятие 2.1.3.1.**  Формирование положительного образа предпринимательства в районе, путем размещения необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) и в районной газете «Наша жизнь» и в группе «ВКонтакте». | Долингер Н.В. | ОЭР | Размещение информации о положительном опыте предпринимателей на официальном сайте администрации района, в группе социальной сети «ВКонтакте» и в районной газете «Наша жизнь». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 64,7 | Х | Х | 64,7 | Х | | Х | Х | Х |
| 3.2 | **Мероприятие 2.1.3.2.**  Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки предпринимательства в Республики Коми. | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 3.3 | **Мероприятие 2.1.3.3.**  Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района. | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.  Принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в Сыктывдинском районе. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 3.4 | **Мероприятие 2.1.3.4.**  Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР | Проведено не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 19  Проведение не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 20  Информация об итогах проведения районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 21  Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 40 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 22  Размещены информационные материалы на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 4 | **Основное мероприятие 2.1.4.**  Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых конкурсах и аукционах по продаже земельных участков, нежилых помещений согласно действующему законодательству.  Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.  Предоставление муниципальных преференций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района в соответствии с Федеральным законом «О конкуренции». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 4.1 | **Мероприятие 2.1.4.1.**  Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.  Предоставление муниципальных преференций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района в соответствии с Федеральным законом «О конкуренции». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 4.2 | **Мероприятие 2.1.4.2.**  Поддержание в актуальном состоянии Прогнозного плана приватизации муниципального имущества | Долингер Н.В. | УЗиИО | Наличие актуализированной редакции Прогнозного плана приватизации муниципального имущества.  План приватизации муниципального имущества размещен на официальном сайте администрации района. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 23  Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 24  Предоставлено не менее 20 консультации по вопросам предоставления имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 25  Наличие актуализированной редакции Прогнозного плана приватизации муниципального имущества. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 26  План приватизации муниципального имущества размещен на официальном сайте администрации района. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | Х | Х | Х | Х | Х | 750,0 | Х | Х | 750,0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 3**: Развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 3.1.1.**  Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю (далее- Носов В.Ю.) | Управление культуры (далее – УК | Увеличению вклада отрасли туризма в экономику, смягчению безработицы, росту доходной части консолидированного бюджета;  Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х | | Х | Х | Х |
| 1.1 | **Мероприятие 3.1.1.1.**  Реализация на территории МО МР «Сыктывдинский» мероприятий по развитию событийного туризма:  - фестивалей народной песни «Завалинка»;  - иных мероприятий. | Носов В.Ю. | УК | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х | | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие 3.1.1.2.**  Создание сети гостевых домов на территории МО | Носов В.Ю. | УК | Проведение совещаний, «круглых» столов по развитию событийного туризма на территории МО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Мероприятие 3.1.1.3.**  Развитие народных художественных промыслов и ремесел | Носов В.Ю. | УК | Ежегодное проведение одного мероприятия, направленного на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 27  Проведение фестиваля народной песни «Завалинка» |  |  | Х | Х | 06.07.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 28  Проведено не менее 3 мероприятий по развитию событийного туризма |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 29  Проведение не менее 10 выставок народных художественных промыслов |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 2 | **Основное мероприятие 3.1.2.**  Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Носов В.Ю. | УК | Обновление основных средств Сыктывдинского дома народных ремесел «Зарань» и других объектов туризма.  Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 2.1 | **Мероприятие 3.1.2.2.**  Обновление основных средств МБУК «Сыктывдинский дом народных ремесел «Зарань» | Носов В.Ю. | УК | Обновление основных средств Сыктывдинского дома народных ремесел «Зарань» и других объектов туризма. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 30  Участие Сыктывдинского дома народных ремесел «Зарань» в выставках народных ремесел |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 3 | **Основное мероприятие 3.1.3.**  Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Носов В.Ю. | УК | Рост въездного туристского потока в Сыктывдинский район и формируемой им доли туризма в валовом продукте муниципального района на основе привлечения инвестиций в сферу туризма, оптимизации использования туристского потенциала. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 3.1. | **Мероприятие 3.1.3.1.**  Организация работы по созданию и продвижению информационного портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Носов В.Ю. | УК | Рост въездного туристического потока. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 3.2 | **Мероприятие 3.1.3.2.**  Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ. | Носов В.Ю. | УК | Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 3.3 | **Мероприятие 3.1.3.3.**  Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Изготовление сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 31  Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 32  Организация не менее 2-х районных совещаний («круглых столов», деловых встреч) по вопросам туризма. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 33  Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 34  Изготовление сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | Х | Х | Х | Х | Х | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 4**: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача:** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 4.1.1.**  Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | Долингер Н.В. | ОЭР | Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность,  Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х | | Х | Х | Х |
| 1.1 | **Мероприятие 4.1.1.1:**  Подготовка ходатайств и заключений по участию субъектов АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Мероприятие 4.1.1.2.**  Реализация пилотного проекта «Создание потребительской кооперации на территории МО МР «Сыктывдинский» | Долингер Н.В. | ОЭР | Создание на территории МО потребительских кооперативов. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Мероприятие 4.1.1.3.**  Согласование границ водных объектов под рыбопромысловые участкидля товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства | Долингер Н.В. | ОЭР | Участие в совещаниях по согласованию границ водных объектов под рыбопромысловые участкидля товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 1.4 | **Мероприятие 4.1.1.4.**  Предоставление земельных участков для развития предприятий АПК, в том числе КФХ и ЛПХ граждан | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 1.5 | **Мероприятие 4.1.1.6.**  Проведение и подведение итогов районного фестиваля среди сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» «Менам дона чужан му» («Моя родная земля») | Носов В. Ю. | Управление культуры | Привлечение граждан к празднованию 90-летия Сыктывдинского района | 25.02.2019 | 10.07.2019 | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х | | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 35  Проведение не менее одного совещания с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 36  Проведение не менее одного совещания по вопросу развития сельскохозяйственной потребительской кооперации |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 37  Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 37.1  Проведение и подведение итогов районного фестиваля среди сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» «Менам дона чужан му» («Моя родная земля») |  |  | Х | 25.02.2019 | 10.07.2019 | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х | | Х | Х |  |
| 2 | **Основное мероприятие 4.1.2.**  Информационная поддержка и содействию кадровому обеспечению отрасли | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала СХорг.,  Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК в формировании приоритетов развития отрасли и района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 2.1 | **Мероприятие 4.1.2.1.**  Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях. | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала СХорг.  Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК в формировании приоритетов развития отрасли и района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
| 2.2 | **Мероприятие 4.1.2.2.**  Информирование сельхозпроизводителей о формах поддержки, организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов. | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций, | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 38  Предоставление информационной и консультационной поддержки не менее 10 сельхозпроизводителям |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 39  Участие не менее 2 субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 40  Проведение не менее одной муниципальной ярмарки с участием сельхозпроизводителей |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 4** | Х | Х | Х | Х | Х | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х | | Х | Х | Х |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)