## 2017-2019
Приложение к постановлению
администрации МО МР "Сыктывдинский"
от 22 февраля 2019 года № 2/161
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО (МР) "Развития образования_Развитие образования в Сыктывдинском районе» на 2019-2021 годы ______________" "__________________________"
НА 2019 ГОД
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал
[7 empty] | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
[8 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма 1 "__Дошкольное образование_________________________"
Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования
1. | Основное мероприятие 1.1.1 . Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | [7 empty] | v | v | v | v
| Мероприятие 1.1.1.1 Организация деятельности Консультационных центров для детей и родителей на базе ДОО | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Увеличение количества обращений со стороны родителей (законных представителей) по вопросам оказания консультативной и методической помощи | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 1.1.1.2 Организация платных дополнительных услуг дошкольного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Охват платными дополнительными услугами составит 40% от общего количества обучающихся дошкольного возраста | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
1.1. | Мероприятие 1.1.1.3. Расширение вариативных форм предоставления дошкольного образования на территории Сыктывдинского района | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Повышение доступности дошкольного образования на территории Сыктывдинского района | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |  | v | v | v | v
| Меропритятие 1.1.1.4. Участие в регионалном проекте "Поддержка семей имеющих детей" в рамках национального проекта "Образование" | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | 2 квартал | 4 квартал |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие № 1: Функционирование консультативно-методических центров по взаимодействию ДОО и родительской общественности на базе 6 ДОУ района | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 2: Организация платных дополнительных услуг на базе 10 ДОУ района |  |  | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 3: Открытие 2 семейных дошкольных групп в с. Выльгорт | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | 2019-10-01 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 4: Проведение муниципального конкурса по развитию вариативных форм предоставления дошкольного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | 2019-06-30 | Х | Х | Х | Х
1.3. | Основное мероприятие 1.1.2 Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
1.4. | Мероприятие 1.1.2.1 Строительство детского сада на 240 мест в с. Выльгорт | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Готовность объекта строительства "Детский сад на 240 мест в с. Выльгорт" на 50% |  | 4 квартал |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 1.1.2.2 Реорганизация дошкольных образовательных организаций с. Часово, д. Красная, Часовская СОШ в форме присоединения | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Уменьшение колическтва юридических лиц | 2 квартал | 3 квартал |  |  |  |  | v | v
| Контрольное событие № 5: Начало строительсва здания детского сада на 240 мест с. Выльгорт | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | 2 полугодие | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 6: Издание постановления администрации МО МР "Сыктывдинский" о реорганизации ОО на территории с. Часово | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | сентябрь | Х | Х | Х | Х
Задача 2 Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования
2. | Основное мероприятие 1.2.1.Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
2.3. | Мероприятие 1.2.1.1 Реализация основных образовательных программ программ дошкольного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Реализация в полном объеме основных образовательных программ | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 1.2.1.2. Реализация адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | охват обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ адаптированными образовательными программами | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 12.1.3. Участие дошкольных образовательных учреждений в независимой оценке качества предоставляемых услуг | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Повышение рейтинга в социуме | 2 квартал | 3 квартал |  |  |  |  | v | v | v | v
| В независимой оценке качества предоставляемых услуг приняли участие 12 дошкольных образоваткльных учреждений |  |  | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | Х | Х
2.5. | Контрольное событие № 7: Мониторинг реализации ФГОС ДО в ДОО | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | 2019-12-31 | Х | Х | Х | Х
2.6. | Контрольное событие № 8: Проведение тематической проверки "Реализация АООП ДО в ОО, реализующих программы дошкольного образования" | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | ноябрь | Х | Х | Х | Х
2.7. | Основное мероприятие 1.2.2 Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | [7 empty] | v | v | v | v
| Мероприятие 1.2.2.1 Оснащение предметно-развивающей среды образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Улучшение материально-технической базы ДОО района | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 1.2.2.2 Создание информационной образовательной среды в ДОО района | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Приобретение новых информационных ресурсов ДОО района | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 1.2.2.2. Проведение мониторинга потребления коммунальных услуг ОО района" | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Выполнение Планов мероприятий по снижению потребления электроэнергии, теплового и водного ресурсов, утвержденных ДОУ |  | 1 квартал
| Контрольное событие № 9: Отчет о реализации дорожных карт по оснащению предметно-развивающей среды в ДОО в полном объеме | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  | Х | 4 квартал | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 10: Проведено совещание с руководителями ДОО по вопросам энэргосбережения | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  | 2019-02-28 | 2019-02-28
| Основное мероприятие 1.2.3 Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
| Мероприятие 1.2.3.1 Деятельность региональных инновационных площадок на базе 3 ДОО района и муниципальных пилотных площадок на базе 2 ДОО района | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Распространение инновационного педагогического опыта среди ДОО района | 1 квартал | 4 квартал |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 1.2.3.2. Смотр - конкурс инновационных проектов и программ, среди ДОО район | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Реализация инновационных проектов и программ на базе ДОО района | 1 квартал | 4 квартал |  |  |  |  | v |  |  | v
| Контрольное событие № 11: Издание брошюры о деятельности региональных и муниципальных площадок |  |  | Х | Х | 4 квартал | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 12: Создание единного банка данных по инновационному развитию ДОО | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | 4 квартал | Х | Х | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1: | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "__Общее образование
Задача 1 Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования
| Основное мерпориятие 2.1.1 Развитие форм и моделей предоставления общего образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
| Мероприятие 2.1.1.1 Предоставление возможности получения общего образования в разных формах | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | все граждане муниципалитета школьного возраста обучаются в очной или заочной форме. | январь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.1.1.2 Предоставление платных услуг по запросам родителей | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Основное мероприятие 2.1.2 Организация обучения детей с ОВЗ | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь
| Мероприятие 2.1.2.1.Разработка адаптированных образовательных программ в ОО | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | АООП разработаны во все школа где имеются дети с ОВЗ | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.1.2.2 Проведение психолого-медико-педагогической комиссии | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | 100% охват детей с ОВЗ и инвалидностью обучением в школе | апрель | октябрь | [5 empty] | v |  | v
| Мероприятие 2.1.2.3. Участие детей с ОВЗ и инвалидностью в конкурсах: Воображариум,Абилимпикс | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | возможности для развития детей с ограниченными возможностями здоровья | 2 квартал | 3 квартал |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие № 13 Проведено 2 заседания ПМПК |  |  | Х | Х | октябрь, апрель | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 14 Адаптированные ООП празработаны во всех школах, где обучаются дети с ОВЗ | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | сентябрь | Х | Х | Х | Х |  |  | сентябрь | октябрь, ноябрь, декабрь
Задача 2 Дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования
| Основное мероприятие 2.2.1 Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в штатном режиме | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Мероприятие 2.2.1.1 Переход на ФГОС в основной школе с 5 по 9 класс | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Реализация треблований ФГОС | 2013г | 1905-07-11 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.1.2.Организационное и методическое сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образованиях | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | успешное внедрение стандартов педагогами | январь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.1.3. Переход на новые стандарты в начальной школе | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | внесение изменений в ООП в соотвествии с новыми стандартами | сентябрь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие №15 Внесены коррективы ООП НОО в 12 школах | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | с сентября | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие №16 - 100% школ работают в основной школе в режиме ФГОС | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | с сентября | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.2.2 Реализация ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | накопление опыта работы по реализации ООП СОО
| Мероприятие 2.2.2.1 Переход на новые образовательные стандарты в старшей школе в пилотном режимее | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | подготовка нормативной базы и условий для реализации ООП СОО | [6 empty] | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.2.2 Организация муниципальной стажировочной площадки "Подготовка к переходу на ФГОС в старшей школе." | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Распространение инновационного опыта на уровне муниципалитета и РК | 2018 г. | 21г |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие №17 По новым стандартам в старшей школе работают 3 школы | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | с 1 сентября | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 18 Опыт пилотной площадки размещен в карте лучших практик муниципалитета | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | август-сентябрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.2.3 Реализация предметных концепций | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь
| Мероприятие 2.2.3.1 Организация деятельности предметных РМО | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | реализация инновационных подходов к деятельности РМО | январь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.3.2 Дальнейшее обновление содержания образования путем реализации концепций по предметам | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | обновление содержания образования | январь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.3.3.Изучение новых предметов в школах:Родной язык,Литературное чтение на родном языке, Родная литература, второй иностранный язык | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | возможность выбора родителями новых предметов, выполнение законодательства | с 01.09.2018 | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие №19 В 10 школах введено изучение второго иностранного языка | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | сентябрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.2.4 Реализация профильного обучения | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | [7 empty] | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.4.1 Реализация профильного обучения старшеклассников на основе индивидуальных учебных планов | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | учет запросов старшеклассников | сентябрь | де5кабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.4.2 Включение в учебные планы 3 школ часов по реализации индивидуальных проектов старшеклассников. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | успешная защита индивидуального проекта. | сентябрь | май |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольлное событие № 20 Защита индивидуальных проектов выпускниками 11 классов.1 школы | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | июль | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 21 Мониторинг поступаемости в учебные заведения с учетом обучения по профилю | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | сентябрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.2.5 Разработка и реализация проекта «Управление качеством по результатам» | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | динамика результативности работы школ
| Мероприятие 2.2.5.1 Реализация моделей управления качеством в ОО и УО | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | осуществление системного подхода к управлению качеством | январь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.5.2 Организация деятельности стажировочных площадок по управлению качеством на основе межшкольных творческих групп | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | моделирование инновационного опыта | январь | июнь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.5.3 Работа со школами, показывающими стабильно низкие результаты | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | реализация программы изменений в школах с низкими результатами | сентябрь | декакбрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.5.4 Реализация Дорожных карт по управлению результатами | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | динамика результативности по разным направлениям деятельности школ | сентябрь | август |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.5.5 Участие детей в школьной, в районной и республиканской олимпиаде. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | участие 100% образовательных организаций, наличие призовых мест | октябрь | январь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.5.6 Внешний и внутренний мониторинг реализации содержания образования и уровня усвоения стандартов | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Накопление банка данных для принятия управленческих решений | январь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие№ 22 Совет УО | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | июнь | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие №23 Дорожная карта по управлению результатами на уровне муниципалитета реализована не менее чем на 89 % | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | август | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие №24 обобщен опыт 12 стажировочных площадок | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | август | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.2.6 Разработка и реализация Дорожной карты по подготовке к ГИА | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
| Мероприятие 2.2.6.1. Внедрение эффективных форм подготовки к итоговой аттестации в рамках реализации Дорожных карт по подготовке к ГИА | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Успешное получение аттестатов выпускниками | май | сентябрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.6.2 Организация деятельности стажировочной площадки на базе МБОУ "Часовская СОШ" | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Моделирование опыта эффективной подготовки к ГИА | 2018-09-01 | 2019-06-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.6.3 Организационно-методическое сопровождение по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский | Отсутствие нарушений при проведении ГИА | май | сентябрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие № 25Успешная реализация разработанных образовательными организациями "Доржных карт" по организации и подготовки к государственной итоговой аттестации | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  |  | май |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие № 26 Проведено три Кооординационных совета при администрации МО МР "Сыктывдинский" | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | январь,май,июнь | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 27 Достигнуты целевые показатели по итогам государственной итоговой аттестации | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | июль | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.2.7. Обновление содержания, технологий, форм обучения | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
| Мероприятие 2.2.7..1 Реализация в школах системно деятельностного подхода в обучении и воспитании | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | повышение качества преподавания | январь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.7.2 Внедрение образовательных технологий в практику работы педагогов | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | достижение планируемых результатов | январь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие № 28 Проведено 5 семинаров с педагогами |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие № 29 Тематическая проверка по качеству преподавания | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | октябрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.2.8 Реализация Концепции этнокультурного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Сохранение изучения коми языка и предметов этнокультурной направленности
| Меропприятие 2.2.8.1.Реализация Концепции этнокультурного образования ОО | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | мотивация родителей и учащихся на изучение коми языка | январь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.8.2 Реализация проекта на муницпальном уровне "Миян мойд" | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | включение в активную деятельность по пропаганде коми языка всех школ | февраль | ноябрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.8.3 Реализация мероприятий, посвященных международному году языков коренных народов | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | вывполнение запланированных мероприятий в ОО | январь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие № 30 День театра в школе в честь Дня учителя | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | октябрь | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 31 Театрализованная постановка "Миян мойд" | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | ноябрь | Х | Х | Х | Х
Задача 3 Создание условий для воспитания и развития личности учащихся
| Основное мероприятие 2.3.1 Развитие детских общественных объединений на территории муниципалитета | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
| Мероприятие 2.3.1.1. Организация мероприятий с учащимися по обучению и развитию лидерских качеств, освоению навыков волонтерской деятельности и активному внедрению в РДШ | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Привлечение учащихся всех образовательных организаций к работе детских объединений, в том числе РДШ | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.1.1. Организация мероприятий с учащимися по гражданско-патриотическому воспитанию, активному внедрению юнармейского движения в школы | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Привлечение учащихся к патриотическому воспитанию в том числе посредством участия в юнармейском движении | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие № 32. Организация районной школы актива 2 раза в год | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | март | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 33. Организация и проведение районного конкурса-соревнования "Юнармейский триатлон" | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | ноябрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.3.2.Разработка и реализация проекта «Билет в будущее» | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | формирование и расширение представлений обучающихся 6-11 классов о мире профессий, понимания особенностей регионального и городского рынка труда, выстраивание карьеры и понимание значимости различных профессий в целом для экономического развития страны.
| Мероприятие 2.3.2.1 Работа по проекту согласно плану: организация тематических уроков по популяризации професий | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Организация тематических месячников в период с февраля по июнь 2019 г. и с сентября по декабрь согласно плану проекта | 2019-02-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.2.2. Проведение районной ярмарки профессий | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | активизация позиции выпускников в процессе профессионального выбора | 2019-03-01 | 2019-04-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие № 34. Участие всех образовательных организаций в реализации проекта (на основе анализа реализации проекта за учебный год и тематической проверки) | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | май | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие№ 35 Презентация более 30 профессий ССУЗами и ВУЗами г.Сыктывкара и Республики Коми | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | март | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.3.3.Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | управление образования, Панюкова Н.Н. начальник управления
| Мероприятие 2.3.3.1. Реализация проекта "Модель выявления, развития и поддержки одаренных детей" | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | управление образования, Панюкова Н.Н. начальник управления | Систематизация работы с одаренными детьми. Обучение педагогов по работе с одаренными детьми. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.3.2 Реализация мероприятий по экологическому образованию | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | массовый охват детей экологическими мероприятиями | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие № 36 Проведено 2 семинара по работе с одаренными детьми с директорами и педагогами ОО. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Обучение педагогов и директоров по работе с одаренными детьми |  | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие № 37. Участие 30% обучающихся в районных, республиканских и всероссийских конкурсах, указанных в Проекте | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Организация районных мероприятий, участие детей в мероприятиях всех уровней |  | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие № 38 Проведение районной Малой Премии среди учащихся школ | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Организация конкурса на основе портфолио детей по 6 номинациям, выявление и поощрение более 20 учащихся района за достигнутые успехи |  | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие№ 39 В экологичеких мероприятиях участвуют не менее 50 % школ |  |  | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.3.4 Разработка и реализация на базе образовательных организаций программ по внеурочной деятельности | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | обновление банка данных на одаренных детей, аналитическая информация Вестника "Цифры и факты" | [6 empty] | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.4.1. Разработка навигатора внеурочной деятельности | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | аналитическая информация по организации внеурочной деятельности в районе | январь | сентябрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.4.2. Организация районного конкурса программ курсов внеурочной деятельности | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | разработка и реализация программ курсов внеурочной деятельности в соответсвии с требованиями ФГОС | 2019-10-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие№ 39. Внеурочная деятельность в каждой школе организована по 5 направлениям | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | сентябрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.3.5 Реализация комплекса мер, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
| Мероприятие 2.3.5.1 Создание и реализация проекта "Создание здоровьесберегающей среды в ОО Сыктывдинского района" | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  | 2019-10-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.5.2 Оранизация и проведение спортивных мероприятий учащимися | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | не менее 80 % обучающихся участвуют в спортивно-массовых мероприятиях | январь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.5.3. Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года" | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Выполнение требований нормативных документов | 2019 г. | 2025 г. |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.5.5 Реализация плана медико-педагогической школы по профилактике негативных тенденций. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Снижение количества преступлений и правонарушений среди \несовершеннолетних | январь 2019 г. | декабрь 2019 г. |  |  |  |  | v | v | v | v
| Меропритятие 2.3.5.6 Развитие служб школьной медиации в ОО района | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | 100% охват ОО медиацией | 2019 | 2021г. |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие № 40 Открытие и функционирование школьных службых медиации в 8 ОО района | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь 2019 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 41: Отчет ОО о релизации плана по реализации Концепции развития психологической службы | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь 2019 г. | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие№42. Проведена районная Спартакиада "За здоровую Республику Коми" среди обучающихся | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | май | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие.№ 43 Участие обучающихся в республиканских и росийских соревованиях | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.3.6. Реализация комплекса мер, направленных на организацию летнего отдыха | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
| Мероприятие 2.3.6.1. Открытие и функционирование ДОЛ и ЛТО в образовательных организациях. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | оргнизация летнего отдыха по запросам родителей | 2019 | 2021 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.6.2. Организация выездов детей на отдых в лагеря и санатории на территории РК и за ее пределы. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | выполнение плоанов по выездной квоте | 2019 | 2021 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие № 44.Охват выездными путевками не менее 300 учащихся | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 45.Охват детей ДОЛ и ЛТО не менее 59% | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
Задача 4 Развитие кадрового потенциала
| Основное мероприятие 2.4.1 Создание условий для обеспечения непрерывного роста профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
| Мероприятие 2.4.1.1 Выполнение планов курсовой переподготовки | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | выполнение требований ФЗ 273 | 2019-01-01 | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.4.1.2Реализация национальной системы учительского роста | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", |  | обеспечение нрепрерывного повышения квалификации в межкурсовой период | январь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.4.1.3 Реализация ведомственных проектов "Учитель будущего" и "Новые возможности для каждого" | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | реализация национального проекта "Образование" | январь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.4.1.4 Проведение конкурсов профессионального мастерства:Учитель года, Достижения молодых. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Возможности профессионального роста педагогов | февраль | ноябрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Контрольное событие № 46 Состоялся конкурс Достижения молодых | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | февраль апрель | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 47 : Состоялся конкурс Учитель года 2019 | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | ноябрь | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие№ 48 Выполнен план курсовой переподготовки | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | управление образования, Панюкова Н.Н. начальник управления | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие №49 Не менее 5 % педагогов приняли участие в конкурсах на уровне района и республики | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.4.2.Аттестация педагогов | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
| Мероприятие 2.4.2.1 Аттестация педагогов на категории | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | рост средней заработной платы учителей | [6 empty] | v | v | v | v
| Мероприятие 2.4.2.2 Апробация новых моделей аттестации | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | аттестация педагогов на высшую категорию | [6 empty] | v | v | v | v
| Контрольное событие № 50 Аттестовано не менее 5% учителей на категории | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.2.4 Развитие инновационного потенциала педагогов | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Распространение инновационного опыта на уровне муниципалитета и РК
| Мероприятие 2.2.4.1 Организация деятельности стажипровочных площадок на базе школ | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Моделирование инновационного опыта | [6 empty] | v | v | v | v
| Мероприятие 2.4.2.2 Фестиваль стажировочных площадок с участием стажеров | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Распространение опыта педагогов | [6 empty] | v | v | v | v
| Мероприятие 2.4.2.3 Распространение инновационного опыта педагогов и руководителей через карту лучших практик муницпалитета. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Создана карта лучших практик по управлению качеством | [6 empty] | v | v | v | v
| Контрольное событие№ 51 Состоялся Фестиваль стажировочных площадок с участием 12 школ района. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
Задача 5 Модернизация и обновление образовательной среды в школах района
| Основное мероприятие 2.5.1.Модернизация оборудования и дидактического оснащения образовательной деятельности | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | создана современная образовательная среда
| Мероприятие 2.5.1.1 Оснащение школ в соответствии с требованиями ФГОС | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | реализация Дорожны карт в ООП | [6 empty] | v | v | v | v
| Мероприятие 2.5.1.2 Проведение смотра "Современная образовательная среда" | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | распространение опыта использования образовательной среды | [6 empty] | v | v | v | v
Контрольное событие № 52 В смотре на лучшую образовательную среду приняли участие 7 ОО
| Основное мероприятие 2.5.2.Создание современной информационной среды | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
| Мероприятие 2.5.2.1. Внедрение образовательных онлайн-ресурсов | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Внедрение РЭШ в 100 % школ, 20% ДОУ. | январь | декабрь |  |  |  |  | х | х | х | х
| Мероприятие 2.5.2.2 Обеспечение высокого уровня информационной безопасности | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | 100% обучающихся ознакомлены с вопросами обеспечения информационной безопасности | январь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.5.2.3 создание навигатора по принципу одного окна | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Разработка по онлайн ресурсам | [6 empty] | v | v | v | v
| контрольное событие № 53Создан навигатор по принципу одного окна "Информатизация образования" | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | август | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие№ 54. Апробирована "Цифровая школа по математике"в 1 школе |  |  | Х | Х | июнь | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие№ 55. Районный конкурс среди педагогов по использованию образовательных порталов |  |  | Х | Х | бав | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие №56 Проведены уроки по информационной безопасности. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие№ 57. Првоеден конкурс по информационной безопасности |  |  | Х | Х | сентябрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 2.5.3 Разработка и реализация проекта «Современная школьная библиотека | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
| Мероприятие 2.5.3.1.Разработка проектов на уровне школ по переводу школьных бибилиотек в информационно-бибилиотечные центры | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 2.5.3.2.Создание информационно-бибилиотечных центров на базе школьных бибилиотек в школах района | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | распространген на уровне муниципалитета опыт создания информационной среды | [6 empty] | v | v | v | v
| Контрольное событие № 58 :Создание информационно - бибилиотечного центра в МБОУ "Выльтортская СОШ № 2" |  |  | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
Итого по подпрограмме 2
Подпрограмма 3 Организация дополнительного образования
Цель: Развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков
Задача 1 Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации
| Основное мероприятие 3.1.1 Создание необходимых условий для привлечения учащихся, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для посещения кружков и секций на базе образовательных организаций и центров дополнительного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Обеспечение не менее 78% охвата учащихся с девиантным поведением дополнительным образованием охвачены | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | V | V | V | V
| Мероприятие 3.1.1.1 Мероприятие 1 Привлечение учащихся, в том числе, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в объединения дополнительного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Увеличение количества детей, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвующих в различных мероприятиях, проектах, программах дополнительного образования | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 3.1.1.2 Разработка и распространение навигатора программ дополнительного образования района | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Положительная динамика численности детей, вовлеченных в систему дополнительного образования района | сентябрь | 2019-10-01 | [6 empty] | v | v
| Мероприятие 3.1.1.3 Утверждение районного реестра значимых мероприятий в области дополнительного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Рост числа учащихся, вовлеченных в конкурсы, соревнования, конференции районного уровня |  | 2019-12-01 |  |  |  |  | v | v | v | v
| Мероприятие 3.1.1.4 Разработка ОО модульных программ дополнительного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Рост числа учащихся, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших обучение по модульным образовательным программам. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | V | V | V | V
| Контрольное событие № 59. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих услуги по дополнительному образованию к концу 2019 года до 67%. Обеспечение не менее 75% охвата учащихся, состоящих на учете в ОпДН и ВШК дополнительным образованием | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 3.1.2 Разработка программ для открытия детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности, в том числе спортивной, экологической, трудовой, военно-патриотической, оздоровительной и других | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
| Мероприятие 2.1.1.3 Проведение мониторинга программ для открытия детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности. Анализ качества программ. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Реализация программ разной направленности для открытия ДОЛ и ЛТО | 2019-05-01 | 31.06.2019 | [5 empty] | V | V
| Мероприятие 2.1.1.4 Участие в республиканском конкурсе программ ДОЛ с дневным пребыванием и ЛТО | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Направление не менее 1 районной программы на республиканский конкурс программ, реализующихся в летний период | 2019-05-01 | 2019-08-31 | [5 empty] | V | V
| Контрольное событие.№ 60 Реализация не менее 1 программы ДОЛ с дневным пребыванием и ЛТО разной направленности на базе 12 общеобразовательных организаций, 3 центров дополнительного образования, ДОУ №8 Выльгорт | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | июнь ноябрь | Х | Х | Х | Х
Задача 2 Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
| Основное мероприятие 3.2.1 Разработка и реализация системы обучения педагогов дополнительного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
| Мероприятие 3.2.1.1 Повышение профессиональнного уровня педагогов | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Курсовая переподготовка. Обучение в межкурсовой период Проведение семинаров, консультаций. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | V | V | V | V
| Мероприятие 3.2.1.2 Проведение профессиональных конкурсов | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Проведение не менее 2-х районных конкурсов в год среди педагогов дополнительного образования. Участие не менее1 педагога дополнительного образования в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  |  | V | V | V | V
| Мероприятие 3.2.1.3 Разработка Модели развития дополнительного обарзования в Сыктывдинском районе | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Реализация Модели развития дополнительного обарзования в Сыктывдинском районе | 2019-03-01 | 2021-07-01 | [5 empty] | V | V | V
| мероприятие 3.2.1.4 Аттестация педагогов дополнительного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | повышение уровня заработной платы педагогов | январь | декабрь
| Контрольное событие № 61. Разработка детско-взрослого проекта "Мое село - душа России". Молодежный сельский сход - XXI | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | 2019-05-01 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V
| Контрольное событие № 62: Контрольное событие. Выполнение плана курсовой переподготовки на 100% , Осуществление оценка профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V
Итого по подпрограмме
подпрограмма 4 Реализация молодежной политики
Задача 1. Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи
| Основное мероприятие 4.1.1 Развитие волонтерского движения | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Охват молодежи мероприятиями составит не менее 400 человек | январь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Мероприятие 4.1.1.1 Развитие волонтёрского движения среди детей и молодёжи | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | управление образования, Панюкова Н.Н. начальник управления | Увеличение кол-ва молодёжи, принимающих участие в волонтёрской работе до 200 человек | январь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Мероприятие 4.1.1.2 Проведение и участиев в волонтерских акциях: "Крышки Добра", "Добрый Новый год", "Добрые дела", "С любовью к детям" и др. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | управление образования, Панюкова Н.Н. начальник управления | Проведено и принято участие в более 30 волонтерских акциях. | январь 2019г | декабрь 2019г
| Контрольное событие №63 Проведено 2 встречи с добровольцами волонтерских движений. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | управление образования, Панюкова Н.Н. начальник управления | Х | Х | декабрь 2019г | Х | Х | Х | Х | 7 |  |  | 7
| Контрольное событие № 64 увеличение охвата количества волонтеров на 2%. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | управление образования, Панюкова Н.Н. начальник управления | Х | Х | декабрь 2019г
| Основное мероприятие 4.1.2 Организация мероприятий для молодежи патриотического характера | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | управление образования, Панюкова Н.Н. начальник управления | Доля молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в патриотических мероприятиях для молодёжи, проводимых в районе, увеличится до 55 % | январь 2019г | декабрь 2019г
| Мероприятие 4.1.2.1 Возобновление в Сыктывдинском районе Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | управление образования, Панюкова Н.Н. начальник управления | Возобновить движение Волонтеры Победы в Сыктывдинском районе. | январь 2019г | декабрь 2019г
| Мероприятие 4.1.2.2 Проведение мероприятияй, посвященных Великой Отечественной Войне. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | управление образования, Панюкова Н.Н. начальник управления | Проведено не менее 10 мероприятий, посвященных Великой Отечественной Войне. | январь 2019г | декабрь 2019г
| Контрольное событие №65 Проведено 5 встреч. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | управление образования, Панюкова Н.Н. начальник управления | Х | Х | декабрь 2019г | Х | Х | Х | Х
Задача 2. Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи
| Основное мероприятие 4.2.1 Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | управление образования, Панюкова Н.Н. начальник управления | Увеличение кол-ва молодёжи, принимающих участие в спортивных мероприятиях. | январь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Основное мероприятие 4.2.1.1 Проведение цикла спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | управление образования, Панюкова Н.Н. начальник управления | Доля молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в спортивных и туристических мероприятиях для молодёжи, проводимых в районе, увеличится до 73% | январь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Мероприятие 4.2.2.1 Проведение туристского слета в соревновательном формате. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | управление образования, Панюкова Н.Н. начальник управления | Привлечение к активному образу жизни более 70 участников. | май | июнь |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Контрольное событие № 66 Проведено 2 спортивных мероприятия | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | управление образования, Панюкова Н.Н. начальник управления | Х | Х | декабрь 2019г | Х | Х | Х | Х |  |  | 7
| Контрольное событие №67 Проведен туристский слет в котором приняло участие более 70 человек. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь 2019г
| Итого по подпрограмме | [7 empty] | Х | Х
Подпрограмма 5 Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы
Задача 1 Создание безопасных современных условий обучения и воспитания
| Основное мероприятие 5.1.1. Строительство новых зданий и реконструкция | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | создание условий |  |  | 4000 |  |  | 4000
| Мероприятие 5.1.1.1 Строительство здания Часовской СОШ | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | улучшение условий для детей поселения Часово | декабрь 2018г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Мероприятие 5.1.1.2 Строительство детского сада в с.Выльгорт | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | увеличение доли детей, охваченных услугами дошкольного образования. | август | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Контрольное событие№ 68 Сдано в экспулатацию здание дшколы в с.Часово | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | 4 квартал | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие№ 69 Начато строительство детского сада в с.Выльгорт | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 5.1.2 Подготовка ОО к новому учебному году | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
| Мероприятие 5.1.2.1 Текущий ремонт помещений ОО | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | подготовка к НУГ | май | август |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Мероприятие 5.1.2.2 Выполнение требований Роспотребнадзора | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | создание безопасных условий | январь | декабрь |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Мероприятие 5.1.2.3 Приемка ОО новому учебному году | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | заполнение паспортов готовности к НУГ | июль | август |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Контрольное событие№ 70 К новому учебному году приняты все ОО | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | сентябрь | Х | Х | Х | Х
Задача 2 Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы
| Основное мероприятие 5.2.1 Создание современной образовательной среды | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | соотвествие требованиям надзорны органов
| Мероприятие 5.2.1.1 Приобретение новейшего оборудования, мебели, | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | создание современной образовательной среды | [6 empty] | 7 | 7 | 7 | 7
| Мероприятие 5.2.1.2.Оборудование спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | соотвествие требованиям ФГОС | январь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Контрольное событие № 71 Проведен тематический контроль по оснащению школ. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | ноябрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 5.2.2 Оснащение УМК, справочниками, литературой | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский"
| Мероприятие 5.2.2.1 Обеспечение учебниками | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Обеспеченность учебниками 100 % | январь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Мероприятие 5.2.2.2. Разработка и реализация планов по оснащению УМК в соответствии с новым перечнем учебников | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | поэтапная замена учебниников в соостветствии с ФПУ 2018 г. | 2019 | 2021 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Контрольное событие № 72 Оснащенность УМК 100% | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | сентябрь | Х | Х | Х | Х
| Ктрольное событие № 73: инвентаризация учебников В ПК "АРИСМО" | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | июнь | Х | Х | Х | Х
Задача 3 Создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования
| Основное мероприятие 5.3.1. Финансовое сопровождение реализации ООП | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  |  |  | 88999.3 |  | 2066.3 | 86933
| Мероприятие 5.3.1.1 Распределение муниципальных заданий ОО | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | выполнение финансовых планов | январь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Мероприятие 5.3.1.2 Своевременное внесение корректив в бюджетный план | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | корректировка финансовых планов | январь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Контрольное событие № 74 Реализация финансового плана в полном объеме. |  |  | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 5.3.2 Обеспечение мер пожарной безопасности | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  |  |  | 2000 |  |  | 2000
| мероприятие 5.3.2.1 Выполнение предписаний Госпожнадзора | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | обеспечение безопасных условий | январь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Контрольное событие № 75 Выполнено не менее 75% предписаний | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 5.3.3. Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми реализующих образовательную программу начального общего образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | создание условий для здоровьесбережения |  |  | 12746 |  | 12618.5 | 127.46
| Мероприятие 5.3.3.1 Организация двухразового питания | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", |  | охват не менее 52% | январь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Мероприятие 5.3.3.2 Организация питания детей инвалидов | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | выполнение требований законодательства | январь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Контрольное событие № 76 Освоены средства на организацию питания в полном объеме | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 5.3.4. Капитальный ремонт учреждений образования | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  |  |  | 3259.5 |  |  | 3259.5
| Мероприятие 5.3.4.1. Ремонт кровли в МБОУ Ыбская сош, здание детского сада. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | создание условий | июнь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Мероприятие 5.3.4.2 Ремонт кровли МБДОУ №2 с.Зеленец | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | современная среда ОО | май 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Контрольное событие № 77 проведен крупный ремонт 2 ОО | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 5.3.5. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  |  |  | 1986.8 |  | 1011.8 | 975
| Мероприятие 5.3.5.1 Открытие детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности, в том числе спортивной, экологической, трудовой, военно-патриотической, оздоровительной и других | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Условия для оздоровления детей | июнь | ноябрь |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Мероприятие 5.3.5.2 Организация выездных групп | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | выполнение плана реализации путевок | январь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Мероприятие 5.3.5.3 Финансирование летней оздоровительной компании | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | увеличение овата до 59% | январь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Контрольное событие № 78: Летним отдыхом охвачено не менее 59% учащихся | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 5.3.6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  | январь 2019г | декабрь 2019г | 27744.3 |  |  | 27744.3
| Мероприятие 5.3.6.1 Реализация плановых меропприятий в полном объеме | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | организация деятельности УО и ОО | январь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Основное мероприятие 5.3.7. Финансирование мероприятий молодежной политики | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  | январь 2019г | декабрь 2019г | 70 |  |  | 70 | 7 | 7 | 7 | 7
| 5.3.7.1 Финансирование мероприятий молодежной политики в соотвествии со сметами | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Реализация программных мероприятий. | январь 2019г | декабрь 2019г |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Контрольное событие 79 Средства освоены в полном объеме. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
| Основное мероприятие 5.3.8. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" |  | январь 2019г | декабрь 2019г | 576160 |  | 576160
| Мероприятие 5.3.8.1 Организация деятельности педагогических коллективов по реализации ООП всех уровней | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | реализация программных мероприятий | январь | декабрь |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7
| Контрольное событие № 54 Основные образовательные программы реализованы в полном объеме в 24 ОО | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МО МР "Сыктывдинский", | Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х
| Итого по подпрограмме 5 |  | Х | Х | Х | Х | 716965.9 | 0 | 591856.6 | 125109.3
| Всего по программе: | [5 empty] | 716965.9 | 0 | 591856.6 | 125109.3