ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**администрации муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районын**

**муниципальнöй юкöнса администрациялöн**

**Ш У Ö М**

от 19 марта 2019 года № 3/232

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы» |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы», администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы» (далее- План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий [Плана](consultantplus://offline/ref=8EC17A4CBED259CB87DE7A4AA376873A62A4490FFE57FA14E540E1BDCE90E8608937D8F5AA4F48EE61116Bd5kBK) - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Носов В.Ю.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Руководитель администрации

муниципального района Л. Ю. Доронина

Приложение к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от «19» марта 2019г. № 3/232

**Комплексный план**

**мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы» на 2019 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Повышение уровня защищенности объектов и населенных пунктов в области пожарной безопасности на территории муниципального района | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1** Обеспечение населенных пунктов достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ) | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие** Обустройство ИНППВ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Специальное управление администрации муниципального района (далее – СУ) | Соблюдение требований п. 55 Правил пожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 200,0 | Х | Х | 200,0 | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.1.** | **Мероприятие**  Привлечение добровольцев в проведении мероприятий по очистке подъездов к ИНППВ  Приведение в исправное состояние ИНППВ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Своевременность подъезда к ИНППВ пожарно- спасательными частями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 200,0 | Х | Х | 200,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 1**  Очищенное дно ИНППВ от ила |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 2**  Совместно с главами сельских поселений привлечение местного населения для очистки ИНППВ |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.2.** | **Мероприятие**  Обустройство информационных знаков к источникам наружного противопожарного водоснабжения | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Немедленное реагирование пожарно- спасательными частями на местонахождение ИНППВ | 01.01.2019 | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х | - | Х | - | - |
|  | **Контрольное событие № 3**  Приобретение и установка информационных знаков |  |  |  | Х | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х | - | Х | - | - |
|  | **Контрольное событие № 4**  Ремонт, покраска информационных знаков и пирамидок |  |  |  | Х | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х | - | Х | - | - |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**  Организация работы над ИНППВ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Соблюдение требований п. 55 Правил пожарной безопасности | 1.01.2019 | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - |
| **1.2.1.** | **Мероприятие:**  Привлечение добровольцев в проведении мероприятий по очистке подъездов к ИНППВ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю.. | СУ | Соблюдение требований п. 55 Правил пожарной безопасности | 1.01.2019 | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | х | - | - |
|  | **Контрольное событие № 5**  Участие волонтеров в приведении мероприятий по очистке ИНППВ |  |  |  | Х | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - |
|  | **Контрольное событие № 6** Приведение в исправное состояние пожарных пирсов для забора воды пожарной техникой |  |  |  | Х | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - |
| **1.2.2.** | **Мероприятие:**  Строительство новых ИНППВ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | минимизация последствий от пожаров | 15.03.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 7**  Создание пожарных водоемов |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 8**  Установка пожарных ёмкостей над и под землёй |  |  |  | Х | 15.08.2019 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | - |
|  | **Задача 2**: Обеспечение источниками наружного противопожарного водоснабжения населённых пунктов Сыктывдинского района | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие**  Организация развития ДПО на территории МО МР «Сыктывдинский» | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю.. | СУ | Оперативное реагирование на тушение пожаров до прибытия пожарно- спасательных частей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.1.** | **Мероприятие**  Обучение членов ДПО | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | повышение квалификации по Пожарной безопасности членов ДПО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 9**  Разработка, согласование, утверждение реестра членов ДПО МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 10**  Направление на обучение членов ДПО |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.2.** | **Мероприятие**  Обеспечение финансирования ДПО | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 11**  Материально-техническое обеспечение деятельности ДПО |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 12**  Финансирование стимулирования деятельности членов ДПО |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**  Организация обучения населения МО МР «Сыктывдинский» мерам ПБ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.1.** | **Мероприятие:**  Организация сходов граждан населённых пунктов | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Разъяснение требований пожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 13**  Раздача памяток населению по мерам ПБ |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 14** Разъяснение населению правил ПБ |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.2.** | **Мероприятие:**  Профилактика пожаров | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | СУ | Уменьшение количества пожаров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 15**  Обустройство минерализованных полос, создание и поддержание в постоянной готовности пожарных щитов в населённых пунктах |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 16**  Проведение очистки участков, примыкающих к лесным массивам от сухой травянистой растительности |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по Подпрограмме № 1** | | | | - | - | **200,0** | **Х** | **Х** | **200,0** | - | - | - | - |
|  | **Подпрограмма 2 ««Отходы в муниципальном районе «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель программы: Улучшение экологической ситуации в Сыктывдинском районе.** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | **Основное мероприятие 2.1.1**  Создание систем по раздельному сбору отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Создание 14 ед. системы по раздельному сбору отходов. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 2.3.1.1. | **Мероприятие 2.1.1.1**  Подача заявок на участие в госпрограмме "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Создание 14 ед. системы по раздельному сбору отходов. | 09.01.2019 | 01.04.2019 | – | – | – | – | Х | Х | – | – |
| 2.3.1.2 | **Мероприятие 2.1.1.2**  Заключение муниципального контракта на реализацию госпрограммы по созданию систем по раздельному сбору отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Создание 14 ед. системы по раздельному сбору отходов | 31.07.2019 | 31.09.19 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 |  | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие № 1:** Соглашение на предоставлении субсидии |  |  |  |  | 31.07.2019 | – | – | – | – |  |  | Х |  |
|  | **Контрольное событие № 2:** Создание 14 ед. системы раздельного сбора отходов |  |  |  |  | 31.12.2019 | – | – | – | – |  |  |  | Х |
| 2.4.1. | **Основное мероприятие 2.1.2.** Ликвидация несанкционированных свалок ТБО, в том числе реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Ликвидация 1 (одной) несанкционированной свалки | 01.05.2019 | 31.08.2019 | 3000,0 | – | – | 3 000,0 |  | Х | Х |  |
| 2.4.1.1 | **Мероприятие 2.1.2.1** Выявление мест размещения несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Ликвидация 1 (одной) несанкционированной свалки | 01.05.2019 | 31.08.2019 | – | – | – | – |  | Х |  |  |
| 2.4.1.2 | **Мероприятие 2.1.2.2**  Заключение муниципального контракта на ликвидация несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Ликвидация 1 (одной) несанкционированной свалки | 01.05.2019 | 31.08.2019 | 3000,0 | – | – | 3 000,0 |  | Х | Х |  |
|  | **Контрольное событие № 3**: Поадресный перечень выявленных свалок |  |  |  |  | 31.05.2019 | – | – | – | – |  | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие № 4:** Ликвидация 1 несанкционированной свалки |  |  |  |  | 31.08.2019 | – | – | – | – |  |  | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 2.1.3**  Ликвидация очагов зарастания земельных участков борщевиком Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | УЖКХ | Ликвидация очагов зарастания земельных участков борщевиком Сосновского | 01.05.2019 | 31.08.2019 | – | – | – | – |  | Х | Х |  |
|  | **Мероприятие 2.1.3.1** Выявление мест зарастания земельных участков борщевиков Сосновского | Заместитель руководителя администрации - Носов Владимир Юрьевич | Управление ЖКХ АМО МР "Сыктывдинский" | Ликвидация очагов зарастания земельных участков борщевиком Сосновского | 01.05.2019 | 31.08.2019 | – | – | – | – |  | Х |  |  |
|  | **Мероприятие 2.1.3.2** Заключение муниципального контракта на ликвидацию очагов зарастания земельных участков борщевиком Сосновского | Заместитель руководителя администрации - Носов Владимир Юрьевич | Управление ЖКХ АМО МР "Сыктывдинский" | Ликвидация очагов зарастания земельных участков борщевиком Сосновского | 01.05.2019 | 31.08.2019 | – | – | – | – |  | Х | Х |  |
|  | **Контрольное событие № 5:** Поадресный перечень выявленных мест зарастания борщевика Сосновского |  |  |  |  | 31.05.2019 | – | – | – | – |  | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие № 6:** Ликвидация очагов зарастания земельных участков борщевиком Сосновского |  |  |  |  | 31.08.2019 | – | – | – | – |  |  | Х |  |
|  | **Итого по Подпрограмме № 2** | | | | - | - | **3000,0** | **-** | **-** | **3000,0** |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 3**: Снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов МР «Сыктывдинский», обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на улицах и дорогах | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1:**Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие**  **3.1.1**  Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1.1 | **Мероприятие 3.1.1.1:**  Проведение районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - иных мероприятий. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 1**  Проведено районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - иных мероприятий не менее 4 х раз в год |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1.2 | **Мероприятие 3.1.1.2:**  Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 2**  Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах не реже 4 раз в год |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | **Основное мероприятие 3.1.2.**  Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2.1 | **Мероприятие 3.1.2.1:**  Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 3**  Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах не менее 4 раз в год |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2.2 | **Мероприятие 3.1.2.2:**  Распространение буклетов, листовок» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие 4:**  Распространение буклетов, листовок не менее 4 раз в год |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 2:** Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | **Основное мероприятие 3.2.1:**Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | Х | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1.1. | **Мероприятие 3.2.1.1:**  Сбор информации по количеству проведенных занятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | Х | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие 5:**  Количество проведенных занятий |  |  |  | Х | 25.05.2019 | Х | Х | Х | Х | - | Х | - | - |
| 3.2.1.2. | **Мероприятие 3.2.1.2:**  Составление отчета по собранной информации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 01.05.2019 | 25.05.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие 6:**  Наличие отчета в управление образования по результатам проведенных занятий |  |  |  | Х | 25.05.2019 | Х | Х | Х | Х | - | Х | - | - |
| 3.2.2. | **Основное мероприятие 3.2.2.**  В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 01.01.2019 | 1 августа | 30,0 | - | - | 30,0 | Х | Х | Х | - |
| 3.2.2.1. | **Мероприятие 3.2.2.1.:**  Подготовительные работы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 01.01.2019 | 01.05.2019 | - | - | - | - | Х | Х | - | - |
|  | **Контрольное событие 7:**  Регламент проведения конкурса |  |  |  | - | 01.05.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | - |
|  | **Контрольное событие 8:**  Наличие списков участников |  |  |  | - | 01.05.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | - |
| 3.2.2.2. | **Мероприятие 3.2.2.2:**  Проведение конкурса всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 1 мая | 1 августа | - | - | - | - | - | Х | Х | - |
|  | **Контрольное событие 9:**  Проведен 1 всероссийского конкурса-фестиваля Безопасное колесо» и 1 районный конкурс "Безопасное колесо" |  |  |  | 1 мая | 1 августа | - | - | - | - | - | Х | Х | - |
| 3.2.2.3. | **Мероприятие 3.2.2.3:**  Определение победителя конкурса, награждение | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до показателя 0 чел.. | 1 мая | 1 августа | 30,0 | - | - | 30,0 | - | Х | Х | - |
|  | **Контрольное событие 10**: Вручение грамот победителям конкурса |  |  |  | - | 1 августа | - | - | - | - | - | Х | Х | - |
|  | **Задача 3:**Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | **Основное мероприятие 3.3.1.:**  Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский»,в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3708,40 | - | - | 3708,40 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.1.1. | **Мероприятие 3.3.1.1.:**  Ремонт автомобильной дороги «По ул. Гагарина» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.04.2019 | 15.10.2019 | 1898,00 | - | - | 1898,00 | - | Х | Х | - |
| 3.3.1.2 | **Мероприятие 3.3.1.2.:**  Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к м. Пичипашня» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.04.2019 | 15.10.2019 | 102,00 | - | - | 102,00 | - | Х | Х | - |
|  | **Контрольное событие 11:**  Отремонтированные автомобильные дороги находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  | - | 15.10.2019 | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| 3.3.1.3. | **Мероприятие 3.3.1.3.:**  Обустройство проездов по решению суда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов  В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 13.08.2019 | 01.10.2019 | 1708,40 | - | - | 1708,40 | - | - | Х | Х |
|  | **Контрольное событие 12:**  Обустроенный проезд |  |  |  | - | 01.10.2019 | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| 3.3.7 | **Основное мероприятие 3.3.7.:**  Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 30.03.2019 | 01.08.2019 | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | Х | Х | - |
| 3.3.7.1. | **Мероприятие 3.3.7.1:**  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед | 01.04.2019 | 31.05.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | - |
|  | **Контрольное событие 13:**  Подписанный муниципальный контракт |  |  |  | - | 31.05.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | - |
| 3.3.7.2 | **Мероприятие 3.3.7.2:**  Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед | с даты подписания контракта | 30.07.2019 | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | Х | Х | - |
|  | **Контрольное событие 14:**  Горизонтальная дорожная разметка нанесенная на асфальтобетонное покрытие дорог |  |  |  |  | 30.06.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | - |
|  | **Контрольное событие 15:**  Подписанные акты выполненных работ, оплата за выполненные работы |  |  |  |  | 30.07.2019 | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| 3.3.8 | **Основное мероприятие 3.3.8.:**  Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами,  вступившими в силу с 28.02.2014 года | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 чел. | 01.05.2019 | 30.09.2019 | 195,0 | - | - | 195,00 | - | Х | Х | - |
| 3.3.8.1 | **Мероприятие 3.3.8.1:**  Выявление и определение пешеходных переходов необходимых к приведению в соответствии с национальными стандартами | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 чел. | 01.05.2019 | 01.06.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | - |
|  | **Контрольное событие 16:**  Количество пешеходных переходов необходимых к приведению в соответствии с национальными стандартами |  |  |  |  | 01.06.2019 | - | - | - | - | - | Х | - | - |
| 3.3.8.2 | **Мероприятие 3.3.8.2.:**  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке ПСД на приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2013 | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 чел. | 01.05.2019 | 30.07.2019 | 195,0 | - | - | 195,00 | - | Х | Х | - |
|  | **Контрольное событие 17:**  ПСД на приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2013 |  |  |  |  | 30.07.2019 | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| 3.3.8.3 | **Мероприятие 3.3.8.3.:**  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Сокращение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 чел. | 01.07.2019 | 30.09.2019 | - | - | - | - | - | - | Х | - |
|  | **Контрольное событие 18:**  Пешеходные переходы, соответствующие национальным стандартам |  |  |  |  | 30.09.2019 | - | - | - | - | - | - | Х | - |
| 3.3.9. | **Основное мероприятие 3.3.9.:**  Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 21828,90 | - | 14358,90 | 7470,00 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.9.1. | **Мероприятие 3.3.9.1:**  Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 16358,90 | - | 14358,90 | 2000,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие 19:**  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  | в течение всего года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.9.2 | **Мероприятие 3.3.9.2:**  Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» за счет средств дорожного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5470,00 | - | - | 5470,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие 20:**  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» за счет средств дорожного фонда |  |  |  |  | в течение всего года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.10 | **Основное мероприятие 3.3.10.:**  Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 415,70 | - | 394,70 | 21,0 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.10.1 | **Мероприятие 3.3.10.1:**  Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 415,70 | - | 394,70 | 21,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие 21:**  Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.10.2 | **Мероприятие 3.3.10.2:**  контроль за ходом исполнения муниципального контракта | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие 22:**  Подписание актов выполненных работ, оплата |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.11. | **Основное мероприятие 3.3.11.:**  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5030,0 | - | - | 5030,00 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.11.1 | **Мероприятие 3.3.11.1:**  заключение соглашений с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5030,0 | - | - | 5030,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие 23:**  Подписанные соглашения с сельскими поселениями на передачу полномочий |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.11.2 | **Мероприятие 3.3.11.2:**  контроль за ходом исполнения переданных полномочий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие 24:**  полное исполнения переданных полномочий сельскими поселениями |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.12 | **Основное мероприятие 3.3.12.:**  Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 453,00 | - | - | 453,00 | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.12.1 | **Мероприятие 3.3.12.1:**  Мониторинг исполнения 3 этапа контракта на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие 25:**  Отчеты по исполнению контракта |  |  |  |  | 31.12.2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.12.2 | **Мероприятие 3.3.12.2:**  Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | УЖКХ | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 62 ед. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 453,00 | - | - | 453,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие 26:**  Паспортизированные автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский |  |  |  |  | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | Х |
|  | **Итого по Подпрограмме № 3** | | | | - | - | **33161,00** | **-** | **14753,6** | **18407,40** |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Правопорядок»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 4**: Повышение уровня защищенности объектов и населенных пунктов на территории муниципального района | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1** Обеспечение правопорядка | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Основное мероприятие:**  Организация и обеспечение мероприятий, направленных на организацию охраны общественного порядка | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 700 ед. | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 0 | - | - | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.1.** | **Мероприятие:**  Информационно-разъяснительная деятельности по противодействию алкоголизму и наркомании | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение количества случаев употребления алкоголя и наркомании | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.1.1.** | **Контрольное событие 1:**  Размещение информации на официальных сайтах, информационных стендах и в газетах |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.1.2.** | **Контрольное мероприятие:**  Распространение среди населения буклетов, листовок |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.2.** | **Мероприятие:**  Доведение до населения информации об охране общественного порядка | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение количества преступлений и правонарушений | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.2.1.** | **Контрольное событие 2:**  Размещение информации на официальных сайтах, информационных стендах и в газетах |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.2.2.** | **Контрольное событие 3:**  Распространение среди населения буклетов, листовок |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.** | **Основное мероприятие:**  Обеспечение профилактики правонарушений | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 700 ед. | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.1.** | **Мероприятие:**  Оборудование систем уличного видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 700 единиц. | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 850,0 | - | - | 850,0 | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.1.1.** | **Контрольное событие 5:**  Проведение конкурса на проведение работы |  |  |  |  | 01.07 2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.1.2.** | **Контрольное событие 6:**  Финансирование работ по обустройству аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  |  |  |  | 01.03.  2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.2.** | **Мероприятие:**  Работа с детьми и обучающейся молодёжью по профилактике правонарушений | Зам. руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.2.1.** | **Контрольное событие 7:**  Проведение конкурсов, соревнований |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | - | Х | - | Х |
| **1.1.2.2.** | **Контрольное событие:**  Встречи с представителями отдела МВД России по Сыктывдинскому району |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | - | Х | - | Х |
|  | **Итого по Подпрограмме № 4** | | | |  |  | **850,0** | **-** | **-** | **850,0** |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 5 «Профилактика экстремизма и терроризма»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Цель подпрограммы***: Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризм а и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Обеспечение организационной и административной деятельности по противодействию терроризма и экстремизма на территории муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1:**  Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма до 4 ед. в год | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
| 1.1.1. | **Мероприятие 1.1.1.**  Организация проведения семинаров, конференций, «круглых столов», тренингов по профилактике экстремизма для специалистов администрации муниципального района, учреждений культуры, спорта, образования | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма до 4 ед. в год | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
|  | **Контрольное событие 1:**  Проведено мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма до 4 ед. в год |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | **Мероприятие 1.1.2**  Организация проведения тренингов для специалистов учреждений культуры, образования, спорта на тему «Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма до 4 ед. в год | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | - | X |
|  | **Контрольное событие 2:**  Проведено до 4 ед. в год тренингов |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2.**  Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 100,0 | - | - | 100,00 | Х | X | Х | X |
| 1.2.1 | **Мероприятие 1.2.1.**  Организация подготовки, выпуска и распространения информационно-справочных материалов по профилактике экстремизма (буклеты, листовки, плакаты, памятки, брошюры) | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма не менее 4 ед. | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
|  | **Контрольное событие 3:**  Распространение материалов |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
| 1.2.2 | **Мероприятие 1.2.2.**  Организация работы по изготовлению и размещению информационных стендов по профилактике терроризма в жилом секторе муниципального района | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
|  | **Контрольное событие 4:**  Ежеквартальное размещение информации по профилактике терроризма в жилом секторе |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | **Мероприятие 1.2.3.**  Организация подготовки, выпуска и распространения информационно-справочных материалов по профилактике терроризма (буклеты, листовки, плакаты, памятки, брошюры) | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
|  | **Контрольное событие 5:**  Распространение буклетов не реже 1 раза в квартал |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
| 1.2.4 | **Мероприятие 1.2.4.**  Создание и систематическое обновление информационных уголков по антитеррористической тематике в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | 100,00 | - | - | 100,00 | Х | X | Х | X |
|  | **Контрольное событие 6:**  Обновленные информационные уголки |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
| 1.3 | **Основное мероприятие 1.3.**  Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
| 1.3.1 | **Мероприятие 1.3.1.**  Разработка (корректировка) паспортов мест массового пребывания людей на объектах спорта, образования, культуры и др. | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования, культура администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | - | - | X |
|  | **Контрольное событие 7:**  Наличие утвержденного паспорта мест массового людей на объектах спорта, образования, культуры и др. |  |  |  |  | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 1.3.2 | **Мероприятие 1.3.2.**  Оборудование мест массового пребывания людей системой видеонаблюдения, оповещения, стендами и другим оборудованием | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования, культура администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | - | - | X |
|  | **Контрольное событие 8:**  Оборудованные места массового пребывания людей видеонаблюдением, оповещением, стендами |  |  |  |  | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | - | - | X |
| 1.3.3 | **Мероприятие 1.3.3.**  Обеспечение путей эвакуации в местах массового пребывания людей свободного доступа для перемещения людей и транспортных средств | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
|  | **Контрольное событие 9:**  Обустроенные пути эвакуации в местах массового пребывания людей свободного доступа для перемещения людей и транспортных средств |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4.**  Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
| 1.4.1 | **Мероприятие 1.4.1.**  Организация и проведение мероприятий по консолидации многонациональной молодежи района (форумы, конкурсы, «круглые столы», семинары, конференции, встречи) с привлечением сотрудников отдела МВД России по Сыктывдинскому району (по согласованию). | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский», специальное управление | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
|  | **Контрольное событие 10:**  Проведено мероприятий по консолидации многонациональной молодежи района с привлечением МВД не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
| 1.4.2 | **Мероприятие 1.4.2.**  Организация проведения мероприятий на базе подростковых клубов по месту жительства (спортивные игровые программы, конкурсы, турниры, мастер-классы, фестивали, викторины). | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры Управление образования, Администрация МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
|  | **Контрольное событие 11:**  мероприятия на базе подростковых клубов по месту жительства (спортивные игровые программы, конкурсы, турниры, мастер-классы, фестивали, викторины). |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
| 1.4.3 | **Мероприятие 1.4.3.**  Организация и проведение мероприятий (фестивали, концерты, «круглые столы», соревнования), направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры Администрация МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.09. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | - |
|  | **Контрольное событие 12:**  Проведение общешкольных радиолинеек ко Дню Солидарности |  |  |  |  | 30.09.2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | - |
|  | **Контрольное событие 13:**  Уроки памяти о жертвах в г. Беслане |  |  |  |  | 30.09.2019 | - | - | - | - | - | Х | Х | - |
|  | **Задача 2. Поддержание межнационального и межконфессионального согласия.** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Основное мероприятие:**  Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему образования | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да/нет). | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | - | X |
| 2.1.1 | **Мероприятие 2.1.1.**  Организация проведения конкурса проектов по воспитанию взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества среди образовательных организаций муниципального района. Разработка и издание сборников проектов. | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
|  | **Контрольное событие 14:**  Регламент конкурса |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие 15:**  Проведено конкурсов не реже 1 раза в квартал |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | **Мероприятие 2.1.2.**  Организация и проведение районных этнокультурных мероприятий (конкурсы, фестивали, викторины) среди обучающихся образовательных организаций муниципального района | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
|  | **Контрольное событие 16:**  Проведение конкурсов рисунков |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие 17:**  Подведение итогов конкурсов |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | **Мероприятие 2.1.3.**  Организация и проведения цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных организациях района, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников отдела МВД России по Сыктывдинскому району (по согласованию) | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | Х | X | Х | X |
|  | **Контрольное событие 18:**  Разъяснение административной и уголовной ответственности подростков, в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних |  |  |  |  | в течение года | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | **Основное мероприятие 2.2.**  Проведение культурно-массовых мероприятий по теме межнациональных отношений | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | - | X |
| 2.2.1 | **Мероприятие 2.2.1.**  Организация и проведение фестиваля «Мы вместе!», посвященного Международному дню толерантности (16 ноября) | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | - | X |
|  | **Контрольное событие 19:**  Проведение праздничного концерта, посвященному дню толерантности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | **Мероприятие 2.2.2.**  Организация и проведение цикла музейных программ «Познай народы России – познай себя» для обучающихся образовательных организаций (тематические экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы). | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | X | - |
|  | **Контрольное событие 20:**  Проведение классных часов «Уроки мира- терпимость в многонациональной России» | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 21:**  Воспитательные занятия по темам- «День народного единства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | **Мероприятие 2.2.3.**  Организации и проведение недель национальных литератур | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | - | X |
|  | **Контрольное событие 22:**  Определение места проведения мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 23:**  Определение участников мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | **Мероприятие 2.2.4.**  Организация и проведение районных выставок, посвященных культуре представителей разных национальностей, проживающих в районе. | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | X | X | X | X |
|  | **Контрольное событие 24:**  Определение места проведения выставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 25:**  Сбор необходимого выставочного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | **Мероприятие 2.2.5.**  Организация проведения мероприятий, направленных на развитие межэтнического и межконфессионального диалога и недопущение национального и религиозного экстремизма («круглые столы», конференции, семинары, встречи) с участием религиозных объединений, с привлечением сотрудников отдела МВД России по Сыктывдинскому району и миграционной службы | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Уменьшение риска экстремистских проявлений | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | - | X |
|  | **Контрольное событие 26:**  Создание лекторских групп с участием представителей ОМВД, религиозных и общественных организации по вопросам противодействия религиозно- политическому экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 27:**  Семинары, направленные на гармонизацию межнациональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | **Мероприятие 2.2.6**  Проведение ежегодной конференции МОД «Коми Войтыр». | Заместитель руководителя администрации муниципального района – Носов Владимир Юрьевич | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | - | - | - | - | - | X | - | X |
|  | **Контрольное событие 28:**  Определение места проведения конференции |  |  |  |  | 31.12. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 29:**  Подведение итогов конференции |  |  |  |  | 31.12. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Подпрограмме № 5** | | | |  |  | **100,00** | **-** | **-** | **100,00** |  |  |  |  |
|  | **Итого по Программе** | | | |  |  | **37311,0** | **-** | **14753,6** | **22557,4** |  |  |  |  |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)