Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования муниципального

района «Сыктывдинский»

от 15.02.2019 года № 2/123

**комплекснЫЙ план действий по реализации муниципальной программы «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МО МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ» на 2019-2021 годы»**

**на 2019 финансовый год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | | | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | | Местного бюджета | 1 | 2 | | | 3 | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | | | 14 | | 15 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский~~»~~** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие: 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 4 | Мероприятие: 1.1.1. Участие в совещаниях по вопросам строительства и реконструкции объектов сферы «Культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в культурно-досуговые учреждения | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 5 | *Контрольное событие № 1. В 2019 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 6 | Мероприятие: 1.1.2. Подготовка заявок в адресную инвестиционную программу Республики Коми | Носов В.Ю. | Управление культуры | Принята и согласована заявка в АИП в 2019 году | | | 01.01.2019 | | 01.07.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | |  | |  |
| 7 | *Контрольное событие № 2. В 2019 году отправлена заявка в АИП* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | |  |  | |
| 8 | Основное мероприятие: 1.2.  Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 125,00 | 0 | 0 | | 125,00 |  | V | | | V | | V |
| 9 | Мероприятие: 1.2.1. Участие в совещаниях по вопросам ремонта, капитального ремонта объектов сферы «Культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 10 | *Контрольное событие №3. В 2019 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 11 | Мероприятие 1.2.2. Подготовка проектной документации по ремонту здания Центральной детской библиотеки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | 01.03.2019 | | 31.08.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | V | | | V | |  |
| 12 | *Контрольное событие №4. Заключен договор с проектной организацией* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 01.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | | V | |  |
| 13 | *Контрольное событие №5. Подписан акт приемки выполненных работ* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | | V | |  |
| 14 | Мероприятие 1.2.3. Ремонт здания Центральной детской библиотеки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Создание комфортных условий для предоставления услуг и привлечения зрителей в учреждения культуры | | | 01.07.2019 | | 31.12.2019 | | 125,00 | 0 | 0 | | 125,00 |  |  | | | V | | V |
| 15 | *Контрольное событие №6. Заключен договор с подрядной организацией* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.10.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | | V |
| 16 | *Контрольное событие №7. Подписан акт приемки выполненных работ* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | | V |
| 17 | Мероприятие 1.2.4. Подготовка проектной документации капитального ремонта здания ДШИ с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | Получено положительное заключение государственной экспертизы | | | 01.01.2019 | | 01.09.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | |  |
| 18 | *Контрольное событие №8 Заключен договор с подрядной организацией* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | |  |
| 19 | *Контрольное событие №9 Подписан акт приемки выполненных работ* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.08.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | |  |
| 20 | Мероприятие 1.2.5. Капитального ремонта здания ДШИ с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнен капитальный ремонт здания ДШИ с. Зеленец | | | 01.09.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | | | V | | V |
| 21 | *Контрольное событие №10 Заключен договор с подрядной организацией* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.11.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | | V |
| 22 | *Контрольное событие №11 Подписан акт приемки выполненных работ* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | | V |
| 23 | Мероприятие 1.2.6. Подготовка проектной документации ремонт здания музея истории и культуры с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Получено положительное заключение государственной экспертизы | | | 01.01.2019 | | 01.09.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | |  |
| 24 | *Контрольное событие №12 Заключен договор с подрядной организацией* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | |  |
| 25 | *Контрольное событие №13 Подписан акт приемки выполненных работ* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.08.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | |  |
| 26 | Мероприятие 1.2.5. Капитального ремонта здания музея истории и культуры с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнен капитальный ремонт здания музея истории и культуры с. Выльгорт | | | 01.09.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | | | V | | V |
| 27 | *Контрольное событие №14 Заключен договор с подрядной организацией* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.11.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | | V |
| 28 | *Контрольное событие №15 Подписан акт приемки выполненных работ* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | | V |
| 29 | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнены противопожарные мероприятия не менее чем в одном здании муниципальных учреждения сферы культуры и искусства | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 50,0 | 0 | 0 | | 50,00 |  | V | | | V | | V |
| 30 | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнены противопожарные мероприятия не менее чем в одном здании | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 50,00 | 0 | 0 | | 50,00 |  | V | | | V | | V |
| 31 | *Контрольное событие №16. Заключен договор с подрядной организацией* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 01.09.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 32 | *Контрольное событие №17. Подписан акт приемки выполненных работ* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 33 | Основное мероприятие 1.4 Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (в т.ч. реализация народных проектов) | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 533,27 | 0 | 0 | | 533,27 |  | V | | | V | | V |
| 34 | Мероприятие 1.4.1. Приобретение и установка театральных кресел, светового и звукового оборудования для Дома культуры с. Зеленец муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 239,84 | 0 | 0 | | 239,84 |  | V | | | V | | V |
| 35 | *Контрольное событие № 18. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.04.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | |  | |  |
| 36 | *Контрольное событие №19. Заключен договор* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 37 | *Контрольное событие № 20. Подписан акт приемки передачи* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.10.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 38 | Мероприятие 1.4.2. Приобретение гармони для дома культуры с. Шошка - филиал МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оснащены современным специальным оборудованием не менее 1 учреждения культуры | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 9,9 | 0 | 0 | | 9,9 |  | V | | | V | | V |
| 39 | *Контрольное событие № 21. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.04.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | |  | |  |
| 40 | *Контрольное событие № 22. Заключен договор* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 41 | *Контрольное событие № 23. Подписан акт приемки передачи* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.10.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 42 | Мероприятие 1.4.3. Приобретение светового и звукового оборудования для районного Дома культуры МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Улучшена материально- техническая база не менее 1 учреждения культуры | | | 01.05.2019 | | 31.12.2019 | | 151,53 | 0 | 0 | | 151,53 |  | V | | | V | | V |
| 43 | *Контрольное событие № 24. Заключен договор* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 44 | *Контрольное событие №25. Подписан акт приемки передачи* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.10.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 45 | Мероприятие 1.4.4. Приобретение музыкальных инструментов для ДШИ с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Приобретено современное оборудование для ДШИ с. Выльгорт | | | 01.05.2019 | | 31.12.2019 | | 132,00 | 0 | 0 | | 132,00 |  | V | | | V | | V |
| 46 | *Контрольное событие №26. Заключен договор на приобретение* музыкальных инструментов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 47 | *Контрольное событие №27. Подписан акт приемки передачи* музыкальных инструментов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.10.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 48 | Основное мероприятие 1.5.  Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено 350 мероприятий с использованием коми языка | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 49 | Мероприятие 1.5.1.  Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено 150 мероприятий с детьми с использованием коми языка | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 50 | *Контрольное событие №28. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2019 год* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V |
| 51 | Мероприятие 1.5.2.  Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено 200 мероприятий со взрослым населением с использованием коми языка | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 52 | *Контрольное событие №29. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2019 год* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V |
| 53 | Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» муниципальных услуг, выполнение работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей. | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 24 118,97 | 0 | 7 570,95 | | 16 548,02 | V | V | | | V | | V |
| 54 | Мероприятие 1.6.1. Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечено выполнение в объеме не менее 95% показателей муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» муниципальных услуг, выполнение работ в части библиотечного, библиографического и информационного обслуживание пользователей. | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 24 118,97 | 0 | 7 570,95 | | 16 548,02 | V | V | | | V | | V |
| 55 | *Контрольное событие №30. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 56 | *Контрольное событие №31. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 57 | Мероприятие 1.6.2. Составление муниципального задания для *МБУК «СЦБС» на 2020 год* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | | | V | | V |
| 58 | *Контрольное событие №32. Муниципальное задание на 2020 год составлено* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 59 | Основное мероприятие - 1.7. Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципальных образованного). | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 45,80 | 0 | 0 | | 45,80 |  | V | | | V | | V |
| 60 | Мероприятие - 1.7.1. Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 45,80 | 0 | 0 | | 45,80 |  | V | | | V | | V |
| 61 | *Контрольное событие № 33. Заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания.* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 62 | *Контрольное событие № 34. Подписан акт приемки передачи книг, подписка на периодические издания.* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.10.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 63 | Мероприятие - 1.7.2. Распределение книжных фондов между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек МР «Сыктывдинский». Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам. | | | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | V | | | V | | V |
| 64 | *Контрольное событие № 35. Книжные фонды распределены* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 65 | Основное мероприятие – 1.8. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 6 553,21 | 0 | 2 003,92 | | 4 549,29 | V | V | | | V | | V |
| 66 | Мероприятие – 1.8.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 6 553,21 | 0 | 2 003,92 | | 4 549,29 | V | V | | | V | | V |
| 67 | *Контрольное событие №36. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания МБУК»СМО»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 68 | *Контрольное событие №37. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 69 | Мероприятие 1.8.2. Составление муниципального задания для *МБУК «СМО» на 2020 год* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | | | V | | V |
| 70 | *Контрольное событие №38. Муниципальное задание на 2020 год составлено* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 71 | Основное мероприятие 1.9.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 72 | Мероприятие 1.9.1.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 73 | *Контрольное событие № 39. Заключен договор на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 73 | *Контрольное событие № 40. Подписан акт приемки выполненных работ проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек В РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 74 | Мероприятие 1.9.2.  Проведение обучения специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведены работы по внедрению информационных технологий в муниципальных библиотеках. | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 75 | *Контрольное событие № 41.* Проведено обучение специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 76 | Основное мероприятие 1.10.Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Носов В.Ю. | Управление культуры | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 77 | Мероприятие 1.10.1.  Проведение консультаций по вопросу открытия и закрытия юридического лица | Носов В.Ю. | Управление культуры | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 78 | *Контрольное событие № 42. Подготовлен отчет по итогам 2019 года* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 79 | Мероприятие: 1.10.2. Участие в совещаниях по вопросам маркетинга и финансов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 80 | *Контрольное событие №43. В 2019 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 81 | **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения*»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 72 573,25 | 0 | 22 055,98 | | 50 517,27 | V | V | | | V | | V |
| 83 | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МАУК «СРДК» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 58 026,08 | 0 | 17751,79 | | 40274,29 | V | V | | | V | | V |
| 84 | *Контрольное событие №44.*  *Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 85 | *Контрольное событие №45. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 86 | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБУК «СДНР» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 14547,17 | 0 | 4304,19 | | 10242,98 | V | V | | | V | | V |
| 87 | *Контрольное событие №46. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 88 | *Контрольное событие №47. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 89 | Основное мероприятие – 2.2  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципальных заданий в части предоставления населению качественных услуг | | | 1.01.2019 | | 1.12.2019 | | 25540,38 | 0 | 4161,71 | | 21378,67 | V | V | | | V | | V |
| 90 | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 3622,32 | 0 | 617,07 | | 3005,25 | V | V | | | V | | V |
| 91 | *Контрольное событие №48.*  *Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 92 | *Контрольное событие №49. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 93 | Мероприятие 2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 6564,73 | 0 | 948,43 | | 5616,30 | V | V | | | V | | V |
| 94 | *Контрольное событие №50. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 95 | *Контрольное событие №51. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 96 | Мероприятие 2.2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 5113,35 | 0 | 708,11 | | 4405,24 | V | V | | | V | | V |
| 97 | *Контрольное событие №52. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 98 | *Контрольное событие №53. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 99 | Мероприятие 2.2.4.. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение выполнения показателей муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 10239,98 | 0 | 1888,1 | | 8351,88 | V | V | | | V | | V |
| 100 | *Контрольное событие №54. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 101 | *Контрольное событие №55. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 102 | Основное мероприятие 2.3  Организация и проведение районных мероприятий для населения | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 200,00 | 0 | 0 | | 200,00 | V | V | | | V | | V |
| 103 | Мероприятие 2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МАУК «СРДК» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 120,0 | 0 | 0 | | 120,0 | V | V | | | V | | V |
| 104 | *Контрольное событие №56. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года* МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 105 | *Контрольное событие №57. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года* МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 106 | Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СЦБС» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 20,0 | 0 | 0 | | 20,0 | V | V | | | V | | V |
| 107 | *Контрольное событие №58. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года* МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 108 | *Контрольное событие №59. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года* МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 109 | Мероприятие 2.3.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СМО» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V |
| 110 | *Контрольное событие №60. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года* МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 111 | *Контрольное событие №61. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года* МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 112 | Мероприятие 2.3.4. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБУК «СДНР» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V |
| 113 | *Контрольное событие №62. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года* МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 114 | *Контрольное событие №63. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года* МБУК «СДНР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 115 | Мероприятие 2.3.5. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V |
| 116 | *Контрольное событие №64. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 117 | *Контрольное событие №65. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года* МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 118 | Мероприятие 2.3.6. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБОДО «ДШИ с. Выльгорт» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V |
| 119 | *Контрольное событие №66. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года* МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 120 | *Контрольное событие №67. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года* МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 121 | Мероприятие 2.3.7. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V |
| 122 | *Контрольное событие №68. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года* МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 123 | *Контрольное событие №69. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года* МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 124 | Мероприятие 2.3.8. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений мероприятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами в МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 10,0 | 0 | 0 | | 10,0 | V | V | | | V | | V |
| 125 | *Контрольное событие №70. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2019 года* МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 126 | *Контрольное событие №71. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2019 года* МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 127 | Основное мероприятие: 2.4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  | |  |
| 128 | Мероприятие 2.4.1. Проведение анализа в потребности в повышении квалификации и обучении | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие актуальной информации потребности в повышении квалификации | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | *0* | 0 | 0 | | *0* | V | V | | | V | | V |
| 129 | Контрольные события № 72  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | | V | |  |
| 130 | Мероприятие 2.4.2. Участие работников в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | Управление культуры | Усиление кадрового состава отрасли | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 131 | Контрольные события № 73  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2019 году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 132 | Основное мероприятие 2.5  Государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оказана государственная поддержка не менее 2 работникам муниципальных учреждений культуры | | | 01.04.2019 | | 30.08.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | V | | | V | |  |
| 133 | Мероприятие 2.5.1. Государственная поддержка работников МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Оказана государственная поддержка не менее 1 работника муниципального учреждения культуры | | | 01.04.2019 | | 30.08.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | V | | | V | |  |
| 134 | *Контрольное событие №74. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.04.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | |  | |  |
| 135 | Мероприятие 2.5.2. Составление заявки на 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 136 | *Контрольное событие №75. Заявка на 2020 год составлена* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 137 | **Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Основное мероприятие - 3.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии и МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 11664,37 | 0 | 0 | | 11664,37 | V | V | | | V | | V |
| 139 | Мероприятие - 3.1.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 6052,78 | 0 | 0 | | 6052,78 | V | V | | | V | | V |
| 140 | *Контрольное событие №76. За 2019 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 141 | *Контрольное событие №77.*  *За 2019 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 142 | Мероприятие - 3.1.2.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 5611,59 | 0 | 0 | | 5611,59 | V | V | | | V | | V |
| 143 | *Контрольное событие №78. За 2019 год обеспечены услугами бухгалтерского учета не менее 5 учреждений культуры* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 144 | Основное мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | 1.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 145 | Мероприятие 3.2.1. Организация взаимодействия с сельскими поселениями МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 146 | *Контрольное событие №78. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 147 | Мероприятие 3.2.2. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти | Носов В.Ю. | Управление культуры | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V | V | | | V | | V |
| 148 | *Контрольное событие №78. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура»* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 149 | **Итого по подпрограмме 1** | Х | Х | Х | | | Х | | Х | | **141 404,25** | **0** | **35 792,56** | | **105 611,69** | Х | Х | | | Х | | Х |
| 124 | **Подпрограмма 2**  **«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | **Задача 1. *«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | Основное мероприятие: 1.1. Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
| 127 | Мероприятие: 1.1.1. Сопровождение строительства универсальной спортивной площадки с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
| 128 | Контрольное событие № 69: заседания рабочей группы по организации строительства универсальной спортивной площадки с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | |
| 129 | Мероприятие: 1.1.2. Сопровождение разработки проектно-сметной документации под строительство стадиона в с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
| 130 | Контрольное событие № 70: разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона в с. Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | |
| 131 | Мероприятие: 1.1.3.Сопровождение разработки проектно-сметной документации под строительство стадиона- площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличение уровня обеспеченности населения МО МР «Сыктывдинский» спортивными сооружениями | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
| 132 | Контрольное событие № 71: разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона-площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Х | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х | V | | V | V | | V | |
| 133 | **Задача 2. «*Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | Основное мероприятие: 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 6 741,39 | 0 | 0 | | 6 741,39 | V | V | | | V | | V |
| 135 | Мероприятие: 2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 2 564,00 | 0 | 0 | | 2 564,00 | V | V | | | V | | V |
| 136 | *Контрольное событие № 72. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2019 года о выполнении муниципального задания* МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.07.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  | V | | |  | |  |
| 137 | *Контрольное событие № 73. Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания* МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 138 | Мероприятие 2.1.2 Составление муниципального задания для МАУ «ЦРФКиС» *на 2020 год* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Составлено муниципальное задание с учетом требований действующего законодательства | | | 01.10.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |  | | |  | | V |
| 139 | *Контрольное событие №74. Муниципальное задание на 2020 год составлено* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 140 | Основное мероприятие: 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Спортивная школа Сыктывдинского района» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли спортсменов, включенных в сборные команды МОМР «Сыктывдинский» и РК | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 4 177,39 | 0 | 868,39 | | 3 309,00 | V | V | | | V | | V |
| 141 | Мероприятие: 2.2.1 Реализация программ спортивной подготовки в области физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 3 527,39 | 0 | 868,39 | | 2 659,00 | V | V | | | V | | V |
| 142 | Контрольное событие №75 Подготовлен отчет по итогам 2019 года о выполнении муниципального задания "Реализация программ спортивной подготовки в области физической культуры и спорта" | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 143 | Мероприятие: 2.2.2 Приобретение спортивного инвентаря для организации учебного и соревновательного процесса | Носов В.Ю. | Управление культуры | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 650,00 | 0 | 0 | | 650,00 | V | V | | | V | | V |
| 144 | *Контрольное событие №76: Приобретен спортивный инвентарь для организации учебного и соревновательного процесса* | Носов В.Ю. | Управление культуры | Повышение качества  учебно - тренировочного процесса | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 145 | **Задача 3** «***Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Основное мероприятие: 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Наличие актуальной информации о кадровой потребности и по отрасли | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | *0* | 0 | | 0 | *0* | V | | V | V | | V | |
| 147 | Мероприятие 3.1.1. Проведение анализа в потребности кадров для отрасли | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Наличие актуальной информации о кадровой потребности и по отрасли | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | *0* | 0 | | 0 | *0* | V | | V | V | | V | |
| 148 | Контрольные события № 77  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х |  | |  |  | | V | |
| 149 | Мероприятие 3.1.2 Участие специалистов (тренеров) МО МР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
| 150 | Контрольные события № 78  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2019 году | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | | Х | | 31.12.2019 | Х | Х | | Х | Х |  | |  |  | | V | |
| 151 | Мероприятие 3.1.3. Проведение семинаров по внедрению комплекса ГТО для специалистов в отрасли физкультуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли в области комплекса ГТО | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
| 152 | Контрольные события № 79 Проведение трех семинаров по внедрению комплекса ГТО | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Усиление кадрового состава отрасли в области комплекса ГТО | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0 | 0 | | 0 | 0 | V | | V | V | | V | |
| 153 | ***Задача 4 «Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | Основное мероприятия 4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 40,00 | 0 | 0 | | 40,00 | V | V | | | V | | V |
| 155 | Мероприятие 4.1.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» на 2019 г. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана | | | 01.01.2019 | | 10.01.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V |  | | |  | |  |
| 156 | Контрольное событие № 80. Подготовлен календарный план на 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 10.01.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V |  | | |  | |  |
| 157 | Мероприятие 4.1.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведение не менее 40 мероприятий районного уровня | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 40,0 | 0 | 0 | | 40,0 | V | V | | | V | | V |
| 158 | Контрольное событие № 81 Проведено 40 районных мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V |
| 159 | Основное мероприятия 4.2  Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Качественное проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 30,00 | 0 | 0 | | 30,00 | V | V | | | V | | V |
| 160 | Мероприятие 4.2.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана сферы культуры и искусства | | | 01.01.2019 | | 10.01.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V |  | | |  | |  |
| 161 | Контрольное событие № 82. Подготовлен календарный план на 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 10.01.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V |  | | |  | |  |
| 162 | Мероприятие 4.2.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведено не менее 15 мероприятий районного уровня | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 30,0 | 0 | 0 | | 30,0 | V | V | | | V | | V |
| 163 | Контрольное событие № 83. Проведено 15 мероприятий районного уровня | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V |
| 164 | Основное мероприятия 4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 150,00 | 0 | 0 | | 150,00 | V | V | | | V | | V |
| 165 | Мероприятие 4.3.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Наличие утвержденного календарного плана сферы культуры и искусства | | | 01.01.2019 | | 10.01.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V |  | | |  | |  |
| 166 | Контрольное событие № 84. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 167 | Мероприятие 4.3.2  Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Участие спортсменов в мероприятиях в соответствии с календарным планом | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 150,00 | 0 | 0 | | 150,00 | V | V | | | V | | V |
| 154 | Контрольное событие № 85. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х |  |  | | |  | | V |
| 155 | Основное мероприятия 4.4  Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Носов В.Ю. | Управление культуры | Проведение комплексных учебно-тренировочных сборов спортсменов МОМР «Сыктывдинский» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 30,0 | 0 | 0 | | 30,0 | V | V | | | V | | V |
| 156 | Мероприятие 4.4.1 Анализ выступлений спортсменов МОМР «Сыктывдинский» в соревнованиях различного уровня | Носов В.Ю. | Управление культуры | Формирование рейтингов спортсменов по видам спорта | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | V |  | | |  | |  |
| 157 | Контрольное событие № 86 Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2019 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V |  | | |  | |  |
| 158 | Мероприятие 4.4.2 Проведение учебно-тренировочных сборов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Подготовка спортсменов к республиканским соревнованиям | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 30,0 | 0 | 0 | | 30,0 | V | V | | | V | | V |
| 159 | Контрольное событие № 87 проведены учебно-тренировочные сборы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Х | Х | Х | | Х | V | V | | | V | | V |
| 160 | **Итого по подпрограмме 2** | Х | Х | Х | | | Х | | Х | | 6 991,39 | 0 | 868,39 | | 6 123,00 | Х | Х | | | Х | | Х |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)