ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**администрации муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районын**

**муниципальнöй юкöнса администрациялöн**

**Ш У Ö М**

от 2 марта 2020 года № 3/346

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на 2020 год» |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на 2020-2022 годы», администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на 2020 год» (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий [Плана](consultantplus://offline/ref=8EC17A4CBED259CB87DE7A4AA376873A62A4490FFE57FA14E540E1BDCE90E8608937D8F5AA4F48EE61116Bd5kBK) - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Коншин А.В.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Руководитель администрации

муниципального района Л. Ю. Доронина

«Приложение к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от 2 марта 2020 г. № 3/346

**Комплексный план**

**мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на 2020 год»**

**(в редакции постановления от 29.07.2020 №7/969)**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Повышение уровня защищенности населения и населенных пунктов в области пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1** Обеспечение населенных пунктов достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ) | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие 1.1.1.:** Обустройство ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Специальное управление администрации муниципального района (далее – СУ), | Увеличение количества источников наружного противопожарного водоснабжения до 456 ед. к 2022г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **2.** | **Мероприятие 1.1.1.1.:**  Обустройство информационных знаков к ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, | Увеличение количества источников наружного противопожарного водоснабжения до 456 ед. к 2022г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **3.** | **Контрольное событие 1:**  Ремонт и покраска пирамид в красный цвет |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - |
| **4.** | **Контрольное событие 2:**  Приобретение и установка люминесцентных информационных знаков |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - |
| **5.** | **Мероприятие 1.1.1.2.:**  Обустройство подъездных путей к ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, | Увеличение количества источников наружного противопожарного водоснабжения до 456 ед. к 2022г. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х |
| **6.** | **Контрольное событие 3:**  Совместно с главами сельских поселений привлечение местного населения для очистки ИНППВ и подъездов к ним от снега |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х |
| **7.** | **Контрольное событие 4:**  Очистка горловин пожарных водоемов и пирамид |  |  |  | Х | 15.06.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х |
| **8.** | **Мероприятие 1.1.1.3.:**  Привлечение добровольцев в проведении мероприятий по очистке от снега подъездов к ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, | Увеличение количества источников наружного противопожарного водоснабжения до 456 ед. к 2022г. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х |
| **9.** | **Контрольное событие 5:**  Проведение агитационной работы среди населения |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **10.** | **Контрольное событие 6**  Стимулирование деятельности добровольцев |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х |
| **11.** | **Основное мероприятие 1.1.2.:**  Ремонт и строительство ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, | Увеличение количества источников наружного противопожарного водоснабжения до 456 ед. к 2022г. | 01.05.2020 | 30.09.2020 | 920,00 | Х | Х | 920,00 | Х | - | - | Х |
| **12.** | **Мероприятие 1.1.2.1.:**  Приведение в исправное состояние (ремонт) ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, | Увеличение количества источников наружного противопожарного водоснабжения до 456 ед. к 2022г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 220,00 | Х | Х | 220,00 | Х | - | - | Х |
| **13.** | **Контрольное событие 7:**  Актуализация реестра неисправных ИНППВ |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х |
| **14.** | **Контрольное событие 8:**  Привлечение к ремонту специализированных учреждений |  |  |  | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х |
| **15.** | **Мероприятие 1.1.2.2.:**  Строительство ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, | Увеличение количества источников наружного противопожарного водоснабжения до 456 ед. к 2022г. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 700,00 | Х | Х | 700,00 | Х | - | - | Х |
| **16.** | **Контрольное событие 9**  Создание новых пожарных водоемов |  |  |  | 01.05.2020 | 30.09.2020 | 700,00 | Х | Х | 700,00 | Х | - | - | Х |
| **17.** | **Контрольное событие 10**  Ввод новых пожарных гидрантов |  |  |  | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х |
| **18.** | **Контрольное событие 11**  Установка пожарных ёмкостей |  |  |  | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х |
|  | **Задача 2**: Защита населенных пунктов подверженных лесным пожарам | | | | | | | | | | | | | |
| **19.** | **Основное мероприятие 1.2.1.:**  Обустройство защитных минерализованных полос | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы Администрации СП | Реализация ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х |
| **20.** | **Мероприятие 1.2.1.1.:**  Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий возникновения угроз лесных пожаров | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы Администрации СП | Снижение количества пожаров на 2ед. ежегодно. | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **21.** | **Контрольное событие 12:**  Профилактика пожаров |  |  | Снижение количества пожаров на 2ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **22.** | **Контрольное событие 13:**  Проведение очистки участков, примыкающих к лесным массивам от сухой травянистой растительности и древесных отходов |  |  |  | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х |
| **23.** | **Мероприятие 1.2.1.2.:**  Обустройство защитными минерализованными полосами в местах примыкания населенных пунктов к лесным массивам, включая организацию и проведение противопожарных вырубок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы Администрации СП | Реализация ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х |
| **24.** | **Контрольное событие 14:**  Создание минерализованных полос, противопожарных разрывов |  |  |  | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х |
| **25.** | **Контрольное событие 15:**  Создание и поддержание в постоянной готовности пожарных щитов, бочек с водой в СНТ и в населённых пунктах |  |  |  | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х |
|  | **Задача 3**: Организация развития деятельности подразделений добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) | | | | | | | | | | | | | |
| **26** | **Основное мероприятие 1.3.1.:**  Развитие ДПО на территории МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, | Создание ДПО в каждом населенном пункте | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **27** | **Мероприятие 1.3.1.1.:**  Обучение членов ДПО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, | Создание ДПО в каждом населенном пункте | 01.04.2020 | 31.05.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х |
| **28.** | **Контрольное событие 16:**  Регистрация членов ДПО сельских поселений в реестре ГУ МЧС России по РК |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **29.** | **Контрольное событие 17:**  Разработка, согласование, утверждение реестра членов ДПО МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **30.** | **Контрольное событие 18:**  Направление на обучение членов ДПО |  |  |  | 01.04.2020 | 31.05.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **31.** | **Мероприятие 1.3.1.2.:**  Оснащение членов ДПО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, | Создание ДПО в каждом населенном пункте | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **32.** | **Контрольное событие 19:**  Материальное и иное стимулирование деятельности членов ДПО |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **33.** | **Контрольное событие 20:**  Материально-техническое обеспечение деятельности ДПО |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 4**: Организация и обеспечение мероприятий по проведению противопожарной пропаганды | | | | | | | | | | | | | |
| **34.** | **Основное мероприятие 1.4.1.:**  Проведение противопожарной пропаганды среди населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, | Снижение количества пожаров на 2ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,00 | Х | Х | 10,00 | Х | Х | Х | Х |
| **35.** | **Мероприятие 1.4.1.1.:**  Организация сходов/собраний граждан населённых пунктов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, | Реализация ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **36.** | **Контрольное событие 21:**  Раздача памяток населению по мерам ПБ |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **37.** | **Контрольное событие 22:** Разъяснение населению правил ПБ |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **38.** | **Контрольное событие 23:**  Организация обучения неработающего населения МО МР «Сыктывдинский» мерам ПБ в УКП |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **39.** | **Мероприятие 1.4.1.2.:**  Разработка и изготовление печатной продукции по вопросам пожарной безопасности/профилактики пожаров. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, | Реализация ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,00 | Х | Х | 10,00 | Х | Х | Х | Х |
| **40.** | **Контрольное событие 24:**  Отбор информационного материала для разработки печатной продукции |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **41.** | **Контрольное событие 25:**  Выбор организации-изготовителя печатной продукции. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **42.** | **Контрольное событие 26:**  Выпуск готовой продукции |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | 10,00 | Х | Х | Х | Х |
| **43.** | **Контрольное событие 27:**  Распространение среди населения и размещение печатной продукции в сети «Интернет», СМИ |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого по Подпрограмме № 1** | | | | - | - | **930,0** | **Х** | **Х** | **930,00** | - | - | - | - |
|  | **Подпрограмма 2 «Правопорядок»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 2**: Создание условий для укрепления правопорядка, обеспечение организационной и административной деятельности по противодействию терроризма и экстремизма на территории муниципального района, поддержание межнационального и межконфессионального согласия, повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.** Совершенствование материально-технической базы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | | | | | | | | | | | | |
| **44.** | **Основное мероприятие 2.1.1.:**  Оснащение мест массового пребывания людей уличными камерами видеонаблюдения по АПК «Безопасный город». | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Увеличение количества камер уличного видеонаблюдения, установленных на территории МО МР «Сыктывдинский» в рамках развития АПК «Безопасный город» в среднем на 2 единицы ежегодно; Увеличение количества преступлений и правонарушений, выявленных с использованием системы видеонаблюдения до 20 ед. в год) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 500,00 | Х | Х | 500,00 | Х | Х | Х | Х |
| **45.** | **Мероприятие 2.1.1.1.:**  Заключение муниципального контракта на монтаж дополнительных уличных камер видеонаблюдения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Увеличение количества камер уличного видеонаблюдения, установленных на территории МО МР «Сыктывдинский» в рамках развития АПК «Безопасный город» в среднем на 2 единицы ежегодно; Увеличение количества преступлений и правонарушений, выявленных с использованием системы видеонаблюдения до 20 ед. в год) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 400,00 | Х | Х | 400,00 | Х | Х | Х | Х |
| **46.** | **Контрольное событие 1:**  Сбор коммерческих предложений |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **47.** | **Контрольное событие 2:**  Разработка технической и аукционной документации |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **48.** | **Контрольное событие 3:**  Проведение электронного аукциона на проведение работы по доукомплектованию уличными видеокамерами АПК «Безопасный город» |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **49.** | **Мероприятие 2.1.1.2.:**  Заключение договора на обслуживание системы видеонаблюдения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Увеличение количества камер уличного видеонаблюдения, установленных на территории МО МР «Сыктывдинский» в рамках развития АПК «Безопасный город» в среднем на 2 единицы ежегодно; Увеличение количества преступлений и правонарушений, выявленных с использованием системы видеонаблюдения до 20 ед. в год) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 100,00 | Х | Х | 100,00 | Х | Х | Х | Х |
| **50.** | **Контрольное событие 4:**  Разработка и согласование с обслуживающей организаций договора на обслуживание системы видеонаблюдения |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **51.** | **Контрольное событие 5:**  Контроль исполнения договора не реже 1 раз в квартал |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 2.** Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | |
| **52.** | **Основное мероприятие 2.2.1.:**  Реализация комплекса мер, направленных на привлечение общественных организации и граждан к деятельности по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан, их материальное стимулирование | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с сельским поселениями, | Увеличение количества мероприятий, при проведении которых для обеспечения общественного порядка привлекались общественные формирования правоохранительной направленности (добровольные народные дружины) на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **53.** | **Мероприятие 2.2.1.1.:**  Мероприятия по повышению уровня правосознания граждан к необходимости в содействий в обеспечении правопорядка. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с сельским поселениями, | Увеличение количества мероприятий, при проведении которых для обеспечения общественного порядка привлекались общественные формирования правоохранительной направленности (добровольные народные дружины) на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **54.** | **Контрольное событие 6:**  Опубликование информационных материалов о состоянии правопорядка в районе в СМИ, сети «Интернет» |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **55.** | **Контрольное событие 7:**  Встречи с представителями отдела МВД России по Сыктывдинскому району |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **56.** | **Основное мероприятие 2.2.2.:**  Организация и обеспечение мероприятий, направленных на организацию охраны общественного порядка | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 370 к 2022г. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **57.** | **Мероприятие 2.2.2.1.:**  Информационно-разъяснительная деятельности по противодействию алкоголизму и наркомании. Доведение до населения информации об охране общественного порядка. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ОМВД по Сыктывдинскому району | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 370 к 2022г. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **58.** | **Контрольное событие 8:**  Размещение информации на официальных сайтах, информационных стендах и в газетах |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **59.** | **Контрольное событие 9:**  Распространение среди населения буклетов, листовок |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **60.** | **Контрольное событие 10:**  Работа с детьми и обучающейся молодёжью по профилактике правонарушений |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **61.** | **Контрольное событие 11:**  Проведение конкурсов, соревнований |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х |
| **62.** | **Контрольное событие 12:**  Встречи с представителями отдела МВД России по Сыктывдинскому району, с ветеранами, общественными организациями |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | Х |
|  | **Задача 3.** Повышение активности участия общественных объединений, граждан в оказании содействия правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. | | | | | | | | | | | | | |
| **63.** | **Основное мероприятие 2.3.1.:**  Развитие народных дружин | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с сельским поселениями, | Наличие народных дружин в каждом сельском поселений | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **64.** | **Мероприятие 2.3.1.1.:**  Вознаграждение народных дружинников за раскрытие преступлений и задержание лиц их совершивших. Выплаты компенсации проезда на пассажирском а/транспорте к месту исполнения обязанностей народного дружинника. Финансирование материально –технического обеспечения деятельности ДНД и помещений, технических и иных мат.средств, необходимых для осуществления их деятельности. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Финансовое управление администрации, Совет по работе с СП, главы СП | Наличие народных дружин в каждом сельском поселений | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **65.** | **Контрольное событие 13:**  Иное стимулирование членов ДНД (обеспечение выходным днем после проведенных мероприятий) |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **66.** | **Контрольное событие 14:**  Проведение конкурса на лучшего народного дружинника в муниципальном районе |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Задача 4. Обеспечение организационной и административной деятельности по противодействию терроризма и экстремизма на территории муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | |
| **67.** | **Основное мероприятие 2.4.1.:**  Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования, культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да).  Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6 ед. ежегодно | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **68.** | **Мероприятие 2.4.1.1.:**  Проведение мероприятий по консолидации многонациональной молодежи района (форумы, конкурсы, семинаров, конференций, «круглых столов», встречи) с привлечением сотрудников ОМВД России по Сыктывдинскому району, направленных на профилактику терроризма. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования, культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», ОМВД России по Сыктывдинскому району | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да).  Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6 ед. ежегодно | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **69.** | **Контрольное событие 15:**  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде не менее 4 ед. в год. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **70.** | **Контрольное событие 16:**  Определение победителя конкурсов. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **71.** | **Контрольное событие 17:**  Проведение тематических художественных программ, вечеров, показов документальных фильмов из серии «Россия без террора», кинолекториев, встреч молодежи с участниками контр- террористических операций, книжных, плакатных выставок, библиотечных часов и др. мероприятий с общей тематикой «Мы против терроризма» не менее 2 ед. в год. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **72.** | **Контрольное событие 18:**  Проведения олимпийских уроков, с участием известных спортсменов РК, встреч команд ветеранов боевых действий и молодежи по игровым видам спорта, соревнований, фестивалей, единоборств под общей тематикой «Спорт против терроризма» не менее 2 ед. в год. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **73.** | **Контрольное событие 19:**  Проведение мероприятий на базе подростковых клубов по месту жительства (спортивно-игровые программы, конкурсы, турниры, мастер-классы, фестивали, викторины) |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **74.** | **Контрольное событие 20:**  Проведение мероприятий (концерты, круглые столы, соревнования, общешкольных радиолинеек, уроков памяти о жертвах в г. Беслане) направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). |  |  |  | 01.09.2020 | 08.09. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **75.** | **Основное мероприятие 2.4.2.:**  Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов и их детей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да);  Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **76.** | **Мероприятие 2.4.2.1.:**  Проведение мероприятий по социальной адаптации и межкультурное образование детей – мигрантов в публичной библиотеке. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да);  Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **77.** | **Контрольное событие 21:**  Привлечение к мероприятиям представителей религиозных организаций и национальных объединений. |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **78.** | **Контрольное событие 22:**  Разъяснительные беседы среди мигрантов и их детей по вопросам соблюдения миграционного законодательства и недопущения распространения террористических идей. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **79.** | **Мероприятие 2.4.2.4.:**  Проведение этнокультурных мероприятий направленных на адаптацию мигрантов в Российско-культурное пространство (выставки, праздники, дни национальных культур, фестивали). | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **80.** | **Контрольное событие 23:**  Определение места проведения мероприятия. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **81.** | **Контрольное событие 24:**  Привлечение к мероприятиям религиозных объединений, этнических общин, национально-культурных объединений. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **82.** | **Основное мероприятие 2.4.3.:**  Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма (изготовление печатной продукции) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да);  Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 20,00 | Х | Х | 20,00 | Х | X | Х | X |
| **83.** | **Мероприятие 2.4.3.1.:**  Определение изготовителя печатной продукции. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **84.** | **Контрольное событие 25:**  Проведение котировки по закупке печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) |  |  |  |  | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **85.** | **Контрольное событие 26:**  Составление и заключение договора с подрядной организацией на выпуск печатной продукции. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **86.** | **Мероприятие 2.4.3.2.:**  Изготовление и выпуск готовой продукции. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 20,00 | Х | Х | 20,00 | Х | X | Х | X |
| **87.** | **Контрольное событие 27:**  Отбор информационного материала для печатной продукции. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **88.** | **Контрольное событие 28:**  Определение количества экземпляров с учетом финансирования. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **89.** | **Мероприятие 2.4.3.3.:**  Размещение информационных стендов, материалов (буклеты, листовки, плакаты, памятки и т.п.) по профилактике терроризма в муниципальном районе. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования и культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», Главы администрации СП | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да);  Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **90.** | **Контрольное событие 29:**  Распространение буклетов не реже 1 раза в квартал. Обновленные информационные уголков. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **91.** | **Контрольное событие 30:**  Обновленные информационные уголков. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **92.** | **Контрольное событие 31:**  Размещение на объектах социальной сферы, с массовым пребыванием людей |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **93.** | **Основное мероприятие 2.4.4.:**  Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да).  Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **94.** | **Мероприятие 2.4.4.1.:**  Организация проведения семинаров, конференции, «круглых столов», тренингов по профилактике экстремизма для специалистов администрации муниципального района учреждений культуры, спорта, образования. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования и культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **95.** | **Контрольное событие 32:**  Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма до 4 ед. в год. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **96.** | **Контрольное событие 33:**  Привлечение к участию мероприятий специализированных учреждений и организаций. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **97.** | **Контрольное событие 34:**  Опубликование результатов о проведенных мероприятиях в сети Интернет. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **98.** | **Мероприятие 2.4.4.2.:**  Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи в сети Интернет. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования и культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да). | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **99.** | **Контрольное событие 35:**  Отбор информационного материала по противодействию распространения идей экстремизма. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **100.** | **Контрольное событие 36:**  Мероприятия по обеспечению функционирования на официальных сайтах разделов (подразделов), посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а также доступа к данным разделам с главных страниц указанных сайтов. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **101.** | **Контрольное событие 37:**  Рассмотрение вопросов функционирования официальных сайтов, с разделами противодействия терроризма и экстремизма на заседаниях АТК МО МР «Сыктывдинский» не реже 1 раза в полугодие. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **102.** | **Основное мероприятие 2.4.5.:**  Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования и культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да). | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **103.** | **Мероприятие 2.4.5.1.:**  Разработка (корректировка) паспортов мест массового пребывания людей на объектах спорта, образования, культуры и др. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования и культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **104.** | **Контрольное событие 38:**  Наличие утвержденного паспорта мест массового людей на объектах спорта, образования, культуры и др. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **105.** | **Контрольное событие 39:**  Согласование территориальными органами актуализированных паспортов мест массового пребывания людей (2), объектов спорта (1) |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **106.** | **Контрольное событие 40:**  Корректировка и согласование актуализированных паспортов объектов культуры |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **107.** | **Мероприятие 2.4.5.2.:**  Обеспечение путей эвакуации в местах массового пребывания людей свободного доступа для перемещения людей и транспортных средств | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования, культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **108.** | **Контрольное событие 40:**  Оборудование места массового пребывания людей (Центральная площадь с. Выльгорт) системой видеонаблюдения, оповещения, стендами и другим оборудованием |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **109.** | **Контрольное событие 41:**  Обустроенные пути эвакуации в местах массового пребывания людей свободного доступа для перемещения людей и транспортных средств |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **110.** | **Контрольное событие 42:**  Оборудование мест массового пребывания людей системой оповещения по эвакуации, стендами и другим оборудованием |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
|  | **Задача 5. Поддержание межнационального и межконфессионального согласия.** | | | | | | | | | | | | | |
| **111.** | **Основное мероприятие 2.5.1.:**  Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему образования | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да). | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | - | X |
| **112.** | **Мероприятие 2.5.1.1.:**  Организация проведения конкурса проектов по воспитанию взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества среди образовательных организаций муниципального района. Разработка и издание сборников проектов. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **113.** | **Контрольное событие 43:**  Регламент конкурса |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **114.** | **Контрольное событие 44:**  Проведение конкурсов не реже 1 раза в квартал |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **115.** | **Мероприятие 2.5.1.2.:**  Организация и проведение районных этнокультурных мероприятий (конкурсы, фестивали, викторины) среди обучающихся образовательных организаций муниципального района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **116.** | **Контрольное событие 45:**  Проведение конкурсов рисунков |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **117.** | **Контрольное событие 46:**  Подведение итогов конкурсов |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **118.** | **Мероприятие 2.5.1.3.:**  Организация и проведения цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных организациях района, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников отдела МВД России по Сыктывдинскому району (по согласованию) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да). | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **119.** | **Контрольное событие 47:**  Проведение мероприятий не реже 1 ед. в квартал |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **120** | **Контрольное событие 48:**  Разъяснение административной и уголовной ответственности подростков, в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних |  |  |  | 01.01.2020 | в течение года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **121.** | **Основное мероприятие 2.5.2.:**  Проведение культурно-массовых мероприятий по теме межнациональных отношений | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да). | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **122.** | **Мероприятие 2.5.2.1.:**  Организация и проведение фестиваля «Мы вместе!», посвященного Международному дню толерантности (16 ноября) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управление культуры и Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 16.11.2020 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х |
| **123.** | **Контрольное событие 49:**  Определение места проведения фестиваля, участников |  |  |  | 16.11.2020 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х |
| **124.** | **Контрольное событие 50:**  Проведение праздничного концерта, посвященному дню толерантности |  |  |  | 16.11.2020 | - | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Х |
| **125.** | **Мероприятие 2.5.2.2.:**  Организация и проведение цикла музейных программ «Познай народы России – познай себя» для обучающихся образовательных организаций (тематические экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы). | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управление культуры и Управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да). | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | Х |
| **126.** | **Контрольное событие 51:**  Проведение классных часов «Уроки мира- терпимость в многонациональной России» |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | Х |
| **127.** | **Контрольное событие 52:**  Воспитательные занятия по темам- «День народного единства» |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | Х |
| **128.** | **Мероприятие 2.5.2.3.:**  Организации и проведение недель национальных литератур | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **129.** | **Контрольное событие 53:**  Определение места проведения мероприятия |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **130.** | **Контрольное событие 54:**  Определение участников мероприятия |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **131.** | **Контрольное событие 55:**  Проведение районных выставок, посвященных культуре представителей разных национальностей, проживающих в районе, сбор выставочного материала |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | X | X | X | X |
| **132.** | **Мероприятие 2.5.2.4.:**  Организация проведения мероприятий, направленных на развитие межэтнического и межконфессионального диалога и недопущение национального и религиозного экстремизма («круглые столы», конференции, семинары, встречи) с участием религиозных объединений, с привлечением сотрудников отдела МВД России по Сыктывдинскому району и миграционной службы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **133.** | **Контрольное событие 56:**  Создание лекторских групп с участием представителей ОМВД, религиозных и общественных организации по вопросам противодействия религиозно- политическому экстремизму |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **134.** | **Контрольное событие 57:**  Семинары, направленные на гармонизацию межнациональных отношений |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **135.** | **Контрольное событие 58:**  Проведение ежегодной конференции МОД «Коми Войтыр». |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
|  | **Итого по Подпрограмме № 2** | | | |  |  | 520,0 | Х | Х | 520,00 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 3 «Гражданская оборона и защита населения»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы**: Подготовка населения к ведению гражданской обороны, защите населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1.** Совершенствование обучения населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей на водных объектах. | | | | | | | | | | | | | |
| **136** | **Основное мероприятие 3.1.1.:**  Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей на водных объектах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Спец. Управление, Управление образования, управление культуры, главы (администраций) сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение количества мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 10,00 | Х | Х | 10,00 | Х | X | Х | X |
| **137.** | **Мероприятие 3.1.1.1.:**  Проведение мероприятий по обучению населения МО МР «Сыктывдинский». | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Спец. Управление, Управление образования, управление культуры, главы (администраций) сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение количества мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **138.** | **Контрольное событие 1:**  Обучение неработающего населения в УКП сельских поселений |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **139.** | **Контрольное событие 2:**  Обучение работающего населения в организациях, учреждениях, предприятиях |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **140.** | **Контрольное событие 3:**  Предоставление отчетов о результатах проведенногообучения в Комитет ГО и ЧС |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **141.** | **Мероприятие 3.1.1.2.:**  Разработка, изготовление печатной продукции по вопросам ГО и защиты от ЧС среди населения. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Увеличение количества мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 10,00 | Х | Х | 10,00 | Х | X | Х | X |
| **142.** | **Контрольное событие 4:**  Отбор информационного материала для изготовления печатной продукции |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **143.** | **Контрольное событие 5:**  Определение изготовителя печатной продукции. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **144.** | **Контрольное событие 6:**  Определение количества экземпляров с учетом финансирования. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **145.** | **Контрольное событие 7:**  Проведение котировки по закупке печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **146.** | **Контрольное событие 8:**  Составление и заключение договора с подрядной организацией на выпуск печатной продукции. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **147.** | **Мероприятие 3.1.1.3.:**  Распространение печатной продукции по вопросам ГО и защиты населения от ЧС | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы администрации СП | Увеличение количества мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **148.** | **Контрольное событие 9:**  Размещение информационных стендов, материалов (буклеты, листовки, плакаты, памятки и т.п.) |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **149.** | **Контрольное событие 10:**  Распространение буклетов не реже 1 раза в квартал. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **150.** | **Контрольное событие 11:**  Обновление информационных уголков. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **151.** | **Контрольное событие 12:**  Размещение на объектах социальной сферы, с массовым пребыванием людей |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
|  | **Задача 2.** Обеспечение безопасности людей на водных объектах. | | | | | | | | | | | | | |
| **152.** | **Основное мероприятие 3.2.1.:**  Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Спец. Управление, Управление образования, управление культуры,- главы (администраций) сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» | Отсутствие погибших на водных объектах (да);  Увеличение количества мест массового отдыха людей у воды, оснащенных первичными средствами спасения по 1ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | 30,00 | Х | Х | 30,00 | Х | X | Х | X |
| **153.** | **Мероприятие 3.2.1.2.:**  Распространение печатной продукции по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах печатной продукции | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Спец. Управление, Управление образования, управление культуры,- главы (администраций) сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» | Увеличение количества мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **154.** | **Контрольное событие 13:**  Размещение информационных стендов, материалов (буклеты, листовки, плакаты, памятки и т.п.), в сети «Интернет», СМИ |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **155.** | **Контрольное событие 14:**  Распространение буклетов не реже 1 раза в квартал. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **156.** | **Контрольное событие 15:**  Обновление информационных уголков. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **157** | **Контрольное событие 16:**  Размещение материалов на объектах социальной сферы, с массовым пребыванием людей |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **158.** | **Мероприятие 3.2.1.3.:**  Проведение инструктажей, пропаганды с населением. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы администрации СП | Увеличение количества мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 5 ед. ежегодно. | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **159.** | **Контрольное событие 17:**  Проведение сходов/собраний граждан в сельских поселениях |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **160.** | **Контрольное событие 18:**  Выставление аншлагов на водных объектах о запрете купания, выхода на лед |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **161.** | **Контрольное событие 19:**  Проведение инструктажей на объектах соц. сферы, предприятиях, учреждениях, организациях |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12. 2020 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X |
| **162** | **Мероприятие 3.2.1.4.:**  Оснащение мест массового отдыха людей у воды первичными средствами спасения, мобильными постами для размещения спасателей-общественников и медработников, резиновыми лодками с мотором. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы администрации СП | Отсутствие погибших на водных объектах (да);  Увеличение количества мест массового отдыха людей у воды, оснащенных первичными средствами спасения по 1ед. ежегодно. | 01.05.2020 | 30.08. 2020 | 30,00 | Х | Х | 30,00 | - | Х | Х | - |
| **163.** | **Контрольное событие 20:**  Определение пригодности территории водного объекта к купанию в летний период |  |  |  | 01.05.2020 | 30.08.2020 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - |
| **164.** | **Контрольное событие 21:**  Привлечение специализированных ведомств к обеспечению безопасности на водных объектах |  |  |  | 01.05.2020 | 30.08.2020 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - |
|  | **Задача 3.** Повышение готовности Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны к защите населения и территорий МО МР «Сыктывдинский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени. | | | | | | | | | | | | | |
| **165.** | **Основное мероприятие 3.3.1.:**  Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий МО МР «Сыктывдинский» от ЧС природного, техногенного и военного характера. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, | Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение готовности Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны к защите населения и территорий МО МР «Сыктывдинский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени до 9 ед. ежегодно.  Отсутствие погибших/пострадавших при ЧС природного и техногенного характера (0);  Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МО МР «Сыктывдинский» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (да). | 01.05.2020 | 30.08. 2020 | 400,00 | Х | Х | 400,00 | - | Х | Х | - |
| **166.** | **Мероприятие 3.3.1.1.:**  Модернизация и переоснащение ЕДДС, обеспечение современными средствами связи, оповещения и мониторинга (ремонт помещения, приобретение настенного LED-телевизора, монтаж радиостанции, установка оборудования видеоконференцсвязи, приобретение системы документирования телефонных переговоров) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, | Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение готовности Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны к защите населения и территорий МО МР «Сыктывдинский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени до 9 ед. ежегодно. | 01.05.2020 | 30.08. 2020 | 400,00 | Х | Х | 400,00 | - | Х | Х | - |
| **167.** | **Контрольное событие 22:**  Изготовление технической документации на проведение аукционных мероприятий по закупке |  |  |  | 01.05.2020 | 30.08. 2020 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - |
| **168.** | **Контрольное событие 23:**  Проведение аукциона |  |  |  | 01.05.2020 | 30.08. 2020 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - |
| **169.** | **Контрольное событие 24:**  Поставка и монтаж системы оповещения |  |  |  | 01.05.2020 | 30.08. 2020 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Подпрограмме № 3** | | | |  |  | **440,00** | **Х** | **Х** | **440,00** |  |  |  |  |
|  | **Итого по Программе** | | | |  |  | **1890,00** | **Х** | **Х** | **1890,00** |  |  |  |  |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)