**Отчет**

**О реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию**

**Развитию конкуренции в Республике Коми за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Статус реализации (исполнено, не исполнено, в стадии исполнения)** | **Ответственные исполнители** | **Информация об исполнении** |
| **I. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Республики Коми** | | | | | |
| **8.** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | |
| 8.1 | Организация работы по поддержке частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования | 2019-2021 | в стадии исполнения | Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми  ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования»  органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | На территории муниципального района услуги по дополнительному образованию детей предоставляют:  - 15 образовательных организаций (11 школ, 1 ДОУ и 3 центра дополнительного образования);  - 5 учреждений отрасли культуры.  Кроме того, в с. Выльгорт функционирует частная организация - Студия английского языка «Englishtime» и Спортивный Центр «Ошпи».  Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей составляет 4,8 %. |
| 8.2 | Организационное содействие по подготовке и проведению семинаров, стажировок и иных форм повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из специалистов организаций частной формы собственности | 2019-2021 | в стадии исполнения | В марте 2020 г. в районе прошла  методическая неделя педагогов дополнительного образования, в рамках которой проведен единый методический день – 19.03.2020.  25, 26 мая 2020 г. управлением образования организован онлайн-семинар «Особенности работы педагогов с детьми с ОВЗ, обучающихся по разным вариантам АООП» для педагогов образовательных организаций МО МР «Сыктывдинский», где приняли участие 6 педагогов дополнительного образования центров доп. образования района |
| 8.3 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям и дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | 2019-2021 | в стадии исполнения | Методическая и консультативная помощь учреждениям доп. образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности, а также частным организациям оказывается еженедельно. |
| 8.4 | Предоставление гранта на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей (на конкурсной/заявительной основе, в зависимости от направления, в котором предоставляется грант) | 2019-2021 | не исполнено | МО МР «Сыктывдинский»:  За I полугодие 2020 г. гранты на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей не предоставлялись. |
| 8.5 | Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей | 2019-2021 | в стадии исполнения | Информирование проводится постоянно посредством ведения системы ПФДО, актуализации информации на официальном сайте управления образования и сайтах образовательных организаций |
| 8.6 | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей | 2019-2021 | в стадии исполнения | За I полугодие 2020 г. в районе прошли:  - районный конкурс профессионального мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования района «Сердце отдаю детям» (февраль);  - совещание руководителей образовательных организаций по теме: «Развитие системы  доп. образования  в Сыктывдинском районе» (19.03.2020) В 1 полугодии 2020 г.15 педагогов дополнительного образования приняли участие в 2 онлайн-семинарах. |
| 8.7 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | 2019-2021 | в стадии исполнения | Информация о численности занимающихся в частной организации – Студии английского языка «Englishtime» с. Выльгорт с марта 2020 г. передается в ежеквартальном отчете в Министерство образования, науки и молодежной политики РК. |
| **10.** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | |
| 10.1 | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях | 2019-2021 | не исполнено | Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми,  органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Администрацией МО МР «Сыктывдинский» проведена инвентаризация объектов жилищно-коммунального хозяйства, в ходе которой выявлено 179 объекта, в т.ч.:  - 96 объектов муниципальной собственности, права на которые зарегистрированы в органе регистрации прав;  - 83 объекта, относящиеся к неучтенному имуществу права муниципальной собственности, на которые не зарегистрированы в органе регистрации прав.  Подготовка и заключение концессионного соглашения требует значительных финансовых затрат (обеспечение технического обследования объектов ЖКХ, включение в план по модернизации объектов концессионного соглашения долю финансирования из муниципального бюджета).  Кроме того, в муниципальном районе по состоянию на текущую дату отсутствует заинтересованное лицо.  С учетом вышеизложенного, заключение концессионного соглашения не представляется возможным.  Принято решение объекты ЖКХ передать на праве хозяйственного ведения в МУП «Энергия», которое в дальнейшем будет осуществлять регулируемую деятельность на территории муниципального района. |
| 10.2 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности на основе заключения концессионных соглашений |  | в стадии исполнения | За 1 полугодие 2020 года выявлено 83 объекта жилищно-коммунального хозяйства, требующие оформления правоустанавливающих документов и регистрации права муниципальной собственности.  По состоянию на текущую дату указанная работа проведена в отношении 18 объектов муниципальной собственности. |
| 10.3 | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | 2019-2021 | не исполнено | Передача объектов теплоснабжения в частную собственность осуществляется исключительно в рамках проведения торгов. По состоянию на текущую дату заинтересованные в приобретении муниципального имущества организации частной формы собственности отсутствуют. |
| **29.** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | |
| 29.1 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в государственной собственности Республики Коми, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах государственной собственности Республики Коми. | 2019-2021 | В стадии исполнения | Администрация Главы Республики Коми;Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений;  органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Администрацией МО МР «Сыктывдинский» своевременно рассматриваются ходатайства о предоставлении в пользование помещений для обеспечения размещения сетей и сооружений связи. За прошедший период обращений по данному вопросу от операторов связи в адрес администрации не поступало. |
| 29.2 | Мониторинг обеспечения покрытия территорий муниципальных образований в Республике Коми современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети  Интернет | 2019-2021 | в стадии исполнения | 93,88 % территории муниципального образования обеспечены покрытием современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет.  3 населенных пункта не обеспечены покрытием современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет: Поинга, Мет-Устье, Новоипатово. По следующим причинам: поселок Поинга признан закрывающимся, проживающих 0.  В Новоипатово – помещение, в котором располагается оборудование, признано аварийным, в этой связи во избежание аварийной ситуации отключено.  Мет-Устье – закрывающийся поселок. Зарегистрированных 3, проживают 0 |
| 29.3 | Мониторинг изменения доли организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2019-2021 | в стадии исполнения | На территории муниципального района предоставление услуг связи осуществляется только предприятиями частной форм собственности. |
| 29.4 | Контроль за реализацией муниципальными образованиями по использованию муниципального имущества для размещения объектов связи | 2019-2021 | в стадии исполнения | Администрацией МО МР «Сыктывдинский» ежегодно проводится анализ целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества с целью выявления не используемых по назначению объектов или используемых неэффективно.  По результатам данной работы в адрес руководителя администрации муниципального района направляется информация об изъятии из пользования, передаче в муниципальную казну для вовлечения в экономический оборот. Нецелевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества не выявлено. |
| 29.5 | Недопущение высоких коэффициентов в отношении арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, для размещения объектов и сооружений связи. | 2019-2021 | в стадии исполнения | За 1 полугодие 2020 года в адрес администрации от операторов связи, арендующих земельные участки замечаний и предложений в части корректировки ставок арендной платы не поступало.  Дополнительно, порядок исчисления арендной платы в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, определяется субъектом РФ (постановление Правительства Республики Коми №90 от 01.03.2015г.) |
| **31.** | **Рынок ритуальных услуг** | | | | |
| 31.1 | Разработка и внедрение Стандарта для предоставления информации для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | 2019-2021 | в стадии исполнения | Министерство энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми  (по согласованию) | Решением Совета от 04.12.2019 № 44/12-4 полномочия по организации ритуальных услуг переданы администрациям сельских поселений. |
| 31.2 | Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги | 2019-2021 | не исполнено | На территории МО МР «Сыктывдинский» отсутствует специализированная служба по оказанию ритуальных услуг населению. Администрацией МО МР «Сыктывдинский» заключен договор на оказание ритуальных услуг по захоронению невостребованных умерших с ИП Чужмаров А.А. |
| 31.3 | Взаимодействие с муниципальными образованиями по вопросам организации оказания ритуальных услуг путем оказания методической помощи | 2019-2021 | не исполнено | Методическая помощь оказывается по мере обращения предпринимателей.  В I полугодии 2020 года предприниматели не обращались в адрес администрации района за предоставлением методических рекомендаций. |
| 31.4 | Включение в муниципальные программы мероприятий по реорганизации муниципальных  унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные казенные  учреждения | 2019-2021 | не исполнено | Такая необходимость отсутствует. |
| 31.5 | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта). | 2019-2021 | не исполнено | На территории МО МР «Сыктывдинский» отсутствует специализированная служба по оказанию ритуальных услуг населению. Администрацией МО МР «Сыктывдинский» заключен договор на оказание ритуальных услуг по захоронению невостребованных умерших с ИП Чужмаров А.А. |
| **II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Республике Коми** | | | | | |
| **1.** | **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства государственных и муниципальных закупок, закупок субъектов естественных монополий и закупок компаний с государственным участием** | | | | |
| 1.1 | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | 2019-2021 | в стадии исполнения | Министерство финансов Республики Коми (свод); заказчики Республики Коми (органы исполнительной власти Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми) (по согласованию);  Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми в части п.1.1 и 1.2 (по согласованию);  Торгово-промышленная палата Республики Коми (по согласованию) | По итогам I полугодия 2020 года доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства составляет 11,08 %.  Информационные материалы, связанные с правовым просвещением заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок, размещаются на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». |
| 1.2 | Проведение обучающих семинаров, «круглых столов» для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовое просвещение участников при проведении конкурентных процедур закупок | 2019-2021 | не исполнено | Администрация МО МР «Сыктывдинский» не наделена полномочиями в части проведения обучающих семинаров, «круглых столов» для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовом просвещении участников при проведении конкурентных процедур закупок. |
| 1.3 | Выработка и направление рекомендаций органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по повышению доли закупок, осуществляемых конкурентными способами | 2019-2021 |  |  |
| 1.4 | Проведение анализа и мониторинга количества участников процедур государственных и муниципальных закупок, выработка рекомендаций по совершенствованию работы | 2019-2021 | в стадии исполнения | Мониторинг количества участников процедур муниципальных закупок проводится ежеквартально. По итогам I полугодия 2020 года доля закупок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства составила 11,08%. |
| 1.5 | Развитие централизованной системы закупок для государственных и муниципальных нужд Республики Коми путем поэтапного снижения порогового значения начальной (максимальной) цены контракта по закупкам,  полномочия по проведению которых для заказчиков Республики Коми переданы уполномоченному учреждению | 2019-2021 | в стадии исполнения | 100% закупок для муниципальных нужд осуществляются уполномоченным структурным подразделением администрации муниципального района, вне зависимости от порогового значения начальной (максимальной) цены контракта. |
| 1.6 | Внедрение и популяризация электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» (электронный магазин) | 2019-2021 | в стадии исполнения | Управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» осуществляет закупки через электронный ресурс «Закупки малого объема Республики Коми». |
| **3.** | **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров** | | | | |
| 3.6 | Выявление причин повышения значимости барьера «сложность получения доступа к земельным участкам» | 2019-2021 | в стадии исполнения | Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Порядок предоставления земельных участков установлен Земельным кодексом Российской Федерации и утвержденными регламентам администрации МО МР «Сыктывдинский». |
| 3.8 | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям Республики Коми, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики [статьям 15](consultantplus://offline/ref=229A085CD8D4346C0D18DE815FEAF6C1DB988CBD86E61C3F4F0D9F86044F3F09EEA673C826N1J9J) и [16](consultantplus://offline/ref=229A085CD8D4346C0D18DE815FEAF6C1DB988CBD86E61C3F4F0D9F86044F3F09EEA673CA231B8E41N1J8J) Федерального закона "О защите конкуренции" | 2019-2021 | в стадии исполнения | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми (по согласованию);  органы исполнительной власти Республики Коми; органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Нормативно-правовые акты, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.  Нормативно–правовые акты проходят оценку регулирующего воздействия. |
| **4.** | **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности и ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию** | | | | |
| 4.1 | Мониторинг присутствия хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ, на конкурентных рынках региона | 2019-2021 | в стадии исполнения | Министерство экономики Республики Коми, органы исполнительной власти Республики Коми,  органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | МУП Энергия – осуществляет производство, передачу и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха на территории сельского поселения «Зеленец». Также на территории сельского поселения предоставление указанных услуг осуществляется ООО «Теплоэнергетика и коммунальные услуги». |
| 4.2 | Анализ и разработка предложений по ликвидации / реорганизации ГУПов и МУПов, хозяйственных обществ с государственным и муниципальным участием. | 2019-2021 | в стадии исполнения | Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие организационно методическое руководство и координацию деятельности ГУПов и хозяйственных обществ с участием Республики Коми;  органы местного самоуправления (по согласованию) | На территории муниципального района зарегистрировано 3 муниципальных унитарных предприятия, из них осуществляет деятельность только МУП «Энергия», 2 предприятия находятся на стадии ликвидации МУП «Сыктывдинавто» и МУП «Жилсервис». |
| 4.8 | Вынесение на рассмотрение уполномоченных органов управления хозяйственных обществ, более 50 % акций, долей в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Республики Коми, муниципальных образований, вопроса целесообразности применения конкурентных процедур при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование непрофильных активов, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства. | 2019-2021 | не исполнено | Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений;  Органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | Данные организации отсутствуют |
| **6.** | **Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности** | | | | |
| 6.1 | Организация участия частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования в реализации федеральных мероприятий по направлению научно-технического творчества, реализуемых на территории Республики Коми (детский технопарк «Кванториум», мобильный технопарк «Кванториум», центр ключевых компетенций на базе организации высшего образования (Центр ДНК) | 2019-2021 | в стадии исполнения | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,  органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию),  организации высшего образования, расположенные на территории Республики Коми (по согласованию) | Информация о реализации дополнительного образования в Сыктывдинском районе находится в открытом доступе.  Сведениями о частных организациях и индивидуальных предпринимателях в сфере дополнительного образования, зарегистрированных в районе управление образования не располагает. |
| **9.** | **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Республики Коми и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности** | | | | |
| 9.1 | Публикация информации о процедурах приватизации государственного имущества Республики Коми и муниципальных образований в Республике Коми на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, в средствах массовой информации, на едином официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) | 2019-2021 | в стадии исполнения | Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Публикация информации о процедурах приватизации муниципального имущества на официальном сайте органа, в средствах массовой информации, на едином официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) осуществляется постоянно при организации процедуры торгов. |
| **23.** | **Дополнительные мероприятия (внедрение лучших практик в области содействия развитию конкуренции)** | | | | |
| 23.2 | Формирование справочника предпринимателя, действующего на приоритетных и социально значимых рынках Республики Коми | 2019-2021 | в стадии исполнения | Министерство экономики Республики Коми,  органы исполнительной власти Республики Коми,  органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Администрацией МО МР «Сыктывдинский» введется реестр предпринимателей |