****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

# **ШУÖМ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 22 марта 2021 года № 3/345

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 27 ноября 2019 года №11/1559 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский» (в редакции постановления администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 27 июля 2020 года № 7/949), администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 27 ноября 2019 года № 11/1559 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».
2. Муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее – Муниципальная программа), утвердить в редакции согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» Л.А. Данилова

Приложение

к постановлению администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

от 22 марта 2021 года № 3/345

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

от 27 ноября 2019 года № 11/1559

**Муниципальная программа**

**Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

Ответственные исполнители:

Макарова Алена Витальевна,

главный эксперт отдела по жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» РК,

тел. 8 /82130/ 7-21-18, факс 8 /82130/ 7-16-65,

E-mail: [a.v.makarova@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:a.v.makarova@syktyvdin.rkomi.ru)

Ванеева Вероника Александровна,

главный специалист отдела по жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» РК,

тел. 8 /82130/ 7-21-18, факс 8 /82130/ 7-16-65,

E-mail: [v.a.vaneeva@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.a.vaneeva@syktyvdin.rkomi.ru)

Мосолова Нина Олеговна,

специалист отдела по жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» РК,

тел. 8 /82130/ 7-21-18, факс 8 /82130/ 7-16-65,

E-mail: [n.o.mosolova@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:n.o.mosolova@syktyvdin.rkomi.ru)

Начальник отдела по жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» РК И.Н. Иванов

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по жилищным вопросам администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – Отдел по жилищным вопросам) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление капитального строительства администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – Управление капитального строительства);  Отдел имущественных и арендных отношений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – Отдел имущественных и арендных отношений). |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу; 2. Снос аварийных многоквартирных домов; 3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 4. Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улучшения их жилищных условий в соответствии с действующим законодательством. |
| Цель муниципальной программы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих (проживавших) на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, а также обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; 2. Снос многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; 3. Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 4. Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда (кв.м.); 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (чел.); 3. Количество, расселяемых жилых помещений (шт.); 4. Количество снесенных аварийных многоквартирных домов (шт.); 5. Освоение средств предоставленной субвенции на исполнение органом местного самоуправления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, %; 6. Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы: 2020-2024 годы. |
| Объемы финансирования  муниципальной программы | Общий объём финансирования муниципальной программы на 2020-2024 годы предусматривается в размере – 1 832 714,7 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 1 675 478,9 тыс. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми – 70 527,2 тыс. рублей;  за счёт средств местного бюджета – 86 708,6 тыс. рублей;  Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет:  за счёт средств федерального бюджета:  2020 год – 48 483,8 тыс. рублей;  2021 год – 54 291,4 тыс. рублей;  2022 год – 105 938,5 тыс. рублей;  2023 год – 641 679,9 тыс. рублей;  2024 год – 825 085,3 тыс. рублей.  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2020 год – 2 232,9 тыс. рублей;  2021 год – 2 215,7 тыс. рублей;  2022 год – 4 390,4 тыс. рублей;  2023 год – 26 947,8 тыс. рублей;  2024 год – 34 740,4 тыс. рублей.  за счёт средств местного бюджета:  2020 год – 2 186,4 тыс. рублей;  2021 год – 2 168,9 тыс. рублей;  2022 год – 1 097,5 тыс. рублей;  2023 год – 6 737,0 тыс. рублей;  2024 год – 74 518,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда к концу 2024 года составит 32 090,46 кв. метров; 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда к концу 2024 года, составит 2 132 человека; 3. Количество, расселенных жилых помещений к концу 2024 года составит 783 жилых помещения; 4. Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов к концу 2024 года составит 142 дома. 5. Ежегодное освоение средств предоставленной субвенции по реализации переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в объеме не менее 90%; 6. Количество граждан, улучшивших жилищные условия не менее 35 чел. (ед.). |

**Приоритеты, цели, и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития**

**Приоритеты, цели, и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития**

Приоритеты реализуемой в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский» политики в соответствующей сфере социально-экономического развития в рамках муниципальной программы определяются в соответствии с действующей Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года, одобренной Советом муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 2 сентября 2020 года № 53/9-1.

Приоритетным направлением муниципальной политики для реализации целей и задач муниципальной программы являются:

- обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;

- поддержке отдельных категорий граждан.

В соответствии с долгосрочными приоритетами экономического развития, а также с учетом текущего состояния экономики муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» определены цели и задачи муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы определены в паспорте муниципальной программы.

Муниципальная программа включает 4 задачи:

1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
2. Снос многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
3. Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
4. Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский».

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, основных мероприятий муниципальной программы и их значениях представлены в Приложении 1 к муниципальной программе (Таблица 1).

Перечень задач и основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 1 к муниципальной программе (Таблица 2).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе (Таблица 3).

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» и иные межбюджетные трансферты, представлен в Приложении 1 к муниципальной программе (Таблица 4).

Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках муниципальной программы, представлены в приложении 2 к Программе.

Программой предусмотрено предоставление гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года и подлежащими сносу, жилых помещений следующими способами:

- представления жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде по договорам найма, в построенных многоквартирных домах и приобретенных жилых помещений многоквартирных домах у лиц, являющихся застройщиками (не являющихся застройщиками);

- представления жилых помещений в построенных многоквартирных домах и приобретенных жилых помещений многоквартирных домах у лиц, являющимися застройщиками (не являющихся застройщиками), путем заключения договоров мены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений;

- осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящий в аварийный жилищный фонд (возмещение за изымаемые жилые помещения в соответствие со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, входящие в аварийный жилой фонд).

[Перечень](#Par1757) аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, представлен в приложении 3 к Программе.

Реестр аварийных домов по способам переселения представлен в приложении 4 к Программе.

Реестр аварийных домов, подлежащих сносу со сроками их сноса представлен в приложении 5 к Программе.

Реестр жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года и находящихся в частной собственности представлен в приложении 6 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 | |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения индикатора (показателя) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1 Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 32 090,46 | 2 155,90 | 1 015,10 | 2 024,16 | 12 044,90 | 14 850,40 |
| 1.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2 132 | 176 | 65 | 142 | 776 | 973 |
| Задача 2 Снос многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество, расселяемых жилых помещений | шт. | 783 | 55 | 23 | 50 | 296 | 359 |
| 2.2. | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов | шт. | 142 | 1 | 6 | 11 | 5 | 119 |
| Задача 3 Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | | | | | | | | |
| 3.1. | Освоение средств субвенций, предоставленных бюджету муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Задача 4 Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | | | | | | | | |
| Всего, в том числе | | ед. (чел.) | 35 | 2 | 7 | 1 | 14 | 11 |
| Количество отдельных категорий граждан, установленных ФЗ «О ветеранах», получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года | | ед. (чел.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество отдельных категорий граждан, установленных ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года | | ед. (чел.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество молодых семей, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, на конец отчетного года | | ед. (чел.) | 24 | 0 | 5 | 0 | 10 | 9 |
| Количество исполненных решений суда о предоставлении гражданину жилого помещения, на конец отчетного года | | ед. (чел.) | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) за отчетный год | Основные направления реализации основного мероприятия, раскрывающие его содержание | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы: улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», а также обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. | | | | | | | |
| Задача 1 Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 | Предоставление по договорам социального найма жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Заключение договоров мены с гражданами являющими собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу. | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками. | Количество квадратных метров, расселяемого аварийного жилищного фонда – 32 090,46 кв.м.; |
| Приобретение жилых помещений у лиц, не являющимся застройщиков | Количество граждан, расселяемых из аварийного жилищного фонда – 2 132 человек. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. | УКС, Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 | Предоставление по договорам социального найма жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Заключение договоров мены с гражданами являющими собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу. | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на проектирование и строительство многоквартирных жилых домов, приобретение жилых помещений у лиц, являющимися застройщиками. | Количество квадратных метров, расселяемого аварийного жилищного фонда – 32 090,46 кв.м.; |
| Приобретение жилых помещений у лиц, являющимися застройщиками | Количество граждан, расселяемых из аварийного жилищного фонда – 2 132 человек. |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 | Выкуп жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу. | Выкуп аварийного жилья у собственников (заключение соглашений). | Количество квадратных метров, расселяемого аварийного жилищного фонда – 32 090,46 кв.м.; |
| Заключение соглашений по изъятию помещений | Количество граждан, расселяемых из аварийного жилищного фонда – 2 132 человек. |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 | Заключение договора с независимым оценщиком по определению рыночной стоимости жилого помещения, подлежащего изъятию. | Получение заключения о рыночной стоимости жилого помещения, подлежащего изъятию | Количество квадратных метров, расселяемого аварийного жилищного фонда – 32 090,46 кв.м.; |
| Проведение оценочных процедур по определению рыночной стоимости жилого помещения | Количество граждан, расселяемых из аварийного жилищного фонда – 2 132 человек. |
| Задача 2 Снос многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. | УКС | 2020 | 2024 | Организация контрольных процедур на заключение контракта на снос МКД. | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на проектирование сметной документации. | Количество, расселенных жилых помещений - 783 шт. Количество снесенных аварийных многоквартирных домов – 142 шт. |
| Подготовка проектно-сметной документации на организацию сноса многоквартирных домов |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. | УКС | 2020 | 2024 | Заключение контракта на снос МКД и приемке работ. | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на снос аварийных многоквартирных домов. | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов – 142 шт. |
| Организация работ по сносу МКД |
| Задача 3 Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | | | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. | Отдел по жилищным вопросам | 2020 | 2024 | Организация контрольных процедур по ведению и учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. | Рассмотрение поступающий заявлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в установленные сроки, постоянный мониторинг оснований для нахождения в списке, переучет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. | Ежегодное освоение средств предоставленной субвенции по реализации переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в объеме не менее 90% |
| Ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 | Предоставление по договорам специализированного жилищного фонда жилых помещений гражданам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками и лиц, являющихся застройщиками. | Ежегодное освоение средств предоставленной субвенции по реализации переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в объеме не менее 90% |
| Приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками и лиц, являющихся застройщиками |
| Задача 4 Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 4.1. | Отдел по жилищным вопросам | 2020 | 2024 | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в пределах предоставленных субвенций из федерального бюджета. | Ежеквартальное информирование граждан о возможности получить социальные выплаты в пределах предоставленных субвенций из федерального бюджета. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия не менее 1 чел. (ед.). |
| Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». |
| 10 | Основное мероприятие 4.2. | Отдел по жилищным вопросам | 2020 | 2024 | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в пределах предоставленных субвенций из федерального бюджета. | Ежеквартальное информирование граждан о возможности получить социальные выплаты в пределах предоставленных субвенций из федерального бюджета. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия не менее 2 чел. (ед.). |
| Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». |
| 11 | Основное мероприятие 4.3. | Отдел по жилищным вопросам | 2020 | 2024 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий в пределах плановых значений, установленных муниципальной программой. | Информирование граждан о возможности получить социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия не менее 24 чел. (ед.). |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям. |
| 12 | Основное мероприятие 4.4. | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 2020 | 2024 | Предоставление по договорам социального найма жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения. | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия не менее 8 чел. (ед.). |
| Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Сыктывдинский» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы, тыс. рублей | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Отдел по жилищным вопросам | 1 832 714,7 | 52 903,1 | 58 676,0 | 111 426,4 | 675 364,7 | 934 344,5 |
| Задача 1 | Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Отдел по жилищным вопросам | 1 758 740,5 | 51 029,6 | 55 417,0 | 109 757,4 | 673 695,7 | 868 840,8 |
| Основное мероприятие 1.1. | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 158 824,5 | 39 490,8 | 48 339,7 | 70 994,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1. | Организация конкурсных процедур по приобретению жилья | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилья | Отдел по жилищным вопросам | 158 824,5 | 39 490,8 | 48 339,7 | 70 994,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3. | Заключение договоров социального найма | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.4. | Заключение договоров мены | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Приобретение жилых помещений у лиц, являющимися застройщиками | УКС, Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 619 375,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176 040,4 | 443 335,0 |
| Мероприятие 1.2.1. | Организация конкурсных процедур по приобретению жилья | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилья | Отдел по жилищным вопросам | 619 375,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176 040,4 | 443 335,0 |
| Мероприятие 1.2.3. | Заключение договоров социального найма | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.4. | Заключение договоров мены | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Заключение соглашений по изъятию помещений | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 980 185,6 | 11 538,8 | 7 052,3 | 38 763,4 | 497 655,3 | 425 175,8 |
| Мероприятие 1.3.1. | Заключение муниципальных контрактов (соглашений) по изъятию жилых помещений у собственников и выплаты суммы возмещения | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 980 185,6 | 11 538,8 | 7 052,3 | 38 763,4 | 497 655,3 | 425 175,8 |
| Мероприятие 1.3.2. | Регистрация соглашений о переходе права собственности | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Проведение оценочных процедур по определению рыночной стоимости жилого помещения | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 355,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 |
| Мероприятие 1.4.1. | Организация проведения работ в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | ОИиАО | 355,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 |
| Мероприятие 1.4.2. | Мероприятия по приемо-передаче работ по оценке жилого помещения | ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 | Снос многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | УКС | 66 033,5 | 1 873,5 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0 | 63 070,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Подготовка проектно-сметной документации на организацию сноса многоквартирных домов | УКС | 3 678,8 | 18,8 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 3 570,0 |
| Мероприятие 2.1.1. | Организация контрольных процедур на заключение контрактов. | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2. | Заключение контракта на составления проекта. | УКС | 3 678,8 | 18,8 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 3 570,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация работ по сносу МКД | УКС | 62 354,7 | 1 854,7 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 59 500,0 |
| Мероприятие 2.2.1 | Организация конкурсных процедур на заключение контракта на снос МКД | УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2. | Заключение контракта на снос МКД | УКС | 62 354,7 | 1 854,7 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 59 500,0 |
| Задача 3 | Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |
| Основное мероприятие 3.2. | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками и лиц, являющихся застройщиками | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.2.1. | Организация конкурсных процедур по приобретению жилья | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.2.2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилья | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3.2.3. | Заключение договоров спецнайма | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 4 | Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Отдел по жилищным вопросам | 7 940,7 | 0,0 | 2 169,0 | 1 669,0 | 1 669,0 | 2 433,7 |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». | Отдел по жилищным вопросам | 2 503,5 | 0,0 | 834,5 | 834,5 | 834,5 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4.2. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Отдел по жилищным вопросам | 2 503,5 | 0,0 | 834,5 | 834,5 | 834,5 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4.3. | Предоставление социальных выплат молодым семьям. | Отдел по жилищным вопросам | 1 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |  |
| Основное мероприятие 4.4. | Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения. | Отдел по жилищным вопросам | 1 433,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 433,7 |  |
| Мероприятие 4.4.1. | Организация конкурсных процедур по приобретению жилья | Отдел по жилищным вопросам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 4.4.2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилья | Отдел по жилищным вопросам | 1 433,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 433,7 |  |
| Мероприятие 4.4.3. | Заключение договоров социального найма | Отдел по жилищным вопросам, ОИиАО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение и объем финансирования на реализацию целей муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка всего расходов, рублей | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Всего | 1 832 714,7 | 52 903,1 | 58 676,0 | 111 426,4 | 675 364,7 | 934 344,5 |
|  |  | - местный бюджет | 86 708,6 | 2 186,4 | 2 168,9 | 1 097,5 | 6 737,0 | 74 518,8 |
|  |  | - республиканский бюджет | 70 527,2 | 2 232,9 | 2 215,7 | 4 390,4 | 26 947,8 | 34 740,4 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1 675 478,9 | 48 483,8 | 54 291,4 | 105 938,5 | 641 679,9 | 825 085,3 |
|  | | | | | | | | |
| Задача 1 | Обеспечение жильем граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Итого | 1 758 740,5 | 51 029,6 | 55 417,0 | 109 757,4 | 673 695,7 | 868 840,8 |
|  |  | - местный бюджет | 17 932,9 | 504,4 | 578,9 | 1 097,5 | 6 737,0 | 9 015,1 |
|  |  | - республиканский бюджет | 70 335,7 | 2 041,4 | 2 215,7 | 4 390,4 | 26 947,8 | 34 740,4 |
|  |  | - федеральный бюджет | 1 670 471,9 | 48 483,8 | 52 622,4 | 104 269,5 | 640 010,9 | 825 085,3 |
|  | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Итого | 158 824,5 | 39 490,8 | 48 339,7 | 70 994,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 1 558,8 | 365,5 | 483,4 | 709,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 6 333,7 | 1 560,3 | 1 933,6 | 2 839,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 150 932,0 | 37 565,0 | 45 922,7 | 67 444,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | Приобретение жилых помещений у лиц, являющимися застройщиками | Итого | 619 375,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176 040,4 | 443 335,0 |
|  |  | - местный бюджет | 6 193,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 760,4 | 4 433,3 |
|  |  | - республиканский бюджет | 24 775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 041,6 | 17 733,4 |
|  |  | - федеральный бюджет | 588 406,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167 238,4 | 421 168,3 |
|  | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | Заключение соглашений по изъятию помещений | Итого | 980 185,6 | 11 538,8 | 7 052,3 | 38 763,4 | 497 655,3 | 425 175,8 |
|  |  | - местный бюджет | 9 825,4 | 138,9 | 70,5 | 387,6 | 4 976,6 | 4 251,8 |
|  |  | - республиканский бюджет | 39 227,0 | 481,1 | 282,1 | 1 550,6 | 19 906,2 | 17 007,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 931 133,2 | 10 918,8 | 6 699,7 | 36 825,2 | 472 772,5 | 403 917,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Проведение оценочных процедур по определению рыночной стоимости жилого помещения | Итого | 355,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 |
|  |  | - местный бюджет | 355,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | |
| Задача 2 | Снос многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Итого | 66 033,5 | 1 873,5 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0 | 63 070,0 |
|  |  | - местный бюджет | 65 842,0 | 1 682,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0 | 63 070,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 191,5 | 191,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | Подготовка проектно-сметной документации на организацию сноса многоквартирных домов | Итого | 3 678,8 | 18,8 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 3 570,0 |
|  |  | - местный бюджет | 3 678,8 | 18,8 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 3 570,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | Организация работ по сносу МКД | Итого | 62 354,7 | 1 854,7 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 59 500,0 |
|  |  | - местный бюджет | 62 163,2 | 1 663,2 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 59 500,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 191,5 | 191,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | |
| Задача 3 | Реализация государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками и лиц, являющихся застройщиками | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | |
| Задача 4 | Реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Итого: | 7 940,7 | 0,0 | 2 169,0 | 1 669,0 | 1 669,0 | 2 433,7 |
|  |  | - местный бюджет | 2 933,7 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 433,7 |
|  |  | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 5 007,0 | 0,0 | 1 669,0 | 1 669,0 | 1 669,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | Итого | 2 503,5 | 0,0 | 834,5 | 834,5 | 834,5 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 2 503,5 | 0,0 | 834,5 | 834,5 | 834,5 | 0,0 |
|  | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Итого | 2 503,5 | 0,0 | 834,5 | 834,5 | 834,5 | 0,0 |
|  |  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 2 503,5 | 0,0 | 834,5 | 834,5 | 834,5 | 0,0 |
|  | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | Предоставление социальных выплат молодым семьям | Итого | 1 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
|  |  | - местный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 |
|  |  | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | |
| Основное мероприятие | Обеспечение мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, имеющим вступившие в силу решения суда, обязывающие администрацию МР «Сыктывдинский» РК предоставить им жилые помещения | Итого | 1 433,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 433,7 |
|  |  | - местный бюджет | 1 433,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 433,7 |
|  |  | - республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

Рекомендуемые требования предназначены для использования муниципальными заказчиками (далее – Заказчик) при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование рекомендуемого требования** | **Содержание рекомендуемого требования** |
| 1**1** | **Требования к проектной документации на дом** | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.  Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:  - постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  - Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  - Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 года «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  - СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;  - СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;  - СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;  - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;  - СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;  - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;  - СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения».  Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».  Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 64 (с изменениями и дополнениями).  В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы. |
| 2**2**  2  2 | **Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье** | В строящихся домах обеспечивается наличие:  - несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:  а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;  в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей.  - подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;  - санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину.  - внутридомовых инженерных систем, включая системы:  а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);  б) холодного водоснабжения;  в) водоотведения (канализации);  г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  е) горячего водоснабжения;  ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  - в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;  - принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией).  Лифты рекомендуется оснащать:  а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  б) оборудованием для связи с диспетчером;  в) аварийным освещением кабины лифта;  г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении. |
|  |  | - внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);  - оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  - освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;  - при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;  - во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;  - отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;  - организованного водостока;  - благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). |
| 3**3** | **Требования к функциональному оснащению и отделке помещений** | Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и:  - оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  б) холодного водоснабжения;  в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного);  г) водоотведения (канализации);  д) отопления (централизованного или автономного);  е) вентиляции;  ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легко сбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);  именующие чистоту отделки «под ключ», в том числе:  а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; |
|  |  | в) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;  г) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;  д) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| 4**4** | **Требования к материалам, изделиям и оборудованию** | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования.  Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.  Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 5**5** | **Требование к энергоэффективности дома** | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "В" согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06 июня 2016 г. N 399/пр.  Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:  - предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;  - производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;  - проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;  - выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);  - проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации;  - выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);  - проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;  - устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.  Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 399/пр. |
| 6**6** | **Требования к эксплуатационной документации дома** | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией).  Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей планируемых  к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Итого по муниципальному району Сыктывдинский по I, II, III, IV, V и VI этапам, в т.ч.:** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **2 132** | **783** | **443** | **340** | **32 090,46** | **17 793,48** | **14 296,98** | **1 813 823 496,98** | **1 723 132 322,12** | **72 552 939,89** | **18 138 234,97** |
|  | **Всего по этапу 2020 года (2019-2020 гг.), в т.ч.:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **176** | **55** | **20** | **35** | **2 155,90** | **775,30** | **1 380,60** | **106 467 509,07** | **101 144 133,62** | **4 258 700,36** | **1 064 675,09** |
|  | **Муниципальный район Сыктывдинский** | **X** | **X** | **X** | **X** | **176** | **55** | **20** | **35** | **2 155,90** | **775,30** | **1 380,60** | **106 467 509,07** | **101 144 133,62** | **4 258 700,36** | **1 064 675,09** |
| 1 | с. Зеленец, ул. Набережная, д. 8 | 6/783 | 16.06.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 18 | 6 | 5 | 1 | 229,80 | 172,60 | 57,20 | 11 262 396,41 | 10 699 276,59 | 450 495,86 | 112 623,96 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 8 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 42 | 12 | 7 | 5 | 518,10 | 279,60 | 238,50 | 24 165 422,36 | 22 957 151,25 | 966 616,89 | 241 654,22 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 27 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 7 | 3 | 0 | 3 | 60,20 | 0,00 | 60,20 | 2 987 683,83 | 2 838 299,64 | 119 507,35 | 29 876,84 |
| 4 | с. Выльгорт, пер. Школьный, д. 14 | 5/604 | 05.05.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 17 | 5 | 0 | 5 | 148,60 | 0,00 | 148,60 | 7 875 800,00 | 7 482 010,00 | 315 032,00 | 78 758,00 |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 12 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 46 | 12 | 7 | 5 | 527,10 | 283,60 | 243,50 | 25 151 089,37 | 23 893 534,90 | 1 006 043,57 | 251 510,90 |
| 6 | п. Мандач, ул. Северная, д. 14 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 3 | 3 | 0 | 3 | 89,20 | 0,00 | 89,20 | 5 880 117,10 | 5 586 111,24 | 235 204,69 | 58 801,17 |
| 7 | п. Мандач, ул. Южная, д. 8 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51,80 | 0,00 | 51,80 | 2 590 000,00 | 2 460 500,00 | 103 600,00 | 25 900,00 |
| 8 | с. Пажга, д. 43 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 4 815 000,00 | 4 574 250,00 | 192 600,00 | 48 150,00 |
| 9 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 194 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 6 | 2 | 1 | 1 | 60,10 | 39,50 | 20,60 | 3 005 000,00 | 2 854 750,00 | 120 200,00 | 30 050,00 |
| 10 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 7 | 3 | 0 | 3 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 000 000,00 | 5 700 000,00 | 240 000,00 | 60 000,00 |
| 11 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 11 | 3 | 0 | 3 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 6 150 000,00 | 5 842 500,00 | 246 000,00 | 61 500,00 |
| 12 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30,10 | 0,00 | 30,10 | 1 505 000,00 | 1 429 750,00 | 60 200,00 | 15 050,00 |
| 13 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 2 580 000,00 | 2 451 000,00 | 103 200,00 | 25 800,00 |
| 14 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 7 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 2 500 000,00 | 2 375 000,00 | 100 000,00 | 25 000,00 |
|  | **Всего по этапу 2021 года, в т.ч.** | **X** | **X** | **X** | **X** | **65** | **23** | **4** | **19** | **1 015,10** | **134,00** | **881,10** | **55 392 022,51** | **52 622 421,37** | **2 215 680,91** | **553 920,23** |
|  | **Муниципальный район Сыктывдинский** | **X** | **X** | **X** | **X** | **65** | **23** | **4** | **19** | **1 015,10** | **134,00** | **881,10** | **55 392 022,51** | **52 622 421,37** | **2 215 680,91** | **553 920,23** |
| 1 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 3 | 12/88 | 23.12.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 5 | 2 | 0 | 2 | 79,50 | 0,00 | 79,50 | 4 184 005,49 | 3 974 805,21 | 167 360,23 | 41 840,05 |
| 2 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 7 | 12/90 | 23.12.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 12 | 5 | 3 | 2 | 154,80 | 92,70 | 62,10 | 8 146 969,20 | 7 739 620,74 | 325 878,77 | 81 469,69 |
| 3 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 38 | 12/89 | 23.12.2014 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 7 | 2 | 1 | 1 | 82,40 | 41,30 | 41,10 | 4 336 629,60 | 4 119 798,12 | 173 465,18 | 43 366,30 |
| 4 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 12 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 8 | 2 | 0 | 2 | 108,20 | 0,00 | 108,20 | 5 694 457,80 | 5 409 734,91 | 227 778,31 | 56 944,58 |
| 5 | п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 19 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 7 | 2 | 0 | 2 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 5 999 706,00 | 5 699 720,70 | 239 988,24 | 59 997,06 |
| 6 | с. Пажга, мкр. 1-й, д. 18 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 10 | 3 | 0 | 3 | 190,10 | 0,00 | 190,10 | 10 004 772,91 | 9 504 534,26 | 400 190,92 | 100 047,73 |
| 7 | с. Пажга, м. Левопиян, д. 41 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 16 | 7 | 0 | 7 | 286,10 | 0,00 | 286,10 | 17 025 481,51 | 16 174 207,43 | 681 019,26 | 170 254,82 |
|  | **Всего по этапу 2022 года, в т.ч.:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **142** | **50** | **19** | **31** | **2 024,16** | **739,20** | **1 284,96** | **109 757 440,00** | **104 269 568,00** | **4 390 297,60** | **1 097 574,40** |
|  | **Муниципальный район Сыктывдинский** | **X** | **X** | **X** | **X** | **142** | **50** | **19** | **31** | **2 024,16** | **739,20** | **1 284,96** | **109 757 440,00** | **104 269 568,00** | **4 390 297,60** | **1 097 574,40** |
| 1 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 11 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 2 210 000,00 | 2 099 500,00 | 88 400,00 | 22 100,00 |
| 2 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 12 | 3 | 0 | 3 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 6 630 000,00 | 6 298 500,00 | 265 200,00 | 66 300,00 |
| 3 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 18 | 5 | 1 | 4 | 225,16 | 51,60 | 173,56 | 12 440 090,00 | 11 818 085,50 | 497 603,60 | 124 400,90 |
| 4 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 3 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 8 | 5 | 0 | 5 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 9 724 000,00 | 9 237 800,00 | 388 960,00 | 97 240,00 |
| 5 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 14 | 5 | 5 | 0 | 150,40 | 150,40 | 0,00 | 8 309 600,00 | 7 894 120,00 | 332 384,00 | 83 096,00 |
| 6 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 6 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 17 | 5 | 0 | 5 | 215,50 | 0,00 | 215,50 | 11 906 375,00 | 11 311 056,25 | 476 255,00 | 119 063,75 |
| 7 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 15 | 6 | 0 | 6 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 14 171 625,00 | 13 463 043,75 | 566 865,00 | 141 716,25 |
| 8 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 21 | 10 | 3 | 7 | 428,30 | 124,90 | 303,40 | 23 663 575,00 | 22 480 396,25 | 946 543,00 | 236 635,75 |
| 9 | с. Пажга, д. 62 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 30 | 8 | 8 | 0 | 330,30 | 330,30 | 0,00 | 16 171 675,00 | 15 363 091,25 | 646 867,00 | 161 716,75 |
| 10 | с. Пажга, д. 57 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 3 | 2 | 2 | 0 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 4 530 500,00 | 4 303 975,00 | 181 220,00 | 45 305,00 |
|  | **Всего по этапу 2023 года, в т.ч.:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **776** | **296** | **220** | **76** | **12 044,90** | **8 875,03** | **3 169,87** | **673 695 731,80** | **640 010 945,21** | **26 947 829,27** | **6 736 957,32** |
|  | **Муниципальный район Сыктывдинский** | **X** | **X** | **X** | **X** | **776** | **296** | **220** | **76** | **12 044,90** | **8 875,03** | **3 169,87** | **673 695 731,80** | **640 010 945,21** | **26 947 829,27** | **6 736 957,32** |
| 1 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 20 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 45 | 11 | 9 | 2 | 677,10 | 555,80 | 121,30 | 37 409 775,00 | 35 539 286,25 | 1 496 390,99 | 374 097,76 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 6 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31 | 12 | 8 | 4 | 499,10 | 328,30 | 170,80 | 27 575 275,00 | 26 196 511,25 | 1 103 011,00 | 275 752,75 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 19 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 42 | 12 | 6 | 6 | 511,60 | 245,40 | 266,20 | 28 265 900,00 | 26 852 605,00 | 1 130 636,00 | 282 659,00 |
| 4 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 7 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 32 | 12 | 7 | 5 | 497,20 | 289,40 | 207,80 | 27 470 300,00 | 26 096 785,00 | 1 098 812,00 | 274 703,00 |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 16а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 32 | 12 | 11 | 1 | 522,50 | 480,50 | 42,00 | 28 868 125,00 | 27 424 718,75 | 1 154 725,00 | 288 681,25 |
| 6 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 13 а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 40 | 22 | 17 | 5 | 351,80 | 258,70 | 93,10 | 19 436 950,00 | 18 465 102,50 | 777 478,00 | 194 369,50 |
| 7 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 15 а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 35 | 20 | 11 | 9 | 343,50 | 129,50 | 214,00 | 18 978 375,00 | 18 029 456,25 | 759 135,00 | 189 783,75 |
| 8 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 15 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 27 | 8 | 5 | 3 | 420,40 | 275,10 | 145,30 | 23 227 100,00 | 22 065 745,00 | 929 084,00 | 232 271,00 |
| 9 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 17 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 17 | 5 | 3 | 2 | 218,50 | 122,40 | 96,10 | 12 072 125,00 | 11 468 518,75 | 482 885,00 | 120 721,25 |
| 10 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 4 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 20 | 8 | 4 | 4 | 341,50 | 156,60 | 184,90 | 18 867 875,00 | 17 924 481,25 | 754 715,00 | 188 678,75 |
| 11 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 6 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 15 | 8 | 6 | 2 | 342,50 | 252,80 | 89,70 | 18 923 125,00 | 17 976 968,75 | 756 925,00 | 189 231,25 |
| 12 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 12 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 17 | 8 | 5 | 3 | 350,00 | 203,20 | 146,80 | 19 337 500,00 | 18 370 625,00 | 773 500,00 | 193 375,00 |
| 13 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 8 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 20 | 8 | 8 | 0 | 340,30 | 340,30 | 0,00 | 18 801 575,00 | 17 861 496,25 | 752 063,00 | 188 015,75 |
| 14 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 2 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 10 | 4 | 1 | 3 | 145,20 | 14,80 | 130,40 | 8 022 300,00 | 7 621 185,00 | 320 892,00 | 80 223,00 |
| 15 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 3 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 21 | 4 | 2 | 2 | 198,20 | 117,70 | 80,50 | 10 950 550,00 | 10 403 022,50 | 438 022,00 | 109 505,50 |
| 16 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 14 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 1 | 1 | 95,20 | 48,30 | 46,90 | 5 259 800,00 | 4 996 810,00 | 210 392,00 | 52 598,00 |
| 17 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 4 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 28 | 11 | 7 | 4 | 450,10 | 290,50 | 159,60 | 24 868 025,00 | 23 624 623,75 | 994 721,00 | 248 680,25 |
| 18 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 12 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 37 | 12 | 9 | 3 | 518,00 | 371,30 | 146,70 | 28 619 500,00 | 27 188 525,00 | 1 144 780,00 | 286 195,00 |
| 19 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 14 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31 | 12 | 11 | 1 | 515,00 | 465,60 | 49,40 | 28 453 750,00 | 27 031 062,50 | 1 138 150,00 | 284 537,50 |
| 20 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 9 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 23 | 11 | 9 | 2 | 486,80 | 381,70 | 105,10 | 26 895 700,00 | 25 550 915,00 | 1 075 828,00 | 268 957,00 |
| 21 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 192 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 36 | 12 | 11 | 1 | 506,40 | 465,60 | 40,80 | 27 978 600,00 | 26 579 670,00 | 1 119 144,00 | 279 786,00 |
| 22 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 74 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 36 | 12 | 6 | 6 | 499,60 | 237,00 | 262,60 | 27 602 900,00 | 26 222 755,00 | 1 104 116,00 | 276 029,00 |
| 23 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 17 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 22 | 8 | 6 | 2 | 332,10 | 242,10 | 90,00 | 18 348 525,00 | 17 431 098,75 | 733 941,00 | 183 485,25 |
| 24 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 7 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 28 | 8 | 8 | 0 | 342,10 | 342,10 | 0,00 | 18 901 025,00 | 17 955 973,75 | 756 041,00 | 189 010,25 |
| 25 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 59 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 9 | 7 | 2 | 465,40 | 370,13 | 95,27 | 27 218 453,60 | 25 857 530,92 | 1 088 738,14 | 272 184,54 |
| 26 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 70 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31 | 13 | 11 | 2 | 684,80 | 552,70 | 132,10 | 40 049 843,20 | 38 047 351,04 | 1 601 993,73 | 400 498,43 |
| 27 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 72 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 29 | 12 | 11 | 1 | 534,10 | 481,60 | 52,50 | 31 236 304,40 | 29 674 489,18 | 1 249 452,18 | 312 363,04 |
| 28 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 10 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 34 | 12 | 12 | 0 | 516,80 | 516,80 | 0,00 | 30 224 531,20 | 28 713 304,64 | 1 208 981,25 | 302 245,31 |
| 29 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 14 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 21 | 8 | 8 | 0 | 339,10 | 339,10 | 0,00 | 19 831 924,40 | 18 840 328,18 | 793 276,98 | 198 319,24 |
|  | **Всего по этапу 2024 года, в т.ч.:** | **X** | **X** | **X** | **X** | **973** | **359** | **180** | **179** | **14 850,40** | **7 269,95** | **7 580,45** | **868 510 793,60** | **825 085 253,92** | **34 740 431,75** | **8 685 107,93** |
|  | **Муниципальный район Сыктывдинский** | **X** | **X** | **X** | **X** | **973** | **359** | **180** | **179** | **14 850,40** | **7 269,95** | **7 580,45** | **868 510 793,60** | **825 085 253,92** | **34 740 431,75** | **8 685 107,93** |
| 1 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 1 | 12/115 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 5 | 0 | 5 | 154,90 | 0,00 | 154,90 | 9 059 171,60 | 8 606 213,02 | 362 366,87 | 90 591,71 |
| 2 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 4 | 12/115 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 4 737 204,00 | 4 500 343,80 | 189 488,16 | 47 372,04 |
| 3 | п. Нювчим, ул. Советская, д. 4 | 12/117 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 31 | 12 | 12 | 0 | 713,30 | 713,30 | 0,00 | 41 716 637,20 | 39 630 805,34 | 1 668 665,49 | 417 166,37 |
| 4 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 1 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 15 | 5 | 0 | 5 | 155,20 | 0,00 | 155,20 | 9 076 716,80 | 8 622 880,96 | 363 068,67 | 90 767,17 |
| 5 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 5 | 12/114 | 27.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 7 | 5 | 2 | 3 | 155,90 | 61,20 | 94,70 | 9 117 655,60 | 8 661 772,82 | 364 706,22 | 91 176,56 |
| 6 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 9 | 12/114 | 27.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 12 | 6 | 4 | 2 | 187,40 | 125,40 | 62,00 | 10 959 901,60 | 10 411 906,52 | 438 396,06 | 109 599,02 |
| 7 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 13 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 6 | 6 | 0 | 186,30 | 186,30 | 0,00 | 10 895 569,20 | 10 350 790,74 | 435 822,77 | 108 955,69 |
| 8 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 15 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 12 | 6 | 6 | 0 | 185,40 | 185,40 | 0,00 | 10 842 933,60 | 10 300 786,92 | 433 717,34 | 108 429,34 |
| 9 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 17 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 6 | 6 | 0 | 187,35 | 187,35 | 0,00 | 10 956 977,40 | 10 409 128,53 | 438 279,10 | 109 569,77 |
| 10 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 19 | 12/114 | 27.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 11 | 6 | 5 | 1 | 187,00 | 155,70 | 31,30 | 10 936 508,00 | 10 389 682,60 | 437 460,32 | 109 365,08 |
| 11 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 21 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 2 | 0 | 61,80 | 61,80 | 0,00 | 3 614 311,20 | 3 433 595,64 | 144 572,45 | 36 143,11 |
| 12 | п. Нювчим, ул. Ленина, д. 17 | 12/116 | 27.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 29 | 11 | 8 | 3 | 658,20 | 469,80 | 188,40 | 38 494 168,80 | 36 569 460,36 | 1 539 766,75 | 384 941,69 |
| 13 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 2 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 631 780,00 | 2 500 191,00 | 105 271,20 | 26 317,80 |
| 14 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 6 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1 228 164,00 | 1 166 755,80 | 49 126,56 | 12 281,64 |
| 15 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 7 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 1 228 164,00 | 1 166 755,80 | 49 126,56 | 12 281,64 |
| 16 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 13 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 14 | 3 | 0 | 3 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 11 053 476,00 | 10 500 802,20 | 442 139,04 | 110 534,76 |
| 17 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 15 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 631 780,00 | 2 500 191,00 | 105 271,20 | 26 317,80 |
| 18 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 16 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 19 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 18 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 2 | 0 | 2 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 7 018 080,00 | 6 667 176,00 | 280 723,20 | 70 180,80 |
| 20 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 22 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 509 040,00 | 3 333 588,00 | 140 361,60 | 35 090,40 |
| 21 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 24 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 509 040,00 | 3 333 588,00 | 140 361,60 | 35 090,40 |
| 22 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 26 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 4 210 848,00 | 4 000 305,60 | 168 433,92 | 42 108,48 |
| 23 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 4 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 631 780,00 | 2 500 191,00 | 105 271,20 | 26 317,80 |
| 24 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 5 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 25 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 6 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 631 780,00 | 2 500 191,00 | 105 271,20 | 26 317,80 |
| 26 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 7 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 27 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 10 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 28 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 15 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 18 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 29 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 17 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 30 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 19 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2 456 328,00 | 2 333 511,60 | 98 253,12 | 24 563,28 |
| 31 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 21 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 32 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 25 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 1 813 004,00 | 1 722 353,80 | 72 520,16 | 18 130,04 |
| 33 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 30 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 3 509 040,00 | 3 333 588,00 | 140 361,60 | 35 090,40 |
| 34 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 1 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 35 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 3 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 36 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 4 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 5 146 592,00 | 4 889 262,40 | 205 863,68 | 51 465,92 |
| 37 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 7 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 3 392 072,00 | 3 222 468,40 | 135 682,88 | 33 920,72 |
| 38 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 9 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 39 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 10 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 3 | 0 | 3 | 149,00 | 0,00 | 149,00 | 8 714 116,00 | 8 278 410,20 | 348 564,64 | 87 141,16 |
| 40 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 11 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 7 018 080,00 | 6 667 176,00 | 280 723,20 | 70 180,80 |
| 41 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 12 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 3 | 0 | 3 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 7 018 080,00 | 6 667 176,00 | 280 723,20 | 70 180,80 |
| 42 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 15 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 5 263 560,00 | 5 000 382,00 | 210 542,40 | 52 635,60 |
| 43 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 17 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 2 631 780,00 | 2 500 191,00 | 105 271,20 | 26 317,80 |
| 44 | п. Мандач, ул. Южная, д. 9 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 12 | 2 | 1 | 1 | 102,90 | 62,80 | 40,10 | 6 018 003,60 | 5 717 103,42 | 240 720,14 | 60 180,04 |
| 45 | п. Мандач, ул. Северная, д. 4 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 14 | 6 | 0 | 6 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 10 527 120,00 | 10 000 764,00 | 421 084,80 | 105 271,20 |
| 46 | с. Выльгорт, ул. Северная,д.2 | 12/2035 | 29.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 14 | 8 | 6 | 2 | 326,50 | 232,90 | 93,60 | 19 095 026,00 | 18 140 274,70 | 763 801,04 | 190 950,26 |
| 47 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 5 | 12/2035 | 29.12.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 50 | 12 | 10 | 2 | 531,30 | 446,20 | 85,10 | 31 072 549,20 | 29 518 921,74 | 1 242 901,97 | 310 725,49 |
| 48 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 26 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 15 | 4 | 0 | 4 | 221,40 | 0,00 | 221,40 | 12 948 357,60 | 12 300 939,72 | 517 934,30 | 129 483,58 |
| 49 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 27 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 2 | 0 | 2 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 4 678 720,00 | 4 444 784,00 | 187 148,80 | 46 787,20 |
| 50 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 31 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 3 | 0 | 3 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 7 193 532,00 | 6 833 855,40 | 287 741,28 | 71 935,32 |
| 51 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 3 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 9 | 4 | 4 | 0 | 131,70 | 131,70 | 0,00 | 7 702 342,80 | 7 317 225,66 | 308 093,71 | 77 023,43 |
| 52 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 4 | 7/25 | 01.07.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 14 | 2 | 1 | 1 | 155,80 | 68,70 | 87,10 | 9 111 807,20 | 8 656 216,84 | 364 472,29 | 91 118,07 |
| 53 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 5 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 46,70 | 0,00 | 46,70 | 2 731 202,80 | 2 594 642,66 | 109 248,11 | 27 312,03 |
| 54 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 6 | 7/25 | 01.07.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 14 | 3 | 2 | 1 | 166,80 | 121,90 | 44,90 | 9 755 131,20 | 9 267 374,64 | 390 205,25 | 97 551,31 |
| 55 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 8 | 7/25 | 01.07.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | 130,40 | 79,00 | 51,40 | 7 626 313,60 | 7 244 997,92 | 305 052,54 | 76 263,14 |
| 56 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 9 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 3 | 0 | 3 | 114,40 | 0,00 | 114,40 | 6 690 569,60 | 6 356 041,12 | 267 622,78 | 66 905,70 |
| 57 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 10 | 7/25 | 01.07.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 10 | 3 | 1 | 2 | 132,10 | 42,00 | 90,10 | 7 725 736,40 | 7 339 449,58 | 309 029,46 | 77 257,36 |
| 58 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 11 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52,20 | 0,00 | 52,20 | 3 052 864,80 | 2 900 221,56 | 122 114,59 | 30 528,65 |
| 59 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 12 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55,70 | 0,00 | 55,70 | 3 257 558,80 | 3 094 680,86 | 130 302,35 | 32 575,59 |
| 60 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 13 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 81,30 | 0,00 | 81,30 | 4 754 749,20 | 4 517 011,74 | 190 189,97 | 47 547,49 |
| 61 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 14 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 100,60 | 0,00 | 100,60 | 5 883 490,40 | 5 589 315,88 | 235 339,62 | 58 834,90 |
| 62 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 15 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 2 | 0 | 2 | 77,10 | 0,00 | 77,10 | 4 509 116,40 | 4 283 660,58 | 180 364,66 | 45 091,16 |
| 63 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 16 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 7 | 3 | 0 | 3 | 122,70 | 0,00 | 122,70 | 7 175 986,80 | 6 817 187,46 | 287 039,47 | 71 759,87 |
| 64 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 17 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 56,60 | 0,00 | 56,60 | 3 310 194,40 | 3 144 684,68 | 132 407,78 | 33 101,94 |
| 65 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 19 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 55,20 | 55,20 | 0,00 | 3 228 316,80 | 3 066 900,96 | 129 132,67 | 32 283,17 |
| 66 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 20 | 7/25 | 01.07.2016 | 01.09.2025 | 31.12.2026 | 5 | 3 | 1 | 2 | 83,70 | 27,10 | 56,60 | 4 895 110,80 | 4 650 355,26 | 195 804,43 | 48 951,11 |
| 67 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 21 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 56,80 | 0,00 | 56,80 | 3 321 891,20 | 3 155 796,64 | 132 875,65 | 33 218,91 |
| 68 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 5 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 5 | 3 | 0 | 3 | 128,80 | 0,00 | 128,80 | 7 532 739,20 | 7 156 102,24 | 301 309,57 | 75 327,39 |
| 69 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 7 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 6 | 2 | 0 | 2 | 77,20 | 0,00 | 77,20 | 4 514 964,80 | 4 289 216,56 | 180 598,59 | 45 149,65 |
| 70 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 8 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 11 | 3 | 0 | 3 | 181,10 | 0,00 | 181,10 | 10 591 452,40 | 10 061 879,78 | 423 658,10 | 105 914,52 |
| 71 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 14 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 3 | 1 | 0 | 1 | 55,20 | 0,00 | 55,20 | 3 228 316,80 | 3 066 900,96 | 129 132,67 | 32 283,17 |
| 72 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 19 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31,40 | 31,40 | 0,00 | 1 836 397,60 | 1 744 577,72 | 73 455,90 | 18 363,98 |
| 73 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 46 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 25 | 8 | 8 | 0 | 397,60 | 397,60 | 0,00 | 23 253 238,40 | 22 090 576,48 | 930 129,54 | 232 532,38 |
| 74 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 51 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 12 | 4 | 4 | 0 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 14 328 580,00 | 13 612 151,00 | 573 143,20 | 143 285,80 |
| 75 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 190 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 33 | 12 | 10 | 2 | 513,80 | 420,70 | 93,10 | 30 049 079,20 | 28 546 625,24 | 1 201 963,17 | 300 490,79 |
| 76 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 198 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 40 | 12 | 7 | 5 | 506,00 | 271,80 | 234,20 | 29 592 904,00 | 28 113 258,80 | 1 183 716,16 | 295 929,04 |
| 77 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 200А | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 32 | 8 | 3 | 5 | 477,70 | 156,50 | 321,20 | 27 937 806,80 | 26 540 916,46 | 1 117 512,27 | 279 378,07 |
| 78 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 3 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 38 | 12 | 7 | 5 | 512,80 | 287,50 | 225,30 | 29 990 595,20 | 28 491 065,44 | 1 199 623,81 | 299 905,95 |
| 79 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 6 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 32 | 14 | 10 | 4 | 514,25 | 350,20 | 164,05 | 30 075 397,00 | 28 571 627,15 | 1 203 015,88 | 300 753,97 |
| 80 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 8 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 29 | 12 | 7 | 5 | 506,70 | 281,60 | 225,10 | 29 633 842,80 | 28 152 150,66 | 1 185 353,71 | 296 338,43 |
| 81 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 13 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 51 | 12 | 7 | 5 | 507,80 | 293,40 | 214,40 | 29 698 175,20 | 28 213 266,44 | 1 187 927,01 | 296 981,75 |
| 82 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 15 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 40 | 12 | 8 | 4 | 496,50 | 317,30 | 179,20 | 29 037 306,00 | 27 585 440,70 | 1 161 492,24 | 290 373,06 |
| 83 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 28а | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 33 | 18 | 15 | 3 | 300,10 | 263,20 | 36,90 | 17 551 048,40 | 16 673 495,98 | 702 041,94 | 175 510,48 |
| 84 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 6 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 3 | 1 | 2 | 109,10 | 27,10 | 82,00 | 6 380 604,40 | 6 061 574,18 | 255 224,18 | 63 806,04 |
| 85 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 61 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 25 | 8 | 3 | 5 | 327,20 | 114,10 | 213,10 | 19 135 964,80 | 18 179 166,56 | 765 438,59 | 191 359,65 |
| 86 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 1а | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 8 | 4 | 4 | 0 | 107,20 | 107,20 | 0,00 | 6 269 484,80 | 5 956 010,56 | 250 779,39 | 62 694,85 |
| 87 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 10 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | 21 | 8 | 7 | 1 | 330,30 | 291,60 | 38,70 | 19 317 265,20 | 18 351 401,94 | 772 690,61 | 193 172,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | Возмещение за изымаемое жилое помещение | | Договор о развитии застроенной территории | | Переселение в свободный жилищный фонд | |
|  |
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |  |
|  |
| кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| **Итого по муниципальному району Сыктывдинский с финансовой поддержкой Фонда:** | | **32 090,46** | **1 813 823 496,98** | **0,00** | **0,00** | **10 750,32** | **619 375 454,88** | **3 546,66** | **189 795 649,17** | **17 793,48** | **1 004 652 392,93** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Всего по этапу 2020 года (2019-2020 гг.) с финансовой поддержкой Фонда** | **2 155,90** | **106 467 509,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 380,60** | **70 461 872,66** | **775,30** | **36 005 636,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Муниципальный район Сыктывдинский** | **2 155,90** | **106 467 509,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 380,60** | **70 461 872,66** | **775,30** | **36 005 636,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1 | с. Зеленец, ул. Набережная, д. 8 | 229,80 | 11 262 396,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 3 031 600,00 | 172,60 | 8 230 796,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 8 | 518,10 | 24 165 422,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,50 | 11 336 442,36 | 279,60 | 12 828 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 27 | 60,20 | 2 987 683,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,20 | 2 987 683,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | с. Выльгорт, пер. Школьный, д. 14 | 148,60 | 7 875 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,60 | 7 875 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 12 | 527,10 | 25 151 089,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,50 | 12 180 229,37 | 283,60 | 12 970 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | п. Мандач, ул. Северная, д. 14 | 89,20 | 5 880 117,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,20 | 5 880 117,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | п. Мандач, ул. Южная, д. 8 | 51,80 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,80 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | с. Пажга, д. 43 | 96,30 | 4 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,30 | 4 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 194 | 60,10 | 3 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 1 030 000,00 | 39,50 | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 120,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 123,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 30,10 | 1 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,10 | 1 505 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 51,60 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 50,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Всего по этапу 2020 года без финансовой поддержкой Фонда** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Всего по этапу 2021 года с финансовой поддержкой Фонда** | **1 015,10** | **55 392 022,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **881,10** | **48 339 736,51** | **134,00** | **7 052 286,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Муниципальный район Сыктывдинский** | **1 015,10** | **55 392 022,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **881,10** | **48 339 736,51** | **134,00** | **7 052 286,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 3 | 79,50 | 4 184 005,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | 4 184 005,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 7 | 154,80 | 8 146 969,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,10 | 3 268 260,90 | 92,70 | 4 878 708,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 38 | 82,40 | 4 336 629,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,10 | 2 163 051,90 | 41,30 | 2 173 577,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 12 | 108,20 | 5 694 457,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,20 | 5 694 457,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 19 | 114,00 | 5 999 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 5 999 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | с. Пажга, мкр. 1-й, д. 18 | 190,10 | 10 004 772,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,10 | 10 004 772,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | с. Пажга, м. Левопиян, д. 41 | 286,10 | 17 025 481,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,10 | 17 025 481,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Всего по этапу 2021 года без финансовой поддержкой Фонда** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Всего по этапу 2022 года с финансовой поддержкой Фонда** | **2 024,16** | **109 757 440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 284,96** | **70 994 040,00** | **739,20** | **38 763 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Муниципальный район Сыктывдинский** | **2 024,16** | **109 757 440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 284,96** | **70 994 040,00** | **739,20** | **38 763 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 11 | 40,00 | 2 210 000,00 |  |  |  |  | 40,00 | 2 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 120,00 | 6 630 000,00 |  |  |  |  | 120,00 | 6 630 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 225,16 | 12 440 090,00 |  |  |  |  | 173,56 | 9 589 190,00 | 51,60 | 2 850 900,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 3 | 176,00 | 9 724 000,00 |  |  |  |  | 176,00 | 9 724 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 150,40 | 8 309 600,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 150,40 | 8 309 600,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 6 | 215,50 | 11 906 375,00 |  |  |  |  | 215,50 | 11 906 375,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 256,50 | 14 171 625,00 |  |  |  |  | 256,50 | 14 171 625,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 428,30 | 23 663 575,00 |  |  |  |  | 303,40 | 16 762 850,00 | 124,90 | 6 900 725,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Пажга, д. 62 | 330,30 | 16 171 675,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 330,30 | 16 171 675,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Пажга, д. 57 | 82,00 | 4 530 500,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 4 530 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по этапу 2022 года без финансовой поддержкой Фонда** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по этапу 2023 года с финансовой поддержкой Фонда** | **12 044,90** | **673 695 731,80** | **0,00** | **0,00** | **3 169,87** | **176 040 417,08** | **0,00** | **0,00** | **8 875,03** | **497 655 314,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Муниципальный район Сыктывдинский** | **12 044,90** | **673 695 731,80** | **0,00** | **0,00** | **3 169,87** | **176 040 417,08** | **0,00** | **0,00** | **8 875,03** | **497 655 314,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 20 | 677,10 | 37 409 775,00 |  |  | 121,30 | 6 701 825,00 |  |  | 555,80 | 30 707 950,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 6 | 499,10 | 27 575 275,00 |  |  | 170,80 | 9 436 700,00 |  |  | 328,30 | 18 138 575,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 19 | 511,60 | 28 265 900,00 |  |  | 266,20 | 14 707 550,00 |  |  | 245,40 | 13 558 350,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 7 | 497,20 | 27 470 300,00 |  |  | 207,80 | 11 480 950,00 |  |  | 289,40 | 15 989 350,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 16а | 522,50 | 28 868 125,00 |  |  | 42,00 | 2 320 500,00 |  |  | 480,50 | 26 547 625,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 13 а | 351,80 | 19 436 950,00 |  |  | 93,10 | 5 143 775,00 |  |  | 258,70 | 14 293 175,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 15 а | 343,50 | 18 978 375,00 |  |  | 214,00 | 11 823 500,00 |  |  | 129,50 | 7 154 875,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 15 | 420,40 | 23 227 100,00 |  |  | 145,30 | 8 027 825,00 |  |  | 275,10 | 15 199 275,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 17 | 218,50 | 12 072 125,00 |  |  | 96,10 | 5 309 525,00 |  |  | 122,40 | 6 762 600,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 4 | 341,50 | 18 867 875,00 |  |  | 184,90 | 10 215 725,00 |  |  | 156,60 | 8 652 150,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 6 | 342,50 | 18 923 125,00 |  |  | 89,70 | 4 955 925,00 |  |  | 252,80 | 13 967 200,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 12 | 350,00 | 19 337 500,00 |  |  | 146,80 | 8 110 700,00 |  |  | 203,20 | 11 226 800,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 8 | 340,30 | 18 801 575,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 340,30 | 18 801 575,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 2 | 145,20 | 8 022 300,00 |  |  | 130,40 | 7 204 600,00 |  |  | 14,80 | 817 700,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 3 | 198,20 | 10 950 550,00 |  |  | 80,50 | 4 447 625,00 |  |  | 117,70 | 6 502 925,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 14 | 95,20 | 5 259 800,00 |  |  | 46,90 | 2 591 225,00 |  |  | 48,30 | 2 668 575,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 4 | 450,10 | 24 868 025,00 |  |  | 159,60 | 8 817 900,00 |  |  | 290,50 | 16 050 125,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 12 | 518,00 | 28 619 500,00 |  |  | 146,70 | 8 105 175,00 |  |  | 371,30 | 20 514 325,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 14 | 515,00 | 28 453 750,00 |  |  | 49,40 | 2 729 350,00 |  |  | 465,60 | 25 724 400,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 9 | 486,80 | 26 895 700,00 |  |  | 105,10 | 5 806 775,00 |  |  | 381,70 | 21 088 925,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 192 | 506,40 | 27 978 600,00 |  |  | 40,80 | 2 254 200,00 |  |  | 465,60 | 25 724 400,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 74 | 499,60 | 27 602 900,00 |  |  | 262,60 | 14 508 650,00 |  |  | 237,00 | 13 094 250,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 17 | 332,10 | 18 348 525,00 |  |  | 90,00 | 4 972 500,00 |  |  | 242,10 | 13 376 025,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 7 | 342,10 | 18 901 025,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 342,10 | 18 901 025,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 59 | 465,40 | 27 218 453,60 |  |  | 95,27 | 5 571 770,68 |  |  | 370,13 | 21 646 682,92 |  |  |  |  |  |
| 26 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 70 | 684,80 | 40 049 843,20 |  |  | 132,10 | 7 725 736,40 |  |  | 552,70 | 32 324 106,80 |  |  |  |  |  |
| 27 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 72 | 534,10 | 31 236 304,40 |  |  | 52,50 | 3 070 410,00 |  |  | 481,60 | 28 165 894,40 |  |  |  |  |  |
| 28 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 10 | 516,80 | 30 224 531,20 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 516,80 | 30 224 531,20 |  |  |  |  |  |
| 29 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 14 | 339,10 | 19 831 924,40 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 339,10 | 19 831 924,40 |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по этапу 2023 года без финансовой поддержкой Фонда** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Всего по этапу 2024 года с финансовой поддержкой Фонда** | **14 850,40** | **868 510 793,60** | **0,00** | **0,00** | **7 580,45** | **443 335 037,80** | **0,00** | **0,00** | **7 269,95** | **425 175 755,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Муниципальный район Сыктывдинский** | **14 850,40** | **868 510 793,60** | **0,00** | **0,00** | **7 580,45** | **443 335 037,80** | **0,00** | **0,00** | **7 269,95** | **425 175 755,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 1 | 154,90 | 9 059 171,60 |  |  | 154,90 | 9 059 171,60 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 4 | 81,00 | 4 737 204,00 |  |  | 81,00 | 4 737 204,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Нювчим, ул. Советская, д. 4 | 713,30 | 41 716 637,20 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 713,30 | 41 716 637,20 |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 1 | 155,20 | 9 076 716,80 |  |  | 155,20 | 9 076 716,80 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 5 | 155,90 | 9 117 655,60 |  |  | 94,70 | 5 538 434,80 |  |  | 61,20 | 3 579 220,80 |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 9 | 187,40 | 10 959 901,60 |  |  | 62,00 | 3 626 008,00 |  |  | 125,40 | 7 333 893,60 |  |  |  |  |  |
| 7 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 13 | 186,30 | 10 895 569,20 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 186,30 | 10 895 569,20 |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 15 | 185,40 | 10 842 933,60 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 185,40 | 10 842 933,60 |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 17 | 187,35 | 10 956 977,40 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 187,35 | 10 956 977,40 |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 19 | 187,00 | 10 936 508,00 |  |  | 31,30 | 1 830 549,20 |  |  | 155,70 | 9 105 958,80 |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 21 | 61,80 | 3 614 311,20 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 61,80 | 3 614 311,20 |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Нювчим, ул. Ленина, д. 17 | 658,20 | 38 494 168,80 |  |  | 188,40 | 11 018 385,60 |  |  | 469,80 | 27 475 783,20 |  |  |  |  |  |
| 13 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 2 | 45,00 | 2 631 780,00 |  |  | 45,00 | 2 631 780,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 6 | 21,00 | 1 228 164,00 |  |  | 21,00 | 1 228 164,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 7 | 21,00 | 1 228 164,00 |  |  | 21,00 | 1 228 164,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 13 | 189,00 | 11 053 476,00 |  |  | 189,00 | 11 053 476,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 15 | 45,00 | 2 631 780,00 |  |  | 45,00 | 2 631 780,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 16 | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 18 | 120,00 | 7 018 080,00 |  |  | 120,00 | 7 018 080,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 22 | 60,00 | 3 509 040,00 |  |  | 60,00 | 3 509 040,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 24 | 60,00 | 3 509 040,00 |  |  | 60,00 | 3 509 040,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 26 | 72,00 | 4 210 848,00 |  |  | 72,00 | 4 210 848,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 4 | 45,00 | 2 631 780,00 |  |  | 45,00 | 2 631 780,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 5 | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 6 | 45,00 | 2 631 780,00 |  |  | 45,00 | 2 631 780,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 7 | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 10 | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 15 | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 17 | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 30 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 19 | 42,00 | 2 456 328,00 |  |  | 42,00 | 2 456 328,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 31 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 21 | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 25 | 31,00 | 1 813 004,00 |  |  | 31,00 | 1 813 004,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 30 | 60,00 | 3 509 040,00 |  |  | 60,00 | 3 509 040,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 34 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 1 | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 35 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 3 | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 36 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 4 | 88,00 | 5 146 592,00 |  |  | 88,00 | 5 146 592,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 37 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 7 | 58,00 | 3 392 072,00 |  |  | 58,00 | 3 392 072,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 38 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 9 | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 39 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 10 | 149,00 | 8 714 116,00 |  |  | 149,00 | 8 714 116,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 40 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 11 | 120,00 | 7 018 080,00 |  |  | 120,00 | 7 018 080,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 41 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 12 | 120,00 | 7 018 080,00 |  |  | 120,00 | 7 018 080,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 42 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 15 | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 90,00 | 5 263 560,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 43 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 17 | 45,00 | 2 631 780,00 |  |  | 45,00 | 2 631 780,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 44 | п. Мандач, ул. Южная, д. 9 | 102,90 | 6 018 003,60 |  |  | 40,10 | 2 345 208,40 |  |  | 62,80 | 3672795,20 |  |  |  |  |  |
| 45 | п. Мандач, ул. Северная, д. 4 | 180,00 | 10 527 120,00 |  |  | 180,00 | 10 527 120,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 46 | с. Выльгорт, ул. Северная,д.2 | 326,50 | 19 095 026,00 |  |  | 93,60 | 5 474 102,40 |  |  | 232,90 | 13620923,60 |  |  |  |  |  |
| 47 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 5 | 531,30 | 31 072 549,20 |  |  | 85,10 | 4 976 988,40 |  |  | 446,20 | 26095560,80 |  |  |  |  |  |
| 48 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 26 | 221,40 | 12 948 357,60 |  |  | 221,40 | 12 948 357,60 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 49 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 27 | 80,00 | 4 678 720,00 |  |  | 80,00 | 4 678 720,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 50 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 31 | 123,00 | 7 193 532,00 |  |  | 123,00 | 7 193 532,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 51 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 3 | 131,70 | 7 702 342,80 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 131,70 | 7702342,80 |  |  |  |  |  |
| 52 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 4 | 155,80 | 9 111 807,20 |  |  | 87,10 | 5 093 956,40 |  |  | 68,70 | 4017850,80 |  |  |  |  |  |
| 53 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 5 | 46,70 | 2 731 202,80 |  |  | 46,70 | 2 731 202,80 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 54 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 6 | 166,80 | 9 755 131,20 |  |  | 44,90 | 2 625 931,60 |  |  | 121,90 | 7129199,60 |  |  |  |  |  |
| 55 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 8 | 130,40 | 7 626 313,60 |  |  | 51,40 | 3 006 077,60 |  |  | 79,00 | 4620236,00 |  |  |  |  |  |
| 56 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 9 | 114,40 | 6 690 569,60 |  |  | 114,40 | 6 690 569,60 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 57 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 10 | 132,10 | 7 725 736,40 |  |  | 90,10 | 5 269 408,40 |  |  | 42,00 | 2456328,00 |  |  |  |  |  |
| 58 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 11 | 52,20 | 3 052 864,80 |  |  | 52,20 | 3 052 864,80 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 59 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 12 | 55,70 | 3 257 558,80 |  |  | 55,70 | 3 257 558,80 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 60 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 13 | 81,30 | 4 754 749,20 |  |  | 81,30 | 4 754 749,20 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 61 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 14 | 100,60 | 5 883 490,40 |  |  | 100,60 | 5 883 490,40 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 62 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 15 | 77,10 | 4 509 116,40 |  |  | 77,10 | 4 509 116,40 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 63 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 16 | 122,70 | 7 175 986,80 |  |  | 122,70 | 7 175 986,80 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 64 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 17 | 56,60 | 3 310 194,40 |  |  | 56,60 | 3 310 194,40 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 65 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 19 | 55,20 | 3 228 316,80 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 55,20 | 3228316,80 |  |  |  |  |  |
| 66 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 20 | 83,70 | 4 895 110,80 |  |  | 56,60 | 3 310 194,40 |  |  | 27,10 | 1584916,40 |  |  |  |  |  |
| 67 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 21 | 56,80 | 3 321 891,20 |  |  | 56,80 | 3 321 891,20 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 68 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 5 | 128,80 | 7 532 739,20 |  |  | 128,80 | 7 532 739,20 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 69 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 7 | 77,20 | 4 514 964,80 |  |  | 77,20 | 4 514 964,80 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 70 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 8 | 181,10 | 10 591 452,40 |  |  | 181,10 | 10 591 452,40 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 71 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 14 | 55,20 | 3 228 316,80 |  |  | 55,20 | 3 228 316,80 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 72 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 19 | 31,40 | 1 836 397,60 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 31,40 | 1836397,60 |  |  |  |  |  |
| 73 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 46 | 397,60 | 23 253 238,40 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 397,60 | 23253238,40 |  |  |  |  |  |
| 74 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 51 | 245,00 | 14 328 580,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 245,00 | 14328580,00 |  |  |  |  |  |
| 75 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 190 | 513,80 | 30 049 079,20 |  |  | 93,10 | 5 444 860,40 |  |  | 420,70 | 24604218,80 |  |  |  |  |  |
| 76 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 198 | 506,00 | 29 592 904,00 |  |  | 234,20 | 13 696 952,80 |  |  | 271,80 | 15895951,20 |  |  |  |  |  |
| 77 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 200А | 477,70 | 27 937 806,80 |  |  | 321,20 | 18 785 060,80 |  |  | 156,50 | 9152746,00 |  |  |  |  |  |
| 78 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 3 | 512,80 | 29 990 595,20 |  |  | 225,30 | 13 176 445,20 |  |  | 287,50 | 16814150,00 |  |  |  |  |  |
| 79 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 6 | 514,25 | 30 075 397,00 |  |  | 164,05 | 9 594 300,20 |  |  | 350,20 | 20481096,80 |  |  |  |  |  |
| 80 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 8 | 506,70 | 29 633 842,80 |  |  | 225,10 | 13 164 748,40 |  |  | 281,60 | 16469094,40 |  |  |  |  |  |
| 81 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 13 | 507,80 | 29 698 175,20 |  |  | 214,40 | 12 538 969,60 |  |  | 293,40 | 17159205,60 |  |  |  |  |  |
| 82 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 15 | 496,50 | 29 037 306,00 |  |  | 179,20 | 10 480 332,80 |  |  | 317,30 | 18556973,20 |  |  |  |  |  |
| 83 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 28а | 300,10 | 17 551 048,40 |  |  | 36,90 | 2 158 059,60 |  |  | 263,20 | 15 392 988,80 |  |  |  |  |  |
| 84 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 6 | 109,10 | 6 380 604,40 |  |  | 82,00 | 4 795 688,00 |  |  | 27,10 | 1 584 916,40 |  |  |  |  |  |
| 85 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 61 | 327,20 | 19 135 964,80 |  |  | 213,10 | 12 462 940,40 |  |  | 114,10 | 6 673 024,40 |  |  |  |  |  |
| 86 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 1а | 107,20 | 6 269 484,80 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 107,20 | 6 269 484,80 |  |  |  |  |  |
| 87 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 10 | 330,30 | 19 317 265,20 |  |  | 38,70 | 2 263 330,80 |  |  | 291,60 | 17 053 934,40 |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по этапу 2024 года без финансовой поддержкой Фонда** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 5 | | |
|  |  |  |  |  | к муниципальной программе | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Реестр аварийных многоквартирных домов подлежащих сносу** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата сноса МКД | Стоимость сноса МКД | | |
| Всего: | в том числе: | |
| Номер | Дата | Подготовка проектно-сметной документации на организацию сноса многоквартирных домов | Организация работ по сносу многоквартирных домов |
| руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Итого по муниципальному району "Сыктывдинский"** | | **X** | **X** | **X** | **74 215 326,79** | **4 158 750,00** | **70 056 576,79** |
| **Всего по этапу 2020 года (2019-2020 гг.)** | | **х** | **х** | **х** | **3 725 326,79** | **168 750,00** | **3 556 576,79** |
| 1 | с. Зеленец, ул. Набережная, д. 8 | 6/783 | 16.06.2016 | 31.12.2021 | 175 000,00 | 15 000,00 | 160 000,00 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 8 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2021 | 175 000,00 | 15 000,00 | 160 000,00 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 27 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2020 | 1 575 326,79 | 18 750,00 | 1 556 576,79 |
| 4 | с. Выльгорт, пер. Школьный, д. 14 | 5/604 | 05.05.2016 | 31.12.2021 | 175 000,00 | 15 000,00 | 160 000,00 |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 12 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2021 | 215 000,00 | 15 000,00 | 200 000,00 |
| 6 | п. Мандач, ул. Северная, д. 14 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2021 | 175 000,00 | 15 000,00 | 160 000,00 |
| 7 | п. Мандач, ул. Южная, д. 8 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2021 | 175 000,00 | 15 000,00 | 160 000,00 |
| 8 | с. Пажга, д. 43 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 9 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 194 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2022 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 10 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | |
| **Всего по этапу 2021 года** | | **х** | **х** | **х** | **3 710 000,00** | **210 000,00** | **3 500 000,00** |
| 1 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 3 | 12/88 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 2 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 7 | 12/90 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 38 | 12/89 | 23.12.2014 | 31.12.2022 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 4 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 12 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 5 | п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 19 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 6 | с. Пажга, мкр. 1-й, д. 18 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 7 | с. Пажга, м. Левопиян, д. 41 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
|  | | | | | | | |
| **Всего по этапу 2022 года** | | **х** | **х** | **х** | **5 300 000,00** | **300 000,00** | **5 000 000,00** |
| 1 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 11 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2024 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 2 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2024 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2024 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 4 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 3 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2024 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 5 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2024 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 6 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 6 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2024 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 7 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2024 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 8 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2024 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 9 | с. Пажга, д. 62 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 10 | с. Пажга, д. 57 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
|  | | | | | | | |
| **Всего по этапу 2023 года** | | **х** | **х** | **х** | **15 370 000,00** | **870 000,00** | **14 500 000,00** |
| 1 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 20 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 6 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 19 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 4 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 7 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 16а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 6 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 13 а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 7 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 15 а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 8 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 15 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 9 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 17 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 10 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 4 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 11 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 6 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 12 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 12 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 13 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 8 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 14 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 2 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 15 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 3 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 16 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 14 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 17 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 4 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 18 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 12 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 19 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 14 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 20 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 9 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 21 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 192 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 22 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 74 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 23 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 17 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 24 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 7 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 25 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 59 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 26 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 70 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 27 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 72 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 28 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 10 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 29 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 14 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
|  | | | | | | | |
| **Всего по этапу 2024 года** | | **х** | **х** | **х** | **46 110 000,00** | **2 610 000,00** | **43 500 000,00** |
| 1 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 1 | 12/115 | 27.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 2 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 4 | 12/115 | 27.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 3 | п. Нювчим, ул. Советская, д. 4 | 12/117 | 27.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 4 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 1 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 5 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 5 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2026 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 6 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 9 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2026 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 7 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 13 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 8 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 15 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 9 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 17 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 10 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 19 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2026 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 11 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 21 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 12 | п. Нювчим, ул. Ленина, д. 17 | 12/116 | 27.12.2016 | 31.12.2026 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 13 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 2 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 14 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 6 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 15 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 7 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 16 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 13 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 17 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 15 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 18 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 16 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 19 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 18 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 20 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 22 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 21 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 24 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 22 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 26 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 23 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 4 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 24 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 5 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 25 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 6 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 26 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 7 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 27 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 10 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 28 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 15 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 29 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 17 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 30 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 19 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 31 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 21 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 32 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 25 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 33 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 30 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 34 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 1 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 35 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 3 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 36 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 4 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 37 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 7 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 38 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 9 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 39 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 10 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 40 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 11 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 41 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 12 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 42 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 15 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 43 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 17 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 44 | п. Мандач, ул. Южная, д. 9 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2026 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 45 | п. Мандач, ул. Северная, д. 4 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 46 | с. Выльгорт, ул. Северная,д.2 | 12/2035 | 29.12.2016 | 31.12.2026 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 47 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 5 | 12/2035 | 29.12.2016 | 31.12.2026 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 48 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 26 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 49 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 27 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 50 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 31 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 51 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 3 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 52 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 4 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2026 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 53 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 5 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 54 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 6 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2026 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 55 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 8 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2026 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 56 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 9 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 57 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 10 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2026 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 58 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 11 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 59 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 12 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 60 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 13 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 61 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 14 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 62 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 15 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 63 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 16 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 64 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 17 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 65 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 19 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 66 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 20 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2026 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 67 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 21 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 68 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 5 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 69 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 7 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 70 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 8 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 71 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 14 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 72 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 19 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 73 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 46 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 74 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 51 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 75 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 190 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 76 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 198 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 77 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 200А | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 78 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 3 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 79 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 6 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 80 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 8 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 81 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 13 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 82 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 15 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 83 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 28а | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 84 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 6 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 85 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 61 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 86 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 1а | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |
| 87 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 10 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2025 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 | |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Реестр жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года и находящихся в частной собственности** | | | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Количество расселяемых жилых помещений находящихся в частной собственности | Мероприятия по определению рыночной стоимости жилого помещения, подлежащего изъятию | | |  |
| Всего: | в том числе: | |  |
| Номер | Дата | Стоимость работ по оценке 1 жилого помещения | Количество жилых помещений |  |
|  | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| **Итого по муниципальному району "Сыктывдинский"** | | **X** | **X** | **X** | **443** | **2 215 000,00** | **х** | **443** |  |
| **Всего по этапу 2020 года (2019-2020 гг.)** | | **х** | **х** | **х** | **20** | **100 000,00** | **х** | **20** |  |
| 1 | с. Зеленец, ул. Набережная, д. 8 | 6/783 | 16.06.2016 | 31.12.2020 | 5 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 |  |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 8 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2020 | 7 | 35 000,00 | 5 000,00 | 7 |  |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 27 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2019 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 4 | с. Выльгорт, пер. Школьный, д. 14 | 5/604 | 05.05.2016 | 31.12.2020 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 12 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2020 | 7 | 35 000,00 | 5 000,00 | 7 |  |
| 6 | п. Мандач, ул. Северная, д. 14 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2020 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 7 | п. Мандач, ул. Южная, д. 8 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2020 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 8 | с. Пажга, д. 43 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 9 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 194 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2021 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 |  |
| 10 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 11 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 12 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 13 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 14 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
|  | | | | | | | | |  |
| **Всего по этапу 2021 года** | | **х** | **х** | **х** | **4** | **20 000** | **х** | **4** |  |
| 1 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 3 | 12/88 | 23.12.2014 | 31.12.2021 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 2 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 7 | 12/90 | 23.12.2014 | 31.12.2021 | 3 | 15 000,00 | 5 000,00 | 3 |  |
| 3 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 38 | 12/89 | 23.12.2014 | 31.12.2021 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 |  |
| 4 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 12 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 5 | п. Гарьинский, ул. Октябрьская, д. 19 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 6 | с. Пажга, мкр. 1-й, д. 18 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 7 | с. Пажга, м. Левопиян, д. 41 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2021 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
|  | | | | | | | | |  |
| **Всего по этапу 2022 года** | | **х** | **х** | **х** | **19** | **95 000,00** | **х** | **19** |  |
| 1 | п. Гарьинский, ул. Нагорная, д. 11 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 2 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 3 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 2 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 |  |
| 4 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 3 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 5 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 5 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 5 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 |  |
| 6 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 6 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 7 | п. Гарьинский, ул. Пионерская, д. 8 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 8 | п. Гарьинский, ул. Школьная, д. 1 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2023 | 3 | 15 000,00 | 5 000,00 | 3 |  |
| 9 | с. Пажга, д. 62 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 8 | 40 000,00 | 5 000,00 | 8 |  |
| 10 | с. Пажга, д. 57 | 55/04 | 28.04.2016 | 31.12.2022 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 |  |
|  | | | | | | | | |  |
| **Всего по этапу 2023 года** | | **х** | **х** | **х** | **220** | **1 100 000,00** | **х** | **220** |  |
| 1 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 20 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 9 | 45 000,00 | 5 000,00 | 9 |  |
| 2 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 6 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 8 | 40 000,00 | 5 000,00 | 8 |  |
| 3 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 19 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 6 | 30 000,00 | 5 000,00 | 6 |  |
| 4 | с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 7 | 04/589 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 7 | 35 000,00 | 5 000,00 | 7 |  |
| 5 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 16а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 11 | 55 000,00 | 5 000,00 | 11 |  |
| 6 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 13 а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 17 | 85 000,00 | 5 000,00 | 17 |  |
| 7 | с. Выльгорт, ул. Железнодорожная, д. 15 а | 04/590 | 29.04.2016 | 31.12.2024 | 11 | 55 000,00 | 5 000,00 | 11 |  |
| 8 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 15 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 5 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 |  |
| 9 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 17 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 3 | 15 000,00 | 5 000,00 | 3 |  |
| 10 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 4 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 4 | 20 000,00 | 5 000,00 | 4 |  |
| 11 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 6 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 6 | 30 000,00 | 5 000,00 | 6 |  |
| 12 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 12 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 5 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 |  |
| 13 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 8 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 8 | 40 000,00 | 5 000,00 | 8 |  |
| 14 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 2 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 |  |
| 15 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 3 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 |  |
| 16 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 14 | 05/620 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 |  |
| 17 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 4 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 7 | 35 000,00 | 5 000,00 | 7 |  |
| 18 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 12 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 9 | 45 000,00 | 5 000,00 | 9 |  |
| 19 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 14 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 11 | 55 000,00 | 5 000,00 | 11 |  |
| 20 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 9 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 9 | 45 000,00 | 5 000,00 | 9 |  |
| 21 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 192 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 11 | 55 000,00 | 5 000,00 | 11 |  |
| 22 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 74 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 6 | 30 000,00 | 5 000,00 | 6 |  |
| 23 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 17 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 6 | 30 000,00 | 5 000,00 | 6 |  |
| 24 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 7 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 8 | 40 000,00 | 5 000,00 | 8 |  |
| 25 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 59 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 7 | 35 000,00 | 5 000,00 | 7 |  |
| 26 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 70 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 11 | 55 000,00 | 5 000,00 | 11 |  |
| 27 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 72 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 11 | 55 000,00 | 5 000,00 | 11 |  |
| 28 | с. Выльгорт, ул. Мичурина, д. 10 | 05/659 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 12 | 60 000,00 | 5 000,00 | 12 |  |
| 29 | с. Выльгорт, ул. Северная, д. 14 | 05/621 | 10.05.2016 | 31.12.2024 | 8 | 40 000,00 | 5 000,00 | 8 |  |
|  | | | | | | | | |  |
| **Всего по этапу 2024 года** | | **х** | **х** | **х** | **180** | **900 000,00** | **х** | **180** |  |
| 1 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 1 | 12/115 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 2 | п. Нювчим, ул. Горького, д. 4 | 12/115 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 3 | п. Нювчим, ул. Советская, д. 4 | 12/117 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 12 | 60 000,00 | 5 000,00 | 12 |  |
| 4 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 1 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 5 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 5 | 12/114 | 27.12.2016 | 01.09.2025 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 |  |
| 6 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 9 | 12/114 | 27.12.2016 | 01.09.2025 | 4 | 20 000,00 | 5 000,00 | 4 |  |
| 7 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 13 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 6 | 30 000,00 | 5 000,00 | 6 |  |
| 8 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 15 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 6 | 30 000,00 | 5 000,00 | 6 |  |
| 9 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 17 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 6 | 30 000,00 | 5 000,00 | 6 |  |
| 10 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 19 | 12/114 | 27.12.2016 | 01.09.2025 | 5 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 |  |
| 11 | п. Нювчим, ул. Маяковского, д. 21 | 12/114 | 27.12.2016 | 31.12.2024 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 |  |
| 12 | п. Нювчим, ул. Ленина, д. 17 | 12/116 | 27.12.2016 | 01.09.2025 | 8 | 40 000,00 | 5 000,00 | 8 |  |
| 13 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 2 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 14 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 6 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 15 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 7 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 16 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 13 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 17 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 15 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 18 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 16 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 19 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 18 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 20 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 22 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 21 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 24 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 22 | п. Новоипатово, ул. Октябрьская, д. 26 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 23 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 4 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 24 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 5 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 25 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 6 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 26 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 7 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 27 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 10 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 28 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 15 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 29 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 17 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 30 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 19 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 31 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 21 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 32 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 25 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 33 | п. Новоипатово, ул. Первомайская, д. 30 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 34 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 1 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 35 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 3 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 36 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 4 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 37 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 7 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 38 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 9 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 39 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 10 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 40 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 11 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 41 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 12 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 42 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 15 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 43 | п. Новоипатово, ул. Южная, д. 17 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 44 | п. Мандач, ул. Южная, д. 9 | 12/65 | 30.12.2016 | 01.09.2025 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 |  |
| 45 | п. Мандач, ул. Северная, д. 4 | 12/65 | 30.12.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 46 | с. Выльгорт, ул. Северная,д.2 | 12/2035 | 29.12.2016 | 01.09.2025 | 6 | 30 000,00 | 5 000,00 | 6 |  |
| 47 | с. Выльгорт, ул. Ёля-Ты, д. 5 | 12/2035 | 29.12.2016 | 01.09.2025 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 |  |
| 48 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 26 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 49 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 27 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 50 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 31 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 51 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 3 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 4 | 20 000,00 | 5 000,00 | 4 |  |
| 52 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 4 | 7/25 | 01.07.2016 | 01.09.2025 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 |  |
| 53 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 5 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 54 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 6 | 7/25 | 01.07.2016 | 01.09.2025 | 2 | 10 000,00 | 5 000,00 | 2 |  |
| 55 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 8 | 7/25 | 01.07.2016 | 01.09.2025 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 |  |
| 56 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 9 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 57 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 10 | 7/25 | 01.07.2016 | 01.09.2025 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 |  |
| 58 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 11 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 59 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 12 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 60 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 13 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 61 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 14 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 62 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 15 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 63 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 16 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 64 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 17 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 65 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 19 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 66 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 20 | 7/25 | 01.07.2016 | 01.09.2025 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 |  |
| 67 | п. Усть-Пожег, ул. Центральная, д. 21 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 68 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 5 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 69 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 7 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 70 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 8 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 71 | п. Усть-Пожег, ул. Береговая, д. 14 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 0 | 0,00 | 5 000,00 | 0 |  |
| 72 | п. Усть-Пожег, ул. Лесная, д. 19 | 7/25 | 01.07.2016 | 31.12.2024 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 |  |
| 73 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 46 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 8 | 40 000,00 | 5 000,00 | 8 |  |
| 74 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 51 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 4 | 20 000,00 | 5 000,00 | 4 |  |
| 75 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 190 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 |  |
| 76 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 198 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 7 | 35 000,00 | 5 000,00 | 7 |  |
| 77 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 200А | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 3 | 15 000,00 | 5 000,00 | 3 |  |
| 78 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 3 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 7 | 35 000,00 | 5 000,00 | 7 |  |
| 79 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 6 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 10 | 50 000,00 | 5 000,00 | 10 |  |
| 80 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 8 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 7 | 35 000,00 | 5 000,00 | 7 |  |
| 81 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 13 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 7 | 35 000,00 | 5 000,00 | 7 |  |
| 82 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 15 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 8 | 40 000,00 | 5 000,00 | 8 |  |
| 83 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 28а | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 15 | 75 000,00 | 5 000,00 | 15 |  |
| 84 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 6 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 |  |
| 85 | с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 61 | 05/660 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 3 | 15 000,00 | 5 000,00 | 3 |  |
| 86 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 1а | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 4 | 20 000,00 | 5 000,00 | 4 |  |
| 87 | с. Выльгорт, ул. Советская, д. 10 | 05/658 | 16.05.2016 | 31.12.2024 | 7 | 35 000,00 | 5 000,00 | 7 |  |