# Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» по состоянию на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование проекта, краткая характеристика, инициатор | Общая стоимость проекта, источники финансирования, инвесторы (степень участия) | Сроки и этапы реализации | Сведения о наличие необходимой документации | Формы и виды оказываемой (возможной) поддержки | Ход реализации проекта | Проблемы в реализа-ции, пред-ложения МО по преодо-лению проблем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» «Реконструкция и модернизация свиноводческого комплекса» Заказчик проекта - ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». 168200, Республика Коми, Сыктывдинский район, СП «Зеленец», Ухтинское шоссе, д.125. Генеральный директор – Черный Николай Михайлович т.690-501; т.690-502 | 1186,5 млн. руб. Собственные средства – 851,5 млн. руб. (прибыль предприятия), средства гос.поддержки -335 млн. руб. Освоено: 657,5 млн. руб. | 2008-2013 гг | Бизнес – план инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации свиноводческого комплекса | 1. Финансовая поддержка РК(Минсельхозпрод РК) субсидии на: - содержание птицы, комбикорма, - дотации на реализацию продукции 10% от суммы реализации, - субсидии на техперевооружение — 2. Имущественная поддержка МО - предоставление в собственность и аренду земельных участков под обслуживание сельскохозяйственных и производственных объектов и организацию кормовой базы 3. Кадровая поддержка подготовка и переподготовка кадров, участие в программах переобучения | Ввод в эксплуатацию котельной свинокомплекса, объекта по утилизации навоза (ФУН), водозабора, карантинника; Ввод в эксплуатацию свинарников (3,4,8, 9,13,14,15); Реконструкция: - свинарников (1,2,5,6,7,10,11,12,16,17,18,19,20,21,50,51); - санпропускника; - системы канализации; - скважин водоснабжения; - подсобно – складских помещений. Строительство переходов между свинарниками (галерей), внутрицеховых газовых сетей, автовесовой;, кабельных линий электропередач. Приобретено 3 комплекта свиноводческого оборудования. Продолжается благоустройство территории. Произведена предоплата за конструкции и оборудование цеха убоя свиней. | нет |
| 2. | . «Техническое перевооружение ООО «Сыктывкарская птицефабрика» Заказчик проекта - ООО «Сыктывкарская птицефабрика» 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Южная, д.33 Генеральный директор – Федюков Дмитрий Алексеевич (8-82130)7-72-23 приемная, факс(82130)7-72-26, spfrk@mail.ru | 429,6 млн. руб. Собственные средства – 128,9 млн. руб. Заемные средства - 300,7 млн. руб. | февраль 2008 г. – декабрь 2012 г. | Бизнес-план от 2007 г. , проектно-сметная документация по объектам реконструкции | 1. Финансовая поддержка: - Привлеченные средства инвесторов (заемные средства в размере 15,0 млн. руб.). - РК (Минсельхозпрод РК) субсидии на: - содержание птицы, комбикорма; - дотации на реализацию продукции 10% от суммы реализации; - субсидии на тех перевооружение бюджетными учреждениями МО продукции предприятия. 2. Имущественная поддержка МО - предоставление в собственность и аренду земельных участков под обслуживание сельскохозяйственных и производственных объектов и организацию кормовой базы | Введено в эксплуатацию 4 птичника промышленного спада и 1 птичник цеха выращивания (с заменой технологического оборудования капитальным ремонтом здания); Приобретен автомобильный транспорт (седельные тягачи, полуприцепы к тягачам, автобусы); В стадии реконструкции находится 1 птичник промышленного спада; В стадии строительства находится здание цеха сортировки и переработки яйца с готовностью 70%; В стадии реконструкции находится цех переработки мяса, колбасный цех и цех полуфабрикатов. 2 полугодие 2012 г. – нет реализации | 01.01.2011 г. реализация проекта приостанов-лена ввиду отсутствия свободных денежных средств предприятия (письмо от 25.01.13г. №0108/29). Введена процедура внешнего наблюдения по решению арбитраж-ного суда |
| 3. | «Реконструкция коровника на 206 голов с молочным блоком в с.Часово». Заказчик проекта - ООО «Часово». 168217, РК, Сыктывдинский район, с. Часово, ул. Школьная, 5 Директор - Белых Михаил Васильевич Тел.8(82130)73246, 89222730407 spkchasovo@mail.ru | 14,390 млн.руб., собственные средства – 5,12 млн.руб.; средства господдержки – 9,27 млн. руб. Освоено 10,339 | Начало реализации проекта- 01.01.2010г. Завершение реализации проекта –01.10.2012г., | Бизнес-план инвестиционного проекта и проектно-сметная документация по объектам реконструкции | 1. Финансовая поддержка РК (Минсельхозпрод РК) субсидии на: - содержание КРС, комбикорма, - дотации на реализацию продукции 10% от суммы реализации, - субсидии на техперевооружение — 2. Кадровая поддержка МО - подготовка и переподготовка кадров, участие в программах переобучения 3. Консультационная и информационная поддержка | Подготовлен бизнес-план, разработана проектно-сметная документация. Выполнены работы по разборке тамбуров, в половине коровника демонтированы полы, стойловые рамы, кормушки. Заменены оконные блоки, построены торцевые стены коровника и молочного блока, с утеплением и обшивкой металлосайдингом. Замена кровли над молочным блоком и частично над коровником. Ремонт системы канализации, система водоснабжения и водоотведения, отопление в молочном блоке, перепланировка молочного блока. Приобретены и установлено стойлового оборудования с системой поения, навозоуборочные транспортеры , изготовлен и смонтирован световой вентиляционный конек. Установлен молочный танк, приобретен миксер кормораздатчик. Выложен из железобетонных плит подъезд к коровнику. | Недоста-точность собствен-ных денежных средств предприя-тия. |
| 4. | ООО «Логистик-С» «Модернизация производства по углубленной переработке и производству пищевой продукции на основе дикоросов и овощей, с применением современного технологического комплекса» (заготовка, переработка и упаковка дикоросов в г.Сыктывкаре). Заказчик проекта – ООО «Логистик-С». 168220, РК, Сыктывдинский район, ул. Д. Каликовой, 206а Директор - Сагайдак Сергей Леонидович Тел/факс 8(8212)32-1181, 55-10-10, 33-55-95 e-mail: s_saga@rambler.ru | 14,35 млн. руб. | 2011 – 2015 гг. | Бизнес-план инвестиционного проекта. | Господдержка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 29.12.2011г. №634 на основании Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми №263 от 03.10.2012г | Во втором полугодии 2012 г. приобретена линия по переработке овощной и плодово-ягодной продукции производства ООО «НПО ПромИнновация» общей стоимостью 11,5 млн. рублей. | Недостаточ-ность собственных средств для приобрете-ния холодиль-ного ком-плекса с целью полно-объемного запуска линии, в связи с чем требуется дополнительное финансирование проекта в размере 2,0 млн. руб. |
| 5. | ИП Аминева Светлана Васильевна «Развитие КФХ «МИАКРО-КОМИ». Заказчик проекта – ИП Аминева Светлана Васильевна Юридически адрес - г.Сыктывкар, ул. Тентюковкая, д. 91, кв. 87, Место осуществления деятельности — РК, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Рабочая, д. 30а Тел: 55-81-63, факс 51-68-94 | 10,9 млн. руб. Освоено 4,99 млн. руб. | 01.01.2012 – 31.12.2016 гг. | Бизнес план | Получила Грант на начало предпринимательской деятельности 300 тыс. рублей. Субсидию на покупку помещения 500 тыс. рублей.. | Закуплено поголовье кроликов - 135 шт., 100 клеток, оконный блок в сборе, пиломатериалы Заключен договор на межевание земельного участка, договор на обследование и составление проекта кровли. Очищена территория от борщевика. Поставлены столбы для электричества. Территория фермы огорожена забором. В том числе за 2 полугодие 2012 г.: Приобретено оборудование (Электростанция); Закуплено: клетки для кроликов – 10 шт., поголовье кроликов – 40 шт., комбикорм, пиломатериалы, баня для рабочих, сруб под административное здание., 20 машин песка. Ведется реконструкция здания. Использованная сумма на реализацию проекта за 2 полугодие 2012 г. составила – 2,37 млн. руб. | закупка маточного поголовья мясных пород, ремонт дороги к зданию, проведение света и воды. |