**Администрация**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальной программы**

 **муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**«Развитие экономики»**

**за 2021 год**

Ответственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, старший экономист отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-21-19, E-mail – m.l.malahova@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2021 год

Дата составления годового отчета – февраль 2022 г.;

с. Выльгорт

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» (далее – программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 22 октября 2020 года № 10/1307.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

* Подпрограмма 1. Стратегическое планирование;
* Подпрограмма 2. Малое и среднее предпринимательство;
* Подпрограмма 3. Содействие развитию агропромышленного комплекса.

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2021 год (далее- Комплексный план). Комплексный план реализации муниципальной программы на 2021 год утвержден постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми №2/146 от 5 февраля 2021 года.

Годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2021 года составлен на основании выполнения:

1. мероприятий и контрольных событий комплексного плана реализации программы;
2. показателей (индикаторов) программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения программы.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 9 индикаторов (показателей).

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) О Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года

В 2021 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменения следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | 10 февраля 2021 №2/165 | Приведение ресурсного обеспечения программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2021-2023 годы, а также внесены изменения в целевые индикаторы и показатели муниципальной программы. |
| 2. | от 12 октября 2021 №10/1237 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП, добавлены финансовые средства АО «Монди СЛПК» на 2021 год  |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с требованиями, которые изложены в Методических [указания](#P191)х по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее - Методические указания), утвержденных в приложении 2 к постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года №3/263.

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы достаточен. В комплексном плане программы на 2021 год определены:

* 4 задачи,
* 13 основных мероприятий,
* 39 мероприятий,
* 32 контрольных события.

 Мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы представлен в **Приложении 1** к настоящему годовому отчету**.**

В итоге из 13 основных мероприятий выполнены или частично выполнены 11 основных мероприятий или 84,6%.

Не выполнены 2 основных мероприятия:

1. **Основное мероприятие 3.1.3.** Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории РК». Реализация данного проекта на территории МР не осуществлялась, в виду отсутствия заинтересованности ЛПХ и КФХ.
2. **Основное мероприятие 3.1.4.** Финансовая поддержка сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В 2021 году не осуществлялась по причине отсутствия финансирования в бюджете МР.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Реализация мероприятий Комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 2 ниже согласно форме таблицы 7 приложения №3 к Методическим указаниям.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 2021 г. |
| 2020 факт | 2021 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа МР «Сыктывдинский» Республики Коми** **«Развитие экономики»** |
| 1. | Наличие отчета о выполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» за отчетный период на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми <http://syktyvdin>.ru/ | да/нет | да | да | да | 0 **(выполнен)** |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 1828,2 | 500,0 | 639,4 | (+27,9%) **выполнен,** отклонение менее 30% |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс. рублей | 20,11 | 20,4 | 26,11 | (+28,0%) **выполнен,** отклонение менее 30% |
| 4. | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн. рублей  | 6569,0 | 6431,3 | 7270,7 | (+13,05%), **выполнен,** отклонение менее 30% |
| 5. | Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств | млн. рублей | 3793,5 | 3800,5 | 4226,3 | (+111,2%)**выполнен,** отклонение менее 30% |
| 6. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 332,5 | 328 | 304,64 | (-7,1%) ***не выполнен,*** отклонение менее 30% |
| 7. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 50,0 | 33,3 | 42,8 | (+28,5%) **выполнен,** отклонение менее 30% |
| 8. | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий  | тонн | 4024,3 | 4200,3 | 3659,7 | (-12,9%) **не выполнен,** отклонение менее 30% |
| 9. | Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 30243,7 | 29650,7 | 30295,1 | (+2,2%) **выполнен,** отклонение менее 30% |

 Из 9 индикаторов муниципальной программы по итогам 2021 года достигнуты 7 индикаторов или 77,8%, не достигнуты 2 показателя, а именно 6 и 8:

1. **Показатель 6*.*** *«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения»* по итогам года составило 304,64 человек на 10,0 тыс. населения при плане 328 чел.

По данным Комистата на территории МО МР «Сыктывдинский» за 2021 год численность МСП уменьшилась с 790 единиц до 746 единиц. Это произошло за счет уменьшения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, как имеющих статус юридического лица, так и индивидуальных предпринимателей.

 Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 года на территории МО зарегистрировано 746 субъектов малого и среднего бизнеса в том числе: 175 юридических лица, 571 индивидуальный предприниматель. Предпринимательскую деятельность открыли 16 ЮЛ, закрыли 31. В течение года зарегистрировалось 107 индивидуальных предпринимателя, закрыло свою деятельность 144 предпринимателя.

Численность МСП уменьшила по нескольким причинам:

* введение нового вида налога на профессиональный доход. Когда, часть субъектов перешла в «самозанятые» граждане. Особенно это коснулось потребительской сферы услуг, торговли в интернете. В 2021 году в районе зарегистрировались как «самозанятые» 450 граждан.
* ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и вынужденный простой предприятий производственной сферы и сферы услуг, организаций социальной сферы;
* на снижение прибыльности предприятий малого и среднего бизнеса из-за сокращения доходов населения и тяжелые условия предпринимательской деятельности в стране;
* цифровизация бизнеса, а также увеличение затрат на организации бизнеса по реализации маркированной продукции (молочной продукции, бутилированной воды и других).

На применяемый по численности МСП показатель также оказала положительная демографическая ситуация в районе. В 2021 году численность населения, проживающего на территории муниципального образования, увеличилась на 27 человек, в основном за счет миграционного притока. Так в район прибыло 1182 человека, убыло 1048 человек, миграционный приток составил 134 человека при естественной убыли населения в 107 человек.

1. **Показатель 8.** *«Объём производства молока в хозяйствах всех категорий»* составил по итогам 2021 года составил 3659,7 тонн, при плане 4200,3 тонны. Уменьшение объемов производства молока произошло из-за снижения численности коров за счет закрытия производства ООО «Пажга». Притом, что улучшилась продуктивность коров. В 2021 году надои с 1 коровы увеличились с 4580 литров до 5009 литров.

Кроме того, у всех показателей, имеющих отклонение, оно не составило 30% и более.

1. **Уровень достигнутых запланированных результатов на отчетную дату и оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме таблицы 8 приложения №3 к настоящим Методическим указаниям приведена ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевой статьи (с учетом группировки) | Бюджетная роспись (расходы),руб. | Кассовый расход руб. | Исполнение |
| Текущий год | Итого за период |   |
| Муниципальная программа муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Развитие экономики" | 4042213,10  | 4042213,10  | 100,00 |
| Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство  | 4042213,10 | 4042213,10 | 100,00 |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | 3992213,10 | 3992213,10 | 100,00 |
| Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | 50,0 | 50,0 | 100,00 |

 Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 100%

1. **Информация о сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ).**

И[нформацию](#P1077) о сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представляется по форме таблицы 9 приложения №3 к Методическим указаниям. Муниципальная программа «Развитие экономики» не имеет сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

1. **А**[**нкета**](#P1746) **для оценки эффективности муниципальной программы**

А[нкета](#P1746) для оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящему годовому отчету по форме таблицы 1 приложения N 4 к Методическим указаниям.

1. **Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на исполнение контрольных событий, мероприятий и основных мероприятий плана реализации муниципальной программы за 2021 год**

Безусловно, главным фактором, влияющим на неисполнение некоторых мероприятий и контрольных событий муниципальной программы в 2021 году явилось ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки как в районе, так и в Российской Федерации в целом. Введение Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2021 года №16 режима повышенной готовности сказалось на временном ограничении работы органов местного самоуправления, введения карантинных мероприятий на проведение собраний, встреч, иных массовых мероприятий, были сдвинуты сроки подготовки и утверждения стратегических документов МО МР «Сыктывдинский», отменены учебные мероприятия, обучающие семинары.

1. **Предложения по корректировке (в случае необходимости) муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам 2021 года оценка эффективности муниципальной программы «Развитие экономики» является эффективной, при балле 16,63 из 100% эффективности программа имеет оценку эффективности - 93,82%.

 Таким образом, предложений по корректировке муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы на период 2022 год не имеется.

Начальник отдела

экономического развития В.М. Крючков

администрации МО МР «Сыктывдинский»

Начальник управления финансов Г.А.Щербакова

Приложение №1 к годовому отчету

реализации МП «Развитие экономики» за 2021 год

**Комплексный план**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2021 год**

| Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответ-й руковод-ль,  | Отв.Ст.пд ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата КС) | Объем ресурсного обеспеченияна очередной финансовый год, тыс. руб. |  | Оценка исполнения контрольных событий, основных мероприятий и мероприятий МП за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| ФБ | РБ  | МБ |  |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 |
| **Подпрограмма 1** «**Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** |
| **Цель подпрограммы 1** Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» |
| **Задача 1** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе |
| **Основное мероприятие 1.1.1.** Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 и контроль ее выполнения (далее – Стратегия МО) | Заместитель руководителя АМР  | Отдел экономического развития (далее – ОЭР) | Наличие актуализированной Стратегии района с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Актуализированная редакция Стратегии и отчет о ходе её реализации размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский в сети «Интернет» в разделе: Гражданам/Стратегическое управление. |
| **Мероприятие 1.1.1.1.** Разработка Плана по реализации Стратегии МО на 2021 год) |  | ОЭР | Наличие утвержденного плана по реализации Стратегии МО на очередной год.  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 2 марта 2021 года № 3/256 утвержден план реализации Стратегии на 2021 год. |
| **Мероприятие 1.1.1.2.** Размещение Плана по реализации Стратегии МО на 2021 год в системе «Интернет» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) |  | Все структуры АМР | Размещение комплексного плана по реализации Стратегии МО на официальном сайте администрации МР в сети «Интернет». | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | План реализации стратегии размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» в разделе: Гражданам/Стратегическое управление/План мероприятий по реализации стратегии. |
| **Мероприятие 1.1.1.3.** Подготовка информации о выполнении плана по реализации в отчетном году Стратегии МО по итогам 2020 года |  | Все структуры АМР | Наличие и размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам 2020 года. | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | Отчет о ходе реализации Стратегии и достижение плановых значений целевых показателям по итогам 2020 года подготовлен к 01.06.2020 года. |
| Контрольное событие 1. Наличие актуализированных документов стратегического планирования. |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Актуализированная редакция Стратегии и отчет о ходе её реализации размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский в сети «Интернет» в разделе: Гражданам/Стратегическое управление. |
| Контрольное событие 2. Размещение актуализированных документов стратегического планирования на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Актуализированная редакция Стратегии и отчет о ходе её реализации размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский в сети «Интернет» в разделе: Гражданам/Стратегическое управление. |
| Контрольное событие 3. Наличие отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам 2020 года  |  |  |  | Х | 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | Отчет о ходе реализации Стратегии и достижение плановых значений целевых показателям по итогам 2020 года подготовлен к 01.06.2020 года. |
| Контрольное событие 4. Размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам 2020 года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  |  | Х | 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | Отчет о ходе реализации Стратегии и достижение плановых значений целевых показателям по итогам 2020 года размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» в разделе: Гражданам/Стратегическое управление. |
| **Основное мероприятие 1.1.2.** Проведение мониторинга реализации муниципальных программ МО  | Данилова Л.А. | Все струк. подразделения АМР | Повышение эффективности реализации муниципальных программ Сыктывдинского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Мониторинг реализации муниципальных программ МО проведён в 2021 году по итогам 2020 года |
| **Мероприятие 1.1.2.1.** Приведение муниципальных программ в соответствии со Стратегией МО 2035 года | Данилова Л.А. | Все струк. подразд. АМР | Соответствии муниципальных программ утвержденному бюджету МО | 01.01.2021 | 18.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | 6 муниципальных программ из 9-ти приведены в соответствии со Стратегией МО 2035. В части показателей и сроков реализации до 2024 года (1 этапа реализации Стратегии). 3 программы не приведены в соответствие, а именно:1. Развитие градостроительной деятельности на территории МО МР «Сыктывдинский»:
2. Создание условий для развития социальной сферы;
3. Развитие образования в Сыктывдинском районе.
 |
| **Мероприятие 1.1.2.2.** Подготовка годовых отчетов по реализации муниципальных программ и проведении их оценки за 2020 | Данилова Л.А. | Все струк. подразд. АМР | Подведены итоги реализации муниципальных программ за отчетный год. | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Годовые отчеты по реализации муниципальных программ подготовлены в установленный срок и размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» в разделе Стратегическое управление / Годовые отчеты и по ссылке http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.munprogrammy.Godovye\_otchety/ |
| **Мероприятие 1.1.2.3.** Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год | Данилова Л.А. | Все струк. подразд. АМР | Проведена оценка и анализ эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год. | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Оценка эффективности реализации муниципальных программ подготовлена и размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.munprogrammy.Godovye\_otchety/ |
| **Мероприятие 1.1.2.4.** Подготовка сводного годового доклада по итогам реализации муниципальных программ и их оценки в 2020 году, размещение его на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». | Данилова Л.А. | ОЭР | Подведены итоги реализации муниципальных программ за отчетный год. Годовой отчет размещен на официальном сайте администрации МР  | 01.01.2021 | 01.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  | Сводный годовой доклад по итогам реализации муниципальных программ и их оценка подготовлен и размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.munprogrammy.Godovye\_otchety/ |
| Контрольное событие 5. Подготовлены годовые отчеты по реализации муниципальных программ, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. |  |  |  | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  | Годовые отчеты по реализации муниципальных программ подготовлены в установленный срок и размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.munprogrammy.Godovye\_otchety/ |
| Контрольное событие 6. Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ  |  |  |  | 01.01.2021 | 01.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  | Сводный годовой доклад по итогам реализации муниципальных программ и их оценка подготовлен и размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». |
| Контрольное событие 7. Сводный годовой отчет и оценка реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  |  | 01.01.2021 | 01.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  | Сводный годовой доклад по итогам реализации муниципальных программ размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.munprogrammy.Godovye\_otchety/ |
| **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района |
| **Основное мероприятие 1.2.1.**Обеспечение администрации МР "Сыктывдинский" информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района |  | ОЭР | Предоставлена ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР «Сыктывдинский» с учетом итогов работы администрации МР «Сыктывдинский» за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя адм. МР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР «Сыктывдинский» с учетом итогов работы администрации МР «Сыктывдинский» за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя администрации муниципального района Совету МР «Сыктывдинский» подготовлена в установленные сроки. |
| **Мероприятие 1.2.1.1.** Подготовка информационно-аналитических материалов к докладам о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района |  | ОЭР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Информационно-аналитические материалы к докладам о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района подготовлены в установленные сроки. |
| **Мероприятие 1.2.1.2.** Разработка прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на трехлетний период |  | ОЭР, Управление финансов | Подготовлен и размещен на официальном сайте администрации района в сети интернет прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на3 года | 01.01.2021 | 01.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - | Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на 2022 год и на период до 2024 года (далее –прогноз МО) разработан и утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 15 ноября 2021 года №11/1396 |
| Контрольное событие 8. Утвержден прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района |  |  |  | 01.01.2021 | 01.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - | Прогноз МО утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 15 ноября 2021 года №11/1396 |
| Контрольное событие 9. Прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района размещен на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» |  |  |  | 01.01.2021 | 01.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - | Прогноз МО размещен на сайте администрации района <http://syktyvdin.ru/> в разделе «Стратегическое управление» / Прогноз социально-экономического развития МО по ссылке http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.Prognoz/ |
| **Основное мероприятие 1.2.2.**Инвестиционная деятельность на территории МО МР «Сыктывдинский» |  | ОЭР, УЗиИО) | Улучшение инвестиционной привлекательности территории МО МР «Сыктывдинский» | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Вкладка «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте администрации района обновляется ежеквартально. |
| **Мероприятие 1.2.2.1.** Подготовка материалов и наполнение вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности. |  | ОЭР, УЗиИО | Поддержка вкладки «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте администрации района в актуальном состоянии. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Вкладка «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте администрации района обновляется ежеквартально, в части Инвестиционного паспорта, перечень имущества для передачи СМП, формы поддержки, инвестиционные площадки и другие подразделы  |
| **Мероприятие 1.2.2.2.** Ведение реестра инвестиционных проектов, представление отчетности, сбор инвестиционных паспортов и иных материалов |  | ОЭР, УЗиИО | Актуализированный инвестиционный паспорт МО МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Актуализация инвестиционного паспорта МО МР «Сыктывдинский» проводится ежеквартально и размещается на официальном сайте администрации района. http://syktyvdin.ru/ |
| **Мероприятие 1.2.2.3.** Организация консультаций и сопровождение инвесторов |  | ОЭР | Предоставлено не менее 3 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | По итогам 2021 года специалистами ОЭР предоставлено 86 индивидуальных консультаций субъектам предпринимательской деятельности. |
| Контрольное событие 10. Вкладка «Инвестиционная деятельность» находится в актуализированном состоянии. |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Вкладка «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте администрации района http://syktyvdin.ru/ обновляется ежеквартально. |
| Контрольное событие 11. Актуализированный инвестиционный паспорт МО МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района. |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | ХХ | Актуализация инвестиционного паспорта МО МР «Сыктывдинский» проводится ежеквартально и размещается на официальном сайте администрации района. http://syktyvdin.ru/ |
| Контрольное событие 12. Предоставлено не менее 3 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | По итогам 2021 года специалистами ОЭР предоставлено 86 индивидуальных консультаций субъектам предпринимательской деятельности. |
| **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** |
| **Цель программы:** Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский»  |
| **Основное мероприятие 2.1.1.**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  |  | ОЭР | Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. | 01.05.2021 | 25.12.2021 | 3992,2 |  |  | 3992,2 |  |  |  |  | **Выполнено**Финансовую поддержку в 2021 году получили 7 субъектов малого предпринимательства. |
| **Мероприятие 2.1.1.1.** Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателей части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) |  | ОЭР | Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателям части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | 01.05.2021 | 25.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Субсидирование субъектов МСП– лизингополучателям части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) проведено дважды в июле и сентябре, профинансировано 2 проекта ИП Батареева С.В. и ООО «Шнагундай» |
| **Мероприятие 2.1.1.2.** Реализация проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  | ОЭР | Оказать финансовую поддержку, выбранным проектам и прошедшим конкурсный отбор в республике | 01.05.2021 | 25.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проекты в рамках «Народного бюджета не заявлялись |
| **Мероприятие 2.1.1.3.** Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Данилова Л.А. | ОЭР | Сохранения количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ежегодно не менее 3 ед.; | 01.05.2021 | 25.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | на субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств подано 5 заявок, все одобрены и профинансированы |
| Контрольное событие 13. Организация приема заявок на участие в конкурсе, экспертиза представленных документов, подготовка заключений о их соответствии |  | ОЭР | Достижение показателей региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовую поддержку в 2021 году получили 7 субъектов малого предпринимательства на общую сумму 3992,2 тыс. руб., проведена экспертиза поступивших заявок, отклонений нет |
| Контрольное событие 14. Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. |  | ОЭР | Достижение показателей вышеназванного регионального проекта. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Субъекты малого предпринимательства, получившие поддержку в период 2019-2021 годов представляют отчетность по соблюдению показателей проектов, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка В 2021 году проводился мониторинг 16 проектов, все признаны по итогам 2021 года эффективными |
| **Основное мероприятие 2.1.2.**Кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | ОЭР | Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей. | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | По итогам 2021 года администрацией района проведено 11 совещаний и рабочих встреч с предпринимателями (общее число участников 112 чел.), а также предоставлено 86 индивидуальных консультаций.  |
| **Мероприятие 2.1.2.1.** Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |  | ОЭР | Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2021 году прошло 11 семинаров по маркировке продукции, приняли участие 65 предпринимателей |
| **Мероприятие 2.1.2.2.** Сбор кадровой потребности предприятий и учреждений МО |  | ОЭР | Наличие актуализированной информации по кадровой потребности предприятий и учреждений МО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В мае 2021 года сделан запрос о наличии кадровой потребности в учреждения и предприятия Сыктывдинского района. По итогам 2021 года работа по сбору информации по кадровой потребности от предприятий (организаций) и вводу данных в ГАС «Управление» завершена.Из 116 организаций и предприятий района, участвующий в подготовке кадровой потребности:- выявлена кадровая потребность у 28 организаций;- отсутствует кадровая потребность у 78 организаций;- организации, находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации или не осуществляющие деятельность – 16 организаций;- от 4 организаций ответа не поступило. Выявлена потребность в следующих специальностях: водитель автомобиля, слесарь по ремонту оборудования котельных, станочник деревообрабатывающих станков, разнорабочий, юрист, архитектор, специалист по жилищному хозяйству и коммунальной сфере, специалист по социальной работе, бухгалтер, финансист, оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, учитель начальных классов, педагог, воспитатель, дефектолог, хормейстер.  |
| Контрольное событие 15. Организовано не менее одного обучающего семинара для субъектов МСП с привлечением представителей ФНС, центра поддержки предпринимательства в РК и ГУ РК «Центр занятости населения в Сыктывдинском районе».  |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2021 году прошло 11 семинаров по маркировке продукции, приняли участие 65 предпринимателей . |
| Контрольное событие 15. Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Информация размещается на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в разделе: гражданам, экономика, Координационный совет по малому и среднему предпринимательству. Информация о семинарах, вебинарах и учебах размещается на сайте администрации и в социальной сети «Вконтакте» а страничке «Малый бизнес Сыктывдина» |
| Контрольное событие 16. Информация о кадровой потребности предприятий и учреждений МО размещена в Региональном сегменте ГАС «Управление»  |  |  |  | Х | 01.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Информация о кадровой потребности от предприятий и учреждений район размещена в Региональном сегменте ГАС «Управление». |
| **Основное мероприятие 2.1.3.**Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» |  | ОЭР | Повышение уровня информированности МСП мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  | **Выполнено**В рамках проекта подписано Соглашение с районной газетой «Наша жизнь», опубликовано 5 материалов по повышению популяризации предпринимательства |
| **Мероприятие 2.1.3.1.** Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя среди населения МР «Сыктывдинский» и вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность |  | ОЭР | повышение информационной открытости работы ОМС и информированности МСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках проекта подписано Соглашение с районной газетой «Наша жизнь», опубликовано 5 материалов по повышению популяризации предпринимательства |
| **Мероприятие 2.1.3.2.** Формирование положительного образа предпринимательства и самозанятых граждан в районе, путем размещения необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) и в районной газете «Наша жизнь» и в группе «Вконтакте» |  | ОЭР | Размещение информации о положительном опыте предпринимателей на официальном сайте администрации района, в группе социальной сети «ВКонтакте» и в районной газете «Наша жизнь». | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках проекта подписано Соглашение с районной газетой «Наша жизнь», опубликовано 5 материалов по повышению популяризации предпринимательства |
| **Мероприятие 2.1.3.3** Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим налоговый режим на профессиональный доход по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки в Республике Коми. |  | ОЭР | Повышение уровня информированности МСП о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский проводит индивидуальные консультации с МСП. В 2021 году проведено 86 консультаций.2021 году администрацией района проведено 48 индивидуальных консультаций по вопросам финансовой поддержки предпринимателей |
| **Мероприятие 2.1.3.4.** Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района. |  | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.Принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в Сыктывдинском районе. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  Сотрудники маркетингового центра введены в состав Координационного совета предпринимателей и в комиссию по распределению финансовой поддержки проектам, приглашаются на все встречи и мероприятия |
| **Мероприятие 2.1.3.5.** Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства и в самозанятости |  | ОЭР | Проведено не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2021 году прошли следующие встречи:- совещание с представителями предприятий лесоперерабатывающей отрасли, на котором рассмотрены проблемы по утилизации древесных отходов лесоперерабатывающего производства, в котором приняли участие 11 человек (март);- рабочая встреча с предпринимателями в сфере сельскохозяйственной отрасли, планирующих участвовать в конкурсе на получение финансовой поддержки за счет бюджета Республики Коми, проводимом Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. |
| **Мероприятие 2.1.3.6.** Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» |  | ОЭР, УЗИ ИО | Достижение показателей, 70% от общего числа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» проводится ежеквартально и направляется в Министерство экономики Республики Коми |
| Контрольное событие 17. Проведение не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2021 году прошли следующие встречи:- совещание с представителями предприятий лесоперерабатывающей отрасли, на котором рассмотрены проблемы по утилизации древесных отходов лесоперерабатывающего производства, в котором приняли участие 11 человек (март);- рабочая встреча с предпринимателями в сфере сельскохозяйственной отрасли, планирующих участвовать в конкурсе на получение финансовой поддержки за счет бюджета Республики Коми, проводимом Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.  |
| Контрольное событие 18. Информация об итогах проведения районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Протокол расширенного заседания координационного совета предпринимателей при администрации МО МР "Сыктывдинский" от 25.05 2021 опубликован на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в разделе: гражданам, экономика, Координационный совет по малому и среднему предпринимательству. |
| Контрольное событие 19. Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 40 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2021 году отделом экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский» проведено 86 консультаций. |
| Контрольное событие 20. Размещены информационные материалы на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  |  | Х | В течение года | 50 | 0 | 0 | 50,0 | Х | Х | Х | Х | Информационные материалы размещаются на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |
| **Основное мероприятие 2.1.4.**Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Акселерация» |  | ОЭР, УЗиИО | выполнение показателей Сыктывдинского района по РП «Акселерация | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество субъектов МСП, направленных в Центр «Мой бизнес» в 2021 году составило 48 чел., в сам центр обратилось 9 СМП района |
| **Мероприятие 2.1.4.1.** Создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  | ОЭР, УЗиИО | Создание цифровой платформы в сети «Интернет»  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми создана такая цифровая платформа, где производители сельскохозяйственной продукции могут создать свою страничку и аккаунт, в том числе производители сельхозпродукции нашего района |
| **Мероприятие 2.1.4.2.** Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Акселерация» |  | ОЭР, УЗиИО | выполнение показателей Сыктывдинского района по РП «Акселерация | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Акселерация» прекращен |
| Контрольное событие 21. Наличие отчетности о подведении итогов по реализации РГ «Акселерация» |  |  |  | Х | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х | Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Акселерация» Министерством экономики и промышленности не запрашивается |
| **Основное мероприятие 2.1.5.** Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |  | ОЭР | Реализация и достижение показателей выполнения Регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2021 году численность субъектов СМП в районе сократилась на 44 ед. , что произошло за счет ликвидации деятельности юридических лиц И ИП.Причины снижения численности представлены в пояснительной записке к годовому отчету |
| **Мероприятие 2.1.5.1.** Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества |  | ОЭР, УЗиИО | Рациональное и эффективное использование муниципального имущества | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | На сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» [http://syktyvdin.ru/в](http://syktyvdin.ru/%D0%B2) разделе «Главная/http://syktyvdin.ru/content/menu/2571/10\_1382-Dopolneniya-i-izmeneniya-v-Perechen-SMP-2021.pdf |
| **Мероприятие 2.1.5.2.** Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе МСП |  | ОЭР, УЗиИО | Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  Не выполнено. В 2021 году муниципальное имущество субъектам МСП не передавалось, в связи с отсутствием от них заявок. |
| **Мероприятие 2.1.5.3.** Поддержание в актуальном состоянии Прогнозного плана приватизации мун. имущества |  | УЗиИО | Наличие актуализированной редакции Прогнозного плана приватизации муниципального имущества. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Прогнозный план приватизации муниципального имущества обновляется по мере появления такого имущества.  |
| **Мероприятие 2.1.5.4.** Проведение мероприятий по информированию населения МР «Сыктывдинский» о введении специального налогового режима для самозанятых граждан |  | ОЭР, УЗиИО | Улучшение информированности граждан, выбравших самозанятость о формах налоговой и неналоговой п отчетности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Информация для населения МР «Сыктывдинский» о введении специального налогового режима для самозанятых граждан размещается на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в группе социальной сети «ВКонтпкте» |
| **Мероприятие 2.1.5.4.** Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |  | ОЭР, УЗиИО | Реализация показателей РП «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» проводится ежеквартально. |
| Контрольное событие 22. Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | По итогам первого полугодия имущественная поддержка оказана 4 субъектам МСП. |
| Контрольное событие 23. План приватизации муниципального имущества размещен на официальном сайте администрации района. |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | План приватизации муниципального имущества размещен на официальном сайте администрации района. |
| Контрольное событие 24. Наличие отчетности по исполнению показателей регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» проводится ежеквартально и направляется в Министерство экономики Республики Коми. |
| **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  |  | **3788,0** | **0** | **500,0** | **3288,0** |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** |
| **Цель подпрограммы 3**: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский» |
| **Задача:** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района |
| **Основное мероприятие 3.1.1.**Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) |  | ОЭР | Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность,Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | По итогам первого полугодия подготовлено и направлено в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка 3 ходатайства по поддержке КФХ, участников конкурса на получение грантовой поддержки.  |
| **Мероприятие 3.1.1.1.** Подготовка ходатайств и заключений по участию субъектов АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки |  | ОЭР | Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | По итогам первого полугодия подготовлено и направлено в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка 3 ходатайства по поддержке КФХ, участников конкурса на получение грантовой поддержки.  |
| **Мероприятие 3.1.1.2.** Согласование границ водных объектов под рыбопромысловые участкидля товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства  |  | ОЭР | Создание на территории МО потребительских кооперативов. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2021 году на территории муниципального района заявок на согласование границ не поступало |
| **Мероприятие 3.1.1.3.** Предоставление земельных участков для развития предприятий АПК, в том числе КФХ и ЛПХ граждан |  | ОЭР | Участие в совещаниях по согласованию границ водных объектов  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не было предложений, работа проводится только при их наличии |
| Контрольное событие 25. Проведение не менее одного совещания с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |  | ОЭР, УЗиИО | Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Приглашений в виду введения санитарно-эпидемиологических требований не поступало |
| Контрольное событие 26. Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  |  | Х | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  | Имущественная поддержка оказана 1 СМП |
| Контрольное событие 27. Проведение не менее одного совещания по вопросу развития сельскохозяйственной потребительской кооперации |  |  |  | Х | В теч. года |  |  |  |  |  |  |  |  | По итогам первого полугодия проведено 2 совещания с сельхозтоваропроизводителями,  |
| Контрольное событие 28. Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  | Х | Х | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2021 году имущественная поддержка оказана1 СМП |
| **Основное мероприятие 3.1.2.**Информационная поддержка и содействию кадровому обеспечению отрасли |  | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности и кадрового обеспечения субъектов сельскох. деятельности  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Информационная поддержка сельхозтоваро-производителей осуществляется путём размещения информации на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет», в социальной сети «ВКонтакте», а также предоставлением индивидуальных консультаций. |
| **Мероприятие 3.1.2.1.** Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях. |  | ОЭР, УЗиИО | Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК в формировании приоритетов развития отрасли и района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  В 2021 году конкурсы не проводились |
| **Мероприятие 3.1.2.2.** Информирование сельхозпроизводителей о формах поддержки, организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов. |  | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Информирование сельхозтоваропроизводителей осуществляется путём размещения информации на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет», в социальной сети «ВКонтакте», а также предоставлением индивидуальных консультаций. |
| Контрольное событие 29. Предоставление информационной и консультационной поддержки не менее 10 сельхозпроизводителям |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | информационная и консультационная поддержка оказана 17 сельхозтоваропроизводителям. |
| Контрольное событие 30. Участие не менее 2 субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2021 году республиканские и всероссийские конкурсы мастерства не проводились в связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. |
| Контрольное событие 31. Проведение не менее одной муниципальной ярмарки с участием сельхозпроизводителей |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2021 году проведено 2 ярмарок  |
| **Основное мероприятие 3.1.3**Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории РК»**.** |  | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Участие в мероприятиях регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации» по приглашению Министерства сельского хозяйства и потребительского Рынка Республики Коми |
| **Мероприятие 3.1.3.1.** Участие в мероприятиях регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на тер. РК |  | ОЭР, УЗиИО | Повышение активности граждан-сельхозпроизводителей для создания системы кооперации на селе | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие в мероприятиях регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации» по приглашению Министерства сельского хозяйства и потребительского Рынка Республики Коми |
| **Мероприятие 3.1.3.2.** Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Коми, АО «Микрокредитной компанией Республики Коми», специалистами региональных АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации совместных рабочих встреч и совещаний | ОЭР, УЗиИО |  | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах господдержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены соглашения с АО «Микрокредитная компания Республики Коми» и АО «Гарантийный фонд Республики Коми» |
| **Мероприятие 3.1.3.3.**Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми» |  | ОЭР, УЗиИО |  реализация регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие селкооперации  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет подготавливается по запросам Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |
| Контрольное событие 31.Предоставление отчетности по реализации Соглашений о взаимодействии  |  |  |  | Х | В теч. года |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены соглашения с АО «Микрокредитная компания Республики Коми» и АО «Гарантийный фонд Республики Коми» |
| **Основное мероприятие 3.1.4.** Финансовая поддержка сельско-хозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов |  |  |  | Х | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  | **НЕ выполнен**Отчет подготавливается по запросам Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |
| **Мероприятие 3.1.4.1.** Субсидирование части расходов сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые средства в 2021 году на данный вид поддержки не закладывались |
| **Мероприятие 3.1.4.2.** Реализация проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовые средства в 2021 году на данный вид поддержки не закладывались, заявки на финансирование проектов не поступало |
| Контрольное событие 32. Подготовка отчета о реализации Регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе** |  |  |  |  |  | **4042,2** |  |  | **4042,2** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложения 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Анкета для оценки эффективности муниципальной программы "Развитие экономики" за 2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вопросы для оценки  | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***да*** | ***4*** | ***20,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/5\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***4*** | ***8,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **2,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). Всего в МП 22 индикатора, 7 из них имееют отклонение факта от плана более 30%, а это 31,8%, что больше 10% допустимых | Отдел/управление экономики АМР | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **2,00%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы.Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **2,00%** |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе".Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Финансовый орган муниципального образования | да | **1** | **2,00%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/5\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***5*** | ***20,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **4,00%** |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **4,00%** |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу.Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовый орган муниципального образования | да | **1** | **4,00%** |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **4,00%** |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий.Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Финансовый орган муниципального образования | да | **1** | **4,00%** |
|   | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |   | ***Х*** | ***2,86*** | ***47,65%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий . Всего 13, выполнено 13 | Отдел/управление экономики Администрации МО | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). Всего 22, достигнуто показателей | Отдел/управление экономики Администрации МО | 0,86 | 0,86 | 14,33% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1. | Финансовый орган муниципального образования | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
| а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) из 4 основный мероприятия -4 ОМ исполнены финансы 100% | 1,00 | X | X |
| б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). | 1,00 | X | X |
|   |   | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **15,86** | **95,65%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. |  |  |  |  |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год: Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.** |  **Эффективна**  |

1. [↑](#footnote-ref-1)