**Администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**«Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» за 2021 год**

Ответственный исполнитель Сушко Ирина Олеговна, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, тел. 8(82130)7-13-75, факс 8(82130)7-15-76,

E-mail – i.o.sushko@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2021 год

Дата составления годового отчета – 09.02.2022 г.;

Непосредственный исполнитель:

Турло Дмитрий Александрович, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, E-mail – d.a.turlo@syktyvdin.rkomi.ru

с. Выльгорт

2022 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» (далее – муниципальная программа) является документом стратегического планирования муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми.

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 10.10.2019 года № 10/1254 (в ред. от 04.10.2021 № 10/1214) в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года (далее – Стратегия).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в качественных жилищно-коммунальных услугах.

Для достижения цели Программы в 2021 решались следующие задачи:

* Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
* Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности;
* Создание условий для устойчивого развития сельских территорий;
* Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, рациональное природопользование;
* Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние и снижение уровня аварийности на автодорогах населенных пунктов.

**Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:**

1. «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»;
2. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»;
3. «Устойчивое развитие сельских территорий»;
4. «Обращение с твердыми коммунальными отходами»;
5. «Развитие дорожной инфраструктуры».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприиятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» (далее – Комплексный план). Данный комплексный план на 2021 год утвержден постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми № 8/1022 от 23 августа 2021 года (в ред. от 12.10.2021 № 10/1236).

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 13 задач и общее количество индикаторов (показателей) по всем 5 подпрограммам равно 20 единиц.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2021 год, соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

1. **Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года.**

В 2021 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 4 изменения следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 17 февраля 2021 года № 2/199 | В связи с утверждением бюджта муниципального района на 2021 и плановый 2022-2023 года  |
| 2. | от 28 апреля 2021 года № 4/507 | В связи с изменениями фактических показателей бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 года. Приведение в соответствие ресурсного обеспечения муниципальной программы с бюджетом |
| 3. | от 02 июня 2021 года № 6/664 | В связи с изменениями фактических показателей бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 года. Приведение в соответствие ресурсного обеспечения муниципальной программы с бюджетом |
| 4. | от 04 октября 2021 года № 10/1214  | В связи с изменениями фактических показателей бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 года. Приведение в соответствие ресурсного обеспечения муниципальной программы с бюджетом |

**III. Результаты выполнения или невыполнения основых мероприятий, мероприятий муницпальной программы, подпрограмм**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприйтий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий муниципальная программа состояит из:

* 37 основных мероприятий,
* 76 мероприятий;
* 47 контрольных событий.

Из 37 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе, выполнены 36 основных мероприятий, что составляет 97,3%.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2021 год (приложение 1).

1. **Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

**«Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателей |
| План 2021 г. | Факт2021 г. | Соотвеношение отклонения Факт к план. (+/-), %Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) |
| **Муниципальная программа:** |
| 1. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |
| 1.1 | Электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 122,4 | 122,4 | **достигнут**0%(согласно данным ГИС «Энергоэффективность») |
| 1.2 | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,152 | 0,152 | **достигнут**0%(согласно данным ГИС «Энергоэффективность») |
| 1.3 | Холодная вода  | Куб.м. на 1 чел. | 2,204 | 2,204 | **достигнут**0%(согласно данным ГИС «Энергоэффективность») |
| 2. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | **достигнут**(0%)(согласно данным ЦОД Минстроя) |
| 3. | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | Ед. | 5 | 6 | **достигнут**(+20%)(согласно заключенных соглашений с организациями по предоставлении субвенции) |
| 4. | Доля оплаты за коммунальные услуги | процентов | 100 | 100 | **достигнут**0%(задолженность МУ на 01.01.2022 отсутствует) |
| 5. | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | 52,5 | 55,2 | **достигнут**(+5%)(по результатам интернет-опроса по оценке эффективности деятельности руководителей ОМСУ) |
| 6. | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед.  | 10 | 58 | **достигнут**(+480%)(согласно представленным в адрес администрации района актов разграничений балансовой принадлежности сетей газоснабжения для согласования на 01.01.2022) |
| 7. | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов | процентов | 100 | 100 | **достигнут**0%(согласно заключенным МК) |
| 8. | Обеспечение земельных участков инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности | процентов | 15 | 15 | **достигнут**0%(в рамках МК по обустройству подъездных путей ) |
| 9. | количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского | ед. | 1 | 370 | **достигнут**(+370%)(согласно еженедельному мониторингу, собираемых от с/п) |
| 10. | Доля обслуживаемых кладбищ | процентов | 100 | 100 | **достигнут**0%(в рамках заключенных догворов на вывоз ТКО с кладбищ) |
| 11. | Наличие утвержденного Лесохозяйственного регламента | да/нет | да | да | **достигнут**0% |
| 12. | Количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов (места общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | ед. | 0 | 0 | **достигнут**(0%) |
| 13. | количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 1 | 1 | **достигнут**(0%) |
| 14. | реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 2 | 10  | **достигнут**(+500%)(согласно прошедшим проектам) |
| 15. | количество созданных систем по раздельному накоплению отходов | ед. | 0 | 0 | **достигнут****0%** |
| 16. | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | ед. | 2 | 13 | **достигнут**(550%) |
| 17. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  | ед. | 45 | 68 | **не достигнут**(-151,11%)(согласно данным ГИБДД) |
| 18. | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ед. | 0 | 0 | **достигнут**0%(согласно данным ГИБДД) |
| 19. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | процентов | 19,3 | 43,4 | **достигнут**(+124,9%)(согласно выполненным работам за отчетный год) |
| 20. | Количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) | ед. | 0 | 0 | **достигнут**(0%) |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**  |
| 1. | Количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | **достигнут**0%(согласно данным ЦОД Минстроя) |
| 2. | Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование | Ед. | 5 | 6 | **достигнут**(+20%)(согласно заключенных соглашений с организациями по предоставлении субвенции) |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | 52,5 | 55,2 | **достигнут**(+5%)(по результатам интернет-опроса по оценке эффективности деятельности руководителей ОМСУ) |
| **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности**  |
| 4. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |
| 4.1 | Электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 122,4 | 122,4 | **достигнут**0%(согласно данным ГИС «Энергоэффективность») |
| 4.2 | Тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,152 | 0,152 | **достигнут**0%(согласно данным ГИС «Энергоэффективность») |
| 4.3 | Холодная вода  | Куб.м. на 1 чел. | 2,204 | 2,204 | **достигнут**0%(согласно данным ГИС «Энергоэффективность») |
| 5. | Доля оплаты за коммунальные услуги | процентов | 100 | 100 | **достигнут**0%(задолженность МУ на 01.01.2022 отсутствует) |
| **Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий**  |
| 6. | Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | ед.  | 10 | 58 | **достигнут**(+480%)(согласно представленным в адрес администрации района актов разграничений балансовой принадлежности сетей газоснабжения для согласования на 01.01.2022) |
| 7. | Доля обслуживаемых муниципальных газопроводов | процентов | 100 | 100 | **достигнут**0%(согласно заключенным МК) |
| 8. | Обеспечение земельных участков инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности | процентов | 15 | 15 | **достигнут****0%**(в рамках МК по обустройству подъездных путей ) |
| 9. | количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского | ед. | 1 | 370 | **достигнут****(+370%)**(согласно еженедельному мониторингу, собираемых от с/п) |
| 10. | Доля обслуживаемых кладбищ | процентов | 100 | 100 | **достигнут**0%(в рамках заключенных догворов на вывоз ТКО с кладбищ) |
| 11. | Наличие утвержденного Лесохозяйственного регламента | да/нет | да | да | **достигнут**0% |
| 12. | Количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов (места общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | ед. | 0 | 0 | **достигнут**(0%) |
|  | **Подпрограмма 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами»** |
| 13. | количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) | ед. | 1 | 1 | **достигнут**(0%) |
| 14. | реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 2 | 10  | **достигнут**(+500%)(согласно прошедшим проектам) |
| 15. | количество созданных систем по раздельному накоплению отходов | ед. | 0 | 0 | **достигнут****0%** |
| 16. | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | ед. | 2 | 13 | **достигнут**(+550%) |
|  | **Подпрограмма 5 «Развитие дорожной инфраструктуры»** |
| 17. | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими  | ед. | 45 | 68 | **не достигнут**(-151,11%)(согласно данным ГИБДД) |
| 18. | Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ед. | 0 | 0 | **достигнут**0%(согласно данным ГИБДД) |
| 19. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | процентов | 19,3 | 43,4 | **достигнут**(+124,9%)(согласно выполненным работам за отчетный год) |
| 20. | Количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) | ед. | 0 | 0 | **достигнут**(0%) |

В результате из 20 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 19;
* не выполнен 1
* 6 или 30 % имеют отклонение фактического показателя от планового более чем на 30%

(«Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими», не выполнены в результате невозможности планирования пострадавших)

**V. Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

|  |
| --- |
| МП не содержит муниципальных услуг, в связи с этим отсутствуют мниципальные задания |

**VI. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Плантыс. руб. | Факт тыс. руб. | Соотношение план и факт исполнения Расчет: Факт/План ( не более 1,0) |
| **Муниципальная программа**  | **«Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории**  | **92 491,3** | **87 243,9** | **0,94** |
| **Подпрограмма 1**  | **Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры**  | **23 667,5** | **21 219,9** | **0,89** |
| **Основное мероприятие 1.1.1** | Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства | 256,3 | 256,3 | 1,0 |
| **Основное мероприятие 1.1.2** | Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | 2095,4 | 573,6 | 0,27 |
| **Основное мероприятие 1.2.1** | Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | 1 604,4 | 1 404,4 | 0,88 |
| **Основное мероприятие 1.2.2** | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.2.3** | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.2.4** | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.2.5** | Содействие в строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.2.6** | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2.4.1** | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | 19 711,4 | 18 985,6 | 0,96 |
| **Подпрограмма 2** | **Энергосбережение и повышение энергоэффективности**  | **2 529,3** |  **2 392,8** | **0,95** |
| **Основное мероприятие 2.1.2** | внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере, осуществление мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | 150,0 | 150,0 | 1,0 |
| **Основное мероприятие 2.1.6** | оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | 2 379,3 | 2 242,8 | 0,94 |
| **Основное мероприятие 2.2.1** | расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.3.1** | содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 2.4.1** | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3**  | **Устойчивое развитие сельских территорий**  | **3 033,2** | **2 468,1** | **0,81** |
| **Основное мероприятие 3.1.1** | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 3.1.2** | Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | 3 033,2 | 2 468,1 | 0,81 |
| **Основное мероприятие 3.1.3** | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 3.1.4** | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 3.2.1** | Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского  | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 3.4.1**  | Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных в границах населенных пунктов Сыктывдинского района | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 3.5.1** | Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов (места общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Сыктывдинского района | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4**  | **Обращение с твердыми коммунальными отходами** | **135,1** | **72,1** | **0,53** |
| **Основное мероприятие 4.1.1** | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | 10,4 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 4.1.2** | Реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 4.2.1** | Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | 124,6 | 72,1 | 57,8 |
| **Основное мероприятие 4.2.2** | Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 5** | **Развитие дорожной инфраструктуры** | **63 126,3** | **61 090,9** | **0,97** |
| **Основное мероприятие 5.1.1.** | Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 5.1.2.** | Проведение информационно - пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 5.1.3** | Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие 5.1.4** | В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» организовать и провести районный конкурс «Безопасное колесо» | 26,9 | 26,9 | 1,0 |
| **Основное мероприятие 5.2.1** | Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 28 501,6 | 27 730,3 | 0,97 |
| **Основное мероприятие 5.2.2** | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | 1 400,0 | 1 393,0 | 0,99 |
| **Основное мероприятие 5.2.3** | Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации | 1 146,4 | 722,9 | 0,63 |
| **Основное мероприятие 5.2.4** | Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | 26 561,3 | 25 799,3 | 0,97 |
| **Основное мероприятие** **5.2.5** | Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | 520,9 | 500,9 | 0,96 |
| **Основное мероприятие 5.2.6** | Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 3 409,6 | 3 409,5 | 0,99 |
| **Основное мероприятие 5.2.7** | Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», а также иной документацией в сфере дорожной деятельности | 1 559,6 | 1 507,9 | 0,97 |
| **Основное мероприятие 5.2.9** | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 5.3.1** | Уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства, расположенных на автомобильных дорогах местного значения с применением дезинфицирующих средств | 0 | 0 | 0 |

По итогам 2021 года израсходовано 94,33% от предусмотренных финансовых средств или 87 243,9 тыс. рублей из 92 491,3 тыс. рублей запланированных на отчетный год.

Из 21 мероприятия, имещих финансирование, выполнено – 16, имеется экономия средств местного бюджета в связи со снижением НМЦК в ходе электронного аукциона.

Из 37 основных мероприятий реализовано 36 в полном объеме, что составляет 97,3%.

В течение отчетного периода в отношениии муниципальной программы не имелись акты административного регулирования (акты, предприсания, уведомления бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания) При проведении внутреннего муниципального финансового контроля нарушения не выявлены.

1. **Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении 2 к годовому отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения анкеты ( приложение 2), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 15%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 8%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 45,46%.

Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определена по следующей общей формуле:



k, l, m, n – количество вопросов в [разделе 1](#P11), [2](#P12), [3](#P13), [4](#P14) соответственно;

ri – балльная оценка ответа на вопрос;

wi – удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

**R = 14,73 балла.**

**ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» за 2021 год – муниципальая программа признана эффективной.**

Начальник

Управления жилищно-коммунального хозяйства И.О. Сушко

 «Согласовано»:

Управление финансов И.В. Гаджиева

Начальник отдела экономического развития В.М. Крючков

Приложение 1 к Годовому отчету

по реализации МП за 2021 год

**Реализация комплексного плана**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» (за 2021 год)**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал | Выполнение мероприятий за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|   | **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»** |  |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |  |
|  | **Задача 1** Развитие инфраструктуры энергетического комплекса |  |
| 1.1.1 | **Основное мероприятие**  Строительство, реконструкция и техперевооружение объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.04.2021 | 01.12.2021 | 256,3 | Х | Х | 256,3 | - | Х | Х | Х | Выполнено. Вопрос проработан, предложения по включению в инвест.программу направлены в Комитет Республики Коми по тарифам и АО «КТК» |
| 1.1.7 | **Мероприятие**Техническое перевооружение котельной «Центральная» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.04.2021 | 01.12.2021 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Выполнено. Вопрос проработан, предложения по включению в инвест.программу направлены в Комитет Республики Коми по тарифам и АО «КТК» |
| 1.1.8 | **Мероприятие**Техническое перевооружение котельной «СХТ» с. Выльгорт с устройством резервного (аварийного) топлива | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.04.2021 | 01.12.2021 | 256,3 | Х | Х | 256,3 | - | Х | Х | Х | Выполнено. Вопрос проработан, предложения по включению в инвест.программу направлены в Комитет Республики Коми по тарифам и АО «КТК» |
|  | Контрольное событие № 1Проработка вопроса по включению мероприятия 1.1.1 в инвестиционную программу по теплоснабжению АО «КТК» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.04.2021 | 01.12.2021 | 256,3 | Х | Х | 256,3 | - | Х | Х | Х | Выполнено. Вопрос проработан, предложения по включению в инвест.программу направлены в Комитет Республики Коми по тарифам и АО «КТК» |
| 1.1.2 | **Основное мероприятие**Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 095,4 | Х | Х | 2 095,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда оплачены |
| 1.1.2.2 | МероприятиеКапитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда оплачены |
|  | Контрольное событие № 1Оплаченные взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Взносы за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда оплачены |
| 1.1.2.3 | **Мероприятие**Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 095,4 | Х | Х | 2 095,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Запланированные работы согласно плану подготовки к ОЗП проведены в полном объеме |
|  | Контрольное событие № 2Проведенный ремонт объектов коммунального хозяйства | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 095,4 | Х | Х | 2 095,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Запланированные работы согласно плану подготовки к ОЗП проведены в полном объеме |
|  | **Задача 2.** Развитие инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |
| 1.2.1 | **Основное мероприятие**Капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 604,4 | Х | Х | 1 604,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено Денежные средства предусмотрены на исполлисты Сыктывкарского Водоканала, ООО «СТК», ООО «Монтажграпп», работы проводятся по заявкам, предъявленные документы оплачены |
| 1.2.1.1 | **Мероприятие** Ремонт канализационных сетей в с. Выльгорт м. Пичипашня | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено Денежные средства предусмотрены на исполлисты Сыктывкарского Водоканала, ООО «СТК», ООО «Монтажграпп», работы проводятся по заявкам, предъявленные документы оплачены |
| 1.2.1.4 | **Мероприятие:**Ремонт и обслуживание канализационных сетей Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 604,4 | Х | Х | 1 604,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено Денежные средства предусмотрены на исполлисты Сыктывкарского Водоканала, ООО «СТК», ООО «Монтажграпп», работы проводятся по заявкам, предъявленные документы оплачены |
|  | Контрольное событие № 1Ремонт и обслуживание объектов водоснабжения и водоотведения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 604,4 | Х | Х | 1 604,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено Денежные средства предусмотрены на исполлисты Сыктывкарского Водоканала, ООО «СТК», ООО «Монтажграпп», работы проводятся по заявкам, предъявленные документы оплачены |
| 1.2.1.5 | **Мероприятие:**Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию канализационно-насосной станции м. Пичипашня | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. ПСД на реконструкцию КНС м. Пичипашня разработано |
|  | Контрольное событие № 1Наличие проектно-сметной документации на реконструкцию канализационно-насосной станции м. Пичипашня | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. ПСД на реконструкцию КНС м. Пичипашня разработано |
| 1.2.2 | **Основное мероприятие** Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Работы проведены в рамках инфест.программы ООО «СТК» |
| 1.2.2.1 | **Мероприятие** Строительство водоочистной станции в п. Яснэг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Работы проведены в рамках инфест.программы ООО «СТК» |
|  | Контрольное событие № 1Проведение работ по устройству скважины, закольцовка сетей водоснабжения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Работы проведены в рамках инфест.программы ООО «СТК» |
| 1.2.2.5 | **Мероприятие** Строительство канализационно-очистной станции в с. Палевицы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено. Не включено Комитетом РК по тарифам в инвест.программу ООО «СТК» |
|  | Контрольное событие № 1Включение в инвестиционнуюпрограмму ООО «Сыктывдинская тепловая компания» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнено. Не включено Комитетом РК по тарифам в инвест.программу ООО «СТК» |
| 1.2.3. | **Основное мероприятие:**Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор от 02.08.2021 № 02/08-21  |
| 1.2.3.8 | **Мероприятие** Ремонт и запуск канализационной насосной станции (КНС) и канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Пажга | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор от 02.08.2021 № 02/08-21 |
|  | Контрольное событие № 1Наличие договоров и актов выполненных работ по ремонту и запуску КНС и КОС в с. Пажга | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор от 02.08.2021 № 02/08-21 |
| 1.2.3.14 | **Мероприятие** Тампонирование скважин Лэзым, Нювчим, Озёл, Ыб | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Техничекое задание на тампонирование скважин Лэзым, Нювчим, Озёл, Ыб подготовлено |
|  | Контрольное событие № 1Подготовка технического задания на проведение работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Техничекое задание на тампонирование скважин Лэзым, Нювчим, Озёл, Ыб подготовлено |
| 1.2.4 | **Основное мероприятие** Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения для обеспечения застраиваемых территорий коммунальной инфраструктуры | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заявка на включение в государственную программу направлена |
| 1.2.4.1 | **Мероприятие** Разработка проектно-сметной документации для строительства водопроводных и канализационных сетей проездов I-V ул. Родниковой, с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заявка на включение в государственную программу направлена |
| 1.2.4.2 | **Мероприятие** Строительство водопроводных и канализационных сетей проездов I-V ул. Родниковой, с. Выльгорт | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заявка на включение в государственную программу направлена |
|  | Контрольное событие №1Направление заявки на включение в государственную программу | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС, УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заявка на включение в государственную программу направлена |
| 1.2.6 | **Основное мероприятие** Строительство и реконструкция объектов водоснабжения с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с неблагоприятным состоянием поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС, УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Технические задания на разработку (актуализацию) инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций утверждены постановлениями АМР «Сыктывдинский» РК от 08.04.21 № 4/416, от 01.03.21 № 3/243, от 01.03.2021 № 3/244 |
| 1.2.6.1 | **Мероприятие** Выполнение мероприятий по улучшению качества воды по результатам уведомлений Управления Федеральной службы по надзору в сфере по защите прав потребителей и благополучия человека Республики Коми  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС, УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Технические задания на разработку (актуализацию) инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций утверждены постановлениями АМР «Сыктывдинский» РК от 08.04.21 № 4/416, от 01.03.21 № 3/243, от 01.03.2021 № 3/244 |
|  | Контрольное событие № 1Утверждение технических заданий на разработку (актуализацию) инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС, УЖКХ | Уменьшение количества аварий на объектах коммунальной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Технические задания на разработку (актуализацию) инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций утверждены постановлениями АМР «Сыктывдинский» РК от 08.04.21 № 4/416, от 01.03.21 № 3/243, от 01.03.2021 № 3/244 |
|  | **Задача 4.** Содействие в обеспечении граждан твердым топливом поставщиками, работающим по договорам |  |
| 1.4.1. | **Основное мероприятие**Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления в Порядке согласно приложению 2 к Программе | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 19 711,4 | Х | 19 711,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены соглашения на возмещение убытков с 6 поставщиками твердого топлива. Возмещено 18 985,6 тыс.рублей. Населению поставлено: дрова - 7528,44 куб.м;брикеты - 1334,417 тонн;гранулы - 36,182 тонн |
| 4.1.1.1. | **Мероприятие**Предусмотрение денежных средств для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 19 711,4 | Х | 19 711,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены соглашения на возмещение убытков с 6 поставщиками твердого топлива. Возмещено 18 985,6 тыс.рублей. Населению поставлено: дрова - 7528,44 куб.м;брикеты - 1334,417 тонн;гранулы - 36,182 тонн |
|  | Контрольное событие № 1Предоставление денежных средств организациям, предоставляющим твердое топливо | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | ОЭР | Увеличение количества поставщиков, подтвердивших экономически обоснованные цены и получивших субвенции на возмещение убытков | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 19 711,4 | Х | 19 711,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены соглашения на возмещение убытков с 6 поставщиками твердого топлива. Возмещено 18 985,6 тыс.рублей. Населению поставлено: дрова - 7528,44 куб.м;брикеты - 1334,417 тонн;гранулы - 36,182 тонн |
| **Итого по подпрограмме 1:** | **01.01.2020** | **31.12.2020** | **23 667,5** | **Х** | **19 711,4** | **3 956,1** | **Х** |  **Х** | **Х** | **Х** |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»** |  |
|  | **Цель подпрограммы 2:** Повышение рационального использования энергетических ресурсов и энергетической эффективности в муниципальном районе «Сыктывдинский» |  |
|  | **Задача 1.** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных организациях с участием администрации муниципального района, администраций сельских поселении, бюджетных учреждений |  |
| 2.1.2. | **Основное мероприятие**внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в бюджетной сфере, осуществление мероприятий по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями энергетических ресурсов посредством обеспечения дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.04.2021 | 01.10.2021 | 150,0 | Х | Х | 150,0 | - | Х | Х | - | Выполнено. Установлены оконные блоки из профилей ПВХ в количестве 6 штук в здании администрации района |
| 2.1.2.1. | **Мероприятие:**Выполнение работ по замене оконных блоков их профилей ПВХ в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.04.2021 | 01.10.2021 | 150,0 | Х | Х | 150,0 | - | Х | Х | - | Выполнено. Установлены оконные блоки из профилей ПВХ в количестве 6 штук в здании администрации района  |
|  | Контрольное событие № 1Наличие замененных окон в здании администрации МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.04.2021 | 01.10.2021 | 150,0 | Х | Х | 150,0 | - | Х | Х | - |  Выполнено. Установлены оконные блоки из профилей ПВХ в количестве 6 штук в здании администрации района  |
| 2.1.6 | **Основное мероприятие** Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Управление финансов | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 379,3 | Х | 1665,5 | 713,8 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Оплата бюджетных организаций за ЖКУ проведена в полном объеме. Задолженность отсутствует |
| 2.1.6.1 | **Мероприятие** Заключение соглашения на получение субсидии на оплату ЖКУ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Управление финансов | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 379,3 | Х | 1665,5 | 713,8 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Оплата бюджетных организаций за ЖКУ проведена в полном объеме. Задолженность отсутствует  |
|  | Контрольное событие № 1Отсутствие задолженности бюджетных организаций за ЖКУ | Руководитель администрации муниципального района Доронина Л.Ю. | Управление финансов | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 379,3 | Х | 1665,5 | 713,8 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Оплата бюджетных организаций за ЖКУ проведена в полном объеме. Задолженность отсутствует |
| **Задача 2.** Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения |
| 2.2.1 | **Основное мероприятие** расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализованы мероприятия по установке энергосберегающих ламп уличного освещения |
| 2.2.1.1. | **Мероприятие** Применения энергосберегающих технологий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализованы мероприятия по установке энергосберегающих ламп уличного освещения |
|  | Контрольное событие № 1Приобретение и установка энергосберегающих материалов и оборудования при ремонтных работах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УК |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализованы мероприятия по установке энергосберегающих ламп уличного освещения |
| **Задача 3.** Популяризация энергосбережения в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| 2.3.1 | **Основное мероприятие** содействие в распространении информации направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УпрКульт, СП, УК | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Организациям, финансируемых из местного бюджета доведена информация о реализации мероприятий по энергосбережению. На основании данной информации проводятся работы по заключению энергосервесных контрактов, внедрению энергосберегающих материалов и технологий.  |
| 2.3.1.1 | **Мероприятие** Распространение информации в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УпрКульт, СП, УК | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Организациям, финансируемых из местного бюджета доведена информация о реализации мероприятий по энергосбережению. На основании данной информации проводятся работы по заключению энергосервесных контрактов, внедрению энергосберегающих материалов и технологий.  |
|  | Контрольное событие№ 1Размещение листовок на информационных стендах, официальных сайтах, социальных сетях, подъездах.  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, УО, УпрКульт, СП, УК |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Организациям, финансируемых из местного бюджета доведена информация о реализации мероприятий по энергосбережению. На основании данной информации проводятся работы по заключению энергосервесных контрактов, внедрению энергосберегающих материалов и технологий.  |
| **Задача 4.** Инвентаризация объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| 2.4.1 | **Основное мероприятие** Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение) в муниципальном районе «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | ОИиАО | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. За летний период проведена инвентаризация коммунального имущества. Составлен реестр и акт инвентаризации |
| 2.4.1.1 | **Мероприятие**Проведение инвентаризации муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | ОИиАО | Уменьшение удельной величины потребления муниципальными бюджетными учреждениями электрической энергии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. За летний период проведена инвентаризация коммунального имущества. Составлен реестр и акт инвентаризации |
|  | Контрольное событие №1Наличие акта проведенной инвентаризации муниципального имущества | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | ОИиАО |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. За летний период проведена инвентаризация коммунального имущества. Составлен реестр и акт инвентаризации |
|  | **Итого по подпрограмме 2:** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **2 529,3** | **Х** | **1 665,5** | **863,8** | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий»** |  |
|  | **Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития сельских территорий в МО МР «Сыктывдинский»** |  |
|  | **Задача 1:** Повышение уровня благоустройства населенных пунктов инженерной инфраструктурой |  |
| 3.1.1 | **Основное мероприятие**Строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены муниципальные котракты на строительство сетей газоснабжения, техническое обслуживание, пуск и врезки  |
| 3.1.1.1 | **Мероприятие**Строительство разводящих сетей газоснабжения в с. Часово, в том числе ПИР | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 27.04.2020 № 03073000468200000340001. Работы выполнены в полном объеме.УЖКХ заключен договор на техническое обслуживание № 7235-ТО НС от 02.08.2021, пуск и врезки № 07/2021 от 02.08.2021 |
|  | Контрольное событие № 1Заключение муниципального контракта на строительство разводящих сетей газоснабжения в с.Часово | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 27.04.2020 № 03073000468200000340001. Работы выполнены в полном объеме.УЖКХ заключен договор на техническое обслуживание № 7235-ТО НС от 02.08.2021, пуск и врезки № 07/2021 от 02.08.2021 |
| 3.1.1.5 | **Мероприятие**"Наружные сети газоснабжения 13 км Сысольского шоссе с. Выльгорт Сыктывдинского района" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 19.06.2020 № 0307300046820000053\_101345. Работы выполнены в полном объемеУЖКХ заключен договор на техническое обслуживание № 7084-ТО НС от 02.06.2021, пуск и врезки № 03/2021 от 02.06.2021 |
|  | Контрольное событие № 1Заключение договора на обслуживание построенных сетей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 19.06.2020 № 0307300046820000053\_101345. ВыполненоРаботы выполнены в полном объемеУЖКХ заключен договор на техническое обслуживание № 7084-ТО НС от 02.06.2021, пуск и врезки № 03/2021 от 02.06.2021 |
| 3.1.1.8 | **Мероприятие**Строительство газопровода в с. Зеленец | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Перечень граждан, желающих подключится к сетям газоснабжения составлен |
|  | Контрольное событие № 1Наличие перечня граждан, желающих подключиться к сетям газоснабжения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС | Увеличить количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Перечень граждан, желающих подключится к сетям газоснабжения составлен |
| 3.1.2 | **Основное мероприятие:**Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить долю обслуживаемых газопроводов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 033,2 | Х | Х | 3 033,2 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Заключен муниципальный контракт от «11» января 2021 г № 03073000468200002190001 |
| 3.1.2.1 | **Мероприятие:** Техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить долю обслуживаемых газопроводов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 933,2 | Х | Х | 2 933,2 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.от «11» января 2021 г № 03073000468200002190001 |
|  | Контрольное событие № 1Заключение договора на техническое обслуживание газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 933,2 | Х | Х | 2 933,2 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Заключен муниципальный контракт от «11» января 2021 г № 03073000468200002190001 |
| 3.1.2.2 | **Мероприятие:** Страхование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить долю обслуживаемых газопроводов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,00 | Х | Х | 100,00 | Х | Х | Х | Х | ВыполненоЗаключен договор на страхование газопроводов с ПАО СК «Росгосстрах»  |
|  | Контрольное событие № 1Заключение договора на страхование газопроводов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,00 | Х | Х | 100,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Заключен договор на страхование газопроводов с ПАО СК «Росгосстрах»  |
| 3.1.3 | **Основное мероприятие** Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить долю обслуживаемых кладбищ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Заключен договорна оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков) с ИП Чужмаров А.А. от 10.03.21 № 5/21, заключены договора на вывоз ТКО с ООО «Региональный оператор Севера» |
| 3.1.3.1 | **Мероприятие** Организация ритуальных услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить долю обслуживаемых кладбищ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ВыполненоЗаключен договорна оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков) с ИП Чужмаров А.А. от 10.03.21 № 5/21, заключены договора на вывоз ТКО с ООО «Региональный оператор Севера» |
| 3.1.3.2 | **Мероприятие** Содержание мест захоронения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить долю обслуживаемых кладбищ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ВыполненоЗаключен договорна оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков) с ИП Чужмаров А.А. от 10.03.21 № 5/21, заключены договора на вывоз ТКО с ООО «Региональный оператор Севера» |
|  | Контрольное событие № 1Заключение договора на оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков), на вывоз ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличить долю обслуживаемых кладбищ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ВыполненоЗаключен договорна оказание услуг по транспортировке безродных, невостребованных и неопознанных умерших (тел, останков) с ИП Чужмаров А.А. от 10.03.21 № 5/21, заключены договора на вывоз ТКО с ООО «Региональный оператор Севера» |
| 3.1.4 | **Основное мероприятие** Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС | Обеспечить земельные участки инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности на 15%; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 24.08.2020 № 03073000468200001110001, в 2021 году ПСД прохошло государственную экспертизу и в 2022 году вынесено положительное заключение |
| 3.1.4.2 | **Мероприятие** Обеспечение земельных участков инфраструктурой в местечке Пичипашня, с. Выльгорт, Сыктывдинского района, Республики Коми (магистральные улицы, внутриквартальные улицы, проезды и уличное освещение) в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС | Обеспечить земельные участки инфраструктурой в рамках комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности на 15%; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 24.08.2020 № 03073000468200001110001, в 2021 году ПСД прохошло государственную экспертизу и в 2022 году вынесено положительное заключение |
|  | Контрольное событие № 1Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации для обеспечения инфраструктурой  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УКС |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 24.08.2020 № 03073000468200001110001, в 2021 году ПСД прохошло государственную экспертизу и в 2022 году вынесено положительное заключение  |
| **Задача 2 Ликвидация борщевика Сосновского на территории Сыктывдинского района** |  |
| 3.2.1 | **Основное мероприятие** Ликвидация очагов зарастания борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества очагов зарастания борщевика Сосновского  | 01.05.2021 | 31.10.2021 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Выполнено. Интерактивная карта заполнена, гражданам и юр.лицам вынесено 435 предписаний о ликивидации борщевика Сосновского, 370 исполнено |
| 3.2.1.2 | МероприятиеЗаключение договора или муниципального контракта на ликвидацию борщевика Сосновского | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества очагов зарастания борщевика Сосновского  | 01.05.2021 | 31.10.2021 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Выполнено. Интерактивная карта заполнена, гражданам и юр.лицам вынесено 435 предписаний о ликивидации борщевика Сосновского, 370 исполнено |
|  | Контрольное событие № 1Заполнение интерактивной карты распространения борщевика Сосновского, проведение работ по ликвидации борщевика Сосновского, проведение мероприятий с гражданами по содержанию земельных участков, находящихся в собственности  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Уменьшение количества очагов зарастания борщевика Сосновского  | 01.05.2021 | 31.10.2021 | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Выполнено. Интерактивная карта заполнена, гражданам и юр.лицам вынесено 435 предписаний о ликивидации борщевика Сосновского, 370 исполнено |
| **Задача 4** Приведение нормативных правовых актов администрации района в соответствии с действующим законодательством в сфере лесопользования |
| **3.4.1** | **Основное мероприятие** Разработка и утверждение лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных в границах населенных пунктов Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Утверждение лесохозяйственного регламента | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Утверждено постановлением АМО МР «Сыктывдинский» от 02.02.2021 № 2/109  |
| 3.4.1.1 | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на разработку лесохозяйственного регламента в отношении лесов, расположенных в границах населенных пунктов Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Утверждение лесохозяйственного регламента | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Утверждено постановлением АМО МР «Сыктывдинский» от 02.02.2021 № 2/109  |
|  | Контрольное событие № 1Утверждение лесотаксационных материалов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Утверждение лесохозяйственного регламента | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Работы выполнены. Утверждено постановлением АМО МР «Сыктывдинский» от 02.02.2021 № 2/109  |
| **Задача 5** Поддержание и улучшение санитарного состояния территорий сельских поселений Сыктывдинского района |
| 3.5.1.1 | Мероприятие Передача иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям на проведение дезинфекционных мероприятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, ОЭР, Спец.упрвление | Увеличить количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов (места общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено На регулярной основе осуществлялись рейды в части соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в части использования СИЗ гражданами и юр.лицами.  |
| 3.5.1.2 | Мероприятие Заключение договоров на проведение дезинфекционных мероприятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, ОЭР, Спец.упрвление | Увеличить количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов (места общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено На регулярной основе осуществлялись рейды в части соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в части использования СИЗ гражданами и юр.лицами.  |
| 3.5.1.3 | Мероприятие Проведение дезинфекционных мероприятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, ОЭР, Спец.упрвление | Увеличить количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов (места общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено На регулярной основе осуществлялись рейды в части соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в части использования СИЗ гражданами и юр.лицами.  |
|  | Контрольное событие № 1Проведение разъяснительных бесед с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по проведению и соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, проведение рейдов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ, ОЭР, Спец.упрвление | Увеличить количество проведенных обработок на открытых пространствах населенных пунктов (места общего пользования) в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено На регулярной основе осуществлялись рейды в части соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в части использования СИЗ гражданами и юр.лицами.  |
|  | **Итого по подпрограмме 3:** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **122 093,8** | **3 033,2** | **Х** | **3 033,2** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |
| **Подпрограмма 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами»** |
| **Цель подпрограммы»** Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, рациональное природопользование |
| **Задача 1** Содействие ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов (несанкционированных свалок) |
| 4.1.1 | **Основное мероприятие** Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Ликвидация 1 несанкционированных свалок ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,4 | Х | Х | 10,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реестр ведется. За 2021 год в реестр добавлены 2 свалки. 1 ликвидирована силами регионального оператора  |
| 4.1.1.1 | **Мероприятие** Выявление мест размещения несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Ликвидация 1 несанкционированных свалок ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реестр ведется. За 2021 год в реестр добавлены 2 свалки. 1 ликвидирована силами регионального оператора |
| 4.1.1.2 | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на ликвидацию несанкционированных свалок ТБО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Ликвидация 1 несанкционированных свалок ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,4 | Х | Х | 10,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реестр ведется. За 2021 год в реестр добавлены 2 свалки. 1 ликвидирована силами регионального оператора |
|  | Контрольное событие № 1Составление реестра несанкционированных свалок  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10,4 | Х | Х | 10,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реестр ведется. За 2021 год в реестр добавлены 2 свалки. 1 ликвидирована силами регионального оператора |
| 4.1.2 | **Основное мероприятие** Реализация народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Реализация 2 проектов в сфере благоустройства ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализовано 10 проектов в сфере благоустройства |
| 4.1.2.1 | **Мероприятие**Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Реализация 2 проектов в сфере благоустройства ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализовано 10 проектов в сфере благоустройства |
| 4.1.2.2 | **Мероприятие** Заключение соглашения на реализацию проекта | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Реализация 2 проектов в сфере благоустройства ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализовано 10 проектов в сфере благоустройства |
| 4.1.2.3 | **Мероприятие** Выполнение работ согласно народных проектов прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Реализация 2 проектов в сфере благоустройства ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализовано 10 проектов в сфере благоустройства |
|  | Контрольное событие № 1 Реализация проектов в рамках «Народный бюджет»  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Реализация 2 проектов в сфере благоустройства ежегодно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Реализовано 10 проектов в сфере благоустройства |
| **Задача 2** Содействие в создании мест (площадок) накопления ТКО |
| 4.2.1 | **Основное мероприятие** Создание систем по раздельному накоплению отходов для обеспечения экологической и эффективной утилизации отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 124,6 | Х | Х | 124,6 | Х | Х | Х | Х | ВыполненоЗаключен договор на обслуживание модульного контейнера для отходов I-II класса опасности от 10.03.2021 № 6/21, от 20.10.21 13/10-21 |
| 4.2.1.1 | **Мероприятие** Подача заявок на участие в госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ВыполненоЗаключен договор на обслуживание модульного контейнера для отходов I-II класса опасности от 10.03.2021 № 6/21, от 20.10.21 13/10-21  |
| 4.2.1.2 | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на реализацию госпрограммы по созданию систем по раздельному накоплению отходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ВыполненоЗаключен договор на обслуживание модульного контейнера для отходов I-II класса опасности от 10.03.2021 № 6/21, от 20.10.21 13/10-21  |
| 4.2.1.3 | **Мероприятие** Заключение договора (муниципального контракта) на обслуживание контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 124,6 | Х | Х | 124,6 | Х | Х | Х | Х | ВыполненоЗаключен договор на обслуживание модульного контейнера для отходов I-II класса опасности от 10.03.2021 № 6/21, от 20.10.21 13/10-21 |
|  | Контрольное событие № 1Наличие договора на обслуживание мест (площадок) раздельного накопления | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 124,6 | Х | Х | 124,6 | Х | Х | Х | Х | ВыполненоЗаключен договор на обслуживание модульного контейнера для отходов I-II класса опасности от 10.03.2021 № 6/21, от 20.10.21 13/10-21 |
| 4.2.2 | **Основное мероприятие** Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Анализ проведен потребность имеется, списко по сельским поселениям составлен |
| 4.2.2.1 | Мероприятие Выявление потребности по обустройству мест (площадок) накопления ТКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Анализ проведен потребность имеется, списко по сельским поселениям составлен |
| 4.2.2.2 | Мероприятие Заключение муниципального контракта по обустройству мест (площадок) накопления ТКО  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Анализ проведен потребность имеется, списко по сельским поселениям составлен |
|  | Контрольное событие № 1Проведение анализа потребности мест (площадок) накопления ТКО среди сельских поселений | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Создание системы по раздельному накоплению отходов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Анализ проведен потребность имеется, списко по сельским поселениям составлен |
| **Итого по подпрограмме 4:** | **01.01.2020** | **01.12.2020** | **135,1** | **Х** | **Х** | **135,1** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |
| **Подпрограмма 5 «Развитие дорожной инфраструктуры»** |
| **Цель подпрограммы: Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский»** |
| **Задача 1** Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
| 5.1.1. | **Основное мероприятие** Создание творческих пропагандистских материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. За 2021 год проведено 4 комиссии БДД |
| 5.1.1.1 | **Мероприятие** Проведение районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения - иных мероприятий. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. За 2021 год проведено 4 комиссии БДД |
| 5.1.1.2. | **Мероприятие** Размещение пропагандистских материалов на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. За 2021 год проведено 4 комиссии БДД |
|  | Контрольное событие № 1Проведение районной комиссии безопасности дорожного движения по утвержденному плану | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. За 2021 год проведено 4 комиссии БДД |
| 5.1.2. | **Основное мероприятие** Проведение информационно- пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Проведены классные часы, установлены информационные стенды, размещена информация по ПДД в социальных сетях |
| 5.1.2.1. | **Мероприятие** Размещение правил дорожного движения на стендах, сайтах, в газетах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Проведены классные часы, установлены информационные стенды, размещена информация по ПДД в социальных сетях |
| 5.1.2.2 | **Мероприятие** Распространение буклетов, листовок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Проведены классные часы, установлены информационные стенды, размещена информация по ПДД в социальных сетях |
|  | Контрольное событие № 1Наличие размещенных информационных материалов  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Проведены классные часы, установлены информационные стенды, размещена информация по ПДД в социальных сетях |
| 5.1.3 | **Основное мероприятие** Проведение занятий с учащимися начальных классов по правилам безопасного поведения на дорогах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Отчеты составлены о проведенных меропритяиях по правилам БДД |
| 5.1.3.1 | **Мероприятие** Сбор информации по количеству проведенных занятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Отчеты составлены о проведенных меропритяиях по правилам БДД |
| 5.1.3.2 | **Мероприятие** Составление отчета по собранной информации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Отчеты составлены о проведенных меропритяиях по правилам БДД |
|  | Контрольное событие № 1Наличие отчета о проведенных занятиях  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Отчеты составлены о проведенных меропритяиях по правилам БДД |
| 5.1.4 | **Основное мероприятие** В рамках проведения всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать и провести районный конкурс "Безопасное колесо" | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 26,9 | Х | Х | 26,9 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Конкурс проведен, победитель определен |
| 5.1.4.1 | **Мероприятие** Подготовительные работы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Конкурс проведен, победитель определен |
| 5.1.4.2 | **Мероприятие**Проведение всероссийского конкурса-фестиваля "Безопасное колесо" организовать | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 26,9 | Х | Х | 26,9 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Конкурс проведен, победитель определен |
| 5.1.4.3 | **Мероприятие** Определение победителя конкурса, награждение | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Все соисполнители | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Конкурс проведен, победитель определен |
|  | Контрольное событие № 1Определение победителя, награждение | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. | Управление образования администрации муниципального района | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 43 ед | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 26,9 | Х | Х | 26,9 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Конкурс проведен, победитель определен |
| **Задача 2** Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования |  |
| 5.2.1 | **Основное мероприятие**Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 28 501,6 | Х | 25 237,2 | 3264, 4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены муниципальные контракты на проведение ремонта а/д Работы проведены в полном объеме.  |
| 5.2.1.1 | **Мероприятие**Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 1 115,0 | Х | 1000,0 | 115,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 06.09.2021 № 03073000468210001280001Работы проведены в полном объеме.  |
|  | Контрольное событие № 1Заключение контракта на ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 1 115,0 | Х | 1000,0 | 115,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 06.09.2021 № 03073000468210001280001Работы проведены в полном объеме.  |
| 5.2.1.2 | **Мероприятие** Обустройство проездов по решению суда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 1 873,7 | Х | Х | 1 873,7 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор от 05.08.2021 № 12Работы выполнены в полном объеме |
| 5.2.1.3 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к м. Пичипашня» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор от 05.08.2021 № 12Работы выполнены в полном объеме |
|  | Контрольное событие № 1Заключение контракта на обустройство проездов по решению суда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 1000,0 | Х | 1000,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор от 05.08.2021 № 12Работы выполнены в полном объеме |
| 5.2.1.4 | Мероприятие Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Парчег» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 25 512, 8 | Х | 24 237,2 | 1 275,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 23.09.2021 № 0307300046821000130Работы выполнены в полном объеме |
|  | Контрольное событие № 1Наличие контракта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Парчег» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 25 512, 8 | Х | 24 237,2 | 1 275,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 23.09.2021 № 0307300046821000130Работы выполнены в полном объеме |
| 5.2.2 | **Основное мероприятие** Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 1400,0 | Х | Х | 1400,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Заключен муниципальный контракт от 25.05.2021 № 0307300046821000066\_101345Работы выполнены в полном объеме |
| 5.2.2.1 | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Заключен муниципальный контракт от 25.05.2021 № 0307300046821000066\_101345Работы выполнены в полном объеме |
| 5.2.2.2 | **Мероприятие** Выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 1400,0 | Х | Х | 1400,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Заключен муниципальный контракт от 25.05.2021 № 0307300046821000066\_101345Работы выполнены в полном объеме |
|  | Контрольное событие № 1Выполненные работы по нанесению горизонтальной разметки | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 1400,0 | Х | Х | 1400,0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Заключен муниципальный контракт от 25.05.2021 № 0307300046821000066\_101345Работы выполнены в полном объеме |
| 5.2.3 | **Основное мероприятие** Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, вступившими в силу с 28.02.2014 года, в том числе разработка проектно-сметной документации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 1146,4 | Х | Х | 1146,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор от 27.05.21 № 27/05-21 по обустройству пешеходного перехода на ул. Гагарина с. Выльгорт |
| 5.2.3.1 | **Мероприятие** Выявление и определение пешеходных переходов необходимых к приведению в соответствии с национальными стандартами | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор от 27.05.21 № 27/05-21 по обустройству пешеходного перехода на ул. Гагарина с. Выльгорт |
| 5.2.3.2 | **Мероприятие** Разработка проектно-сметной документации на приведение в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор от 27.05.21 № 27/05-21 по обустройству пешеходного перехода на ул. Гагарина с. Выльгорт |
| 5.2.3.3 | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствии с национальными стандартами пешеходных переходов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 1146,4 | Х | Х | 1146,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор от 27.05.21 № 27/05-21 по обустройству пешеходного перехода на ул. Гагарина с. Выльгорт |
|  | Контрольное событие № 1Приведенный пешеходный переход в соответствии с национальными стандартами по ул. Гагарина | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 1146,4 | Х | Х | 1146,4 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор от 27.05.21 № 27/05-21 по обустройству пешеходного перехода на ул. Гагарина с. Выльгорт  |
| 5.2.4 | **Основное мероприятие** Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 26 561,3 | Х | 14 318,2 | 12 243,1 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены муниципальные контракты Работы выполнялись согласно ежемесячному заданию.  |
| 5.2.4.1 | **Мероприятие**Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 14 462,8 | Х | 14 318,2 | 144,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 12.01.2020 № 0307300046820000218\_101345. Работы выполнены в полном объме |
|  | Контрольное событие № 1Заключенный муниципальный контракт на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 14462,8 | Х | 14 318,2 | 144,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 12.01.2020 № 0307300046820000218\_101345. Работы выполнены в полном объме |
| 5.2.4.2 | **Мероприятие** Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 12 098,5 | Х | Х | 12 098,5 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 12.01.2021 № 0307300046820000218\_101345. Работы выполнены в полном объме  |
| 5.2.4.3 | **Мероприятие** Контроль за ходом исполнения муниципального контракта | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 12 098,5 | Х | Х | 12 098,5 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 12.01.2021 № 0307300046820000218\_101345. Работы выполнены в полном объме |
|  | Контрольное событие № 1Заключение муниципального контракта на выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский» за счет средств Дорожного фонда | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 01.12.2021 | 12 098,5 | Х | Х | 12 098,5 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен муниципальный контракт от 12.01.2021 № 0307300046820000218\_101345. Работы выполнены в полном объме |
| 5.2.5 | **Основное мероприятие** Оборудование и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 520,9 | Х | 380,9 | 140,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор от 30.12.2020 № 12/1-2020Работы выполнены в полном объеме |
| 5.2.4.1 | Мероприятие Заключение муниципального контракта на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 520,9 | Х | 380,9 | 140,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Выполнено. Заключен договор от 30.12.2020 № 12/1-2020Работы выполнены в полном объеме. |
| 5.2.5.2 | Мероприятие контроль за ходом исполнения муниципального контракта | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Выполнено. Заключен договор от 30.12.2020 № 12/1-2020Работы выполнены в полном объеме |
|  | Контрольное событие № 1Заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 520,9 | Х | 380,9 | 140,00 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключен договор от 30.12.2020 № 12/1-2020Работы выполнены в полном объеме |
| 5.2.6 | **Основное мероприятие** Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 409,6 | Х | Х | 3 409,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены соглашения с с/п «Шошка», «Пажга», «Яснэг» |
| 5.2.6.1 | **Мероприятие** Подача заявок на участие народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заявки на участие поданы, отобран 1 проект в с. Пажга |
| 5.2.6.2 | **Мероприятие** контроль за ходом реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заявки на участие поданы, отобран 1 проект в с. Пажга  |
| 5.2.6.3 | **Мероприятие**Заключение соглашений с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 409,6 | Х | Х | 3 409,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены соглашения с с/п «Шошка», «Пажга», «Яснэг» |
|  | Контрольное событие № 1Заключенные соглашения с администрациями поселений на осуществлении полномочий в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 409,6 | Х | Х | 3 409,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заключены соглашения с с/п «Шошка», «Пажга», «Яснэг» |
| 5.2.7 | **Основное мероприятие** Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Сыктывдинский», а также иной документацией в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 559,6 | Х | Х | 1 559,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Поставлены на учет з/у под а/д «Подъезд к Сапоговаляльной фабрике», «По ул. Гагарина» |
| 5.2.7.1 | **Мероприятие** Мониторинг исполнения этапов контракта на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Поставлены на учет з/у под а/д «Подъезд к Сапоговаляльной фабрике», «По ул. Гагарина» |
| 5.2.7.2 | Мероприятие Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 559,6 | Х | Х | 1 559,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Поставлены на учет з/у под а/д «Подъезд к Сапоговаляльной фабрике», «По ул. Гагарина» |
|  | Контрольное событие № 1 Заключенный контракт на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО МР «Сыктывдинский» и постановка на государственный кадастровый учет занимаемых ими земельных участков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 559,6 | Х | Х | 1 559,6 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Поставлены на учет з/у под а/д «Подъезд к Сапоговаляльной фабрике», «По ул. Гагарина» |
| 5.2.8 | **Основное мероприятие** Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (код регионального проекта «Дорожная сеть» - R1) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Ежеквартально направлены письма в ГС РК, Минстрой РК, Минфин РК |
| 5.2.8.1 | **Мероприятие** Ремонт участка проезжей части автомобильной дороги «По с. Выльгорт»  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Ежеквартально направлены письма в ГС РК, Минстрой РК, Минфин РК |
| 5.2.8.2 | **Мероприятие** Ремонт тротуаров и обустройство дренажной системы на участке автомобильной дороги «По с. Выльгорт»  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Ежеквартально направлены письма в ГС РК, Минстрой РК, Минфин РК |
|  | Контрольное событие № 1 Направление ходатайства в органы власти Республики Коми о выделении субсидии на ремонт дороги  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Ежеквартально направлены письма в ГС РК, Минстрой РК, Минфин РК |
| **5.2.9** | **Основное мероприятие** Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заявки на участие поданы, отобран 1 проект в с. Пажга |
| 5.2.9.1 | Мероприятие Подача заявок на участие в проекте «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заявки на участие поданы, отобран 1 проект в с. Пажга |
| 5.2.9.2 | МероприятиеЗаключение соглашения на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере дорожной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заявки на участие поданы, отобран 1 проект в с. Пажга |
|  | Контрольное событие № 1Реализованный проект  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. Заявки на участие поданы, отобран 1 проект в с. Пажга |
| **Задача 3.** Поддержание и улучшение санитарного состояния территорий сельских поселений Сыктывдинского района (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) |
| **5.3.1** | **Основное мероприятие** Уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства, расположенных на автомобильных дорогах местного значения с применением дезинфицирующих средств | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | проведение обработок на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) (24 ед.). | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено На регулярной основе осуществлялись рейды в части соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в части использования СИЗ гражданами и юр.лицами.  |
| 5.3.1.1 | **Мероприятие** Составление реестра остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | проведение обработок на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) (24 ед.). | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено На регулярной основе осуществлялись рейды в части соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в части использования СИЗ гражданами и юр.лицами.  |
| 5.3.1.2 | **Мероприятие** Заключение договоров на проведение дезинфекции  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | проведение обработок на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) (24 ед.). | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено На регулярной основе осуществлялись рейды в части соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в части использования СИЗ гражданами и юр.лицами.  |
|  | Контрольное событие № 1Проведение разъяснительных бесед с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по проведению и соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, проведение рейдов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | УЖКХ | проведение обработок на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) (уборка, мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов, наземных пешеходных переходов и элементов их обустройства с применением дезинфицирующих средств) (24 ед.). | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено На регулярной основе осуществлялись рейды в части соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в части использования СИЗ гражданами и юр.лицами.  |
|  | **Итого по подпрограмме 5:** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **63 126,3** | **Х** | **39 936,3** | **23 190,0** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |
| **Итого по программе:** | **92 491,3** | **Х** | **61 313,2** | **31 178,1** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |  |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)