**Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**Годовой отчет**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района**

**«Сыктывдинский»**

**«Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы»**

**за 2019 год**

Ответственный исполнитель: Сидорова Татьяна Валентиновна, начальник отдела по социальной работе администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-10-01, факс 8/82130/7-10-01, E-mail – opeka**\_**syktyvdin@mail.ru

Соисполнитель: Боброва Елена Борисовна, начальник отдела по работе с Советом и сельскими поселениями администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8(82130) 7-21-34, факс 8/82130/7-16-65, E-mail: e.b.bobrova@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2019 год

Дата составления годового отчета – 12.02.2020 г.;

Ответственный исполнитель: Сидорова Татьяна Валентиновна, начальник отдела по социальной работе администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-10-01, факс 8/82130/7-10-01, E-mail – opeka**\_**syktyvdin@mail.ru

Соисполнитель: Боброва Елена Борисовна, начальник отдела по работе с Советом и сельскими поселениями администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8(82130) 7-21-34, факс 8/82130/7-16-65, E-mail: e.b.bobrova@syktyvdin.rkomi.ru

c. Выльгорт

2020 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы» (далее – программа) является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 13 декабря 2018 года № 12/1109 во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия).

 Постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 22 января 2019 года № 1/40 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» № 12/1109 «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы» внесены изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета МО МР «Сыктывдинский» на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

 Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 21 февраля 2019 года № 2/144 «Об утверждении Комплексного плана по реализации муниципальной программы «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы» на 2019 год (далее – Комплексный план).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главными целями Программы являются содействие занятости населения, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, улучшение состояния здоровья населения, формирование условий для беспрепятственного доступа к социально значимым объектам и услугам граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения, осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни, укреплению коммуникационных связей и оздоровлению граждан пожилого возраста.

Для достижения целей Программы в 2019 году решались следующие задачи:

- участие в содействии занятости населения;

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

- улучшение состояния здоровья населения;

- формирование условий для беспрепятственного доступа к социально значимым объектам и услугам граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения;

- осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни, укреплению коммуникационных связей и оздоровлению граждан пожилого возраста.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения»;

- Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

- Подпрограмма 3 «Здоровое население»;

- Подпрограмма 4 «Доступная среда»;

- Подпрограмма 5 «Старшее поколение».

Каждая из подпрограмм ставит свои цели и определяет свои задачи для достижения цели.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 9 индикаторов (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем пяти подпрограммам составляет 12 единиц.

**II. Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года**

В течение 2019 года в постановление об утверждении муниципальной программы внесены изменения и дополнения постановлением, представленным в таблице № 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 22.01.2019 года № 1/40 | Внесены изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета МО МР «Сыктывдинский» на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2. | от 26 сентября 2019 года № 9/1184 | Отражены средства, поступившие из внебюджетных источников на проведение мероприятий подпрограммы 5 «Старшее поколение» |

**III. Результаты выполнения запланированных индикаторов**

**муниципальной программы, подпрограмм**

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2019 год согласно **приложению 1.**

В рамках подпрограммы **1 «Содействие занятости населения»** проведены следующие мероприятия:

- подготовлено Постановление от 28.11.2018 г. № 11/1057 «Об организации и финансировании общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2019 году»;

- уровень зарегистрированной безработицы за отчетный период составил 2,2 % при плановом показателе до 2,95% в год;

- за отчетный период трудоустроены на временные и общественные работы 264 безработных граждан при плане 245 человек в год или 107,7 %;

- в течение отчетного периода трудоустроены в свободное от учебы время 263 несовершеннолетних от 14 до 18 лет при годовом значении 200 человек или 131,5 %;

- в период до 20 апреля 2019 года на территориях сельских поселений проводились собрания с гражданами по обсуждению предложений в проект «Народный бюджет» на 2019 год. Все протоколы собраний проверены, согласованы и предоставлены с реестрами подписей граждан в управление по развитию территорий;

- подготовлено Постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30.04.2019 года № 4/398 «Об утверждении перечня «народных проектов» на 2020 год»;

- в установленный срок (до 10 июня 2019 года) направлен перечень предложений в проект «Народный бюджет» на 2020 год, состоящий из 46 проектов;

- специалистами структурных подразделений администрации МР проводились консультации по формированию пакета документов на проекты «народный бюджет», по вкладу граждан в реализацию народных проектов;

- проводилось сотрудничество с представителями управления по развитию территорий;

- до 1 июля 2019 года разработан и утвержден Медиаплан информационной кампании по реализации проектов «Народный бюджет – 2019» на территории МО МР «Сыктывдинский».

В рамках подпрограммы **2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** в 2019 году проведены следующие мероприятия:

- в течение года проводились консультации по созданию ТОС на территориях сельских поселений. В результате создано 2 ТОС с образованием юридического лица «Лесная поляна» с. Выльгорт и ТОС д. Парчег.

- 9 января 2019 года подготовлен отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127).

- 7 февраля 2019 года подготовлен отчет о расходах бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которого является субсидия из республиканского бюджета Республики Коми (приложение 3 к приказу Минэкономики РК от 25.02.2015 № 48).

- 13 марта 2019 года подготовлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МР на реализацию программы поддержки СО НКО.

- На официальном сайте администрации Сыктывдинского района создан раздел «Деятельность НКО», на котором размещена информация о ТОСах и их руководителях. 15 апреля 2019 года на официальном сайте администрации муниципального района размещено объявление о конкурсе заявок. Прием заявок проведен с 15.04.19 по 14.05.19 года, поступило 6 заявок. Комиссией по распределению субсидий из бюджета МО МР «Сыктывдинский» социально ориентированным некоммерческим организациям принято решение о признании конкурса несостоявшимися. Повторный конкурс состоялся с 6 июня по 5 июля 2019 года.

- На конкурс поступило 5 заявок (протокол заседания конкурсной комиссии от 01.08.2019 года № 2 размещен на официальном сайте). Постановлением АМО МР «Сыктывдинский» от 1 августа 2019 года № 8/864 «О распределении субсидии из бюджета МО МР «Сыктывдинский» на поддержку СО НКО» определены победители и распределены средства субсидии.

- за отчетный период опубликовано 4 материала о деятельности ТОС.

- В октябре 2019 года в Общественной палате Республики Коми состоялось совещание по вопросам деятельности ТОС, в котором приняли участие председатели ТОС Иващенко О.К., Беляева И.Г., должностные лица органов местного самоуправления СП и района.

В рамках подпрограммы **3 «Здоровое население»** реализовывались следующие основные мероприятия:

- основное мероприятие 3.1.1. «Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения». Принято постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» № 1/68 от 25.01.2019 года «О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Сыктывдинского района в 2019 году». Утвержден график прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения, работающих в организациях, учреждениях и на предприятиях, расположенных на территории муниципального образования и неработающего населения, установлен плановый показатель по охвату населения диспансеризацией – 4225 человек. В течение 2019 года прошли диспансеризация 4139 человек или 98 % к годовому плану.

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 8/745 от 23 августа 2018 года «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2018-2019 года» утверждены планы организованных мероприятий на предэпидемический и эпидемические периоды заболеваемости гриппом и ОРВИ. Количество лиц, прошедших иммунизацию 95% от годового плана.

- основное мероприятие 3.1.2. «Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ». Специалисты ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница» в течение отчетного периода регулярно проводили тематические лекции, беседы с показом видеофильмов на темы: «Профилактика курения и употребления электронных сигарет, употребления алкоголя и наркотических веществ» среди беременных женщин, среди учащихся среднеобразовательных школ Сыктывдинского района, Коми Республиканского агропромышленного техникума, а также среди учителей и преподавателей, принимали участие в родительских собраниях среднеобразовательных школ Сыктывдинского района с выступлениями на тему «Употребление ПАВ несовершеннолетними».

Для всех желающих в рамках Всемирного дня без табака, Всероссийского дня трезвости прошли «Дни открытых дверей», где каждый мог получить бесплатную консультацию.

Организационно-методическим отделом ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» ежегодно обновлялись и распространялись буклеты, памятки по данному направлению.

- основное мероприятие 3.1.3. «Проведение мероприятий (информационных, консультационных, проведение дня открытых дверей) по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний». По профилактике сердечно-сосудистых заболеваний среди населения Сыктывдинского района проведены следующие мероприятия:

- «Инсульт»;

- «Профилактика гипертонии»;

- «Профилактика сахарного диабета второго типа»;

- «День открытых дверей» проведен в рамках Всемирного дня здоровья.

- основное мероприятие 3.1.4. «Реализация межведомственного плана противодействия распространению туберкулеза, обеспечение противотуберкулезными препаратами для лечения больных и контактных лиц».

Принято постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 21.12.2018 года № 12/1178 «Об утверждении Межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза на территории МО МР «Сыктывдинский», утвержден план проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза в Сыктывдинском районе на 2018-2020 годы». В течение 2019 года администрацией муниципального района «Сыктывдинский», администрациями сельских поселений, оказано содействие ГБУЗ РК «Сыктывдинская Центральная районная больница» в проведении флюорографического обследования жителей района, в том числе с привлечением передвижных флюорографических установок в труднодоступные районы. Охват флюорографическим обследованием населения Сыктывдинского района составил 14 585 человек или 85,2 % от годового плана.

- основное мероприятие 3.1.5. «Проведение мероприятий (информационных, консультационных) по профилактике туберкулеза». По данному направлению по согласованию с ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» в плановом порядке прошли мероприятия:

- 20 марта 2019 года специалисты районной больницы приняли участие в «прямой линии» по проблемам туберкулеза в общественной приемной Республики Коми по Сыктывдинскому району;

- 24 марта 2019 года в районной больнице оформлен санбюллетень «Профилактика туберкулеза»;

- 04 апреля 2019 года в районной газете «Наша жизнь» размещена статья «Туберкулез-каждый в зоне риска».

В целях пропаганды здорового образа жизни среди населения района распространяются листовки, брошюры, буклеты, постоянно обновляется информация на официальном сайте ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» и в группе социальной сети «ВКонтакте».

Подпрограмма **4 «Доступная среда»**

За отчетный период организованы и проведены мероприятия по приспособлению беспрепятственного доступа к социально значимым объектам и услугам для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения в сфере здравоохранения. В декабре 2019 года адаптированы пандусами здания фельшерско-акушерских пунктов с. Шошка и с. Слудка с ценой контракта 351 000 и 255 168,08 рублей соответственно. В связи с ветхостью зданий, работы по строительству пандусов в ФАПах п. Нювчим и Мандач отменены. Согласно письму Министерства здравоохранения Республики Коми от 27.01.2020 года № 1418/01-26 в 2020 году будут осуществляться строительство/замена фельшерско-акушерских пунктов на территории 6 сельских поселений муниципального района «Сыктывдинский».

Целью подпрограммы **5 «Старшее поколение»** явилось осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни, укреплению коммуникационных связей и оздоровлению граждан пожилого возраста. В рамках подпрограммы проводились мероприятия по двум направлениям:

- укрепление здоровья граждан пожилого возраста через участие в спортивно-культурных мероприятиях;

- укрепление связи между поколениями.

В рамках реализации основного мероприятия 5.1.1. «Организация и проведение спортивно-культурных мероприятий для ветеранов» прошли следующие мероприятия:

- 22.01.2019 г. в спортивном зале ГПОУ "КРАПТ" состоялось Первенство района по волейболу среди женских команд ветеранов в зачет I этапа Спартакиады ветеранов Республики Коми.

В соревновании приняли участие 3 команды сельских поселений: Пажга, Выльгорт и Зеленец. Не смотря на небольшое количество команд-участников, все встречи были напряженными, и борьба за победу была до самого конца. В мероприятии приняли участие 18 человек.

24 марта 2019 года на Лыжной базе Сыктывдинского района прошло соревнование по лыжным гонкам среди ветеранов в честь Заслуженного работника Республики Коми, Почетного жителя Сыктывдинского района, Мастера спорта СССР Николая Степановича Власова. Тёплая солнечная погода и искристый снег задавали всем участникам бодрый настрой на гонку. Соревнования прошли в хорошей дружеской обстановке, спортсмены-ветераны взбодрили свое тело и дух. Участники (8 человек) награждены грамотами и медалями, а в качестве памятного приза получили термоса. Совместное чаепитие дополнило картину всего мероприятия.

29 июня 2019 года состоялся турнир по футболу среди молодежных и ветеранских команд в п. Нювчим. В турнире участвовало 80 человек.

18 августа 2019 года прошел турнир по футболу среди ветеранов, посвященный памяти Н.В. Попова в с. Зеленец, который собрал 100 участников.

31 августа 2019 года 15 человек из числа граждан-ветеранов с инвалидностью прошли тестирование ВФСК «ГТО».

В рамках реализации основного мероприятия 5.1.2. «Подготовка и проведение районного форума «Забота»» 04.10.2019 года с большим успехом прошел II Районный форум старшего поколения «Забота», посвященный Международному Дню пожилых людей.

Форум «Забота» собрал под крышей Дома культуры ветеранов (120 человек) всех сельских поселений района. На 1 этаже развернули свои экспозиционные площадки представители различных служб: Администрация МО МР «Сыктывдинский», Управление культуры МО МР «Сыктывдинский», Совет ветеранов Сыктывдинского района, ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района», ГБУ РК «Центр занятости населения Сыктывдинского района», ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница», Управление Пенсионного Фонда РФ в Сыктывдинском районе, МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», Музей истории и культуры Сыктывдинского района, Дом ремесел «Зарань», Сыктывдинский районный Дом культуры.

Специалисты учреждений консультировали участников форума по вопросам доступности государственных и муниципальных услуг, об их порядках и сроках оказания, раздавали памятки и листовки.

Далее организаторы форума провели интеллектуально-развлекательную игру «Пятьдесят плюс», где представители сельских поселений сражались за главный приз. Игра состоялась из 7 туров по 7 вопросов. Победителем стали - сельское поселение «Часово», они набрали максимальное количество баллов. Между турами проходили выступления и награждение участников заочного муниципального этапа республиканского фестиваля художественного творчества ветеранов "Катюша", посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Граждане старшего поколения получили большое удовольствие от работы районного форума «Забота», благодарили организаторов за их работу, чуткость и внимательность к ним.

В рамках реализации основного мероприятия 5.1.3. «Проведение спортивного праздника среди ветеранов» 3 ноября 2019 года прошел ежегодный Районный спортивный праздник ветеранов 50 лет и старше, посвященный 90-летию образования Сыктывдинского района.

Спортивный праздник проводился на базе Коми республиканского агропромышленного техникума и собрал 120 участников со всего района. Открытие игр началось с торжественного построения команд. Участников пришли поприветствовать заместитель министра физической культуры и спорта Коми Максим Мартышин, заместитель руководителя администрации МО МР «Сыктывдинский» Владимир Носов, Председатель Совета ветеранов спорта при Министерстве физической культуры и спорта Республики Коми Иван Кидора.

В программу соревнований были включены такие виды как: волейбол (мужской и женский), дартс, настольный тенис, шашки, шахматы.

Самыми зрелищными по традиции стали турниры по волейболу и теннису. Участники показали красивую, зрелищную игру, настоящую волю к победе. По доброй традиции самыми активными в этих видах спорта стали сельские поселения: Зеленец, Выльгорт, Пажга, Часово, Яснэг. А в шахматах не было равных «часовским» мужчинам.

Во время праздника ансамбль «Мужики» с. Выльгорт исполнял известные хиты, создавая тем самым душевную атмосферу праздника.

Кульминацией мероприятия стало награждение призеров. Медали и ценные подарки победителям вручила руководитель администрации МО ГО «Сыктывдинский» Л.Ю. Доронина, пожелав всем здоровья, долгих и активных лет жизни.

Одной из самых распространенных форм организации досуговой деятельности граждан старшего поколения является работа клубных объединений. Специалисты ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района» в рамках клуба «Активное долголетие» осуществляют работу по таким направлениям как обучение основам компьютерной грамотности, школы безопасности, школы по уходу на дому, «серебряное волонтерство», досуг и организация деятельности клубов по интересам. Мероприятиями охвачено 497 граждан пожилого возраста и инвалидов.

На территории Сыктывдинского района создано движение «Серебряные волонтеры». В движение вступило 22 человека. В основном их волонтерская деятельность направлена на ветеранов Великой Отечественной войны и граждан, имеющих инвалидность. «Серебряные» волонтеры также участвовали в проведении различных благотворительных акций: «поможем братьям нашим меньшим», «Сдай батарейку-спаси ежа». «Подари маме радость!», «Щедрый вторник».

Организаторы клуба и движения активно делятся своими достижениями и рассказывают о своих делах на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках реализации основного мероприятия 5.2.1. «Организация мероприятий по чествованию ветеранов ВОВ с 90- и 95-летними юбилеями» получили поздравления и памятные подарки 20 человек.

В рамках реализации основного мероприятия 5.2.2. «Организация проведения реконструкции обелисков павшим в годы ВОВ и благоустройство прилегающей территории в сельских поселениях» в августе 2019 года проведены работы в п. Мандач. Работы включили следующие мероприятия:

- демонтаж мемориальной плиты;

- изготовление постамента для установки обелиска;

- изготовление и установка цветочницы и бордюрного камня;

- благоустройство прилегающей территории.

Все 15 основных мероприятия, запланированные в муниципальной программе на 2019 год, выполнены в полном объеме, что подтверждается результатами, отраженными в контрольных событиях.

**IV. Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значение показателей |
| План | Факт | Соотношение отклонения фактически выполненного индикатора к плановому (+/-), в %Расчет:100% - (И.факт/ Ин. План. Х 100%) |
| **Муниципальная программа:** **«Создание условий для развития социальной сферы на 2019-2021 годы»** |
| 1. | уровень зарегистрированной безработицы  | % | 2,95 | 2,2 | - 0,75, не достигнут (- 25,4%) |
| 1. 2.
 | численность безработных граждан участвующих в оплачиваемых общественных работах  | чел. | 245 | 264 | + 19 достигнут (+ 7,7%) |
| 1. 3.
 | численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет  | чел. | 200 | 263 | + 63, достигнут (+31,5%) |
| 1. 4.
 | количество ТОСов на территории района  | ед. | 2 | 2 |  достигнут |
| 1. 5.
 | количество публикаций в СМИ о социально ориентированных некоммерческих организациях  | ед. | 4 | 4 | достигнут |
| 1. 6.
 | количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших гранты в республиканских конкурсах социальных проектов  | ед. | 2 | 2 |  достигнут |
| 1. 7.
 | общая смертность населения  | на 1000 чел. | 12,0 | 11,4 | снижение на 0,6 %; достигнут, (+5%) |
| 1. 8.
 | заболеваемость населения  | на 1000 чел. | 1801 | 659,2 | достигнут (+63,4%) |
| 1. 9.
 | Количество учреждений сферы здравоохранения (строительство пандусов в зданиях ФАПов п. Нювчим, Шошка, Слудка, Мандач) | ед. | 4 | 2 | - 2, не достигнут (-50%) |
| 1. 10.
 | количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в спортивно-культурных мероприятиях  | чел. | 710 | 958 | + 248, достигнут (35%) |

Из 10 индикаторов отклонение фактических показателей от плановых имеют 4 индикатора, что составляет 40% от их общего числа.

1. **Результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

В ходе реализации муниципальной программы не оказываются муниципальные услуги, соответственно муниципальное задание не устанавливается.

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

В соответствии с решением Совета МО МР «Сыктывдинский» от 22 декабря 2017 года № 23/12-2 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в соответствие.

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 4.

Таблица 4.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Планруб. | Факт руб. | % выполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Муниципальная программа** | **«Создание условий для развития социальной сферы на 2019-2021 годы»** | **3000471,63** | **2948680,68** | **98,27** |
| **Подпрограмма 1**  | **«Содействие занятости населения»** | **1720000,00** | **1 668 210,05** | **96,99** |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения | 1153000,00 | 1 101 210,05 | 95,51 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Реализация народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 167000,00 | 167000,00 | 100 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 400000,00 | 400000,00 | 100 |
| **Подпрограмма 2** | **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | **525 103,55** | **525 103,55** | **100** |
| Основное мероприятие 2.3.1 | Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественных некоммерческих организаций | 525103,55 | 525103,55 | 100 |
| **Подпрограмма 3** | **«Здоровое население»** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3.1. | Реализация межведомственного плана противодействия распространению туберкулеза, обеспечение противотуберкулезными препаратами для лечения больных и контактных лиц | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4** | **«Доступная среда»** | **606168,08** | **606 168,08** | **100,00** |
| Основное мероприятие 4.1.1 | Адаптация учреждений сферы здравоохранения (строительство пандусов в зданиях ФАПов п. Нювчим, Шошка, Слудка, Мандач) | 606168,08 | 606 168,08 | 100,00 |
| **Подпрограмма 5** | **«Старшее поколение»** | **149200,00** | **149199,00** | **100** |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Организация и проведение спортивного праздника среди ветеранов | 50000,0,\0 | 50000,00 | 100 |
| Основное мероприятие 5.1.2 | Организация и проведение районного форума «Забота», посвященного Международному Дню пожилых людей | 40000,00 | 40000,00 | 100 |
| Основное мероприятие 5.2.1 | Организация реконструкции обелисков павшим в годы ВОВ и благоустройство прилегающей территории в сельских поселениях | 19200,00 | 19200,00 | 100 |
| Основное мероприятие 5.2.2 | Организация чествования ветеранов ВОВ с 90- и 95-летними юбилеями | 40000,0 | 39999,00 | 100 |

По итогам за 2019 год финансовые средства, запланированные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, израсходованы на 96 %.

Освоение бюджетных ассигнований составил менее предусмотренного объема по подпрограмме № 4 «Доступная среда», так как общая стоимость работ по результатам торгов на электронной площадке по строительству пандусов в здании ФАПов п. Слудка и с. Шошка составила менее заложенной суммы.

Строительство пандуса не исполнено в п. Нювчим и п. Мандач в связи с ветхостью зданий и с тем, что планируется строительство нового ФАПа на 2020 год (основание: письмо Министерства здравоохранения Республики Коми от 27.01.2020 года № 1418/01-26).

**VII. Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении 2 к годовому отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения анкеты (приложение 2), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 20 %.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 6 %.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 20 %.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 49,98 %.

Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определена по следующей общей формуле:



k, l, m, n – количество вопросов в [разделе 1](#P11), [2](#P12), [3](#P13), [4](#P14) соответственно;

ri – балльная оценка ответа на вопрос;

wi – удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

**R = 86,81 балла.**

**ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы» за 2019 год – муниципальная программа признана эффективной.**

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

Начальник отдела

по социальной работе Т.В. Сидорова

«Согласовано»:

Начальник управления финансов Г.А. Щербакова

Начальник отдела экономического развития М.Л. Малахова

**Комплексный план по реализации муниципальной программы «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы»**

**за 2019 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал | Выполнение мероприятий в 2019 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|   | **Подпрограмма 1**   **«Содействие занятости населения»** |  |
|  | **Цель подпрограммы 1**: Содействие занятости населения |  |
|  | **Задача 1** Участие в содействии занятости населения |  |
| 1.1.1 | **Основное мероприятие 1.1.1** Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Реализация не менее 6 «народных проектов» в сфере занятости населения. Снижение уровня безработицы и напряженности на рынке труда. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1.153,0 |  | Х | 1.153,0 | Х | Х | Х | Х | Межбюджетные трансферты предоставлены бюджетам СП на организацию общественных и временных работ для безработных граждан. В т.ч. на реализацию 6 «народных проектов в сфере занятости населения. |
| 1.1.1.1. | **Мероприятие 1.1.1.1**Заключение Соглашения с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК на предоставление субсидии на реализацию «народных проектов» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Заключено Соглашение с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК на предоставление субсидии на реализацию «народных проектов» | 01. 05.2019 | 31.05.2019 | 167,0 |  |  | 167,0 |  | Х |  |  | Соглашения министерством труда, занятости, социальной защиты заключены с администрациями СП «Палевицы», «Мандач», «Шошка», «Пажга», «Выльгорт», «Ыб» |
|  | *Контрольное событие № 1*Заключено Соглашение с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК на предоставление субсидии на реализацию «народных проектов» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Своевременное получение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми  | 01.05.2019 | 31.05.2019 |  |  |  |  |  | Х |  |  | Соглашения министерством труда, занятости, социальной защиты заключены с администрациями СП «Палевицы», «Мандач», «Шошка», «Пажга», «Выльгорт», «Ыб» |
|  | *Контрольное событие № 2*Внесение изменений в муниципальную программу в части отражения средств субсидии республиканского бюджета на реализацию «народных проектов» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о внесении изменений в бюджет муниципального образования на 2019 год в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | 01.05.2019 | 31.05.2019 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Не требуется |
| 1.1.1.2 | **Мероприятие 1.1.1.2**Оказание содействия главам СП в реализации «народных проектов», участие безработных граждан во временных и общественных работах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Реализация народных проектов в сфере занятости населения в установленные Соглашением сроки, обеспечение финансирования мероприятий | 01.06.2019 | 01.10.2019 |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Координация деятельности администраций СП по реализации проектов в сфере занятости населения, взаимодействие с ЦЗН Сыктывдинского района, Министерством труда, занятости, социальной защиты Республики Коми |
|  | *Контрольное событие № 1*Направление Соглашения в заинтересованные сельские поселения для заключения трудовых договоров с безработными гражданами для реализации народных проектов  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Обеспечение своевременного начала работ по реализации народных проектов | 01.06.2019 | 01.10.2019 |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Не требуется |
|  | *Контрольное событие № 2*Освещение хода реализации народных проектов в СМИ. в т.ч. на официальном сайте, соц. сетях. Представление отчетности  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Обеспечение информирования граждан, органов исполнительной власти Республики Коми . Представление отчетности в Министерство труда РК ежеквартально об объемах выполненных работ и израсходованных средствах субсидии | 01.06.2019 | 01.10.2019 |  |  |  |  |  | Х | Х |  | <http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.malyje_i_narodnyje_projekty/>;<http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.malyje_i_narodnyje_projekty.Narodnyi_biudjet_2019/>. |
| 1.1.2 | **Основное мероприятие 1.1.2** Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Трудоустройство не менее 176 несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет на временные работы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 400,0 | Х | Х | 400,0 | Х | Х | Х | Х | Организованы и проведены совещания с главами |
| 1.1.2.1 | **Мероприятие 1.1.2.1**Разработка и утверждение постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансированииобщественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2019 году» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Определение численности несовершеннолетних от 14 до 18 лет в разрезе сельских поселений, формирование потребности в объемах средств на оплату труда несовершеннолетних | 01.01.2019 | 31.03.2018 |  |  |  |  | Х |  |  |  | подготовка и согласование проекта постановления АМР |
|  | *Контрольное событие № 1*Принятие постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансированииобщественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2019 году» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 28.11.2018 г. № 11/1057 «Об организации и финансировании общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2019 году»  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х |  |  |  | ПАМР от 28.11.2018 г. № 11/1057 «Об организации и финансированииобщественных и временных работдля занятости безработных и несовершеннолетних граждан натерритории муниципального района «Сыктывдинский» в 2019 году» |
| 1.1.2.2 | **Мероприятие 1.1.2.2**Размещение постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансированииобщественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2019 году» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Обеспечение информирования граждан, заинтересованных руководителей учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности, создающих рабочие места для организации трудоустройства несовершеннолетних  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х |  |  |  | <http://syktyvdin.ru/ru/documents/625/>([«Создание условий для развития социальной сферы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы»](http://syktyvdin.ru/content/documents/625/4_350-O-vnesenii-izmenenii-v-priloghenie.docx)) |
|  | *Контрольное событие № 1*Размещено постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансированииобщественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2018 году» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х |  |  |  | <http://syktyvdin.ru/ru/documents/228/><http://syktyvdin.ru/ru/documents/293/> |
|  | *Контрольное событие № 2*Заключение трудовых договоров с несовершеннолетними от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Обеспечение выполнения в полном объеме, а именно, создание не менее 176 рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от основной учебы время | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Заключены трудовые договоры с 263 несовершеннолетними гражданами |
|   | **Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** |  |
|  | **Цель подпрограммы 2**: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) |  |
|  | **Задача 1** Содействие увеличению количества социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социально значимых проблем Сыктывдинского района |  |
| 2.1.1 | **Основное мероприятие 2.1.1** Создание условий для организации ТОСов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Информирование граждан, популяризация деятельности СО НКО через публикации в СМИ, консультирование | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Проведение учеб, семинаров, консультаций |
| 2.1.1.1 | **Мероприятие 2.1.1.1**Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, правовое управление | Проведение не менее 5 консультаций для граждан  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Проведены 2 учебы, 1 семинар |
|  | *Контрольное событие № 1*Реализация проекта «Инициативное бюджетирование», выявление инициатив и предложений граждан по решению вопросов местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Участие граждан в 26 собраниях на территориях сельских поселений по определению народных проектов и иных гражданских инициатив | 01.02.2019 | 30.04.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Реализовано 19 народных проектов, 5 проектов СО НКО |
| 2.1.1.2 | **Мероприятие 2.1.1.2**Оказание содействия инициативным гражданам в регистрации Уставов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями,  |  Создание не менее 1 ед. ТОС ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Консультирование граждан |
|  | *Контрольное событие № 1*Регистрация Уставов. Создание не менее 1 ТОС.  |  |  | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Зарегистрировано 2 ТОС с образованием юридического лица: «Лесная поляна» с. Выльгорт и ТОС дер. Парчег |
| 2.1.2. | **Основное мероприятие 2.1.2**Развитие социального партнерства между администрацией МР и СОНКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Повышение информированности граждан, получение новых знаний по этому направлению деятельности.  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Проведение учеб, семинаров, консультаций |
| 2.1.2.1. | **Мероприятие 2.1.2.1**Организация проведения не менее 3 семинаров, собраний с гражданами по их вовлечению в реализацию социальных проектов на территориях сельских поселений | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями |  Проведение не менее 3 семинаров, собраний с гражданами по их вовлечению в реализацию социальных проектов на территориях сельских поселений | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Проведено 34 собрания, 2 учебы |
|  | *Контрольное событие № 1*Размещение информации на официальном сайте, газете «Наша жизнь» о проведенных семинарских занятиях, собраниях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Распространение опыта деятельности инициативных граждан по созданию СО НКО | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | <http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.malyje_i_narodnyje_projekty/> |
| 2.1.2.2 | **Мероприятие 2.1.2.2**Организация консультирования СО НКО по участию в конкурсах, проводимых на территории РФ и Республики Коми | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Участие не менее 5 СО НКО в конкурсах Министерства экономики РК, на получение Президентских грантов, иных благотворительных фондов | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  | *Контрольное событие № 1*Подготовка писем поддержки СО НКО, участвующих в конкурсах федерального и регионального значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Подготовка не менее 2 писем поддержки СО НКО, участвующих в конкурсах федерального и регионального значения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Подготовлено 2 письма поддержки (ТОСыГарьинский и с. Палевицы) |
|  | **Задача 2** Материальная поддержка мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями |  |
| 2.2.1 | **Основное мероприятие 2.2.1**Организация предоставления субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Финансовое обеспечение реализованных СОНКО социальных проектов.  | 01.05.2019 | 01.07.2019 | 525,1 | Х | Х | 525,1 |  | Х | Х |  |  |
| 2.2.1.1 | **Мероприятие 2.2.1.1.**Проведение конкурса на предоставление субсидии на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Ежегодное проведение конкурса на предоставление субсидий СОНКО для реализации социальных проектов | 01.04.2019 | 31.05.2019 |  |  |  |  |  | Х |  |  | Проведение конкурсных процедур в рамках подпрограммы «Поддержка СО НКО» |
|  | *Контрольное событие № 1*Направление муниципальной программы на конкурс Министерства экономики Республики Коми с целью привлечения субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на софинансирование социальных проектов СОНКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Привлечение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в размере не менее 80% от запланированных средств на реализацию мероприятий СОНКО | 21.01.2019 | 01.02.2019 | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  | Постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля 2019 года № 165 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, на 2019 год» размер субсидии из республиканского бюджета нашему району на поддержку СО НКО составляет 225103,55 руб. |
|  | *Контрольное событие № 2*Заключение Соглашения с Министерством экономики РК о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий СОНКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о внесении изменений в бюджет муниципального образования на 2019 год в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | 01.04.2019 | 31.05.2019 | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | Соглашение от 22 мая 2019 г. № 14-МБ-8/2019 «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на софинансированиерасходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» |
|  | *Контрольное событие № 3*Внесение изменений в муниципальную программу в части отражения средств субсидии республиканского бюджета на реализацию мероприятий СОНКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Принятие постановления АМР о внесении изменений в муниципальную программу в части касающейся | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  | Средства субсидии РБ РК в размере 225103,55 руб. отражены в муниципальной программе (постановление АМР от 22.04.2019 г. № 4/350 «О внесении изменений в приложениек постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 13 декабря 2018 года № 12/1109«Об утверждении муниципальнойпрограммы «Создание условий для развития социальной сферы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы»)  |
| 2.2.1.2 | **Мероприятие 2.2.1.2.**Субсидирование на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Проведение конкурсных процедур с целью предоставления субсидии СОНКО на реализацию социальных проектов  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | 525,1 | Х | Х | 525,1 |  | Х | Х |  | Исполнено в полном объеме |
|  | *Контрольное событие № 1*Размещение объявления о проведении конкурса социальных проектов СОНКО с целью софинансирования мероприятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Размещение объявления на официальном сайте района с указанием ссылки и даты начала и даты окончания приема документов | 01.04.2019 | 01.05.2019 |  |  |  |  |  | Х |  |  | <http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.NKO.info_nko/> |
|  | *Контрольное событие № 2*Прием и регистрация конкурсных документов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел общего обеспечения АМР | В течение одного календарного месяца  | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Поступило 5 заявок |
|  | *Контрольное событие № 3*Организация работы конкурсной комиссии в течение не более 10 календарных дней | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | 1. Оценка членами конкурсной комиссии проектов СОНКО2. Проведение заседания конкурсной комиссии с целью определения победителей3. Подготовка и подписание протокола заседания конкурсной комиссии4. Принятие постановления АМР о предоставлении субсидии СОНКО | 01.05.2019 | 10.05.2019 |  |  |  |  |  | Х |  |  | <http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.NKO.itogi/> Подготовка, согласование постановления АМР |
|  | *Контрольное событие № 4*Размещение постановления АМР о предоставлении субсидии СОНКО на официальном сайте | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Обеспечение информирования граждан по вопросам финансовой поддержки проектов СОНКО  | 10.05.2019 | 15.05.2019 |  |  |  |  |  | Х |  |  | <http://syktyvdin.ru/ru/documents/668/> |
|  | *Контрольное событие № 5*Заключение Соглашений между АМР и СОНКО о предоставлении субсидии, перечисление средств  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Финансовая поддержка социальных проектов СОНКО  | 01.06.2019 | 15.07.2019 | Х |  |  |  |  | Х | Х |  | Подготовлено, согласовано и подписано сторонами 5 Соглашений (ТОС «Новая жизнь», «ТОС «Лозымская платформа», ТОС п. Гарьинский, ТОС «Вичкодор», ТОС «Маяк») |
| 2.2.2. | **Основное мероприятие 2.2.2.**Проведение мониторинга реализации социальных проектов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Обеспечение своевременного, целевого расходования средств субсидии на реализацию социальных проектов | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Х |  |  |  |  |  | Х | Х | Работа с председателями ТОС, главами СП Выльгорт, Ыб, Пажга, Зеленец, Лэзым. |
| 2.2.2.1. | **Мероприятие 2.2.2.1.**Организация выездов в сельские поселения с целью проведения мониторинга реализации проектов  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Встреча с представителями СО НКО, главами СП, активистами по вопросам реализации социальных проектов  | 01.07.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Проведено 5 встреч на территориях СП |
|  | Контрольное событие № 1Заключенные СО НКО договоры купли-продажи строительных материалов, договоров на оказание услуг транспортировки, договоров с волонтерами | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Обеспечение СО НКО исполнения плана мероприятий социального проекта и сметы расходов | 01.07.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Представление отчетов ТОСами |
| 2.2.2.2. | **Мероприятие 2.2.2.2.**Организация освещения в СМИ хода реализации социальных проектов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Информирование граждан с целью обеспечения открытости хода реализации социальных проектов | 01.07.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Публикация материалов в СМИ |
|  | *Контрольное событие № 1*Размещение пресс-релизов, фотоматериалов о ходе реализации социальных проектов на официальном сайте АМР, газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Федюнева А.И. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Информирование граждан о реализованных проектах, размещение не менее 1 публикации в газете «Наша жизнь» по каждому проекту, популяризация деятельности ТОС | 01.07.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Размещено 4 материала в газете «Наша жизнь» |
|   | [**Подпрограмма 3**](#P546) **«Здоровое население »** |  |
|  | **Цель подпрограммы 3**: Улучшение состояния здоровья населения муниципального района |  |
|  | **Задача** Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района |  |
| 3.1.1. | **Основное мероприятие 3.1.1.** Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Снижение уровня смертности населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Проведены мероприятия по диспансеризации и вакцинации населения согласно графику, утвержденному постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 25.01.2019 г. № 1/68:- охват населения диспансеризацией – 98 %;- охват населения вакцинацией от гриппа и ОРВИ – 95 %. |
| 3.1.1.1. | **Мероприятие 3.1.1.1.**Размещение информации о проведении диспансеризации, вакцинации населения на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Информирование граждан, руководителей организаций, учреждений, предприятий о проведении мероприятий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Информация размещена на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь». |
|  | *Контрольное событие № 1*Размещена информация о проведении диспансеризации, вакцинации населения на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено |
| 3.1.1.2. | **Мероприятие 3.1.1.2.**Организация и проведение диспансеризации и вакцинации населения  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Охват диспансеризацией населения – 4225 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х | На 31.12.2019 проведена диспансеризация 4139 чел. или 98 % к годовому плану. Утвержденный плановый показатель – 4225 человек. |
|  | *Контрольное событие № 1*Подготовка и согласование проектов постановлений по ДВН (январь 2019), по иммунизации (август 2019) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Принято постановление администрации о ДВН в 2019 году от 25.01.2019 № 1/68 | 10.01.2019 | 25.01.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Постановлением администрации в 2019 году от 25.01.2019 № 1/68 утвержден график прохождения диспансеризации и вакцинации взрослого населения. |
|  | *Контрольное событие № 2*Содействие в проведении диспансеризации  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Выполнение утвержденных плановых значений по ДВН (4225 чел.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Еженедельный мониторинг прохождения диспансеризации взрослого населения. |
|  | *Контрольное событие № 3*Содействие в проведении иммунизации населения (против клещевого энцефалита, ОРВИ и гриппа, внебольничной пневмонии) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Выполнение утвержденных плановых значений по иммунизации  | 01.08.2018 | 01.11.2019 |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Проведены мероприятия по иммунизации населения, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок |
|  | *Контрольное событие № 4*Освещение хода диспансеризации и вакцинации в газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Выполнение утвержденных плановых значений | 10.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Организована работа по информированию населения о ходе проведения диспансеризации и о преимуществах иммунопрофилактики гриппа в СМИ. |
| 3.1.2. | **Основное мероприятие 3.1.2.**Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Пропаганда здорового образа жизни | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено |
| 3.2.1.1. | **Мероприятие 3.1.2.1.**Размещение информации по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Размещение не менее 3 материалов по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено  |
|  | *Контрольное событие № 1*Информация по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Информация по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете |
| 3.1.2.2 | **Мероприятие 3.1.2.2**Проведение мероприятий (информационных, консультационных, проведения дня открытых дверей) по профилактике сердечно- сосудистых заболеваний | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. |  ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Проведение не менее 4-х мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Проведены мероприятия, направленные на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. |
|  | *Контрольное событие № 1*Проведение не менее 4-х мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | По профилактике сердечно-сосудистых заболеваний проведены мероприятия:- «Инсульт»;- «Профилактика гипертонии»;- «Профилактика сахарного диабета второго типа»;- «День открытых дверей», в рамках Всемирного дня здоровья» |
| 3.1.3. | **Основное мероприятие 3.1.3.** Реализация межведомственного плана противодействия распространению туберкулеза, обеспечение противотуберкулезными препаратами для лечения больных и контактных | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Снижение уровня смертности и заболеваемости  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено  |
| 3.1.3.1. | **Мероприятие 3.1.3.1.**Подготовка проекта постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об утверждении Межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза на территории МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Реализация Плана мероприятий противодействию распространения туберкулеза | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнены профилактические мероприятия согласно утвержденному плану по предупреждению распространения туберкулеза в Сыктывдинском районе |
|  | *Контрольное событие № 1*Принятие постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об утверждении Межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза на территории МО МР «Сыктывдинский»  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Организация работы Межведомственной комиссии согласно утвержденному плану. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Принято постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 21.12.2018 года № 12/1178 «Об утверждении Межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза на территории МО МР «Сыктывдинский», утвержден план профилактических мероприятий |
|  | *Контрольное событие № 2*Размещение постановления администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 21.12.2018 г. № 12/1178 «Об утверждении Межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза на территории МО МР «Сыктывдинский» на официальном сайте администрации района, Информационном вестнике | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Выполнено  |
|  | *Контрольное событие № 3*Содействие в проведении флюорообследования населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Направление на территории сельских поселений графиков выезда передвижной флюороустановки, распространение памяток, буклетов | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Организованы выезды передвижной флюроустановки. Проведены консультации среди населения, распространены информационные буклеты и памятки.  |
|  | *Контрольное событие № 4*Рассмотрение информации о заболеваемости туберкулезом и иными социально-значимыми заболеваниями на территории района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Заслушивание информации ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» на Совете администрации МР  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  | Х |  | Ежеквартально заслушаны отчеты ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» по состоянию эпидемической ситуации по туберкулезу и эффективности проводимых мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза. |
| 3.1.3.2. | **Мероприятие 3.1.3.2.**Размещение информации о туберкулезе на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Информирование граждан, обеспечение доступности информации о заболеваемости туберкулезом в районе | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Информация размещена на официальном сайте администрации и в СМИ. |
|  | *Контрольное событие № 1*Информация о туберкулезе размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь», памятки распространены | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Мероприятия выполнены  |
| 3.1.3.3. | **Мероприятие 3.1.3.3.**Проведение мероприятий (информационных, консультационных) по профилактике туберкулеза | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Проведение не менее 2-х мероприятий по профилактике туберкулеза | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х |  | Х |  | Мероприятия организованы и проведены |
|  | *Контрольное событие № 1*Проведение не менее 2-х мероприятий по профилактике туберкулеза | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | За 2019 год проведены мероприятия по профилактике туберкулеза:- «День открытых дверей» в рамках Дня борьбы против туберкулеза;- Санбюлетень «Профилактики туберкулеза». |
|  | **Подпрограмма 4 «Доступная среда»** |  |
|  | **Цель подпрограммы 4:** Формирование условий для беспрепятственного доступа к социально значимым объектам и услугам граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения |  |
|  | **Задача1:** Обеспечение доступа к объектам и услугам граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения |  |
| 4.1.1. | **Основное мероприятие 4.1.1.** Адаптация учреждений сферы здравоохранения (строительство пандусов в зданиях ФАПов п. Нювчим, Шошка, Слудка, Мандач) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Обеспечение доступа к объектам и услугам учреждения здравоохранения граждан с инвалидностью и иных маломобильных категорий населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 700,0 |  |  | 700,0 |  | Х | Х |  | Адаптация учреждений сферы здравоохранения: строительство пандусов в зданиях ФАПов с. Шошка, с. Слудка. |
| 4.1.1.1. | **Мероприятие 4.1.1.1.**Строительство пандусов в зданиях ФАПов п. Нювчим, Шошка, Слудка, Мандач  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, Управление капитального строительства | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 700,0 |  |  | 700,0 |  | Х | Х |  | В сентябре 2019 года проведены торги на электронной площадке, заключен контракт с потенциальным подрядчиком. |
|  | *Контрольное событие № 1*Строительство пандусов  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, Управление капитального строительства | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  | В декабре 2019 года проведены работы по строительству пандусов. |
| 4.1.1.2. | **Мероприятие 4.1.1.2.**Размещение информации на официальном сайте  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, Управление капитального строительства |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  | Х |  | Выполнено  |
|  | *Контрольное событие № 1* Опубликование информации о завершении работ по строительству пандусов на официальном сайте администрации района, социальных сетях, газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, Управление капитального строительства | Исполнение обязательств администрации муниципального района (исполнение 4 решений суда) | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Информация опубликована на официальном сайте администрации района, социальных сетях, газете «Наша жизнь» |
|   | [**Подпрограмма 5**](#P767) **«Старшее поколение»** |  |
|  | **Цель подпрограммы 5**: Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни, укреплению коммуникационных связей и оздоровлению граждан пожилого возраста |  |
|  | **Задача:** Укрепление здоровья граждан пожилого возраста через участие в спортивно-культурных мероприятиях  |  |
| 5.1.1. | **Основное мероприятие 5.1.1.** Проведение спортивно-культурных мероприятий для ветеранов: лыжные гонки, турнир по мини-футболу | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Участие в течение календарного года не менее 700 граждан пожилого возраста в культурно-спортивных мероприятиях  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х |  |  |  | В течение календарного года приняли участие в культурно-спортивных мероприятиях 958 граждан пожилого возраста. |
| 5.1.1.1. | **Мероприятие 5.1.1.1.**Размещение информации о проведении открытого первенства по лыжным гонкам среди ветеранов на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Анонсирование мероприятий в СМИ, в т.ч. на официальном сайте района, сайте управления культуры | 03.2019 | 03.2019 |  |  |  |  | Х |  |  |  | Информация по мероприятиям размещена на сайте и в СМИ |
|  | *Контрольное событие № 1*Подготовка объявлений, афиш о проведении первенства по лыжным гонкам и их опубликование  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Информирование граждан через СМИ о датах проведения мероприятий | 15.02.2019 | 01.03.2019 |  |  |  |  | Х |  |  |  | Выполнены |
| 5.1.1.2. | **Мероприятие 5.1.1.2.**Организация и проведение открытого первенства по лыжным гонкам среди ветеранов  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Участие не менее 50 ветеранов в первенстве по лыжным гонкам | 03.2019 | 03.2019 |  |  |  |  | Х |  |  |  | 24.03.2019 г. организовано и проведено первенство по лыжным гонкам.  |
|  | *Контрольное событие № 1*Участие не менее 50 ветеранов в первенстве по лыжным гонкам | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Х | 03.2019 | 03.2019 |  |  |  |  | Х |  |  |  | Первенство по лыжным гонкам прошло с участием 8 ветеранов. |
| 5.1.2. | **Основное мероприятие 5.1.2.** Проведение районного турнира по мини-футболу среди ветеранов (мужчины) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Проведение ежегодного турнира по мини-футболу среди ветеранов | 06.2019 | 07.2019 |  |  |  |  |  | Х |  |  | В районном турнире по мини-футболу среди ветеранов приняли участие 80 человек (мужчины) |
| 5.1.2.1 | **Мероприятие 5.1.2.1**Размещение информации о проведении районного турнира по мини-футболу среди ветеранов на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Информация о проведении районного турнира по мини-футболу среди ветеранов размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | 06.2019 | 06.2019 |  |  |  |  |  | Х |  |  | Информация размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь»  |
|  | *Контрольное событие № 1*Информация о проведении районного турнира по мини-футболу среди ветеранов размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Х | 06.2019 | 06.2019 |  |  |  |  | Х |  |  |  | Подготовлена и размещена информация о мероприятии на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |
| 5.1.2.2 | **Мероприятие 5.1.2.2**Организация и проведение районного турнира по мини-футболу среди ветеранов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Участие не менее 40 ветеранов в районном турнире по мини-футболу | 06.2019 | 07.2019 |  |  |  |  | Х |  |  |  | 29.06.2019 года проведен районный турнир по мини-футболу среди ветеранов. |
|  | *Контрольное событие № 1*Участие не менее 40 ветеранов в районном турнире по мини-футболу | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Х | 06.2019 | 07.2019 |  |  |  |  | Х |  |  |  | Мероприятие прошло с участием более 40 граждан пожилого возраста. |
| 5.1.3 | **Основное мероприятие 5.1.3** Проведение спортивного праздника среди ветеранов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Участие не менее 100 граждан пожилого возраста в ежегодном спортивном празднике среди ветеранов | 10.2019 | 11.2019 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | Х | 03.11.2019 года состоялся спортивный праздник среди ветеранов |
| 5.1.3.1 | **Мероприятие 5.1.3.1**Размещение информации о проведении спортивного праздника среди ветеранов на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Анонсирование мероприятия: подготовка не менее 13 афиш, размещение на информационных стендах в СП  | 10.2019 | 10.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Х | Мероприятие анонсировано через распространение афиш среди 13 сельских поселений. |
|  | *Контрольное событие № 1*Размещена информация о проведении спортивного праздника среди ветеранов на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Х | 10.2019 | 10.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | Информация по итогам проведения спортивного праздника размещена на сайте администрации и в СМИ |
| 5.1.3.2 | **Мероприятие 5.1.3.2**Организация и проведение спортивного праздника среди ветеранов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Участие не менее 100 ветеранов в спортивном празднике | 10.2019 | 11.2019 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | Х |  03.11.2019 года проведен спортивный праздник среди ветеранов, посвященный 90-летию Сыктывдинского района. |
|  | *Контрольное событие № 1*Создание оркомитета по проведению спортивного праздника | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Включение в состав оргкомитета представителей Совета ветеранов, Совета ветеранов спорта  | 09.2019 | 09.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Х | Организована работа оргкомитета по подготовке спортивного праздника. |
|  | *Контрольное событие № 2*Заключение договоров на предоставление помещения для проведения мероприятия, приобретение призов и подарков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Предоставление помещения в ГПОУ КРАПТ, приобретение подарков и призов победителям | 10.2019 | 10.2019 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | Х | Заключен договор с ГПОУ КРАПТ на предоставление помещения для проведения мероприятия |
|  | *Контрольное событие № 3*Участие не менее 100 ветеранов в спортивном празднике | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Х | 10.2019 | 11.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Х | В спортивном мероприятии приняли участие 120 человек. |
| 5.1.4. | **Основное мероприятие 5.1.4.**Проведение II районного форума «Забота», посвященного Международному Дню пожилых людей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Участие в форуме не менее 100 граждан пожилого возраста, проживающих на территориях сельских поселений МР. | 10.2019 | 10.2019 | 40,0 | Х | Х | 40,0 |  |  |  | Х | 04.10.2019 г. состоялся II районный форум «Забота», посвященный Международному дню пожилых людей. |
| 5.1.4.1. | **Мероприятие 5.1.4.1.**Размещение информации о проведении II районного форума «Забота» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Анонсирование мероприятий в СМИ, в т.ч. на официальном сайте района, сайте управления культуры  | 09.2019 | 10.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | Анонсирование мероприятия размещено на официальных сайтах организаторов. |
| 5.1.4.2. | **Мероприятие 5.1.4.2.**Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение II районного форума «Забота» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Получено подтверждение от ОАО «Монди СЛПК» о выделении денежных средств. | 06.2019 | 10.2019 | 40,0 | Х | Х | 40,0 |  |  |  | Х | Для проведения форума заключено соглашение с ОАО «Монди СЛПК» на выделение 40,0 тыс. руб.  |
| 5.1.4.3. | **Мероприятие 5.1.4.3.**Организация и проведение II районного форума «Забота». | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Участие в форуме не менее 100 граждан пожилого возраста, проживающих на территориях сельских поселений МР. | 10.2019 | 10.2019 | 40,0 | Х | Х | 40,0 |  |  |  | Х | В форуме приняли участие 120 граждан пожилого возраста.  |
|  | *Контрольное событие № 1*Создание оркомитета по проведению II районного форума «Забота» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Включение в состав оргкомитета представителей учреждений и организаций Сыктывдинского района | 06.2019 | 10.2019 |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Состоялись заседания оргкомитета по подготовке и проведению форума. Принят план мероприятий. |
|  | *Контрольное событие № 2*Заключение договоров на предоставление помещения для проведения мероприятия, приобретение призов и подарков.  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Предоставление помещений для проведения запланированных мероприятий форума.  | 06.2019 | 10.2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | Мероприятие состоялось на базе районного Дома культуры. Приобретены подарки и призы. |
|  | Контрольное событие № 3Участие в форуме не менее 100 граждан пожилого возраста | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Х | 10.2019 | 10.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Х | В форуме «Забота» приняли участие 120 граждан пожилого возраста, проживающих на территории СП муниципального района. |
| 5.2.1. | **Основное мероприятие 5.2.1.**Проведение мероприятий по поздравлению юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием со дня рождения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | В 2019 году запланировано поздравление 26 ветеранов ВОВ (тружеников тыла) с 90- и 95-летними юбилеями  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 40,0 |  |  | 40,0 | Х | Х | Х | Х | В течение календарного года получили поздравления и памятные подарки 20 человек. |
| 5.2.2.1. | **Мероприятие 5.2.2.1**Организация поздравлений юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Уточнение списков ветеранов с главами СП, представителями Совета ветеранов | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Мероприятия выполнены в срок. |
|  | *Контрольное событие № 1*Организованы поздравления юбиляров (тружеников тыла) с вручением подарков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Приобретение цветов и памятных подарков, организация выезда для поздравления по месту жительства ветерана | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 40,0 |  |  | 40,0 | Х | Х | Х | Х | Приобретены цветы и памятные подарки на сумму 40,0 тыс. руб., организованы выезды для поздравления по месту жительства ветерана. |
| 5.2.2.2. | **Мероприятие 5.2.2.2**Размещение информации по поздравлению юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Информация по поздравлению юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Информация размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |
|  | *Контрольное событие № 1*Информация по поздравлению юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | X | 01.06.2018 | 31.12.2018 | X | Х | Х | X | Х | Х | Х | Х | Выполнено  |
| 5.2.3. | **Основное мероприятие 5.2.3.**Организация проведения реконструкции обелисков павшим в годы ВОВ и благоустройство прилегающей территории в сельских поселениях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Проведение благоустройства не менее 1 территории с участием несовершеннолетних от 14 до 18 лет, общественников | 08.2019 | 08.2019 | 19,2 | X | Х | 19,2 |  |  |  | Х | Выполнено |
| 5.2.3.1. | **Мероприятие 5.2.3.1.**Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение реконструкции обелисков и благоустройства территории, прилегающей к обелискам павшим в годы ВОВ воинам | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений | 08.2019 | 08.2019 | X | X | Х | X |  |  |  | Х | Получено подтверждение от ОАО «Монди СЛПК» о выделении денежных средств. Заключено Соглашение между АМР и администрацией сельского поселения «Мандач» о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий |
| 5.2.3.2. | **Мероприятие 5.2.3.2.**Реконструкция обелиска павшим в годы ВОВ воинам и благоустройство прилегающей к нему территории в п. Мандач. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Проведение работ по реконструкции обелиска павшим в годы ВОВ воинам и благоустройству прилегающей к нему территории в п. Мандач. | 08.2019 | 08.2019 | 19,2 |  |  | 19,2 | Х | Х | Х | Х | Проведены мероприятия по реконструкции обелиска павшим в годы ВОВ и прилегающей к нему территории в п. Мандач. |
|  | *Контрольное событие № 1*Освещение в СМИ о результатах выполненных работ. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Информация о результатах выполненной работы размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | 08.2019 | 08.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Результаты работ освещены в СМИ. |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)