**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие экономики» на 2019-2021 годы**

**за 2019 года**

Ответственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, начальник отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – m.l.malahova[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2019 год

Дата составления годового отчета – январь.2020 г.;

Непосредственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, начальник отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – m.l.malahova[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

с. Выльгорт

2020 год

1. **Общие положения**

Пунктом 5 статьи 11 Федерального Закона Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» определено, что к документам стратегического планирования, разрабатываемым органами местного самоуправления, относятся помимо Стратегии социально-экономического развития муниципального образования, еще и муниципальные программы (далее - Стратегия МО).

Муниципальные программы являются одним из механизмов реализации Стратегии социально экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года и отвечают тем же задачам и целям, нашедшим свое отражение и в Стратегии МО, и муниципальных программах МО.

Перечень муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский» на период 2019-2021 годов утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 25 июля 2018 года №7/633.

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2019-2021 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 7 августа 2018 года № 8/665.

Главной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района.

Для достижения цели Программы в 2019 решались следующие задачи:

* функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский»;
* развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе;
* развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»;
* развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

* Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 2. Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 3. Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»;
* Подпрограмма 4. Содействие развитию агропромышленного комплекса на территории МО МР «Сыктывдинский».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года (далее - Комплексный план). Комплексный план реализации муниципальной программы на 2019 год утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 2/83 от 4 февраля 2019 года.

Годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2019 года составлен на основании выполнения:

1. мероприятий и контрольных событий комплексного плана реализации программы;
2. показателей (индикаторов) программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения программы.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 6 индикаторов (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем 4 подпрограммам равно 13 единиц.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

В 2019 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменений следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 25 февраля 2019 года № 2/168 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение подпрограммы 4 в части перераспределения финансов на мероприятие «Проведение и подведение итогов районного фестиваля среди сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» «Менам дона чужан му» («Моя родная земля») |
| 2. | от 2 апреля 2019 года № 4/275 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограмм, МП дополнена показателями по реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |
| 3. | от 8 августа 2018 года № 8/676 | Внесены изменения связанные с устранением несоответствий действующему законодательству и изменения, связанные с ресурсным обеспечением МП |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. В комплексном плане программы на 2019 год определены:

* 5 задач,
* 13 основных мероприятий,
* 36 мероприятий,
* 40 контрольных событий.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в **Приложении 1** к настоящему годовому отчету**.**

В итоге из 13 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2019 год, выполнены все 13 в полном объёме, также выполнены все мероприятия и контрольные события. Нарушений сроков не выявлено.

1. **Результаты выполнения запланированных индикаторов муниципальной программы, подпрограмм**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях представлены в таблице 2.

Таблица 2.

**"Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | |
| План 201 г. | Факт  2019 г. | Соотношение отклонения Факт к план.  (+/-), %  Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) |
| **Муниципальная программа:** | | | | | |
| 1. | Оборот организаций (в сопоставимых ценах) | % к пред. году | 101,1 | 96,7 | -4,4% отклонение  ( -4,4%) |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | % к пред. году | 102,1 | 100,9 | -1,2% отклонение  (-1,2%) |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | единиц | 336 | 342 | +6 ед.  отклонение (+1,8%) |
| 4. | Количество иностранных и российских посетителей МО | тыс. человек | 6,2 | 9,63\* | +3,43  отклонение (+155,4%) |
| 5 | Объёмы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях | тыс. тонн | 3830,0 | 4128,7 | +298,7  отклонение  (+7,8%) |
| 6 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 30 | 31 | +1  отклонение  (+3,3%) |
| **Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | |
| ***Задача 1*** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе. | | | | | |
| 7 | Удельный вес структурных подразделений администрации района и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский», участвующих в реализации муниципальных программ на территории МО МР «Сыктывдинский», в общем количестве структурных подразделений администрации и органов местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский». | % | 86 | 86 | Достигнут  или 100% |
| ***Задача 2***. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района | | | | | |
| 8. | Наличие «Дорожной карты» по внедрению лучших успешных муниципальных практик на территории МО МР «Сыктывдинский» (не менее 10 лучших практик) | да/нет | да | да | Достигнут  или 100% |
| 9. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционно-ной деятельности проблем и вопросов; | да/нет | да | да | Достигнут  или 100% |
| 10. | Наличие вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности | да/нет | да | да | Достигнут  или 100% |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** | | | | | |
| ***Задача:*** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | единиц | 336 | 342 | +6 ед.  отклонение (+1,8%) |
| 11 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за период реализации МП | единиц | 3 | 3 | 0  (отклонение 0) |
| 12 | Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки | единиц | 10 | 3 | -7  отклонение  ( -32,9) |
| **Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм в муниципальном районе «Сыктывдинский»** | | | | | |
| ***Задача:*** Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | |
|  | Количество иностранных и российских посетителей МО | Тыс. человек | 6,2 | 9,63\* | +3,43  отклонение (+155,4%) |
| 13 | Количество туристических маршрутов | единиц | 5 | 8 | +3 отклонение  (60%) |
| **Подпрограмма 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | |
| ***Задача:*** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района | | | | | |
|  | Объёмы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях | тыс. тонн | 3830,0 | 4128,7 | +298,7 |
|  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 30 | 31 | +1 |

***Примечание \**** На территории муниципального образования туристические услуги оказывают более 10 предприятий, 8 из которых представили данные о туристическом потоке, смотри информацию в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование организации | Адрес местонахождения | Туристический поток 2019 г. (чел.) |
| 1. | ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд» Гостиничный комплекс «Олимпиец» | с. Выльгорт, м. Пичипашня | 4871 |
| 2. | ИП Кулалаев А.А. «Отель Мельница» | с. Выльгорт, ул. Шоссейная, 9 | 833 |
| 3. | ИП Лебедев А.А. Гостевой комплекс «Савапиян» | с. Пажга, д. Савапиян | 600 |
| 4. | ГАУ РК «Финно-угорский этнопарк» | с. Ыб | 1636 |
| 5. | ООО «Лыжный клуб» | с. Зеленец, м. «Зеленецкие Альпы» | 11000\*\* /200 |
| 6. | «Еляты club» База отдыха | с. Выльгорт, м. Еля-ты | 50000\*\* |
| 7. | МБУК «Сыктывдинский дом народных ремесел «Зарань» | с. Выльгорт, Д. Каликовой д. 69 | 1493 |
| 8. | Гостиница «Спорт» 2 комн. По 4 места, кафе на 10 мест | с. Выльгорт, Сысольское шоссе д. 2 | нет сведений |
| 9. | Гостиница ИП Югова | с. Выльгорт, м. Пичипашня | нет сведений |
| 10. | Гостиница ООО «Лемурия» | с. Выльгорт м. Пичипашня | нет сведений |
| 11. | Гостиница ООО «Кафе мира» | с. Выльгорт м. Пичипашня | нет сведений |
|  | **Всего туристический поток** |  | **69600** |
|  | **Всего туристический поток в рамках МП (без развлекательных услуг)** |  | **9,633** |

***Примечание \*\**** туристический поток общий составляет 96,6 тыс. человек, в расчет муниципальной программы взят туристический поток (услуга более 24 часов, за исключением развлекательных мероприятий ООО «Лыжный клуб» и «Еляты club»).

В результате из 13 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм) в 2019:

* Достигнуты – 10 индикаторов;;
* Не достигнуты – 3.

**Причины не достижения ожидаемых результатов:**

1. *Уменьшение оборота организаций и снижение темпов роста объемов отгруженных товаров собственного производства*

В 2019 году по сравнению с предыдущим годом упал оборот организаций, в отчетном году он составил 96,7% к уровню прошлого года или 6402,95 млн. руб., что в абсолютных величинах меньше на 216,8 млн. рублей, показатель, не достигнут на 4,4%.

Не достигнут также показатель темпов роста объемов отгруженных товаров собственного производства на 1,2% при плане 101,1%, рост объемов отгруженных товаров собственного производства муниципального района в 2019 году составил 100,9%.

Причинами спада объемов и темпов роста можно назвать:

1. Уменьшение объемов отгруженных товаров обрабатывающих производств на 5,6% или 214 млн. рублей в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, снизилось производство колбас, лесоматериалов из лиственных пород;
2. Ухудшение финансовой устойчивости и отсутствие оборотных средств у предприятий,
3. Снижение покупательской способности населения, ориентация его на более дешёвый товар, услугу.
4. *Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки*

|  |
| --- |
| В 2019 году планировалось оказание финансовой поддержки не менее 3 субъектам малого и среднего предпринимательства, что и было достигнуто, финансовая поддержка оказана: ООО Теплоком» и ИП Кравчук Р.А. в размере 1244,0 тыс. рублей каждому и КФХ Федорову А.В. в размере 685,2 тыс. рублей. Предпринимателями были созданы 3 рабочих места при плане 10 рабочих мест. В общей сложности приобретено 4 единицы техники, что не предполагает создания 10 дополнительных рабочих места (водителя). |

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на выполнение мероприятий муниципальной программы**

По состоянию 01.01.2019 года муниципальная программа не требовала приведения в соответствии с бюджетом МО МР «Сыктывдинский» на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, так как при утверждении бюджета в декабре 2018 года ресурсное обеспечение программы соответствовало проекту бюджета.

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | План на 2019 г.  Тыс. руб. | Факт 2019  руб. | Соотношение план и факт исполнения  Расчет: Факт/План ( не более 1,0) |
| 1 | 2 |  |  |  |
| **Муниципальная  программа** | **Развитие экономики** | **1100,0** | **1083,989** | **98,54** |
| **Подпрограмма 1** | **Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | 1. **Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский»** | **750,0** | **733,989** | **97,87** |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: | 685,299 | 685,299 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.1.3 | Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | 64,7 | 48/69\* | 75,25 |
| **Под**  **программа 3** | **Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | **300,0** | **300,0** | **100,0** |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** | **50,0** | **50,0** | 100,0 |
| Основное мероприятие  4.1.1 | Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | 50,0 | 50,0 | 100,0 |

Примечание \* - По мероприятию 2.1.3.1 «Формирование положительного образа предпринимательства в районе, путем размещения необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) и в районной газете «Наша жизнь» и в группе «Вконтакте» факт финансирования составил 64,65 тыс. рублей, а не 48,69 тыс. рублей.

Допущена ошибка при наборе заявки, указан счет администрации района, но иной КБК.

Фактически по итогам 2019 года израсходовано 1099,949 тыс. рублей или 99,99% от общего финансирования, за исключением 50,7 рублей по мероприятию 2.1.3.1.

Актов административного регулирования в течение 2019 года в отношении муниципальной программы не принималось.

1. **Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении 2 к годовому отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения [анкеты](consultantplus://offline/ref=7B8DC324180B8F62DB39A42D78188AEA2715E390E622F29137F5A10C4949003C33941033F6042C36EC35F79CW3X8L) (приложение 2), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 20%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 10%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 50%.

Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определена по следующей общей формуле:

base_23648_137089_1

k, l, m, n – количество вопросов в [разделе 1](#P11), [2](#P12), [3](#P13), [4](#P14) соответственно;

ri – балльная оценка ответа на вопрос;

wi – удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

**R = 84,82 балла.**

**ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2019-2021 годы года за 2019 год – муниципальная программа признана умеренно эффективной.**

**Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.**

Начальник отдела экономического развития

администрации МО МР «Сыктывдинский» М.Л. Малахова

«Согласовано»:

Управление финансов Г.А. Щербакова

Приложение 1 к Годовому отчету

по реализации МП «Развитие экономики» за 2018 год

**Комплексный план**

**мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2019-2021 годы**

**на 2019 год**

**(в ред. постановления от 18.03.2019 г. №3/223, от 23 декабря 2019 года № 12/1725)**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответ.руков. зам. руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответ. структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | Выполнение за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в т.ч.за счет средств: | | | |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 |  |
| **Подпрограмма 1** «**Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 1** Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1.1.** Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития Сыктывдинского район и контроль её выполнения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Долингер  Н. В. (далее – Долингер Н.В.) | Отдел экономического развития администрации муниципального района (далее – ОЭР) | Наличие актуализированной Стратегии района с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Экспертиза и корректировка документов стратегического планирования проводится по мере необходимости |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1.1.1.**  Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» (далее – Стратегия) | Долингер Н.В. | ОЭР | Наличие актуализированных документов стратегического планирования, | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | Необходимости внесения изменений в Стратегию МО в 2019 году не было. Основные цели и задачи Стратегии Мо соответствуют основным целям и задачам муниципальных программ |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1.1.2.**  Проведение общественных слушаний по Стратегии МО | Долингер Н.В. | ОЭР, Отдел по работе с Советом | Наличие актуализированных документов стратегического планирования, | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | Необходимости внесения изменений в Стратегию МО не было |
| 1.3 | **Мероприятие 1.1.1.3.**  Разработка комплексного плана по реализации Стратегии МО на очередной год и контроль его выполнения | Долингер Н.В. | Все структурные подразделения АМР | Наличие утвержденного комплексного плана по реализации Стратегии МО на очередной год. | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | |  |  |  | Постановлением администрации МО от 12 февраля 2019 года № 2/119 утвержден План мероприятий по реализации в 2019 году Стратегии МО |
| 1.4 | **Мероприятие 1.1.1.4.**  Подготовка информации о выполнении комплексного плана по реализации Стратегии МО по итогам отчетного года | Долингер Н.В. | Все струк.АМР | Наличие отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года. | 01.01.2019 | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х |  |  | Информация о реализации План за 2018 год подготовлена в 1пг 2019 года и размещена на официальном сайте администрации МО <http://syktyvdin.ru/> в разделе Гражданам/Стратегическое управление/ План мероприятий по реализации Стратегии /2019 год |
|  | Контрольное событие № 1  Наличие актуализированных документов стратегического планирования. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  К документам стратегического планирования района относится Стратегия Мо, прогноз, основные направления налоговой и бюджетной политики, муниципальные программы.  Постановлением администрации Мо от 30 августа 2019 года №8/999 утвержден новый перечень муниципальных программ на 2020-2022 годы |
|  | Контрольное событие № 2  Размещение актуализированных документов стратегического планирования на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  все документы, в том числе актуальные редакции муниципальных программ размещены на сайте администрации в разделе Гражданам/ стратегическое управление / муниципальные программы/ 2019 |
|  | Контрольное событие № 3  Наличие отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года по итогам отчётного года. |  |  | Х | Х | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  подготовлен отчет о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года по итогам отчётного года |
|  | Контрольное событие № 4  Размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | 15.06.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  отчет о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам отчётного года размещен на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |
| 2 | **Основное мероприятие 1.1.2.**  Проведение мониторинга реализации муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский» | Долингер Н.В. | Все структурные подразделения АМР | Наличие своевременной, актуальной и полной информации о реализации МП на территории Сыктывдинского района. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведен мониторинг реализации муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский» |
| 2.1 | **Мероприятие 1.1.2.1.** Подготовка годовых отчетов по реализации муниципальных программ | Долингер Н.В. | Все структурные подразделения АМР | Подведены итоги реализации муниципальных программ за отчетный год. | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | |  |  |  | Годовые отчеты о реализации муниципальных программ подготовлены в сроки и размещены в общем доступе на сайте администрации МО:<http://syktyvdin.ru/> в разделе Гражданам/Стратегическое управление/муниципальные программы /2018 год |
| 2.2 | **Мероприятие 1.1.2.2.**  Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ. | Долингер Н.В. | Все структурные подразделения АМР | Проведена оценка и анализ эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год. | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | |  |  |  | Проведена оценка реализации МП за 2018 год, в результате 6 умеренно эффективны, 1 МП адекватная, общее количество баллов 530,17, средний показатель 75,7% т.е. на уровне 2017 года |
| 2.3 | **Мероприятие 1.1.2.3.**  Подготовка сводного годового доклада по итогам реализации муниципальных программ и их оценки, размещение его на официальном сайте аМР | Долингер Н.В. | ОЭР | Подведены итоги реализации муниципальных программ за отчетный год. | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х |  |  | сводный годовой отчет размещен на сайте администрации МО:<http://syktyvdin.ru/> в разделе Гражданам/Стратегическое управление/муниципальные программы /2018 год |
|  | Контрольное событие № 5 Подготовлены годовые отчеты по реализации муниципальных программ. |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | |  |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  подготовлены отчеты на 7 МП |
|  | Контрольное событие № 6 Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | |  |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. |
|  | Контрольное событие № 7 Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ по итогам 2018 года. |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ по итогам 2018 года. |
|  | Контрольное событие № 8 Сводный годовой отчет и оценка реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Сводный годовой отчет и оценка реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |
|  | **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | **Основное мероприятие 1.2.1.**  Обеспечение администрации МР "Сыктывдинский" информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставлена ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР «Сыктывдинский» с учетом итогов работы администрации МР «Сыктывдинский» за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя АМР Совету депутатов МО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Подготовлены итоги социально-экономического развития за 1 полугодие и 9 месяцев 2019 года, использованы при подготовке бюджета МО на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов |
| 1.1 | **Мероприятие 1.2.1.1.** Подготовка информационно-аналитических материалов к докладам о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Долингер Н.В. | ОЭР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | Подготовлены информации, доклады презентации об итогах социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» за 1 полугодие, за 9 месяцев 2019 года, направлены в соответствующие органы, размещены на сайте, использованы в работе |
| 1.2 | **Мероприятие 1.2.1.2.**  Разработка прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на трехлетний период | Долингер Н.В. | ОЭР, Управление финансов | Подготовлен и размещен на официальном сайте администрации района в сети интернет прогноз социально-экономического развития | 01.01.2019 | 01.10.2019 | Х | Х | Х | Х |  | |  | Х |  | постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 6 ноября 2019 года №11/1386 одобрен [прогноз](consultantplus://offline/ref=160016D82FD9626A2B22E4C1F9CE34210F151BFE55D99D1A69AB8121C08DD80175F8AFA8B5A510A9FE1B66F6A3G) социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на 2020 год и на период до 2022 года |
|  | Контрольное событие № 9  Утвержден прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.10.2019 | Х | Х | Х | Х |  | |  | Х |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Утвержден прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района |
|  | Контрольное событие № 10  Прогноз социально-экономического развития Сыктывдин-ского района размещен на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» |  |  | Х | 01.01.2019 | 01.10.2019 | Х | Х | Х | Х |  | |  | Х |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района размещен на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» |
| 2 | **Основное мероприятие 1.2.2.**  Инвестиционная деятельность на территории МО МР «Сыктывдинский» | Долингер Н.В. | ОЭР, Управление земельных и имущественных отношений | Поддержка вкладки «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте АМР в акт. редакции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  На официальном сайте администрации МО в разделе Гражданам, создана вкладка «Инвестиционная деятельность |
| 2.1 | **Мероприятие 1.2.2.1.**  Подготовка материалов и наполнение вкладки «Инвестиционная деятельность», | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Поддержка вкладки «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте АМР в акт. редакции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  вкладка «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности. |
| 2.2 | **Мероприятие 1.2.2.2.**  Ведение реестра инвестиционных проектов, представление отчетности, сбор инвестиционных паспортов и иных материалов | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Актуализированный инвестиционный паспорт МО МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | Ведется реестр инвестиционных проектов, в 2018 году на территории района реализовывались 2 инвестиционных проекта и 3 бизнес-проекта |
| 2.3 | **Мероприятие 1.2.2.3.**  Организация консультаций и сопровождение инвесторов | Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставлено не менее 10 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | ОЭР является уполномоченным органом на проведение консультаций и сопровождение инвестпроектов, предложений от инвесторов в 2019 году не поступало |
|  | Контрольное событие №11 Вкладка «Инвестиционная деятельность» находится в актуализированном состоянии. |  |  | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Вкладка «Инвестиционная деятельность» находится в актуализированном состоянии. |
|  | Контрольное событие №12Актуализированный инвестиционный паспорт МО МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района. |  |  | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Актуализированный инвестиционный паспорт МО МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района |
|  | Контрольное событие №13 Предоставлено не менее 10 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. |  |  | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | Предложений от инвесторов в 2019 году не поступало |
| **Итого по подпрограмме 1** | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель программы:** Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 2.1.1.**  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР | Оказана финансовая поддержка СМП | 01.05.2019 | 25.12.2019 | 685,3 | Х | Х | 685,3 |  | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Финансовая поддержка оказана 3 СМП, финансовые средства освоены полностью |
| 1.1 | **Мероприятие 2.1.1.1.** Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства – лизингополучателям части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставлены субсидии СМП – лизингополучателям части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | 01.05.2019 | 25.12.2019 | 685,3 | Х | Х | 685,3 |  | | Х | Х | Х | Предоставлена субсидия на реализацию 3 проектов: ООО «Теплоком» и ИП Кравчук Р.А. приобретены трактора, КФХ Федоров А.В. приобрел 2 единицы техники, ГАЗ и УАЗ |
| 1.2 | **Мероприятие 2.1.1.3.**  Реализация проектов по соглашению с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (экономический блок) | Долингер Н.В. | ОЭР | По соглашению с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» реализована не менее 3 проектов. | 01.05.2019 | 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х | Х | Х | в рамках соглашения казана финансовая поддержка 2 СМ на сумму 1244,0 тыс. рублей каждому |
|  | Контрольное событие №14 Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |  | Х | 01.05.2019 | 25.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  | |  |  | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Оказана финансовая поддержка 3 субъектам малого и среднего предпринимательства. |
|  | Контрольное событие №15 Реализовано не менее трёх проектов по соглашению с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» |  |  | Х | 01.05.2019 | 27.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  | |  |  | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Реализовано 3 проекта по соглашению с АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» |
| 2 | **Основное мероприятие 2.1.2.**  Кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей. | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1.2.1.**  Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей.  Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В 2019 году отдел экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский» организовал обучающие семинары по вопросам:  - Генерация бизнес-идеи;  - Юридические аспекты предпринимательства и системы налогообложения;  - Финансовая поддержка;  - Представление отчетности для ведения индивидуального (персонифицированного) учета;  - Нововведения в сфере налогообложения с 1 января 2020 года;  - О программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста и о трудоустройстве несовершеннолетних граждан в летний период.  - Расследование несчастных случаев на производстве;  - Специальная оценка условий труда (декларирование рабочих мест);  - Правовое регулирование реализации проекта «Прямые выплаты»;  - Порядок обращения застрахованных граждан за выплатой пособий по социальному страхованию;  - Порядок взаимодействия страхователей и территориальных органов Фонда социального страхования в рамках проекта «Прямые выплаты» по передаче сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий. |
| 2.2 | **Мероприятие 2.1.2.2.**  Сбор кадровой потребности предприятий и учреждений МО | Долингер Н.В. | ОЭР | Наличие актуализированной информации по кадровой потребности предприятий и учреждений МО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Из 184 организаций, осуществляющих деятельность на территории МО МР «Сыктывдинский»:  - выявлена кадровая потребность у 34 организаций;  - отсутствует кадровая потребность у 122 организаций;  - организации, находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации или не осуществляющие деятельность – 25 организаций;  - от 3 организаций ответа не поступило.  Выявлена потребность в следующих специальностях:  - юрист, бухгалтер, финансист, экономист, архитектор, специалист по дорожной деятельности, слесарь по ремонту авто, лесовод, столяр, менеджер социально-культурной деятельности, библиотекарь, педагог, водитель школьного автобуса, воспитатель, режиссер, хормейстер, всего 39 единиц |
|  | Контрольное событие №16  Организовано не менее одного обучающего семинара для субъектов МСП с привлечением представителей ФНС, центра поддержки предпринимательства в РК и ГУ РК «Центр занятости населения в Сыктывдинском районе». |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Организовано и проведено 4 обучающих семинара  - 19.11.2019 г. проведен бизнес-тренинги ГУП РК «Бизнес – инкубатор» на тему «Генерация бизнес- идей, юридические аспекты и финансовая поддержка СМП», в котором приняли участие 23 человек;  - 27.11.2019 г. и 17.12.2019 г. проведены обучающие семинары по вопросам пенсионного, трудового и налогового законодательства и вопросам ФСС, в котором приняло участие 72 чел.;  - форум по ликвидации финансовой грамотности при КРАПТ, в котором приняло участие - 165 человек, в том числе СМП - 8 человек.  всего обучено 103 человека при плане 13 чел. |
|  | Контрольное событие №17 Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте АМР в сети «Интернет» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Итоги и информация по обучающим семинарам размещена в группе вКонтакте «Малый бизнес Сыктывдина « группе «Администрация МО МР «Сыктывдинский» и в газете «Наша жизнь (ноябрь2019) |
|  | Контрольное событие №18 Информация о кадровой потребности предприятий и учреждений МО размещена в Региональном сегменте ГАС «Управление» |  |  | Х | Х | 01.08.2019 | Х | Х | Х | Х |  | |  | Х |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми № 114 – р от 1 марта 2017 года работа по сбору информации по кадровой потребности от предприятий и ввода данных в ГАС «Управление» завершена администрацией района в срок (письмо подтверждение в Минэкономика РК от24.06.2019 г.). |
| 3 | **Основное мероприятие 2.1.3.**  Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня информированности СМП о мерах государственной поддержки, | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 64,7 | Х | Х | 64,7 | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены** |
| 3.1 | **Мероприятие 2.1.3.1.**  Формирование положительного образа предпринимательства в районе, путем размещения необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) и в районной газете «Наша жизнь» и в группе «ВКонтакте». | Долингер Н.В. | ОЭР | Размещение информации о положительном опыте предпринимателей на официальном сайте администрации района, в группе социальной сети «ВКонтакте» и в районной газете «Наша жизнь». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 64,7 | Х | Х | 64,7 | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Администрацией района подписан Договор с газетой «Наша жизнь» в рамках проекта «Популяризация предпринимательской деятельности, подготовлены и опубликовано 8 статей.  О предпринимательской деятельности:  ООО «Палевицы», КФХ Лысова А.Ю., КФХ Юрковский Н.Ю., ИП Кравчук Р.А., другие |
| 3.2 | **Мероприятие 2.1.3.2.**  Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки предпринимательства в Республики Коми. | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Заместителем руководителя администрации района ведется прием предпринимателей. Кроме того, отдел экономического развития оказывает индивидуальную консультационную поддержку предпринимателям. В 2019 году консультационную поддержку получили 124 человека |
| 3.3 | **Мероприятие 2.1.3.3.**  Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района. | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня информированности СМП о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Администрацией района имеет договоренность о проведении всех мероприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства при участии представителей Информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района, совместно проведены 4 мероприятия |
| 3.4 | **Мероприятие 2.1.3.4.**  Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР | Проведено не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  С целью популяризации предпринимательства в 2019 года:  - совещания с СМП, на котором рассмотрены «Проблемы развития СМП», при участии ТПП РК, Гарантийного фонда, МФК РК - 14 человек (март);  - форум по ликвидации финансовой грамотности при КРАПТ, в котором приняли участие СМП - 8 человек (ноябрь);  - работники СМП, описанные в статьях газеты «Наша жизнь» - участвующих в рамках мероприятий, организуемых АНО РК «Центр развития предпринимательства» (ООО «Палевицы», КФХ Лысова А.Ю.,КФХ Юрковский Н.Ю., ИП Кравчук Р.А., другие) – 64 чел. (в течение года)  - форум социальных инноваций и инициатив ИП Тутринова Л.М. – 5 человек (май). |
|  | Контрольное событие № 19 Проведение не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В 2019 года проведены  - совещания с СМП, на котором рассмотрены «Проблемы развития СМП», при участии ТПП РК, Гарантийного фонда, МФК РК - форум по ликвидации финансовой грамотности при КРАПТ,  -съезд лагерей труда и отдыха в Гренаде – 129 человек, учащихся от 14-17 человек (сентябрь);  - В ноябре проведен бизнес-тренинги Бизнес – инкубатором Генерация бизнес- идей, юридические аспекты и финансовая поддержка» МиС предпринимательства;  - всего проведено 16 встреч, в который приняли участие 265 человек |
|  | Контрольное событие № 20 Информация об итогах проведения районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Информация об итогах проведения районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещалась на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет», в группе вКонтакте «Малый бизнес Сыктывдина», и «Администрация МО МР «Сыктывдинский», и в газете «Наша жизнь» |
|  | Контрольное событие № 21 Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 40 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В 2019 года ОЭР администрации района проведено 127 индивидуальных консультаций по вопросам финансовой поддержке предпринимателей, по итогам консультаций предприниматели были направлены в организации, предоставляющих финансовую поддержку субъектам МСП.  По информации представленной указанным учреждениями количество обратившихся в их адрес составляет:  - АО «Гарантийный фонд РК» - 1 ед.;  - АО «Микрокредитная компания РК» - 79 ед.;  - Центр «Мой бизнес» - 127 ед. (направлены администрацией района). |
|  | Контрольное событие № 22 Размещены информационные материалы на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Информации о социально-экономическом развитии района, о работе отраслей и статьи в рамках популяризации предпринимательской деятельности размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |
| 4 | **Основное мероприятие 2.1.4.**  Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых конкурсах и аукционах по продаже земельных участков, нежилых помещений согласно действующему законодательству | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В реестр объектов муниципального имущества для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства вошло 21 ед. имущества, в том числе:  2 объекта недвижимого имущества  19 – объектов движимого имущества.  Большая часть имущества является неликвидной и неинтересна предпринимателям, в 2019 году в аренду передан 1 объект -= трактор в СП «Озел».  Преференций СМП в 2019 году не предоставлялось |
| 4.1 | **Мероприятие 2.1.4.1.**  Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | В 2019 году в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена 1 ед. муниципального имущества- трактор и комплекту к нему ИП Лыткину Сергею Витальевичу (СП «Озел»). Реестр СМП – получателей поддержки размещен на сайте администрации в разделе Гражданам/ Перечень неиспользуемого имущества |
| 4.2 | **Мероприятие 2.1.4.2.**  Поддержание в актуальном состоянии Прогнозного плана приватизации муниципального имущества | Долингер Н.В. | УЗиИО | Наличие актуализированной редакции Прогнозного плана приватизации муниципального имущества. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Прогнозного плана приватизации муниципального имущества в течение года обновляется и размещен на сайте администрации района <http://syktyvdin.ru/> в разделе |
|  | Контрольное событие № 23 Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | В 2019 году имущественная поддержка была оказана двум субъектам МСП |
|  | Контрольное событие № 24 Предоставлено не менее 20 консультации по вопросам предоставления имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Консультации по имущественной поддержке заместителем руководителя администрации, ОЭР и УЗиИО оказана 23 предпринимателям и гражданам |
|  | Контрольное событие № 25 Наличие актуализированной редакции Прогнозного плана приватизации муниципального имущества. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  На сайте администрации размещено решение Совета МО МР «Сыктывдинский» от 30.10.2019 года № 43-10-1 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества |
|  | Контрольное событие № 26 План приватизации муниципального имущества размещен на официальном сайте администрации района. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  План приватизации муниципального имущества размещен на сайте администрации в разделе муниципальная власть/ Совет/ решения, в План приватизации в 2019 году включен 1 объект – ивановский народный дом, стоимость 200 тыс. рублей.  Объект в 2019 году не реализован |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | Х | Х | Х | Х | Х | 750,0 | Х | Х | 750,0 | Х | | Х | Х | Х |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 3**: Развитие въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 3.1.1.**  Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В. Ю. (далее - Носов В.Ю.) | Управление культуры (далее – УК | Увеличению вклада отрасли туризма в экономику, смягчению безработицы, росту доходной части консолидированного бюджета; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х | | Х | Х | Х |  |
| 1.1 | **Мероприятие 3.1.1.1.**  Реализация на территории МО МР «Сыктывдинский» мероприятий по развитию событийного туризма:  - фестивалей народной песни «Завалинка»;  - иных мероприятий. | Носов В.Ю. | УК | Узнаваемость туристического бренда МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведено 15 заседаний Оргкомитета фестиваля «Завалинка», определены дни его проведения и места проведения, в том числе торговой ярмарки с участием «Ярмарка ремесел»,  В фестивале приняли участие 22 песенных коллектива, в том числе 5 из субъектов Российской Федерации: Кировская, Архангельская обрасти, Карелия и Удмуртия, Чувашия. В рамках празднования 90-летия Сыктывдинского района впервые организованы 13 подворий от СП района, подготовлена экспозиция изделий из сена.  - МБУК СНДР «Зарань» проведен  Фестиваль гончарного мастерства, посвященный 90-летию Сыктывдинского района |
| 1.2 | **Мероприятие 3.1.1.2.**  Создание сети гостевых домов на территории МО | Носов В.Ю. | УК | Проведение совещаний, «круглых» столов по развитию событийного туризма на территории МО | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | - |
| 1.3 | **Мероприятие 3.1.1.3.**  Развитие народных художественных промыслов и ремесел | Носов В.Ю. | УК | Ежегодное проведение одного мероприятия, направленного на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведено 15 заседаний Оргкомитета фестиваля «Завалинка», определены дни его проведения и места проведения, в том числе торговой ярмарки с участием «Ярмарка ремесел»  В фестивале приняли участие 22 песенных коллектива, в том числе 5 из субъектов Российской Федерации: Кировская, Архангельская обрасти, Карелия и Удмуртия, Чувашия. В рамках празднования 90-летия Сыктывдинского района впервые организованы 13 подворий от СП района, подготовлена экспозиция изделий из сена.  - МБУК СНДР «Зарань» проведен  Фестиваль гончарного мастерства посвященный 90-летию Сыктывдинского района |
|  | Контрольное событие № 27 Проведение фестиваля народной песни «Завалинка» |  |  | Х | Х | 06.07.2019 | Х | Х | Х | Х |  | | Х |  |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведен фестиваль «Завалинка» 24-25 августа |
|  | Контрольное событие № 28 Проведено не менее 3 мероприятий по развитию событийного туризма |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведено 15 заседаний Оргкомитета фестиваля «Завалинка», определены дни его проведения и места проведения, в том числе торговой ярмарки с участием «Ярмарка ремесел»  В фестивале приняли участие 22 песенных коллектива, в том числе 5 из субъектов Российской Федерации: Кировская, Архангельская обрасти, Карелия и Удмуртия, Чувашия. В рамках празднования 90-летия Сыктывдинского района впервые организованы 13 подворий от СП района, подготовлена экспозиция изделий из сена.  - Фестиваль гончарного мастерства, посвященный 90-летию Сыктывдинского района  - МБУК СНДР «Зарань» проведен проведена программа «Славянский Новый год» |
|  | Контрольное событие № 29 Проведение не менее 10 выставок народных художест-венных промыслов |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведено:  - 17 выставок секторов по направлениям  - 3 передвижных выставки |
| 2 | **Основное мероприятие 3.1.2.**  Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Носов В.Ю. | УК | Обновление основных средств Сыктывдинского дома народных ремесел «Зарань» и других объектов туризма.  Узнаваемость | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Разработка Брендовой продукции и выпуск ее, футболки, кружки, слоганы, иное, баннеры за счет внебюджетных средств, брендовая линейка была представлена администрацией района на ярмарке «Достояние Севера» 17 августа 2019 года ТКЦ «Июнь»  иные мероприятия см. Контрольное событие №30 |
| 2.1 | **Мероприятие 3.1.2.2.**  Обновление основных средств МБУК «Сыктывдинский дом народных ремесел «Зарань» | Носов В.Ю. | УК | Обновление основных средств Сыктывдинского дома народных ремесел «Зарань» и других объектов туризма. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  на обновление основных средств в 2019 году финансовые средства в рамках МП не предусматривались |
|  | Контрольное событие № 30  Участие Сыктывдинского дома народных ремесел «Зарань» в выставках народных ремесел |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Участие в 26 выставках, в том числе республиканских и всероссийских: - Игра «Поймай Филина» созданная в МБУК «СНДР «Зарань» победитель республиканского конкурса «Лучший туристский сувенир-2019» в номинации «Лучший сувенир-игрушка»  - XXV Республиканская выставка ДПИ и НХП «Мастер года-2018».  - Участие в выставке «Разноцветные нити судьбы»  - II фестиваль национальной и этнической моды «Северный стиль».  - I открытый районный фестивале ремесленников. «Сыктывдин-земля мастеровая»  - VIII Межрегиональный творческий фестиваль славянских искусств «Русское поле», Москва  - XV городской фестиваль славянской культуры «Славянская ярмарка», выставочно -тематическая зона, Санкт-Петербург, парк «Озеро Долгое»  - Ярмарка изделий мастеров НХП в рамках празднования 90-летия Вологодского МР на VI Межрегиональном фольклорном фестивале «Деревня-Душа России». п. Майский  Вологодского района и др. |
| 3 | **Основное мероприятие 3.1.3.**  Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Носов В.Ю. | УК | Рост въездного туристского потока в Сыктывдинский район и формируемой им доли туризма в валовом продукте муниципального района на основе привлечения инвестиций в сферу туризма, оптимизации использования туристского потенциала. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  МБУК СНДР «Зарань» проведен экскурсионный гастрономический тур «Вкусный Сыктывдин», 4 выезда, охват 95 чел.  - МБУК СНДР «Зарань» изданы буклеты экскурсионного тура «Вкусный Сыктывдин»  - Выставка-ярмарка сельхозпроизводителей в КРАПТ. Презентация фирменного стиля Сыктывдинского р-на  - Презентация путеводителя «Сыктывдiнса Пожöгдiн» на эколого-краеведческом фестивале «Республика Коми: природа, культура, этнос», Центр экологического просвещения, г. Сыктывкар  - Участие в X Всероссийская научно-практическая конференция «С наукой в будущее» конкурс социальных проектов 7-9 классов «Вкусный Сыктывдин», Череповецкий государственный университет |
| 3.1. | **Мероприятие 3.1.3.1.**  Организация работы по созданию и продвижению информационного портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Носов В.Ю. | УК | Рост въездного туристического потока. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Продолжает работу сайт МБУК СНДР «Зарань»  - Продолжает работу в социальной сети ВКонтакте группа «Сыктывдин тур» |
| 3.2 | **Мероприятие 3.1.3.2.**  Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ. | Носов В.Ю. | УК | Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Статья о фестивале гончаров «Наша Жизнь»  - МБУК СНДР «Зарань» изданы буклеты экскурсионного тура «Вкусный Сыктывдин»  - Статья об экскурсионном туре «Каргортские легенды» в газете «Наша жизнь»  - Статья в журнале «Регион» о Фестивале гончарного мастерства. |
| 3.3 | **Мероприятие 3.1.3.3.**  Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Изготовление сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  - Изготовление кружек, магнитов  - Изготовление ежедневников, брелоков, бейсболок |
|  | Контрольное событие № 31  Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  МБУК СНДР «Зарань» проведен участие в выставке достижений народного хозяйства РК «Достояние Севера» Коми в  - МБУК СНДР «Зарань» проведен участие в республиканской туристской выставке «KomiExpoTravel» в ТЦ «Июнь»  - Участие в Казани в турфоруме «Ориентиры будущего»  - Участие в туристском форуме, г. Котлас  - Краеведческая конференция «ХХ век в истории Коми». Сыктывкар  - Выезд в с. Корткерос. Обмен опытом в сфере развития туризма с центром коми культуры Корткеросского района  - Участие в эколого-краеведческом фестивале «Республика Коми: природа, культура, этнос», финно-угорский этнопарк, с. Ыб  - Участие в научно конференции Общества изучения Коми края |
|  | Контрольное событие № 32 Организация не менее 2-х районных совещаний («круглых столов», деловых встреч) по вопросам туризма. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Встреча в администрации с/п «Зеленец» по развитию туризма в селе  - Встреча в администрации МО МР «Сыктывдинский» по вопросам реализации проекта «Каргортские легенды» |
|  | Контрольное событие № 33 Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  МБУК СНДР «Зарань» издан буклет «Вкусный Сыктывдин»  - МБУК СНДР «Зарань» издан буклет «Чибо-Чань» |
|  | Контрольное событие № 34 Изготовление сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов. |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | - Изготовление кружек, магнитов  - Изготовление ежедневников, брелоков, бейсболок |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | Х | Х | Х | Х | Х | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х | | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Цель подпрограммы 4**: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача:** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 4.1.1.**  Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | Долингер Н.В. | ОЭР | Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность  Рост | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В 2019 году земельные участки предоставлены 96 ЛПХ, общей площадью 85,6 га, 10 КФХ и 2 сельхозпроизводителями, общей площадью 151,1 га. Для развития животноводства под сенокошение. |
| 1.1 | **Мероприятие 4.1.1.1:**  Подготовка ходатайств и заключений по участию субъектов АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК и КФХ в республиканских конкурсах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В 2019 году в конкурсах на получение грантовой поддержки приняли участие 2 КФХ, подготовлены ходатайства о их поддержке |
| 1.2 | **Мероприятие 4.1.1.2.**  Реализация пилотного проекта «Создание потребительской кооперации на территории МО МР «Сыктывдинский» | Долингер Н.В. | ОЭР | Создание на территории МО потребительских кооперативов. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В 2019 году проведено 5 совещаний с сельхозтоваропроизводителям по вопросам развития сельскхозяйственной отрасли , проведено 18 индивидуальных консультаций, оказана финансовая поддержка 1 КФХ, создано 1 рабочее место, оказана |
| 1.3 | **Мероприятие 4.1.1.3.**  Согласование границ водных объектов под рыбопромысловые участкидля товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства | Долингер Н.В. | ОЭР | Участие в совещаниях по согласованию границ водных объектов под рыбопромысловые участкидля товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | В отчетном году проведено согласование границ водных объектов под рыбопромысловые участкидля товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства по озерами Большое Чудо-пи и Малое – Чудо пи ( февраль 2019 года) |
| 1.4 | **Мероприятие 4.1.1.4.**  Предоставление земельных участков для развития предприятий АПК, в том числе КФХ и ЛПХ граждан | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В 2019 году земельные участки предоставлены 96 ЛПХ, общей площадью 85,6 га, 10 КФХ и 2 сельхозпроизводителями, общей площадью 151,1 га. Для развития животноводства под сенокошение. |
| 1.5 | **Мероприятие 4.1.1.6.**  Проведение и подведение итогов районного фестиваля среди сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» «Менам дона чужан му» («Моя родная земля») | Носов В. Ю. | Управление культуры | Привлечение граждан к празднованию 90-летия Сыктывдинского района | 25.02.2019 | 10.07.2019 | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х | | Х | Х |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  1 место - СП «Лозым» - 25,0 тыс. руб;  2 место – СП «Лэзым» - 15 тыс. руб;  3 место - СП «Озел» - 10 тыс. руб, |
|  | Контрольное событие № 35  Проведение не менее одного совещания с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  На базе библиотеки с. Выльгорт проведено расширенное заседание Координационного совета предпринимателей с приглашением сельхозтоваропроизводителей и представителей МСХ РК в связи с неблагоприятными погодными условиями лета 2019 года (ноябрь). В сентябре 2019 года на предприятиях отрасли «сельское хозяйство» введен режим чрезвычайной ситуации, подготовлено постановление о введение чрезвычайной ситуации от 6 сентября 2019 года № 9/1080 |
|  | Контрольное событие № 36 Проведение не менее одного совещания по вопросу развития сельскохозяйственной потребительской кооперации |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Проведено 5 совещания с сельхоз товаропроизводителями |
|  | Контрольное событие № 37 Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Имущественная поддержка оказана 1 сельхоз товаропроизводителю Лыткину С.В. ( СП «Озел») |
|  | Контрольное событие № 37.1 Проведение и подведение итогов районного фестиваля среди сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» «Менам дона чужан му» («Моя родная земля») |  |  | Х | 25.02.2019 | 10.07.2019 | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х | | Х | Х |  | **Выполнено, сроки соблюдены**  В рамках фестиваля «Завалинка» подведены итоги районного фестиваля среди сельских поселений МО МР «Сыктывдинский» «Менам дона чужан му» («Моя родная земля»):  1 место - СП «Лозым» - 25,0 тыс. руб;  2 место – СП «Лэзым» - 15 тыс. руб;  3 место - СП «Озел» - 10 тыс. руб, |
| 2 | **Основное мероприятие 4.1.2.**  Информационная поддержка и содействию кадровому обеспечению отрасли | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | Информационная поддержка оказана 18 субъектам сельхозпроизводства, кадровая потребность выявлена у 39 организаций, в том числе 8 сельхоз товаропроизводителей, заявка о кадровой потребности направлена в КРАПТ. |
| 2.1 | **Мероприятие 4.1.2.1.**  Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях. | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала СХорг. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  Субъекты АПК района приняли участие в следующих мероприятиях  совещания с СМП, на котором рассмотрены «Проблемы развития СМП», при участии ТПП РК, Гарантийного фонда, МФК РК - 14 человек (март);  - форум по ликвидации финансовой грамотности при КРАПТ, в котором приняли участие СМП - 8 человек (ноябрь);  - форум социальных инноваций и инициатив ИП Тутринова Л.М. – 5 человек (май)  \_ региональный форум «Мой бизнес» приняли участие 3 предпринимателя района (май); |
| 2.2 | **Мероприятие 4.1.2.2.**  Информирование сельхозпроизводителей о формах поддержки, организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов. | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  ОЭР разработана брошюра (бегунок) о структурах поддержки, которая выдается СМП при консультации с обязательной подписью консультируемого, далее они направляются в республику за личной консультацией в каждое учреждение поддержки предпринимательства |
|  | Контрольное событие № 38 Предоставление информационной и консультационной поддержки не менее 10 сельхозпроизводителям |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | консультацию получили 18 сельхозпроизводителей |
|  | Контрольное событие № 39 Участие не менее 2 субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  в конкурсе приняли участи 2 субъекта АПК |
|  | Контрольное событие № 40  Проведение не менее одной муниципальной ярмарки с участием сельхозпроизводителей |  |  | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | **Выполнено, сроки соблюдены**  В 2019 году проведено 151 ярмарок выходного дня, 1 ярмарка «Урожай 2019», финал кубка России – 5, ярмарки на проводы зимы – 1, праздничная ярмарка – 2 все с участие сельхоз товаропроизводителей (овощи, мясо, выпечка) |
|  | **Итого по подпрограмме 4** | Х | Х | Х | Х | Х | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х | | Х | Х | Х |  |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)