**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальной программы**

 **муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие экономики»**

**за 2020 год**

Ответственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, начальник отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65,E-mail – m.l.malahova@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2020 год

Дата составления годового отчета – январь 2021 г.;

Непосредственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, начальник отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65,E-mail – m.l.malahova@syktyvdin.rkomi.ru

с. Выльгорт

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» (далее – программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 22 октября 2019 года № 10/1307.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

* Подпрограмма 1. Стратегическое планирование;
* Подпрограмма 2. Малое и среднее предпринимательство;
* Подпрограмма 3. Содействие развитию агропромышленного комплекса.

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на период до 2020 года (далее- Комплексный план). Комплексный план реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 2/275 от 17 февраля 2020 года.

Годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2020 года составлен на основании выполнения:

1. мероприятий и контрольных событий комплексного плана реализации программы;
2. показателей (индикаторов) программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения программы.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 6 индикаторов (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем 3 подпрограммам равно 22 единицы.

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии социально-экономического развитии МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года.

В 2020 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 3 изменения следующими постановлениями, представленными в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 3 февраля 2020 года№ 2/135 | Внесены изменения в приложения 6 «Порядок субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на реализацию народных проектов в сфере предпринимательства» в части изменения финансирования из республиканского бюджета. |
| 2. | от 25 августа 2020 года № 8/1095 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП, добалены финансовые средства АО «Монди СЛПК» на 2020 год, внесены изменения в Порядки субсидирования перед проведением конкурсных процедур. |
| 3. | от 2 октября 2020 года №10/1288  | Внесены изменения в ресурсное обеспечение МП и подпрограмм, продлен срок реализации до 2024 года. |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с требованиями, которые изложены в Методических [указания](#P191)х по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее - Методические указания), утвержденных в приложении 2 к постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года №3/263.

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы достаточен. В комплексном плане программы на 2020 год определены:

* 5 задач,
* 13 основных мероприятий,
* 47 мероприятий,
* 38 контрольных событий.

 Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в **Приложении 1** к настоящему годовому отчету**.**

В итоге из 13 основных мероприятий выполнены или частично выполнены 13 основных мероприятий или 100%, из 47 мероприятий программы реализованы 44 мероприятия или 93,6%.

Не реализованы или частично реализованы 3 мероприятия, а именно:

1. **Мероприятие 1.1.2.1.** Приведение муниципальных программ в соответствии со Стратегией МО 2035 года.

**Стратегия социально-**экономического развития О МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года принята Советом МО МР «Сыктывдинский» от 9 сентября 2020 года. Муниципальные программы являются инструментами реализации Стратегии, поэтому муниципальные программы подлежать приведению в соответствии к Стратегии в части задач, индикаторов, ожидаемых результатов реализации. Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30.08.2019 года №8/999 (в редакции постановления от 24 августа 2020 года №8/1083) утвержден перечень муниципальных программ, который соответствует перечню муниципальных программ, перечисленных в приложении Приложение 3 к Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года.

Срок действия программ 2020-2022 продлен до 2024 года. Из 9 муниципальных программ в 2020 году были приведены в соответствие к Стратегии МО 2035 только 6.

3 муниципальные программы не приведены в соответствие, а именно:

* Развитие градостроительной деятельности на территории МО МР «Сыктывдинский»:
* Создание условий для развития социальной сферы;
* Развитие образования в Сыктывдинском районе.
1. **Мероприятие 2.1.4.1.** Создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Создание муниципальным районом «Сыктывдинский» собственной цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства сегодня невозможно, в виду отсутствия специалистов по ее созданию и сопровождению. Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми создана такая цифровая платформа, где производители сельскохозяйственной продукции могут создать свою страничку и аккаунт, в том числе производители сельхозпродукции нашего района.

1. **Мероприятие 2.1.5.2.** Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе МСП в 2020 году не выполнено, так как в 2020 году муниципальное имущество субъектам МСП не передавалось, в связи с отсутствием от них заявок.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Реализация мероприятий комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 2 ниже согласно форме таблицы 7 приложения №3 к Методическим указаниям.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 2020 г. |
| 2019 факт | 2020 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики»** |
| 1. | Наличие отчета о выполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» за отчетный период на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» http://syktyvdin.ru/ | да/нет | 96,7 | да | да | 0 (выполнен) |
| 2. | Оборот организаций (в сопоставимых ценах) | % к пред. году | 100,9 | 101,1 | 102,6 | (+1,5) выполнен,  |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | % к пред. году | 342 | 102,2 | 102,8 | (+0,6)выполнен |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения  | единиц | 329,41 | 334 | 322,5 | (-11,5) не выполнен |
| 5. | Объёмы производства молока в сельскохозяй-ственных предприятиях  | тыс. тонн | 4128,7 | 3900,0 | 4024,3 | (+124,3)Выполнен, отклонение 3,2% |
| 6. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | единиц | 31 | 30 | 31 | (+1)выполнен |
| **Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование**  |
| ***Задача 1.*** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе. |
|  | Наличие отчета о выполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» за отчетный период на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» http://syktyvdin.ru/ | да/нет | да | да | да | 0выполнен |
| 7. | Удельный вес структурных подразделений админи-страции района и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский», участвующих в реализации муниципальных программ на территории МО МР «Сыктывдинский», в общем количестве структурных подразделений администрации и органов местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский». | % | 86 | 86 | 89 | (+3) выполнен, из 18 структурных подразделений АМР, не участвуют в реал МП архивный отдел и сектор по мобподготовке |
| ***Задача 2***. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района |
| 8. | Наличие прогноза социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на 3-хлетний период | да/нет | да | да | да | 0выполнен |
| 9. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации муници-пального образования муниципального района «Сыктывдинский» для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | да/нет | да | да | да | 0выполнен |
| 10. | Наличия вкладки «Инвести-ционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвести-ционной деятельности | да/нет | да | да | да | 0выполнен |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство**  |
| ***Задача:*** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения ( далее- МСП)  | единиц | 329,41 | 334 | 322,5 | (-11,5) не выполнен, отклонение (-3,4%) |
| 11. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за период реализации МП | единиц | 3 | 3 | 7 | (+4) выполнен,отклонение (+233%) |
| 12. | Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки  | единиц | 3 | 10 | 12 | (+2) выполнен |
| 13. | Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, человек | человек  | 311 | 82 | 271 | (+189) выполнен, в т.ч.119 ИП145 центр занятости 7 АМР, отклонение (+330,48%) |
| 14. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавши свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | человек | - | 62 | 113 | (+51) выполнен |
| 15. | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) | объектов | 0 | 1 | 5 | +4выполнен, отклонение (+500%) |
| 16. | Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря) | объектов | 1 | 13 | 0 | не выполнен отклонение  |
| 17. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | человек | 23 | 14 | 28 | +14 выполнен, отклонение (+200%) |
| 18. | Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте | человек | 91 | 16 | 31 | (+15) выполнен, отклонение (+193,75%) |
| 19. | Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» | человек | 174 | 90 | 99 | (+9) выполнен |
| 20. | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | единиц | 1 | 12 | 1 | (-11) не выполнен |
| 21. | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | единиц | 79 | 1 | 9 | (+8) выполнен, отклонение (+900%) |
| 22. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес» | единиц | 127 | 6 | 48 | (+42) выполнен, отклонение (+700%) |
| **Подпрограмма 3. «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** |
| ***Задача:*** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района |
|  | Объёмы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях  | тыс. тонн | 4128,7 | 3900,0 | 4024,3 | (+124,3)выполнен |
|  | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 31 | 30 | 31 | (+1)выполнен |

Из 22 индикаторов муниципальной программы по итогам 2020 года достигнуты 19 или 86,4%, не достигнуты 3 показателя, а именно:

1. Показатель 4. *«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения»* по итогам года составило 322,5 человек на 10,0 тыс. населения при плане 334 чел.

По данным Комистата на территории МО МР «Сыктывдинский» за 2020 год численность МСП уменьшилась с 806 единиц до 790 единиц. Это произошло за счет уменьшения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус юридического лица, притом, что численность индивидуальных предпринимателей в течении года не изменилась (608 ед.). Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 года на территории МО зарегистрировано 790 субъектов малого и среднего бизнеса в том числе: 182 юридических лица, 608 индивидуальных предпринимателя. Предпринимательскую деятельность открыли 15 ЮЛ, закрыли 30. В течение года зарегистрировалось 119 индивидуальных предпринимателя, столько же ИП закрыло свою деятельность.

Численность МСП уменьшила по нескольким причинам:

* ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и вынужденный простой предприятий производственной сферы и сферы услуг, организаций социальной сферы;
* на снижение прибыльности предприятий малого и среднего бизнеса из-за сокращения доходов населения и тяжелые условия предпринимательской деятельности в стране;
* изменение налогообложения;
* укрупнение малого бизнеса и переход части численности индивидуальных предпринимателей в «самозанятые»;
* цифровизация бизнеса, а также увеличение затрат на организации бизнеса по реализации маркированной продукции (обуви, промышленных товаров, парфюмерии, шин, фотокамер и других).

На применяемый по численности МСП показатель также оказала положительная демографическая ситуация в районе. В 2020 году численность населения, проживающего на территории муниципального образования, увеличилась на 28 человек, в основном за счет миграционного притока. Так в район прибыло 1034 человека, убыло 949 человек, миграционный приток составил 85 человек.

Что нельзя сказать о приросте населения. К сожалению, рождаемость населения в 2020 году снизилась на 35 человек по сравнению с прошлым годом и составила 225 человек. Возросла смертность населения, в 2019 году она составляла 262 человека, а в 2020 году уже 282 чел. (+20 чел.). Таким образом в 2020 году наблюдалась естественная убыль населения муниципалитета, которая составила (-57 чел.).

1. Показатель 16. *«Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря)».* В реестре муниципального имущества находится 21 объектов, которые сегодня не востребованы, например: мебель, оборудование по ремонту обуви и пошиву одежды, автотехника.
2. Показатель 20. *«Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми».* При обращении субъекта МСП за оказанием финансовой поддержки специалисты отдела экономического развития администрации муниципального района (далее – ОЭР) направляют их за получением консультации в организации республиканской инфраструктуры поддержки предпринимателей. Разработана брошюра (бегунок) о структурах поддержки, которая выдается СМП при консультации с обязательной подписью консультируемого, далее они направляются в республику за личной консультацией в каждое учреждение поддержки. В 2020 года администрацией района проведено 65 индивидуальных консультаций по вопросам финансовой поддержке предпринимателей, по итогам консультаций предприниматели были направлены в организации, предоставляющих финансовую поддержку субъектам МСП.

По информации представленной указанным учреждениями количество обратившихся в их адрес составляет: АО «Гарантийный фонд РК» - 1 ед., при плане – 12 ед.. Администрация района считает данный показатель завышенным, так как сегодня на территории района отсутствуют предприниматели, которым требуется кредиты банков под поручительство Гарантийного фонда. Администрация района уже обращалась в Министерство экономики РК по его снижению., ответа и действий не последовало.

Кроме того у 7 индикаторов из 22, это 31,8% имеются отклонения фактических данных от плановых более чем 10%.

1. **Уровень достигнутых запланированных результатов на отчетную дату и оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме таблицы 8 приложения №3 к настоящим Методическим указаниям приведена ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевой статьи (с учетом группировки) | Бюджетная роспись (расходы),т. руб. | Кассовый расход т.руб. | Исполнение |
| Текущий год | Итого за период |   |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | 3 788,0  | 3 788,0  | 100,00 |
| Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство  | 3 788,0  | 3 788,0  | 100,00 |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 3 166,0 | 3 166,0 | 100,00 |
| Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | 50,0 | 50,0 | 100,00 |
| Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" | 572,0 | 572,0 | 100,00 |
| Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 572,0 | 572,0 | 100,00 |

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 100%

1. **Информация о сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ).**

И[нформацию](#P1077) о сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представляется по форме таблицы 9 приложения №3 к Методическим указаниям. Муниципальная программа «Развитие экономики» не имеет сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

1. **А**[**нкета**](#P1746) **для оценки эффективности муниципальной программы**

А[нкета](#P1746) для оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящему отчету по форме таблицы 1 приложения N 4 к Методическим указаниям.

1. **Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на исполнение контрольных событий, мероприятий и основных мероприятий плана реализации муниципальной программы за 2020 год**

Безусловно, главным фактором, влияющим на неисполнение некоторых мероприятий и контрольных событий муниципальной программы в 2020 году явилось ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки как в районе, так и в Российской Федерации в целом. Введение Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года №16 режима повышенной готовности сказалось на временном ограничении работы органов местного самоуправления, введения карантинных мероприятий на проведение собраний, встреч, иных массовых мероприятий, были сдвинуты сроки подготовки и утверждения стратегических документов МО МР «Сыктывдинский», отменены учебные мероприятия, обучающие семинары.

1. **Предложения по корректировке (в случае необходимости) муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам 2020 года оценка эффективности муниципальной программы «Развитие экономики» является эффективной, при балле 15,86 из 100% эффективности программа имеет оценку эффективности - 95,65%.

 Таким образом, предложений по корректировке муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы на период 2021 год не имеется.

Начальник отдела

экономического развития М.Л. Малахова

администрации МО МР «Сыктывдинский»

Начальник управления финансов Г.А.Щербакова

Приложение №1 к годовому отчету

реализации МП «Развитие экономики» за 2020 год

**Комплексный план**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2020 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответ-й руковод-ль,  | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата КС) | Объем ресурсного обеспеченияна очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал | Оценка исполнения контрольных событий, основных мероприятий и мероприятий МП за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| ФБ | РБ  | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Подпрограмма 1** «**Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** |  |
|  | **Цель подпрограммы 1** Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» |  |
|  | **Задача 1** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе |  |
|  | **Основное мероприятие 1.1.1.**Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (на 2020 год) и контроль ее выполнения (далее – Стратегия МО 2020) | Заместитель руководителя АМР  | Отдел экономического развития (далее – ОЭР) | Наличие актуализированной Стратегии района с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Актуализированная редакция Стратегии и отчет о ходе её реализации размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский в сети «Интернет» в разделе: Гражданам/Стратегическое управление. |
|  | **Мероприятие 1.1.1.1.** Разработка Плана по реализации Стратегии МО на 2020 год) |  | ОЭР | Наличие утвержденного плана по реализации Стратегии МО на очередной год.  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 29.01.2020 года №1/109, утвержден план реализации Стратегии на 2020 год. |
|  | **Мероприятие 1.1.1.2.** Размещение Плана по реализации Стратегии МО на 2020 год в системе «Интернет» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) |  | Все структуры АМР | Размещение комплексного плана по реализации Стратегии МО на официальном сайте администрации МР в сети «Интернет». | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | План реализации стратегии размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» в разделе: Гражданам/Стратегическое управление/План мероприятий по реализации стратегии. |
|  | **Мероприятие 1.1.1.3.** Подготовка информации о выполнении плана по реализации в отчетном году Стратегии МО по итогам 2019 года |  | Все структуры АМР | Наличие и размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам 2019 года. | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | Отчет о ходе реализации Стратегии и достижение плановых значений целевых показателям по итогам 2019 года подготовлен 10.06.2019 года. |
|  | Контрольное событие 1. Наличие актуализированных документов стратегического планирования. |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Актуализированная редакция Стратегии и отчет о ходе её реализации размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский в сети «Интернет» в разделе: Гражданам/Стратегическое управление. |
|  | Контрольное событие 2. Размещение актуализированных документов стратегического планирования на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Актуализированная редакция Стратегии и отчет о ходе её реализации размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский в сети «Интернет» в разделе: Гражданам/Стратегическое управление. |
|  | Контрольное событие 3. Наличие отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии 2020, и достижение целевых индикаторов по итогам 2019 года  |  |  |  | Х | 01.07.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | Отчет о ходе реализации Стратегии и достижение плановых значений целевых показателям по итогам 2019 года подготовлен 10.06.2019 года. |
|  | Контрольное событие 4. Размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии 2020, и достижение целевых индикаторов по итогам 2019 года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  |  | Х | 01.07.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | Отчет о ходе реализации Стратегии и достижение плановых значений целевых показателям по итогам 2019 года размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» в разделе: Гражданам/Стратегическое управление. |
|  | **Основное мероприятие 1.1.2.**Подготовка Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года (на 2021-2022 годы) (далее Стратегия МО 2035) |  | Все структуры АМР | Реализация Приказа Министерства экономики РК от 8 августа 2019 года №201 «Об утверждении рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации Стратегий социально-экономического развития МО в Республике Коми | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | - | - | Проект Стратегии разработан и размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |
|  | **Мероприятие 1.1.2.1.**Разработка проекта Стратегии МО до 2035 года |  | Все структуры АМР | -«»- | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | - | - | Проект Стратегии разработан и размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |
|  | **Мероприятие 1.1.2.2.**Обеспечить общественное обсуждение проекта Стратегии МО 2035 года путем размещения его в сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) |  | ОЭР, отдел по работе с Советом и СП | Наличие проекта Стратегии 2035 на сайте, проведение общественного обсуждения, сбор предложений | 01.01.2020 | 01.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | Общественные обсуждения проекта Стратегии проведены путем размещения на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и на официальном портале Республики Коми parvo.rkomi.ru |
|  | **Мероприятие 1.1.2.3.**Направить проект Стратегии МО 2035 года на согласование в Министерство экономики Республики Коми |  | ОЭР |  Согласованный проект Стратегии 2035 | 01.01.2020 | 15.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | Проект Стратегии разработан и был направлен в Министерство Республики Коми |
|  | **Мероприятие 1.1.2.4.**Утвердить Стратегию социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года на заседании Совета МО МР «Сыктывдинский» |  | ОЭР | Утвержденная Стратегия МО на период до 2035 года, наличие решения Совета об утверждении | 15.05.2020 | 30.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | Стратегии МО 2035 принята решением Советом МО МР «Сыктывдинский» от 2 сентября 2020 года №59/9-1 |
|  | **Мероприятие 1.1.2.5.**Разместить Стратегию МО 2035 года в сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) |  | ОЭР | Размещение Стратегии МО на период до 2035 года для общего пользования  | 15.05.2020 | 30.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | Стратегия МО 2035 размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в разделе: Стратегическое управление и по ссылке: http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.strategii\_2035/ |
|  | **Мероприятие 1.1.2.6.**Разработка Комплексного плана по реализации Стратегии 2035 на весь период действия Стратегии 2035 и контроль его выполнения |  | Все структуры АМР | Наличие комплексного плана по реализации Стратегии 2035 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Х | Подготовлен проект Комплексного плана по реализации Стратегии 2035 разбитый на этапы, реализации Стратегии 2035, направлен на согласование |
|  | **Мероприятие 1.1.2.7.**Подготовка информации о выполнении по реализации в отчетном году Стратегии МО 2035 года по итогам отчетного года |  | Все структуры АМР | Реализация выбранных направлений развития МО МР «Сыктывдинский» | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Х | Подведены итоги реализации Стратегии за предыдущий 2019 год, информация направлена в Министерство экономики, размещена в ГАС-управлении и на сайте администрации в разделе «Стратегическое управление» / Планы реализации Стратегии и по ссылке http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.Plan\_meroprijati\_po\_realizacii\_strategii/ |
|  | Контрольное событие 5. Подготовка проекта Стратегии 2035 |  |  |  | Х | 01.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Проект Стратегии разработан и размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |
|  | Контрольное событие 7. Размещение проекта Стратегии 2035 на сайте для проведения процедуры общественного обсуждения |  |  |  | Х | 01.042020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Общественные обсуждения проекта Стратегии проведены путем размещения на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и на официальном портале Республики Коми parvo.rkomi.ru |
|  | Контрольное событие 8. Утверждение Стратегия 2035 |  |  |  | Х | 30.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | Стратегия МО 2035 размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в разделе: Стратегическое управление и по ссылке: http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.strategii\_2035/ |
|  | Контрольное событие 9. Утверждение Комплексного плана по реализации Стратегии 2035 |  |  |  | Х | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Х | Подготовлен проект Комплексного плана по реализации Стратегии 2035 разбитый на этапы, реализации Стратегии 2035, направлен на согласование |
|  | **Основное мероприятие 1.1.3.** Приведение мониторинга реализации муниципальных программ МО  |  | Все структуры АМР | Повышение эффективности реализации мун.программ МО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Мониторинг реализации муниципальных программ МО проведён в 2020 году по итогам 2019 года |
|  | **Мероприятие 1.1.3.1.** Приведение муниципальных программ в соответствии со Стратегией МО 2035 года |  | Все структуры АМР | Соответствии муниципальных программ утвержденному бюджету МО | 01.01.2020 | 18.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | 6 муниципальных программ из 9-ти приведены в соответствии со Стратегией МО 2035. В части показателей и сроков реализации до 2024 года (1 этапа реализации Стратегии). 3 программы не приведены в соответствие, а именно:1. Развитие градостроительной деятельности на территории МО МР «Сыктывдинский»:
2. Создание условий для развития социальной сферы;
3. Развитие образования в Сыктывдинском районе.
 |
|  | **Мероприятие 1.1.3.2.** Подготовка годовых отчетов по реализации муниципальных программ и проведение их оценки |  | Все струк-турные подразделения АМР | Подведены итоги реализации муниципальных программ за отчетный год. | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Годовые отчеты по реализации муниципальных программ подготовлены в установленный срок и размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» в разделе Стратегическое управление / Годовые отчеты и по ссылке http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.munprogrammy.Godovye\_otchety/ |
|  | **Мероприятие 1.1.3.3.**Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ |  | Все струк-турные подразделения АМР | Проведена оценка и анализ эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год. | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Оценка эффективности реализации муниципальных программ подготовлена и размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.munprogrammy.Godovye\_otchety/ |
|  | **Мероприятие 1.1.3.4.**Подготовка сводного годового доклада по итогам реализации муниципальных программ и их оценки, размещение его на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». |  | ОЭР | Подведены итоги реализации МП за отчетный год.Годовой отчет размещен на официальном сайте адм. МО | 01.01.2020 | 01.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  | Сводный годовой доклад по итогам реализации муниципальных программ и их оценка подготовлен и размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.munprogrammy.Godovye\_otchety/ |
|  | Контрольное событие 10. Подготовлены годовые отчеты по реализации муниципальных программ, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. |  |  |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  | Годовые отчеты по реализации муниципальных программ подготовлены в установленный срок и размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.munprogrammy.Godovye\_otchety/ |
|  | Контрольное событие 11. Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ по итогам 2020 года. |  |  |  | 01.01.2020 | 01.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  | Сводный годовой доклад по итогам реализации муниципальных программ и их оценка подготовлен и размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». |
|  | Контрольное событие 12. Сводный годовой отчет и оценка реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  |  | 01.01.2020 | 01.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  | Сводный годовой доклад по итогам реализации муниципальных программ размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.munprogrammy.Godovye\_otchety/ |
|  | **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района |  |
|  | **Основное мероприятие 1.2.1.**Обеспечение администрации МР "Сыктывдинский" информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района |  | ОЭР | Предоставлена ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР «Сыктывдинский» с учетом итогов работы администрации МР «Сыктывдинский» за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя адм. МР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР «Сыктывдинский» с учетом итогов работы администрации МР «Сыктывдинский» за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя администрации муниципального района Совету МР «Сыктывдинский» подготовлена в установленные сроки. |
|  | **Мероприятие 1.2.1.1.** Подготовка информационно-аналитических материалов к докладам о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района |  | ОЭР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Информационно-аналитические материалы к докладам о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района подготовлены в установленные сроки. |
|  | **Мероприятие 1.2.1.2.**Разработка прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на трехлетний период |  | ОЭР, Управление финансов | Подготовлен и размещен на официальном сайте администрации района в сети интернет прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на3 года | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - | Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на 2021 год и на период до 2023 года (далее –прогноз МО) разработан и утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 19 ноября 2020 года № 11/1501 |
|  | Контрольное событие 13. Утвержден прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района |  |  |  | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - | Прогноз МО утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 19 ноября 2020 года № 11/1501 |
|  | Контрольное событие 14. Прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района размещен на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» |  |  |  | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - | Прогноз МО размещен на сайте администрации района <http://syktyvdin.ru/> в разделе «Стратегическое управление» / Прогноз социально-экономического развития МО по ссылке http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.Prognoz/ |
|  | **Основное мероприятие 1.2.2.**Инвестиционная деятельность на территории МО МР «Сыктывдинский» |  | ОЭР, УЗиИО) | Улучшение инвестиционной привлекательности территории МО МР «Сыктывдинский» | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Вкладка «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте администрации района обновляется ежеквартально. |
|  | **Мероприятие 1.2.2.1.**Подготовка материалов и наполнение вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности. |  | ОЭР, УЗиИО | Поддержка вкладки «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте администрации района в актуальном состоянии. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Вкладка «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте администрации района обновляется ежеквартально, в части Инвестиционного паспорта, перечень имущества для передачи СМП, формы поддержки, инвестиционные площадки и другие подразделы  |
|  | **Мероприятие 1.2.2.2.**Ведение реестра инвестиционных проектов, представление отчетности, сбор инвестиционных паспортов и иных материалов |  | ОЭР, УЗиИО | Актуализированный инвестиционный паспорт МО МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Актуализация инвестиционного паспорта МО МР «Сыктывдинский» проводится ежеквартально и размещается на официальном сайте администрации района. http://syktyvdin.ru/ |
|  | **Мероприятие 1.2.2.3.**Организация консультаций и сопровождение инвесторов |  | ОЭР | Предоставлено не менее 3 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | По итогам 2020 года специалистами ОЭР предоставлено 65 индивидуальных консультаций субъектам предпринимательской деятельности. |
|  | Контрольное событие 15. Вкладка «Инвестиционная деятельность» находится в актуализированном состоянии. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Вкладка «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте администрации района http://syktyvdin.ru/ обновляется ежеквартально. |
|  | Контрольное событие 16. Актуализированный инвестиционный паспорт МО МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | ХХ | Актуализация инвестиционного паспорта МО МР «Сыктывдинский» проводится ежеквартально и размещается на официальном сайте администрации района. http://syktyvdin.ru/ |
|  | Контрольное событие 17. Предоставлено не менее 3 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | По итогам 2020 года специалистами ОЭР предоставлено 65 индивидуальных консультаций субъектам предпринимательской деятельности. |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** |  |
|  | **Цель программы:** Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» |  |
|  | **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский»  |  |
|  | **Основное мероприятие 2.1.1.**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | ОЭР | Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. | 01.05.2020 | 25.12.2020 | 3738,0 | 0 | 500,0 | 3238,0 | - | Х | Х | Х | Финансовую поддержку в 2020 году получили 7 субъектов малого предпринимательства, в т.ч. 1- по проекту «Народный бюджет» |
|  | **Мероприятие 2.1.1.1.** Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства – лизингополучателям части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) |  | ОЭР | Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателям части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | 01.05.2020 | 25.12.2020 | 872,1 | 0 | 0 | 872,1 | - | Х | Х | Х | Субсидирование субъектов МСП– лизингополучателям части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) проведено 21 сентября 2020 года (протокол №1), оказана поддержка 2 СМП:- ИП Дадашов С.А. – 723,2 тыс. руб. - ИП Ладанов И.В. – 148,9 тыс. руб. |
|  | **Мероприятие 2.1.1.2.**Реализация проектов в рамках проекта «Народный бюджет» |  | ОЭР | Оказать финансовую поддержку, выбранным проектам и прошедшим конкурсный отбор в республике | 01.05.2020 | 25.12.2020 | 572,00 | 0 | 500,0 | 72,00 | - | Х | Х | Х | Оказана финансовая поддержка ИП Игушеву Л.Г на реализацию народного проекта в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедшего отбор в рамках проекта «Народный бюджет» («Приобретение автомобиля для обеспечения населения транспортной доступности в удаленных населенных пунктах МО СП «Озёл»). |
|  | **Мероприятие 2.1.1.3.** Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Данилова Л.А. | ОЭР | Сохранения количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки ежегодно не менее 3 ед.; | 01.05.2020 | 25.12.2020 | 2293,9 | 0 | 0 | 2293,9 | - | Х | Х | Х | Субсидирование субъектов МСП– лизингополучателям части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) проведено 21 сентября 2020 года (протокол №1), оказана поддержка 4 СМП:- ПО «Сыктывдин» в размере 451 250,00 рублей за счет средств АО «Монди СЛПК»;- ООО «Автопромсервис» в размере 999 541,00 рубль за счет средств АО «Монди СЛПК»;- ООО «Олений остров» в размере 248 250 рублей за счет средств АО «Монди СЛПК»;- ИП Главе К(Ф)Х Федорову Айдару Витальевичу в размере 594 876,00 рублей за счет средств АО «Монди СЛПК».  |
|  | **Мероприятие 2.1.1.4.**Реализация мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» |  | ОЭР | Достижение показателей региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Финансовую поддержку в 2020 году получили 7 субъектов малого предпринимательства, в т.ч. 1- по проекту «Народный бюджет», на общую сумму 3,7 млн. руб. |
|  | **Мероприятие 2.1.1.5.**Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» |  | ОЭР | Достижение показателей вышеназванного регионального проекта. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Субъекты малого предпринимательства, получившие поддержку в период 2017-2020 годов представляют отчетность по соблюдению показателей проектов, на реализацию которых предоставлена финансовая поддержка В 2020 году проводился мониторинг 15 проектов, 3 из которых признаны неэффективными: 1. ИП Токмаков М.В. – приобретение лесовозной техники;
2. ИП Тадевосян А.А. – строительство подъездной дороги к животноводческой ферме с. Пажга;
3. ООО «Нордстрой» приобретение лесовозной техники. По ним подготовлены дела в Арбитражный суд по возврату субсидий.
 |
|  | Контрольное событие 18. Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | 01.05.2020 | 25.12.2020 | 3738,0 | 0 | 0 | 3738,0 |  |  |  | Х | Финансовую поддержку в 2020 году получили 7 субъектов малого предпринимательства, в т.ч. 1- по проекту «Народный бюджет», на общую сумму 3,7 млн. руб. |
|  | Контрольное событие 19. Мониторинг реализации региональных проектов |  |  |  | 01.05.2020 | 25.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х | Мониторинг реализации региональных проектов проводится ежеквартально, информация о мониторинге направляется в Министерство экономики Республики Коми. |
|  | **Основное мероприятие 2.1.2.**Кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | ОЭР | Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей. | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | По итогам 2020 года администрацией района проведено 19 совещаний и рабочих встреч с предпринимателями (общее число участников 75 чел.), а также предоставлено 65 индивидуальных консультаций. В ноябре 2020 года при поддержке ГУ РК «Бизнес-инкубатор» проведены 2 семинара, «Юридические аспекты ведения бизнеса» и «Налогообложение», отучилось 28 человек. |
|  | **Мероприятие 2.1.2.1.**Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства |  | ОЭР | Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2020 году проведены 2 семинара на тему «Юридические аспекты ведения бизнеса» и «Налогообложение, проверки СМП», отучилось 28 человек.  |
|  | **Мероприятие 2.1.2.2.**Сбор кадровой потребности предприятий и учреждений МО |  | ОЭР | Наличие актуализированной информации по кадровой потребности предприятий и учреждений МО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | 19 мая 2020 года сделан запрос о наличии кадровой потребности в учреждения и предприятия Сыктывдинского района. По итогам 2020года работа по сбору информации по кадровой потребности от предприятий (организаций) и вводу данных в ГАС «Управление» завершена.Из 128 организаций и предприятий района, участвующий в подготовке кадровой потребности:- выявлена кадровая потребность у 28 организаций;- отсутствует кадровая потребность у 86 организаций;- организации, находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации или не осуществляющие деятельность – 10 организаций;- от 4 организаций ответа не поступило. Выявлена потребность в следующих специальностях: водитель автомобиля, слесарь по ремонту оборудования котельных, станочник деревообрабатывающих станков, разнорабочий, юрист, архитектор, специалист по жилищному хозяйству и коммунальной сфере, специалист по социальной работе, бухгалтер, финансист, оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, учитель начальных классов, педагог, воспитатель, дефектолог, хормейстер.  |
|  | Контрольное событие 20. Организовано не менее одного обучающего семинара для субъектов МСП с привлечением представителей ФНС, центра поддержки предпринимательства в РК и ГУ РК «Центр занятости населения в Сыктывдинском районе».  |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | 25 мая 2020 года прошло расширенное заседание Координационного совета предпринимателей при участии начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1по Республике Коми Попова В.АВ 2020 году проведено 2 семинара, приняло участие 28 СМП, также СМП района приняли участие в 8 вебинарах, проводимых Министерством СХ и продовольствия Республики Коми и Центром «Мой бизнес» Республики Коми. |
|  | Контрольное событие 21. Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | [Протокол расширенного заседания координационного совета предпринимателей при администрации МО МР "Сыктывдинский" от 25.05 2020](http://syktyvdin.ru/content/menu/2633/Kopiya-prot.-po-Koord.-Sov.-25.05.PDF) опубликован на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в разделе: гражданам, экономика, Координационный совет по малому и среднему предпринимательству. Информация о семинарах, вебинарах и учебах размещается на сайте администрации и в социальной сети «Вконтакте» а страничке «Малый бизнес Сыктывдина»  |
|  | Контрольное событие 22. Информация о кадровой потребности предприятий и учреждений МО размещена в Региональном сегменте ГАС «Управление»  |  |  |  | Х | 01.08.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Х |  | Информация о кадровой потребности от предприятий и учреждений район размещена в Региональном сегменте ГАС «Управление». |
|  | **Основное мероприятие 2.1.3.**Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» |  | ОЭР | Повышение уровня информированности МСП мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | Х | Х | Х | Х | В 2020 году прошли следующие встречи, направленные на повышение уровня информированности МСП мерах государственной поддержки:-рабочая встреча с предпринимателями в сфере сельскохозяйственной отрасли, планирующих участвовать в конкурсе на получение финансовой поддержки за счет бюджета Республики Коми, проводимом Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. В рабочей встрече приняли участие 14 человек, в том числе 7 представителей предприятий АПК (март);- 17 июня проведен круглый стол с субъектами МСП на тему: «Формы муниципальной поддержки предпринимателей (финансовая, имущественная, консультационная)».Кроме того, на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» и в сообществах социальной сети «Сыктывдинский район. Официально», «Малый бизнес Сыктывдинского района» публикуется информация мерах государственной поддержки. В 2020 году проведено 65 индивидуальных консультаций, в том числе по вопросам финансовой поддержки предпринимателей – 48 консультаций |
|  | **Мероприятие 2.1.3.1.**Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя среди населения МР «Сыктывдинский» и вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность |  | ОЭР | повышение информационной открытости работы ОМС и информированности МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Для повышения информированности МСП в 2020 году:1) Прошли следующие встречи:- совещание с представителями предприятий лесоперерабатывающей отрасли, на котором рассмотрены проблемы по утилизации древесных отходов лесоперерабатывающего производства, в котором приняли участие 11 человек (март);- рабочая встреча с предпринимателями в сфере сельскохозяйственной отрасли, планирующих участвовать в конкурсе на получение финансовой поддержки за счет бюджета Республики Коми, проводимом Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. В рабочей встрече приняли участие 14 человек, в том числе 7 представителей предприятий АПК (март);- расширенное заседание Координационного совета предпринимателей при участии депутата Государственного Совета Республики Коми - Председателя Комитета Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налогам и экономической политике Чуракова С.В., первого заместителя министра экономики Республики Коми Усовой Н.А., директора АНО РК «Центр развития предпринимательства Республики Коми» Жеребцова С.В., руководителя управления малого и микро-бизнеса ПАО «Сбербанка России» Ветошкина Н. В заседании приняли участие 27 человек;2) В 202 году также проведено 65 индивидуальных консультаций, в т.ч. по вопросам финансовой поддержки предпринимателей- 48 консультаций.3). Заместителем руководителя администрации муниципального района ведутся личные приемы МСП. |
|  | **Мероприятие 2.1.3.2.**Формирование положительного образа предпринимательства в районе, путем размещения необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) и в районной газете «Наша жизнь» и в группе «ВКонтакте». |  | ОЭР | Размещение информации о положительном опыте предпринимателей на официальном сайте администрации района, в группе социальной сети «ВКонтакте» и в районной газете «Наша жизнь». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50 | 0 | 0 | 50,0 | Х | Х | Х | Х | Администрацией района во исполнение подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» МП «Развитие экономики» заключено соглашение с редакцией газеты «Наша жизнь» о публикациях с целью повышения предпринимательского имиджа, опубликованы 4 статьи о субъектах малого и среднего предпринимательства (ИП Кравчук Р.А., ИП КФХ Федоров А.В., ООО «Пажга», ООО «Палевицы», ООО «Сыктывдинское», СХП «Коми Му», ООО «Часово»). Также информация, формирующая положительный образ предпринимателя, размещается на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский», сообществах «Малый бизнес Сыктывдинского района» и «Сыктывдинский район. Официально» социальной сети «ВКонтакте». |
|  | **Мероприятие 2.1.3.3.**Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки предпринимательства в Республики Коми. |  | ОЭР | Повышение уровня информированности МСП о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Отдел экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский проводит индивидуальные консультации с МСП. В 2020 году проведено 65 консультаций.Также прошли следующие встречи, направленные на повышение уровня информированности МСП мерах государственной поддержки:-рабочая встреча с предпринимателями в сфере сельскохозяйственной отрасли, планирующих участвовать в конкурсе на получение финансовой поддержки за счет бюджета Республики Коми, проводимом Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. В рабочей встрече приняли участие 14 человек, в том числе 7 представителей предприятий АПК (март);- на 17 июня запланировано проведение круглого стола с субъектами МСП на тему: «Формы муниципальной поддержки предпринимателей (финансовая, имущественная, консультационная)».Кроме того, на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» и в сообществах социальной сети «Сыктывдинский район. Официально», «Малый бизнес Сыктывдинского района» публикуется информация о мерах государственной поддержки. 2020 году администрацией района проведено 48индивидуальных консультаций по вопросам финансовой поддержки предпринимателей |
|  | **Мероприятие 2.1.3.4.** Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района. |  | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.Принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в Сыктывдинском районе. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Отдел экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский» на протяжении 2020 года оказывал помощь в подготовке в конкурсном отборе «Агростартап» шестерым МСП, двое из которых получили грантовую поддержку.ОЭР сопровождал предпринимателей в Центр поддержки экспорта (структурное подразделение АНО РК «Центр развития предпринимательства»).Субъекты МСП информируются о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях посредством адресной электронной рассылки и публикации материалов на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский», в сообществах социальной сети «Сыктывдинский район. Официально», «Малый бизнес Сыктывдинского района». |
|  | **Мероприятие 2.1.3.5.** Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства |  | ОЭР | Проведено не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2020 году прошли следующие встречи:- совещание с представителями предприятий лесоперерабатывающей отрасли, на котором рассмотрены проблемы по утилизации древесных отходов лесоперерабатывающего производства, в котором приняли участие 11 человек (март);- рабочая встреча с предпринимателями в сфере сельскохозяйственной отрасли, планирующих участвовать в конкурсе на получение финансовой поддержки за счет бюджета Республики Коми, проводимом Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. В рабочей встрече приняли участие 14 человек, в том числе 7 представителей предприятий АПК (март);- расширенное заседание Координационного совета предпринимателей при участии депутата Государственного Совета Республики Коми - Председателя Комитета Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налогам и экономической политике Чуракова С.В., первого заместителя министра экономики Республики Коми Усовой Н.А., директора АНО РК «Центр развития предпринимательства Республики Коми» Жеребцова С.В., руководителя управления малого и микро-бизнеса ПАО «Сбербанка России» Ветошкина Н. В заседании приняли участие 27 человек. |
|  | **Мероприятие 2.1.3.6 .**Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» |  | ОЭР, УЗИ ИО | Достижение показателей, 70% от общего числа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» проводится ежеквартально и направляется в Министерство экономики Республики Коми |
|  | Контрольное событие 23. Проведение не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2020 году прошли следующие встречи:- совещание с представителями предприятий лесоперерабатывающей отрасли, на котором рассмотрены проблемы по утилизации древесных отходов лесоперерабатывающего производства, в котором приняли участие 11 человек (март);- рабочая встреча с предпринимателями в сфере сельскохозяйственной отрасли, планирующих участвовать в конкурсе на получение финансовой поддержки за счет бюджета Республики Коми, проводимом Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. В рабочей встрече приняли участие 14 человек, в том числе 7 представителей предприятий АПК (март);- расширенное заседание Координационного совета предпринимателей при участии депутата Государственного Совета Республики Коми - Председателя Комитета Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налогам и экономической политике Чуракова С.В., первого заместителя министра экономики Республики Коми Усовой Н.А., директора АНО РК «Центр развития предпринимательства Республики Коми» Жеребцова С.В., руководителя управления малого и микро-бизнеса ПАО «Сбербанка России» Ветошкина Н. В заседании приняли участие 27 человек. |
|  | Контрольное событие 24. Информация об итогах проведения районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Протокол расширенного заседания координационного совета предпринимателей при администрации МО МР "Сыктывдинский" от 25.05 2020 опубликован на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в разделе: гражданам, экономика, Координационный совет по малому и среднему предпринимательству. |
|  | Контрольное событие 25. Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 40 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2020 году отделом экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский» проведено 65 консультаций. |
|  | Контрольное событие 26. Размещены информационные материалы на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  |  | Х | В течение года | 50 | 0 | 0 | 50,0 | Х | Х | Х | Х | Информационные материалы размещаются на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |
|  | **Основное мероприятие 2.1.4.**Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Акселерация» |  | ОЭР, УЗиИО | выполнение показателей Сыктывдинского района по РП «Акселерация | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество субъектов МСП, направленных в Центр «Мой бизнес» в 2020 году составило 48 чел., в сам центр обратилось 9 СМП района |
|  | **Мероприятие 2.1.4.1.** Создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  | ОЭР, УЗиИО | Создание цифровой платформы в сети «Интернет»  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Не выполнено. Создание муниципальным районом «Сыктывдинский» собственной цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства сегодня невозможно, в виду отсутствия специалистов по ее созданию и сопровождению. Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми создана такая цифровая платформа, где производители сельскохозяйственной продукции могут создать свою страничку и аккаунт, в том числе производители сельхозпродукции нашего района |
|  | **Мероприятие 2.1.4.2.** Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Акселерация» |  | ОЭР, УЗиИО | выполнение показателей Сыктывдинского района по РП «Акселерация | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Акселерация» проводится ежеквартально, информация о реализации проекта направляется в Министерство экономики Республики Коми. |
|  | Контрольное событие 27. Наличие отчетности о подведении итогов по реализации РГ «Акселерация» |  |  |  | Х | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х | Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Акселерация» проводится ежеквартально и направляется в Министерство экономики Республики Коми |
|  | **Основное мероприятие 2.1.5.** Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |  | ОЭР | Реализация и достижение показателей выполнения Регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2020 году численность субъектов СМП в районе согратилась на 16 ед. , что произошло за счет ликвидации деятельности юридических лиц, Численность ИП осталась на уровне начала 2020 года или +608 ед. Однако в 2020 году предпринимательскую деятельность в качестве ИП зарегистрировали 119 человек, в том числе:1. 8 ИП - через программу «Самозанятость», курируемую ГУ РК «Центр занятости населения по Сыктывдинскому району»;
2. 19 ИП – по программе «Социальный контракт, курируемую ГБ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского района»;
3. 92 МП - самостоятельно
 |
|  | **Мероприятие 2.1.5.1.**Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества |  | ОЭР, УЗиИО | Рациональное и эффективное использование муниципального имущества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | На сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» [http://syktyvdin.ru/в](http://syktyvdin.ru/%D0%B2) разделе «Главная/http://syktyvdin.ru/content/menu/2571/10\_1382-Dopolneniya-i-izmeneniya-v-Perechen-SMP-2020.pdf |
|  | **Мероприятие 2.1.5.2 .**Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе МСП |  | ОЭР, УЗиИО | Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  Не выполнено. В 2020 году муниципальное имущество субъектам МСП не передавалось, в связи с отсутствием от них заявок. |
|  | **Мероприятие 2.1.5.3.**Поддержание в актуальном состоянии Прогнозного плана приватизации муниципального имущества |  | УЗиИО | Наличие актуализированной редакции Прогнозного плана приватизации муниципального имущества. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Прогнозный план приватизации муниципального имущества обновляется по мере появления такого имущества.  |
|  | **Мероприятие 2.1.5.4.**Проведение мероприятий по информированию населения МР «Сыктывдинский» о введении специального налогового режима для самозанятых граждан |  | ОЭР, УЗиИО | Улучшение информированности граждан, выбравших самозанятость о формах налоговой и неналоговой п отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Информация для населения МР «Сыктывдинский» о введении специального налогового режима для самозанятых граждан размещается на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в группе социальной сети «ВКонтпкте» |
|  | **Мероприятие 2.1.5.4.**Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |  | ОЭР, УЗиИО | Реализация показателей РП «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» проводится ежеквартально. |
|  | Контрольное событие 28. Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | По итогам первого полугодия имущественная поддержка оказана 4 субъектам МСП. |
|  | Контрольное событие 29. План приватизации муниципального имущества размещен на официальном сайте администрации района. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | План приватизации муниципального имущества размещен на официальном сайте администрации района. |
|  | Контрольное событие 30. Наличие отчетности по исполнению показателей регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» проводится ежеквартально и направляется в Министерство экономики Республики Коми. |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  |  | **3788,0** | **0** | **500,0** | **3288,0** |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** |  |
|  | **Цель подпрограммы 3**: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский» |  |
|  | **Задача:** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района |  |
|  | **Основное мероприятие 3.1.1.**Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) |  | ОЭР | Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность,Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | По итогам первого полугодия подготовлено и направлено в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка 3 ходатайства по поддержке КФХ, участников конкурса на получение грантовой поддержки.  |
|  | **Мероприятие 3.1.1.1.** Подготовка ходатайств и заключений по участию субъектов АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки |  | ОЭР | Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | По итогам первого полугодия подготовлено и направлено в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка 3 ходатайства по поддержке КФХ, участников конкурса на получение грантовой поддержки.  |
|  | **Мероприятие 3.1.1.2.**Реализация пилотного проекта «Создание потребительской кооперации на территории МО МР «Сыктывдинский» |  | ОЭР | Создание на территории МО потребительских кооперативов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2020 году на территории муниципального района зарегистрирован 1 сельскохозяйственный потребительский кооператив «Виктория» |
|  | **Мероприятие 3.1.1.3.**Согласование границ водных объектов под рыбопромысловые участки для товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства  |  | ОЭР | Участие в совещаниях по согласованию границ водных объектов  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Не было предложений, работа проводится только при их наличии |
|  | **Мероприятие 3.1.1.4.**Предоставление земельных участков для развития предприятий АПК, в том числе КФХ и ЛПХ граждан |  | ОЭР, УЗиИО | Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2020 году имущественная поддержка оказана 3 КФХ |
|  | Контрольное событие 31. Проведение не менее одного совещания с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2020 году проведено 1 совещание с участием представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |
|  | Контрольное событие 32. Проведение не менее одного совещания по вопросу развития сельскохозяйственной потребительской кооперации |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | По итогам первого полугодия проведено 2 совещания с сельхозтоваропроизводителями, в том числе и по вопросам развития сельхозкооперации. |
|  | Контрольное событие 33. Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  | Х | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2020 году имущественная поддержка оказана 3 КФХ |
|  | **Основное мероприятие 3.1.2.**Информационная поддержка и содействию кадровому обеспечению отрасли |  | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности и кадрового обеспечения субъектов сельскох. деятельности  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Информационная поддержка сельхозтоваропроизводителей осуществляется путём размещения информации на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет», в социальной сети «ВКонтакте», а также предоставлением индивидуальных консультаций. |
|  | **Мероприятие 4.1.2.1.**Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях. |  | ОЭР, УЗиИО | Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК в формировании приоритетов развития отрасли и района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  В 2020 году в представители предприятий АПК района приняли участив в следующих конкурсах:1) ( июнь) на базе РГУСП "Коми" по племенной работе состоялся 23-й республиканский конкурс профессионального мастерства операторов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (ООО «Палевицы»);1. 2) 1 октября в с. Шошке прошел XXVII республиканский конкурс операторов машинного доения коров, в нем приняли участие представители ООО «Сыктывдинское»:
2. - Ольга Корычева (2 место);
3. - Вероника Исаченко (3 место)
 |
|  | **Мероприятие 4.1.2.2.**Информирование сельхозпроизводителей о формах поддержки, организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов. |  | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Информирование сельхозтоваропроизводителей осуществляется путём размещения информации на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет», в социальной сети «ВКонтакте», а также предоставлением индивидуальных консультаций. |
|  | Контрольное событие 34. Предоставление информационной и консультационной поддержки не менее 10 сельхозпроизводителям |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | информационная и консультационная поддержка оказана 17 сельхозтоваропроизводителям. |
|  | Контрольное событие 35. Участие не менее 2 субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2020 году республиканские и всероссийские конкурсы мастерства не проводились в связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. |
|  | Контрольное событие 36. Проведение не менее одной муниципальной ярмарки с участием сельхозпроизводителей |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | В 2020 году проведено 37 ярмарок  |
|  | **Основное мероприятие 3.1.3**Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми»**.** |  | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Участие в мероприятиях регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации» по приглашению Министерства сельского хозяйства и потребительского Рынка Республики Коми |
|  | **Мероприятие 3.1.3.1.**Участие в мероприятиях регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на тер. РК |  | ОЭР, УЗиИО | Повышение активности граждан-сельхозпроизводителей для создания системы кооперации на селе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Участие в мероприятиях регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации» по приглашению Министерства сельского хозяйства и потребительского Рынка Республики Коми |
|  | **Мероприятие 3.1.3.2.** Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Коми, АО «Микрокредитной компанией Республики Коми», специалистами региональных АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации совместных рабочих встреч и совещаний | ОЭР, УЗиИО |  | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах господдержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Заключены соглашения с АО «Микрокредитная компания Республики Коми» и АО «Гарантийный фонд Республики Коми» |
|  | **Мероприятие 3.1.3.3.**Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми» |  | ОЭР, УЗиИО |  реализация регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие селкооперации  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Отчет подготавливается по запросам Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |
|  | Контрольное событие 37. Наличие Соглашения со структурами поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Заключены соглашения с АО «Микрокредитная компания Республики Коми» и АО «Гарантийный фонд Республики Коми» |
|  | Контрольное событие 38. Подготовка отчета о реализации Регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми» |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Отчет подготавливается по запросам Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |
|  | **Итого по муниципальной программе**  |  |  |  |  |  | **3788,0** | **0** | **500,0** | **3288,0** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложения 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Анкета для оценки эффективности муниципальной программы "Развитие экономики" за 2020 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вопросы для оценки  | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***да*** | ***4*** | ***20,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/5\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | ***Х*** | ***4*** | ***8,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **2,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). Всего в МП 22 индикатора, 7 из них имееют отклонение факта от плана более 30%, а это 31,8%, что больше 10% допустимых | Отдел/управление экономики АМР | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **2,00%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы.Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Отдел/управление экономики АМР | да | **1** | **2,00%** |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе".Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Финансовый орган муниципального образования | да | **1** | **2,00%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/5\*(нет - 0 или да - 1))** |  | ***Х*** | ***5*** | ***20,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **4,00%** |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **4,00%** |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу.Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовый орган муниципального образования | да | **1** | **4,00%** |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | **1** | **4,00%** |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий.Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Финансовый орган муниципального образования | да | **1** | **4,00%** |
|   | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |   | ***Х*** | ***2,86*** | ***47,65%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий . Всего 13, выполнено 13 | Отдел/управление экономики Администрации МО | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). Всего 22, достигнуто показателей | Отдел/управление экономики Администрации МО | 0,86 | 0,86 | 14,33% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период".По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1. | Финансовый орган муниципального образования | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
| а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) из 4 основный мероприятия -4 ОМ исполнены финансы 100% | 1,00 | X | X |
| б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). | 1,00 | X | X |
|   |   | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **15,86** | **95,65%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. |  |  |  |  |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год: Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.** |  **Эффективна**  |

1. [↑](#footnote-ref-1)